## В АРЕМ инвес факт на 2018
Исполнение Программы модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" за 9 месяцев 2019 год
тыс.тг без НДС
№ п/п | Наименование статьи программы | Ед.изм | План-2019 г |  |  | Исполнен. на 30.09.19 г |  | Остаток (окт.нояб.дек.)
|  |  | Кол-во | сумма, тыс.тг без НДС |  | Кол-во | сумма, тыс.тг
I | Модернизация РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган | шт | 1 | 39514 | 78.106 |  | 268.5714 | 39245.4286
1.1 | Модернизация кабельных сетей 10 кВ от РП-10 №8 | км | 10.8 | 100758 | 10.584 |  | 7621.8294 | 93136.1706
1.2 | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ пост Отенай г.Талдыкорган | км | 33.7 | 218412 | 33.026 |  | 79476.3093 | 138935.6907
1.3 | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ с.Еркин г.Талдыкорган | км | 35.2 | 244457 | 34.496 |  | 20028.2393 | 224428.7607
II | Модернизация системы АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган | шт | 1 | 3613 |  |  | 89.2857 | 3523.7143
| Итого: |  |  | 606754 |  |  | 107484.2351 | 499269.7649