## прил №4 о ходе полуг до 15 дек
Приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополий, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
[8 empty] | Информация | [5 empty] | Форма
субъекта естественной монополии
о ходе исполнении субъектом инвестиционной программы (проекта)
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2018 г
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Приложение №1 приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "02"октября 2018 года №307 -ОД
(кем утверждена программа проекта,( дата, номер приказа))
№ П/П | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклон | причины отклон | план | факт | отклон | причины отклон | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" |  |  |  | 631758.8 | 597470.1192 | 631758.8 | 597470.1192 | -34288.6808
1 | Модернизация распределительных электрических сетей 10/0.4 кВ по г.Жаркент в том числе: | км | 128.58 | 124.7226 | 464434.04 | 455145.3592 | 464434.04 | 455145.3592 | -9288.6808
1.1 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ,ВЛ 0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ | км | 128.58 | 124.7226 | 464434.04 | 455145.3592 | 464434.04 | 455145.3592 | -9288.6808
2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ в том числе: | шт | 1 | 1 | 142324.76 | 142324.76 | 142324.76 | 142324.76 | 0
2.1 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент" | шт | 1 | 1 | 142324.76 | 142324.76 | 142324.76 | 142324.76 | 0
3 | Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган в том числе: | шт | 461 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | -25000
3.1 | Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган | шт | 461 |  | 25000 |  | 25000 | 0 | -25000

## к прил №4 2018 год
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 631758.8 | 94.6% | 5.4%
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 67% |  | 66.9% | 0.1%
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 15% |  | 14.9% | 0.1%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) | 8 |  | 0