## информация СЕМ об исп инвес 14
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 декабря 2012 года № 1568
Форма
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
за 2014 год
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.кВт/ч |  | Источник инвестиций (фактические условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) ** |  |  | Отклонение | Причины отклонения
п/п | [5 empty] | План | Факт |  | Количество в натуральном показателе | Сумма инвестиций | источник инвестиций
| Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" | Совместный приказ Министерства индустрии и новых технологий РК №247 от 26.07.2012 г., Агентства РК по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №306 от 03.07.2012г., Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинск | 2014 | 431802.58 | 44658 | 633563 | 650610 | собственные средства за счет амортизационных отчислений |  | 431971.31 | собственные средства за счет амортизационных отчислений | 168.73
в том числе:
1 | Модернизация низковольтных электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ г.Талдыкорган (в т.ч. АСКУЭ) |  |  | 156015.01 |  |  |  |  | 30 | 155535.01 |  | -480 | В связи с изменениями специфики характеристики оборудования
2 | Модернизация ПС 110/10 кВ в том числе: |  |  | 117471.49 |  |  |  |  | 2 | 117191.49 |  | -280 | В связи с изменениями стоимости оборудования
2.1 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 134"Жаркент" |  |  | 91153.52 |  |  |  |  | 1 | 91010.88 |  | -142.64
2.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 4 "1 Мая" |  |  | 26317.97 |  |  |  |  | 1 | 26180.61 |  | -137.36
3 | Модернизация ЛЭП-220 кВ №2033 "Талдыкорган" |  |  | 2881.29 |  |  |  |  | 1.91 | 2881.29 |  | 0
4 | Модернизация ЛЭП-110 кВ в том числе: |  |  | 117439.53 |  |  |  |  | 381.4 | 117239.53 |  | -200
4.1 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №132 "Саркан-Койлык-Кабанбай" |  |  | 25960.32 |  |  |  |  | 81.8 | 25760.32 |  | -200 | В связи с изменениями стоимости оборудования
4.2 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №169 "Когалы-Терисаккан-Рудник" |  |  | 11373.09 |  |  |  |  | 38.1 | 11373.09 |  | 0
4.3 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №170 "Сарыозек-Акбастау" |  |  | 13103.78 |  |  |  |  | 43.4 | 13103.78 |  | 0
4.4 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №172 "Акбастау-Когалы" |  |  | 8653.44 |  |  |  |  | 21.3 | 8653.44 |  | 0
4.5 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №158 "Матай-Лепсы" |  |  | 20273.77 |  |  |  |  | 44.3 | 20273.77 |  | 0
4.6 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №164 "Левобережная-Ушарал" |  |  | 6675.51 |  |  |  |  | 25 | 6675.51 |  | 0
4.7 | Модернизация ЛЭП-110 кВ №161 "Кабанбай-Левобережная" |  |  | 6675.51 |  |  |  |  | 59.6 | 6675.51 |  | 0
4.8 | Модернизация ЛЭП-110 №100 "Арасан-Саркан" |  |  | 24724.11 |  |  |  |  | 67.9 | 24724.11 |  | 0
5 | Приобретение спец.техники |  |  | 18704.86 |  |  |  |  | 5 | 18520.73 |  | -184.13 | В связи с изменениями специфики характеристики спец.техники
6 | Приобретение материалов, оборудования, приборов |  |  | 19290.4 |  |  |  |  | 135 | 20603.26 |  | 1312.86 | В связи с изменениями специфики характеристики оборудования
|  | Президент АО "ТАТЭК" | [6 empty] | С.Демидов
|  | Финансовый директор АО "ТАТЭК" | [6 empty] | Г.Е Адамбекова