## инфор СЕМ прил 3 за 2016 г
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополий, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
[11 empty] | Информация | [11 empty] | Форма
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2016 год
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Совместный приказ Министерства индустрии и новых технологий РК №325 от 16.10.2013 г., Министерства регионального развития РК №278/ОД от 28.10.2013 г, Департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области №254/ОД от 08.08.2013г, и с учетом корректировки Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Алматинской области №328/ОД от 08.11.2016 г
№ П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.кВт/ч |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, % |  | Снижение аварийности,шт
[20 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2 | Передача и распределение электроэнергии | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" |  | 648917 | 663764 | 01.01.16-31.12.16 г | 58911 | 507569.99 | 507857.81 | 287.82 |  | 507857.81 | _ | _ | _ | 110.5 | 103.6 | 68 | 66.8 | 15.1 | 15.1 | 10 | 5 | _
3 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ г Талдыкорган | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 318546.39 | 318724.57 | 178.18 |  | 318724.57 | _ | _ | _ |  |  | 70 | 63.1 |  |  |  |  | _
4 |  | внедрение АСКУЭ нижнего уровня | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 44665.37 | 44724.76 | 59.39 |  | 44724.76 | _ | _ | _ | [8 empty] | _
5 |  | Модернизация ЛЭП-35 кВ №26 от ПС-25 до ПС-187 | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 67779.07 | 67829.32 | 50.25 |  | 67829.32 | _ | _ | _ |  |  | 68 | 67.5 |  |  | 2 | 2 | _
6 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 44402.44 | 44402.44 | 0 |  | 44402.44 | _ | _ | _ |  |  | 66 | 65.3 |  |  | 1 | 0 | _
7 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ №171 "Акбастау-Басши" | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 6816.627 | 6816.627 | 0 |  | 6816.627 | _ | _ | _ |  |  | 66 | 65.3 |  |  |  |  | _
8 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ №170 "Сарыозек-Акбастау" | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 2959.328 | 2959.328 | 0 |  | 2959.328 | _ | _ | _ |  |  | 66 | 65.3 |  |  |  |  | _
9 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ №175 "Басши-Коныролен-Жаркент" | тыс.тг |  |  |  |  | 34626.485 | 34626.485 | 0 |  | 34626.485 | [5 empty] | 66 | 65.3 |  |  | 1
10 |  | Модернизация вводов ПС-110/35/10 кВ | тыс.тг |  |  | 01.01.16-31.12.16 г |  | 32176.72 | 32176.72 | 0 |  | 32176.72 | _ | _ | _ | [6 empty] | 7 | 3 | _
[7 empty] | Президент АО "ТАТЭК" | [6 empty] | С.Демидов
[7 empty] | Финансовый директор АО "ТАТЭК" | [6 empty] | Г.Е Адамбекова