## инфор СЕМ об исп инв прил 3 17г
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополий, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
[11 empty] | Информация | [11 empty] | Форма
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Совместный приказ Департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области №251/ОД от 02.09.2015 г и согласовано Руководителем Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области, а также с учетом корректировки Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Алматинской области №137/ОД от 07.11.2017 г
№ П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.кВт/ч |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, % |  | Снижение аварийности,шт
[20 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2 | Передача и распределение электроэнергии | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" |  | 648917 | 690242.209 | 01.01.17-31.12.17 г | 84747 | 507570.01 | 507570.01 | 0 |  | 507570.01 | _ | _ | _ |  |  | 70.42 | 69.84 | 15 | 15 | 3 | 2 | _
3 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ г Талдыкорган в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 84715.17 | 84715.17 | 0 |  | 84715.17 | _ | _ | _ |  |  | 63.1 | 63 |  |  |  |  | _
4 |  | внедрение АСКУЭ нижнего уровня | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 84715.17 | 84715.17 | 0 |  | 84715.17 | _ | _ | _ |  |  | 63.1 | 63 |  |  |  |  | _
5 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 422854.84 | 422854.84 | 0 |  | 422854.84 | _ | _ | _ |  |  | 77.74 | 76.68 |  |  | 3 | 2 | _
6 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №178 "Ушарал" | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 92505.06 | 92505.06 | 0 |  | 92505.06 | _ | _ | _ |  |  | 89 | 88 |  |  |  |  | _
7 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №182 "Бесколь" | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 86280.52 | 86280.52 | 0 |  | 86280.52 | _ | _ | _ |  |  | 95 | 94 |  |  |  |  | _
8 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №183 "Саркан" | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 47308.34 | 47308.34 | 0 |  | 47308.34 | [5 empty] | 59.3 | 58
9 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №146 "Сарыозек" | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 40310.52 | 40310.52 | 0 |  | 40310.52 | [5 empty] | 81 | 80
10 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент" | тыс.тг |  |  | 01.01.17-31.12.17 г |  | 156450.4 | 156450.4 | 0 |  | 156450.4 | _ | _ | _ |  |  | 64.4 | 63.4 |  |  |  |  | _
Заместитель Председателя Правления по производству АО "ТАТЭК" Джельдыбаев С.Б.
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО "ТАТЭК" Адамбекова Г.Е.