## Апрель 2019г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на апрель месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 29-30.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 17-19.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Кап. ремонт | 22-24.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | тек. ремонт | 25-26.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 04-05.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 04-05.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 22-24.04.2019г. | 03.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Устан.габиона | 01-02.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 12.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 10-11.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 09.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 03.04.2019г.
| ВЛ-35кВ № 58 | Обход | 10.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Обход | 02.04.2019г.
| Наблюдение за паводками в течение месяще. |  | 01-30.04.2019г.
2 | Служба ПС
ПС - 45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 10-11.04.2019г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35 кВ Л-51 | тек. ремонт | 12.04.2019г.
| В-10кВ Л-10кВ Л-1, 2, 3. ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 13.04.2019г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.04.2019г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | тек. ремонт | 17.04.2019г.
| 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ Л-1 | тек. ремонт | 18-19.04.2019г.
| ПС - 49 "Каблиса" | тек. ремонт
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 22-23.04.2019г.
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | тек. ремонт | 23.04.2019г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 24-25.04.2019г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-54 | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| ПС-46 "Кокжазык" | тек. ремонт
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10 кВ | тек. ремонт | 22-23.04.2019г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | тек. ремонт | 24.04.2019г.
| В-10 кв Л-10 кВ Л-1, 2. | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| В-10 кв Л-10 кВ Л-3, 4. | тек. ремонт | 29.04.2019г.
| В-10 кв Л-10 кВ Л-5, 6. | тек. ремонт | 30.04.2019г.
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1,ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.04.2019г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | тек. ремонт | 02.04.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, | тек. ремонт | 03.04.2019г.
| В-10кВ Л-9,10,11,12. | тек. ремонт | 03.04.2019г.
| Т-2, В-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2,ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 04-05.04.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 05.04.2019г.
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, | тек. ремонт | 08.04.2019г.
| В-10кВ Л-1,2,6,7. | тек. ремонт | 09.04.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет" Т-2 1600 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 2500 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-45 "Мамбет", | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
ПС-49 "Қаблиса", ПС-46 "Көкжазық", ПС-48 "Бақтыбай", ПС-183 "Сарканд",
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-4Т "Кокпекты" | Кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| 3. Монтаж и наладка устройств РЗА релейного шкафа на ПС-78 "Кызылащи" | Эксплуатация | 01-30.04.2019г.
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.04.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-30.04.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.04.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 49 "Каблиса" | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 106 "Карабайтал" | меж.ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 136 "Сарыбулак" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 155 "Әуежай" Т-1 и Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СОРЭС ПС-127,128,129, | тек. ремонт | 01-30.04.2019г.
130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремонт ВЧ канала связи Жаркент-Айдарлы-Коктал | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
| Ремонт радиостанций Жаркентского РЭС | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям
| по городу Талдыкорган. | Эксплуатация | 22-26.04.2019г.
| Аварийный ремонт каналов ВЧ связи ПС-26 "Кенжыры" | Эксплуатация | 15-19.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-183 "Сарканд"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ,ТН-10кВ №1, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-31 | тек. ремонт | 12.04.2019г.
| В-35 кВ Л-39, ЛР-35кВ Л-39, В-35 кВ Л-43, ЛР-35кВ Л-43 | тек. ремонт | 15.04.2019г.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110 кВ №1, 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1 | тек. ремонт | 10.04.2019г. | 03.04.2019г.
| В-110кВ Л-133, ЛР-110 Л-133, В-110кВ Л-163, ЛР-110 -Л-163 | тек. ремонт | 11.04.2019г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 01.04.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-110 кВ, | тек. ремонт | 08.04.2019г.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ №2 | тек. ремонт | 03.04.2019г. | 03.04.2019г.
| 2СШ-110 кВ, ТН-110кВ №2, | тек. ремонт | 02.04.2019г. | 03.04.2019г.
| В-110кВ Л-132, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 04.04.2019г.
| В-110кВ Л-100, ЛР-110 Л-100 | тек. ремонт | 05.04.2019г.
| В-35 кВ Л-59, ЛР-35кВ Л-59 | тек. ремонт | 16.04.2019г.
| В-35 кВ Л-44, ЛР-35кВ Л-44 | тек. ремонт | 17.04.2019г.
| В-35 кВ Л-58, ЛР-35кВ Л-58, ДГК-35кВ № 29,30 | тек. ремонт | 18.04.2019г.
ПС - 23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.04.2019г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.04.2019г.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -46,35 | тек. ремонт | 24.04.2019г.
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.04.2019г.
| СШ-35, ЛР-35 кВ Л-45 | тек. ремонт | 26.04.2019г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 15.04.2019г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 24.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Эксплуатация | 09.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 11.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Эксплуатация | 17.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Эксплуатация | 22.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 01.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Обход | 07.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Обход | 03.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Обход | 04.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 05.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 08.04.2019г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, ПСН-35кВ | тек. ремонт | 15.04.2019г.
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 16.04.2019г.
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 08-09.04.2019г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.04.2019г.
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 12.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 22-25.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 15-17.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Эксплуатация | 08-10.04.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 02.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 03.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 04.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 05.04.2019г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| ЛР-35 кВ Л-26 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г. | 03.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г. | 03.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Эксплуатация | 01-31.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Эксплуатация | 01-31.04.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 11.04.2019г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 12.04.2019г.
| ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.04.2019г. | 02.04.2019г.
| ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 04-05.04.2019г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС-133 "Көктал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.04.2019г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -174 | тек. ремонт | 06-07.04.2019г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.04.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11.04.2019г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -130 | тек. ремонт | 12.04.2019г.
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-18.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19-20.04.2019г.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130 | тек. ремонт | 25-26.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | тек. ремонт | 15-16.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 94 | тек. ремонт | 08-09.04.2019г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-136 "Сарыбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 19.04.2019г. |  | ПС-106 тек.рем. 1, 2СШ-10кВ
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 19.04.2019г. |  | ТН-10кВ №2 03.04.2019г.
| 1СР -35 кВ,2СР-35, ЛР-35 кВ Л-97 | кап. ремонт | 19.04.2019г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 19.04.2019г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 19.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ №95 | тек. ремонт | 19.04.2019г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-146 | тек. ремонт | 24.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 17.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ №96 | Обход | 05.04.2019г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-136 | Обход | 03.04.2019г.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев