## Февраль 2019г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на февраль месяц 2019г.
на 24.02.2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033, 2043 | Эксплуатация | 01.02.2019г. | 01.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 04.02.2019г. | 26.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 05.02.2019г. | 06-08.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 11-13.02.2019г. | 11-14.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 14-15.02.2019г. | 15-20.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 18.02.2019г. | 22.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 19-21.02.2019г. | 22.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 25.02.2019г. | 21.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 26.02.2019г. | с 27.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 22.02.2019г. | перенос на март.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 27.02.2019г. | 19.02.2019г.
| ВЛ-35кВ № 55 | Обход | 28.02.2019г. | 22.02.2019г.
2 | Служба ПС
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.02.2019г. | 18-25.02.2019г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 19.02.2019г. | перенос на март.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 13.02.2019г. | 25.02.2019г.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | тек. ремонт | 13.02.2019г. | выпоняется
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 15.02.2019г. | выпоняется
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 20.02.2019г. | перенос на март.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 18.02.2019г. | выпоняется
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | тек. ремонт | 18.02.2019г. | выпоняется
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25-26.02.2019г. | перенос на март.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 26.02.2019г. | перенос на март.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 | тек. ремонт | 26.02.2019г. | перенос на март.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 19-20.02.2019г. | перенос на март.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | тек. ремонт | 20.02.2019г. | перенос на март.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-56 | тек. ремонт | 21.02.2019г. | перенос на март.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 11-15.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
Служба РЗА
| ПС-4 "Көкпекты" | кап. ремонт | 01-28.02.2019г. | перенос
| ПС-101 "Жағалау" | тек. ремонт | 01-28.02.2019г. | 01-28.2019г.
| ПС - 51 "Каратал" | тек. ремонт | 01-28.02.2019г. | перенос на март.
| Подготовка аппаратуры РЗА для монтажа релейного шкафа | Эксплуатация | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
ПС-78 "Кызылащи"
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
5 | Служба СГиД
| ПС-101 "Жағалау" | тек. ремонт | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| ПС - 51 "Каратал" | тек. ремонт | 01-28.02.2019г. | перенос на март.
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета и вторич. комутац. КбРЭС, | тек. ремонт | 01-28.02.2019г. | 01-28.02.2019г.
ПС-46,48,51,52,156,159.
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2019г. | 18-22.02.2019г.
| РП-10кВ № 1,2. | Эксплуатация | 01-28.02.2019г. | 18-22.02.2019г.
7 | Служба СИТ
| Кокжазык-Карабулак | Эксплуатация | 04-08.02.2019г. | 04.02.2019г.
8 | Саркандский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 163 | Обход | 05.02.2019г. | 05.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 06.02.2019г. | 06.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 07.02.2019г. | 07.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Обход | 13.02.2019г. | 11.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 14.02.2019г. | 13.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 15.02.2019г. | 08.02.2019г.
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 130 | Обход | 03.02.2019г. | 13.02.2019г. | Л-35 кВ Л-93 обход
| ВЛ-35 кВ № 61 | Обход | 10.02.2019г. | перенос на март. | 19.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 65 | Обход | 18.02.2019г. | 18.02.2019г. | Л-35 кВ Л-66 обход
| ВЛ-35 кВ № 62 | Обход | 18.02.201г. | 22.02.2019г. | 20.02.2019г.
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 170 | Обход | 06.02.2019г. | 25.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 171 | Обход | 08.02.2019г. | 26.02.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 173 | Обход | 11.02.2019г. | 27.02.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 14.02.2019г. | перенос на март.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев