## желтоксан 2019
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2019 жылдың желтоксан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-35кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 03-31.12.2019ж.
2 | ҚС қызметі
| ПС-47 "Жарлы-озек" | Сынамалау | 04-06.12.2019ж.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Сынамалау
Сынамалау
Сынамалау
Сынамалау
| ПС-52 "Шымыр" | Сынамалау | 11-13.12.2019ж.
Сынамалау
| ПС-1Т "Алажиде" | Сынамалау | 18-20.12.2019ж.
| ПС-45 "Мамбет" | Сынамалау | 25-27.12.2019ж.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 1. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после завершение реконструкции | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| 3. Произвести ремонт устройств РЗА на РП-10 № 4,6.8,10,11,13. | Ағымды жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| 5. Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
5 | НҚжД қызметі
| Проф. испытание ТМ-10/0,4кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| Обследование контактных соединений тепловизором | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Ағымды жөндеу | 03-31.12.2019ж.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.11.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
6 | М қызметі
| Внедрение АСКУЭ на ПС АО "ТАТЭК" УйРЭС, АлРЭС, СоРЭС,СРЭС | Күрделі жөндеу | 03-31.12.2019ж.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| 1. Аварийный ремонт каналов ВЧ связи ЖРЭС ПС-89 "Алмалы" | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
| 2. Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям по | Пайдалану
| г. Талдыкорган |  | 03-31.12.2019ж.
| 3. Подвеска оптического кабеля Жанама | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
| 4. Установка заградителей цементного завода "Алацемент" | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
| 5. Установка и монтаж системы пожарной сигнализации в СРЭС | Пайдалану | 03-31.12.2019ж.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-180 "Жансугуров" | Сынамалау | 04.12.2019ж.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Сынамалау | 05.12.2019ж. | 05.12.2019ж.
| ПС-174 "Алмалы" | Сынамалау | 10.12.2019ж.
| ПС-21 "Шекарашы" | Сынамалау | 11.12.2019ж.
| ПС-29 "Кокозек" | Сынамалау | 12.12.2019ж.
| ПС-26 "Кенжыра" | Сынамалау | 17.12.2019ж.
| ПС-22 "Кызылту" | Сынамалау | 18.12.2019ж.
| ПС-23 "Каракоз" | Сынамалау | 19.12.2019ж.
| ПС-183 "Саркан" | Сынамалау | 23.12.2019ж.
| РП-1 "Саркан" | Сынамалау | 24.12.2019ж.
| Л-110кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 04.12.2019ж.
| Л-35кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 06.12.2019ж.
| Л-35кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 08.12.2019ж.
| Л-35кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 09.12.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 11.12.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 5 | Ағымды жөндеу | 10.12.2019ж.
| Л-110кВ № 100 | Пайдалану | 12.11.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 13.12.2019ж.
| Л-35кВ № 37 | Пайдалану | 15.12.2019ж.
| Л-35кВ № 38 | Пайдалану | 17.12.2019ж.
| Л-35кВ № 88 | Пайдалану | 18.12.2019ж.
| Л-35кВ № 22 | Пайдалану | 19.12.2019ж.
| Л-35кВ № 23 | Пайдалану | 20.12.2019ж.
| Л-35кВ № 24 | Пайдалану | 22.12.2019ж.
| Л-35кВ № 39 | Пайдалану | 23.12.2019ж.
| Л-35кВ № 49 | Пайдалану | 24.12.2019ж.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас АЭТ
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 03-31.12.2019ж.
11 | Уштөбе АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Сорыозек АЭТ
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Сынамалау | 04-05.12.2019ж. | 03.12.2019ж.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Сынамалау | 11-12.12.2019ж. | 05.12.2019ж.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Сынамалау | 09-10.12.2019ж.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Сынамалау | 02-03.12.2019ж.
| Л-110кВ № 169 | Пайдалану | 11.12.2019ж.
| Л-110кВ № 172 | Пайдалану | 09.12.2019ж.
| Л-110кВ № 149 | Аралап шығу | 18.12.2019ж.
| Л-110кВ № 150 | Аралап шығу | 20.12.2019ж.
| Л-35кВ № 97 | Аралап шығу | 24.12.2019ж.
| ОДҚ Бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ Бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЭБЖ Бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС Бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ Бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ Бастығы |  | Н.А. Оспанов
| РҚА Бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ Бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД Бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-35кВ № 15 | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
2 | Служба ПС
| ПС-47 "Жарлы-озек" | Опробывание | 04-06.12.2019г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт
Тек. ремонт
| ПС-52 "Шымыр" | Опробывание | 11-13.12.2019г.
| ПС-1Т "Алажиде" | Опробывание | 18-20.12.2019г.
| ПС-45 "Мамбет" | Опробывание | 25-27.12.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 1. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после завершение реконструкции | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| 3. Произвести ремонт устройств РЗА на РП-10 № 4,6.8,10,11,13. | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
| 5. Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10/0,4кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.11.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
6 | Служба СМ
| Внедрение АСКУЭ на ПС АО "ТАТЭК" УйРЭС, АлРЭС, СоРЭС,СРЭС | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
7 | Служба СС
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| 1. Аварийный ремонт каналов ВЧ связи ЖРЭС ПС-89 "Алмалы" | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| 2. Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям по | Эксплуатация
| г. Талдыкорган |  | 03-31.12.2019г.
| 3. Подвеска оптического кабеля Жанама | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| 4. Установка заградителей цементного завода "Алацемент" | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| 5. Установка и монтаж системы пожарной сигнализации в СРЭС | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-180 "Жансугуров" | Опробывание | 04.12.2019г.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Опробывание | 05.12.2019г. | 05.12.2019г.
| ПС-174 "Алмалы" | Опробывание | 10.12.2019г.
| ПС-21 "Шекарашы" | Опробывание | 11.12.2019г.
| ПС-29 "Кокозек" | Опробывание | 12.12.2019г.
| ПС-26 "Кенжыра" | Опробывание | 17.12.2019г.
| ПС-22 "Кызылту" | Опробывание | 18.12.2019г.
| ПС-23 "Каракоз" | Опробывание | 19.12.2019г.
| ПС-183 "Саркан" | Опробывание | 23.12.2019г.
| РП-1 "Саркан" | Опробывание | 24.12.2019г.
| Л-110кВ № 142 | Тек. ремонт | 04.12.2019г. | 04-05.12.2019г.
| Л-35кВ № 41 | Тек. ремонт | 06.12.2019г.
| Л-35кВ № 31 | Тек. ремонт | 08.12.2019г.
| Л-35кВ № 33 | Тек. ремонт | 09.12.2019г.
| ВЛ-10кВ № 4 | Тек. ремонт | 11.12.2019г.
| ВЛ-10кВ № 5 | Тек. ремонт | 10.12.2019г.
| Л-110кВ № 100 | Эксплуатация | 12.11.2019г.
| ВЛ-10кВ № 7 | Тек. ремонт | 13.12.2019г.
| Л-35кВ № 37 | Эксплуатация | 15.12.2019г.
| Л-35кВ № 38 | Эксплуатация | 17.12.2019г.
| Л-35кВ № 88 | Эксплуатация | 18.12.2019г.
| Л-35кВ № 22 | Эксплуатация | 19.12.2019г.
| Л-35кВ № 23 | Эксплуатация | 20.12.2019г.
| Л-35кВ № 24 | Эксплуатация | 22.12.2019г.
| Л-35кВ № 39 | Эксплуатация | 23.12.2019г.
| Л-35кВ № 49 | Эксплуатация | 24.12.2019г.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет
10 | Уйгентасский РЭС
| Л-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет
12 | Жаркентский РЭС
Плановых ремонтов нет
13 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Опробывание | 04-05.12.2019г. | 03.12.2019г.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Опробывание | 11-12.12.2019г. | 05.12.2019г.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Опробывание | 09-10.12.2019г.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Опробывание | 02-03.12.2019г.
| Л-110кВ № 169 | Эксплуатация | 11.12.2019г.
| Л-110кВ № 172 | Эксплуатация | 09.12.201г.
| Л-110кВ № 149 | Обход | 18.12.2019г.
| Л-110кВ № 150 | Обход | 20.12.2019г.
| Л-35кВ № 97 | Обход | 24.12.2019г.
| Начальника ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СС |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев