## казан 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2019 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ № 157 | Пайдалану | 22.10.2019ж. | 01-02.10.2019ж.
| Л-110кВ № 101 | Пайдалану | 23.10.2019ж. | 24.10.2019ж.
| Л-110кВ № 158 | Пайдалану | 24.10.2019ж. | 23.10.2019ж.
| Л-110кВ № 151 | Пайдалану | 03-04.10.2019ж. | 04.10.2019ж.
| Л-110кВ № 153 | қараша ауыстру
| Л-35кВ № 54 | Пайдалану | 07.10.2019ж. | 11.10.2019ж.
| Л-35кВ № 58 | Пайдалану | 25.10.2019ж.
| Л-110кВ № 103 | Күрделі жөндеу | 14.10.2019ж.
| Л-110кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 08.10.2019ж. | 07-09.10.2019ж.
| Л-110кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 01-02.10.2019ж.
| Л-110кВ № 101 | Аралап шығу | 15-16.10.2019ж.
| Л-110кВ № 157 | Аралап шығу | 14.10.2019ж. | 01-02.10.2019ж.
| Л-110кВ № 158 | Аралап шығу | 17.10.2019ж.
| Л-110кВ № 153 | Аралап шығу | 01-02.10.2019ж.
| Л-35кВ № 58 | Аралап шығу | 10.10.2019ж.
| Л-35кВ № 10 | Аралап шығу | 11.10.2019ж. | 14.10.2019ж.
| Л-35кВ № 56 | Аралап шығу | 18.10.2019ж. | 11.10.2019ж.
| Л-35кВ № 57 | Аралап шығу | 23.10.2019ж. | 16.10.2019ж.
| Л-35кВ № 60 | Аралап шығу | 21.10.2019ж. | 16.10.2019ж.
2 | ҚС қызметі
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 01-02.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 04-06.10.2019ж.
Ағымды жөндеу
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16. | Ағымды жөндеу | 04-06.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Ағымды жөндеу | 05.10.2019ж. | 05.10.2019ж.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Күрделі жөндеу | 09-10.10.2019ж. | 05.10.2019ж.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | Күрделі жөндеу | 06.10.2019ж. | 04.10.2019ж.
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 07-08.10.2019ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 09.10.2019ж. | 08.10.2019ж.
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-03.10.2019ж. | 08.10.2019ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 04.10.2019ж. | 11.10.2019ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 05.10.2019ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу
ПС-35/0,4кВ № 202 "Бекбастау"
| Демонтаж портала 35кВ | Демонтаж | 07-08.10.2019ж.
| Демонтаж ПС-35/0,4кВ | Демонтаж | 09-11.10.2019ж.
| Монтаж ПС-35/0,4кВ | Монтаж | 12-14.10.2019ж.
ПС-35/0,4кВ № 145 "Сазды"
| Демонтаж портала 35кВ | Демонтаж | 12-15.10.2019ж.
| Демонтаж ПС-35/0,4кВ | Демонтаж | 16-18.10.2019ж.
| Монтаж ПС-35/0,4кВ | Монтаж | 17-19.10.2019ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 07-18.10.2019ж.
| ПС-155 Т-2 | Күрделі жөндеу | 16-22.10.2019ж.
| ПС-197 Т-2 | Күрделі жөндеу | 07-11.10.2019ж. |  | ПС-197 Т-1 14.10.2019ж.
| ПС-179 Т-1 | Күрделі жөндеу | 12-15.10.2019ж. | 12.10.2019ж.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан", | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
ЦРП-1 г. Уштобе
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после реконструкции | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-25 "Койлык", ПС-195
"Акши", ПС-47 "Жарлыозек", ПС-71 "Жанама", ПС-89
"Алмалы", ПС-193 "Тентек", ПС-51 "Каратал", ПС-45 "Мамбет, ПС-155
| "Ауежай" ПС-135 "Жоламан", ПС-175 "Ушбулак" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж. | 01.10.2019ж.
4. Произвести пусконаладачные работы на трансформаторе Т-2 и его
присоединениях на ПС-82 "Ынталы" согласно договора оказание услуг по
| иной деятельности | Пайдалану | 01-31.10.2019ж.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-31.10.2019ж.
5 | НҚжД қызметі
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Пайдалану | 01-31.10.2019ж.
| стенде в ЦРО |  | 01-31.10.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-31.10.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.10.2019г.
| ПС-25 "Койлык" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-195 "Акши" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-47 "Жарлыозек" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-89 "Алмалы" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-193 "Тентек" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-51 "Каратал" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019г.
| ПС-155 "Ауежай" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-135 "Жоламан" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| ПС-175 "Ушбулак" | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
6 | М қызметі
| Проверка приборов учета 10кВ УшРЭС | Ағымды жөндеу | 01-31.10.2019ж.
| Настройка систем АСКУЭ по АлРЭС,УйРЭС,АкРЭС,ЖРЭС,СоРЭС | Пайдалану | 01-31.10.2019ж.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
Жоспарлы жұмыс жоқ
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-21 " Шекараши "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01.10.2019ж. | 03.10.2019ж.
| 1СШ-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | Ағымды жөндеу | 02.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жөндеу | 03.10.2019ж. | 01.10.2019ж.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 04.10.2019ж. | 03.10.2019ж.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 05.10.2019ж. | 01.10.2019ж.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14.10.2019ж. | 16.10.2019ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 14.10.2019ж.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жөндеу | 14.10.2019ж. | 15.10.2019ж. | В-35кВ,ЛР-35кВ Л-32 15.10.2019ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жөндеу | 15.10.2019ж. | 16.10.2019ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16.10.2019ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16.10.2019ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жөндеу | 16.10.2019ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жөндеу | 17.10.2019ж.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-22.10.2019ж. | 24.10.2019ж.
РП-2 "Аманбоктер"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 28-29.10.2019ж. | 07.10.2019ж.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.10.2019ж. | 07.10.2019ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.10.2019ж.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-16.10.2019ж. | 10,14.10.2019ж.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жөндеу | 14-16.10.2019ж. | 10,14.10.2019ж.
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-11.10.2019ж. | 15.10.2019ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-11.10.2019ж. | 21.10.2019ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Ағымды жөндеу | 07-11.10.2019ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04.10.2019ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 05.10.2019ж. | 21.10.2019ж.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жөндеу | 05.10.2019ж.
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.10.2019ж. | 22.10.2019ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.10.2019ж. | 23.10.2019ж.
| ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 21-25.10.2019ж. | 23.10.2019ж.
| Л-110кВ № 165 | Пайдалану | 17-18.10.2019ж. | 15.10.2019ж.
| Л-35кВ № 80 | Пайдалану | 01-04.10.2019ж. | 04.10.2019ж.
| Л-35кВ № 17 | Пайдалану | 14-16.10.2019ж. | 23.10.2019ж.
| Л-35кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 07-11.10.2019ж. | 07-10.2019ж.
10 | Уйгентас АЭТ
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 23-26.10.2019ж.
| Л-35кВ № 77 | Ағымды жөндеу | 09-12.10.2019ж
| Л-35кВ № 74 | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
|  | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 18-19.07.2019г.
| Л-35кВ № 27 | Күрделі жөндеу | 16-17.10.2019ж.
| Л-35кВ № 28 | Күрделі жөндеу | 18-19.10.2019ж.
11 | Уштөбе АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Сорыозек АЭТ
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-02.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02.10.2019ж. | 02.10.2019ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Күрделі жөндеу | 03.10.2019ж.
| Л -35 кВ № 91 | Күрделі жөндеу | 03.10.2019ж.
| Л -10кВ № 1 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Күрделі жөндеу | 04.10.2019ж.
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.10.2019ж | 09.10.2019ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15.10.2019ж. | 08.09.2019ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | Ағымды жөндеу | 15.10.2019ж. | 10.10.2019ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16.10.2019ж. | 07.10.2019ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18.10.2019ж. | 08.09.2019ж.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18.10.2019ж. | 10.10.2019ж.
| Л-35кВ № 95 | Пайдалану | 08.10.2019ж.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-146) | Пайдалану | 10.10.2019ж. | 28.10.2019ж.
| Л-35кВ № 92 | Аралап шығу | 14.10.209ж. | 24.10.2019ж.
| Л-35кВ № 96 | Аралап шығу | 16.10.2019ж.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-136) | Аралап шығу | 18.10.2019ж. | 23.10.2019ж.
| ОДҚ Бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ Бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЭБЖ Бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС Бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ Бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ Бастығы |  | Н.А. Оспанов
| РҚА Бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ Бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД Бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## окябрь 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2019г.
28.10.2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ № 157 | Эксплуатация | 22.10.2019г. | 01-02.10.2019г. | Л-35кВ № 11 17.10.2019г. Т.р.
| Л-110кВ № 101 | Эксплуатация | 23.10.2019г. | 24.10.2019г. | Л-35кВ №57 30.10.2019г. П.Э.Р.
| Л-110кВ № 158 | Эксплуатация | 24.10.2019г. | 23.10.2019г.
| Л-110кВ № 151 | Эксплуатация | 03-04.10.2019г. | 04.10.2019г.
| Л-110кВ № 153 | перенос на ноябрь
| Л-35кВ № 54 | Эксплуатация | 07.10.2019г. | 11.10.2019г.
| Л-35кВ № 58 | Эксплуатация | 25.10.2019г. | 18.10.2019г.
| Л-110кВ № 103 | Кап. ремонт | 14.10.2019г.
| Л-110кВ № 152 | Тек. ремонт | 08.10.2019г. | 07-09.10.2019г.
| Л-110кВ № 115 | Тек. ремонт | 01-02.10.2019г.
| Л-110кВ № 101 | Обход | 15-16.10.2019г. | 23.10.2019г.
| Л-110кВ № 157 | Обход | 14.10.2019г. | 01-02.10.2019г.
| Л-110кВ № 158 | Обход | 17.10.2019г. | 22.10.2019г.
| Л-110кВ № 153 | Обход | 01-02.10.2019г.
| Л-35кВ № 58 | Обход | 10.10.2019г.
| Л-35кВ № 10 | Обход | 11.10.2019г. | 14.10.2019г
| Л-35кВ № 56 | Обход | 18.10.2019г. | 11.10.2019г.
| Л-35кВ № 57 | Обход | 23.10.2019г. | 16.10.2019г.
| Л-35кВ № 60 | Обход | 21.10.2019г. | 16.10.2019г.
2 | Служба ПС
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Тек. ремонт | 01-02.10.2019г. | 02.10.2019г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт
Тек. ремонт
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт | 04-06.10.2019г. | 03.10.2019г.
| 1СШ-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | Тек. ремонт | 04-06.10.2019г. | 02.10.2019г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Тек. ремонт | 05.10.2019г. | 05.10.2019г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Кап. ремонт | 09-10.10.2019г. | 05.10.2019г.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | Кап. ремонт | 06.10.2019г. | 04.10.2019г.
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 07-08.10.2019г. | 07.10.2019г. | ЛР-110кВ Л-102,103 18.10.2019г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Тек. ремонт | 09.10.2019г. | 08.10.2019г.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 02-03.10.2019г. | 08.10.2019г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 04.10.2019г. | 11.10.2019г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Тек. ремонт | 05.10.2019г. | 18.10.2019г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт
ПС-35/0,4кВ № 202 "Бекбастау"
| Демонтаж портала 35кВ | Демонтаж | 07-08.10.2019г. | 24-28.2019г.
| Демонтаж ПС-35/0,4кВ | Демонтаж | 09-11.10.2019г. | 24-28.2019г.
| Монтаж ПС-35/0,4кВ | Монтаж | 12-14.10.2019г. | 24-28.2019г.
ПС-35/0,4кВ № 145 "Сазды"
| Демонтаж портала 35кВ | Демонтаж | 12-15.10.2019г. | 22.10.2019г.
| Демонтаж ПС-35/0,4кВ | Демонтаж | 16-18.10.2019г. | 22.10.2019г.
| Монтаж ПС-35/0,4кВ | Монтаж | 17-19.10.2019г. | 22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 07-18.10.2019г. | Выполнено
| ПС-155 Т-2 | Кап. ремонт | 16-22.10.2019г. | 121.10.2019г.
| ПС-197 Т-2 | Кап. ремонт | 07-11.10.2019г. |  | ПС-197 Т-1 14.10.2019г.
| ПС-179 Т-1 | Кап. ремонт | 12-15.10.2019г. | 12.10.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан", | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
ЦРП-1 г. Уштобе
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после реконструкции | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| 3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-25 "Койлык", ПС-195 |  |  | 11.10.2019г.
| "Акши", ПС-47 "Жарлыозек", ПС-71 "Жанама", ПС-89 |  |  | 17.10.2019. | Т-1,Ц/С т.р.
| "Алмалы", ПС-193 "Тентек", ПС-51 "Каратал", ПС-45 "Мамбет, ПС-155 |  |  | 31.10.2019г.
| "Ауежай" ПС-135 "Жоламан", ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г. | 01.10.2019г.
4. Произвести пусконаладачные работы на трансформаторе Т-2 и его
присоединениях на ПС-82 "Ынталы" согласно договора оказание услуг по
| иной деятельности | Эксплуатация | 01-31.10.2019г. | 25.10.2019г.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.10.2019г. | Выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г. | Выполнено | ПС-159 Т-1,Т-2 отбор масла
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г. | Выполнено | 17.10.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Кап. ремонт | 01-31.10.2019г. | Выполнено
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-31.10.2019г. | Выполнено
| стенде в ЦРО |  | 01-31.10.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-31.10.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.10.2019г.
| ПС-25 "Койлык" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г. | 01.10.2019г.
| ПС-195 "Акши" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-47 "Жарлыозек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-71 "Жанама" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-89 "Алмалы" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-193 "Тентек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-51 "Каратал" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г. | 01.10.2019г.
| ПС-45 "Мамбет" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-155 "Ауежай" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г. | 17.10.2019г.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ УшРЭС | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г. | Выполнено | ПС-8 ТСН-10кВ №1 замена учета
| Настройка систем АСКУЭ по АлРЭС,УйРЭС,АкРЭС,ЖРЭС,СоРЭС | Эксплуатация | 01-31.10.2019г. | Выполняется | 17.10.2019г.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
Плановых ремонтов нет
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-21 " Шекараши "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 01.10.2019г. | 02.10.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Тек. ремонт | 01.10.2019г. | 03.10.2019г.
| 1СШ-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | Тек. ремонт | 02.10.2019г. | 02.10.2019г.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Тек. ремонт | 03.10.2019г. | 01.10.2019г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Тек. ремонт | 04.10.2019г. | 03.10.2019г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | Тек. ремонт | 05.10.2019г. | 01.10.2019г.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 14.10.2019г. | 16.10.2019г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Тек. ремонт | 14.10.2019г. | 17.10.2019г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37,29 | Тек. ремонт | 14.10.2019г. | 15-18.10.2019г. | В-35кВ,ЛР-35кВ Л-32 15.10.2019г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Тек. ремонт | 15.10.2019г. | 16.10.2019г. | ДГК-35кВ №31,32 18.10.2019г
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 16.10.2019г. | 18.10.2019г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 16.10.2019г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Тек. ремонт | 16.10.2019г. | 17.10.2019г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Тек. ремонт | 17.10.2019г.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 21-22.10.2019г. | 24.10.2019г.
РП-2 "Аманбоктер"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 28-29.10.2019г. | 07.10.2019г.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 01-04.10.2019г. | 07.10.2019г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 17-18.10.2019г. | 09.10.2019г.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Тек. ремонт | 14-16.10.2019г. | 10,14.10.2019г.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Тек. ремонт | 14-16.10.2019г. | 10,14.10.2019г.
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 07-11.10.2019г. | 15-17.10.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 07-11.10.2019г. | 21.10.2019г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Тек. ремонт | 07-11.10.2019г. | 17.10.2019г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 04.10.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Тек. ремонт | 05.10.2019г. | 21.10.2019г.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | Тек. ремонт | 05.10.2019г. | 17-18.10.2019г.
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 21-25.10.2019г. | 22.10.2019г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 21-25.10.2019г. | 23.10.2019г.
| ЛР-35кВ Л-17 | Тек. ремонт | 21-25.10.2019г. | 23.10.2019г.
| Л-110кВ № 165 | Эксплуатация | 17-18.10.2019г. | 15.10.2019г.
| Л-35кВ № 80 | Эксплуатация | 01-04.10.2019г. | 04.10.2019г.
| Л-35кВ № 17 | Эксплуатация | 14-16.10.2019г. | 23.10.2019г.
| Л-35кВ № 19 | Тек. ремонт | 07-11.10.2019г. | 07-10.10.2019г.
10 | Уйгентасский РЭС
| Л-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 23-26.10.2019г.
| Л-35кВ № 77 | Тек. ремонт | 09-12.10.2019г | 23-24.10.2019г.
| Л-35кВ № 74 | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
|  | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 18-19.07.2019г.
| Л-35кВ № 27 | Кап. ремонт | 16-17.10.2019г.
| Л-35кВ № 28 | Кап. ремонт | 18-19.10.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
|  | Плановых ремонтов нет |  | 18.10.2019г. | ПС-151 1СШ-110кВ,ТН-110кВ №1
12 | Жаркентский РЭС |  |  |  | СОВ-110кВ
Плановых ремонтов нет
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Кап. ремонт | 01-02.10.2019г. | 02.10.2019г.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Кап. ремонт | 02.10.2019г. | 02.10.2019г.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Кап. ремонт | 03.10.2019г.
| Л -35 кВ № 91 | Кап. ремонт | 03.10.2019г.
| Л -10кВ № 1 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Кап. ремонт | 04.10.2019г.
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 14.10.2019г | 09.10.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 15.10.2019г. | 08.10.2019г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | Тек. ремонт | 15.10.2019г. | 10.10.2019г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 16.10.2019г. | 07.10.2019г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 18.10.2019г. | 08.10.2019г.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | Тек. ремонт | 18.10.2019г. | 10.10.2019г.
| Л-35кВ № 95 | Эксплуатация | 08.10.2019г. | 30.10.2019г.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-146) | Эксплуатация | 10.10.2019г. | 28.10.2019г.
| Л-35кВ № 92 | Обход | 14.10.209г. | 24.10.2019г.
| Л-35кВ № 96 | Обход | 16.10.2019г.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-136) | Обход | 18.10.2019г. | 23.10.2019г.
| Зам.начальника ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев