## караша 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2019 жылдың қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ № 153 | Пайдалану | 07-11.2019ж.
| Л-110кВ № 115 | Пайдалану | 12-13.11.2019ж.
| Л-35кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 04-06.11.2019ж.
| Л-35кВ № 10 | Пайдалану | 01.11.2019ж. | 01.11.2019ж.
| Л-35кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 14-20.11.2019ж.
| Л-35кВ № 60 | Пайдалану | 21-22.11.2019ж.
2 | ҚС қызметі
| ПС-155 "Ауежай" | Сынамалау | 04-06.11.2019ж.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Сынамалау
Сынамалау
Сынамалау
Сынамалау
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Сынамалау | 11-13.11.2019ж.
Сынамалау
| ПС-159 "Карабулак" | Сынамалау | 18-20.11.2019ж.
| ПС-158 "Еркин" | Сынамалау | 25-27.11.201ж.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан", | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13 | Күрделі жөндеу
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после завершение реконструкции | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-25 "Койлык", ПС-71 "Жанама"
| ПС-193 "Тентек", ПС-155 "Ауежай" | Ағымды жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-30.11.2019ж.
5 | НҚжД қызметі
| Проф. испытание ТМ-10/0,4кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Пайдалану | 01-30.11.2019ж.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.11.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Ағымды жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| ПС-195 "Акши" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-47 "Жарлыозек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-71 "Жанама" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-89 "Алмалы" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-193 "Тентек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-51 "Каратал" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-45 "Мамбет" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-155 "Ауежай" | Күрделі жөндеу | 01-30.11.2019ж.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
6 | М қызметі
Жоспарлы жұмыс жоқ
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
Жоспарлы жұмыс жоқ
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Сарқан АЭТ
| Л-110кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 18-19.11.2019ж.
| Л-35кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 20-21.11.2019ж.
| Л-35кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 26.11.2019ж.
| Л-35кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 28.11.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 22-23.11.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 5 | Ағымды жөндеу | 27.11.2019ж.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас АЭТ
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 19-22.11.2019ж.
11 | Уштөбе АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Сорыозек АЭТ
| Л-35кВ № 92 | Пайдалану | 04.11.2019ж.
| Л-35кВ № 96 | Пайдалану | 06.11.2019ж.
| ВЛ-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-136) | Пайдалану | 12.11.2019ж.
| Л-110кВ № 169 | Аралап шығу | 14.11.2019ж.
| Л-110кВ № 172 | Аралап шығу | 19.11.2019ж.
| ОДҚ Бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ Бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЭБЖ Бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС Бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ Бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ Бастығы |  | Н.А. Оспанов
| РҚА Бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ Бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД Бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ № 153 | Эксплуатация | 07-11.2019г.
| Л-110кВ № 115 | Эксплуатация | 12-13.11.2019г.
| Л-35кВ № 16 | Тек. ремонт | 04-06.11.2019г.
| Л-35кВ № 10 | Эксплуатация | 01.11.2019г. | 01.11.2019г.
| Л-35кВ № 15 | Тек. ремонт | 14-20.11.2019г.
| Л-35кВ № 60 | Эксплуатация | 21-22.11.2019г.
2 | Служба ПС
| ПС-155 "Ауежай" | Опробывание | 04-06.11.2019г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт
Тек. ремонт
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Опробывание | 11-13.11.2019г.
| ПС-159 "Карабулак" | Опробывание | 18-20.11.2019г.
| ПС-158 "Еркин" | Опробывание | 25-27.11.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан", | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после завершение реконструкции | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-25 "Койлык", ПС-71 "Жанама"
| ПС-193 "Тентек", ПС-155 "Ауежай" | Тек. ремонт | 01-30.11.2019г.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.11.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10/0,4кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-30.11.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.11.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Тек. ремонт | 01-30.11.2019г.
| ПС-195 "Акши" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-47 "Жарлыозек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-71 "Жанама" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-89 "Алмалы" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-193 "Тентек" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-51 "Каратал" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-45 "Мамбет" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-155 "Ауежай" | Кап. ремонт | 01-30.11.2019г.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
6 | Служба СМ
Плановых ремонтов нет
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
Плановых ремонтов нет
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
| Л-110кВ № 142 | Тек. ремонт | 18-19.11.2019г.
| Л-35кВ № 41 | Тек. ремонт | 20-21.11.2019г.
| Л-35кВ № 31 | Тек. ремонт | 26.11.2019г.
| Л-35кВ № 33 | Тек. ремонт | 28.11.2019г.
| ВЛ-10кВ № 4 | Тек. ремонт | 22-23.11.2019г.
| ВЛ-10кВ № 5 | Тек. ремонт | 27.11.2019г.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет
10 | Уйгентасский РЭС
| Л-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 19-22.11.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет
12 | Жаркентский РЭС
Плановых ремонтов нет
13 | Сарыозекский РЭС
| Л-35кВ № 92 | Эксплуатация | 04.11.2019г.
| Л-35кВ № 96 | Эксплуатация | 06.11.2019г.
| ВЛ-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-136) | Эксплуатация | 12.11.2019г.
| Л-110кВ № 169 | Обход | 14.11.2019г.
| Л-110кВ № 172 | Обход | 19.11.2019г.
| Зам.начальника ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев