## январь 2020
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на январь месяц 2020г.
13.01.2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ № 104 | Эксплуатация | 27.01.2020г. | 13.01.2020г.
| Л-110кВ № 105 | Эксплуатация | 28.01.2020г. | 14.01.2020г.
| Л-35кВ № 9 | Эксплуатация | 10.01.2020г. | 16.01.2020г.
| Л-35кВ № 15 | Чистка трассы | 08-31.01.2020г. | с 08.01.2020г.
| Л-220кВ № 2033 | Обход | 08.01.2020г.
| Л-220кВ № 2043 | Обход | 08.01.2020г.
| Л-110кВ № 155 | Обход | 09.01.2020г.
| Л-110кВ № 156 | Обход | 10.01.2020г.
| Л-35кВ № 7 | Обход | 13.01.2020г.
| Л-35кВ № 51 | Обход | 14.01.2020г.
2 | Служба ПС
Плановых ремонтов нет
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт
Тек. ремонт
22.10.2019г.
22.10.2019г.
22.10.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 05-31.01.2020г. | выполняеться
| НТМИ-10кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 05-31.01.2020г. | выполняеться
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 1. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после завершение реконструкции | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| 3. Произвести ремонт устройств РЗА на РП-10 № 4,6.8,10,11,13. | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
| 5. Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
Плановых ремонтов нет
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10/0,4кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-31.12.2019г.
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | 03-31.12.2019г.
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Тек. ремонт | 03-31.12.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.11.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.11.2019г.
| ПС-135 "Жоламан" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-31.10.2019г.
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Кап. ремонт | 05-31.01.2020г. | выполняеться |  | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Кап. ремонт | 05-31.01.2020г. | выполняеться |  | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | 05-31.01.2020г. | выполняеться |  | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Испытания защитных средств на стенде в ЦРО
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Эксплуатация | 05-31.01.2020г. | выполняеться |  | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
Плановых ремонтов нет
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет
11 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет
12 | Жаркентский РЭС
Плановых ремонтов нет
13 | Сарыозекский РЭС
| Л-110кВ № 149 | Эксплуатация | 09.01.2020г. | 14.01.2020г.
| Л-110кВ № 150 | Эксплуатация | 13.01.2020г. | 16.01.2020г.
| Л-35кВ № 97 | Эксплуатация | 16.01.2020г.
| Л-35кВ № 86 | Обход | 10.01.2020г. | 13.01.2020г.
| Л-35кВ № 91 | Обход | 22.01.2020г. | 20.01.2020г.
| Начальника ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Т.М. Кешуов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СС |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев