## Март 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на март месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 02-03.03.2020г. | 02-03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 04-06.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 10-11.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 07.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 12-13.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 30-31.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 16-17.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 02-03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 18-19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 18-19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 04.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 20.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 25.03.2020г.
2 | Служба ПС
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.03.2020г. | 02-03.03.2020г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 04.03.2020г. | 02.03.2020г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 04.03.2020г.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | тек. ремонт | 04.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 10-11.03.2020г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 13.03.2020г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 12.03.2020г.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | тек. ремонт | 12.03.2020г.
ПС- 47 "Жарлыозек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 18-19.03.2020г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 20.03.2020г.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | тек. ремонт | 04.03.2020г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 16-17.03.2020г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 20.03.2020г.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | тек. ремонт | 19.03.2020г.
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1. В-35 Т-1. В-10Т-1 ТСН-10 №1 | тек. ремонт | 12-13.03.2020г.
| 1С-10 кВ, СВ-10, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 28-29.03.2020г.
| 1СШ-35 кВ,1-СР35,СВ-35,ТН-35 № 1 | тек. ремонт | 16-17.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 55 | тек. ремонт | 18-19.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 10 | тек. ремонт | 19-20.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 16 | тек. ремонт | 26-27.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 02-03.03.2020г.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10-11.03.2020г. | 02-03.03.2020г.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,ТН-35№2 | тек. ремонт | 04.03.2020г. | 02.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№51, 60 | тек. ремонт | 05.03.2020г.
3 | Служба ЦРО
| ПС - 47 "Жарлыозек" | кап. ремонт. | 18-20-31.03.2020г.
| ТМ-10/0,4кВ-40кВа 2 шт. | кап. ремонт. | 02-31.03.2020г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 16-20-31.03.2020г.
4 | Служба РЗА
| Монтаж и наладка устройств РЗА релейного шкафа на ПС-78 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 95 "Шолакай" | кап. ремонт. | 02-31.03.2020г.
| ПС - 52 "Шмыр" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 166 "Алгабас" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 158 "Еркин" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 151 "Уштобе" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 101 "Жагалау" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ПС - 107 " Самен" | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.03.2020г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.03.2020г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 02-31.03.2020г.
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| стенде в ЦРО |  | 02-31.03.2020г.
| ПС - 52 "Шмыр" | тек. ремонт | 02-31.03.2020г.
| ПС - 166 "Алгабас" | тек. ремонт | 02-31.03.2020г.
| ПС - 158 "Еркин" | меж. ремонт | 02-31.03.2020г.
| ПС - 45 "Мамбет" | тек. ремонт | 02-31.03.2020г.
| ПС - 101 "Жагалау" | тек. ремонт | 02-31.03.2020г.
6 | Служба СМ
| Замена и проверка приборов учета и вторич. комутац. | тек. ремонт | 02-31.03.2020г.
КбРЭС
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация
| РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
7 | Служба СИТ
| 1. Ремонт видеонаблюдения ТРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 2. Ремонт радиостанции и монтаж на авто ДР-135 в ТРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 3. Проф. работы канала ВЧ связи ПС-154 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 4. Установка видеонаблюдения в УшРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 5. Эксплуатационное обслуживание радиостанций УшРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 6. Ежемесячный обход РП и ПС по авар. сигнализ. г. Талдыкорган | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 7. Авар. ремонт ВЧ связи ПС-26 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 8. Ремонт радиостан. и монтаж на авто в КсРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| 9. Установка систем пожарной сигнализации в СРЭС | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2020г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2020г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 12.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.03.2020г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 13.03.2020г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 16.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 06.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 02.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 04.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 10.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 12.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 13.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 16.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 17.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (габ. 35кВ от ПС-184) | Обход | 18.03.2020г. | 04.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 26.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (габ. 35кВ) | Обход | 25.03.2020г.
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 165 | Обход | 10.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 11.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 12.03.2020г.
10 | Уйгентасский РЭС | Плановых ремонтов нет
| ВЛ-110 кВ № 132 | Плановых ремонтов нет
| ВЛ-110 кВ № 133 | Плановых ремонтов нет
| ВЛ-35 кВ № 78 | Плановых ремонтов нет
11 | Уштобинский РЭС | Плановых ремонтов нет
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт
12 | Жаркентский РЭС
ПС-90 "Жидели"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 10-20.03.2020г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ, | тек. ремонт | 10-20.03.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | тек. ремонт | 10-20.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 93 | Эксплуатация | 02-31.03.2020г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.03.2020г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.03.2020г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 14.03.2020г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12.03.2020г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12.03.2020г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 12.03.2020г.
ПС - 147 "Айгуль"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.03.220г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Эксплуатация | 03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 171 | Эксплуатация | 05.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 173 | Эксплуатация | 11.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 13.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 16.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 16.03.2020г. | 03.02.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Обход | 19.03.2020г.
| ПС-151 "Уштобе" | Плановых ремонтов нет
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Зам. начальника ПТС |  | Т.М. Кешуов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Наурыз 2020ж. (каз)
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 115 | Пайдалану | 02-03.03.2020г. | 02-03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 04-06.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Пайдалану | 10-11.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 07.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Пайдалану | 12-13.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Пайдалану | 30-31.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Пайдалану | 16-17.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Аралап шығыу | 02-03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Аралап шығыу | 18-19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Аралап шығыу | 18-19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 04.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 20.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 25.03.2020г.
2 | ҚС қызметі
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-03.03.2020г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 04.03.2020г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.03.2020г.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 04.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 10-11.03.2020г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
ПС- 47 "Жарлыозек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 18-19.03.2020г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 20.03.2020г.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | Ағымды жөндеу | 04.03.2020г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Ағымды жөндеу | 16-17.03.2020г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 20.03.2020г.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 19.03.2020г.
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1. В-35 Т-1. В-10Т-1 ТСН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.03.2020г.
| 1С-10 кВ, СВ-10, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 28-29.03.2020г.
| 1СШ-35 кВ,1-СР35,СВ-35,ТН-35 № 1 | Ағымды жөндеу | 16-17.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 55 | Ағымды жөндеу | 18-19.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 10 | Ағымды жөндеу | 19-20.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№ 16 | Ағымды жөндеу | 26-27.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-03.03.2020г.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10-11.03.2020г. | 02-03.03.2020г.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,ТН-35№2 | Ағымды жөндеу | 04.03.2020г. | 02.03.2020г.
| В-35,Л-35 кВ Л-№51, 60 | Ағымды жөндеу | 05.03.2020г.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу
| ПС - 158 "Еркин" Т-2 6300 кВА | Күрделі жөндеу
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 4000 кВА | Күрделі жөндеу
| ПС - 47 "Жарлыозек" | Күрделі жөндеу | 18-20-31.03.2020г.
| ТМ-10/0,4кВ-40кВа 2 шт. | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 16-20-31.03.2020г.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1.ҚС-95 "Шолақай" | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| 2. Ағымды жөндеу жұмыстары РҚА қүрылғылары | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
ҚС-166 "Алғабас", ҚС-158 "Еркін", ҚС-52 "Шымыр", ҚС-107 "Самен",
ҚС-151 "Үштөбе", ҚС-101 "Жағалау".
| 3. Релелік шкфының РҚА құрылғыларын монтаждау және баптау , КРУН-10кВ | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
бөлшентенген жаңғырту кезінде одан әрі орнату ҚС-78 "Кызылашы".
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ күрделі жөндеуден кейін | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ЦРО стендінде. |  | 02-31.03.2020г.
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ күрделі жөндеуден кейін | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ЦРО стендінде. |  | 02-31.03.2020г.
| ПС - 52 "Шымыр" | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ПС - 158 "Еркін" . | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ПС - 52 "Шымыр" | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ПС - 166 "Алғабас" | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
| ПС - 107 "Сәмен" | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 02-31.03.2020г.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру Карабұлақ АЭТ-ының ПС-46,48,51,52, | Ағымды жөндеу | 02-31.03.2020г.
156,159.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу. | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
7 | АТ қызметі
| 1. Текелі АЭТ-ының бейне бақылау жүйесін жөндеу. | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
| 2. ПС-154 "Акешкі" ВЧ байланыс арнасы аппаратурасының алдын | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
алу жұмыстары.
| 3. Үштөбе АЭТ-ының бейне бақылау жүйесін жөндеу. | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
| 4. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
қаласы бойынша.
| 5. ПС-26 "Кенжыра" ВЧ байланыс арнасы аппаратурасының алдын | Аралап шығыу | 02-31.03.2020г.
алу жұмыстары.
| 6. СРЭС жүйелік өрт дабылын орнату және монтаждау | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
8 | Сарқан АЭТ
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.03.2020г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.03.2020г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу | 16.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Пайдалану | 06.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Пайдалану | 02.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Пайдалану | 04.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Пайдалану | 10.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Пайдалану | 12.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Аралап шығыу | 13.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 16.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 17.03.2020г. | 03.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 5 в габаритах 35кВ от ПС-184 | Аралап шығыу | 18.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 19.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Аралап шығыу | 26.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Аралап шығыу | 25.03.2020г.
9 | Алакөл АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 165 | Аралап шығыу | 10.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 11.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 12.03.2020г.
10 | Үйгентас АЭТ | Жоспарлы жұмыс жоқ
11 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Жидели"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 10-20.03.2020г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ, | Ағымды жөндеу | 10-20.03.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Ағымды жөндеу | 10-20.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 93 | Пайдалану | 02-31.03.2020г.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.03.2020г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | Ағымды жөндеу | 14.03.2020г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | Ағымды жөндеу | 12.03.2020г.
ПС - 147 "Айгуль"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25.03.220г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Пайдалану | 03.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 171 | Пайдалану | 05.03.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 173 | Пайдалану | 11.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 13.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 16.03.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Аралап шығыу | 16.03.2020г. | 04.03.2020г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Аралап шығыу | 19.03.2020г. | 03.03.2020г.
13 | Үштөбе АЭТ
| ПС -151 "Үштөбе" | Жоспарлы жұмы жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы орынбасары |  | Т.М. Кешуов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | Н.А. Оспанов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев