## май 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2020 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 27-29.05.20г
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 05-21.05.2020г | 21.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 13 | тек. ремонт | 14-16.05.20г | 12-16.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 50 | тек. ремонт | 11-13.05.20г | 14.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 18-19.05.20г | 19.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 04-06.05.20г | 04-06.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 14.05.2020г | 20.05.2020г
| ВЛ-110 кВ № 157 | Эксплуатация | 11.05.2020г
| ВЛ-110 кВ № 101 | Эксплуатация | 13-14.05.20г | 15.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 58 | Эксплуатация | 12.05.2020г | 19.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Эксплуатация | 15.05.2020г | 20-21.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 10 | Эксплуатация | 19.05.2020г | 18.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 85 | Эксплуатация | 18.05.2020г
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Заря"
| Т-1,1СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 04.05.2020г | 04.05.2020г.
| 3СШ-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 04.05.2020г
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 05.05.2020г | 11.05.2020г
| 4СШ-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | тек. ремонт | 06.05.2020г | 05.05.2020г.
ПС-101 "Жагалау"
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | тек. ремонт | 29-30.04.2020г | 04.05.2020г.
ПС -50 "Ашыткы"
| Т-2 ТСН-6 кВ №2,В-35 Т-2 | тек. ремонт | 25-31.05.20г | 29.05.2020г. | 1СШ-6кВ ,Тн-6кВ №1
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 25-31.05.20г |  | 27.05.2020г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7,КЛ-6,№1,3,5,7. | тек. ремонт | 25-31.05.20г | 27,29.05.2020г. | 2СШ-6кВ ,ТН-6кВ №2
| ПС- 52 "Шымыр" |  |  |  | 29.05.2020г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 01-12.05.20г
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 01-12.05.20г
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, СВ-35,ЛР-35кВ Л-57 | тек. ремонт | 01-12.05.20г
| 2ШС-10,СВ-10,ТН-10 №2,В-10 ВЛ-10№16 | тек. ремонт | 13.05.2020г
| Т-1,В-35 Т-1,ТСН-10 №1 | тек. ремонт | 14.05.2020г
| 1СШ-35, СР-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №9. | тек. ремонт | 15.05.2020г
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1,ВЛ-10 №9,15,17,21. | тек. ремонт | 18.05.2020г
ПС- 165 "Балбык би"
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10№1 | тек. ремонт | 04-05.05.20г | 05.05.2020г.
| 2СШ-10,СВ-10,ТН-10№2 | тек. ремонт | 06.05.2020г | 06.05.2020г.
ПС- 167 "Текели бекети"
| Т-2 и его присоединения | кап. ремонт. | 19.05.2020г | 21.05.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7,2 СШ | кап. ремонт. | 20.05.2020г | 20.05.2020г
| 2ШС-06,СВ-6,ТН-6 №2,В-10 ВЛ-10№6,7,2 | кап. ремонт. | 24.05.2020г | 20,21.05.2020г.
| Т-1 и его присоединения | кап. ремонт. | 21.05.2020г | 23.05.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №11 СШ-35 | кап. ремонт. | 23.05.2020г | 22.05.2020г
| 1СШ-06,СВ-6,ТН-6 №1,В-10 ВЛ-6№6,1,4,5,3 | кап. ремонт. | 25.05.2020г | 23.05.2020г.
ПС- 49 "Каблиса"
| Т-1,В-10,Т-1,ТСН-10 №1 | тек. ремонт | 25-26.05.20г | с 27.05.2020г. | В-10кВ №1, 2
| 1СШ-35 СР-35,СВ-35,ТН-35,ЛР-35,Л-35 №85,ОД,КЗ-35,Т-1 | тек. ремонт | 26.05.2020г | 26.05.2020г. | 28.05.2020г.
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10№1,ВЛ-10кВ №3,4 | тек. ремонт | 27.05.2020г
| В-10 Т-2,ТСН-10№2,ОД,КЗ-35,Т-2 | тек. ремонт | 28.05.2020г | с 28.05.2020г.
| 2СШ-35 СР-35,СВ-35,ТН-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35№85,54 | тек. ремонт | 29.05.2020г | с 28.05.2020г.
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10№2,ВЛ-10кВ №1,2 | тек. ремонт | 29.05.2020г | с 28.05.2020г.
ПС-150 "Орталык"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1,В-10 Т-1,В-110 Т-1,ТТ-110 Т-1. | кап. ремонт. | 11-12.05.20г | 13.05.2020г
| ЛР-110кВ ЛР-110 ЛЭП-155 1-СШ-110 1СР-110 | кап. ремонт. | 13.05.2020г | 11.05.2020г
| В-10 КЛ-10 № 18,27,98. | кап. ремонт. | 14.05.2020г
| В-10 КЛ-10 № 91,73,23,90. | кап. ремонт. | 15.05.2020г
| 1СШ-10 кВ, СР-10 кВ КЛ-10 ДГК-3-5 ТН-10 | кап. ремонт. | 14.05.2020г |  | 13.05.2020г
| Т-2; ТСН-10 кВ №2,В-10 Т-2,В-110 Т-2,ТТ-110 Т-2. | кап. ремонт. | 18-19.05.20г | 20.05.2020г
| ЛР-110кВ ЛР-110 ЛЭП-156 2-СШ-110 2СР-110 | кап. ремонт. | 20.05.2020г | 21.05.2020г.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ №2,В-10 КЛ-10,ДГК-4-6 ТН-10№2 | кап. ремонт. | 21-22.05.20г | 19.05.2020г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 11-15.05.20г
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 11-15.05.20г
| ПС - 168 "Текели" ТМ-5600 35/6 Т-1 | кап. ремонт. | 13-15.05.20г
| ПС - 102 "Отенай" Т-2 15000кВА 110/10 | кап. ремонт. | 18-22.05.20г | 18.05.2020г
| ПС - 150 "Орталык" Т-1 1600 кВА 110/10 | кап. ремонт. | 25-29.05.20г |  | Т-2 28.05.2020г.
| ПС - 182 "Бесколь" ТМ-16000 кВА Перевевозка и монтаж. | кап. ремонт. | 04-06.05.20г
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-150 "Орталык" | кап. ремонт. | 01-31.05.20г | 22.05.2020г
| РП-8 Устройства РЗА,181,167,91. | кап. ремонт. | 01-31.05.20г | 29.05.2020г.
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-133,165,102,183,101134 | тек. ремонт | 01-31.05.20г | с 15.05.2020г.
| ПС-165 "Балпык би", ПС-134 "Жаркент" | тек. ремонт | 01-31.05.20г | 29.05.2020г.
| ПС-167 "Текели бекети", ПС-102 "Отенай", | кап. ремонт. | 01-31.05.20г
| РП-10кВ № 2,1,13. | тек. ремонт | 01-31.05.20г
| 3. Закончить работы по текущему ремонту устройства РЗА на | тек. ремонт | 01-31.05.20г
5 | Служба СГиД
| Испытание трансформаторного масла в хим. Лаборатории №167,150,49,52,117,1,3,25,23,195 | Эксплуатация | 01-31.05.20г
| ПС - 165"Балбык би" | тек. Ремонт | 04-06.05.2020г
| ПС - 111 "Каспан" | тек. Ремонт | 12-14.05.2020г
| ПС - 167"Текели бекети" | кап. ремонт. | 19-24.05.2020г
| ПС - 168"Текели " Т-1 | кап. ремонт. | 13-15.05.2020г
| ПС - 49 "Каблиса" | тек. ремонт | 01-31.05.20г
| ПС -150 "Орталык" кап ремонт эл. Оборуд и Т-1 | кап. ремонт. | 11-22.05.2020г
| ПС - 52 "Шымыр" | тек. ремонт | 11-18.05.2020г
| ПС - 102 "Отенай" кап.рем эл.оборуд и Т-2 | кап. ремонт. | 18-22.05.2020г
| ПС - 165 "Балпык би" | тек. ремонт | 04-06.2020г
| ПС - 101 "Жагалау" | тек. ремонт | 04-06.2020г
| ПС -50"Ащыткы" | Эксплуатация | 25-29.05.2020г
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | тек. ремонт | 01-31.05.20г
| 117,171,180,22,23,173,32,36. |  | 01-31.05.20г
| Проверка приборов учета 10кВ, СРЭС ПС-1,2,64, | Эксплуатация | 01-31.05.20г
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. |  | 01-31.05.20г
7 | Служба СИТ
| Карабулак пс-159-Кир.завод. | тек. ремонт
| Талдыкурган,Сырымбет,Кокжазык | тек. ремонт | 01-31.05.20г
| Бензогенераторы,Запуск диз.генераторы. | тек. ремонт | 01-31.05.20г
| РПиПС поаварийным сигнализациям по г. Талдыкурган |  | 01-31.05.20г
8 | Саркандский РЭС
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25-26.05.20г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.05.2020г
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | тек. ремонт | 28-29.05.20г
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.05.20г | с 28.05.2020г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.05.20г | 28.05.2020г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | тек. ремонт | 05-06.05.20г | 28.05.2020г.
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.05.20г | 26.05.2020г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.05.20г | 26.05.2020г
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35,46. | тек. ремонт | 14-15.05.20г | 26.05.2020г
ПС-32 "Кызылтан"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.05.2020г | 21.05.2020г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.05.2020г | 22.05.2020г
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-45. | тек. ремонт | 12-13.05.2020г | 21.05.2020г.
ПС-31 "Бакалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.05.20г | 15.05.2020ж
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.05.20г
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-49. | тек. ремонт | 18-19.05.20г | 15.05.2020г,
ПС-28 "Карабогет"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-22.05.20г | 06.05.2020г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05.05.20г | 05.05.2020г.
| 1-2 СШ-35 кВ | тек. ремонт | 21-22.05.20г | 05.05.2020г.
| 1-2 СШ-10 кВ | тек. ремонт | 21-22.05.20г | 07.05.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-38. | тек. ремонт | 20.05.2020г | 06.05.2020г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 01-31.05.20г | 05.05.2020г.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Обход | 04.05.2020г | 22.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 05.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 4 | Обход | 06.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 08.05.2020г
| ВЛ-35 кВ №38 | Обход | 04-11.05.20г
| ВЛ-110 кВ № 100 | кап. ремонт. | 12-29.05.20г | 14.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 23 | тек. ремонт | 12-29.05.20г | 19-20.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | тек. ремонт | 12-29.05.20г | 11.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 39 | тек. ремонт | 12-29.05.20г | 05-06.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | тек. ремонт | 12-29.05.20г | 25.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Эксплуатация | 12-29.05.20г | 21.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 12-29.05.20г
| ВЛ-35 кВ №31 | Эксплуатация | 12-29.05.20г | 28.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 12-29.05.20г | 28.05.2020г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г | 18.05.2020г.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г | 21.05.2020г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г | 20.05.2020г
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г | 20.05.2020г
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 22-19,1-31.05.20г | с 19.05.2020г.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 12.05.2020г
| 1-СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 12.05.2020г
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 13,20.05.2020г
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 13.05.2020г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-15.05.20г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 15.05.2020г.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 13,20.05.2020г
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | тек. ремонт | 11-15.05.20г | 14.05.2020г
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 25-29.05.20г | 19.05.2020г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 14-15.05.20г |  | Л-35кВ №72
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 11-15.05.20г | 22.05.2020г | 28.05.2020г.
ПС - 70 "Бесагаш"
| Т-1,1-СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27-29.05.20г | 04,06.05.2020г.
| В-35,ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 27-29.05.20г
10 | Уйгентасский РЭС
| ЛЭП-110кВ №161 | кап. ремонт | 20.05.2020г
| ЛЭП-110кВ №132 | кап. ремонт | 22-27.05.20г | 26.05.2020г
ПС -78"Кызылащи"
| В-10,Л-10 №1,Т-2 | тек. ремонт | 04-05.05.20г | 11.05.2020г
| 1СШ-10,ТН-10,В-10,В-35-Т-1,ТСН-10,Т-1 | тек. ремонт | 04-05.05.20г | 05.05.2020г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 04-11.05.20г | 06.05.2020г.
| 2СШ-10,ТН-10,В-10,В-35-Т-2,ТСН-10,Т-2 | тек. ремонт | 04-11.05.20г | 11.05.2020г
| СВ-10,СР-10 | тек. ремонт | 04-11.05.20г | 11.05.2020г
| ШР-35,В-35,Т-1,ШР-35,В-35,Т-2 | тек. ремонт | 04-11.05.20г
ПС -181"Кабанбай"
| СШ-10,ТН-10,ТСН-10№2 | тек. ремонт | 21.05.2020г | 15,25.05.2020г,
| Т-1,В-10 №5,Т-1,В-35,Т-1,ОД-110,КЗ-110,СВ-110кВ | тек. ремонт | 19-20.05.20г | с 19,26.05.2020г.
11 | Уштобинский РЭС
| ПС-5 "Кальпе" |  |  |  | ПС-16 2СШ-10кВ
| Т-2 и его присоединения | тек. ремонт | 19.05.2020г | 21.05.2020г. | ТН-10кВ №2
| 2-СШ-35,ЛР-35кВ,Л-50 | тек. ремонт | 21.05.2020г | 22.05.2020г | 19.05.2020г.
| 2-СШ-10 и ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 22.05.2020г
| Т-1 и его присоединения | тек. ремонт | 25.05.2020г | 20-21.05.2020г
| 1-СШ-35,СВ-35кВ,ЛР-35кВ, Л-13 | тек. ремонт | 27.05.2020г | 22.05.2020г
12 | Жаркенский РЭС
| ПС-87 "Турпан" |  |  |  | Пс-86 Т-1,ТН-1
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 20-28.05.20г | 11.06.2020г | 22.05.2020г
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 20-28.05.20г |  | ПС-89 ЛР-35кВ №65
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | тек. ремонт | 20-28.05.20г | 13.05.2020г | 1СШ, ТН-10кВ №1
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 20-28.05.20г | 12.05.2020г | Л-35кВ №62
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 20-28.05.20г | 14.05.2020г | 24.05.2020г.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | тек. ремонт | 20-28.05.20г | 12.05.2020г
| ВЛ-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 19-22.05.20г
| ВЛ-110 кВ № 174 | тек. ремонт | 12-13.05.20г | 05-06.05.2020г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 35/10 №111 "Каспан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12-14.05.20г | 27.05.2020г. | ПС-106 1, 2СШ-10кВ
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-35кВ | тек. ремонт | 12-14.05.20г | с 28,29.05.2020г. | ТН-10кВ №1, 2
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | тек. ремонт | 12-14.05.20г | 29.05.2020г. | 19.05.2020г.
| ПС - 35/10 №136 "Сары-Булак" |  |  |  | ПС-106 ЛР-35кВ №97
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25-26.05.20г |  | 20.05.2020г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.05.2020г
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 27.05.2020г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 28-29.05.20г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 30.05.2020г
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 01-31.05.20г
ПС -35/10 № 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 18.05.2020г | 12.05.2020г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-20.05.20г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 19.05.2020г | 16.05.2020г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19.05.2020г | 16.05.2020г
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | тек. ремонт | 22.05.2020г | 14.05.2020г
| ВЛ-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 25.05.2020г | 15.05.2020г,
| ВЛ-110 кВ № 172 | тек. ремонт | 28.05.2020г
| ВЛ-35 кВ №95 | тек. ремонт | 01-31.05.20г | 16.05.2020г | Л-35кВ №173
| ВЛ-35 кВ №96 | Обход | 13.05.2020г |  | 28.05.2020г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Г.Б.Туменбаева.
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
ИО. Начальник СИТ С. Н. Саякупова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## мамыр 2020г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
10.05.2020ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 102 | Пайдалану | 27-29.05.20ж
| ВЛ-110 кВ № 152 | Пайдалану | 05-21.05.2020ж | 21.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 14-16.05.20ж | 12.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 11-13.05.20ж | 14.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 53 | Пайдалану | 18-19.05.20ж | 19.05.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Пайдалану | 04-06.05.20ж | 04.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 54 | Пайдалану | 20-21.05.20ж | 20-21.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 158 | Пайдалану | 14.05.2020ж | 20.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 157 | Пайдалану | 11.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 101 | Пайдалану | 13-14.05.20ж | 15.05.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Пайдалану | 12.05.2020ж | 19.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 10 | Пайдалану | 19.05.2020ж | 18.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 85 | Пайдалану | 18.05.2020ж
2 | ҚС қызметі
ПС - 102 "Заря"
| Т-1,1СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.05.2020ж | 04.05.2020ж
| 3СШ-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 05.05.2020ж
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 05.05.2020г | 11.05.2020ж
| 4СШ-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 06.05.2020ж | 05.05.2020ж
ПС-101 "Жагалау"
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 29-30.04.2020ж | 04.05.2020ж.
ПС -50 "Ашыткы"
| Т-2 ТСН-6 кВ №2,Т-2,В-35 Т-2 | Ағымды жөндеу | 25-31.05.20ж
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 25-31.05.20ж
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7,КЛ-6,№1,3,5,7. | Ағымды жөндеу | 25-31.05.20ж
ПС- 52 "Шымыр"
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Күрделі жөндеу | 01-12.05.20ж
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Күрделі жөндеу | 01-12.05.20ж
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, СВ-35,ЛР-35кВ Л-57 | Күрделі жөндеу | 01-12.05.20ж
| 2ШС-10,СВ-10,ТН-10 №2,В-10 ВЛ-10№16 | Күрделі жөндеу | 13.05.2020ж
| Т-1,В-35 Т-1,ТСН-10 №1 | Күрделі жөндеу | 14.05.2020ж
| 1СШ-35, СР-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №9. | Күрделі жөндеу | 15.05.2020ж
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1,ВЛ-10 №9,15,17,21. |  | 18.05.2020ж
ПС- 165 "Балбык би"
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10№1 | Ағымды жөндеу | 04-05.05.20ж | 05.05.2020ж.
| 2СШ-10,СВ-10,ТН-10№2 | Ағымды жөндеу | 06.05.2020ж | 06.05.2020ж.
ПС- 167 "Текели бекети"
| Т-2 и его присоединения | Ағымды жөндеу | 19.05.2020ж | 21.05.2020ж
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7,2 СШ | Ағымды жөндеу | 20.05.2020ж | 20.05.2020ж
| 2ШС-06,СВ-6,ТН-6 №2,В-10 ВЛ-10№6,7,2 |  | 24.05.2020ж | 20,21.05.2020ж.
| Т-1 и его присоединения | Ағымды жөндеу | 21.05.2020ж
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №11 СШ-35 | Ағымды жөндеу | 23.05.2020ж | 22.05.2020ж
| 1СШ-06,СВ-6,ТН-6 №1,В-10 ВЛ-6№6,1,4,5 | Ағымды жөндеу | 25.05.2020ж
ПС- 49 "Каблиса"
| Т-1,В-10,Т-1,ТСН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.20ж
| 1СШ-35 СР-35,СВ-35,ТН-35,ЛР-35,Л-35 №85,ОД,КЗ-35,Т-1 | Ағымды жөндеу | 26.05.2020ж
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10№1,ВЛ-10кВ №3,4 | Ағымды жөндеу | 27.05.2020ж
| В-10 Т-2,ТСН-10№2,ОД,КЗ-35,Т-2 | Ағымды жөндеу | 28.05.2020ж
| 2СШ-35 СР-35,СВ-35,ТН-35,№2ЛР-35,Л-35№35,34 | Ағымды жөндеу | 29.05.2020ж
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10№2,ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 29.05.2020ж
| ПС-150 "Орталык" | Ағымды жөндеу | ,
| Т-1; ТСН-10 кВ №1,В-10 Т-1,В-110 Т-1,ТТ-110 Т-1. | Ағымды жөндеу | 11-12.05.20ж | 13.05.2020ж.
| ЛР-110кВ ЛР-110 ЛЭП-155 1-СШ-110 1СР-110 | Ағымды жөндеу | 13.05.2020ж | 11.05.2020ж.
| В-10 КЛ-10 № 18,27,98. | Ағымды жөндеу | 14.05.2020ж
| В-10 КЛ-10 № 91,73,23,90. | Күрделі жөндеу | 15.05.2020ж
| 1СШ-10 кВ, СР-10 кВ КЛ-10 ДГК-3-5 ТН-10 | Күрделі жөндеу | 14.05.2020ж |  | 13.05.2020ж
| Т-2; ТСН-10 кВ №2,В-10 Т-2,В-110 Т-2,ТТ-110 Т-2. | Күрделі жөндеу | 18-19.05.20ж | 20.05.2020ж.
| ЛР-110кВ ЛР-110 ЛЭП-156 2-СШ-110 2СР-110 | Күрделі жөндеу | 20.05.2020ж | 21.05.2020ж.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ №2,В-10 КЛ-10,ДГК-4-6 ТН-10№2 | Күрделі жөндеу | 21-22.05.20ж | 19.05.2020ж
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 11-15.05.20ж
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 11-15.05.20ж
| ПС - 168 "Текели" ТМ-5600 35/6 Т-1 | Күрделі жөндеу | 13-15.05.20ж
| ПС - 102 "Отенай" Т-2 15000кВА 110/10 | Күрделі жөндеу | 18-22.05.20ж | 18.05.2020ж
| ПС - 150 "Орталык" Т-1 1600 кВА 110/10 | Күрделі жөндеу | 25-29.05.20ж
| ПС - 182 "Бесколь" ТМ-16000 кВА Перевевозка и монтаж. | Ағымды жөндеу | 04-06.05.20ж
4 | РҚ ж А қызметі
| 1.Курдели жондеуденсон тексеру ПС-150 "Орталык" | Пайдалану | 01-31.05.20ж. | 22.05.2020ж
| РП-8 Тексерип шыгу РҚ ж А,ПС-181,167,91. | Пайдалану | 01-31.05.20ж.
| 2.Ағымдағы жондеу тексерип шығу РҚ Ж А ПС-133,165,102,183,101134 | Пайдалану | 01-31.05.20ж. | с 15.05.2020ж.
| ПС-165 "Балпык би", ПС-134 "Жаркент" | Пайдалану | 01-31.05.20ж.
| ПС-167 "Текели бекети", ПС-102 "Отенай", | Пайдалану | 01-31.05.20ж.
| РП-10кВ № 2,1,13. | Пайдалану | 01-31.05.20ж.
| 3.Агымдагы Жөндеу жумыстарын аяактау РҚ ж А | Күрделі жөндеу | 01-31.05.20ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Испытание трансформаторного масла в хим. Лаборатории №167,150,49,52,117,1,3,25,23,195 | Күрделі жөндеу | 01-31.05.20ж.
| ПС - 165"Балбык би" агымдагы жондеу | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж
| ПС - 168"Текели " Т-1 | Күрделі жөндеу | 13-15.05.2020ж
| ПС - 52 "Шымыр" | Ағымды жөндеу | 11-18.05.2020ж
| ПС - 111 "Каспан" | Ағымды жөндеу | 12-14.05.2020ж
| ПС - 167"Текели бекети" | Ағымды жөндеу | 19-24.05.2020ж
| ПС - 49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж
| ПС -150 "Орталык" курделу жондеу ж/н Т-1 | Күрделі жөндеу | 11-22.05.2020ж
| ПС - 102 "Отенай" курдели жондеу ж/н Т-2 | Күрделі жөндеу | 18-22.05.2020ж
| ПС - 167 "Текели" | Аралық жөндеу | 01-31.05.20ж.
| ПС - 101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 04-06.2020ж
| ПС -50"Ащыткы" | Ағымды жөндеу | 25-29.05.2020ж
6 | М қызметі
| Тексеру есептегиш куралды 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
| 117,171,180,22,23,173,32,36. | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
| Есептегиш куралды тексеру 10кВ, СРЭС ПС-1,2,64, | Аралап шығыу | 01-31.05.20ж.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Пайдалану | 01-31.05.20ж.
7 | АТ қызметі
| Карабулак пс-159-Кир.завод. | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
| Талдыкурган,Сырымбет,Кокжазык | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
| Бензогенераторы,Запуск диз.генераторы. | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
| РПиПС поаварийным сигнализациям по г. Талдыкурган | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж.
8 | Сарқан АЭЖ,
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.20ж
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 27.05.2020ж
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | Ағымды жөндеу | 28-29.05.20ж
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-06.05.20ж
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-06.05.20ж
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Ағымды жөндеу | 05-06.05.20ж
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.05.20ж
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.05.20ж
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35,46. | Ағымды жөндеу | 14-15.05.20ж
ПС-32 "Кызылтан"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2020ж | 21.05.2020ж
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2020ж | 22.05.2020ж
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-45. | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2020ж | 21.05.2020ж
ПС-31 "Бакалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-19.05.20ж | 15.05.2020ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-19.05.20ж
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-49. | Ағымды жөндеу | 18-19.05.20ж | 15.05.2020ж.
ПС-28 "Карабогет"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.20ж | 06.05.2020ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.20ж | 05.05.2020ж.
| 1-2 СШ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 21-22.05.20ж | 05.05.2020ж.
| 1-2 СШ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 21-22.05.20ж | 07.05.2020ж.
| ЛР-35 кВ Л-38. | Ағымды жөндеу | 20.05.2020ж | 06.05.2020ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-31.05.20ж | 05.05.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж
| ВЛ-35 кВ № 24 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж | 11.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 04.05.2020ж | 22.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 100 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж | 14.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 39 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж | 05-06.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 88 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж
| ВЛ-35 кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 12-29.05.20ж | 21.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 7 | Пайдалану | 12-29.05.20ж
| ВЛ-35 кВ №31 | Пайдалану | 12-29.05.20ж
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 12-29.05.20ж
| ВЛ-35 кВ № 5 | Аралап шығыу | 12-29.05.20ж
9 | Алакөл АЭЖ
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж | 18.05.2020ж
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж | 21.05.2020ж
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж | 20.05.2020ж
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж | 20.05.2020ж
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж | 19.05.2020ж
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 12.05.2020ж
| 1-СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 12.05.2020ж
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 13.05.2020ж
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 13.05.2020ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 15.05.2020ж.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 13.05.2020ж
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 14.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж | 19.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 11-15.05.20ж
| ВЛ-35 кВ № 83 | Пайдалану | 11-15.05.20ж | 22.05.2020ж
ПС - 70 "Бесагаш"
| Т-1,1-СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 27-29.05.20г | 04,06.05.2020ж.
| В-35,ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 27-29.05.20г
10 | Уйгентас АЭЖ
| ЛЭП-110кВ №161 | Ағымды жөндеу | 20.05.2020г
| ЛЭП-110кВ №132 | Ағымды жөндеу | 22-27.05.20г
ПС -78"Кызылащи"
| В-10,Л-10 №1,Т-2 | Ағымды жөндеу | 04-05.05.20ж | 11.05.2020ж
| 1СШ-10,ТН-10,В-10,В-35-Т-1,ТСН-10,Т-1 | Ағымды жөндеу | 04-05.05.20ж | 05.05.2020ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-11.05.20ж | 06.05.2020ж.
| 2СШ-10,ТН-10,В-10,В-35-Т-2,ТСН-10,Т-2 | Ағымды жөндеу | 04-11.05.20ж | 11.05.2020ж
| СВ-10,СР-10 | Ағымды жөндеу | 04-11.05.20ж | 11.05.2020ж
| ШР-35,В-35,Т-1,ШР-35,В-35,Т-2 | Ағымды жөндеу | 04-11.05.20ж
ПС -181"Кабанбай"
| СШ-10,ТН-10,ТСН-10№2 | Аралап шығыу | 21.05.2020ж | 15.05.2020ж.
| Т-1,В-10,Т-1,В-35,Т-1,ОД-110,КЗ-110 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.20ж | 19.05.2020ж
11 | Уштөбе АЭЖ
| ПС-5 "Кальпе" |  |  |  | ПС-16 2СШ-10кВ
| Т-2 | Ағымды жөндеу | 19.05.2020ж | 21.05.2020ж | ТН-10кВ №2
| 2-СШ-35,ЛР-35кВ,Л-50 | Ағымды жөндеу | 21.05.2020ж | 22.05.2020ж | 19.05.2020ж.
| 2-СШ-10 и ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22.05.2020ж
| Т-1 | Ағымды жөндеу | 25.05.2020ж | 20-21.05.2020ж
| 1-СШ-35,СВ-35кВ,ЛР-35кВ, Л-13 | Ағымды жөндеу | 27.05.2020ж | 22.05.2020ж
12 | Жаркен АЭЖ
| ПС-87 "Турпан" |  |  |  | Пс-86 Т-1,ТН-1
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж | 11.05.2020ж | 22.05.2020ж
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж | 12.05.2020ж
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж | 12.05.2020ж
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж | 12.05.2020ж
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 20-28.05.20ж | 14.05.2020ж
ПС-89 "Алмалы"
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 19-22.05.20ж
| ВЛ-110 кВ № 174 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.20ж | 05-06.05.2020ж.
13 | Сарыозек АЭЖ
ПС - 35/10 №111 "Каспан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-22.05.20ж |  | ПС-106 1, 2СШ-10кВ
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 20-22.05.20ж |  | ТН-10кВ №1, 2
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Ағымды жөндеу | 20-22.05.20ж |  | 19.05.2020г.
| ПС - 35/10 №136 "Сары-Булак" |  |  |  | ПС-106 ЛР-35кВ №97
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж |  | 20.05.2020г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | Ағымды жөндеу | 11-18.05.20ж
ПС -35/10 № 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж | 13.05.2020ж
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж | 12.05.2020ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж | 16.05.2020ж
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2020ж | 14.05.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 15.05.2020ж | 15.05.2020ж.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 10.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ №95 | Ағымды жөндеу | 18.05.2020ж | 16.05.2020ж
| ВЛ-35 кВ №96 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2020ж
ОДҚ бастығы | ОДҚ бастығы | ОДҚ бастығы | Р.К. Лятиев | ОДҚ бастығы | ОДҚ бастығы
| ОТҚ бастығы |  | Г.Б.Туменбаева.
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| АТ бастығынын міндетін аткарушы |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев