## февраль 2021. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Эксплуатация | 01.02.2021.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Эксплуатация | 2021-01-02
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 03-09.02.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 10-16.02.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 24-26.02.2021
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 19-23.02.2021
| ВЛ-110 кВ № 115 | Ком обход | 2021-02-22
| ВЛ-110 кВ № 116 | Ком обход | 2021-02-23
| ВЛ-35 кВ № 11 | Ком обход | 2021-02-18
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ком обход | 2021-02-16
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ком обход | 2021-02-17
| ВЛ-35кВ № 55 | Ком обход | 17-18.02.2021
| ВЛ-35кВ № 52 | Ком обход | 2021-02-19
2 | Служба ПС
ПС - 101 "Жагалау"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | тек. ремонт | 15-26.02.2021
ПС-182 "Бесколь"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 01-10.02.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 01-10.02.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-17 | тек. ремонт | 01-10.02.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01-10.02.2021
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01-10.02.2021
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | тек. ремонт | 01-10.02.2021
ПС-48 "Бактыбай"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 15-22.02.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 15-22.02.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-15. | тек. ремонт | 15-22.02.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-22.02.2021
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-22.02.2021
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 15-22.02.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2021
| ТМ-6300кВ 1шт | кап. ремонт. | 01-28.02.2021
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-102 "Жагалау", | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| Монтаж устройства передача сигналов на ПС-77 "Енбекши" | Эксплуатация | 22-26.02.2021
| Монтаж устройства передача сигналов на ПС-193"Тентек" | Эксплуатация | 22-26.02.2021
| 5. Устранение дефектов на ПС по РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2021
| ПС - 101"Жагалау" | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| ПС-48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 15-22.02.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета и вторич. комутац. КбРЭС, | Эксплуатация | 01-28.02.2021
| ТекРЭС ПС-46,48,51,52,156,159,50,167,168. | Эксплуатация | 01-28.02.2021
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2021
| РП-10кВ № 1,2. | Эксплуатация | 01-28.02.2021
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Эксплуатация | 01-28.02.2021
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Эксплуатация | 01-28.02.2021
8 | Саркандский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 163 | Ком обход | 2021-02-02
| ВЛ-110 кВ № 132 | Ком обход | 2021-02-03
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ком обход | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ком обход | 2021-02-09
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ком обход | 2021-02-10
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 61 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 65 | Ком обход | 2021-02-08
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 86 | Эксплуатация | 2021-02-02
| ВЛ-35 кВ № 91 | Эксплуатация | 2021-02-05
| ВЛ-110 кВ № 170 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-110 кВ № 171 | Ком обход | 2021-02-10
| ВЛ-110 кВ № 173 | Ком обход | 2021-02-12
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС С.С. Байгабулов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
и.о Начальник ЦРО С.К. Нурмухамбетов
Начальник СИТ А.Н. Саякупова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А. А Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## ақпан 2021 (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың ақан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Пайдалану | 01.02.2021.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Пайдалану | 2021-01-02
| ВЛ-110 кВ № 155 | Пайдалану | 03-09.02.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Пайдалану | 10-16.02.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Пайдалану | 24-26.02.2021
| ВЛ-35 кВ № 51 | Пайдалану | 19-23.02.2021
| ВЛ-110 кВ № 115 | Аралап шығыу | 2021-02-22
| ВЛ-110 кВ № 116 | Аралап шығыу | 2021-02-23
| ВЛ-35 кВ № 11 | Аралап шығыу | 2021-02-18
| ВЛ-35 кВ № 52 | Аралап шығыу | 2021-02-16
| ВЛ-35 кВ № 15 | Аралап шығыу | 2021-02-17
| ВЛ-35кВ № 55 | Аралап шығыу | 17-18.02.2021
| ВЛ-35кВ № 52 | Аралап шығыу | 2021-02-19
2 | ҚС қызметі
| ПС - 1021"Жагалау" | Пайдалану
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Пайдалану | 15-26.02.2021
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Пайдалану | 15-26.02.2021
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Пайдалану | 15-26.02.2021
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Пайдалану | 15-26.02.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Пайдалану | 15-26.02.2021
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Пайдалану | 15-26.02.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Пайдалану | 15-26.02.2021
ПС-182 "Бесколь"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Пайдалану | 01-10.02.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Пайдалану | 01-10.02.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-17 | Пайдалану | 01-10.02.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Пайдалану | 01-10.02.2021
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Пайдалану | 01-10.02.2021
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | Пайдалану | 01-10.02.2021
ПС-48 "Бактыбай"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. |  | 15-22.02.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Пайдалану | 15-22.02.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-15. | Пайдалану | 15-22.02.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Пайдалану | 15-22.02.2021
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Пайдалану | 15-22.02.2021
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Пайдалану | 15-22.02.2021
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | Пайдалану | 15-22.02.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021
| ТМ-6300кВ 1шт | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-102 "Жагалау", | Пайдалану | 15-26.02.2021
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-48 "Бақтыбай" | Пайдалану | 15-26.02.2021
| Монтаждық қурылғының тарату сигналы ҚС-77 "Енбекши" | Пайдалану | 22-26.02.2021
| Монтаждық қурылғының тарату сигналы ҚС-193 "Тентек" | Пайдалану | 22-26.02.2021
| 5. ПС ж/н"ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-28.02.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 102 "Заря" | Пайдалану | 15-26.02.2021
| ПС-45 "Мамбет" | Пайдалану | 15-22.02.2021
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Қарабұлақ, Текелі АЭТ-ының ПС-46,48, | Ағымды жөндеу | 01-28.02.2021
| 51,52,156,50,167,168. |  | 01-28.02.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 1,2. | Пайдалану | 01-28.02.2021
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Пайдалану | 01-28.02.2021
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Пайдалану | 01-28.02.2021
8 | Сарқан АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 163 | Аралап шығыу | 2021-02-02
| ВЛ-110 кВ № 132 | Аралап шығыу | 2021-02-03
| ВЛ-110 кВ № 133 | Аралап шығыу | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Аралап шығыу | 2021-02-09
| ВЛ-35 кВ № 36 | Аралап шығыу | 2021-02-10
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 130 | Аралап шығыу | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 61 | Аралап шығыу | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 65 | Аралап шығыу | 2021-02-04
12 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 86 | Пайдалану | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 91 | Пайдалану | 2021-02-08
| ВЛ-110 кВ № 170 | Аралап шығыу | 2021-02-08
| ВЛ-110 кВ № 171 | Аралап шығыу | 2021-02-08
| ВЛ-110 кВ № 173 | Аралап шығыу | 2021-02-08
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастысығы |  | С.К. Нурмухамбетов | ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| СИТ бастығы |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А. А Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев