## ноябрь 2020г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-35 кВ № 56 | Эксплуатация | 02-30.11.2020.
| Л-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.11.2020.
| Л-35 кВ № 10 | Эксплуатация | 09-13.11.2020.
| Л-35 кВ № 60 | Эксплуатация | 05-06.11.2020.
2 | Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Опробование | 02-04.11.2020.
| ПС - 158 "Еркин" | Опробование | 09-11.11.2020.
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Опробование | 16-18.11.2020.
| ПС - 49 "Каблиса" | Опробование | 23-26.11.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 400 кВА, 630 кВА в количестве 2-шт |  | 01-31.2020.
| НТМИ-10кВ -2 шт |  | 01-31.2020.
4 | Служба РЗА
| ПС-193 "Тентек" | тек. ремонт | 09.11.2020.
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 09.11.2020.
| РП-4 | тек. ремонт | 09.11.2020.
| ПС-182 "Бескол" | тек. ремонт | 09.11.2020.
| РП-10 кВ№10 | тек. ремонт | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№11 | тек. ремонт | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№12 | тек. ремонт | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№6 | тек. ремонт | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№3 | тек. ремонт | 16.11.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | тек. ремонт | 02-30.11.2020.
5 | Служба СГид
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
| Отправка отбора проб масла в АМЭС "KEGOK" | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
| Отбор проб масла на хром анализ | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
| Обследование контактных соединений | Эксплуатация | 01-30.11.2020.
тепловизором оборудования подстанции
6 | Служба СМ
| Замена приборов учета РП-10 кВ №9, РП-10 кВ №10 | Эксплуатация | 01.11.2020.
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01.11.2020.
| Проверка и замена приборов учета ПС УйРЭС, АлРЭС | Эксплуатация | 01.11.2020.
| ПС №181, 175, 176, 177, 178, 182, 197, 81 | Эксплуатация | 01.11.2020.
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жансуров (АСТ-1) | Эксплуатация | 01.11.2020.
| Талдыкорган-Текели (АСК-3Р) | Эксплуатация | 01.11.2020.
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Эксплуатация | 01.11.2020.
8 | Саркантский РЭС
| ПС-2Т | Опробование | 10.11.2020.
| ПС-3Т | Опробование | 11.11.2020.
| ПС-27 | Опробование | 12.11.2020.
| ПС-186 | Опробование | 13.11.2020.
| ПС-25 | Опробование | 17.11.2020.
| ПС-28 | Опробование | 18.11.2020.
| ПС-24 | Опробование | 19.11.2020.
| ПС-31 | Опробование | 20.11.2020.
| Л -35 кВ № 38 | Эксплуатация | 02.11.2020.
| Л -35 кВ № 37 | Эксплуатация | 03.11.2020.
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 04.11.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Эксплуатация | 05.11.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Эксплуатация | 06.11.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Эксплуатация | 11.11.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Эксплуатация | 2020-12-12
| Л-35 кВ № 49 | Эксплуатация | 13.11.2020.
Л-35 кВ № 39
Л-35 кВ № 49
ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31
РП-10 кВ №2, 184, 199
9 | Уйгентаский РЭС
Плановые ремонты нет
10 | Жаркентский РЭС
Плановые ремонты нет
11 | Сарозекский РЭС
| ПС - 127 "Ақбастау" | Опробование | 05-06.11.2020.
| ПС - 111 "Қаспан" | Опробование | 07-08.11.2020.
| ПС - 128 "Қоғалы" | Опробование | 09-10.11.2020.
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Опробование | 11-12.11.2020.
| ПС - 131 "Басши" | Опробование | 13-14.11.2020.
| ПС - 135 "Жоламан" | Опробование | 17-18.11.2020.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## Қараша 2020.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-35 кВ № 56 | Пайдалану | 02-30.11.2020.
| Л-35 кВ № 57 | Пайдалану | 02-04.11.2020.
| Л-35 кВ № 10 | Пайдалану | 09-13.11.2020.
| Л-35 кВ № 60 | Пайдалану | 05-06.11.2020.
2 | ҚС қызметі
| ПС - 155 "Ауежай" | Тексеріп, аралап шығу | 02-04.11.2020.
| ПС - 158 "Еркин" | Тексеріп, аралап шығу | 09-11.11.2020.
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Тексеріп, аралап шығу | 16-18.11.2020.
| ПС - 49 "Каблиса" | Тексеріп, аралап шығу | 23-26.11.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-193 "Тентек" | Пайдалану | 09.11.2020.
| ПС-71 "Жанама" | Пайдалану | 09.11.2020.
| РП-4 | Пайдалану | 09.11.2020.
| ПС-182 "Бескол" | Пайдалану | 09.11.2020.
| РП-10 кВ№10 | Пайдалану | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№11 | Пайдалану | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№12 | Пайдалану | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№8 | Пайдалану | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№3 | Пайдалану | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№6 | Пайдалану | 02.11.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-30.11.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| Жіберу майды сынау осы хим. Зертханаға КЭGОК АМЭС | Пайдалану | 01-30.11.2020.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-30.11.2020.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020.
| ПС-151,4,5,7,8,9,16. |  | 01-30.11.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-30.11.2020.
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жансүгір (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2020.
| Талдықорган-Текелі (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020.
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020.
8 | Сарқан АЭТ
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 02.11.2020.
| Л -35 кВ № 37 | Пайдалану | 03.11.2020.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 04.11.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Пайдалану | 05.11.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Пайдалану | 06.11.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Пайдалану | 11.11.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Пайдалану | 2020-12-12
| Л-35 кВ № 49 | Пайдалану | 13.11.2020.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС - 127 "Ақбастау" | Тексеріп, аралап шығу | 05-06.11.2020.
| ПС - 111 "Қаспан" | Тексеріп, аралап шығу | 07-08.11.2020.
| ПС - 128 "Қоғалы" | Тексеріп, аралап шығу | 09-10.11.2020.
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Тексеріп, аралап шығу | 11-12.11.2020.
| ПС - 131 "Басши" | Тексеріп, аралап шығу | 13-14.11.2020.
| ПС - 135 "Жоламан" | Тексеріп, аралап шығу | 17-18.11.2020.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев