## октябрь 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Верховой осмотр | 05-07.10.2020.
| Л-110 кВ № 158 | Верховой осмотр | 12-13.10.2020.
| Л-110 кВ № 155 | Верховой осмотр | 01-02.10.2020.
| Л-110 кВ № 153 | Верховой осмотр | 12-13.10.2020.
| Л-35 кВ № 54 | Эксплуатация | 14-15.10.2020.
| Л-35 кВ № 16 | тек. ремонт | 26-30.10.2020.
| Л-35 кВ № 11 | тек. ремонт | 26-29.10.2020.
| Л-35 кВ № 76,72 | Реконструкция пере | 14-25.10.2020.
2 | Служба ПС
ПС - 157 "Кус фабрикасы"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | тек. ремонт | 01-09.10.2020.
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102,103 | тек. ремонт | 01-09.10.2020.
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | тек. ремонт | 01-09.10.2020.
ПС - 45 "Мамбет"
| Т-1,2 ТСН-10кВ № 1, 2. | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| 2СШ-35кВ | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| 1,2СШ-35кВ, ТН-10 кВ №1,2. | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| В-110, ЛР-35кВ Л-50 | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| В-35, ЛР-35кВ Л- 53 | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
| НТМИ-10кВ-1 шт | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-151 "Уштобе" Т-1-2 | эксплуатация | 20-21.10.2020.
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | эксплуатация | 20-21.10.2020.
4 | Служба РЗА
| ПС-193 "Тентек" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС - 89 "Алмалы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-195 "Акши" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-81 "Коктума" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-25 "Койлык" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-9Т "Бестобе" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-130 "Шаткал" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-91 "Айдарлы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-178 "Учарал" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.10.2020.
5 | Служба СГиД
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| ПС - 45 "Мамбет" | меж. ремонт | 01-15.10.2020.
| ПС-91 "Айдарлы" | меж. ремонт | 07-12.10.2020.
| ПС- 151 "Уштобе"Т-1 ,Т-2, ПС-9Т "Бастобе" Т-1 | Устр. Дефект | 20-23.10.2020.
| ПС-151 "Үштөбе" КЛ-10 кВ плавка гололеда | эксплуатация | 01-31.10.2020.
| Компенсация емкостного тока ПС-181 "Кабанбай" | эксплуатация | 19-20.10.2020
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
на стенде в ЦРО
| Испытания защитных средств в стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.10.2020.
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | эксплуатация | 01-30.10.2020.
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | эксплуатация | 01-30.10.2020.
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | эксплуатация | 01-30.10.2020.
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АВС-1) | кап. ремонт | 01-31.10.2020.
| Талдыкорган-Сорозек (АСК-3Р) | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
8 | Саркандский РЭС
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47, СВ-35 | кап. ремонт | 18-19.10.2020.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. |  | 02-05.10.2020.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 02-05.10.2020.
| РП-1 "Сарканд" | тек. ремонт
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 24.10.2020.
| Л-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 12.10.2020.
| Л-110 кВ № 133 | кап. ремонт | 15.10.2020.
| Л-110 кВ № 100 | Эксплуатация | 21.10.2020.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт | 19.10.2020.
| Л -35 кВ № 37 | тек. ремонт | 09.10.2020.
| Л -35 кВ № 38 | Эксплуатация | 08.10.2020.
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 26.10.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Обход | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Обход | 02.10.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Обход | 05.10.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Обход | 06.10.2020.
| Л-35 кВ № 49 | Обход | 07.10.2020.
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19-23.10.2020.
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82 | тек. ремонт | 19-23.10.2020.
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | тек. ремонт | 19-23.10.2020.
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | тек. ремонт | 05-09.10.2020.
| Л-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 05-07.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 19 | тек. ремонт | 12.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Эксплуатация | 08-09.10.2020.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-30 | тек. ремонт | 06-09.10.2020.
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-30 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 05-06.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 07-09.10.2020.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-65,94 | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
|  | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-11.10.2020.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-11.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 09-11.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Эксплуатация | 12.10.2020.
| Л -35 кВ № 95 | Эксплуатация | 14.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Обход | 15.10.2020.
| Л-35 кВ 96 | Обход | 06.10.2020.
| Л -35 кВ № 92 | Обход | 10.10.2020.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ № 2 | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| СВ-110кВ | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## казан 2020г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 157 | Пайдалану | 05-07.10.2020.
| Л-110 кВ № 158 | Пайдалану | 12-13.10.2020.
| Л-110 кВ № 155 | Пайдалану | 01-02.10.2020.
| Л-110 кВ № 153 | Пайдалану | 12-13.10.2020.
| Л-35 кВ № 54 | Пайдалану | 14-15.10.2020.
| Л-35 кВ № 16 | Ағымды жұмыс | 26-30.10.2020.
| Л-35 кВ № 11 | Ағымды жұмыс | 26-29.10.2020.
| Л-35 кВ № 76,72 | Пайдалану | 14-25.10.2020.
2 | ҚС қызметі
ПС - 157 "Кус фабрикасы"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020.
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102,103 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020.
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020.
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс
| Т-1,2 ТСН-10кВ № 1, 2. | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| 2СШ-35кВ | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| 1,2СШ-35кВ, ТН-10 кВ №1,2. | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| В-110, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| В-35, ЛР-35кВ Л- 53 | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС- 151 "Уштобе" Т-1-2 | Пайдалану | 20-21.10.2020.
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | Пайдалану | 22-23.10.2020.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-193 "Тентек" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС - 89 "Алмалы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-195 "Акши" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-81 "Коктума" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-25 "Койлык" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-9Т "Бестобе" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-130 "Шаткал" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-91 "Айдарлы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-178 "Учарал" | Пайдалану | 01-31.10.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.10.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-157 "Қус фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| ПС-91 "Айдарлы" | Ағымды жұмыс | 07-12.10.2020.
| ПС-151 "Үштөбе" Т-1, Т-2,ПС-9Т "Бастобе" Т-1 | Апатық жөндеу | 20-23.10.2020.
| ПС-181 Компенсация тоқты тексеу 35кВ | Пайдалану | 01-31.10.2020.
| ПС-151 "Үштөбе" КЛ-10 кВ көктайғақты еріту | Пайдалану | 19-20.10.2020
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.10.2020.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Пайдалану | 01-30.10.2020.
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру ж/н ауыстыру Уйгентас АЭТ-ының | Пайдалану | 01-30.10.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-30.10.2020.
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жаркент (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020.
| Талдықорган-Сорозек (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47, СВ-35 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2020.
ПС-21 "Пограничник"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2020.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 24.10.2020.
| Л-110 кВ № 132 | Ағымды жұмыс | 12.10.2020.
| Л-110 кВ № 133 | Күрделі жұмыс | 15.10.2020.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 21.10.2020.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 19.10.2020.
| Л -35 кВ № 37 | Ағымды жұмыс | 09.10.2020.
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 08.10.2020.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 26.10.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 02.10.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 05.10.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 06.10.2020.
| Л-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 07.10.2020.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020.
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020.
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020.
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020.
| Л-110 кВ № 165 | Ағымды жұмыс | 05-07.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жұмыс | 12.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Пайдалану | 08-09.10.2020.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-30 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020.
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-30 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 05-06.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 07-09.10.2020.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-65,94 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Аралап шығыу | 12.10.2020.
| Л -35 кВ № 95 | Пайдалану | 14.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Пайдалану | 15.10.2020.
| Л-35 кВ 96 | Аралап шығыу | 06.10.2020.
| Л -35 кВ № 92 | Пайдалану | 10.10.2020.
13 | Үштөбе АЭТ
ЦРП-1
| 1-2СШ-10кВ | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 8 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 6 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев