## январь 2021(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 05.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 05.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 06.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 15 | Чистка трасса | 08-29.01.2021.
2 | Служба ПС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 05-06.01.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 08-12.01.2021.
| ПС-159 "Карабулак" ТМ-10000 кВа | кап. ремонт. | 12-31.01.2021.
4 | Служба РЗА
| Монтаж и наладка, и устройства РЗА, КРУН-10кВ | Эксплуатация | 05-29.01.2021.
Иная деятельность с ПС-103"Самал"
| на ПС-77 "Енбекши",ПС-193".Тентек" | Эксплуатация | 11-15.01.2021.
| Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 05-31.01.2021.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 05-31.01.2021.
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС ПС-101,102,150, | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
158,155,157.
7 | Служба СИТ | Пл. ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-199 "Тополевка" | Опробования | 05.01.2021. | 2021-01-05
| ПС-184"Екаша" | Опробования | 05.01.2021. | 2020-01-05
| ПС-21"Погроничник" | Опробования | 06.01.2021.
| ПС-29"Кокозек" | Опробования | 06.01.2021.
| ПС-174"Алмалы" | Опробования | 08.01.2021.
| ПС-26"Кенжыра" | Опробования | 11.01.2021.
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
13 | Сарыозекский РЭС | Пл. ремонтов нет.
| ВЛ-110кВ № 149 | Эксплуатация | 06.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 150 | Эксплуатация | 08.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 97 | Эксплуатация | 19.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 86 | Обход | 15.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 91 | Обход | 18.01.2021. | 2021-01-06
| Начальника ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## қаңтар 2021(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 104 | Пайдалану | 05.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 105 | Пайдалану | 05.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 9 | Пайдалану | 06.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 15 | Чистка трасса | 08-29.01.2021.
Служба ПС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жұмыс | 05-06.01.2021.
| НТМИ-10кВ 4 шт. | Күрделі жұмыс | 08-12.01.2021.
| ПС-159 "Карабулак" | Күрделі жұмыс | 12-31.01.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 05-29.01.2021.
жаңғырту кезінде ҚС-103 "Самал"
| ҚС-77 "Енбекши". ж/н ҚС-193"Тентек" | Пайдалану | 11-15.01.2021.
қорғау релейлік шкафын монтажлау.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 05-31.01.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2021.
Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Талдыкорған АЭТ, ПС-101,102, | Ағымды жұмыс | 05-31.01.2021.
150,158,155,157.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 05-31.01.2021.
7 | АТ қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
8 | Сарқан АЭТ
| ҚС-199 "Тополевка" | Тексеру | 05.01.2021.
| ҚС-184"Екаша" | Тексеру | 05.01.2021.
| ҚС-21"Погроничник" | Тексеру | 06.01.2021.
| ҚС-29"Кокозек" | Тексеру | 06.01.2021.
| ҚС-174"Алмалы" | Тексеру | 08.01.2021.
| ҚС-26"Кенжыра" | Тексеру | 11.01.2021.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
13 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-110кВ № 149 | Пайдалану | 06.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 150 | Пайдалану | 08.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 97 | Пайдалану | 19.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 86 | Аралап шығу | 15.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 91 | Аралап шығу | 18.01.2021.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев