## январь 2019г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на январь месяц 2019г.
29.01.2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 09.01.2019г. | 09.01.2019г.
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 10.01.2019г. | 10.01.2019г.
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 07-08.01.2019г. | 15.01.2019г
| ВЛ-110кВ № 103 | Эксплуатация | 03,04,08.01.2019г. | 03-04,14.01.2019г.
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Обход | 03.01.2019г. | 03.01.2019г.
| ВЛ-110кВ № 155 | Обход | 11.01.2019г. | 11.01.2019г.
| ВЛ-110кВ № 156 | Обход | 14.01.2019г. | 14.01.2019г.
| ВЛ-35кВ № 7 | Обход | 15.01.2019г. | 15.01.2019г.
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 16.01.2019г. | 24.01.2019г.
| Наблюдения гололедных образований | Обход | 04-31.01.2019г. | 04-31.01.2019г.
на Л-110кВ № 102,103,151,152,157.
2 | Служба ПС
| ПС - 102 "Отенай" | опробование | 08-10.01.2019г. | 15.01.2019г
| ПС - 101 "Жагалау" | опробование | 14-16.01.2019г. | 17.01.2019г
| ПС - 150 "Орталык" | опробование | 22-23.01.2019г. | 24.01.2019г
| ПС - 158 "Еркин" | опробование | 29-30.01.2019г. | 25.01.2019г
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ25,40 кВА 2-шт | кап. ремонт | 03-31.01.2019г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ -1 шт | кап. ремонт | 08-18.01.2019г. | Выполнено
4 | Служба РЗА
| ПС-4 "Көкпекты" | кап. ремонт | 03-31.01.2019г. | Перенос февраль
| Монтаж и наладка устройства РЗА отход. линий | Эксплуатация | 03-31.01.2019г. | Выполнено
| 10кВ ПС-5 "Кальпе" |  |  | Выполнено
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-31.01.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | кап. ремонт | 04-31.01.2019г. | Выполнено
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | кап. ремонт | 04-31.01.2019г. | Выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | кап. ремонт | 04-31.01.2019г. | Выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Эксплуатация | 04-31.01.2019г. | Выполнено
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета ТкРЭС | тек. ремонт | 04-31.01.2019г. | Выполнено
| Проверка приборов учета РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 04-31.01.2019г. | Выполнено
7 | Служба СИТ
| Каратал-Кокжазык-Сырымбет | Эксплуатация | 08-18.01.2019ж. | Перенос февраль
8 | Саркандский РЭС
| Л -35 кВ № 88 | эксплуатация | 04-31.01.2019г. | Перенос февраль
| Л-35 кВ № 39 | Эксплуатация
| Л-35 кВ № 49 | Эксплуатация
| ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31 | опробование
| РП-10 кВ №2, 184, 199 | опробование
9 | Уйгентасский РЭС | Плановых ремонтов нет
10 | Алакольский РЭС | Плановых ремонтов нет
11 | Жаркентский РЭС | Плановых ремонтов нет
12 | Сарыозекский РЭС | Плановых ремонтов нет
| ВЛ-35кВ № 86 | Обход | 09.01.2019г. | 14.01.2019г.
| ВЛ-35кВ № 91 | Обход | 10.01.2019г. | 10.01.2019г.
| ВЛ-110кВ № 149 | Эксплуатация | 14.01.2019г. | 17.01.2019г.
| ВЛ-110кВ № 150 | Эксплуатация | 16.01.2019г. | 22.01.2019г.
| ВЛ-35кВ № 97 | Эксплуатация | 28.01.2019г. | с 30.01.2019г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев