## Июнь 2019г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на июнь месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Тек. ремонт | 11-13.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 105 | Тек. ремонт | 14-16.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 151 | Тек. ремонт | 17-21.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 153 | Тек. ремонт | 24-29.06.2019г. | 10.06.2019г
| ВЛ-35кВ № 56 | Тек. ремонт | 03.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 57 | Тек. ремонт | 04-05.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 60 | Тек. ремонт | 03-04.05.2019г. | 04.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 103 | Кап. ремонт | 25-29.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 54 | Тек. ремонт | 12.06.2019г. | 10.06.2019г
| ВЛ-220кВ № 2033 | Обход | 03.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 155 | Обход | 03.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 156 | Обход | 03.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 3 | Обход | 27-28.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 7 | Обход | 04.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 05.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 55 | Обход | 07.06.2019г.
2 | Служба ПС
| ПС-167 "Текели" |  |  |  | ПС-165.1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, СР-10кВ
| Т-2, 2СШ-35кВ,ЛР-35кВ Л-7 | Тек. ремонт | 10.06.2019г. |  | 05.06.2019г.
| 2СШ-6кВ, СВ-6кВ, ТН-6кВ № 2, В-6кВ ЛР-6кВ Л-7,2 | Тек. ремонт | 10.06.2019г.
| Т-1, 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Тек. ремонт | 11-12.06.2019г.
| 1СШ-6кВ, СР-6кВ, ТН-6кВ № 1,В-6кВ ЛЛ-6кВ Л-1,3,4,5,6 | Тек. ремонт | 11-12.06.2019г.
ПС - 155 "Ауежай"
| Т-1, ОД-110кВ, КЗ-110кВ В-10кВ ТСН-10кВ 3 1 | Тек. ремонт | 17-18.06.2019г.
| 1СШ-110кв,1СР-110кВ ЛР-110кВ Л-103 | Кап. ремонт | 19.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Кап. ремонт | 20.06.2019г.
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Тек. ремонт | 20.06.2019г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | Кап. ремонт | 21.06.2019г.
| ЛР-110кВ Л-152, 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Кап. ремонт | 24-26.05.2019г.
ПС-117 "Арасан"
| Т-1, ОД-110кВ, КЗ-110кВ ЛР-110кВ Л-151 | Тек. ремонт | 24-25.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1, В-10кВ, ВЛ-10кВ Л-1,2,34,7 | Тек. ремонт | 27.06.2019г.
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, ЛР-110кВ Л-100 | Тек. ремонт | 28.06.2019г.
| 1СШ-110кВ,1СР-110кВ, ТН-110кВ, ТСН-10кв № 2 | Тек. ремонт | 29.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, В10кВ, ВЛ-10кВ № 5,6, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Тек. ремонт | 30.06.2019г.
ПС-1Т "Алажиде"
| Т-1, 1СШ-10кВ, ТН10кВ № 1, В-10кВ, ВЛ-10кв № 1,4 | Тек. ремонт | 18.06.2019г.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ОР-110кВ ЛР-110кВ Л-157 | Тек. ремонт | 19.06.2019г.
| 2СШ10кВ ТН-10кВ № 2, 1СР-110кВ, ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Тек. ремонт | 20.06.2019г.
ПС -46 "Кокжазык"
| Т-1, В-35кВ, ТСН-10кВ № 1, СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-56 | Тек. ремонт | 03.06.2019г. | 10.06.2019г
| СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ № 1,2,3,4,5,6 | Тек. ремонт | 04-07.06.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г. |  | ПС-204.Т-1.08.06.2019г
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-139,106 Т-2,204 Т-1 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г. | 03-05.06.2019г
| ПС - 102 Т-2 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-50 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
"Ашыткы зауты" ПС-4Т "Кокпекты", ПС-117 "Арасан", ПС-1Т "Алажиде",
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
ПС-8Т "Байчегир" и РП-10кВ № 5
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-151 "Уштобе", ПС-165 | тек. ремонт | 03-30.06.2019г. | 04.06.2019г.
"Балпык би", ПС-134 "Жаркент", ПС-181 "Кабанбай", ПС-81 "Коктума",
ПС-195 "Акши", ПС-167 "Текели бекети", ПС-155 "Ауежай" ПС-5Т "Кальпе",
ПС-127 "Акбастау", ПС-182 "Бесколь", ПС-7Т "Коржункуль" и РП-10кВ № 13,7
| 3. Завершить работы по иной деятельности на ПС-157 "Кус фабрикасы" | Эксплуатация | 03-30.06.2019г.
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-30.06.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 03-30.06.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 03-30.06.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 03-30.06.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 03-30.06.2019г.
| ПС - 139 "Карашокы" Т-1 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС - 106 "Карабайтал" Т-1 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС - 102 "Отенай" Т-2 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-167 "Текели бекеты" | Тек. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-1Т "Алажиде" | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-155 "Әуежай" | Тек. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-127 "Акбастау" | Тек. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-46 "Кокжазык" | Тек. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-50 "Ашыкты зауытты" | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-8Т "Байчегир" | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС-117 "Арасан" | Кап.ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС - 204 "Майтобе" Т-1 | Кап. ремонт | 03-30.06.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС | Тек. ремонт | 02-31.06.2019г. | Выполняется
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремонт радиостанции Карабклакского РЭС | Тек. ремонт | 05.06.2019г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
| Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Тек. ремонт | 20-25.05.2019г.
| Ремонт радиостанции Коксуского РЭС | Тек. ремонт | 04.06.2019г.
Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям
| по городу Талдыкорган. | Эксплуатация | 10-14.06.2019г.
| Ремонт радиостанции Коксуского РЭС | Эксплуатация | 02.05.2019г.
| Установка и монтаж системы пожарной сигнализации в Сарканском РЭС | Эксплуатация | 27-31.05.2019г.
| Установка, подключение оповещателей и настройка охранной | Эксплуатация | 15-19.04.2019г.
| сигнализации ПС-101 "Жагалай" и ПС-158 "Еркин" | Эксплуатация | 24-26.06.2019г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-28 "Карабогет"
| Т-2, В-10кВ, ОД-35кВ, ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 04.06.2019г.
| 2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, СВ-10кВ 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | Тек. ремонт | 04.06.2019г.
| Т-1,В-10кВ, ОД-35кВ,ТСН-10кВ № 1, | Тек. ремонт | 05.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1, 1СШ-35кВ | Тек. ремонт | 06.06.2019г.
ПС - 31 "Бакалы"
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 07.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, СВ-35кВ, СР-35кВ, | Тек. ремонт | 10.06.2019г.
| ЛР-35кВ Л-49, отходящие линии 10кВ | Тек. ремонт | 11.06.2019г.
ПС - 24 "Черкаск"
| Т-1, В-10кВ ТСН-35кВ № 1,ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 12.06.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 13.06.2019г.
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-37,77, СВ-35кВ | Тек. ремонт | 13-14.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 142 | Эксплуатация | 10.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 41 | Эксплуатация | 12.06.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 4 | Эксплуатация | 14.06.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Тек. ремонт | 17.06.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Тек. ремонт | 20.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 22 | Обход | 03.06.2019г. | 05.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 35 | Обход | 04.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 36 | Обход | 06.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 49 | Обход | 08.06.2019г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Тек. ремонт | 13-17.05.2019г.
ЛР-35кВ Л-19,70
ПС-79 "Уялы"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 82 | Тек. ремонт | 03.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 80 | Тек. ремонт | 04.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 19 | Эксплуатация | 05-06.06.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 03.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 10-14.06.2019г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 181 "Кабанбай"
| Т-1, В-110/35/10кВ | Тек. ремонт | 10.06.2019г.
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Тек. ремонт | 06-07.06.2019г. | 06.06.2019г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-25,26,78 | Тек. ремонт | 03-05.06.2019г. | 05.06.2019г.
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-132,133,161 | Тек. ремонт | 11-12.06.2019г. | 10.06.2019г
| ОВ-110кВ,СВ-110кВ, 1,2СШ-110кВ, ОСШ-110кВ | Тек. ремонт | 13-18.06.2019г.
| Л-110кВ № 132 | Тек. ремонт | 04-05.06.2019г.
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-110кВ № 133 | Тек. ремонт | 06-07.06.2019г.
| Л-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 14-17.06.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
| ПС - 87 "Турпан" | Тек. ремонт | 10-15.06.2019г. | ПС-142. В-35кВ Т-2 | ПС-134. 1С-35кВ.05.06.2019г.
| ПС - 96 "Ак-дала" | Тек. ремонт | 15-29.06.2019г. | 08.06.2019г
| Л-110кв № 175 | Тек. ремонт | 10-14.06.2019г.
| Л-110кВ № 174 | Тек. ремонт | 17-19.06.2019г.
| Л-35кВ № 62 | Тек. ремонт | 04-05.06.2019г. | 06.06.2019г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-127 "Акбастау"
| Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ, СШ-110кВ, ТН-110кВ | Тек. ремонт | 17-20.06.2019г.
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-170,171,172 | Тек. ремонт | 20-22.06.2019г.
ПС-111 " Каспан"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 25-26.06.2019г.
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, СВ-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-85,86 | Тек. ремонт | 27.06.2019г.
| ВЛ-110кВ №169 | Тек. ремонт | 20.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 172 | Тек. ремонт | 13-15.06.2019г.
| ВЛ-35кВ № 97 | Обход | 06.06.2019г. | 05.06.2019г.
| ВЛ-110кВ №149 | Обход | 02.06.2019г.
| ВЛ-110кВ № 150 | Обход | 03.06.2019г.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев