## Май 2019г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на май месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 157 | Кап. ремонт | 02-04.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Тек. ремонт | 13-15.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Тек. ремонт | 16-18.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Кап. ремонт. | 20-22.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Тек. ремонт | 14-15.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Тек. ремонт | 27-31.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Кап. ремонт | 03-04.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Кап. ремонт | 13-16.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 104 | Обход | 02.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 105 | Обход | 02.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 22-24.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 02.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 56 | Обход | 03.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Обход | 03.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 60 | Обход | 04.05.2019г.
2 | Служба ПС
ПС-151 "Уштобе"
| В-110кВ Л-116 | Кап. ремонт | 16.05.2019г.
ПС - 47 "Жарлыозек"
| ОД-35кВ, Т-2 ТСН-10кВ №2, КЗ-35кВ, В-10кВ, | Тек. ремонт | 20-21.05.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Тек. ремонт | 22.05.2019г.
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ № 2, В-10кВ Л-5,6 | Тек. ремонт | 23.05.2019г.
| Т-1 ОД-10кВ, КЗ-10кВ В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 24-25.05.2019г.
| 2СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Тек. ремонт | 25.05.2019г.
| 1СШ-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1, В-10кВ Л-1,3 | Тек. ремонт | 26.05.2019г.
ПС-165 "Балпык би"
| Т-2, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Тек. ремонт | 02-03.05.2019г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35 кВ № 2 | Тек. ремонт | 03.05.2019г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-60 | Тек. ремонт | 04.05.2019г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-51 | Тек. ремонт | 06.05.2019г.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 2, Т-1 В-35кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 08.05.2019г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ № 1 | Тек. ремонт | 13.05.2019г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-55,10,16 | Тек. ремонт | 14-16.05.2019г.
| 1СШ-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1, В-10кВ Л-1,2,3,4,5,7,8,9,10 | Тек. ремонт | 17-22.05.2019г.
ПС -50 "Ашыткы зауыты"
| Т-2, В-35кВ Т-2, В-6кВ Т-2,ТСН-6кВ №2 | Кап. ремонт | 20-21.05.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Кап. ремонт | 21.05.2019г.
| 2СШ-6кВ, СР-6кВ ТН-6кВ №2, | Кап. ремонт | 22.05.2019г.
| Т-1 В-35кВ, В-6кВ Т-1, ТСН-6кВ № 1 | Кап. ремонт | 22.05.2019г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Кап. ремонт | 23-24.05.2019г.
| 1СШ-6кВ, СВ-6кВ, ТН-6кВ № 1 | Кап. ремонт | 24.05.2019г.
| В-6кВ, КЛ-6кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Кап. ремонт | 25-26.05.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 01-30.05.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 13-24.05.2019г.
| ПС-102 Т-1,Т-2 | Кап. ремонт | 13-24.05.2019г.
| ПС - 7Т "Коржынкуль" Т-1 | Кап. ремонт | 27-30.05.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-50 | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
"Ашыткы зауты"
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-151 "Уштобе", ПС-91 | тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
"Айдарлы", ПС-48 "Бактыбай", ПС-183 № Саркан", ПС-47 "Жарлыозек"
ПС-165 "Балпык би", ПС-134 "Жаркент", ПС-181 "Кабанбай", ПС-81
"Коктума", ПС-195 " Айдарлы", и РП-10кВ № 13,2,1
| 3. Завершить работы по иной деятельности на ПС-157 "Кус фабрикасы" | Эксплуатация | 02-30.05.2019г.
ПС-35/10кВ "Марья"
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-30.05.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 02-30.05.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.04.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 50 "Ашыткы зауты". | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 151 "Уштобе" В-110кВ Л-116 | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 102 "Отенай" Т-1, Т-2 | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 7Т "Коржынкуль" Т-1 | Кап. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 146 "Жельдыкара" | Меж.ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 47 "Жарлыозек" | Тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 165 "Балпык би" | Тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АРЭС ПС-192,2Т,1Т, 64, 117, 32, 23, | Тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
180, 22, 26, 171, 173
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремонт ВЧ канала связи Жаркент-Коныролен | Кап. ремонт | 13-18.05.2019г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
| Ремонт ВЧ канала связи Жаркент-Педжим-Алмалы-Алты уй | Тек. ремонт | 20-25.05.2019г.
| Ремонт радиостанции Жаркентского РЭС | Тек. ремонт | 13-17.05.2019г.
Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям
| по городу Талдыкорган. | Эксплуатация | 27-31.05.2019г.
| Ремонт радиостанции Коксуского РЭС | Эксплуатация | 02.05.2019г.
| Установка и монтаж системы пожарной сигнализации в Сарканском РЭС | Эксплуатация | 27-31.05.2019г.
| Установка, подключение оповещателей и настройка охранной | Эксплуатация | 15-19.04.2019г.
| сигнализации ПС-101 "Жагалай" и ПС-158 "Еркин" | Эксплуатация | 20-31.05.2019г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-174 "Алмалы"
| Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 13-14.05.2019г.
2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, 2СШ-35кВ, СВ-35 кВ
| Т-1, 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1,1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-24,39,36 | Тек. ремонт | 15-20.05.2019г.
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2, 1,2СШ-10кВ,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 21-28.05.2019г.
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ № 2 | Тек. ремонт | 21-28.05.2019г.
| Т-1, 1СШ-35кВ ТН-35кВ № 2, ЛР-35кВ Л-47,46 СВ-35кВ | Тек. ремонт | 21-28.05.2019г.
ПС - 199 "Тополевка"
| Т-1, В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 29-30.05.2019г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 29-30.05.2019г.
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-33 | Тек. ремонт | 29-30.05.2019г.
| ВЛ-110кВ № 100 | Тек. ремонт | 13.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 23 | Тек. ремонт | 16.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Тек. ремонт | 20.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Тек. ремонт | 22.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Тек. ремонт | 24.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Эксплуатация | 27.05.2019г.
| ВЛ-10кВ № 7 | Эксплуатация | 29.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Обход | 07.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 37 | Обход | 03.05.2019г. | 04.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 38 | Обход | 04.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 41 | Обход | 06.05.2019г.
| ВЛ-10кВ № 4 | Обход | 08.05.2019г. | 02.05.2019г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Тек. ремонт | 13-17.05.2019г.
ЛР-35кВ Л-19,70
ПС-81 "Коктума"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Тек. ремонт | 20-24.05.2019г.
| ВЛ-110кВ № 164 | Тек. ремонт | 15-17.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 69 | Тек. ремонт | 27-28.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 83 | Тек. ремонт | 29-31.05.2019г.
| ВЛ-35кВ № 72 | Эксплуатация | 20-24.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 03.04.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 13.05.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Обход | 14.05.2019г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 181 "Кабанбай"
| Т-2, В-10кВ | Тек. ремонт | 03.05.2019г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт | 13.05.2019г.
| Т-2 В-35кВ ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Тек. ремонт | 14-15.05.2019г
| СВ-110кВ, 2СР-110кВ СВ-110кВ | Тек. ремонт | 15.05.2019г.
| СШ-35кВ, В-35кВ Л-78 | Тек. ремонт | 16-17.05.2019г
| Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 24.05.2019г.
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | тек. ремонт | 01-31.04.2019г.
| ВЛ-110кВ № 132 | Тек. ремонт | 14-15.05.2019г.
| ВЛ-110кВ № 133 | Тек. ремонт | 16-17.05.2019г
11 | Уштобинский РЭС
ПС -5Т "Кальпе"
| Т-2, 2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-50 | Тек. ремонт | 13-20.05.2019г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Тек. ремонт | 13-20.05.2019г.
| Т-1, 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,ЛР-35кВ, Л-13 | Тек. ремонт | 13-20.05.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 13-20.05.2019г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64, 93, 94, СВ-35кВ | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-174 | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 2СШ-35 кВ В-35кВ ЛР-35кВ Л-94, 66 | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-175 | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 02-20.05.2019г.
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | тек. ремонт | 21-30.05.2019г.
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130 | тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
| ВЛ-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 02-30.05.2019г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-146 "Желдыкара"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 06.05.2019г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 07.05.2019г.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 08.05.2019г.
| 1СШ10кВ, ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 09.05.2019г.
| СВ-10кВ, СВ-35кВ | Тек. ремонт | 10.05.2019г.
ПС-111 " Каспан"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-22.05.2019г.
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, СВ-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-85,86 | Тек. ремонт | 20-22.05.2019г.
| ВЛ-35кВ №96 | Тек. ремонт | 20.05.2019г.
| ВЛ-35кВ №92 | Тек. ремонт | 13-15.05.2019г.
| ВЛ-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ) | Тек. ремонт | 06-07.05.2019г.
| ВЛ-110кВ №169 | Обход | 02.05.2019г.
| ВЛ-110кВ № 172 | Обход | 03.05.2019г.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев