## Кыркуйек 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2019 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
п/п | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-220кВ № 2043 | Ағымды жөндеу | 05-07.09.2019ж.
| Л-110кВ № 103 | Күрделі жөндеу | 10-13.09.2019ж. | қазан айына
| Л-110кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 23-26.09.2019ж.
| Л-35кВ № 11 | Ағымды жөндеу | 09-12.09.2019ж.
| Л-35кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 23.27-30.09.2019ж.
| Л-35кВ № 53 | Күрделі жөндеу | 18-20.09.2019ж.
| Л-35кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 16-17.09.2019ж.
| Л-35кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 27-29.09.2019ж.
| Л-35кВ № 50 | Пайдалану | 13.09.2019ж.
| Л-35кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
| Л-110кВ № 151 | Аралап шығу | 02-03.09.2019ж.
| Л-110кВ № 101 | Аралап шығу | 09-12.09.2019ж.
| Л-110кВ № 157 | Аралап шығу | 09-12.09.2019ж.
| Л-110кВ № 158 | Аралап шығу | 09-12.09.2019ж.
| Л-110кВ № 153 | Аралап шығу | 03.09.2019ж.
| Л-35кВ № 54 | Аралап шығу | 13.09.2019ж.
| Л-35кВ № 58 | Аралап шығу | 19.09.2019ж.
| Л-35кВ № 53 | Аралап шығу | 02.09.2019ж.
| Л-110кВ № 152 | Аралап шығу | 04-06.09.2019ж.
2 | ҚС қызметі
ПС-150 "Орталык"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-03.09.2019ж.
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | Ағымды жөндеу
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 04-06.09.2019ж.
Ағымды жөндеу
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.09.2019ж. | 10.09.2019ж.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 09-10.09.2019ж.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11.09.2019ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2019ж.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2019ж.
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-03.09.2019ж. | 03.09.2019ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж. | 03.09.2019ж.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 04.09.2019ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 04-06.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 04-06.09.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 04-06.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.09.2019ж. | 11.09.2019ж.
| ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2019ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2019ж.
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.09.2019ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-56 | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 16-17.09.2019ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, ПГ-Л-103. | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 25-27.09.2019ж.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16-17.09.2019ж.
| 1СШ-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103,152. | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 05-16.09.2019ж.
| ПС-192 Т-1 | Күрделі жөндеу | 06-09.09.2019ж.
| ПС-184 Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 12-16.09.2019ж.
| ПС-183 Т-1 | Күрделі жөндеу | 18-20.09.2019ж.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан" | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
ПС-142 "Педжим", ЦРП-1 г. Уштобе
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после реконструкции | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-64 "Кызылагаш", ПС-156
"Сырымбет", ПС-151 "Уштобе", ПС-150 "Орталык", ПС-89 "Алмалы", ПС-192
"Сагабуйен", ПС-193 "Тентек", ПС-51 "Каратал", ПС-45 "Мамбет, ПС-155
| "Ауежай" ПС-135 "Жоламан", ПС-175 "Ушбулак" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| 4. Произвести перестройку АЧР и ЧДА | Пайдалану | 01-30.09.2019ж.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-30.09.2019ж.
5 | НҚжД қызметі
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Пайдалану | 01-30.09.2019ж.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.09.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.09.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.09.2019г.
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| ПС - 156 "Сырымбет" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| ПС - 150 "Орталык" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| ПС-51 "Каратал" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| ПС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | М қызметі
| Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2019ж.
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС | Пайдалану | 01-30.09.2019ж.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремрнт оборудования радиосвязи Аксуского РЭС | Ағымды жөндеу | 11-13.09.2019ж.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж.
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж.
| 1С-110кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2019ж. | 09.09.2019ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2019ж. | 09.09.2019ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 18.09.2019ж.
ПС - 27 "М. Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Ағымды жөндеу | 20.09.2019ж.
| Л-110кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 11.09.2019ж.
| Л-35кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 16.09.2019ж.
| Л-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| Л-35кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 23.09.2019ж.
| Л-35кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 25.09.2019ж.
| Л-10кВ № 5 | Ағымды жөндеу | 27.09.2019ж.
| Л-110кВ № 132 | Аралап шығу | 02.09.2019ж.
| Л-110кВ № 133 | Аралап шығу | 03.09.2019ж.
| Л-110кВ № 100 | Аралап шығу | 04.09.2019ж.
| Л-10кВ № 7 | Аралап шығу | 05.09.2019ж.
| Л-35кВ № 37 | Аралап шығу | 06.09.2019ж.
| Л-35кВ № 38 | Аралап шығу | 09.09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| Л-35кВ № 88 | Аралап шығу | 10.09.2019ж.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02.09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж. | 04.09.2019ж
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Ағымды жөндеу | 06.09.2019ж. | 04.09.2019ж
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06.09.2019ж.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09.09.2019ж.
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | Ағымды жөндеу | 10.09.2019ж.
| Л-110кВ № 164 | Ағымды жөндеу | 11.09.2019ж.
| Л-35кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| Л-35кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| Л-35кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж.
| Л-110кВ № 161 | Аралап шығу | 20.09.2019ж. |  | Л-110кВ №165 обх. 10.09.2019ж.
| Л-35кВ № 19 | Аралап шығу | 11.09.2019ж.
| Л-35кВ № 80 | Аралап шығу | 11.09.2019ж.
10 | Уйгентас АЭТ
ПС-73 "Токжайляу"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 02.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02.09.2019ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж.
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 10.09.2019ж.
| Т-2 | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
| Л-35кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019г
|  | Ағымды жөндеу | 11.09.2019г.
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
| Л-35кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 18-19.07.2019г.
Ағымды жөндеу
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж.
| Л-35кВ № 77 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж.
11 | Уштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 02.09.2019ж.
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 09-15.09.2019ж
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 11.09.2019ж.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 16.09.2019ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 19.09.2019ж. | 04.09.2019ж.
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 23.09.2019ж.
12 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Жидели"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 02-09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 02-09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Ағымды жөндеу | 02-09.2019ж. | 06.09.2019ж.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09-13.09.2019ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09-13.09.2019ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 09-13.09.2019ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 09-13.09.2019ж.
| ЛР-35кВ Л-62 | Ағымды жөндеу | 09-13.09.2019ж.
| Л-35кВ № 93 | Ағымды жөндеу | 02-06.09.2019ж
13 | Сарыозек АЭТ
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-09.2019ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 02-09.2019ж.
ПС-137 "Кызылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 03.08.2019ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 03.08.2019ж.
| ЛР-35 кВ Л- 86 | Күрделі жөндеу | 03.08.2019ж.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж. | 04.09.2019ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 02-04.09.2019ж. | 03.09.2019ж.
| Л-110кВ № 170 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2019ж. | 09.09.2019ж.
| Л-110кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 16-17.09.2019ж
| Л-110кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 23.09.2019ж. | 03.09.2019ж.
| Л-35кВ № 91 | Ағымды жөндеу | 05.09.2019ж. | 06.09.2019ж.
| Л-35кВ № 86 | Ағымды жөндеу | 04.09.2019ж. | 05.09.2019ж.
| Л-35кв № 95 | Аралап шығу | 03.09.2019ж.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-146) | Аралап шығу | 04.09.2019ж.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## сентябрь 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на сентябрь месяц 2019г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-220кВ № 2043 | Тек. ремонт | 05-07.09.2019г.
| Л-110кВ № 103 | Кап. ремонт | 10-13.09.2019г. | перенос на октябрь
| Л-110кВ № 152 | Тек. ремонт | 23-26.09.2019г.
| Л-35кВ № 11 | Тек. ремонт | 09-12.09.2019г.
| Л-35кВ № 16 | Тек. ремонт | 23.27-30.09.2019г.
| Л-35кВ № 53 | Кап. ремонт | 18-20.09.2019г.
| Л-35кВ № 85 | Тек. ремонт | 16-17.09.2019г.
| Л-35кВ № 3 | Тек. ремонт | 27-29.09.2019г.
| Л-35кВ № 50 | Эксплуатация | 13.09.2019г.
| Л-35кВ № 15 | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
| Л-110кВ № 151 | Обход | 02-03.09.2019г.
| Л-110кВ № 101 | Обход | 09-12.09.2019г.
| Л-110кВ № 157 | Обход | 09-12.09.2019г.
| Л-110кВ № 158 | Обход | 09-12.09.2019г.
| Л-110кВ № 153 | Обход | 03.09.2019г.
| Л-35кВ № 54 | Обход | 13.09.2019г.
| Л-35кВ № 58 | Обход | 19.09.2019г.
| Л-35кВ № 53 | Обход | 02.09.2019г.
| Л-110кВ № 152 | Обход | 04-06.09.2019г.
2 | Служба ПС
ПС-150 "Орталык"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 02-03.09.2019г.
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Тек. ремонт
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Тек. ремонт
ЛР-110кВ, Л-110кВ №155
Т-2 ТСН-10кВ № 2
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Тек. ремонт | 04-06.09.2019г.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Тек. ремонт | 04-06.09.2019г. | 10.09.2019г.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | Тек. ремонт | 05.09.2019г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Тек. ремонт | 09-10.09.2019г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | Тек. ремонт | 12-13.09.2019г.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | Тек. ремонт | 12-13.09.2019г.
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 02-03.09.2019г. | 03.09.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 04.09.2019г. | 03.09.2019г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 04.09.2019г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Тек. ремонт | 04-06.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 |  | 04-06.09.2019г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Тек. ремонт | 04-06.09.2019г. | 05.09.2019г.
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 09-10.09.2019г. | 11.09.2019г.
| ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | Тек. ремонт | 12-13.09.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 12-13.09.2019г.
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 16-17.09.2019г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-56 | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Тек. ремонт | 16-17.09.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Тек. ремонт | 18.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, ПГ-Л-103. | Тек. ремонт | 19.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Тек. ремонт | 25-27.09.2019г.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 16-17.09.2019г.
| 1СШ-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103,152. | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 05-16.09.2019г.
| ПС-192 Т-1 | Кап. ремонт | 06-09.09.2019г.
| ПС-184 Т-1,Т-2 | Кап. ремонт | 12-16.09.2019г.
| ПС-183 Т-1 | Кап. ремонт | 18-20.09.2019г.
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-129 "Терисаккан" | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
ПС-142 "Педжим", ЦРП-1 г. Уштобе
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| 2. Произвести ремонт ПС-4 "Кокпекты" после реконструкции | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
3. Произвести ремонт устройств РЗА на ПС-64 "Кызылагаш", ПС-156
"Сырымбет", ПС-151 "Уштобе", ПС-150 "Орталык", ПС-89 "Алмалы", ПС-192
"Сагабуйен", ПС-193 "Тентек", ПС-51 "Каратал", ПС-45 "Мамбет, ПС-155
| "Ауежай" ПС-135 "Жоламан", ПС-175 "Ушбулак" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| 4. Произвести перестройку АЧР и ЧДА | Эксплуатация | 01-30.09.2019г.
| 5. Устранение дефектов АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.09.2019г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Кап. ремонт | 01-30.09.2019г.
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-30.09.2019г.
| стенде в ЦРО |  | 01-30.09.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.09.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-30.09.2019г.
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| ПС - 156 "Сырымбет" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| ПС - 150 "Орталык" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| ПС-51 "Каратал" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| ПС-45 "Мамбет" | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС | Тек. ремонт | 01-30.09.2019г.
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС | Эксплуатация | 01-30.09.2019г.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремрнт оборудования радиосвязи Аксуского РЭС | Тек. ремонт | 11-13.09.2019г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | Тек. ремонт | 04.09.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Тек. ремонт | 04.09.2019г.
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Тек. ремонт | 04.09.2019г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 04.09.2019г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 05.09.2019г.
| 1С-110кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Тек. ремонт | 05.09.2019г.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 17.09.2019г. | 09.09.2019г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 17.09.2019г. | 09.09.2019г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | Тек. ремонт | 18.09.2019г.
ПС - 27 "М. Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Тек. ремонт | 20.09.2019г.
| Л-110кВ № 142 | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
| Л-35кВ № 41 | Тек. ремонт | 16.09.2019г.
| Л-10кВ № 4 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| Л-35кВ № 31 | Тек. ремонт | 23.09.2019г.
| Л-35кВ № 33 | Тек. ремонт | 25.09.2019г.
| Л-10кВ № 5 | Тек. ремонт | 27.09.2019г.
| Л-110кВ № 132 | Обход | 02.09.2019г.
| Л-110кВ № 133 | Обход | 03.09.2019г.
| Л-110кВ № 100 | Обход | 04.09.2019г.
| Л-10кВ № 7 | Обход | 05.09.2019г.
| Л-35кВ № 37 | Обход | 06.09.2019г.
| Л-35кВ № 38 | Обход | 09.09.2019г. | 06.09.2019г.
| Л-35кВ № 88 | Обход | 10.09.2019г.
| ВЛ-35кВ № 46 | Обход | 04.07.2019г.
| ВЛ-35кВ № 47 | Обход | 05.07.2019г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 02.09.2019г. | 06.09.2019г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 03.09.2019г. | 05.09.2019г.
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Тек. ремонт | 04.09.2019г. | 2019-09-04
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Тек. ремонт | 06.09.2019г. | 2019-09-04
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 06.09.2019г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 09.09.2019г.
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | Тек. ремонт | 10.09.2019г.
| Л-110кВ № 164 | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
| Л-35кВ № 72 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 06.09.2019г.
| Л-35кВ № 69 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| Л-35кВ № 17 | Тек. ремонт | 19.09.2019г.
| Л-110кВ № 161 | Обход | 20.09.2019г. |  | Л-110кВ №165 обх. 10.09.2019г.
| Л-35кВ № 19 | Обход | 11.09.2019г.
| Л-35кВ № 80 | Обход | 11.09.2019г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-73 "Токжайляу"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Тек. ремонт | 02.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г. | 05.09.2019г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 06.09.2019г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 02.09.2019г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г.
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 10.09.2019г.
| Т-2 | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
| Л-35кВ № 74 | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
|  | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 18-19.07.2019г.
| Л-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г.
| Л-35кВ № 77 | Тек. ремонт | 05.09.2019г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | Тек. ремонт | 02.09.2019г.
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | Тек. ремонт | 05.09.2019г.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | Тек. ремонт | 09-15.09.2019г
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | Тек. ремонт | 11.09.2019г.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | Тек. ремонт | 16.09.2019г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | Тек. ремонт | 19.09.2019г. | 04.09.2019г.
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Тек. ремонт | 23.09.2019г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС-90 "Жидели"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 02-09.2019г. | 05.09.2019г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Тек. ремонт | 02-09.2019г. | 06.09.2019г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Тек. ремонт | 02-09.2019г. | 06.09.2019г.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 09-13.09.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Тек. ремонт | 09-13.09.2019г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Тек. ремонт | 09-13.09.2019г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Тек. ремонт | 09-13.09.2019г.
| ЛР-35кВ Л-62 | Тек. ремонт | 09-13.09.2019г.
| Л-35кВ № 93 | Тек. ремонт | 02-06.09.2019г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 02-09.2019г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Тек. ремонт | 02-09.2019г.
ПС-137 "Кызылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Кап. ремонт | 03.08.2019г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Кап. ремонт | 03.08.2019г.
| ЛР-35 кВ Л- 86 | Кап. ремонт | 03.08.2019г.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г. | 04.09.2019г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Тек. ремонт | 02-04.09.2019г. | 03.09.2019г.
| Л-110кВ № 170 | Тек. ремонт | 10-11.09.2019г. | 09.09.2019г.
| Л-110кВ № 171 | Тек. ремонт | 16-17.09.2019г
| Л-110кВ № 173 | Тек. ремонт | 23.09.2019г. | 03.09.2019г.
| Л-35кВ № 91 | Тек. ремонт | 05.09.2019г. | 06.09.2019г.
| Л-35кВ № 86 | Тек. ремонт | 04.09.2019г. | 05.09.2019г.
| Л-35кв № 95 | Обход | 03.09.2019г.
| Л-10кВ № 3 (в габ-х 35кВ от ПС-146) | Обход | 04.09.2019г.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев