## мамыр 2022 ж.. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 101 | Ағымды жөндеу | 18-19.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 23-27.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 158 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 54 | Ағымды жөндеу | 16-17.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 2022-05-20
| ВЛ-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 16-17.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 11-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Күрделі жөндеу | 11-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 23-25.05.202
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 26-27.05.2022
| ВЛ-35 кВ №53 | Ағымды жөндеу | 30-31.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
2 | ҚС қызметі
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-11. | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 16-20.2022
ПС - 7Т "Коржынколь"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-52,СВ-35 | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
| 2С-110кВ, ЛР-110кВ Л-116,СВ-35 | Күрделі жөндеу | 23-30.05.2022
ПС - 156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-11 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-7 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
ПС-165 "Балбыкби"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35кВ ,Л-55,16,10 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-60,51 | Ағымды жөндеу | 03-24.05.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 97 "Алты уй" Т-1, Т-2 | Күрделі жөндеу | 16-20.05.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Күрделі жөндеу | 23-24.05.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 156 "Сырымбет" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| ПС - 7Т "Коржынколь" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 16-25.05.2022
| ПС -8Т "Байшегир" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 16-27.05.2022
| ПС - 167 "Текелі бекети" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.05.2022
| ПС - 165 "Балбык би" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 03-13.05.2022
| ПС - 181 "Қабанбай" РҚА құрылғылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 16-27.05.2022
| ПС - 102 "Отенай" РҚА қурылғ.тексеру | Ағымды жөндеу | 03-15.05.2022
| ПС - 195 "Акши" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.05.2022
| ПС - 81 "Коктума" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 23-27.05.2022
| РП-10кВ №1 РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.05.2022
| РП-10кВ №2 Устройств. РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.05.2022 |  |  | ағымды жұмыстары РҚА қүрылғылары.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 7 Т "Коржынколь" | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 165 "Балбык би" | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 156 "Сырымбет" | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 102 "Отенай" | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ПС - 97 "Алыуй" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.05.2022
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу АЭТ-ының ПС-1,2,64,192,117, | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 117,171,180,22,23,173,32,36. | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Карабулак,Коксу АЭТ-ының ПС-159 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 154,52,48,46,156,50,165,47,170,166,45,49 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
7 | АТ қызметі
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| Балбык би, ПС-165, Мамбет ПС-45, Каблиса ПС-49 В/Ч канал | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| АТС "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ТАТЭКжәне Саркан РЭҚ апатты сигнализациясын монтаждау. | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
қаласы бойынша.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2022
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2022
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-12.05,2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-12.05,2022
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Ағымды жөндеу | 11-12.05,2022
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2022
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 23 | Ағымды жөндеу | 2022-05-04
| ВЛ-35 кВ № 24 | Ағымды жөндеу | 30-31.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 100 | Ағымды жөндеу | 24-26.05.2022
9 | Алакөл АЭТ
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-11.05.2022
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-110 кВ № 164 | Ағымды жөндеу | 26-27.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 16-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 2022-05-03
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 2022-05-04
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 2022-05-05
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 2022-05-06
| ВЛ-110 кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 11-13.05.2022
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1, Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022 |  |  |  | 25
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
11 | Жаркент АЭТ
ПС - 95 "Шолакай"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 11-17.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-17.05.2022
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64 СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-17.05.2022
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 18-31.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-31.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 18-31.05.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Ағымды жөндеу | 18-31.05.2022
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Ағымды жөндеу | 18-31.05.2022
| ВЛ-35кВ №61 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2022
| ВЛ-35 кВ №94 | Ағымды жөндеу | 03-16.05.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-19.05.2022
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-19.05.2022
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Ағымды жөндеу | 16-19.05.2022
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2022
| ВЛ-35 кВ №92 | Ағымды жөндеу | 16-22.05.2022
| ВЛ-35 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ №96 | Ағымды жөндеу | 2022-05-30
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 03-31.05.2022
| ОДҚ бастығы | ОДҚ бастысығы | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТУ бастығы |  | Н.А.Жетпісбай
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## май 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 101 | Экспл. обсужив. | 18-19.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 23-27.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 21-22.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 54 | Экспл. обсужив. | 16-17.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 2022-05-20
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 16-17.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 85 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 11-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Разшр. Тек. Рем. | 11-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 23-25.05.202
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 26-27.05.2022
| ВЛ-35 кВ №53 | Экспл. обсужив. | 30-31.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-11. | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Экспл. обсужив. | 16-20.2022
ПС - 7Т "Коржынколь"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-52,СВ-35 | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
| 2С-110кВ, ЛР-110кВ Л-116,СВ-35 | Разшр. Тек. Рем. | 23-30.05.2022
ПС - 156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-11 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-7 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
ПС-165 "Балбыкби"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35кВ ,Л-55,16,10 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-60,51 | Экспл. обсужив. | 03-24.05.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 97 "Алты уй" Т-1, Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 16-20.05.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 23-24.05.2022
4 | Служба РЗА
| ПС - 7Т "Коржынколь" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 16-27.05.2022
| ПС -8Т "Байшегир" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 16-27.05.2022
| ПС - 167 "Текелі бекети" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.05.2022
| ПС - 165 "Балбык би" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| ПС - 156"Сырымбет" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 03-13.05.2022
| ПС - 102 "Отенай" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 03-13.05.2022
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 16-27.05.2022
| ПС - 195 "Акши" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.05.2022
| ПС - 81 "Коктума" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 23-27.05.2022
| РП-10кВ №1 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.05.2022
| РП-10кВ №2 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.05.2022
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| ПС - 7 Т "Коржынколь" | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 165 "Балбык би" | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 156 "Сырымбет" | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 102 "Отенай" | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
| ПС - 97 "Алыуй" Т-1,Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 03-31.05.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 117,171,180,22,23,173,32,36. | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| Проверка приборов учета 10кВ КсРЭС, КбРЭС | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| ПС-159,52,48,154,156,46,5150,53,165,45,49,47,166,170 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
7 | Служба СИТ
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| Балбык би ПС-165, Мамбет ПС-45, Каблиса ПС-49 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| АТС "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| Монтаж пожарных сигнализаций на территорий АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-31.05.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Эксплуатация | 03-31.05.2022
по городу Талдыкорган.
8 | Саркандский РЭС
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2022
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2022
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-12.05,2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-12.05,2022
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Экспл. обсужив. | 11-12.05,2022
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2022
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 23 | Экспл. обсужив. | 2022-05-04
| ВЛ-35 кВ № 24 | Экспл. обсужив. | 30-31.05.2022
| ВЛ-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 24-26.05.2022
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-11.05.2022
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Экспл. обсужив. | 26-27.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 72 | Экспл. обсужив. | 16-20.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Экспл. обсужив. | 2022-05-03
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 2022-05-04
| ВЛ-35 кВ № 83 | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 2022-05-05
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 2022-05-06
| ВЛ-110 кВ № 161 | Экспл. обсужив. | 11-13.05.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| ПС - 8 "Байшегир" | Экспл. обсужив.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Экспл. обсужив. | 03-31.05.2022
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 95 "Шолакай"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 11-17.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-17.05.2022
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64 СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-17.05.2022
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 18-31.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-31.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 18-31.05.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Экспл. обсужив. | 18-31.05.2022
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Экспл. обсужив. | 18-31.05.2022
| ВЛ-35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2022
| ВЛ-35 кВ №94 | Экспл. обсужив. | 03-16.05.2022
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-19.05.2022
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-19.05.2022
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Экспл. обсужив. | 16-19.05.2022
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 23-25.05.2022
| ВЛ-35 кВ №92 | Коман. обход | 16-22.05.2022
| ВЛ-35 кВ №3 | Коман. обход | 12-13.05.2022
| ВЛ-35 кВ №96 | Экспл. обсужив. | 2022-05-30
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев