## тамыз 2022г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың тамыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 08-09.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 116 | Ағымды жөндеу | 10-11.08.2022
| ВЛ-220кВ № 25143 | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-05.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 159 | Ағымды жөндеу | 01-05.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Ағымды жөндеу | 22-25.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 29-31.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 22-24.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 25-26.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 15-18.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 12-13.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
2 | ҚС қызметі
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10кВ №1,В-10кВ Т-1,В-110кВ Т-1, Т/Т-110кВ Т-1 | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №151,1СШ-110кВ,1СР-110кВ | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,В-10кВ Л-10кВ,ДГК-3-5 | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
| В-10кВ КЛ-10кВ № 18,27,98, | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ ДГК-4-6 | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-100 | Ағымды жөндеу | 2022-08-01
ПС - 170"Ст коксу"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
ПС-155"Әуежай"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
ПС-7 "Коржынколь"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 15-22.08.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 15-22.08.2022
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 15-22.08.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 15-22.08.2022
| В-110кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 15-22.08.2022
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| ЛР-35 Л-35 кВ №52 | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| ЛР-35 Л-35 кВ № 6 | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
ПС -159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-55 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 15-19.08.2022
| ПС - 157 "Кус фабрикасы" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-05.08.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-2 | Күрделі жөндеу | 13-16.08.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1,2 | Күрделі жөндеу | 08-12.08.2022
| ПС - 97 "Алтыуй" Т-1,2 | Күрделі жөндеу | 22-26.08.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-155 "Ауежай" 1,2СШ-10кВ РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| ПС-117 "Арасан" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-06.08.2022
| РП-10кВ №6 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-05.08.2022
| ПС-170 "Ст коксу" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| РП-10кВ №11 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| ПС-168 "Текели" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 08-12.08.2022
| ПС-142 "Педжим" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 08-13.08.2022
| ПС-151 "Уштобе" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 22-26.08.2022
| ПС-197 "Ауежай" Алаколь РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| ПС-159 "Карабулак" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-28.08.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 159 "Карабулак" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 168 "Текелі" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 117 "Арасан" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 155 "Ауежай" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 170 "Ст Коксу" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 7 "Коржынколь" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 49 "Каблиса" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 97 "Алты уй" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 157 "Кусфабрикасы" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 142 "Пенджим" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| ПС - 155 "Ауежай" ПГ КЛ-10кВ, ЛЭП-110кВ №152 | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Алакөл АЭТ-ының | Аралап шығыу | 01-31.08.2022
| ҚС-178,182,70,79,179,193,197,77,71,84,81. | Аралап шығыу
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Саркан АЭТ-ының | Аралап шығыу | 21-26.08.2022
| ҚС-3,27,186,183,184,185,199,174 | Аралап шығыу
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Аксу АЭТ-ының | Аралап шығыу | 2022-08-26
| ҚС-173 | Аралап шығыу
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның ж/н Талдықорған АЭТ ының | Аралап шығыу | 01-31.08.2022
| есептегіш қаспаптарын тексеру ж/н ауыстыру | Аралап шығыу
7 | АТ қызметі
| 1. Когалы - Шатқал АСК-РС тексеру | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| 2. Кызылжар-Каспан АСТ-РС тексеру | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2022
| 2. Шатарак-Тупан-Лесновка АСТ-РС тексеру | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| 2. Уштобе-Кокпеты АСТ-РС тексеру | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2022
| 5. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Аралап шығыу | 01-31.08.2022
Талдыкорған қаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2022
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2022
| 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2022
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.08.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.08.2022
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Ағымды жөндеу | 09-10.08.2022
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-163 | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| СШ-110 кВ,,СВ-110 кВ, ЛР-110 Л-152 | Ағымды жөндеу | 16-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ №30 | Ағымды жөндеу | 09-12.08.2022
| ВЛ-110 кВ №163 | Ағымды жөндеу | 02-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 18-19.2022
| ВЛ-35 кВ № 46 | Ағымды жөндеу | 23-24.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 47 | Ағымды жөндеу | 25-26.08.2022
9 | Алакөл АЭТ
ПС-84 "Тохты"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-08.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-08.08.2022
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-08.08.2022
ПС-197 "Изинды"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Аралап шығыу | 15-19.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 2022-08-04
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 2022-08-26
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 2022-08-19
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 2022-08-08
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 01-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жөндеу | 22-25.08.2022
10 | Үйгентас АЭТ
ПС - 76 "Ойжайлау"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| ЛР-35 кВ Л-72 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 15-19.08.2022
11 | Жаркент АЭТ
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 64 | Ағымды жөндеу | 16-31.08.2022
ПС-96 "Акдала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-15.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-15.08.2022
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 64 | Күрделі жөндеу | 01-15.08.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2022
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-05.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 02-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 86 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2022
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 23-24.08.2022
| ВЛ-10 кВ № 1 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 18-19.08.2020
| ВЛ-35 кВ № 97 | Ағымды жөндеу | 2022-08-16
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 9"Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымды жөндеу | 01-10.08.2022
| ОДҚ бастысығы |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  |  | Н.А.Жетпісбай
| ЛЭП бастығы |  |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | Т.М. Кешуов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## август 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО "ТАТЭК" в ремонт на август месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 115 | Экспл. обсужив. | 08-09.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 116 | Экспл. обсужив. | 10-11.08.2022
| ВЛ-220кВ № 25143 | Экспл. обсужив. | 01-30.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 01-05.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 102 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 159 | Экспл. обсужив. | 01-05.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 22-25.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 29-31.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 22-24.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 25-26.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 15-18.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 52 | Экспл. обсужив. | 12-13.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
2 | Служба ПС
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10кВ №1,В-10кВ Т-1,В-110кВ Т-1, Т/Т-110кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №151,1СШ-110кВ,1СР-110кВ | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,В-10кВ Л-10кВ,ДГК-3-5 | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
| В-10кВ КЛ-10кВ № 18,27,98, | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ ДГК-4-6 | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-100 | Экспл. обсужив. | 2022-08-01
ПС - 170"Ст коксу"
Т-2, ТСН-10кВ №2
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-53 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
ПС-155"Әуежай"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
ПС-7 "Коржынколь"
Т-1 ТСН-10 кВ №1
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Расш. тек. рем | 15-22.08.2022
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | Расш. тек. рем | 15-22.08.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Расш. тек. рем | 15-22.08.2022
| В-110кВ Л-116 | Расш. тек. рем | 15-22.08.2022
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-12.08.2022
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-12.08.2022
| ЛР-35 Л-35 кВ №52 | Экспл. обсужив. | 08-12.08.2022
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 08-12.08.2022
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Экспл. обсужив.
| ЛР-35 Л-35 кВ № 6 | Экспл. обсужив.
ПС -159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-55 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Расш. тек. рем | 01-31.08.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Расш. тек. рем | 15-19.08.2022
| ПС - 157 "Кус фабрикасы" Т-1 | Расш. тек. рем | 01-05.08.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-2 | Расш. тек. рем | 13-16.08.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1,2 | Расш. тек. рем | 08-12.08.2022
| ПС - 97 "Алтыуй" Т-1,2 | Расш. тек. рем | 22-26.08.2022
4 | Служба РЗА
| Ремонт УРЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 22-30.08.2022
| ПС-117 "Арасан"проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 01-06.08.2022
| РП-10кВ №6 проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 01-05.08.2022
| РП-10кВ №11 проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 2022-08-08
| ПС-168 "Текели" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 08-12.08.2022
| ПС-142 "Педжим" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 08-13.08.2022
| ПС-151 "Уштобе" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| ПС-3Т "Ст Коксу" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 22-26.08.2022
| ПС-197 "Ауежай" "Алаколь" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| ПС-159 "Карабулак" проверка и устр. РЗА | Расш. тек. рем | 01-28.08.2022
| Устранения дефектов на ПС-110/35/10кВ и РП-10кВ | Аварийные.выезд. | 01-31.08.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 159 "Карабулак" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 168 "Текелі" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 170 "Ст Коксу" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| ПС - 7 "Коржынколь" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 49 "Каблиса" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 97 "Алты уй" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 157 "Кусфабрикасы" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 142 "Пенджим" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2022
| ПС - 155 "Ауежай" ПГ КЛ-10кВ, ЛЭП-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС ПС-178,182,70,79,179,193, | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| 197,77,71,84,81. | Экспл. обсужив.
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС ПС-3,27,186,183,184,185,199,174 | Экспл. обсужив. | 21-26.08.2022
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-173 | Экспл. обсужив. | 2022-08-26
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС и ПС-110/10кВ АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
7 | Служба СИТ
| 4. Когалы-Шаткал проверка и ремонт В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| 4. Шатырак-Турпан-Лесновка проверка и ремонт В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| 4. Уштобе-Кокпеты проверка и ремонт В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| 4. Кызылжар-Каспан проверка и ремонт В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2022
8 | Саркандский РЭС
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-05.08.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-05.08.2022
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-05.08.2022
| 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ Л-101,158. | Экспл. обсужив. | 03-05.08.2022
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 09-10.08.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 09-10.08.2022
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Экспл. обсужив. | 09-10.08.2022
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-163 | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| СШ-110 кВ,,СВ-110 кВ, ЛР-110 Л-152 | Экспл. обсужив. | 16-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ №30 | Экспл. обсужив. | 09-12.08.2022
| ВЛ-110 кВ №163 | Экспл. обсужив. | 02-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 34 | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 45 | Экспл. обсужив. | 18-19.2022
| ВЛ-35 кВ № 46 | Экспл. обсужив. | 23-24.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 47 | Экспл. обсужив. | 25-26.08.2022
9 | Алакольский РЭС
ПС-84 "Тохты"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-08.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-08.08.2022
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-08.08.2022
ПС-197 "Изинды"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ком.обход | 15-19.08.2022
| ВЛ-110 кВ № 164 | Ком.обход | 2022-08-04
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ком.обход | 2022-08-26
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ком.обход | 2022-08-19
| ВЛ-35 кВ № 83 | Экспл. обсужив. | 2022-08-08
| ВЛ-35 кВ № 72 | Экспл. обсужив. | 01-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 27 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 28 | Экспл. обсужив. | 22-25.08.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-73 "Ойжайлау"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | Экспл. обсужив. | 15-19.08.2022
11 | Уштобинский РЭС
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Экспл. обсужив. | 01-10.08.2022
12 | Жаркентский РЭС
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 62 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 64 | Экспл. обсужив. | 16-31.08.2022
ПС-96 "Акдала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.08.2022
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 64 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.08.2022
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-07.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 06-07.08.2022
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 02-05.08.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | Экспл. обсужив. | 02-05.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 86 | Экспл. обсужив. | 03-05.08.2022
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Экспл. обсужив. | 23-24.08.2022
| ВЛ-10 кВ № 1 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Экспл. обсужив. | 18-19.08.2020
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2022-08-16
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев