## апрель 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на апрель месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 01-08.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 11-15.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 18-20.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Расшир. тек.рем. | 21-22.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 25-29.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 25-28.04.2022
2 | Служба ПС
ПС - 47"Жарлы-Озек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-53 | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-16 | Расшир. тек.рем. | 26-29.04.2022
ПС - 1 Т "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
ПС-45 "Мамбет"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-08.04.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-08.04.2022
| 2СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №54, | Экспл. обсужив. | 04-08.04.2022
| ВЛ-10 кВ Л-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-08.04.2022
ПС - 170 "Коксу"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №53 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2,СВ-10 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №50 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| ПС -101 "Жагалау" |  | 04-29.04.2022
| Т-1, В-110,Т-1,ТСН-10 кВ №1,В-10 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 1СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №155,ТН-110 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| Т-2, В-110,Т-2,ТСН-10 кВ №2,В-10 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 2СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №156,ТН-110 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10 №2 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 3СШ-10,В-10 КЛ-10№42 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| В-10 КЛ-10 №39,40 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| В-10 КЛ-10 №34,35,36 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 158 "Еркин" Т-1 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| ПС - 157 "Кус-фабрикасы" Т-1 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1-2 | Экспл. обсужив. | 20-26.04.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-2 | Экспл. обсужив. | 27-29.04.2022
4 | Служба РЗА
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-47 "Жарлы-Озек", | Экспл. обсужив. | 25-29.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-45 "Мамбет", | Экспл. обсужив. | 04-08.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-101"Жагалау", | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-151"Уштобе" | Экспл. обсужив. | 18-23.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-183 "Саркан" | Экспл. обсужив. | 11-24.04.2022
| Произвести расшир. тек. ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив. | 04-09.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА ПС-170 "Ст. Коксу" | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| Произвести расшир. тек. ремонт устройства РЗА ПС-1 Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 18-23.04.2022
| Монтаж и наладка РЗА ПС-8 Т "Байшегир" | Экспл. обсужив. | 20-22.04.2022
| Монтаж и наладка РЗА ПС-159"Карабулак" ЛЭП-35кВ №15,9,55 | Экспл. обсужив. | 04-30.04.2022
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА РП-13 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-30.04.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после расшир. тек. ремонта ЦРО | Эксплуатация | 04-29.04.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после расшир. тек. ремонта ЦРО | Эксплуатация | 04-29.04.2022
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" Т-2 | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1,Т-2 | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| ПС - 170 "Ст. Коксу" | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| ПС - 101 "Жагалау" Т-1 | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 158 "Еркмн" Т-1 | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 157 "Кус-фабрикасы" Т-1 | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| ПС - 45 "Мамбет" | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СОРЭС ПС-127,128,129, | Эксплуатация | 04-29.04.2022
| 130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135. | Эксплуатация | 04-29.04.2022
| Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС на ПС-133 | Эксплуатация | 04-29.04.2022
| Проверка прибор учота АО"ТАТЭК",ТкРЭС ПС-110/10кВ и по РП-10кВ | Эксплуатация | 04-29.04.2022
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Расшир. тек.рем. | 04-29.04.2022
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Обход | 04-29.04.2022
по городу Талдыкорган.
| Эксплуатационное обслуживания АТС Уштобинкого РЭС. | Эксплуатация | 04-29.04.2022
8 | Саркандский РЭС
ПС-184 "Екаша"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-13.04.2022
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-13.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-35,В-35 кВ Л-35, ЛР-35кВ Л-31 | Экспл. обсужив. | 08-13.04.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 08-13.04.2022
ПС-183 "Саркан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| 1СШ-110 кВ,СВ-110кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ , ЛР-35кВ, Л-39, Л-31 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| В-110кВ,ЛР-110кВ №133,163 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| СШ-10кВ №1,ТН-10кВ,В-10 Л-10кВ №1,2,3,4 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 |  | 14-27.04.2022
| 2СШ-110 кВ,СВ-110кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ , ЛР-35кВ, Л-58, Л-44 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| В-110кВ,ЛР-110кВ №100,132 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
| СШ-10кВ №1,ТН-10кВ,В-10 Л-10кВ №1,2,3,4 | Экспл. обсужив. | 14-27.04.2022
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2022
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -24,23 | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 31 | Экспл. обсужив. | 12-14.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 33 | Экспл. обсужив. | 18-20.04.2022
ПС - 174 "Алмалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 28-30.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 28-30.04.2022
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -39,36 | Экспл. обсужив. | 28-30.04.2022
9 | Алакольский РЭС
ПС-82 "Ынталы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-19.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-19.04.2022
| ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 11-19.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 165 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 82 | Экспл. обсужив. | 18-22.04.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-22.04.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-22.04.2022
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Экспл. обсужив. | 13-22.04.2022
ПС-176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-26 | Экспл. обсужив. | 11-15.04.2022
11 | Уштобинский РЭС
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Экспл. обсужив. | 04-29.04.2022
12 | Жаркентский РЭС
ПС-86 "Шатарак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2022
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 01-17.04.2022
| 1,2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 01-17.04.2022
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130,174 | Экспл. обсужив. | 01-17.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 174 | Экспл. обсужив. | 15-30.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 99 | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2022
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 106 "Карабайтал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-06.04.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-06.04.2022
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 05-06.04.2022
ПС - 136 "Сары-Булак"
| Т-1, Т-2, ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 07-08.04.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 07-08.04.2022
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 07-08.04.2022
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-146 | Экспл. обсужив. | 05-07.04.2022
| ВЛ-35 кВ №95 | Экспл. обсужив. | 11-13.04.2022
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## сәуір 2022г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 18-20.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 21-22.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 25-29.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 25-28.04.2022
2 | ҚС қызметі
ПС - 47"Жарлы-Озек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-16 | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2022
ПС - 1 Т "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
ПС-45 "Мамбет"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-08.04.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-08.04.2022
| 2СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №54, | Ағымды жөндеу | 04-08.04.2022
| ВЛ-10 кВ Л-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-08.04.2022
ПС - 170 "Коксу"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №53 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №50 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| ПС -101 "Жагалау" |  | 04-29.04.2022
| Т-1, В-110,Т-1,ТСН-10 кВ №1,В-10 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 1СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №155,ТН-110 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| Т-2, В-110,Т-2,ТСН-10 кВ №2,В-10 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 2СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №156,ТН-110 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 3СШ-10,В-10 КЛ-10№42 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| В-10 КЛ-10 №39,40 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| В-10 КЛ-10 №34,35,36 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 158 "Еркин" Т-1 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| ПС - 157 "Кус-фабрикасы" Т-1 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1-2 | Ағымды жөндеу | 20-26.04.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-2 | Ағымды жөндеу | 27-29.04.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-47 "Жарлы-Озек", | Ағымды жөндеу | 25-29.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 04-08.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-101"Жагалау", | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-151"Уштобе" | Ағымды жөндеу | 18-23.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-183 "Саркан" | Ағымды жөндеу | 11-24.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-133 "Коктал" | Ағымды жөндеу | 04-09.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-170 "Ст. Коксу" | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ПС-1 Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 18-23.04.2022
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау ҚС-8 Т"Байшегир | Ағымды жөндеу | 20-22.04.2022
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау ПС-159 ЛЭП-35кВ №15,9,55 | Ағымды жөндеу | 04-30.04.2022
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА РП-13 | Ағымды жөндеу | 11-15.04.2022
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 04-30.04.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" Т-2 | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 49 "Каблиса" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 1Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 170 "Ст. Коксу" | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 101 "Жагалау" Т-1 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 158 "Еркмн" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 157 "Кус-фабрикасы" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Сарыозек АЭТ-ының ПС-127,128,129, | Пайдалану | 04-29.04.2022
| 130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135. | Пайдалану | 04-29.04.2022
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Жаркен АЭТ-ының ПС-133 | Пайдалану | 04-29.04.2022
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Талдыкорган АЭТ-ының ПС-110/10,РП-10кв | Пайдалану | 04-29.04.2022
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Күрделі жөндеу | 04-29.04.2022
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 04-29.04.2022
қаласы бойынша.
| Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Уштобе РЭҚ. | Пайдалану | 04-29.04.2022
8 | Сарқан АЭТ
ПС-184 "Екаша"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-13.04.2022
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-13.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-35,В-35 кВ Л-35, ЛР-35кВ Л-31 | Ағымды жөндеу | 08-13.04.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 08-13.04.2022
ПС-183 "Саркан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| 1СШ-110 кВ,СВ-110кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ , ЛР-35кВ, Л-39, Л-31 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| В-110кВ,ЛР-110кВ №133,163 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| СШ-10кВ №1,ТН-10кВ,В-10 Л-10кВ №1,2,3,4 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| 2СШ-110 кВ,СВ-110кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| 1С-35 кВ, В-35 кВ , ЛР-35кВ, Л-58, Л-44 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| В-110кВ,ЛР-110кВ №100,132 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| СШ-10кВ №1,ТН-10кВ,В-10 Л-10кВ №1,2,3,4 | Ағымды жөндеу | 14-27.04.2022
| ПС - 26 "Кенжыра" | Ағымды жөндеу
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2022
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -24,23 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 12-14.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 33 |  | 18-20.04.2022
| ПС - 174 "Алмалы" | Ағымды жөндеу
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 28-30.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 28-30.04.2022
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -39,36 | Ағымды жөндеу | 28-30.04.2022
9 | Алакөл АЭТ
ПС-82 "Ынталы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-19.04.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-19.04.2022
| ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 11-19.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 165 | Аралап шығыу | 11-15.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 18-22.04.2022
Уйгентас АЭТ
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-22.04.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-22.04.2022
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымды жөндеу | 13-22.04.2022
ПС-176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 11-15.04.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 11-15.04.2022
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-26 | Аралап шығыу | 11-15.04.2022
11 | Жаркент АЭТ
ПС-86 "Шатарак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2022
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-17.04.2022
| 1,2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-17.04.2022
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130,174 | Ағымды жөндеу | 01-17.04.2022
| ВЛ-110 кВ № 174 | Ағымды жөндеу | 15-30.04.2022
| ВЛ-35 кВ № 99 | Ағымды жөндеу | 01-15.04.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 106 "Карабайтал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2022
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2022
ПС - 136 "Сары-Булак"
| Т-1, Т-2, ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 07-08.04.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-08.04.2022
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 07-08.04.2022
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-146 | Ағымды жөндеу | 05-07.04.2022
| ВЛ-35 кВ №95 | Ағымды жөндеу | 11-13.04.2022
13 | Үштөбе АЭТ
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Ағымды жөндеу | 04-29.04.2022
| ОДҚ бастығы | ОДҚ бастысығы | Н.Т. Ешмухаметов | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПТУ бастығы |  | Н.А.Жетпісбай | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев