## желтоксан 2021г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жұмыс | 13-31.12.2021
| ВЛ-35 кВ № 10 | Ағымды жұмыс | 02-10.12.2021
2 | ҚС қызметі
| ПС - 155 "Ауежай" | Сынамалау | 02-31.12.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Сынамалау | 02-31.12.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Сынамалау | 02-31.12.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | Сынамалау | 02-31.12.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі | [5 empty] | ПС-132 "Коныролен"
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Күрделі жұмыс | 01-30.12.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі жұмыс | 08-19.12.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-102"Отенай" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 02-03.12.2021
| ПС-16 "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 02-03.12.2021
| ПС-155 "Ауежай" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 13-15.12.2021
| ПС-132"Коныролен" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 20-24.12.2021
| РП-10кВ №1 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 02-03.12.2021
| РП-10кВ №10 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 08-09.12.2021
| РП-10кВ №2 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 2021-12-13
| РП-10кВ №4 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 14-15.12.2021
| ЦРП-1 №1 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 06-10.12.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-30.12.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-102 "Өтенай" | Пайдалану | 01-30.12.2021
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-30.12.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-30.12.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС-151,9,16,4,159,130 тұйықталған жнрлерін тексеріп шығу | Күрделі жұмыс | 01-30.12.2021
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-30.12.2021
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 01-31.12.2021
7 | АТ қызметі
| Апатык желілерді ретеу РП ж/е ПС ТАТЭҚ АҚЖ-ның | Пайдалану | 01-31.12.2021
| Ескисін бәлшектеу ж/е КРОСС шкафын орнату | Пайдалану | 01-31.12.2021
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-29 "Кокозек" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-21 "Пограничник" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-199 " Тополевка" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-174 "Алмалы" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-22 " Кызылту" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-23 "Каракоз" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-26 "Кенжыра" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-180 "Жансугурово" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-192 "Сагабуйен" | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Сынамалау | 01-31.12.2021
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-35кВ № 68 | Пайдалану | 01-31.12.2021
| ВЛ-35кВ № 99 | Пайдалану | 01-31.12.2021
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Сынамалау | 01-31.12.2021
| ВЛ-110кВ № 169 | Пайдалану | 2021-12-06
| ВЛ-110кВ № 172 | Пайдалану | 2021-12-08
| ВЛ-110кВ № 149 | Аралап шыгу | 2021-12-13
| ВЛ-110кВ № 150 | Аралап шыгу | 2021-12-15
| ВЛ-35кВ № 97 | Аралап шыгу | 2021-12-20
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
|  |  |  | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы
| ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | Р.К. Лятиев | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 13-31.12.2021
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 02-10.12.2021
2 | Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Опробование | 02-31.12.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Опробование | 02-31.12.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Опробование | 02-31.12.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | устр. дефект | 02-31.12.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 01-30.12.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 08-19.12.2021
4 | Служба РЗА
| ПС-102"Отенай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 02-03.12.2021
| ПС-16 "Батыс" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 02-03.12.2021
| ПС-155 "Ауежай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 13-15.12.2021
| ПС-132"Коныролен" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 20-24.12.2021
| РП-10кВ №1 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 02-03.12.2021
| РП-10кВ №10 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 08-09.12.2021
| РП-10кВ №2 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 2021-12-13
| РП-10кВ №4 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 14-15.12.2021
| ЦРП-1 №1 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 06-10.12.2021
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Экспл. обсужив.
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором | Экспл. обсужив. | 01-30.12.2021
| ПС-151,9,16,4,159,130 | Экспл. обсужив. | 01-30.12.2021
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.12.2021
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.12.2021
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.12.2021
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2021
| Проверка приборов учета РП-10кВ № 11, 12, 13. | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2021
7 | Служба СИТ
| Обход РП-10 и ПС аврийным сигнализациям по АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2021
| Демонтаж старых и монтаж шкафов КРОСС | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2021
8 | Саркандский РЭС
| ПС-29 "Кокозек" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-21 "Пограничник" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-199 " Тополевка" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-174 "Алмалы" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-22 " Кызылту" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-23 "Каракоз" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-26 "Кенжыра" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-180 "Жансугурово" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-192 "Сагабуйен" | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Опрование по прог. | 01-31.12.2021
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-35кВ № 68 | Читка трассы | 01-31.12.2021
| ВЛ-35кВ № 99 | Читка трассы | 01-31.12.2021
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Экспл. обсужив. | 09-10.12.2021
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Экспл. обсужив. | 07-08.12.2021
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Экспл. обсужив. | 20-21.12.2021
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Экспл. обсужив. | 13-14.2021
| ВЛ-110кВ № 169 | Экспл. обсужив. | 2021-12-06
| ВЛ-110кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 2021-12-08
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 2021-12-13
| ВЛ-110кВ № 159 | обход | 2021-12-15
| ВЛ-35кВ № 97 | обход | 2021-12-20
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов