## шілде 2022 ж.(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 25143 | Ағымды жөндеу | 01-30.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 25-29.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 151 | Ағымды жөндеу | 04-08.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 11-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 25-28.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 04-05.06.2022 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.20202 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 51 | Ағымды жөндеу | 07-08.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 28-29.06.2022 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 11-16.07.2022
2 | ҚС қызметі
ПС-51"Каратал"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-56 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-57 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ ,ТН-35кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-15.07.2022
ПС-156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 1СШ-35кВ, 1СР-35 кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ ,ТН-35кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| ЛР-35кВ, Л-35кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 01-08.07.2022
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| СВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
ПС - 49"Каблиса"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ,ЛР-35кВ №85 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -54 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
ПС - 16Т " Батыс "
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| 1СШ-110кВ,ТН-110кВ,СВ-110 кВ,ЛР-110кВ Л-115 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| 2С-110кВ, В-110кВ, ЛР-110кВ Л -116 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| ЛР-110 №115 Т-1 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
| ЛР-110 №116 Т-2 | Күрделі жөндеу | 25-31.07.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-08.07.2022
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 11--14.07.2022
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 | Күрделі жөндеу | 11--14.07.2022
| ПС - 199 "Теректи" Т-1 | Күрделі жөндеу | 2022-07-15
| ПС - 171 "Капал" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-23.07.2022
| ПС - 134 "Жаркент" Т-2 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 101 "Жагалау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-29.07.2022
| РП - 10кВ №3 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-05.07.2022
| ПС - 132 "Коныролен" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 25-29.07.2022
| РП - 10кВ №12 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-13.07.2022
| ПС - 131 "Басши" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-15.07.2022
| ПС -156 "Сырымбет" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 04-08.07.2022
| ПС - 49 "Каблиса" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| 6. ПС-16Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 27-31.07.2022
| 6. ПС-9Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 18-24.07.2022
| ПС - 135 "Жоламиан" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-16.07.2022
| ПС -154 "АкЕшки" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-22.07.2022
| ПС - 77 "Енбекши" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 11-17.07.2022
| ПС - 159 "Карабулак" РҚА қондырғыларын тексеруАуыстыру. | Күрделі жөндеу | 04-15.07.2022
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 159 "Карабулак" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 16 "Батыс" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 154 "Акешки" | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС -49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 87 "Турпан" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 199 "Теректи" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 171 "Капал" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 156 "Сырымбет" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС -51 "Каратал" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС -101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
| Профилактикалық сынау ТкРЭСТП ж/н КТП-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2022
6 | М қызметі
| Жаркент АЭТ-ының Есептегіш аспаптарын тексеру | Тексеріп шығу | 01-29.07.2022
| Сарыозек АЭТ-ының Есептегіш аспаптарын тексеру | Тексеріп шығу | 01-29.07.2022
| Текелі АЭТ-ының Есептегіш аспаптарын тексеру | Тексеріп шығу | 01-29.07.2022
| Қарабулақ АЭТ-ының Есептегіш аспаптарын тексеру | Тексеріп шығу | 01-29.07.2022
| ТалдықорғанАЭЖ-ының станциясынЕсептегіш аспаптарын тексеру | Тексеріп шығу | 01-29.07.2022
7 | АТ қызметі
| 1. Сорыозек, Самен-ЖоламанАСК-1С | Ағымды жөндеу
| Жаркент, Кызылжиде-ШолакайАСК-РС | Ағымды жөндеу | 01-29.07.2022
| Аралап шыгу тексеру РП ж/е ҚС ТАЭТҚ-ның | Ағымды жөндеу | 01-29.07.2022
8 | Сарқан АЭТ
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Ағымды жөндеу | 04-06.07.2022
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.07.2022
ПС - 31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2022
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2022
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2022
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2022
| ВЛ-110кВ №142 | Ағымды жөндеу | 18-19.07.2022
| ВЛ-10 кВ № 4 (Габ. 35кВ) | Ағымды жөндеу | 27-28.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 77 | Ағымды жөндеу | 29-30.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 25-26.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 2022-07-22
| ВЛ-35 кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 04-05.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ағымды жөндеу | 14-18.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 11-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ағымды жөндеу | 2022-06-05
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 77 "Енбекши"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
| ЛР-35кВ Л-83 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
| ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2022
ПС-178 "Ушарал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Ағымды жөндеу | 04-11.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 04-07.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 13-15.07.2022
| ВЛ-35 кВ №74 | Ағымды жөндеу | 18-20.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 2022-07-08
| ВЛ-35 кВ № 27 | Аралап шығыу | 2022-07-22
| ВЛ-35 кВ № 28 | Аралап шығыу | 2022-07-25
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 2022-07-21
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-25.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2021
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2021
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 12-21.07.2021
11 | Жаркент АЭТ
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-31.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-31.07.2022
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Ағымды жөндеу | 19-31.07.2022
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-99 | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-68 | Күрделі жөндеу | 01-18.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 66 | Ағымды жөндеу | 19-31.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 01-18.07.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-131 "Басши"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-07.07.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-07.07.2022
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 04-07.07.2022
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 04-07.07.2022
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 18-23.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 18-19.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 23-24.07 .2022
| ВЛ-110 кВ № 150 | Ағымды жөндеу | 12-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 1900-01-02
| ВЛ-110 кВ № 149 | Аралап шыгу | 11-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 97 | Аралап шыгу | 25-26.07.2022
13 | Үштөбе АЭТ
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымды жөндеу | 04-30.07.2022
| ОДҚ бастысығы |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  |  | Н.А.Жетпісбай
| ЛЭП бастығы |  |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | Т.М. Кешуов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## июль 2022 г..(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июль месяц 2022г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 25143 | Экспл. обсужив. | По графику
| ВЛ-110 кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 18-22.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 25-29.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 04-08.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 11-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Экспл. обсужив. | 25-28.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 04-05.06.2022 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.20202 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 51 | Экспл. обсужив. | 07-08.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 55 | Экспл. обсужив. | 28-29.06.2022 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 3 | Экспл. обсужив. | 11-16.07.2022
2 | Служба ПС
ПС-51"Каратал"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-56 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-57 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ ,ТН-35кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.07.2022
ПС-156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| 1СШ-35кВ, 1СР-35 кВ, ТН-35кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| ЛР-35кВ Л-11 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ ,ТН-35кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
| ЛР-35кВ, Л-35кВ № 7 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.07.2022
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 01-08.07.2022
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| СВ-110 кВ | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
ПС - 49"Каблиса"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ,ЛР-35кВ №85 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -54 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
ПС - 16Т " Батыс "
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| 1СШ-110кВ,ТН-110кВ,СВ-110 кВ,ЛР-110кВ Л-115 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| 2С-110кВ, В-110кВ, ЛР-110кВ Л -116 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| ЛР-110 №115 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
| ЛР-110 №116 Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 25-31.07.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-08.07.2022
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 11--14.07.2022
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 11--14.07.2022
| ПС - 199 "Теректи" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 2022-07-15
| ПС - 171 "Капал" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-23.07.2022
| ПС - 134 "Жаркент" Т-2 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
4 | Служба РЗА
| ПС - 101 "Жагалау" эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 18-29.07.2022
| РП -10кВ № 3 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-05.07.2022
| ПС - 132 "Коныролен" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 25-29.07.2022
| РП -10кВ № 12 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-13.07.2022
| ПС - 131 "Баши " Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 11-15.07.2022
| ПС - 49 "Каблиса " Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 04-08.07.2022
| ПС - 16 Т "Батыс" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 18-22.07.2022
| ПС - 9 Т "Бастобе" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 27-31.07.2022
| ПС - 156 "Сырымбет" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 18-24.07.2022
| ПС - 154 " Ак Екши " Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 11-16.07.2022
| ПС - 135 "Жоламан" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| ПС - 77 "Енбекши" Разширенно тек. ремонт. устр. | Разшр. Тек. Рем. | 11-17.07.2022
| ПС - 159 "Карабулак" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 04-15.07.2022
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.07.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| ПС - 159 "Карабулак" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 16 "Батыс" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 154 "Акешки" | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| ПС -49 "Каблиса" | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| ПС - 87 "Турпан" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 199 "Теректи" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 171 "Капал" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС - 156 "Сырымбет" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС -51 "Каратал" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
| ПС -101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| ПС - 47 "Жарлыозек" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| Оказание технической помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2022
6 | Служба СМ
Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС ПС-132
Проверка приборов учета 10кВ СоРЭС ПС-129
| Проверка приборов учета 10кВ ТРЭС ПС-50,167,168 | тек. ремонт | 01-29.07.2022
| Проверка приборов учета 10кВ КбРЭС ПС-51,52,48,154,156,159 |  | 01-29.07.2022
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС и ПС-110/10кВ АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-29.07.2022
7 | Служба СИТ
| Проверка В/Ч канал СоРЭС Самен, Жоламан | Экспл. обсужив. | 01-29.07.2022
| Проверка В/Ч канал ЖРЭС Коктал, Айдарлы,Жаркент-Шолакай-Кызылжиде | Экспл. обсужив. | 01-29.07.2022
| Ежемесячный лбход РП и ПС для проверка В/Ч сигналы | Экспл. обсужив. | 01-29.07.2022
8 | Саркандский РЭС
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
ПС - 31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 |  | 01-31.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2022
| ВЛ-110кВ №142 | Экспл. обсужив. | 18-19.07.2022
| ВЛ-10 кВ № 4 (Габ. 35кВ) | Экспл. обсужив. | 27-28.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 77 | Экспл. обсужив. | 29-30.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 25-26.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 2022-07-22
| ВЛ-35 кВ № 22 | Экспл. обсужив. | 04-05.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 36 | Экспл. обсужив. | 14-18.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 49 | Экспл. обсужив. | 11-13.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 35 | Экспл. обсужив. | 2022-06-05
9 | Алакольский РЭС
ПС - 77 "Енбекши"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| ЛР-35кВ Л-83 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
| ЛР-35кВ Л-82 | Экспл. обсужив. | 18-22.07.2022
ПС-178 "Ушарал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Экспл. обсужив. | 04-11.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 82 | Экспл. обсужив. | 04-07.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 11-12.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Экспл. обсужив. | 13-15.07.2022
| ВЛ-35 кВ №74 | Экспл. обсужив. | 18-20.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ком.обход | 2022-07-08
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ком.обход | 2022-07-22
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ком.обход | 2022-07-25
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ком.обход | 2022-07-21
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-25.07.2022
11 | Уштобинский РЭС
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
12 | Жаркентский РЭС
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-31.07.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-31.07.2022
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Экспл. обсужив. | 19-31.07.2022
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-99 | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-68 | Разшр. Тек. Рем. | 19-31.07.2022
| ВЛ-35 кВ № 66 | Разшр. Тек. Рем. | 01-18.07.2022
| ВЛ-110 кВ № 175 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-131 "Басши"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 169 | Экспл. обсужив. | 2021-07-02
| ВЛ-110 кВ № 150 | Экспл. обсужив. | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12
| ВЛ-110 кВ № 149 | Ком.обход | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 97 | Ком.обход | 2021-07-19
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев