## маусым 2022.(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 104 | Ағымды жөндеу | 2022-06-06
| ВЛ-110 кВ № 105 | Ағымды жөндеу | 2022-06-07
| ВЛ-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 08-10.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Ағымды жөндеу | 2022-06-06
| ВЛ-110 кВ № 101 | Ағымды жөндеу | 06-07.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 158 | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 27-30.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 151 | Ағымды жөндеу | 27-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 2022-06-08
| ВЛ-35 кВ № 16 | Күрделі жөндеу | 15-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 15-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 20-21.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 01-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 56 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 01-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 60 | Ағымды жөндеу | 23-24.06.2022
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 06-17.06.2022
ПС - 47 "ЖарлыОзек"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-10.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 06-10.05.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-16 | Ағымды жөндеу | 06-10.05.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2022
ПС -130 "Шаткал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
| 1СШ-110 кВ,1СР-110 кВ СВ-110 кВ, ЛР-110 Л-169 | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-3 | Ағымды жөндеу | 20-27.06.2022
ПС-51 "Каратал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-56 | Күрделі жөндеу | 20-30.06.2022
ПС - 50 "Ашыткызауыты"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-11 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 77 "Енбекши" Т-2, Т-1 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 | Ағымды жөндеу | 21-26.06.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Күрделі жөндеу | 27-30.06.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 159 "Карабулак" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 51 "Каратал" РҚА қондырғыларын тексеру Устройства РЗА | Күрделі жөндеу | 01-01.06.2022
| ПС -5 Т "Кальпе" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 01-03.06.2022
| ПС -50 "Ашыткы зауытты" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 20-24.06.2022
| ПС - 4 Т "Кокпети" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 13-18.06.2022
| ПС - 158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 13-24.06.2022
| ПС - 130 "Шаткал" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 13-19.06.2022
| ПС - 127 "Акбастау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 06-10.06.2022
| РП - 5 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-03.06.2022
| ПС -47 "ЖпрлыОзек" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 06-10.06.2022
| ПС - 181 "Кабанбай" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 20-29.06.2022
| РП - 7 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 27-30.06.2022
| ПС - 182 "Бесколь" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 20-29.06.2022
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 08-10.06.2022
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 51 "Каратал" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС -130 "Шаткал" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 50 "Ашыткы зауытты" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 77 "Енбекши" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 127 "Акбастау" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 47 "ЖарлыОзек" | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| ПС - 71"Жанама" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2022
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Саркан АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,183,184,РП-2,199,174.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-30.06.2022
алу.
7 | АТ қызметі
| Өртке қарсы қонырау қондырғыларын тексеру А0 "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Сарыозек-Карашокы-Амангельди АТС-РС қондырғысын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Жаркент-Кызылжиде-Шолакай (ТДС-70) тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Карабулак-Кокжазык-Сырымбет АТС-РС қондырғысын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Өртке қарсы қонырау,Бейне бакылау кондыргыларын тексеру СоРЭС,ЖРЭС | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Айсайын тексеріп шығу Бензогенератор | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
| Айсайын аралап шыгу ТҚАЭЖ-нің РП-10 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2022
8 | Сарқан АЭТ
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Ағымды жөндеу | 13-15.06.2022
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.06.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.06.2022
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Ағымды жөндеу | 16-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 06-07.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 02-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 08-09.06.2022
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 13-17.06.2022
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-10.06.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 01-10.06.2022
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 01-10.06.2022
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.06.2022
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 01-10.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Аралап шығыу | 2022-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
| ВЛ-35 кВ №17 | Ағымды жөндеу | 14-16.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 17-18.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 2022-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 2022-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 28-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Аралап шығыу | 07-08.06.2022
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 02-06.06.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 2022-06-14
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 2022-06-09
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 2022-06-10
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2022
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2022
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-1 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2022
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 2022-06-10
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 14-16.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 17-18.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 2022-06-03
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 2022-06-02
11 | Жаркент АЭТ
ПС-141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 17-30.06.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 17-30.06.2022
| В-35, ЛР-35кВ Л-66, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 17-30.06.2022
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| ЛР-35кВ Л-64 | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| 2СШ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 66 | Ағымды жөндеу | 20-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 01-17.06.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2022
ПС-107 "Самен"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2022
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2022
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2022
| ВЛ-110 кВ №172 | Ағымды жөндеу | 2022-06-10
| ВЛ-110 кВ №169 | Ағымды жөндеу | 2022-06-07
| ВЛ-35 кВ № 97 | Аралап шығыу | 2022-06-22
| ВЛ-110 кВ №149 | Аралап шығыу | 2022-06-15
| ВЛ-110 кВ №150 | Аралап шығыу | 2022-06-17
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2022
| ОДҚ бастысығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | Н.А.Жетпісбай
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2022.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2022г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | Экспл. обсужив. | 2022-06-06
| ВЛ-110 кВ № 105 | Экспл. обсужив. | 2022-06-07
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 08-10.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 2022-06-06
| ВЛ-110 кВ № 101 | Экспл. обсужив. | 06-07.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 13-14.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 152 | Экспл. обсужив. | 27-30.06.2022
| ВЛ-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 27-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 2022-06-08
| ВЛ-35 кВ № 16 | Разшр. Тек. Рем. | 15-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 15-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 20-21.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 01-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 56 | Экспл. обсужив. | 22-23.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 01-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 23-24.06.2022
2 | Служба ПС
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Разшр. Тек. Рем. | 06-17.06.2022
ПС - 47 "ЖарлыОзек"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-10.05.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 06-10.05.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-16 | Экспл. обсужив. | 06-10.05.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2022
ПС -130 "Шаткал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
| 1СШ-110 кВ,1СР-110 кВ СВ-110 кВ, ЛР-110 Л-169 | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-3 | Экспл. обсужив. | 20-27.06.2022
ПС-51 "Каратал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-56 | Разшр. Тек. Рем. | 20-30.06.2022
| ПС - 50 "Ашыткызауыты" |  |  |  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022 |  |  | 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022 |  |  | 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-11 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 77 "Енбекши" Т-2, Т-1 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 | Экспл. обсужив. | 21-26.06.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 27-30.06.2022
4 | Служба РЗА
| ПС - 159 "Карабулак" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 51 "Караталь" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 06-10.06.2022
| ПС -4 Т "Кокпекти" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 13-18.06.2022
| ПС - 50 "Ашткызавод" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 20-26.06.2022
| ПС - 5 Т "Кальпе" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 27-30.06.2022
| ПС - 158 "Еркин" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 13-24.06.2022
| ПС - 130 "Шаткал" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 13-19.06.2022
| ПС - 127 "Акбастау" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 06-10.06.2022
| РП - 5 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-03.06.2022
| ПС -47 "Жарлыозек" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 06-10.06.2022
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 20-29.06.2022
| РП - 7 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 27-30.06.2022
| ПС - 182 "Бесколь" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 20-29.06.2022
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| ПС - 51 "Каратал" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС -130 "Шаткал" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 50 "Ашыткы зауытты" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 204 "Майтобе" Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| ПС - 77 "Енбекши" Т-1,Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| ПС - 127 "Акбастау" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 47 "ЖарлыОзек" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2022
| ПС - 71"Жанама" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,1 | Экспл. обсужив. | 07-12.06.2022
83,184,РП-2,199,174.
| Устранение дефектов на ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
7 | Служба СИТ
| Пожарной сигнализации в АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| В/Ч канала связи Карабулак-Кокжазык-Сырымбет | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| В/Ч канала связи Кызылжиде-Шолакай- Жаркент | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| В/Ч канала связи Сарыозек-Карашокы-Амангельди | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| Пожарной сигнализации,радиостанций,видеонаблюдения СоРЭС,ЖРЭС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| Проверка аварийного Бензогенератор | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2022
8 | Саркандский РЭС
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 13-15.06.2022
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-17.06.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-17.06.2022
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Экспл. обсужив. | 16-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 06-07.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 02-03.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 08-09.06.2022
9 | Алакольский РЭС
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Экспл. обсужив. | 13-17.06.2022
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-10.06.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Экспл. обсужив. | 01-10.06.2022
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Экспл. обсужив. | 01-10.06.2022
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.06.2022
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 01-10.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Комон. обход | 2022-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2022
| ВЛ-35 кВ №17 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 17-18.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Комон. обход | 2022-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Комон. обход | 2022-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 28-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Комон. обход | 07-08.06.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 01-06.06.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 02-06.06.2022
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 2022-06-14
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1,СВ-110кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 2022-06-09
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 2022-06-10
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2022
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2022
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2022
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2022-06-10
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 17-18.06.2022
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 2022-06-03
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 2022-06-02
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 14-23.06.2022
12 | Жаркентский РЭС
ПС-141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 17-30.06.2022
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 17-30.06.2022
| В-35, ЛР-35кВ Л-66, ЛР-35кВ Л-66 | Разшр. Тек. Рем. | 17-30.06.2022
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| ЛР-35кВ Л-64 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| 2СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 66 | Экспл. обсужив. | 20-30.06.2022
| ВЛ-35 кВ № 64 | Экспл. обсужив. | 01-17.06.2022
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-25.06.2022
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Экспл. обсужив. | 20-25.06.2022
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Экспл. обсужив. | 20-25.06.2022
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-25.06.2022
ПС-107 "Самен"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 06-11.06.2022
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 06-11.06.2022
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Экспл. обсужив. | 06-11.06.2022
| ВЛ-110 кВ №172 | Экспл. обсужив. | 13-16.06.2022
| ВЛ-110 кВ №169 | Экспл. обсужив. | 20-23.06.2022
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев