## казан 2021г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Агымдагы жондеу | 11.12.10.2021
| Л-110 кВ № 158 | Агымдагы жондеу | 20.22.10.2021
| Л-110 кВ № 151 | Агымдагы жондеу | 18.22.10.2021
| Л-110 кВ № 101 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021
| Л-110 кВ № 153 | Агымдагы жондеу | 04.08.10.2221
| Л-35 кВ № 54 | Агымдагы жондеу | 10.12.10.2021
| Л-35 кВ № 13 | Агымдагы жондеу | 25.27.10.2021
| Л-35 кВ № 15 | Агымдагы жондеу | 25.29.10.2021
| Л-35 кВ № 50 | Агымдагы жондеу | 28.29..10.2021
| Л-35 кВ № 58 | Агымдагы жондеу | 18.19.10.2021
2 | Служба ПС
ПС - 150 "Орталык"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155,156 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2,ДГК-3-5,-4-6 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021
ПС - 117 "Арасан"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151,100 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Агымдагы жондеу | 18-23.10.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021
| ПС-151 "Уштобе" Т-1-2 | Күрделі жөндеу | 11-14.10.2021
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-18.10.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Күрделі жөндеу | 01-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Агымдагы жондеу | 01-05.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Агымдагы жондеу | 01-05.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Агымдагы жондеу | 06-09.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу | 04-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Агымдагы жондеу | 07-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Күрделі жөндеу | 11-17.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Агымдагы жондеу | 11-16.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Агымдагы жондеу | 11-16.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Агымдагы жондеу | 13-17.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Агымдагы жондеу | 18-22.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Агымдагы жондеу | 18-24.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Агымдагы жондеу | 18-24.10.2021.
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Агымдагы жондеу | 20-24.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Агымдагы жондеу | 25-30.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Агымдагы жондеу | 25-29.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Агымдагы жондеу | 25-31.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Агымдагы жондеу | 27-31.10.2021
| Перестройка АЧР и ЧДА | Агымдагы жондеу | 25-31.10.2021
| РП-10кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-04.10.2021
| РП-10кВ №5 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2021
| РП-10кВ №10 | Агымдагы жондеу | 07-08.10.2021
| РП-10кВ №3 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18
| РП-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-12.10.2021
| РП-10кВ №4 | Агымдагы жондеу | 13-14.10.2021
| РП-10кВ №11 | Агымдагы жондеу | 2021-10-15
| РП-10кВ №6 | Агымдагы жондеу | 19-20.10.2021
| РП-10кВ №13 | Агымдагы жондеу | 21-22.10.2021
| РП-10кВ №7 | Агымдагы жондеу | 25-26.10.2021
| РП-10кВ №8 | Агымдагы жондеу | 27-28.10.2021
| РП-10кВ №12 | Агымдагы жондеу | 2021-10-29
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Агымдагы жондеу | 01-29.10.2021
5 | Служба СГиД
| ПС-117 "Арасан" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| ПС - 139 "Карашокы" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| ПС-204 "Майтобе" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021
| ПС-90 "Кызылжиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021
| ПС-150 "Орталык" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| ПС-4 "Кокпети" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| ПС-155 "Ауежай" | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021
| ПС-192 "Сагабуйен" СВ-110кВ | Апатты жою | 01-30.10.2021
| ПС-101 "Отенай" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-151,9,102, | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-101,150,158,159 | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Компенсация емкосного тока в сети 35кВ, ПС-25 | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АВС-1) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Талдыкорган-Сорозек (АСК-3Р) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-25 "Койлык"
| Т-1. ТСН-10кВ № 1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №132 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 1СШ-35кВ, ТН-35 №1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №49,ЛР-35кВ №49 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №38,ЛР-35кВ №38 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №29,ЛР-35кВ №29 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| Т-2. ТСН-10кВ № 2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №133 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 2СШ-35кВ, ТН-35 №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №37,ЛР-35кВ №37 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №30,ЛР-35кВ №30 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №32,ЛР-35кВ №32 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| СВ35, ДГК-35 №21,24,31,32 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021
| Л-110 кВ № 100 | Агымдагы жондеу | 2021-10-11
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Агымдагы жондеу | 2021-10-13
| Л -35 кВ № 37 | Агымдагы жондеу | 2021-10-20
| Л -35 кВ № 38 | Агымдагы жондеу | 2021-10-25
| Л -35 кВ № 88 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18
| Л -10 кВ № 5 ( в габ.35 кВ ) | Агымдагы жондеу | 2021-10-27
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82,69 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021
| Л-110 кВ № 165 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Агымдагы жондеу | 2021-10-10
| ВЛ-35 кВ № 78 | Агымдагы жондеу | 12-13.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Агымдагы жондеу | 2021-10-14
| ВЛ-35 кВ № 74 | Агымдагы жондеу | 2021-10-15
| ВЛ-35 кВ № 69 | Агымдагы жондеу | 2021-10-16
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-30 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-30 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021
| ЛР-110 кВ Л-130 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 11-13.10.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 11-13.10.2021
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-92 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18
| Л -35 кВ № 95 | Агымдагы жондеу | 2021-10-04
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Аралап шыгу | 2021-10-07
| Л-35 кВ 96 | Аралап шыгу | 2021-10-14
| Л -35 кВ № 92 | Аралап шыгу | 2021-10-11
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштөбе"
| В-10кВ ВЛ-10кВ №8 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №6 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 2 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | Р.К. Лятиев | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы

## октябрь 2021г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 11.12.10.2021
| Л-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 20.22.10.2021
| Л-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 18.22.10.2021
| Л-110 кВ № 101 | Экспл. обсужив. | 13-15.10.2021
| Л-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 04.08.10.2221
| Л-35 кВ № 54 | Экспл. обсужив. | 10.12.10.2021
| Л-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 25.27.10.2021
| Л-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 25.29.10.2021
| Л-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 28.29..10.2021
| Л-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 18.19.10.2021
2 | Служба ПС
ПС - 150 "Орталык"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155,156 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2,ДГК-3-5,-4-6 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021
ПС - 117 "Арасан"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151,100 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Экспл. обсужив. | 18-23.10.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021
| НТМИ-10кВ-1 шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021
| ПС-91 "Айдарлы" Т-1 ТМ-6300кВа | Разшр. Тек. Рем. | 11-14.10.2021
| ПС-90 Т "Кызылжиде" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-18.10.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 01-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Экспл. обсужив. | 01-05.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Экспл. обсужив. | 01-05.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Экспл. обсужив. | 06-09.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем. | 04-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив. | 07-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Разшр. Тек. Рем. | 11-17.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Экспл. обсужив. | 11-16.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Экспл. обсужив. | 11-16.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Экспл. обсужив. | 13-17.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Экспл. обсужив. | 18-22.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 18-24.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 18-24.10.2021.
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 20-24.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Экспл. обсужив. | 25-30.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 25-29.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Экспл. обсужив. | 25-31.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Экспл. обсужив. | 27-31.10.2021
| Перестройка АЧР и ЧДА | Экспл. обсужив. | 25-31.10.2021
| РП-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.10.2021
| РП-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2021
| РП-10кВ №10 | Экспл. обсужив. | 07-08.10.2021
| РП-10кВ №3 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-12.10.2021
| РП-10кВ №4 | Экспл. обсужив. | 13-14.10.2021
| РП-10кВ №11 | Экспл. обсужив. | 2021-10-15
| РП-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 19-20.10.2021
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив. | 21-22.10.2021
| РП-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 25-26.10.2021
| РП-10кВ №8 | Экспл. обсужив. | 27-28.10.2021
| РП-10кВ №12 | Экспл. обсужив. | 2021-10-29
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-29.10.2021
5 | Служба СГиД
| ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС - 139 "Карашокы" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС-204 "Майтобе" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021
| ПС-90 "Кызылжиде" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021
| ПС-150 "Орталык" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС-4 "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС-155 "Ауежай" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021
| ПС-192 "Сагабуйен" СВ-110кВ | Устр. дефекта | 01-30.10.2021
| ПС-101 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-151,9,102, | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-101,150,158,159 | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Компенсация емкосного тока в сети 35кВ, ПС-25 | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АРС-64) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| Мамбет- Каблиса (АСТ-РС) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
| ПС-77,79,197,193,175 (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-25 "Койлык"
| Т-1. ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №132 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 1СШ-35кВ, ТН-35 №1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №49,ЛР-35кВ №49 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №38,ЛР-35кВ №38 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №29,ЛР-35кВ №29 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| Т-2. ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №133 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 2СШ-35кВ, ТН-35 №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №37,ЛР-35кВ №37 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №30,ЛР-35кВ №30 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| В-35кВ, №32,ЛР-35кВ №32 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| СВ35, ДГК-35 №21,24,31,32 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021
| Л-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 2021-10-11
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Экспл. обсужив. | 2021-10-13
| Л -35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 2021-10-20
| Л -35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 2021-10-25
| Л -35 кВ № 88 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18
| Л -10 кВ № 5 ( в габ.35 кВ ) | Экспл. обсужив. | 2021-10-27
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82,69 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 05-08.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 78 | Экспл. обсужив. | 2021-10-10
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 12-13.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 2021-10-14
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 2021-10-15
| Л-110 кВ № 165 | Экспл. обсужив. | 2021-10-16
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-30 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021
| ЛР-35 кВ Л-30 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021
| ЛР-110 кВ Л-130 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-13.09.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-13.09.2021
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-10.09.2021
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-10.09.2021
| ЛР-35 кВ Л-92 | Разшр. Тек. Рем. | 04-10.09.2021
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18
| Л -35 кВ № 95 | Экспл. обсужив. | 2021-10-04
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Коман.обход | 2021-10-07
| Л-35 кВ 96 | Коман.обход | 2021-10-14
| Л -35 кВ № 92 | Коман.обход | 2021-10-11
13 | Уштобинский РЭС
ЦРП - 1 "Уштөбе"
| В-10кВ ВЛ-10кВ №8 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев