## Кыркуйек 2022г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2543 | Ағымды жөндеу | 01-31.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 05-08.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
| ВЛ-110 кВ № 159 | Ағымды жөндеу | 01-02.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
| ВЛ-35 кВ № 60 | Ағымды жөндеу | 2022-09-09
| ВЛ-35 кВ № 11 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022 |  | Тамыз ай.Кыркуйеке
2 | ҚС қызметі
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-23.09.2022
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2022
ПС - 1 "Алажиде"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-157,101 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022
ПС - 167 "Текели"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
ПС - 150 "Орталык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-1156 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 06-07.09.2022
| ЛР-110кВ Л-151 | Ағымды жөндеу | 06-07.09.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС-158 Т-1 | Күрделі жөндеу | 18-23.09.2022
| ПС-47 Т-1 | Күрделі жөндеу | 05-08.09.2022
| ПС-175 Т-1,2 | Күрделі жөндеу | 08-14.09.2022
| ПС-176 Т-1 | Күрделі жөндеу | 14-18.09.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-150"Кусфабрикасы" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| ПС-134"Жаркент" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 26-30.09.2022
| ПС-1Т "Алажиде" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-17.09.2022
| ПС-3Т "Лепси" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| ПС-101"Отенай" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ПС-167"Текели" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| ПС-171"Капал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| ПС-64"Кызылагаш" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-22.09.2022
| ПС-193"Тентек" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-30.09.2022
| ПС-178"Ушарал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-25.09.2022
| РП-10кВ №8 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-09.09.2022
| РП-10кВ №4 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| РП-10кВ №10 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ПС-192"Сагабион" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі жөндеу тексерукейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі жөндеу тексеру | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 150 "Орталык" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 171 "Қапал" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 158 "Еркин" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 175 "Ушбулак" Т-1, Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 176 "Ашим" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС - 137 "Кызылжар" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС -Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС-177 "Токжайлау" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС-167 "Текели" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ПС-152 "Талдыкорган,ПС-155"Ауежай КЛ-10 тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Карабулак АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-02.09.2022
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Коксу АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 05-07.09.2022
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Жаркент АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 12-16.09.2022
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Сорозек АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 20-23.09.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
алу.
7 | АТ қызметі
| Қарабулақ ПС-51-159 Бақтыбай АВС-1Қ | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Сарыөзек- Сарыбулақ АЭЖ ЖЖ АРС-64 байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Талдықорған- Балбық би АЭЖ ЖЖ АКС-1С байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Капал-Арасан АЭЖ ЖЖ АКС-1С байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Сарқант-Уйгентас-Алакөль АЭЖ ЖЖ АВС-3 байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдыкорған қаласы. | Мінін жою | 01-30.09.2022
8 | Сарқан АЭТ
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №28 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-110 кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
ПС-3 "Лепси"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1С-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110 кВ № 142,158 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №41 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
ПС-25 "Койлык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 1СШ-110 кВ ТН-110 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ЛР-110кВ №132 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 1СШ-110 кВ ТН-110 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ЛР-110кВ №133 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 05-07.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 15-16.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 08-09.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 5 | Ағымды жөндеу | 2022-09-19
| ВЛ-10 кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2022
9 | Алакөл АЭТ
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2022
ПС - 197"Ауежай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| 2С-10кВ ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ЛЭП-110кВ №164 | Ағымды жөндеу | 01-05.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 78 | Аралап шығыу | 2022-09-21
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 2022-09-09
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 2022-09-12
| ЛЭП-110кВ №165 | Аралап шығыу | 2022-09-07
| ВЛ-35 кВ №76 | Ағымды жөндеу | 26-27.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 28-29.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 06-12.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 19-23.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 13-16.09.2022
10 | Үйгентас АЭТ
ПС -187 "Шиликти"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-10.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-10.09.2022
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жөндеу | 05-10.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-10.09.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-10.09.2022
ПС -188 "Марья"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-15.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-15.09.2022
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жөндеу | 13-15.09.2022
11 | Жаркент АЭТ
ПС-134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2022
| ЛЭП-110кВ №130 | Күрделі жөндеу | 01-15.09.2022
| ЛЭП-35 кВ № 68 | Күрделі жөндеу | 16-30.09.2022
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 05-22.09.2022
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 05-22.09.2022
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 86 | Ағымды жөндеу | 05-22.09.2022
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 92 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2022
| ЛЭП-110кВ №170 | Ағымды жөндеу | 20-23.09.2022
| ЛЭП-110кВ №171 | Ағымды жөндеу | 06-08.09.2022
| ЛЭП-110кВ №173 | Ағымды жөндеу | 13-16.09.2022
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу
| СОВ-110кВ | Ағымды жөндеу
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Ағымды жөндеу
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу
| ОСШ-110кВ | Ағымды жөндеу
ОДҚ бастысығы |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
ПТС бастығы |  |  | Н.А.Жетпісбай
ЛЭП бастығы |  |  | Р. Р. Лятиев
ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
ЦРО бастығы |  |  | С.К. Нурмуханбетов
СИТ бастығы |  |  | А. С. Скрильникова
РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
СМ бастығы |  |  | Т.М. Кешуов
СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## сентябрь 2022г.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на сентябрь месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2543 | Экспл. обсужив. | 01-31.09.2022 |  | перенос с августа
| ВЛ-110 кВ № 152 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ВЛ-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 16 | Экспл. обсужив. | 05-08.09.2022 |  | перенос с августа
| ВЛ-35 кВ № 53 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022 |  | перенос с августа
| ВЛ-110 кВ № 159 | Экспл. обсужив. | 01-02.09.2022 |  | перенос с августа | ВЛ-35 кВ № 11
| ВЛ-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 2022-09-09
| ВЛ-35 кВ № 11 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022 |  | перенос с августа
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022 |  | перенос с августа
2 | Служба ПС
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-23.09.2022
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2022
ПС - 1 "Алажиде"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-157,101 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022
ПС - 167 "Текели"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-7 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
ПС - 150 "Орталык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-1156 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-07.08.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 06-07.08.2022
| ЛР-110кВ Л-151 | Экспл. обсужив. | 06-07.08.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС-158 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 18-23.09.2022
| ПС-47 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.09.2022
| ПС-175 Т-1,2 | Разшр. Тек. Рем. | 08-14.09.2022
| ПС-176 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 14-18.09.2022
4 | Служба РЗА
| ПС-150"Кусфабрикасы" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| ПС-134"Жаркент" Ремонт устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 26-30.09.2022
| ПС-1Т "Алажиде" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-17.09.2022
| ПС-3Т "Лепси" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| ПС-101"Отенай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ПС-167"Текели" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| ПС-171"Капал" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| ПС-64"Кызылагаш" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-22.09.2022
| ПС-193"Тентек" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 26-30.09.2022
| ПС-178"Ушарал" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-25.09.2022
| РП-10кВ №8 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-09.09.2022
| РП-10кВ №4 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| РП-10кВ №10 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ПС-192"Сагабион" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.09.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС - 150 "Орталык" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС - 171 "Қапал" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС - 158 "Еркин" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС - 175 "Ушбулак" Т-1, Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС - 176 "Ашим" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС - 137 "Кызылжар" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС -Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС-177 "Токжайлау" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2022
| ПС-167 "Текели" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ПС-152 "Талдыкорган,ПС-155"Ауежай испыт. КЛ-10 Плавка гололеда | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ КбРЭС ПС-51 | Экспл. обсужив. | 01-02.09.2022
| Проверка приборов учета 10кВ КсРЭС ПС-165,170 | Экспл. обсужив. | 05-07.09.2022
| Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС ПС-132,134,133,95,90,141,86,87,97,91,96 | Экспл. обсужив. | 12-16.09.2022
| Проверка приборов учета 10кВ СоРЭС ПС-111,106,107,130,131,139,138,202 | Экспл. обсужив. | 20-23.09.2022
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
7 | Служба СИТ
| Карабулак ПС-51,159-Бактыбай (АСК-РС) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Талдыкурган-Карабулак проверка В/Ч канал (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Талдыкурган-Балбык би проверка В/Ч канал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Сарыозек-Сарыбулак проверка В/Ч канал (АРС-64) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Капал-Арасан проверка В/Ч канал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Саркант-Уйгентас-Алаколь проверка В/Ч канал (АВС-3) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
8 | Саркандский РЭС
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №28 | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-110 кВ № 142 | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| ПС-3 "Лепси" | Экспл. обсужив.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1С-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110 кВ № 142,158 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №41 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| ПС-25 "Койлык" | Экспл. обсужив.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 1СШ-110 кВ ТН-110 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ЛР-110кВ №132 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 1СШ-110 кВ ТН-110 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ЛР-110кВ №133 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ВЛ-110 кВ №142 | Экспл. обсужив. | 05-07.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 33 | Экспл. обсужив. | 15-16.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 41 | Экспл. обсужив. | 08-09.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 5 | Экспл. обсужив. | 2022-09-19
| ВЛ-10 кВ № 4 | Экспл. обсужив. | 12-13.09.2022
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Экспл. обсужив. | 05-09.09.2022
ПС - 197"Ауежай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| 2С-10кВ ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ЛЭП-110кВ №164 | Экспл. обсужив. | 01-05.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ком.обход | 2022-09-21
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ком.обход | 2022-09-09
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ком.обход | 2022-09-12
| ЛЭП-110кВ №165 | Ком.обход | 2022-09-07
| ВЛ-35 кВ №76 | Экспл. обсужив. | 26-27.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 28-29.08.2022
| ВЛ-35 кВ № 17 | Экспл. обсужив. | 06-12.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 19-23.09.2022
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 13-16.09.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС -187 "Шиликти"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-10.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-10.09.2022
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Экспл. обсужив. | 05-10.09.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 05-10.09.2022
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 05-10.09.2022
ПС -188 "Марья"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-15.09.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-15.09.2022
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Экспл. обсужив. | 13-15.09.2022
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Экспл. обсужив.
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Экспл. обсужив.
| СОВ-110кВ | Экспл. обсужив.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Экспл. обсужив.
| ТСН-10 кВ № 2. | Экспл. обсужив.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Экспл. обсужив.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Экспл. обсужив.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Экспл. обсужив.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Экспл. обсужив.
| ОСШ-110кВ | Экспл. обсужив.
ПС-134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2022
| ЛЭП-110кВ №130 | Экспл. обсужив. | 01-15.09.2022
| ЛЭП-35 кВ № 68 | Экспл. обсужив. | 16-30.09.2022
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 05-22.09.2022
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 05-22.09.2022
| ЛР-35 кВ Л- 86 | Экспл. обсужив. | 05-22.09.2022
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| ЛР-35 кВ Л- 92 | Экспл. обсужив. | 12-14.09.2022
| ЛЭП-110кВ №170 | Экспл. обсужив. | 20-23.09.2022
| ЛЭП-110кВ №171 | Экспл. обсужив. | 06-08.09.2022
| ЛЭП-110кВ №173 | Экспл. обсужив. | 13-16.09.2022
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев