## ақпан 2022 (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Джельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың ақан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Пайдалану | 03-04.02.2022
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Пайдалану | 01-02.02.2022
| ВЛ-110 кВ № 155 | Пайдалану | 14-18.02.2022
| ВЛ-110 кВ № 156 | Пайдалану | 21-28.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Пайдалану | 07-11.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 51 | Пайдалану | 01-04.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Аралап шығыу | 07-25.02.2022
2 | ҚС қызметі
| ПС - 102"Отенай" | Пайдалану | 14-28.02.2022
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Пайдалану | 14-28.02.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Пайдалану | 14-28.02.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Пайдалану | 14-28.02.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Пайдалану | 14-28.02.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Пайдалану | 14-28.02.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Пайдалану | 14-28.02.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Пайдалану | 14-28.02.2022
ПС-52 "Шымыр"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Пайдалану | 21-28.02.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Пайдалану | 21-28.02.2022
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-57. | Пайдалану | 21-28.02.2022
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Пайдалану | 21-28.02.2022
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Пайдалану | 21-28.02.2022
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Пайдалану | 21-28.02.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-102 "Жагалау", | Пайдалану | 01-15.02.2022
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-52 "Шымыр" | Пайдалану | 16-28.01.2022
| Монтаждық қурылғының тарату сигналы РП-10кВ ТҚАЭЖ | Пайдалану | 07-16.02.2022
| 5. ПС ж/н"ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-28.02.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 102"Отенай" | Пайдалану | 01-28.02.2022
| ПС-52 "Шымыр" | Пайдалану | 01-28.02.2022
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Жаркен АЭТ-ының ПС-132,133,90,134,141,86,89,93,91 | Аралап шығыу | 01-28.02.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 1,2. | Аралап шығыу | 01-28.02.2022
7 | АТ қызметі
| Аралап тексеріп жөндеу Қ/С АҚ"ТАТЭК", РП-10кВ | Пайдалану | 01-28.02.2022
| АО"ТАТЭК" өрт сондіргіш қүралдарын дабылғысын тексеру | Пайдалану | 01-28.02.2022
| АО"ТАТЭК" телофон желілерін тексеру | Пайдалану | 01-28.02.2022
| ТкРЭС өрт сондіргіш қүралдарын дабылғысын тексеру | Пайдалану | 01-28.02.2022
| КРОСС қондырғысын жөндеу ж/н тексеру | Пайдалану | 01-28.02.2022
| В/Ч және АСК-1 С, В/Ч қондырғысын тексру Талдыкурган-Сарканд | Пайдалану | 01-28.02.2022
| В/Ч тракта ВЛ-110кВ №152 | Пайдалану | 01-28.02.2022
| Бензин генораты , Дизельг енораторы | Пайдалану | 01-28.02.2022
8 | Сарқан АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 86 | Аралап шығыу | 08-09.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шығыу | 15-16.02.2022
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығының міндетін атқарушы | ОДҚ бастысығы | Н.Т. Ешмухаметов | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПТУ бастығы |  | Н.А.Жетпісбай | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев

## февраль 2022. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управляющий директор
по пройзводству АО "ТАТЭК"
___________ С.Б.Джельдыбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2533 | Экспл. обсужив. | 03-04.02.2022
| ВЛ-220 кВ № 2543 | Экспл. обсужив. | 01-02.02.2022
| ВЛ-110 кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 14-18.02.2022
| ВЛ-110 кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 07-11.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 51 | Экспл. обсужив. | 01-04.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 07-25.02.2022
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Экспл. обсужив. | 14-28.02.2022
ПС-52 "Шымыр"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-57. | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Экспл. обсужив. | 21-28.02.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-28.02.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-28.02.2022
4 | Служба РЗА
| ПС-102"Отенай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-15.02.2022
| ПС-52"Шымыр" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 16-28.01.2022
| Монтаж и наладка устройства РЗА РП-10кВ | по иной деятель | 07-16.02.2022
| 5. Устранение дефектов на ПС по РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-28.02.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-28.02.2022
| ПС - 102"Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета и вторич. комутац. ЖРЭС, | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| ПС-132,133,134,90,141,86,89,97,91,96 | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" и РП-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
7 | Служба СИТ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК", РП-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| АО"ТАТЭК" пожарной сигнализации | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| АО"ТАТЭК" телофонных лений | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| ТкРЭС пожарной сигнализации | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| КРОСС оборудвания | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| В/Ч стойки АСК-1 С, В/Ч канала свиязи Талдыкурган-Сарканд | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| В/Ч тракта ВЛ-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
| Бензогенератор, Дизельгеноратор | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2022
8 | Саркандский РЭС | Пл. ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ком обход
| ВЛ-35 кВ № 61 | Ком обход
| ВЛ-35 кВ № 65 | Ком обход
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 86 | Экспл. обсужив. | 08-09.02.2022
| ВЛ-35 кВ № 91 | Экспл. обсужив. | 15-16.02.2022
И.о. Начальника ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев