## Сәуір 24
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б е к і т е м і н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_________________ Илипбаев Д.Ш.
"______"_______________2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2024 жылдың Сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №13 | Ағымды жөдеу | 22-24.04.2024
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-05.04.2024
| ӘЖ-35кВ №50 | Ағымды жөдеу | 25-27.04.2024
| ӘЖ-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-12.04.2024
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19,22.04.24
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-26,29-30.04.24
2 | Қосалқы станция қызыметі
ҚС-1Т "Алажиде"
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-08
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, С-10кВ ӘЖ-1,4 | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| ТК-110кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
| АА-110кВ ЖА-110кВ ӘЖ-158 | Ағымды жөдеу | 2024-04-11
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, С-10кВ ӘЖ-3,6 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
ҚС-46 "Көкжазық"
| Т-1, С-35кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1, С-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-01
| ШБ-35кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-56 | Ағымды жөдеу | 2024-04-02
| ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-03
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1,2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-04
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №3,4,5,6 | Ағымды жөдеу | 2024-04-05
ҚС-102 "Өтенай"
| Т-2, С-110кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-15
| 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ, ТК-110кВ №2, ЖА-110кВ ӘЖ-102 | Ағымды жөдеу | 2024-04-16
| Т-1, С-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-17
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ТК-110кВ №1, ЖА-110кВ ӘЖ-103 | Ағымды жөдеу | 2024-04-18
| 1ШБ-10кВ, 1БА-10кВ, ТК-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 19,22.04.2024
| 2ШБ-10кВ, 2БА-10кВ, ТК-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-22
| 3ШБ-10кВ, 3БА-10кВ, ТК-10кВ №3 | Ағымды жөдеу | 2024-04-23
| 4ШБ-10кВ, 4БА-10кВ, ТК-10кВ №4 | Ағымды жөдеу | 23-24.04.2024
| С-10кВ КЖ-10кВ №130,129,128,138,121,125, ӘЖ-10кВ №132 | Ағымды жөдеу | 2024-04-25
| С-10кВ КЖ-10кВ №120,126,129,132,133 | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
| С-10кВ КЖ-10кВ №131,136,135,134,122,123 | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
ҚС-166 "Алғабас"
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-24
| ЖА-35кВ ӘЖ-10 | Ағымды жөдеу | 24-25.04.2024
| 1БШ-10кВ , ТК-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1,2,3,4 | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
ҚС-51 "Қаратал"
| Т-2, С-35кВ Т-2, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-15
| 2ШБ-35кВ, 2БА-35кВ, БС-35кВ | Ағымды жөдеу | 15-16.04.2024
| ЖА-35кВ ӘЖ-56 | Ағымды жөдеу | 2024-04-16
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, С-10кВ ӘЖ-4 | Ағымды жөдеу | 2024-04-17
| Т-1, С-35кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 18-19.04.2024
| 1ШБ-35кВ, 1БА-35кВ, ТК-35кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-22
| ЖА-35кВ ӘЖ-57 | Ағымды жөдеу | 2024-04-23
| 1БС-10кВ, БС-10кВ, ТК-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-24
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №5,6 | Ағымды жөдеу | 2024-04-25
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №3,2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-30.04.24
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 15-26.04.24
| ҚС-45 "Мәмбет" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 09-12.04.24
| ҚС-170 "Көксу" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 02-05.04.24
| ҚС-1355 "Жоламан" Т-1-3 | Күрделі ағымды жұмыс | 18-25.04.24
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-1Т "Алажиде" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-46 "Көкжазық" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-166 "Алғабас" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-107 "Сәмен" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-151 "Үштөбе" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-102 "Өтенай" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-135 "Жоламан" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-133 "Көктал" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-51 "Қаратал" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| РП-10кВ №13 | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-86 "Шатрақ" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.04.24
5 | НҚ ж Д қызметі
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексеру. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Қорғаныс құралдарын сынау тақтасында сынаудан өткізу ҚЖЖ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| ҚС-1Т "Алажиде" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-46 "Көкжазық" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-102 "Өтенай" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-166 "Алғабас" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-86 "Шатрақ" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-51 "Қаратал" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-170 "Көксу" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.04.24
| ҚС-1355 "Жоламан" Т-1-3 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.04.24
| ҚС-45 "Мәмбет" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.04.24
6 | Метрология қызметі
Жоспарлы жұмыс жоқ
7 | Байланыс бөлімі
| GSM дабылдары ҚС-101,102,103,157,155,158,150 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Талдықорған-Текелі ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Балпық би-Мәмбет-Қабылиса және Балпық би-Алғабас ЖЖБ арнасы | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ТАЭТК АҚ өрт дабылы, бейнебақылау. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| АлЛЭЖА, УйЭЖА,СЭЖА,АЭЖА андық байланыс, өрт дабылы, бейнебақылау. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
| Апаттық электр қуат көзі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.04.24
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-184 "Екіаша"
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-08
| 1ШБ-10кВ, 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-08
| Т-2 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| С-35кВ ӘЖ-33, ЖА-35кВ №33 | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| 1ШБ-35кВ, 2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №31 | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
ҚС-26 "Кеңжыра"
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-14
| 1ШБ-35кВ, 2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №23 | Ағымды жөдеу | 2024-04-15
| ЖА-35кВ №24 | Ағымды жөдеу | 2024-04-15
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-16
| ӘЖ-35кВ №31 | Ағымды жөдеу | 2024-04-01
| ӘЖ-110кВ №142 | Ағымды жөдеу | 02-05.04.2024
| ӘЖ-35кВ №37 | Ағымды жөдеу | 08-10.04.2024
| ӘЖ-35кВ №33 | Ағымды жөдеу | 2024-04-11
| ӘЖ-35кВ №5 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
| ӘЖ-35кВ №30 | Ағымды жөдеу | 2024-04-18
| ӘЖ-35кВ №38 | Ағымды жөдеу | 22-24.04.2024
9 | Алакөл ЭЖА
| ҚС-82 "Ынталы" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.2024
| ҚС-71 "Жанама" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.2024
| ӘЖ-110кВ №165 | Ағымды жөдеу | 01-29.04.2024
| ӘЖ-35кВ №82 | Ағымды жөдеу | 01-29.04.2024
10 | Уйгентас ЭЖА
ҚС-78 "Қызылашы"
| Т-2 , С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-08
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| БС-10кВ, БА-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1,2,4 Т-1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1 Т-2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
| Т-1 , С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-11
| 1ША-35кВ, ТА-35кВ, 2ША-35кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
| ЖА-35кВ ЭЖ-35кВ №78 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
ҚС-176 "Ашим"
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-15
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №4 | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-15
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №3 | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-16
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-17
| Т-1 , С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №1 | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-18
| ША-35кВ, С-35кВ | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-19
| ЖА-35кВ ЭЖ-35кВ №26 | Күрделі ағымды жұмыс | 2024-04-19
11 | Жаркент ЭЖА
| ҚС-133 "Көктал" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ҚС-86 "Шатрақ" | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ӘЖ-110кВ №174 | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
| ӘЖ-35кВ №99 | Ағымды жөдеу | 01-29.04.24
12 | Сарыөзек ЭЖА
ҚС-107 "Сәмен"
| Т-2 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 01-02.04.24
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 02-03.04.24
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-04
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-05
| БС-110кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-06
| 1ШБ-110кВ, ЖА-35кВ ЭЖ-149 | Ағымды жөдеу | 2024-04-07
| 2ШБ-110кВ, ЖА-35кВ ЭЖ-150 | Ағымды жөдеу | 2024-04-07
ҚС-137 "Қызылжар"
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| БС-35кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-11
| ЖА-35кВ ЭЖ-86 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
| ЖА-35кВ ЭЖ-91 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
ҚС-135 "Жоламан"
| Т-3 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-22
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-23
| Т-1 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-24
| ШБ-6кВ, ТК-6кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-25
| Т-2 және оның жалғаулары | Ағымды жөдеу | 2024-04-26
| ӘЖ-110кВ №173 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.04.24
| ҚС-146 ӘЖ-10кВ (в габ. 35кВ) | Эксплуатациялық жөндеу | 23-24.04.24
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-151 "Үштөбе"
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-01
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №8 | Ағымды жөдеу | 2024-04-01
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №10 | Ағымды жөдеу | 2024-04-02
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №12 | Ағымды жөдеу | 2024-04-02
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №14 | Ағымды жөдеу | 2024-04-03
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №16 | Ағымды жөдеу | 2024-04-04
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №18 | Ағымды жөдеу | 2024-04-05
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №3 | Ағымды жөдеу | 2024-04-08
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №5 | Ағымды жөдеу | 2024-04-09
| С-10кВ ПГ-10кВ | Ағымды жөдеу | 2024-04-10
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, 4 | Ағымды жөдеу | 2024-04-11
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, 3 | Ағымды жөдеу | 2024-04-12
| С-10кВ ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымды жөдеу | 2024-04-15
| С-10кВ ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымды жөдеу | 2024-04-16
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭЖБҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Ақпан 24 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б е к і т е м і н "
"Т А Э Т К" АҚ-ның
техникалық директоры
_________ Илипбаев Д.Ш.
"_____"_______2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2024 жылдың ақпан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-09.02.24 | 2024-02-23
| ӘЖ-35кВ №51 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-29.02.24 | 05-09.02.24
| ӘЖ-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-16.02.24
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-23.02.24
| ӘЖ-220кВ №253 4 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOC кестесі бойынша | 2024-02-29
| ӘЖ-220кВ №253 3 | Эксплуатациялық жөндеу |  | 27-28.02.24
2 | Қосалқы станция қызыметі
| ҚС-192 "Сағабүйен" 1-тал | Май сөндіргішті вакуумды сөндіргішке ауыстыру. | 01-29.02.24
| ҚС-25 "Қойлық" 3-тал |  | 01-29.02.24
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
| ҚС-51 "Қаратал" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.02.24
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 12-23.02.24 | 2024-02-05
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-25 "Қойлық" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24 | 06-07.02.24
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
| ҚС-51 "Қаратал" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
5 | НҚ ж Д қызметі
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексеру. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| Қорғаныс құралдарын сынау тақтасында сынаудан өткізу ҚЖЖ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
| ҚС-51 "Қаратал" | Ағымды жөдеу | 01-29.02.24
6 | Метрология қызметі
Жоспарлы жұмыс жоқ
7 | Байланыс бөлімі
| GSM дабылдары ҚС-101,102,103,157,155,158,150 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24 | 24.01-02.02.24
| Талдықорған-Балпық би ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24
| Талдықорған-Балпық би сандық байланыс, өрт дабылы, бейнебақылау. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24 | 28-29.02.24
| Апаттық электр қуат көзі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.02.24 | 27-29.02.24
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭЖБҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Қаңтар 24 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б е к і т е м і н "
"Т А Э Т К" АҚ-ның
техникалық директоры
_________ Илипбаев Д.Ш.
"_____"_______2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №9 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24 | 16-19.01.24 | Л-35кВ №15 ПЭО 28.12.23-03.01.24г.
| ӘЖ-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
| ӘЖ-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
2 | Қосалқы станция қызыметі
| ҚС-1Т "Алажиде" 1-тал | Май сөндіргішті вакуумды сөндіргішке ауыстыру. | 08-10.01.24
| ҚС-192 "Сағабүйен" 1-тал |  | 16-18.01.24
| ҚС-25 "Қойлық" 3-тал |  | 22-26.01.24
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.01.24
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 04-15.01.24
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-25 "Қойлық" | Эксплуатациялық жөндеу | 08-12.01.24
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.01.24
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | 08-12.01.24
| РП-10кВ №1,2,4,5,6,7,8,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.01.24
5 | НҚ ж Д қызметі
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексеру. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
| Қорғаныс құралдарын сынау тақтасында сынаудан өткізу ҚЖЖ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.01.24
6 | Метрология қызметі
| ТАЭТК АҚ-ның және ЭЖА қосалқы станциялары | Ток есептегіш құралдарын тексеру | 01-31.01.24
| ҚС-101,102,103,150,158,155,157 |  | 01-31.01.24 | 2024-01-04
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.01.24
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.01.24
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.01.24
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭЖБҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Декабрь (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б е к і т е м і н "
"Т А Э Т К" АҚ-ның
техникалық директоры
_________ Илипбаев Д.Ш.
"_____"_______2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ №152 | Күрделі ағымды жұмыс | 12-15.12.2023 |  | ПС-1 ВЛ-10кВ №1 в габ.-35кВ 30.11-01.12.23 ПЭО
| Л-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.12.2023 |  | Л-35кВ №15 чистка трассы 26-28.12.23
| Л-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.12.2023
2 | Қосалқы станция қызыметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Жабдықты сынау | 04-05.12.2023 | 01,28.12.2023
| ҚС-45 "Мәмбет" | Жабдықты сынау | 12-13.12.2023 | 2023-12-21
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 04-29.12.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 04-15.12.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ЦРП-10кВ №1 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-07.12.2023ж.
| ҚС-4Т "Көкпекты" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.12.2023ж.
| РП-10кВ №1,2,4,6, 7, 10, 11, 13 | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-157, 9Т, 16Т, 4Т, 159, 130 | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде | 2023-12-06 | 9Т, 16Т, 4Т, ОРУ -110кВ КРУН 10кВ
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
6 | Метрология қызметі
| ТАЭТК АҚ-ның және ЭЖА қосалқы станциялары | Ток есептегіш құралдарын тексеру | 01-29.12.23
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.12.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.12.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.12.23 | 06-29.12.23
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.12.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-174 "Алмалы" | Жабдықты сынау | 2023-12-01 | 2023-12-26 | ПС-199 Т-1 опробование 01.12.23
| ҚС-26 "Кеңжыра" | Жабдықты сынау | 2023-12-01 | 2023-12-26 | ПС-184 Т-2 опробование 01.12.23
| ҚС-183 "Сарқан" | Жабдықты сынау | 2023-12-01 | 04-06.12.2023 | ПС-173 Т-1 опробование по программе 29.12.23
| ҚС-23 "Қаракөз" | Жабдықты сынау | 2023-12-07 | 2023-12-29 | ПС-32 Т-1 опробование по программе 28.12.23
| ҚС-180 "Жансүгір" | Жабдықты сынау | 2023-12-07 | 2023-12-27
| ҚС-22 "Қызылту" | Жабдықты сынау | 2023-12-05 | 2023-12-28
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Жабдықты сынау | 2023-12-05 | 2023-12-27
| ҚС-29 "Көкөзек" | Жабдықты сынау | 2023-12-08 | 2023-12-28
| ҚС-21 "Пограничный" | Жабдықты сынау | 2023-12-08 | 2023-12-25
| РП-1 "Сарқан" | Жабдықты сынау | 2023-12-10
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
13 | Үштөбе ЭЖА | Жоспарлы жұмыс жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭЖБҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Ноябрь (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ №152 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-03.11.2023 |  | Л-155 замена провода оп. №39-58 24.10-19.11.23
| Л-35кВ №56 | Күрделі ағымды жұмыс | 30-31.11.2023 |  | Л-156 замена провода оп. №29-52 05-24.11.23
| Л-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-16.11.2023
| Л-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08,12.11.23 | 20-23.11.23
| Л-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.11.2023 | 27-29.11.23
| Л-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.11.2023
| Л-35кВ №58 | Күрделі ағымды жұмыс | 09-10.11.2023
| Л-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-22.11.2023 | 09-15.11.23
| Л-35кВ №57 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-24.11.2023 | 02-08.11.23
2 | Қосалқы станция қызыметі
| ҚС-157 "Құсфабрикасы" | Жабдықты сынау | 07-08.11.2023 | 2023-11-22
| ҚС-158 "Еркін" | Жабдықты сынау | 14-15.11.2023 | 2023-11-28
| ҚС-155 "Әуежай" | Жабдықты сынау | 22-23.11.2023 | 2023-11-24
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.11.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.11.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ЦРП-10кВ №1 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.11.2023 |  | ПС-181 проверка УРЗА 21.11.23
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 06-13.11.2023 | 06-09,27-28.11.23
| ҚС-3Т "Лепсі" | Эксплуатациялық жөндеу | 06-13.11.2023 | 21,23.11.2023
| ҚС-4Т "Көпекті" | Эксплуатациялық жөндеу | 06-13.11.2023 | 2023-11-21
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,19 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.11.2023
| Перестройка АЧР и ЧДА | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-182 "Бескөл" | Хроматографиялық талдау үшін май сынамасын алу | Бір ай ішінде | 2023-11-14 | ПС-4 В-35кВ Т-1,Т-2 проф.испытания 21.11.23
| ҚС-178 "Үшарал" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-14
| ҚС-181 "Қабанбай" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-14
| ҚС-25 "Қойлық" | Хроматографиялық талдау үшін май сынамасын алу | Бір ай ішінде | 2023-11-13
| ҚС-183 "Сарқан" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-13
| ҚС-180 "Жансүгіров" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-13
| ҚС-134 "Жаркент" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-09
| АМЭС "KEGOC" | Алыған май талдамасын жіберу | Бір ай ішінде
| 35 кВ желідегі сыйымдылық ток өтемі ҚС-182 "Бескөл" | Реттеу және жөндеу | Бір ай ішінде | 27-29.11.23
| ҚС-155 "Әуежай" | Жылу түсіргішпен контактілі қосылымдарды тексеру | Бір ай ішінде | 2023-11-27
| ҚС-64 "Қызылағаш" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-27
| ҚС-1Т "Алажиде" |  | Бір ай ішінде
| ҚС-154 "Ақешкі" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-28
| ҚС-171 "Қапал" | Жылу түсіргішпен контактілі қосылымдарды тексеру | Бір ай ішінде | 2023-11-28
| ҚС-117 "Арасан" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-28
| ҚС-101 "Жағалау" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-30
| ҚС-102 "Өтенай" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-30
| ҚС-150 "Орталық" | Жылу түсіргішпен контактілі қосылымдарды тексеру | Бір ай ішінде | 2023-11-30
| ҚС-158 "Еркін" |  | Бір ай ішінде | 2023-11-28
| ҚС-150 "Құс фабрикасы" |  | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
6 | Метрология қызметі
| ТАЭТК АҚ-ның және ЭЖА қосалқы станциялары | Ток есептегіш құралдарын тексеру | Бір ай ішінде
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.23 |  | ПС-46,51,156 В/Ч канал ПЭО 22-24.11.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.23 | 23-24.11.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.23 | 06-10.11.23
| Талдықорған-Көкжазық-Сырымбет ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.23
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-184 "Екіаша" | Жабдықты сынау | 2023-11-01 |  | Л
| ҚС-199 "Теректі" | Жабдықты сынау | 2023-11-01
| ҚС-32 "Қызылтаң" | Жабдықты сынау | 2023-11-06
| ҚС-173 "Ақсу" | Жабдықты сынау | 2023-11-06
| ҚС-28 "Қарабөгет" | Жабдықты сынау | 2023-11-09 | 2023-11-29
| ҚС-24 "Шоқпар" | Жабдықты сынау | 2023-11-09 | 2023-11-28
| ҚС-31 "Бақалы" | Жабдықты сынау | 2023-11-10 | 2023-11-28
| ҚС-2Т "Матай" | Жабдықты сынау | 2023-11-13 | 2023-11-22
| ҚС-25 "Қойлық" | Жабдықты сынау | 2023-11-20 | 2023-11-29
| ҚС-27 "М.Төлебаев" | Жабдықты сынау | 2023-11-14 | 2023-11-23
| ҚС-3Т "Лепсі" | Жабдықты сынау | 2023-11-15 | 2023-11-23
| ҚС-186 "Көктерек" | Жабдықты сынау | 2023-11-21 | 2023-11-22
| РП-2 "Аманбөктер" | Жабдықты сынау | 2023-11-23 | 02-03.11.2023
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
10 | Уйгентас ЭЖА
Жоспарлы жұмыс жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.11.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-129 "Терісқаққан" |  |  |  | Л-110кВ №170 ПЭО 01.11.23
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 13-14.11.2023 | 17.11.2023 | ПС-107 Т-1 доливка масла 23.11.23
ҚС-128 "Қоғалы"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 15-16.11.2023 | 16.11.23
ҚС-131 "Басши"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 17-18.11.2023 | 15.11.23
ҚС-127 "Ақбастау"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 20-21.11.2023
ҚС-111 "Қаспан"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 22-23.11.2023
ҚС-135 "Жоламан"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 27-28.11.2023
| Т-2 және оның жалғаулары | Май құю | 27-28.11.2023
| Т-3 және оның жалғаулары | Май құю | 27-28.11.2023 | 23-24.11.23
ҚС-146 "Желдіқара"
| Т-1 және оның жалғаулары | Май құю | 29-30.11.2023 | 23-24.11.23
| Т-2 және оның жалғаулары | Май құю | 29-30.11.2023
13 | Үштөбе ЭЖА | Жоспарлы жұмыс жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Қазан (2) (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі | Жоспарлы жұмыс жоқ
| Л-110кВ №102 | Замена провода между | опорами №35 и №47 | 01-09.10.23 | Авар
| Л-35кВ №16 | Чистка трассы от поросли | и деревьев | 04-06,12-13.10.23 | План
| Л-110кВ №156 | Раскатка провода от опоры №40 до опоры №43 |  | 2023-10-10 | Авар
| Л-110кВ №151 | Замена дефектных изоляторов |  | 16-18.10.23 | Авар
| Л-35кВ №16 | ПЭО |  | 2023-11-23 | План
| Л-35кВ №56 | ПЭО |  | 30.10-01.11.23 | План
2 | Қосалқы станция қызыметі
| КС-150 "Орталық" |  |  |  | ПС-159 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1 ПЭО 09-11.10.2023
| ӨҚТ-10кВ №1, С-10кВ Т-1, С-110кВ Т-1, ТТ-110кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-02 | 2023-10-05 | ПС-159 В-35кВ Л-55 ПЭО 12.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03 | 2023-10-05 | ПС-1591СШ-110кВ, 1СР-10кВ
| ЖА-110кВ ӘЖ-155, 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 2023-10-05 | ,ТН-110кВ №1 ПЭО 12.10.24
| 1БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-3-5кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 03-04.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №18, №27, №98 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 09-11.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 09-10.10.23
| ӨҚТ-10кВ №2, С-10кВ Т-2, С-110кВ Т-2, ТТ-110кВ Т-2, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 09-11.10.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-156, 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.10.2023 | 09-10.10.23
| 2БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-4-6кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-13 | 2023-10-13
ҚС-157 "Құсфабрикасы"
| С-10кВ Т-2, ӨТҚ-10кВ І2, ОД-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.10.2023 | 16-17,24.10.2023
| 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-103 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.10.2023 | 17-19.10.2023
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,2, С-10кВ Ж-1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-23
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.10.2023 | 2023-10-15
| Т-1, ОД-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.10.2023 | 2023-10-16
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-102 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.10.2023 | 2023-10-16
| 1ШБ-10кВ,ТК-10кВ №1, С-10кВ Ж-3, Ж-5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-18
| С-10кВ Ж-6, Ж-7, Ж-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-19
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.10.23 | 02-31.10.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.10.23 | 09-20.10.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-157 "Құсфабрикасы" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | ТкРЭС не согл.
| ҚС-178 "Үшарал" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | 2023-10-05
| РП-10кВ №12 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023
| РП-10кВ №19 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-06.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-182 "Бескөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | 2023-10-04
| ҚС-131 "Басши" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023 | 2023-10-13
| ҚС-150 "Орталық" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023 | Бір ай ішінде
| ЦРП-10кВ №1 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-14.10.2023 | 09-14.10.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-15.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-3Т "Лепсі" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 16-20.10.2023
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 2023-10-17
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 2023-10-25
| ҚС-127 "Ақбастау" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 10-11.10.2023
| ҚС-5Т "Кәлпе" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | 24,26.10.2023 | ПС-5 ТН-10 №1,2 Ц/С устр деф. 01.11.23
| ҚС-4Т "Көпекті" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023
| Перестройка АЧР и ЧДА | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | 10-11.10.2023
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-157 "Құсфабрикасы" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | ТкРЭС не согл. | ПС-181 ДГК-35кВ изм.тока 10-13.10.23
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | ТкРЭС не согл.
| 35 кВ желідегі сыйымдылық ток өтемі ҚС-181 "Қабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Хроматографиялық талдау үшін май сынамасын алу ҚС-151,9Т,102,101,150,158,159 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
6 | Метрология қызметі
Сарқан ЭЖА
| ҚС-21,183,24,31,184,28,29,174,186,199,27,3Т,25 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 03,06.10.2023
| ТАЭТК АҚ-ның қосалқы станциялары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 1900-01-17 | ПС-71,77,79,193,195,197 Проверка и натройка GSM сигнал. 10-11.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 23-31.10.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 2023-10-23
| Сарыөзек-Қарашоқы-Амангелді ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 02-06.10.23
| Жаркент-Пейджим-Алтын үй, Алмалы ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 01-29.09.23
| Текелі-Саладовенный завод ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 10-20.10.23
| Бейнебақылау,өрт ж/е GSM дабылдары, радиобайланыстар АЭЖА,УйЭЖА, СЭЖА,АлЭЖА | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 09-14.10
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 23-31.10.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-18.10.23 | 12-13.10.23 | ПС-178,81,82,179,84,193,71,77 В/Ч канал ПЭО 24-27.11.23
| ЭБЖ-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.23 | 2023-10-02 | Л-35кВ №30 за ЛР-28 замена изол.23-27.11.23
| ЭБЖ-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.23 | 2023-04-03
| ЭБЖ-35/10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-25.10.23 | 2023-10-11
ҚС-29 "Көкөзек"
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-17,19.10.23
| 2ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-17,19.10.23
| ЖА-35кВ Ж-46 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-07.10.23
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 04-07.10.23
| 1,2ШБ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 2023-10-18
| ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 2023-10-18
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-19
| ЖА-35кВ Ж-47 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-19
ҚС-21 "Пограничник"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 2023-10-26
| 1ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 2023-10-26
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 23-24.11.23
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 27-31.10.23
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 23-24.11.23
| 2ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 23-24.11.23
РП-2 "Аманбөктер"
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| ӨТҚ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| ЖА-10кВ Ж-5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11
РП-1 "Саркан"
| 3ШБ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-16 | 2023-10-13
9 | Алакөл ЭЖА
| Ж-35кВ №27 | Аралап тексеріп өту | 02-05.10.2023 | 02-05.10.2023 | ВЛ-10кВ №7 в габ. 35кВ
| Ж-35кВ №28 | Аралап тексеріп өту | 06-10.10.2023 | 02-07.10.23 | ПС-117 ПЭО 11.10.23
| Ж-35кВ №19 | Аралап тексеріп өту | 11-13.10.2023
| Ж-35кВ №78 | Аралап тексеріп өту | 18-20.10.2023 | 16-18.10.23
| Ж-35кВ №80 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-24.10.2023
| Ж-110кВ №165 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-27.10.2023
| ҚС-70 "Бесағаш" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-04.10.2023 | 09-13.10.23
10 | Уйгентас ЭЖА
ҚС-177 "Тоқжайлау"
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-02
| С-10кВ Ж-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03
| С-10кВ Ж-3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04.10.2023
| Т-1, С-10кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 03.10.2023
| ЖА-35кВ №28, БА-35кВ, БС-,35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 05.10.2023
| БС-35кВ, 2БА-35кВ, БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 05.10.2023
11 | Жаркент ЭЖА
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.10.23
| Л-110кВ №130 | Эксплуатациялық жөндеу | ПЭО
Эксплуатациялық жөндеу
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-139 "Қарашоқы" |  |  |  | ПС-29 ПЭО 04-18.10.2023
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 2023-09-21
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11 | 2023-09-22
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-12 | 2023-09-23
13 | Үштөбе ЭЖА
ЦРП-1
| С-10кВ ӘЖ-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 2023-10-13
| С-10кВ ӘЖ-6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 2023-10-12
| ҚС-16 С-10кВ ӘЖ-8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11 | 2023-10-11
| ҚС-151 С-10кВ ӘЖ-8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-12 | 2023-10-11
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-13 | 2023-10-16
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Қазан (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
01.10.2023 жылдан 24.10.2023 жылға дейін
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі | Жоспарлы жұмыс жоқ
| Л-110кВ №102 | Замена провода между | опорами №35 и №47 | 01-09.10.23 | Авар
| Л-35кВ №16 | Чистка трассы от поросли | и деревьев | 04-06,12-13.10.23 | План
| Л-110кВ №156 | Раскатка провода от опоры №40 до опоры №43 |  | 2023-10-10 | Авар
| Л-110кВ №151 | Замена дефектных изоляторов |  | 16-18.10.23 | Авар
2 | Қосалқы станция қызыметі
| КС-150 "Орталық" |  |  |  | ПС-159 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1 ПЭО 09-11.10.2023
| ӨҚТ-10кВ №1, С-10кВ Т-1, С-110кВ Т-1, ТТ-110кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-02 | 2023-10-05 | ПС-159 В-35кВ Л-55 ПЭО 12.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03 | 2023-10-05 | ПС-1591СШ-110кВ, 1СР-10кВ
| ЖА-110кВ ӘЖ-155, 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 2023-10-05 | ,ТН-110кВ №1 ПЭО 12.10.24
| 1БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-3-5кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 03-04.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №18, №27, №98 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 09-11.10.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 09-10.10.23
| ӨҚТ-10кВ №2, С-10кВ Т-2, С-110кВ Т-2, ТТ-110кВ Т-2, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 09-11.10.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-156, 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.10.2023 | 09-10.10.23
| 2БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-4-6кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-13 | 2023-10-13
ҚС-157 "Құсфабрикасы"
| С-10кВ Т-2, ӨТҚ-10кВ І2, ОД-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.10.2023 | 16-17.10.2023
| 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-103 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.10.2023 | 17-19.10.2023
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,2, С-10кВ Ж-1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-23
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.10.2023 | 2023-10-15
| Т-1, ОД-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.10.2023 | 2023-10-16
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-102 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.10.2023 | 2023-10-16
| 1ШБ-10кВ,ТК-10кВ №1, С-10кВ Ж-3, Ж-5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-18 | 2023-10-17
| С-10кВ Ж-6, Ж-7, Ж-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-19 | 2023-10-17
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.10.23 | 02-31.10.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.10.23 | 09-20.10.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-157 "Құсфабрикасы" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | ТкРЭС не согл.
| ҚС-178 "Үшарал" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | 2023-10-05
| РП-10кВ №12 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023
| РП-10кВ №19 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-06.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-182 "Бескөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.2023 | 2023-10-04
| ҚС-131 "Басши" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023 | 2023-10-13
| ҚС-150 "Орталық" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023 | Бір ай ішінде
| ЦРП-10кВ №1 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-14.10.2023 | 09-14.10.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-15.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-3Т "Лепсі" | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.2023
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 16-20.10.2023
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 2023-10-17
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023
| ҚС-127 "Ақбастау" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.10.2023 | 10-11.10.2023
| ҚС-5Т "Кәлпе" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-4Т "Көпекті" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023
| Перестройка АЧР и ЧДА | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | Бір ай ішінде
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-27.10.2023 | 10-11.10.2023
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | Бір ай ішінде
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-157 "Құсфабрикасы" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | ТкРЭС не согл. | ПС-181 ДГК-35кВ изм.тока 10-13.10.23
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | ТкРЭС не согл.
| 35 кВ желідегі сыйымдылық ток өтемі ҚС-181 "Қабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Хроматографиялық талдау үшін май сынамасын алу ҚС-151,9Т,102,101,150,158,159 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2023 | Бір ай ішінде
6 | Метрология қызметі
Сарқан ЭЖА
| ҚС-21,183,24,31,184,28,29,174,186,199,27,3Т,25 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 03,06.10.2023
| ТАЭТК АҚ-ның қосалқы станциялары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 1900-01-17 | ПС-71,77,79,193,195,197 Проверка и натройка GSM сигнал. 10-11.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | Бір ай ішінде
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 2023-10-23
| Сарыөзек-Қарашоқы-Амангелді ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 02-06.10.23
| Жаркент-Пейджим-Алтын үй, Алмалы ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 01-29.09.23
| Текелі-Саладовенный завод ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 10-20.10.23
| Бейнебақылау,өрт ж/е GSM дабылдары, радиобайланыстар АЭЖА,УйЭЖА, СЭЖА,АлЭЖА | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 09-14.10
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.23 | 01-31.10.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-18.10.23 | 12-13.10.23
| ЭБЖ-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-06.10.23 | 2023-10-02
| ЭБЖ-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.10.23 | 2023-04-03
| ЭБЖ-35/10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-25.10.23 | 2023-10-11
ҚС-29 "Көкөзек"
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-17,19.10.23
| 2ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-17,19.10.23
| ЖА-35кВ Ж-46 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04-07.10.23
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 04-07.10.23
| 1,2ШБ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 2023-10-18
| ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 2023-10-18
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-19
| ЖА-35кВ Ж-47 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 2023-10-19
ҚС-21 "Пограничник"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09
| 1ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| 2ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
РП-2 "Аманбөктер"
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| ӨТҚ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10
| ЖА-10кВ Ж-5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11
РП-1 "Саркан"
| 3ШБ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-16 | 2023-10-13
9 | Алакөл ЭЖА
| Ж-35кВ №27 | Аралап тексеріп өту | 02-05.10.2023 | 02-05.10.2023 | ВЛ-10кВ №7 в габ. 35кВ
| Ж-35кВ №28 | Аралап тексеріп өту | 06-10.10.2023 | 02-07.10.23 | ПС-117 ПЭО 11.10.23
| Ж-35кВ №19 | Аралап тексеріп өту | 11-13.10.2023
| Ж-35кВ №78 | Аралап тексеріп өту | 18-20.10.2023 | 16-18.10.23
| Ж-35кВ №80 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-24.10.2023
| Ж-110кВ №165 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-27.10.2023
| ҚС-70 "Бесағаш" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-04.10.2023 | 09-13.10.23
10 | Уйгентас ЭЖА
ҚС-177 "Тоқжайлау"
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-02
| С-10кВ Ж-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03
| С-10кВ Ж-3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-03
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-04 | 04.10.2023
| Т-1, С-10кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-05 | 03.10.2023
| ЖА-35кВ №28, БА-35кВ, БС-,35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 05.10.2023
| БС-35кВ, 2БА-35кВ, БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-06 | 05.10.2023
11 | Жаркент ЭЖА
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.10.23 | АЖК не согл.
| Л-110кВ №130 | Эксплуатациялық жөндеу | ПЭО | АЖК не согл.
Эксплуатациялық жөндеу
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-139 "Қарашоқы" |  |  |  | ПС-29 ПЭО 04-18.10.2023
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 2023-09-21
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11 | 2023-09-22
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-12 | 2023-09-23
13 | Үштөбе ЭЖА
ЦРП-1
| С-10кВ ӘЖ-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-09 | 2023-10-13
| С-10кВ ӘЖ-6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-10 | 2023-10-12
| ҚС-16 С-10кВ ӘЖ-8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-11 | 2023-10-11
| ҚС-151 С-10кВ ӘЖ-8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-12 | 2023-10-11
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-10-13 | 2023-10-16

## Кыркуйек (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Ж-220кВ №253 4 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOK кестесі бойынша |  | Л-156 чистка трассы 28.08-12.09.23
| Ж-220кВ №253 3 | Эксплуатациялық жөндеу |  | 06-13.09.23
| Ж-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.23
| Ж-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.23 | 11-13.09.23
| Ж-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.09.23 | 14-15.09.23
| Ж-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-09
| Ж-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.23 | 21-29.09.2023
| Ж-110кВ №152 | Күрделі ағымды жұмыс | 18-22.09.23
| Ж-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.23
| Ж-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.23
| Ж-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.23 | 14-15.09.23
| Ж-35кВ №56 | Күрделі ағымды жұмыс | 11-13.09.23
| Ж-35кВ №85 | Күрделі ағымды жұмыс | 14-15.09.23 | 19-21.09.23
2 | Қосалқы станция қызыметі
| КС-150 "Орталық" |  |  |  | ПС-165 2СШ-10кВ ПЭО 14.09.23
| ӨҚТ-10кВ №1, С-10кВ Т-1, С-110кВ Т-1, ТТ-110кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-01 |  | пс-165 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 ПЭО 21.09.23
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ЖА-110кВ ӘЖ-155, 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05 | 2023-09-18
| 1БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-3-5кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| С-10кВ КЖ-10кВ №18, №27, №98 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 08,11.09.2023
| ӨҚТ-10кВ №2, С-10кВ Т-2, С-110кВ Т-2, ТТ-110кВ Т-2, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12
| ЖА-110кВ ӘЖ-156, 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.09.23
| 2БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-4-6кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-15
ҚС-159 "Қарабұлақ"
| Т-2, ОД-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨТҚ-10кВ №2 | Күрделі ағымды жұмыс | 18-19.09.23 | 11-13.09.23
| 2ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-20
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2, БА-35кВ | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-21 | 12-13.09.23
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-22
| Кіріс-35кВ ӘЖ-15кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-15 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Кіріс-35кВ ӘЖ-9кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-9 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-26 | 2023-09-22
| Т-1, ОД-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-27 | 2023-09-19
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-28
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-29
ҚС-64 "Қызылағаш"
| Т-1, ӨТҚ-10кВ №1, ТК-10кВ №1, ЖА-110кВ ӘЖ152 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-14.09.23 | 12-13.09.23 | ПС-64 обнол.дисп.надписей 15.09.23
| 1ШБ-10кВ, БА-10кВ, С-10кВ Т-1. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-14
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.09.23
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 04-29.09.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 11-15.09.23
| ҚС-136 "Сарыбұлақ" Т-1, Т-2 2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 04-11.09.23 | 11-15.09.2023
| ҚС-146 "Желдіқара" Т-1 1 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 12-13.09.3 | 2023-09-07
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-11.09.2023 |  | ПС-183 ШОТ ПЭО 13.09.23
| ҚС-181 "Кабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 06-15.09.2023 | 06-11,15-19.09.2023 | ПС-183 ШСН-0,4кВ Проверка УРЗА 14.09.23
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-11.09.2023 |  | ПС-182 АЧР-2-2 проверка 20.9.23
| РП-10кВ №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.2023 |  | ПС-183 АЧР1-2, 2-5, 2-7,проверка 21.09.23
| ҚС-3Т "Лепсы" | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023 |  | ПС-97 Т-2, АЧР,Ц/С проверка 27.09.23
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023 |  | ПС-127 Ц/С, АЧР, проверка 25.09.23
| ҚС-64 "Кызылагаш" | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023 | 2023-09-11 | ПС-146 Ц/С,УПС Проверка 25.09.23
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023 |  | ПС-128,129,130 ЦС,АЧР проверка 29.09.23
| ҚС-134 "Жаркент" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023 | 27-28.09.2023
| РП-10кВ №8 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-29.09.2023 | 2023-09-22
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023
| Перестройка АЧР и ЧДА | Эксплуатациялық жөндеу | 19-29.09.2023
| РП-10кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 05-07.09.2023 | 2023-09-25
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-64 "Қызылагаш" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.09.2023
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023 | 2023-09-04
| ҚС-136 "Сарыбұлақ" Т-1, Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-155 "Әуежай" Мұзды еріту КЖ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023 | 2023-09-15
| ҚС-152 "Талдықорған" Мұзды еріту КЖ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023 | 2023-09-01
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
6 | Метрология қызметі
Үштөбе ЭЖА
| ҚС-151,5,8,4,9,16,7 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.09.23 | 08,15.19.09.2023
| ТАЭТК АҚ-ның қосалқы станциялары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.09.23 | 2023-09-18
7 | Байланыс бөлімі |  |  |  | ПС-126 В/Ч канал ПЭО 04-08.09.23
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 2023-09-20 | Адм.здание СоРЭС обсл. и рем. видеонаб. 05-08.09.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 20-22.09.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 09,22-29.09.2023
| Үштөбе-Қоржынкөл-Бәйшегір ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 18-22.09.23
| Жаркент-Пейджим-Алтын үй, Алмалы ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 12-15.09.23
| Сарыөзек - ҚС-204 ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 2023-09-07
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.2023 | 2023-09-20 | ПС-2Т ВЛ-10кВ №4 в габ. 35кВ ПЭО 04.09.23
| ЭБЖ-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06 | 2023-09-18 | ПС-184,199,183 В/Ч канал связи 06.09.23
| ЭБЖ-10кВ №5 в габ. 35кВ м/у ПС-184 и РП-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.09.2023 | 2023-09-21 | ПС-180,22,23,32,192,173 В/ч канал ПЭО 13-15.09.23
| ЭБЖ-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.09.2023 | 2023-09-06 | ПС-25 и ПС-181 В/Ч канал ПЭО 20.09.23
| ЭБЖ-35кВ №41 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.09.2023 | 2023-09-05
| ЭБЖ-10кВ №4 в габ. 35кВ м/у ПС-2Т и ПС-1Т | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.09.2023
ҚС-3Т "Лепсі"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04 | 2023-09-05
| ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ЖА-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04 | 2023-09-05
| ШС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05 | 2023-09-08
| 2ШБ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05 | 2023-09-05
| ЖА-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05 | 2023-09-05
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06 | 2023-09-06
| С-35кВ Ж-41, ЖА-35кВ Ж-41 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06 | 2023-09-06
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07 | 2023-09-05
ҚС-186 "Көктерек"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13 | 2023-09-09
| ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13
| ЖА-35кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-09
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-10
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-10
| С-35кВ Ж-30, ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-11
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-15 | 2023-09-09
ҚС-25 "Қойлық"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18 | 2023-09-18
| 1ШБ-110кВ, ЖА-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18 | 2023-09-18
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18 | 2023-09-19
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18 | 2023-09-20
| С-35кВ Ж-29, ЖА-35кВ Ж-29 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19 | 2023-09-19
| С-35кВ Ж-38, ЖА-35кВ Ж-38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19 | 2023-09-19
| С-35кВ Ж-49, ЖА-35кВ Ж-49 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19 | 2023-09-19
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19 | 2023-09-20
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 2023-09-21
| 2ШБ-110кВ, ЖА-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 2023-09-21
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 2023-09-22
| С-35кВ Ж-32, ЖА-35кВ Ж-32 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 2023-09-20
| С-35кВ Ж-30, ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21 | 2023-09-22
| С-35кВ Ж-37, ЖА-35кВ Ж-37 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21 | 2023-09-20
| ШБ-10кВ №2, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22 | 2023-09-22
| ДСК-35кВ №31, №32 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22 | 2023-09-21
| ДСК-35кВ №21, №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22 | 2023-09-18
10 | Алакөл ЭЖА
| Ж-35кВ №19 | Аралап тексеріп өту | 04.09.2023 |  | Л-35кВ №17 подрезка ветки 07-08.09.23
| Ж-35кВ №80 | Аралап тексеріп өту | 05.09.2023 |  | Л-35кВ №-76 ПЭО 19-21.09.23
| Ж-35кВ №78 | Аралап тексеріп өту | 06.09.2023 | 2023-09-15 | Л-35кВ №-27 Замена опор 26.09-02.10.23
| Ж-110кВ №165 | Аралап тексеріп өту | 07.09.2023
| Ж-110кВ №164 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023 | 06,16.09.2023
| Ж-35кВ №75 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.09.2023
| Ж-35кВ №69 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.09.2023
| Ж-35кВ №74 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023 | 11-13.09.23
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.2023 | 04-06.09.2023
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023 | 18-21.09.2023
11 | Уйгентас ЭЖА
| ҚС-189 "Бұдұр" |  |  |  | ПС-175 ЛР-35 Л-74, ЛР-35 Л-76, 1,2СШ-35, 1,2СР-35, СВ-35 ПЭО 20.09.23
| Т-1, ТШ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06 | 2023-09-07
| С-35кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
ҚС-187 "Шілікті"
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-11
| С-10кВ Ж-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-11
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12 | 13.09.2023
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13 | 13.09.2023
| ЖА-35кВ Ж-30 Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| ҚС-188 "Марья" |  |  | 15.09.23
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 05.09.2023
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20 | 05.09.2023
12 | Жаркент ЭЖА
| ЭЖ-35кВ №68 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23 | 07-08.09.23 | ПС-95 В-35, ЛР-35 Л-64, ПЭО 05.09.23
| ҚС-95 "Жаркент" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.09.23 | 26.09.2023 | Л-35кВ №64 ПЭО 05-06.09.23
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-30.09.23 |  | ПС-134 В-35кВ Л-66, Л-93 ПЭО 06.09.23
ПС-134 СВ-35кВ ПЭО 08.09.23
ПС-134 ДГК-35кВ №23,26,27 ПЭО 08.09.23
ПС-134 Т-1, В-110кВ ПЭО 12-13.09.23
ПС-134 СВ-110кВ ПЭО 15.09.23
ПС-134 В-35, ЛР-35кВ Л-94 ПЭО 18.09.23
ПС-134 IСШ-110кВ,ТН-110кВ№1 ПЭО 19.09.23
13 | Сарыөзек ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №170 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.23 |  | ПС-204 ЛР-35кВ Л-96, СР-35кВ №1, №2 ПЭО 08.09.23
| ЭБЖ-110кВ №171 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.09.23 | 06-08.09.2023 | ПС-129 АСТ-РС В/ч канал ПЭО 06-08.09.23
| ЭБЖ-35кВ №86 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.08.23
| ЭБЖ-35кВ №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-25.09.23 | 21-28.09.23
ҚС-204 "Майтөбе"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04 | 2023-09-07
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,№2, БС-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05 | 05,29.09.2023
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06 | 2023-09-04
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-08
| ҚС-138 "Қоянкөз" |  |  |  | ПС-138 АТС В/Ч канала ПЭО 19-20.09.23
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18 | 2023-09-18
| 1,ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19 | 2023-09-19
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
ҚС-139 "Қарашоқы"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21 | 2023-09-21
| 1,ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22 | 2023-09-22
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-23 | 2023-09-23
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-151 "Үштөбе"
| С-110кВ ӘЖ-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.09.2023 | 2023-09-15
| С-110кВ ӘЖ-103 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-06.09.2023 | 11-13.09.2023
| С-110кВ АБС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.09.2023
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.09.2023 | 04-06.09.23
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14 | 2023-09-07
| С-35кВ ӘЖ-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-18.09.2023 | 2023-09-08
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| 1ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| 2ШБ-110кВ, ТК-110кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| АБШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Тамыз (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың тамыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Ж-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.08.23 | 22-25.08.23
| Ж-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-25.08.23
| Ж-220кВ №253 4 | Эксплуатациялық жөндеу | ПО ГРАФИКУ KEGOC
| Ж-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-11.08.23
| Ж-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-25.08.23 | 15-18.08.23
| Ж-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23
| Ж-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.08.23
| Ж-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-25.08.23 | 02-04.08.23
| Ж-35кВ №9 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-04.08.23 | 31.07.-01.08.23
| Ж-35кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-09.08.23 | 2023-08-07
| Ж-35кВ №15 | Күрделі ағымды жұмыс | 28-31.08.23 | 07-10.08.23
| Ж-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.08.23 | 10-12.08.23
| Ж-35кВ №55 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.08.23
2 | Қосалқы станция қызыметі
КС-155 Әуежай
| Т-1, А-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨҚТ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.08.23 | 03-04.08.23
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-103 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-03 | 2023-08-04
| 1ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-04
| Т-2, А-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨҚТ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.08.23 | 07-09.08.23
| 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-08
| ЖА-110кВ ӘЖ-152, С-110кВ ӘЖ-152 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-09 | 2023-08-11
| 2ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-10 | 2023-08-14
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1,2,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-11
ҚС-156 Сырымбет
| Т-2, А-35кВ Т-2, ҚТ-35кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨҚТ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23 | 2023-08-22
| 2ШБ-35кВ, 2БА-35кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-11 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-15 | 2023-08-21
| 2ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-16 | 2023-08-22
| Т-1, А-35кВ Т-2, ҚТ-35кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨҚТ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-16 | 13,23-24.08.2023 | Т-1 с приоед. 23.08-08.09.23 ПЭО
| 1ШБ-35кВ, 1БА-35кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17 | 2023-08-24
| 1ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17 | 12-13,23.08.23
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1,2,3,4,5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17 | 2023-08-25
ҚС-159 Қарабұлақ
| Т-2, А-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨҚТ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23
| 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17
| 2ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №7,3,10 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.08.23
| С-10кВ Т-2, ӨҚТ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2, БА-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-18
| Кіріс-35кВ ӘЖ-15, ЖА-35кВ ӘЖ-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-22.08.23
| Кіріс-35кВ ӘЖ-9, ЖА-35кВ ӘЖ-9 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-23
| Т-1, А-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨҚТ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-23
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-159 | Эксплуатациялық жөндеу | 23-24.08.23
| 1ШБ-10кВ, БС-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-24
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №7,3,10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-28
| 2ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-29
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2, БА-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-30
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-31
ҚС-49 Қабылиса
| Т-1, С-10кВ Т-1, ӨҚТ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.08.2023 | 14-15.08.23
| 1ШБ-35кВ, 1БА-35кВ, БС-35кВ, ТК-35кВ №1, ЖА-35кВ ӘЖ-85, А-35кВ Т-1, ҚТ-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-09 | 15-16.08.2023
| 1ШБ-10кВ, 1БС-10кВ, ТК-10кВ №1, С-10кВ Ж-3,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-09 | 2023-08-16
| Т-2, С-10кВ Т-2, ӨҚТ-10кВ №2, А-35кВ Т-2, ҚТ-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.08.23 | 17-18.08.2023
| 2ШБ-35кВ, 2БА-35кВ, ТК-35кВ №2, ЖА-35кВ ӘЖ-54 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-10 | 2023-08-17
| 2ШБ-10кВ, 1БА-10кВ, ТК-35кВ №2, С-10кВ Ж-1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-11 | 2023-08-18
ҚС-52 Шымыр
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, С-10кВ ӘЖ-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.08.23 | 2023-07-31
| 1ШБ-10кВ, БА-10кВ, ТК-10кВ №1, С-10кВ ӘЖ-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.08.23 | 29-31.08.23
| ҚС-1Т Алажиде |  | ОРУ-101,КРУН-10 | 2023-08-11
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 21-22.08.23 | 07-08.08.23
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, С-10кВ ӘЖ-1,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-23 | 2023-08-10
| 1ШБ-110кВ, 1СА-110кВ, АА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-157, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-23 | 08-09.08.2023
| 2ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1, 1БА-110кВ, АА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-101 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-23 | 2023-08-08
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, С-10кВ ӘЖ-3,6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-24
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.08.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 14-25.08.23
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" Т-1, Т-2 2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 07-14.08.23 | 07-08.08.23
| ҚС-180 "Жансүгіров" Т-2 1 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 21-24.08.23 | 14-18.08.23
| ҚС-192 "Сағабүйен" Т-2 1тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 25-28.08.23 | 18-21.08.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-155 "Әуежай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-11.08.23 |  | ПС-77КРУН-10кВ, Т-1,2 проверка УРЗА и ЦС 11.08.23
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.08.23 | 02-04.08.2023 | ПС-48 ТН-10 №1, №2 проверка УРЗА 17-18.08.23
| ҚС-117 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.08.23 | 02-04.08.2023 | ПС-48 Т-1 Пров. УРЗА 23.08.23
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.08.23 |  | ПС-142 Т-1,Т-2 проверка УРЗА 25.08.23
| ҚС-49 "Қабылиса" | Эксплуатациялық жөндеу | 07-11.08.23
| ҚС-95 "Шолақай " | Эксплуатациялық жөндеу | 07-11.08.23 | 08-09,11.08.23
| РП-10кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-11.08.23
| ҚС-156 "Сырымбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 14-18.08.23
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 14-18.08.23
| РП-10кВ №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-18.08.23
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 21-28.08.23
| ҚС-192 "Сағабүйен" | Эксплуатациялық жөндеу | 21-28.08.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-155 "Әуежай" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.08.23
| ҚС-156 "Сырымбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-49 "Қабылиса" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-180 "Жансүгіров" Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.08.23
| ҚС-192 "Сағабүйен" Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.08.23
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" Т-1, Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.08.23
| ҚС-95 "Шолақай " | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-10
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23
6 | Метрология қызметі
Жоспарлы жұмыс жоқ
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 14,16.08.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 19,31.08.2023
| Жаркент-Қызылжейде-Шолақай ЖЖБ арнасы (шілде айынан ауыстырылды) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 10-16.08.2023
| Үштөбе ЭЖА цофрлық байланысқа, өрт дабылына бейнебақылауға жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 23-25.08.23
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 10-31.08.2023
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-35кВ №30 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-11.08.23 | 12-14,28,31.08.23
| ЭБЖ-35кВ №34 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23 | 07-08.08.23
| ЭБЖ-35кВ №45 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.07.23 | 2023-08-08
| ЭБЖ-35кВ №46 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-22.08.23 | 2023-08-09
| ЭБЖ-35кВ №47 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.08.23 | 2023-08-10
| ЭБЖ-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-04.08.23 | 21-24.08.23
ПС-2Т "Матай"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-08
| ШБ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-08
| ЖА-110кВ №101, №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-08
| ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-09
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-08
ПС-27 "Толебаев"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-10
| ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-10
| ЖА-35кВ №41 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-10
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-10
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-23
| 2ШБ-110кВ, ТК-110кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-25
| ЖА-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-25
| БС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-24
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-22
| 1ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-22
| ЖА-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-22
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-23
ПС-183 "Саркан"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 01-03.08.2023
| 1ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-01
| С-110кВ, Ж-133, Ж-163 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 01,03.08.2023
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.08.23 | 2023-08-03
10 | Алакөл ЭЖА | Жоспарлы жұмыс жоқ
| Л-35кВ №17 | Командирский обход | 04.08.2023 | 2023-08-04
| Л-35кВ №75 | Командирский обход | 07-09.08.23 | 07-09.08.23
| ПС-84 СШ-35, ЛР-35кВ Л-72, Л-87, СВ-35кВ Л-87 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.08.23 | 2023-08-16
| ПС-84 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23 | 14-15.08.23
| Л-35кВ №83 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.08.23 | 16-17.08.23
| ПС-84 СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.08.23 | 2023-08-17
| ПС-179 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 21.08.23 | 2023-08-21
| Л-35кВ №26 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-23.08.23 | 21-23.08.2023
| Л-110кВ №165 | Командирский обход | 29.08.2023 | 2023-08-29
| Л-110кВ №164 | Устранение дефектов | 31.08-02.09.23 | 31.08-02.09.23
11 | Уйгентас ЭЖА
| ҚС-73 "Ойжайлау" |  |  |  | ПС-151 В-110кВ Л-104 ПЭО 01.08.23
| С-10кВ Ж- | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-14
| С-10кВ Ж-6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-14
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-15
| Т -2, С-35кВ, С-10кВ, ӨҚТ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-16 | 2023-08-16
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, БС-10кВ, ӨҚТ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-17 | 2023-08-17
| 1ШБ-35кВ, 1ША-35кВ, ЖА-35кВ Ж-77, Т-2, С-35кВ, ӨҚТ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-18 | 18.08.2023
12 | Жаркент ЭЖА | Жоспарлы жұмыс жоқ
| ПС-133 СР-110кВ, 1,2СШ-10кВ | РТР | 05.08.2023 | 2023-08-05 | ПС-89 Т-1. 22.08.2022
| Л-35кВ №65 за СР-35кВ №64-03 | РТР | 01-18.08.23 | 01-18.08.3
| Л-35кВ №62 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-23.08.23 | 20-23.08.23
| ЛР-35кВ Л-62 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.08.2023 | 23.08.2023
| ПС-95 1,2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1-2, СВ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 25.08.2023 | 25.08.2023
| ПС-95 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.08.2023 | 26.08.2023
| ПС-95 Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 27.08.2023 | 27.08.2023
|  | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-26 | 2023-08-26
13 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-129 "Терісқаққан" |  |  |  | ПС-126,131 ПЭО В/Ч канал 23-25.08.23
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23 | 14-15.08.23 | ПС-135 в/ч канал связи ПЭО 29-31.08.23
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-16 | 2023-08-16
| ЖА-110кВ Ж-169 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-15 | 2023-08-15
ҚС-128 "Қоғалы"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.08.23 | 17-18.08.23
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-19 | 2023-08-19
| ЖА-110кВ Ж-172 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-18 | 14-15.08.23
| ӘЖ-35кВ №91 Сарыөзек-Қызылжар | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-03 | 2023-08-04
| ӘЖ-35кВ №97 Сарыөзек-Сарыбұлақ | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.08.23 | 2023-08-10
| ӘЖ-110кВ №172 Ақбастау-Қоғалы | Эксплуатациялық жөндеу | 21-22.08.2023 | 2023-08-18
| ӘЖ-110кВ №169 Қоғалы-Рудный Көксу | Эксплуатациялық жөндеу | 23-25.08.2023 | 16-18.08.23
13 | Үштөбе ЭЖА
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу |  |  | 10.08.2023 ПС-151 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.08.23 |  | В,ЛР-110кВ Л-102 18.08.2023
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-04
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-07 | 2023-08-10
| С-35кВ ӘЖ-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-07
| ЖА-35кВ ӘЖ-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-07
| С-110кВ ӘЖ-115 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.08.23 | 11-15.08.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-115 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.08.23 | 14-15.08.23
| С-110кВ ӘЖ-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.08.23 | 03-09.08.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-11
| С-110кВ ӘЖ-104 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.08.23 | 2023-08-22
| ЖА-110кВ ӘЖ-104 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-15 | 2023-08-22
| С-110кВ ӘЖ-105 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.08.23 | 02-03.08.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-105 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-18 | 04-07.08.23
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 21-23.08.23
| С-110кВ ӘЖ-157 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.08.23 | 23-24.08.23
| ЖА-110кВ ӘЖ-157 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-28 | 2023-08-24
14 | Ақсу ЭЖА
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Шілде (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Ж-110кВ №151 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023 | 24-28.07.23
| Ж-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023
| Ж-220кВ №253 4 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.07.2023
| Ж-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023
| Ж-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023
| Ж-35кВ №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-26.07.2023 | 18-21.07.23
| Ж-35кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.07.2023 | 10-14.07.23
| Ж-35кВ №51 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.07.2023 | 03-05.07.23
| Ж-35кВ №55 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.07.2023 | 17-20.07.23
2 | Қосалқы станция қызыметі
| ҚС-46 "Көкжазық" | Күрделі ағымды жұмыс | 03-12.07.2023 | 03-05,19-20.07.23 | ПС-102 4СШ-10кВ ТН-10 кВ№4 СР-10 01.07.2023
| ҚС-166 "Алғабас" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.07.2023 | 03-04.07.2023 | ПС-142 В-35кВ №42 01.07.2023
| ҚС-168 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023 | 10-14.07.2023
| ҚС-48 "Бақтыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.07.2023 | 10-11,31.07-01.08.2023
| ҚС-154 "Ақешкі" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023 | 18-20.07.2023
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Күрделі ағымды жұмыс | 17-23.07.2023 | 10-16.07.2023
| ҚС-171 "Қапал" | Эксплуатациялық жөндеу | 25-28.07.2023 | 24-27.07.2023 | ПС-171 репулировка привода В-10кВ Т-1 03.08.23
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-07-10
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-07-10
| ҚС-29 "Көкөзек" Т-1, Т-2 2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 11-18.07.2023 | 17-25.07.23
| ҚС-32 "Қызылтаң" Т-1 1тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 19-22.07.2023 | 2023-07-28
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-166 "Алғабас" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.07.2023
| ҚС-46 "Көкжазық" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-12.07.2023
| ТП-10кВ №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.07.2023
| ҚС-168 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023
| ҚС-16Т "Батыс" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023 | 27-28.07.2023
| ҚС-48 "Бақтыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.07.2023 | 10-11.07.2023
| ҚС-183 "Сарқан" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-23.07.2023
| ҚС-154 "Ақешкі" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023
| ҚС-131 "Басши" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023
| ҚС-77 "Еңбекші" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023
| ҚС-171 "Қапал" | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.07.2023 | 2023-07-27
| ҚС-178 "Үшарал" | Эксплуатациялық жөндеу | 24-31.07.2023
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.07.2023 | 04-05.07.23
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.07.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-46 "Көкжазық" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-168 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-154 "Ақешкі" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-171 "Қапал" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | 2023-07-27
| ҚС-133 "Көктал" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-111 "Қаспан" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | 2023-07-15
| ҚС-29 "Көкөзек" Т-1, Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-32 "Қызылтаң" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-166 "Алғабас" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
| ҚС-48 "Бақтыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | Орындалды
6 | Метрология қызметі
| Текелі ЭЖА, Қарабұлақ ЭЖА |  |  |  | ПС-170 КРУН-10 пров.уч. 04.07.23 план
| ҚС-154,156,52,46,48,159,51,50,163,167,168 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | 10,17,20.07.2023 | ПС-101,103,155,157 01.07.2023
| ТАЭТК АҚ-ның қосалқы станциялары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2023 | 01-31.07.2023
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды | ПС-134,86 в/ч канал 01.07.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды
| Талдықорған-Ақсу ЖЖБ арнасы | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-07-10 | 18-21,24-29.07.23
| Жаркент-Қызылжейде-Шолақай ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды | тамыз айына ауыстырылды
| Сарыөзек-Қызылжар-Қоспан ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | Орындалды
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-35кВ №22 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.07.2023 | 2023-07-03 | ПС-25 Л-35кВ №37 ПЭО 25-30.07.23
| ЭБЖ-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.07.2023 | 2023-07-05
| ЭБЖ-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | 2023-07-28
| ЭБЖ-35кВ №49 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.07.2023 | 2023-07-21
| ЖЖБ арнасы ҚС-180,117,26,64 АСК-1С, АТС-РС | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.07.2023 | 13-14.07.23
| ЖЖБ арнасы ҚС-178,81,82,179,84 АСК-1С, АТС-РС | Эксплуатациялық жөндеу | 18-21.07.2023 | 18-21.07.23
| ЖЖБ арнасы ҚС-186,25,3Т АСК-1С, АТС-РС | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.07.2023
ҚС-28 "Қарабөгет"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | 11-12.07.23
| 1ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | 11-12.07.23
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-11 | 10-11.07.23
| 2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-11 | 10-11.07.23
| 1,2ШБ-10кВ, ТҚ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-12 | 2023-07-13
ҚС-24 "Шоқпар"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13 | 2023-07-14
| 1,2ШБ-35кВ, ТҚ-35кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13 | 2023-07-15
| ЖА-35кВ Ж-37 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13 | 2023-07-15
| С-35кВ Ж-77 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-14 | 2023-07-15
| ЖА-35кВ Ж-77 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-14 | 2023-07-15
| ШБ-10кВ ТҚ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-14 | 2023-07-14
ҚС-31 "Бақалы"
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-04 | 2023-07-04
| 2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ Ж-49 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-04 | 2023-07-04
| 2ШБ-10кВ, ТҚ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05 | 2023-07-04
| ҚС-183 "Сарқан" |  | 2023-07-05
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-17 | 19-20.07.23
| 2ШБ-110кВ,ТК-110кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-17 | 2023-07-20
| С-110кВ Ж-100, ЖА-110кВ Ж-100 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-18 | 2023-07-24
| С-110кВ Ж-132, ЖА-110кВ Ж-132 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-18 | 2023-07-21
| БС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-19 | 2023-07-21
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-19 | 2023-07-19
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-20 | 2023-07-25
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-21
| 1ШБ-110кВ,ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-21
| С-110кВ Ж-133, ЖА-110кВ Ж-133 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-24
| С-110кВ Ж-163, ЖА-110кВ Ж-163 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-24
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-25
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-25 | 2023-07-25
| ДГК-35кВ №29-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-26 | 24-25.07.23
| С-35кВ Ж-31, ЖА-35кВ Ж-31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-26 | 2023-07-25
| С-35кВ Ж-59, ЖА-35кВ Ж-59 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-27 | 2023-07-26
| С-35кВ Ж-39, ЖА-35кВ Ж-39 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-28 | 2023-07-26
| С-35кВ Ж-43, ЖА-35кВ Ж-43 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-31 | 2023-07-28
| С-35кВ Ж-58, ЖА-35кВ Ж-58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-01 | 2023-07-27
| С-35кВ Ж-44, ЖА-35кВ Ж-44 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-08-02 | 2023-07-27
10 | Алакөл ЭЖА
| ҚС-178 "Үшарал" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-14.07.2023 | 03-05,10-12.07.2023 | ПС-175 Т-1 ПЭО 19.07.23
| ҚС-77" Еңбекші" | Эксплуатациялық жөндеу | 07-21.07.2023 | 17,19-21.07.2023 | Л-35кВ №80 ПЭО 18-21.07.23
| Ж-35кВ №72 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.07.2023 |  | Л-35кВ №82 ПЭО 27-31.07.23
| Ж-35кВ №83 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.07.2023
| Ж-35кВ №27 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.07.2023 | 04-05.07.23
| Ж-35кВ №28 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-28.07.2023
11 | Уйгентас ЭЖА
ҚС-175 "Үшбұлақ"
| С-10кВ Ж-3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-17
| С-10кВ Ж-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-17
| С-10кВ Ж-3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-17
| Т -1, ОД-35кВ, ҚТ-35кВ, С-10кВ, ӨҚТ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-18
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-19 | 20.07.2023
| ЖА-35кВ Л-74 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-19
| 1ШБ-35кВ, 1ША-35кВ, 1БА-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-20
| БС-35кВ, 2БА-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-20
| 2ШС-35кВ, 2ША-35кВ, ТК-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-21
| ЖА-35кВ Л-76 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-21
| Т-2, ОД-35кВ, ҚТ-35кВ, ӨҚТ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-22 | 2023-07-21
| БС-10кВ, БА-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-22
| 2БШ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-22
12 | Жаркент ЭЖА
| Ж-110кВ №175 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-16.07.2023 | 18-21.07.23 | ПС-142 В-35кВ Л-94 01-.07.2023
| Ж-35кВ №93 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.07.2023 | 12-14.07.23
| ҚС-133 "Көктал" | Күрделі ағымды жұмыс | 03-15.07.2023 | 10-14,25.07.23
| ҚС-87 "Тұрпан" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.07.2023 | 04-05,20.07.2023
13 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-131 "Басши" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-30 | 03-04.07.23 | ПС-135 КРУН-10 монтаж и наладка ШОТ 04-05.07.23 план
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-04 | 2023-07-04 | ПС-135 1СШ-6кВ, КЛ-6кВ №1,№2, 11-12.07.23 г. План
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05 | 18-19.07.23 | ВЛ-110кВ №149 ПЭО 02-21.07.23
| ЖА-110кВ Ж-171 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05
| ЖА-110кВ Ж-175 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05 | 2023-07-20
ҚС-111 "Қаспан"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | 2023-07-17
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-11 | 2023-07-18
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-12 | 20-21.07.23
| ЛР-35кВ Л-86, В-35кВ Л-86 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13
| ЖА-35кВ Ж-85, С-35кВ Л-85 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-14 | 20-21.07.23
13 | Үштөбе ЭЖА
| ҚС-16 Батыс | Эксплуатациялық жөндеу
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.07.2023 | 2023-07-18
| 1ШБ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05 | 2023-07-17
| ЖА-110кВ Ж-115 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-05 | 2023-07-17
| 1ШБ-10кВ ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-10 | 2023-07-12
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.07.2023 | 03-05.07.23
| 2ШБ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13 | 2023-07-10
| ЖА-110кВ Ж-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-13 | 2023-07-10
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-07-14 | 2023-07-12
14 | Ақсу ЭЖА
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Маусым (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06.23-17.06.2023 | 2023-06-06
| Л-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06.2023-22.06.23 | 2023-06-08 | Л-110кВ №142 08.06.2023
| Л-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.06.23--08.06.2023 | 19-21.06.23
| Л-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06.23-10.05.2023 | 14-16.06.23
| Л-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.06.2023-10.06.23 | 22-23.06.2023
| Л-110кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08
| Л-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-01 | 2023-06-13
| Л-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-02 | 2023-06-16
| Л-110кВ №151 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-30.06.2023 | 26-27.06.2023
| Л-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-09.06.2023
| Л-35кВ №57 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-23
| Л-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.06.2023
2 | ҚС қызметі
| ПС-9 "Бастобе" Расширенно текущий ремонт | Эксплуатациялық жөндеу | 05-11.06.23 |  | ПС-45 СВ-35кВ
| ПС-165 "Балпык би" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-30 | 15-16,21-23,29.06.23
| ПС-117 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 12-17.06.2023 | 02,07-09.06.2023
ПС-117 1СШ-110кВ Л-151 08.06.2023
ПС-117 1СВ-110кВ 08.06.2023
ПС-117 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 08.06.2023
ПС-117 Т-1 09.06.2023
ПС-117 2СШ-10кв ТН-10кВ 07.06.2023
ПС-165 В-35кВ,ЛР-35кВ Л-55 20.06.2023
ПС-102 1СШ-110кВ ТН-110кВ№1,1СР-110кВ 19.06.2023
ПС-102 Т-1 19.06.2023
| ПС-102 "Отенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 19-30.06.2023 | 22-23,29,30.06.2023
ПС-166 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-17 ПЭО 03.07.2023
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.062023
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Эксплуатациялық жөндеу | 12-23.06.2023
| ПС-179 Уялы Т-1 -1тал | Эксплуатациялық жөндеу | 19-22.06.2023
| ПС-81 Коктума 2-тал | Эксплуатациялық жөндеу | 23-30.06.2023 | 23-30.06.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-127 "Акбастау" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23 |  | ПС-195 ТСН-10кВ 06.06.2023
| ПС 5Т "Кальпе" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23 |  | ТН-10кВ №1, Т-1
| ПС 4Т "Кокпекты" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23 |  | ПС-81 Т-1 09.06.2023
| РП-10 кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-16.06.23 |  | ПС-81 КРУН-10кВ 08.06.2023
| ПС 181 "Кабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-23.06.23 |  | ПС-81 Т-2 08.06.2023
| ПС 182 "Бесколь" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-16.06.23 |  | ПС-195 КРУН-10кВ 07.06.2023
| ПС 102 "тенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06-30.06.23 | 20-22.06.2023 | ПС-195 Т-2 07.06.2023
| ПС 165 "Балпык Би" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 | 2023-06-21 | ПС-133 Т-2 уст. РШ и подкладка кабеля ОРУ-110 16-30.06.23 (план)
| ПС 9Т "Бастөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 |  | ПС-133 КРУН-10 проверка УРЗА 30.06.23 ПЭО
| РП-10 кВ №17 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-28.06.23
| ПС 142"Педжим" | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-30.06.23
| ПС 177 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-17.06.23
| ПС 132"КонырӨлең" | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-30.06.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС 165 "Балпык би" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 |  | ПС-135 В-10кВ Т-2 06.06.2023
| ПС 102 "Отенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 |  | ПС-165 ЛР-35кВ№16,№1019.06.2023
| ПС 117 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 9 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 132"Коныролен" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 79 "Уялы" Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 81 "Коктума" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание ТМ-10кВ кап.ремонттан соң. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание НТМИ-10кВ кап.ремонттан соң. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
6 | Метрология қызметі
| "ТАЭТК" АҚ, ҚС |  |  |  | ПС-135 В-10кВ Т-2 06.06.2023
| ЖРЭС ПС-87,192,86,133,142,97,96,134,141,90,95,91,89 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 |  | ПС-158 КРУН-10, наладка АСКУЭ, 16.06.23 (неплан)
| ҚС "ТАЭТК" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23 |  | ПС-16 КРУН-10 проверка п/у 16.06.23 (неплан)
ПС-107,135КРУН-10 проверка п/у 19.06.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023 |  | ПС-166,165 В/Ч связ ПЭО 13-16.06.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023 | 01-02.06.2023 | ПС-126 09.06.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023 | 13-30.06.23 | ПС-134 07.06.2023
| АТС Миником ДХ-500 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| Сарыөзек - Самен - Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023 | 19-23.06.2023 | ПС-178,182,193,71,77 в/ч связь 09.06.2023
| Үштөбе - Көпекті ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023 | 13-30.06.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ПС-110/35/10кВ №180"Жансугыров" |  |  |  | ПС-186,3Т,2Т,27 В/Ч канал связи ПЭО 21-23.06.23
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-20
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-20
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| В-35кВ №88 ЛР-35 кВ№88,СВ-35 кВ. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-23
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№23. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№22. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
| ДГК-35кВ, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-24
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-24
| ПС-35/10кВ №173 "Аксу" | Эксплуатациялық жөндеу
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| 1СШ-35кВ, ЛР-35 кВ №35,СВ-35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06
| В-35кВ №34, ЛР-35 кВ №34, №22 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06
| СШ-10кВ №1,2, ТН-10 кВ №1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06 | 2023-06-23
9 | Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-07
| ПС-35/10кВ №22 "Қызылту" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08 |  | ПС-25Л-35кЫ №38устр.деф 19.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08 | 20.06.203
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №34 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
| В-35кВ №45,ЛР-35 кВ№45 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
| ЛЭП -110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-01
| ЛЭП -35кВ №37 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-07.06.2023 | 22-26.06.23
| ЛЭП -110кВ №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-14.06.2023
| ЛЭП -110кВ №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-21.06.2023
10 | ЛЭП -110кВ №77 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-29.06.2023 | 2023-06-27
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
Алакольский РЭС
| ЛЭП -35кВ №17 | Экспл. обсужив. | 07-09.06.2023 |  | ПС-79 ЛР-35кВ Л-75 07.06.2023
| ЛЭП -35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 12-14.06.2023 |  | Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ 05.06.2023
| ЛЭП -35кВ №75 | Экспл. обсужив. | 19-21.06.2023 | 08.06.23 | ПС-178 ЛР-110кВ Л-164,165 СР-110 13.06.2023
Л-35кВ №75 20.06.2023
| ЛЭП -35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 26-28.06.2023 |  | ПС-193 ОР-110кВ Л-161, СР-110,ЛР-110кВ №164 14.06.2023
| ПС-110/35/10 кВ№ 182 | Экспл. обсужив. | 12-20.06.2023 | 2023-06-12 | Л-110кВ№164 14.06.2023
| ПС-182 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 Т-1 15.06.2023
| ПС-182 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 Т-2 20.06.2023
| ПС-182 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 1СШ-35кВ,СВ-35кВ 1СР-35кВ 20.06.2023
| ПС-35/10 кВ№ 79 | Экспл. обсужив. | 05-08.06.2023
| ЛЭП -35кВ №82 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| ЛЭП -35кВ №80 | Экспл. обсужив. | 2023-06-02
| ЛЭП -35кВ №76 | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| ЛЭП -35кВ №74 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
Уйгентасский РЭС
| В-110№132,ЛР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06.23 | 02.06.23 | ПС-181 1СШ-110кВ,ТН-110кВ 07.06.23
| В-110№133,ЛР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.06.23 |  | ПС-132 ЛР-110 кВ Л-175 ПС-97 1,2СШ-10кВ,ТН-10кВ№1,№2,СВ-10кВ
| СВ-110 кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06.2023
| Т-1,В-10, В-35 кВ, ТР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.23 | 02.06.23
| ОВ-110 кВ, ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 08.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10№1 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.06.23 | 02.06.23
| 2СШ-10кВ, ТН-10№2 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06.23
| ОСШ-110кВ, ОР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13.06.2023 | 09.06.23
| В-110кВ Л-110кВ №161, ЛР-110кВ,ОР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 14.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №26,ЛР-35 |  | 15.06.23 | 2023-06-14
| В-35 ЛЭП-35 №78,ЛР-35 Т-1,Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06.2023 | 2023-06-21
| В-35кВ ЛЭП-35кВ №27, ЛР-35 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.06.23
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 20.06.23 | 20,22.06.2023
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 21.06.2023 | 2023-06-07
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.06.2023 | 22.06.2023
11 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 | Эксплуатациялық жөндеу | 23,16-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №3 ПС 176 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-16,19-23,26-30.06.23
Жаркентский РЭС
| ЛЭП-110кВ №130 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.06.2023 | 20-21.06.2023
| ЛЭП-35кВ №66 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.06.2023 | 08-09.06.2023
| ПС-110/35/10кВ №132 "Коныролен" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.06.2023 | 07-08.06.2023
| ПС-35/10кВ №142 "Пиджим" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.06.2023 | 14-16,22-23.06.2023
| ВЛ-10 кВ №22 от ПС-132 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №24 от ПС-132 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023 | 2023-06-15
12 | ВЛ-10 кВ №67 от ПС-142 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-95 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №75 от ПС-96 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №74 от ПС-96 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
Сарыозекский РЭС
ПС-110/10 кВ №127"Акбастау"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| СШ-10 кВ,ТН-10 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06
| СШ-110 кВ,ТН-110 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-07
| В-110 кВ №171,ЛР №171 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08
| В-110 кВ №172,ЛР №172 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
ПС-35/04 кВ №145 "Сазды"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-12 | 2023-06-23
| ЛР №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-13
ПС-35/04 кВ №147 "Айгуль"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-14 | 2023-06-26
| ЛР №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-15
ПС-35/04 кВ №202"Бетбастау"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-16
| Сары-озек-Майтобе | Эксплуатациялық жөндеу
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 05-11.06.2023
| ЛЭП-35кВ №96 | Эксплуатациялық жөндеу |  | 2023-06-14
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №1 от ПС-135кВ габ 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №3 от ПС-135кВ габ 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 29-30.06.23 | 29-30.06.23
13 | Үштөбе ЭЖА
| ҚС-7 "Қоржынкөл" |  |  |  | ПС-4 Т-1 с присоед, 1СШ-110, ЛР-110 Л-115 (ПЭО) 12-16.06.23
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-01 | 05-09.06.23 | ЛР-35кВ №13 09.06.23
| 1СШ-35 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05 | 05-09.06.23 | ПС-5 1СВ-35кВ 09.06.23
| ЛР-35кВ Л-50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05 | 05-09.06.23 | ПС-5 1СШ-35кВ 07.06.23
| 2СШ-10КВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06 |  | ПС-4 1СШ-10кВ ТН-10№1 19.06.23
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-07 |  | ЛР-35кВ №13 09.06.23
| 1 СШ-35 кВ,СВ-35 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09 |  | ПС-4 Т-2 ПЭО 20-22.06.23
| ЛР-35кВ ЛЭП №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09 |  | ПС-4 ЛР-110 Л-116, 2СШ-110 ПЭО 22.06.23
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-12 |  | ПС-4 2СШ-10кВ ТН-10№2 ПЭО 23.06.23
ҚС-8Т "Көкпекті"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-13
| 1СШ-110кВ,ЛР-110 кВЛЭП-115 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-15
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-16
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| 2СШ-110кВ,ЛР-110 кВЛЭП-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| 2СШ-10КВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
13 | Ақсу ЭЖА
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-192 " | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23 |  | ПС-22 2СШ-35кВ,ЛР-35кВ№34 19.06.23
| ВЛ-10кВ №2от ПС-173 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23 |  | ПС-22 Т-2 с присоед. 19.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23 | 2023-06-19 | ПС-22 В-35кВ№45 ЛР-35кВ №45 19.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-64 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ПС-173 Т-1 с присоед. | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-21
| ПС-173 Т-2 с присоед. | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| ПС-173 СВ-35кВ, 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-21
| ПС-173 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| ПС-173 В-35кВ Л-34, ЛР-35кВ Л-34, ЛР-35кВ Л-22 | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Июнь (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на июнь месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 12.06.23-17.06.2023 | 2023-06-06
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 19.06.2023-22.06.23 | 2023-06-08 | Л-110кВ №142 08.06.2023
| Л-110кВ №101 | Экспл. обсужив. | 07.06.23--08.06.2023 | 19-21.06.2023
| Л-110кВ №157 | Экспл. обсужив. | 05.06.23-10.05.2023 | 14-16.06.23
| Л-110кВ №158 | Экспл. обсужив. | 09.06.2023-10.06.23 | 22-23.06.2023
| Л-110кВ №58 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08
| Л-110кВ №104 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01 | 2023-06-13
| Л-110кВ №105 | Экспл. обсужив. | 2023-06-02 | 2023-06-16
| Л-110кВ №151 | Экспл. обсужив. | 26-30.06.2023 | 26-27.06.2023
| Л-110кВ №153 | Экспл. обсужив. | 05-09.06.2023
| Л-35кВ №57 | Экспл. обсужив. | 2023-06-23
| Л-35кВ №60 | Экспл. обсужив. | 04-05.05.2023
2 | Служба ПС
| ПС-9 "Бастобе" Расширенно текущий ремонт | Экспл. обсужив. | 05-11.06.23 |  | ПС-45 СВ35кВ
| ПС-165 "Балпык би" | Экспл. обсужив. | 2023-06-30 | 15-16,21-23,26-27.06.23 | 2023-06-01
| ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 12-17.06.2023 | 02,07-09.06.2023 | ПС-117 1СШ-110кВ Л-151 08.06.2023
ПС-117 1СВ-110кВ 08.06.2023
ПС-117 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 08.06.2023
ПС-117 Т-1 09.06.2023
ПС-117 2СШ-10кв ТН-10кВ 07.06.2023
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 19-30.06.2023 | 22-23.06.2023 | ПС-102 Т-1 19.06.2023
ПС-166 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-17 ПЭО 03.07.2023
3 | Служба РЗА
| ПС-127 "Акбастау" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23 |  | ПС-195 ТСН-10кВ 06.06.2023
| ПС 5Т "Кальпе" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23 |  | ТН-10кВ №1, Т-1
| ПС 4Т "Кокпекты" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23 |  | ПС-81 Т-1 09.06.2023
| РП-10 кВ №5 | Экспл. обсужив. | 12.06-16.06.23 |  | ПС-81 КРУН-10кВ 08.06.2023
| ПС 181 "Кабанбай" | Экспл. обсужив. | 12.06-23.06.23 |  | ПС-81 Т-2 08.06.2023
| ПС 182 "Бесколь" | Экспл. обсужив. | 12.06-16.06.23 |  | ПС-195 КРУН-10кВ 07.06.2023
| ПС 102 "тенай" | Экспл. обсужив. | 19.06-30.06.23 | 20-22.06.2023 | ПС-195 Т-2 07.06.2023
| ПС 165 "Балпык Би" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23 | 2023-06-21 | ПС-133 Т-2 уст. РШ и подкладка кабеля ОРУ-110 16-17.06.23 (план)
| ПС 9Т "Бастөбе" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| РП-10 кВ №17 | Экспл. обсужив. | 26.06-28.06.23
| ПС 142"Педжим" | Экспл. обсужив. | 26.06-30.06.23
| ПС 177 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 12.06-17.06.23
| ПС 132"КонырӨлең" | Экспл. обсужив. | 26.06-30.06.23
4 | Служба ГиД
| ПС 165 "Балпык би" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23 |  | ПС-135 В-10кВ Т-2 06.06.2023
| ПС 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23 |  | ПС-165 ЛР-35кВ№16,№1019.06.2023
| ПС 117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 9 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 132"Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 79 "Уялы" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 81 "Коктума" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание ТМ-10кВ после кап.ремонт.в ЦРО. | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание НТМИ-10кВ после кап.ремонт.в ЦРО. | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
5 | Служба СМ
| ПС АО "ТАЭТК" |  |  |  | ПС-135 В-10кВ Т-2 06.06.2023
| ЖРЭС ПС-87,192,86,133,142,97,96,134,141,90,95,91,89 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23 |  | ПС-158 КРУН-10, наладка АСКУЭ, 16.06.23 (неплан)
ПС-16 КРУН-10 проверка п/у 16.06.23 (неплан)
ПС-107,135КРУН-10 проверка п/у 19.06.23 (неплан)
6 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023 |  | ПС-166,165 В/Ч связ ПЭО 13-16.06.23
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023 | 01-02.06.2023 | ПС-126 09.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023 |  | ПС-134 07.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание АТС Миником ДХ-500 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Сарыозек- Самен - Жоламан | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023 | 19-23.06.2023 | ПС-178,182,193,71,77 в/ч связь 09.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Үштөбе - Көпекті | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
7 | Сарканский РЭС
| ПС-110/35/10кВ №180"Жансугыров" |  |  |  | ПС-186,3Т,2Т,27 В/Ч канал связи ПЭО 21-23.06.23
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-19 | 2023-06-05
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №100 | Экспл. обсужив. | 2023-06-19 |  | ПС-180 В-35 кВ Л-88 08.06.2023
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-20
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 2023-06-20 | 2023-06-05
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-22 | 2023-06-09
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-19 | 2023-06-08
| В-35кВ №88 ЛР-35 кВ№88,СВ-35 кВ. | Экспл. обсужив. | 2023-06-23 | 2023-06-09
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№23. | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-05
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№22. | Экспл. обсужив. | 2023-06-22 | 2023-06-09
| ДГК-35кВ, | Экспл. обсужив. | 2023-06-24
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-24
ПС-35/10кВ №173 "Аксу"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| 1СШ-35кВ, ЛР-35 кВ №35,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| В-35кВ №34, ЛР-35 кВ №34, №22 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| СШ-10кВ №1,2, ТН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06 | 2023-06-23
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-07
ПС-35/10кВ №22 "Қызылту"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-08 |  | ПС-25Л-35кЫ №38устр.деф 19.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08 | 20.06.203
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №34 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
| В-35кВ №45,ЛР-35 кВ№45 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
| ЛЭП -110кВ №142 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| ЛЭП -35кВ №37 | Экспл. обсужив. | 05-07.06.2023 | 22-26.06.23
| ЛЭП -110кВ №38 | Экспл. обсужив. | 12-14.06.2023
| ЛЭП -110кВ №4 | Экспл. обсужив. | 19-21.06.2023
| ЛЭП -110кВ №77 | Экспл. обсужив. | 26-29.06.2023 | 2023-06-27
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
8 | Алакольский РЭС
| ЛЭП -35кВ №17 | Экспл. обсужив. | 07-09.06.2023 |  | ПС-79 ЛР-35кВ Л-75 07.06.2023
| ЛЭП -35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 12-14.06.2023 |  | Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ 05.06.2023
| ЛЭП -35кВ №75 | Экспл. обсужив. | 19-21.06.2023 | 08.06.23 | ПС-178 ЛР-110кВ Л-164,165 СР-110 13.06.2023
Л-35кВ №75 20.06.2023
ПС-182 В-35кВ,ЛР-35кВ №75 20.06.2023
| ЛЭП -35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 26-28.06.2023 |  | ПС-193 ОР-110кВ Л-161, СР-110,ЛР-110кВ №164 14.06.2023
| ПС-110/35/10 кВ№ 182 | Экспл. обсужив. | 12-20.06.2023 | 2023-06-12 | Л-110кВ№164 14.06.2023
| ПС-182 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 Т-1 15.06.2023
| ПС-182 В-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 Т-2 20.06.2023
| ПС-182 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | ПС-182 1СШ-35кВ,СВ-35кВ 1СР-35кВ 20.06.2023
| ПС-35/10 кВ№ 79 | Экспл. обсужив. | 05-08.06.2023
| ЛЭП -35кВ №82 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| ЛЭП -35кВ №80 | Экспл. обсужив. | 2023-06-02
| ЛЭП -35кВ №76 | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| ЛЭП -35кВ №74 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
9 | Уйгентасский РЭС
| ПС-181 "Қабанбай" |  |  |  | ПС-181 1СШ-110кВ,ТН-110кВ 07.06.23
| В-110№132,ЛР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 01.06.23 | 02.06.23 | ПС-132 ЛР-110 кВ Л-175 ПС-97 1,2СШ-10кВ,ТН-10кВ№1,№2,СВ-10кВ
| В-110№133,ЛР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 02.06.23
| СВ-110 кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 05.06.2023
| Т-1,В-10, В-35 кВ, ТР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 06-07.23 | 02.06.23
| ОВ-110 кВ, ОР-110 | Экспл. обсужив. | 08.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10№1 | Экспл. обсужив. | 09.06.23 | 02.06.23
| 2СШ-10кВ, ТН-10№2 | Экспл. обсужив. | 12.06.23
| ОСШ-110кВ, ОР-110кВ | Экспл. обсужив. | 13.06.2023 | 09.06.23
| В-110кВ Л-110кВ №161, ЛР-110кВ,ОР-110кВ | Экспл. обсужив. | 14.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №26,ЛР-35 | Экспл. обсужив. | 15.06.23 | 2023-06-14
| В-35 ЛЭП-35 №78,ЛР-35 Т-1,Т-2 | Экспл. обсужив. | 19.06.2023 | 2023-06-21
| В-35кВ ЛЭП-35кВ №27, ЛР-35 | Экспл. обсужив. | 16.06.23
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 20.06.23 | 20,22.06.2023
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21.06.2023 | 2023-06-07
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 22.06.2023 | 22.06.2023
| ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 | Экспл. обсужив. | 23,16-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №3 ПС 176 | Экспл. обсужив. | 12-16,19-23,26-30.06.23
10 | Жаркентский РЭС
| ЛЭП-110кВ №130 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2023 | 20-21.06.2023 | ПС-132 ЛР-110 кВ Л-175
| ЛЭП-35кВ №66 | Экспл. обсужив. | 16-30.06.2023 | 08-09.06.2023 | ПС-97 1,2 СШ-10кВ,ТН-10кВ №1,2 СВ-10кВ
| ПС-110/35/10кВ №132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2023 | 07-08.06.2023
| ПС-35/10кВ №142 "Пиджим" | Экспл. обсужив. | 16-31.06.2023 | 14-16,22-23.06.2023
| ВЛ-10 кВ №22 от ПС-132 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №24 от ПС-132 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №67 от ПС-142 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023 | 2023-06-15
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-95 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №75 от ПС-96 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №74 от ПС-96 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
11 | Сарыозекский РЭС
ПС-110/10 кВ №127"Акбастау"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-05 | 2023-06-05
| СШ-10 кВ,ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-06 | 2023-06-07
| СШ-110 кВ,ТН-110 кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-07 | 2023-06-09
| В-110 кВ №171,ЛР №171 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08 | 2023-06-09
| В-110 кВ №172,ЛР №172 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09 | 2023-06-06
ПС-35/04 кВ №145 "Сазды"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-12 | 2023-06-23
| ЛР №92 | Экспл. обсужив. | 2023-06-13
ПС-35/04 кВ №147 "Айгуль"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-14 | 2023-06-26
| ЛР №92 | Экспл. обсужив. | 2023-06-15
ПС-35/04 кВ №202"Бетбастау"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-16
Сары-озек-Майтобе
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 05-11.06.2023 | 2023-06-23
| ЛЭП-35кВ №96 |  |  | 2023-06-14
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №1 от ПС-135кВ габ 35кВ | Экспл. обсужив. | 12-17.06.2023
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №3 от ПС-135кВ габ 35кВ | Экспл. обсужив. | 19-30.06.2023
12 | Уштобинский РЭС
| ПС-5"Кальпе" | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-4 Т-1 с присоед, 1СШ-110, ЛР-110 Л-115 (ПЭО) 12-16.06.23
| Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ЛР-35кВ №13 09.06.23
| Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 | 05-09.06.23 | ПС-5 1СШ-35кВ №13 09.06.23
| ЛР-35кВ №50,2 СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 | 05-09.06.23 | ПС-5 1СВ-35кВ 09.06.23
| 2СШ-10кВ,ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 | 05-09.06.23 | ПС-5 1СШ-35кВ 07.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-4 Т-2 ПЭО 20-22.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-4 ЛР-110 Л-116, 2СШ-110 ПЭО 22.06.23
| ПС-8Т "Байшегір" | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-4 2СШ-10кВ ТН-10№2 ПЭО 23.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
|  | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
13 | Ақсуский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-192 " | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | Л-10кВ №2 (габ. 35кВ) 06.06.2023
| ВЛ-10кВ №2от ПС-173 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-180 В-35кВ 06.06.2023
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-180 Т-14 06.06.2023
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23 |  | ПС-180 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ№100 06.06.2023
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-64 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| ПС-173 Т-1 с присоед. | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-21
| ПС-173 Т-2 с присоед. | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| ПС-173 СВ-35кВ, 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-21
| ПС-173 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| ПС-173 В-35кВ Л-34, ЛР-35кВ Л-34, ЛР-35кВ Л-22 | Экспл. обсужив. |  | 2023-06-22
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Мамыр (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-30.05.2023 |  | Л-110кВ №102, 103устр.деф03-05.05.2023 (авар)
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-31 |  | Л-110кВ №151 Ком.обход 10-12.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023 | 2023-05-14 | Л-35кВ №85 ПЭО 11-12.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 |  | Л-35кВ №53обход с устр.деф 14.05.23 (авар)
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-08 |  | Л-110кВ №102 19.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.05.2023
| ӘЖ-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ӘЖ-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-23.05.2023
| ӘЖ-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.05.2023
| ӘЖ-35кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 | 2023-05-07
| ӘЖ-35кВ №54 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.05.2023 | 2023-05-15
| ӘЖ-35кВ №56 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.05.2023 | 11-12.05.2023
| ӘЖ-35кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-28
| ӘЖ-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.05.2023
2 | ҚС қызметі
| ҚС- 51 "Қаратал" 1-2СШ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-03.05.2023 | 03-04.05.2023
| ҚС -101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-05.05.2023 | 28.04-03.05.23
| ҚС -130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 11.05-19.05.2023 | 11-12,14,16,18.05.23
| ҚС -45 "Мәмбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05-31.05.2023 | 03-12.05.2023
| ҚС - 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05-19.05.2023 | 15-19.05.23
| ҚС -167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05-26.05.2023
| ҚС -158 «Еркін» | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05-05.05.2023
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-19.05.2023
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-12.05.2023
| ҚС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 15-17.05.2023
| ҚС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-05.05.2023
| ҚС-134 "Жаркент" жеткізу Т-3, ҚС-133 "Көктал"- 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 22-26.05.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-45 "Мәмбет | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 |  | ПС-102 Т-2 ПЭО 04-05.2023 (план)
| ҚС-7Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 |  | ПС-9 Т-2 пров. Замеры на РПН-110 Т-1,Т-2 15.05.23 (неплан)
| ҚС-8Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.05.2023 |  | ПС-1 Т-1ПЭО 18.05.2023 (план)
| РП-10В №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-51 "Қаратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-167 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-181 "Қабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-30.05.2023
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-№45 "Мамбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 130 «Шатқал» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 128 «Когалы» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 129 «Терісаққан» Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 133 «Көктал» Т-2 ауыстырғаннан кеиин | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 51 «Каратал» | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 158 «Еркин» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 101 «Жағалау» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТМ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
6 | Метрология қызметі |  |  |  | ПС-157 КРУН-10 03.05.2023 (сроч)
| "ТАЭТК" АҚ, ҚС |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров.и наладка АСКУЭ 12.05.23 (неалан)
| Алакөл ЭЖА ҚС-77, 82,81,197,71,79,178,179,193, | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
ҚС-195,70,182,84
| ҚС "ТАЭТК" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| АТС Миником ДХ-500 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Сарыөзек - Самен - Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Үштөбе - Көпекті ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-151,4,16
ПС-101,102,157,155,158,150,103
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №199 "Тополевка" |  |  |  | ПС-3Т СШ-10кВ монтаж т/т на яч. №8 03.05.23 (неплан)
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11 | 2023-05-19 | ПС-3Т СШ-10кВ прокладка кабеля 10кВ 02.05.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11 | 2023-05-20 | Л-35кВ №39 ПЭО 11.05.2023
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12 |  | ПС-174 ТН-10 №2 Демонтаж 14.04-11.05.23 (неплан)
Л-35кВ №24 ПЭО 13.05.2023
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
ҚС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| СШ-35кВ, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЖА-35кВ №46 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЖА-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
ҚС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| ЖА-35кВ №45 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
9 | Алакөл ЭЖА
| ЭЖ-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Тексеріп өту | 2023-05-03 | 2023-05-03 | ПС-178 Т-2 устр.деф 05-06.05.23 (авар)
| ЭЖ-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Тексеріп өту | 2023-05-04 | 2023-05-04 | ПС-35/10 Новая Актоган опрование 15.05.23 (неплан)
| ЭЖ-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Тексеріп өту | 2023-05-05 | 2023-05-05
| ЭЖ-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023 | 11-12.05.23
| ЭЖ-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 | 15-17.05.23 | ПС-81 В-35 кВ,ЛР-35 кВ 19.05.23
| ЭЖ-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-26.05.2023 |  | ПС-81 В-35 кВ Л-71,ЛР-35 кВ Л-71 ,2СШ-35кВ,СВ-35 кВ,ШР-35 кВ,В-35 кВ Т-2 .17.05.23 г.
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 | 03-05.05.2023 | Т-2 с присоед., ЛР-35 Л-70,19 СШ-35 №1,2, ТН-35 №1,2, (1,2СШ-10, ТН-10 №1,2)
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-81 ЛР-35 кВ л-72, В-35 кВ Л-72 Т-2 с присоединение 17.05.23
ПС-81 1СШ-10 кВ,ТН-10 кВ№1,2 18.05.23
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05.2023 | 10-12.05.23
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.05.2023 | 15-16.05.23
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05.2023 | 17.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 16.05.2023 | 16.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.05.2023 | 18.05.2023
ҚС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.05.2023
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | ПС-86 1,2СШ-10, ТН-10№1,2 ПЭО 04.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №61 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023 |  | ПС-141 Т-2 ПЭО 05.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №94 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023 |  | ПС-141 ТН-10 №1, 1СШ-10, ЛР-35 Л-6 ПЭО 16.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №97 "Алтыүй" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023 |  | ПС-97 Т-2 ПЭО 18.05.23 (план)
ПС-97 Т-1 с присоед.ПЭО 18.05.23 (план)
| ҚС-35/10кВ №90 "Жиделі" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023 | 11,15.05.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-136 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.05.2023 | 03-04.05.2023 | ПС-126 Л-110кВ №173 Переход ВЛ-110кВ между опорами №9-10 04-07.05.23г. (план)
| ӘЖ-110кВ №95 "Сарыөзек-Желдіқара" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05 | 2023-05-05 | ПС-126 Л-10кВ №7 Переход ВЛ-10кВ между опорами №17-16 04-06.05.23г. (план)
| ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ" |  |  |  | ПС-106 СШ-10кВ, ТН-10кВ ПЭО 04.05.2023 г. (план)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 15-16.05.2023 |  | ПС-106 В-35кВ Т-2 ПЭО 04-05.05.2023 г. (план)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.05.2023 | 15-16.05.23 | ПС-106 Т-2 с присоед. ПЭО 03.05.2023 г. (план)
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18 | 2023-05-18 | ПС-126 Л-35кВ №97 Переход ВЛ-35кВ между опорами №04-05 03.05.23г. (план)
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-19 | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-22
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-23
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-24
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-25 | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-26
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.05.2023 | 10-11.05.23
| 1СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12 | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-13 | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-4 ШР-35кВ,РВС-35 кВПЭО 18.05.2023 г. (план)
| В-35кВ Л52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-7 ЛР-35кВ Л-52 ПЭО 13.05.2023 г. (план)
ҚС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-15 | 2023-05-14
| 1СШ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16 | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16 | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-15
13 | Ақсу ЭЖА
| ҚС-117 ӘЖ-10кВ №7 в габ. - 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Л-35 №88 ПЭО 15.05.23 (план)
| Л-35кВ №23 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.05.2023 | 03-04.05.23
ПС-32 ПЭО 1СШ-10кВ,ТН-10 №1 , ЛР-35 кВ Т-1 , Т-2с присоед.17.05.23 (план)
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Май (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на май месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 29-30.05.2023 |  | Л-110кВ №102, 103устр.деф03-05.05.2023 (авар)
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-31 |  | Л-110кВ №151 Ком.обход 10-12.05.23 (план)
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023 | 2023-05-14 | Л-35кВ №85 ПЭО 11-12.05.23 (план)
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 2023-05-31 | Л-35кВ №53обход с устр.деф 14.05.23 (авар)
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-08 |  | Л-110кВ №102 19.05.23 (план)
| Л-110кВ №101 | Экспл. обсужив. | 24-25.05.2023
| Л-110кВ №103 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 2023-05-26
| Л-110кВ №157 | Экспл. обсужив. | 22-23.05.2023
| Л-110кВ №158 | Экспл. обсужив. | 26-27.05.2023
| Л-35кВ №10 | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-07
| Л-35кВ №54 | Экспл. обсужив. | 15-17.05.2023 | 2023-05-15
| Л-35кВ №56 | Экспл. обсужив. | 04-05.05.2023 | 11-15.05.2023
| Л-35кВ №58 | Экспл. обсужив. | 2023-05-28
| Л-35кВ №60 | Экспл. обсужив. | 02-03.05.2023 | 2023-05-29
2 | Служба ПС
| ПС -51 "Қаратал" 1-2СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 02.05-03.05.2023 | 03-04.05.2023 | ПС-45 1СШ-35кВ,
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 02.05-05.05.2023 | 28.04-03.05.23 | 1СР-35кВ,СВ-35кВ,
| ПС-130 "Шатқал" | Экспл. обсужив. | 11.05-19.05.2023 | 11-12,14,16,18.05.23 | ЛР-35кВ Л-51
| ПС-45 "Мәмбет" | Экспл. обсужив. | 10.05-31.05.2023 | 03-12.05.2023 | 22.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 15.05-19.05.2023 | 15-19.05.2023
| ПС-167 "Текелі бекеті" | Экспл. обсужив. | 22.05-26.05.2023 | 22-23.05.2023
| ПС-158 "Еркін" | Экспл. обсужив. | 04.05-05.05.2023
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 02-31.05.2023 |  | ПС-45 Т-2 устр.деф 04.05.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-19.05.2023 |  | ПС-35/10кВ Новая "Полив" замена ТМ-1000кВА 12.05.23 (неплан)
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-12.05.2023 | 03-06.05.2023
| ПС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 15-17.05.2023 | 2023-05-18
| ПС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 02-05.05.2023 | 19-22.05.2023
| ПС-134 "Жаркент" перевозка Т-3, на ПС-133 "Көктал"- 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 22-26.05.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-45 "Мәмбет | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-25 | ПС-102 Т-2 ПЭО 04-05.2023 (план)
| ПС-7Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-24 | ПС-9 Т-2 пров. замеры на РПН-110 Т-1,Т-2 15.05.23 (неплан)
| ПС-8Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 03-05.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-1 Т-1ПЭО 18.05.2023 (план)
| РП-10В №1 | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-51 "Қаратал" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-167 "Текелі" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-181 "Қабанбай" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-130 "Шатқал" | Экспл. обсужив. | 22-30.05.2023
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
5 | Служба ГиД
| ПС-№45 "Мамбет" | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2023 |  | ПС-102 Т-1 проф.исп. 03.05.2023 (неплан)
| ПС № 50 «Ашытқы зауыты» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2024 |  | ПС-103 3СШ-10кВ, ТН-10, СВ-10 проф.исп. 04.05.2023 (план)
| ПС № 130 «Шатқал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2025
| ПС № 167 «Текелі бекеті» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2026
| ПС № 128 «Когалы» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2027
| ПС № 129 «Терісаққан» | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2028
| ПС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2029
| Испытание Т-2 после замены ПС № 133 «Коктал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2030
| ПС № 51 «Каратал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2031
| ПС № 158 «Еркин» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2032
| ПС № 101 «Жағалау» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2033
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
6 | Служба СМ |  |  |  | ПС-157 КРУН-10 03.05.2023 (сроч)
| ПС АО "ТАЭТК" |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров.и наладка АСКУЭ 12.05.23 (неалан)
| Алакольский РЭС ПС-77, 82,81,197,71,79,178,179,1 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-22
| ПС-93,195,70,182,84 |  |  | 2023-05-23
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание АТС Миником ДХ-500 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Сарыозек- Самен - Жоламан | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-68
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Үштөбе - Көпекті | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-151,4,16
ПС-101,102,157,155,158,150,103
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-02
8 | Сарканский РЭС
| ПС-35/10кВ №199 "Тополевка" |  |  |  | ПС-3Т СШ-10кВ монтаж т/т на яч. №8 03.05.23 (неплан)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-11 | 2023-05-25 | ПС-3Т СШ-10кВ прокладка кабеля 10кВ 02.05.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-11 | 2023-05-26 | Л-35кВ №39 ПЭО 11.05.2023
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12 | 2023-05-25 | ПС-174 ТН-10 №2 Демонтаж 14.04-11.05.23 (неплан)
Л-35кВ №24 ПЭО 13.05.2023
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
ПС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-19
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-20
| СШ-35кВ, | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №24 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-23
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
ПС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| ЛР-35кВ №45 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| Отходящие Л-10кВ |  | 2023-05-18
9 | Алакольский РЭС
| Л-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Обход | 2023-05-03 | 2023-05-03 | ПС-178 Т-2 устр.деф 05-06.05.23 (авар)
| Л-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Обход | 2023-05-04 | 2023-05-04 | ПС-35/10 Новая Актоган опрование 15.05.23 (неплан)
| Л-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Обход | 2023-05-05 | 2023-05-05
| Л-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023 | 11-12.05.23
| Л-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 15-17.05.23
| Л-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Экспл. обсужив. | 23-26.05.2023 | 2023-05-31
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 03-05.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 15-19.05.2023
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 02.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 03.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 04.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10.05.2023 | 10-12.05.23 | 2023-05-23
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Экспл. обсужив. | 11-12.05.2023 | 15-16.05.23
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Экспл. обсужив. | 15.05.2023 | 17.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Экспл. обсужив. | 16.05.2023 | 18.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-35кВ №27 | Экспл. обсужив. | 17.05.2023 | 18-22.05.2023
ПС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 18.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 19.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24.05.2023
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | ПС-86 1,2СШ-10, ТН-10№1,2 ПЭО 04.05.23 (план)
| ЛЭП-35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023 |  | ПС-141 Т-2 ПЭО 05.05.23 (план)
| ЛЭП-35кВ №94 | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-141 ТН-10 №1, 1СШ-10, ЛР-35 Л-6 ПЭО 16.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №97 "Алтыүй" | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023 | 22-23.05.2023 | ПС-97 Т-2 ПЭО 18.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №90 "Жиделі" | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023 | 11,15.05.2023
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-136 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 03-04.05.2023 | 03-04.05.2023
| ЛЭП-110кВ №95 Сарыоөек-Желдіқара | Экспл. обсужив. | 2023-05-05 | 2023-05-05
| ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ" |  |  |  | ПС-106 СШ-10кВ, ТН-10кВ ПЭО 04.05.2023 г. (план)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 15-16.05.2023 | 2023-05-17 | ПС-106 В-35кВ Т-2 ПЭО 04-05.05.2023 г. (план)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 16-17.05.2023 | 15-16.05.23 | ПС-106 Т-2 с присоед. ПЭО 03.05.2023 г. (план)
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-18 | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Экспл. обсужив. | 2023-05-19 | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-22 | 2023-05-23
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-05-23 | 2023-05-26
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-24 | 2023-05-25
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-25 | 2023-05-26
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Экспл. обсужив. | 2023-05-26 | 2023-05-26
13 | Уштобинский РЭС
ПС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 10-11.05.2023 | 10-11.05.23
| 1СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12 | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-13 | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-4 ШР-35кВ,РВС-35 кВПЭО 18.05.2023 г. (план)
| В-35кВ Л52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-7 ЛР-35кВ Л-52 ПЭО 13.05.2023 г. (план)
ПС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-15 | 2023-05-14
| 1СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-15
13 | Ақсуский РЭС
| ПС-117 ВЛ-10кВ №7 в габ. - 35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Л-35 №88 ПЭО 15.05.23 (план)
| Л-35кВ №23 | Экспл. обсужив. | 03-04.05.2023 | 03-04.05.23
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Апрель (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на апрель месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | Перенос на май | Л-35кВ №77 устр.деф. оп №231-232 04.04.23 (авар)
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023 | Перенос на май | Л-110 кВ №100 (ПЭО) 19.04.2023
| Л-110кВ №159 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | Выполнено | Л-110 кВ №165 (ПЭО) 24.04.2023 вр.16-48
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21 | Перенос на май | Л-110кВ №102 устр.деф 29.04.2023 (авар)
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023 | 15-00. 02.05.2023г.
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023 | 2023-04-06
| Л-35кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023 | 28.04.23.
| Л-35кВ №16 | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 | 03-07.04.23
| Л-35кВ №50 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26 | 25-27.04.2023
| Л-35кВ №53 | Экспл. обсужив. | 27-28.04.2023 | 12,04.2023 | Л-35 кВ №5319.04.23 (план)
2 | Служба ПС
| ПС-101 "Жағалау" |  |  |  | ПС-103 ТН-10кВ №1 устр.деф 04.04.23 (авар)
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023 |  | ПС-51 2сш-35кВ устр.деф. 04.04.23 (авар)
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 28.04.23. | ПС-157 ТСН-10кВ №2 устр.деф. 06.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-14.04.2023 |  | ПС-103 ТН-110кВ №2 устр.деф 07.04.23 (авар)
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | 2023-04-26 | ПС-103 В-110кВ Т-2 регулировка Т-2 13.04.23 (иная)
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18 | 2023-04-25 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф 28.03-14.04.23 (авар)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 |  | ПС-151 2 СШ-10кВ ТН-10кВ №2
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 2023-04-27 | ПС-151 1 СШ-10кВ ТН-10кВ №3 18.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 |  | ПС-новый Л-35кВ Л-17 уст.и монтаж ОРУ-35/10кВ 18-23.04.23 (неплан)
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Экспл. обсужив. | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
ПС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023 | 28.04.23.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-26
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-24
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-13.04.2023 | 2023-04-25
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14 | 2023-04-25
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14 | 2023-04-24
| ПС-52 "Шымыр" |  |  |  | ПС-48 Т-10кВ №2 18.04.2023.
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023 |  | ПС-52 ШР-35 кВ Т-1 20.04.2023
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Экспл. обсужив. | 27-28.07.2023 |  | ПС-52 Т-2 19.04.2023
ПС-1Т "Алажиде"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Экспл. обсужив. | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-28
ПС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | 20-21.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18 | 2023-04-21
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20-21.04.2023 | ПС-170 ВЛ-10 кВ №4 яч№18 19.04.2023
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023 | 19.04.2023.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 | 2023-04-19
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21 | 2023-04-19
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 03-28.04.2023 |  | ПС-197 Т-2 устр.деф. 27.03-06.04.04.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 разгрузка 10.04.23 (неплан)
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 03-07.04.2023 | 20-21.04.23 | ПС-102 монтаж тр-р 25000кВА,14.04.23 доливка масла 17.04.23 (неплан)
| ПС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 14-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 12-50.02.05.23 (неплан)
| ПС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 25-28.04.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 |  | ПС-165 ТН-10кВ №2 пров.УРЗА 04.04.23 (неплан)
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023 |  | ПС-167 ТСН-10кВ №1 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023 |  | ПС-50 РШ Т-2 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023 | 2023-04-21
| ПС-135 "Жоламан" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-103 "Самал" | Иная деятельность | в течение мес. | 01-07.04.23
5 | Служба ГиД
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-103 Т-2, 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 проф.исп. 06-14.04.23 (неплан)
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 проф.исп.силового трансформатора 2500 кВа 19.04.23 (план)
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 новый тр. проф.исп. после устр.деф 20-21.04.23 (неплан)
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-103 2СШ-10кВ, ТН-10кВ № СВ-10кВ проф.исп. 27-28.04.23 (неплан)
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 Т-1 проф.исп. 14-40.02.05.23 (неплан)
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Расш.тек.ремонт | Апрель |  | ПС-103 4СШ-10 кВ ,ТН-10кВ,№4,СВ-10 кВ проф.исп. 13-20.02.05.23 (план)
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Расш.тек.ремонт | Апрель
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Расш.тек.ремонт | Апрель
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
6 | Служба СМ |  |  |  | ПС-103,155 пров.пр.уч. 10.04.23 (неплан)
| ПС АО "ТАТЭК" , ПС Уйгентасский РЭС |  |  |  | ПС-102,158КРУН-10кВ проверка приборов учета 04.04.23 (неплан)
| ПС-175, ПС-78, ПС-73, ПС-177, ПС-181, ПС-176. | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-51 ,52 КРУН-10кВ проверка и наладка АСКУЭ 03.04.23 (неплан)
ПС-157 КРУН-10кВ пров пр.уч ВЛ-10КВ №7 07.04.2023 (неплан)
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-155 КРУН-10кВ пров учета 07.04.23 (план)
ПС-10 КРУН-10кВ еаладка связи АСКУЭ и пров.учета 07.04.203 (авар)
ПС-117 КРУН-10кВ пов.прибора учета 11.04.23 (неплан)
ПС-151, ПС-16 КРУН-10кВ пов.прибора учета 12-13.04.23 (план)
ПС-49 КРУН-10кВ пров.прибора учета 14.04.23 (неплан)
ПС-174 КРУН-10кВ пров.прибора учета 18.04.23 (план)
ПС-8 замена прибор учета на ТСН-10 кВ 18.04.23 (план)
ПС-103 КРУН-10кВ ВЛ-2 пров.приб.уч. 21.04.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 27-28.04.2023 | ПС-78 КРУН-10кВ пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 05-05.04.23 | ПС-57 Адм.здан. Монтаж и димонтаж тель каб. 26.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 03-07.04.23 | УйРЭС адм.здание перенос и настройка цифр. Связи 25-26.04.2023 (неплан)
| Расширино-текущий ремонт канала В/Ч связи Талдыкорган- Аксу | Расшир. текущий ремонт | 01-28.04.2023 | 2023-04-29 | ПС-167,ПС-168 пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Балпык би-Мамбет-Кабылиса | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 04-07,18-21.04.23 | ПС-52 пров.настр.GSM сигнал 02.05.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Сарыозек-Акбастау-Басши | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 10-14.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание видеонаблюдения, пожарной, GSM сигнализаций. Радиосвязи, цифровой связи в АРЭС, УйРЭС, СРЭС, АлРЭС | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 28.04.23.
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 04-07.04.23
8 | Сарканский РЭС
| ПС-35/10кВ №184 "Екіаша" |  |  |  | ПС-25 ВЛ-35кВ №30 обход с устр.деф. За ЛР-26 04-05.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Л-110кВ №163 ком.обход 03-07.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-03 | 2023-04-26 | Л-110кВ №132 ком.обход 10-11.04.23 (план)
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04 | 2023-04-25 | ПС-27 ТН-10кВ №1 устр.деф 12-13.04.23 (авар)
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04 | 2023-04-25 | Л-110кВ №132 устр.деф.после обхода 13.04.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-05 |  | Л-35кВ №36 ком.обход 14.04.23 (план)
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-06 |  | ПС-183 ЛР-110кВ Л-100 восст.шлейфа на ф "А" 15.04.23 (авар)
| ПС-35/10кВ №26 "Кенжыра" |  |  |  | ПС-24 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ устр.деф. 14.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 19.04.2023. | Л-110кВ №133 ком. обход 12-18,21.04.23 (план)
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Л-35кВ №35, №34 обход осмотр 21.04.23 (план)
| ЛР-35кВ №23, №24 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-19 | Л-110кВ №133 устранение дефектов 24.04.23 (срочн)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 20.04.2023. | Л-35кВ №30от ПС-25 до СР-35 кВ №25(срочн) 14-00.02.05.2023г.
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| Л-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-25
| Л-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-26
| Л-35-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-25
| Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-04-17 | 2023-04-27
| Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20,27.04.2023
9 | Алакольский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №70 устр.деф 04-06.04.23 (авар)
| ЛЭП-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 | 11-12.04.23 | ПС-197 Т-2 проверка Т-2 27.03-08.04.23 (неплан)
| ЛЭП-35кВ №82 Жанама-Еңбекші | Экспл. обсужив. | 10.14.04.2023 | 17-21.04.23 | ПС-181 Л-35кВ №27 обход с утр.деф. 06-10.04.23 (авар)
Л-35кВ №28 от СР-43 до ПС-177 устр.деф 26-27.04.2023 (авар)
ПС-195 Т-1 и его роисоединение 17-33.02.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Экспл. обсужив. | 10-13.04.2023
| ПС-35/10кВ №71 "Жанама" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023 | 11-14,17.04.23
10 | Уйгентасский РЭС
| ҚС-35/10кВ №78 "Қызылашы" |  |  |  | ГЭС-4 ТН-35кВ замена 04.04.23 (авар)
| В-10кВ Л-1 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023 |  | ПС-184 Т-2 сприсоед. ПЭО 07.04.23
| В-10кВ Л-1,2,4 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023 |  | ПС-188 Т-1 Ревизия Т-1 11.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023 | Л-35кВ №27 устр.деф 29.042023 (авар)
| СВ-10, СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 12.04.2023 | 2023-04-14
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 13.04.2023 | 2023-04-12
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023 | 2023-04-17
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023 | 2023-04-17
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Экспл. обсужив. | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 19.04.2023 | 2023-04-19
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Экспл. обсужив. | 20.04.2023 | 19-20.04.23
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 20.04.2023 | 2023-04-26
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | ПС-134 ЛР-10кВ №174 устр деф. 05.04.23 (авар)
| ЛЭП-110кВ №174 | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023 | 04-06.04.23 | ПС-133 Т-1 проверка 20-21.04.23(неплан)
| ЛЭП-35кВ №99 | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023 | 07,13-14.04.23 | ПС-86 ЛР-35 кВ Л-66 20-12.05.23(план)
| ПС-35/10кВ №141 "Талды" | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023
ПС-86 Т-1 присоединение 24.04.23(план)
| ПС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023 | 10-13.04.2023 | ПС-86 2СШ-35кВ 17-20. 02.05.23г.(план)
12 | Сарыозекский РЭС |  |  |  | ПС-135 ТН-6кВ №1 устр.деф. Замена 06-10.04.23 (авар)
| ВЛ-10кВ №3 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2023 | 19-21.04.23 | ПС-130 ТН-6кВ №3 демонтаж 07.04.23 (неплан)
| ЛЭП-110кВ №173 Сарыозек-Щебзавод | Экспл. обсужив. | 18-19.04.2023 | 25-27.04.2023 | ПС-204 Т-1 устр.деф. 11.04.23 (нелан)
| ПС-135 Жоламан |  | 03-08.04.2023 | 03,24-27.04.2023 | ПС-137 Т-1, СШ-10, ТН-10 ПЭО 17-18.04.23
ПС-137 В-35 кВ №86 19.04.2023
ПС-137 ЛР-35 кВ №91 19.04.2023
ПС-В-10кВ Л-6 переход Л-110 (нов.постр.) 11-12.04.23
Л-35кВ №92 раб.охр.зоне 20-21.04.23 (неплан)
13 | Үштөбе ЭЖА |  |  |  | ПС-151 ТСН-10кВ №2 ПЭО 21.04.23
Планоных работ нет
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Сәуір (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 |  | Л-35кВ №77 устр.деф. оп №231-232 04.04.23 (авар)
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023 |  | Л-110 кВ №100 (ПЭО) 19.04.2023
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 |  | Л-110кВ №102 устр.деф 29.04.2023 (авар)
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023 | 2023-04-06
| ӘЖ-35кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 | 03-07.04.23
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26 | 25-27.04.2023
| ӘЖ-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.04.2023 |  | Л-35 кВ №5319.04.23 (план)
2 | ҚС қызметі
| ҚС-101 "Жағалау" |  |  |  | ПС-103 ТН-10кВ №1 устр.деф 04.04.23 (авар)
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023 |  | ПС-51 2сш-35кВ устр.деф. 04.04.23 (авар)
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12 | 28.04.23. | ПС-157 ТСН-10кВ №2 устр.деф. 06.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.04.2023 |  | ПС-103 ТН-110кВ №2 устр.деф 07.04.23 (авар)
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 | 2023-04-26 | ПС-103 В-110кВ Т-2 регулировка Т-2 13.04.23 (иная)
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18 | 2023-04-25 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф 28.03-14.04.23 (авар)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 |  | ПС-151 2 СШ-10кВ ТН-10кВ №2
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 | 2023-04-27 | ПС-151 1 СШ-10кВ ТН-10кВ №3 18.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 |  | ПС-новый Л-35кВ Л-17 уст.и монтаж ОРУ-35/10кВ 18-23.04.23 (неплан)
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
ҚС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023 | 28.04.23.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 2023-04-26
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12 | 2023-04-24
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-13.04.2023 | 2023-04-25
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14 | 2023-04-25
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14 | 2023-04-24
ҚС-52 "Шымыр"
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023 |  | ПС-48 Т-10кВ №2 18.04.2023.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.07.2023 |  | ПС-52 ШР-35 кВ Т-1 20.04.2023
| ҚС-1Т "Алажиде" |  |  |  | ПС-52 Т-2 19.04.2023
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-28
ҚС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 | 20-21.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18 | 2023-04-21
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 | 20-21.04.2023 | ПС-170 ВЛ-10 кВ №4 яч№18 19.04.2023
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023 | 19.04.2023.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 | 2023-04-19
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21 | 2023-04-19
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-28.04.2023 |  | ПС-197 Т-2 устр.деф. 27.03-06.04.04.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 разгрузка 10.04.23 (неплан)
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-07.04.2023 | 20-21.04.23 | ПС-102 монтаж тр-р 25000кВА,14.04.23 доливка масла 17.04.23 (неплан)
| ҚС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 14-21.04.2023
| ҚС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 25-28.04.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 |  | ПС-165 ТН-10кВ №2 пров.УРЗА 04.04.23 (неплан)
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023 |  | ПС-167 ТСН-10кВ №1 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023 |  | ПС-50 РШ Т-2 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023 | 2023-04-21
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-103 "Самал" | Өзге жұмыстар | Бір ай ішінде | 01-07.04.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-103 Т-2, 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 проф.исп. 06-14.04.23 (неплан)
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-102 проф.исп.силового трансформатора 2500 кВа 19.04.23 (план)
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-102 новый тр. проф.исп. после устр.деф 20-21.04.23 (неплан)
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-103 2СШ-10кВ, ТН-10кВ № СВ-10кВ проф.исп. 27-28.04.23 (неплан)
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
6 | М қызметі |  |  |  | ПС-103,155 пров.пр.уч. 10.04.23 (неплан)
| ҚС АО "ТАТЭК" , ҚС Уйгентас ЭЖА |  |  |  | ПС-102,158КРУН-10кВ проверка приборов учета 04.04.23 (неплан)
| ҚС-175, ҚС-78, ҚС-73, ҚС-177, ҚС-181, ҚС-176 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-51 ,52 КРУН-10кВ проверка и наладка АСКУЭ 03.04.23 (неплан)
ПС-157 КРУН-10кВ пров пр.уч ВЛ-10КВ №7 07.04.2023 (неплан)
| ҚС АО "ТАТЭК" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-155 КРУН-10кВ пров учета 07.04.23 (план)
ПС-10 КРУН-10кВ еаладка связи АСКУЭ и пров.учета 07.04.203 (авар)
ПС-117 КРУН-10кВ пов.прибора учета 11.04.23 (неплан)
ПС-151, ПС-16 КРУН-10кВ пов.прибора учета 12-13.04.23 (план)
ПС-49 КРУН-10кВ пров.прибора учета 14.04.23 (неплан)
ПС-174 КРУН-10кВ пров.прибора учета 18.04.23 (план)
ПС-8 замена прибор учета на ТСН-10 кВ 18.04.23 (план)
ПС-103 КРУН-10кВ ВЛ-2 пров.приб.уч. 21.04.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 |  | ПС-78 КРУН-10кВ пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 05-05.04.23 | ПС-57 Адм.здан. Монтаж и димонтаж тель каб. 26.04.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 03-07.04.23 | УйРЭС адм.здание перенос и настройка цифр. Связи 25-26.04.2023 (неплан)
| Талдықорған-Ақсу ЖЖ байланыс арнасы | Күрделі ағымды жөндеу | 01-28.04.2023 | Мамыр айына ауыстырылды
| Балпық би - Мәмбет - Қабылиса ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 04-07,18-21.04.23
| Сарыөзек-Ақбастау-Басши ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 10-14.04.2023
| АЭЖА, УйЭЖА, СЭЖА, АлЭЖА бейнебақылау, GSM өрт дабылы. Радио байланыс, цифорлы байланыс жөндеу | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 2023-04-29
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 04-07.04.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №184 "Екіаша" |  |  |  | ПС-25 ВЛ-35кВ №30 обход с устр.деф. За ЛР-26 04-05.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Л-110кВ №163 ком.обход 03-07.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03 | 2023-04-26 | Л-110кВ №132 ком.обход 10-11.04.23 (план)
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04 | 2023-04-25 | ПС-27 ТН-10кВ №1 устр.деф 12-13.04.23 (авар)
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04 | 2023-04-25 | Л-110кВ №132 устр.деф.после обхода 13.04.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05 |  | Л-35кВ №36 ком.обход 14.04.23 (план)
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-06 |  | ПС-183 ЛР-110кВ Л-100 восст.шлейфа на ф "А" 15.04.23 (авар)
| ҚС-35/10кВ №26 "Кенжыра" |  |  |  | ПС-24 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ устр.деф. 14.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10 | 19.04.2023. | Л-110кВ №133 ком. обход 12-18,21.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Л-35кВ №35, №34 обход осмотр 21.04.23 (план)
| ЛР-35кВ №23, №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 2023-04-19
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 20.04.2023.
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12
| Л-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-25
| Л-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 26.04.203
| Л-35-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-25
| Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-04-17 | 2023-04-27
| Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20,27.04.2023
9 | Алакөл ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №70 устр.деф 04-06.04.23 (авар)
| ЭБЖ-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 | 11-12.04.23 | ПС-197 Т-2 проверка Т-2 27.03-08.04.23 (неплан)
| ЭБЖ-35кВ №82 Жанама-Еңбекші | Эксплуатациялық жөндеу | 10.14.04.2023 | 17-21.04.23 | ПС-181 Л-35кВ №27 обход с утр.деф. 06-10.04.23 (авар)
| ҚС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-13.04.2023 |  | Л-35кВ №28 от СР-43 до ПС-177 устр.деф 26-27.04.2023 (авар)
| ҚС-35/10кВ №71 "Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023 | 11-14,17.04.23
10 | Үйгентас ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №78 "Қызылашы" |  |  |  | ГЭС-4 ТН-35кВ замена 04.04.23 (авар)
| В-10кВ Л-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023 |  | ПС-184 Т-2 сприсоед. ПЭО 07.04.23
| В-10кВ Л-1,2,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023 |  | ПС-188 Т-1 Ревизия Т-1 11.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023 | Л-35кВ №27 устр.деф 29.042023 (авар)
| СВ-10, СР-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 12.04.2023 | 2023-04-14
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13.04.2023 | 2023-04-12
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023 | 2023-04-17
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023 | 2023-04-17
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 19.04.2023 | 2023-04-19
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023 | 19-20.04.23
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023 | 2023-04-26
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | ПС-134 ЛР-10кВ №174 устр деф. 05.04.23 (авар)
| ЭБЖ-110кВ №174 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023 | 04-06.04.23 | ПС-133 Т-1 проверка 20-21.04.23(неплан)
| ЭБЖ-35кВ №99 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023 | 07,13-14.04.23
| ҚС-35/10кВ №141 "Талды" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023
| ҚС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023 | 10-13.04.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА |  |  |  | ПС-135 ТН-6кВ №1 устр.деф. Замена 06-10.04.23 (авар)
| ҚС-146 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.04.2023 | 19-21.04.23 | ПС-130 ТН-6кВ №3 демонтаж 07.04.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №173 Сарыөзек-Щебзавод | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.04.2023 | 25-27.04.2023 | ПС-204 Т-1 устр.деф. 11.04.23 (нелан)
ПС-137 Т-1, СШ-10, ТН-10 ПЭО 17-18.04.23
ПС-137 В-35 кВ №86 19.04.2023
ПС-137 ЛР-35 кВ №91 19.04.2023
ПС-В-10кВ Л-6 переход Л-110 (нов.постр.) 11-12.04.23
Л-35кВ №92 раб.охр.зоне 20-21.04.23 (неплан)
| ҚС-135 Жоламан | Эксплуатациялық жөндеу | 03-08.04.2023 | 03,24-27.04.2023
13 | Үштөбе ЭЖА |  |  |  | ПС-151 ТСН-10кВ №2 ПЭО 21.04.23
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Наурыз 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-31.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.03.2023 | 01-03.03.23 | Л-220кВ №253 3 чистка трассы 09.03.23 (неплан)
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-24.03.2023 | 20-24,27-31.03.23 | Л-220кВ №254 3 чистка трассы 10.03.23 (неплан)
| ӘЖ-35кВ №22 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-35кВ №55 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.03.2023 | 13-16.03.23
2 | ҚС қызметі
| ҚС-158 "Еркин" |  |  |  | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 01-02.03.23 | ПС-165 В-35кВ Л-55 12-13.03.23 устр. деф. (авар)
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-03 | 2023-03-06 | ПС-103 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 зам.под.не под.ножей ввод Т-1 27.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 |  | ПС-103 ввод-10кВ Т-1 регулир.привода 28.03.23 (неплан)
| В-10кВ Л-3, Л-5, Л-9, Л-11 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 |  | ПС-159 ТН-110кВ №1 замена ПК-10кВ 13-30.03.23 (авар)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023 | 09-10.03.23 | ПС-159 ТН-110кВ №2 устр.деф24-29.03.23 (авар)
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13 | 2023-03-07
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| В-10кВ Л-4, Л-8, Л-10. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14
| В-10кВ Л-26, Л-12. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
ҚС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.03.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-20 | 2023-03-15
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-24
| В-10кВ Л-9, Л-10, Л-11, Л-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2023 | 16-17.03.23
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
| В-10кВ Л1, Л-2, Л-6, Л-7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-31
ҚС-166 "Алгабас
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2023
| ЛР-35кВ Л-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-28
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.03.2023 |  | Цех ЦРО сушка тр. 02.03.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-31.03.2023
| ПС-52 "Шымыр" ТМ -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-27.03.2023 | 13-17.03.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-158 "Еркин" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023 | 06-10.03.2023 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф. 13.03.23 (авар)
| ҚС-107 "Самен" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023 | 27-30.03.2023 | ПС-159 Л-35кВ Л-15 снятие нарузки 16.03.23 (авар)
| ҚС-151 "Уштобе" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023 | 28-30.03.2023 | ПС-107 УСЗ №1,2 проверка УРЗА 28.03.23 (план)
| ҚС-48 "Бактыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.03.2023 | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-166 "Алгабас" | Эксплуатациялық жөндеу | 27-30.03.2023 | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-103 "Самал" | Эксплуатациялық жөндеу | в тение месяца | 01.03-07.04.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-48 "Бактыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-166 "Алгабас" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-158 "Еркин" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Мамыр айына ауыстырылды
| КС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Сәуір айына аустырылды
| ҚС-151 "Уштобе" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | 2023-03-14 | ПС-103 Т-1, 1СШ-10, ТН-10 №1, 1СР-10кВ, 1СШ-110кВ проф.исп. 03-14.03.23 (неплан)
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сына | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Орындалды
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Орындалды
6 | М қызметі
| ҚС АО "ТАТЭК" , ҚС Ақсу ЭЖА |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров. П/У 02-03,13.03.23 ( не плпан)
| ҚС-1, ҚС-2, ҚС-64, ҚС-180, ҚС-192, ҚС-117, ҚС-171, | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 13-17.03.23 | ПС-101,150,158 КРУН-10кВ перегрузка АСКУЭ 10.03.23 (неплан)
| ҚС-173, ҚС-22, ҚС-23, ҚС-26, ҚС-32. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 2023-03-15 | ПС-159 КРУН-10кВ пров. П/У 13.03.23 (плпан)
| ҚС АО "ТАТЭК" | Электр есептегіш құралын тексеру және орнату | 01-31.03.2023 | 01-31.03.2023 | ПС-135 Т-2 устр.деф. зам.уч. 20.03.23 (авар) ПС-158 КРУН-10кВ наладка АСКУЭ 27-29.03.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 |  | ПС-103 уст. GSM сигнал. 02.03.23 (не план)
| Қарабұлаұқ ЭЖА AddPac өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 |  | АТС ЖЭТ демонтаж, монтаж тел. Линии 09.03.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 30-31.03.2023 | В/ч канал ПС-51,46,156 ПЭО 28-31.04.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| Талдықорған-Қарабұлақ АВС-1 ЖЖ тіректері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| Қарабұлақ-Көкжазық-Сырымбет ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| "Қарабұлақ" ҚС-51, ҚС-159 "Қарабұлақ" ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 03-10.03.2023 | ПС-159,51,48 В/ч канал связи ПЭО 14-17.03.23 (план)
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 27-31.03.2023
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭЖ-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 2023 жылдың наурыз айына ауыстырылды
| ЭЖ-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| ЭЖ-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.03.2023
| ЭЖ-35кВ №34 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-10
| ЭЖ-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| Ж-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| ПС-35/10кВ №174 |  |  |  | ПС-183 ДГК-35кВ №29 устр. Течь масла 01.03.23 (неплан)
| Т-2 с присоед. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.03.2023 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 Ком.лбход 16.03.23 (авар)
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 устр.деф. оп.№141 17.03.23 (авар)
| СШ-35кВ №2, ЛР-35кВ №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 | 2023-03-06 | ПС-183,174,29,21 В/ч обсл. 16-13.03.23 (план)
| СШ-35кВ №1, ЛР-35кВ №29, ЛР-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08 | 2023-03-09 | Л-35кВ №33 устр.деф 20.03.23 (авар)
| Т-1 с присоед. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-09 | 2023-03-09 | В/ч канал связи ПС-180,192 ПЭО 28.03.23 (план)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13 | 2023-03-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14 | 2023-03-15
| В-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| В-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-16
| В-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-17
| В-10кВ №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-20
| В-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
9 | Алакөл ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №27 обход с устр. деф. 03-05.03.23г.(аварий) ПС-69 Т-1 с пресод. Поф.исп. 31.03.23 (неплпн)
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | ПС-178 1СШ-10кВ устр.деф 09.03.23 (авар)
10 | Үйгентас ЭЖА |  |  |  | ПС-176 Т-1 ревизия В-10кВ Т-1 09.03.23 (неплан)
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №94 обход с устр. деф. 08-09.03.23г.(аварий)
| ЛЭП-35кВ №64 | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 |  | ПС-134 Т-2, Т-1 спусок газа РПН-110кВ 10.03.23 (неплан)
| ҚС-35/10кВ №96 "Акдала" | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 | 2023-03-14 | ПС-134 Л-35кВ №64 14-17.03.23 (неплан)
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | ПС-126 Л-10кВ №9 устр.деф 01-16.03.23 (авар)
| Т-1 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 03-04.03.23
| Т-2 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.03.2023 | 01-02.03.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-04 | 2023-03-05
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-05 | 2023-03-05
| 2СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 | 2023-03-06
| 1СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06
| 1СВ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №150 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №149 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-1 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-28
| СШ-35КВ, В-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| ЛР-35кВ №97 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Март 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на март месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 13-14.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 15-17.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-110кВ №159 | Экспл. обсужив. | 27-31.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-35кВ №11 | Экспл. обсужив. | 06-10.03.2023 | 01-03.03.23 | Л-220кВ №253 3 чистка трассы 09.03.23 (неплан)
| Л-35кВ №15 | Экспл. обсужив. | 20-24.03.2023 | 20-24,27-31.03.23 | Л-220кВ №254 3 чистка трассы 10.03.23 (неплан)
| Л-35кВ №22 | Экспл. обсужив. | 18-19.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-35кВ №55 | Экспл. обсужив. | 01-03.03.2023 | 13-16.03.23
2 | Служба ПС
| ПС-158 "Еркин" |  |  |  | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | 01-02.03.23 | ПС-165 В-35кВ Л-55 12-13.03.23 устр. деф. (авар)
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 2023-03-03 | 2023-03-06 | ПС-103 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 зам.под.не под.ножей ввод Т-1 27.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 |  | ПС-103 ввод-10кВ Т-1 регулир.привода 28.03.23 (неплан)
| В-10кВ Л-3, Л-5, Л-9, Л-11 | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 09-10.03.23 | ПС-159 ТН-110кВ №1 замена ПК-10кВ 13-30.03.23 (авар)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 09-10.03.2023 | 2023-03-07 | ПС-159 ТН-110кВ №2 устр.деф24-29.03.23 (авар)
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| В-10кВ Л-4, Л-8, Л-10. | Экспл. обсужив. | 2023-03-14
| В-10кВ Л-26, Л-12. | Экспл. обсужив. | 2023-03-15
ПС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-17.03.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Экспл. обсужив. | 2023-03-20 | 2023-03-15
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-24
| В-10кВ Л-9, Л-10, Л-11, Л-12 | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 27-28.03.2023 | 16-17.03.23
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
| В-10кВ Л1, Л-2, Л-6, Л-7 | Экспл. обсужив. | 2023-03-31
ПС-166 "Алгабас
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 27-28.03.2023
| ЛР-35кВ Л-10 | Экспл. обсужив. | 2023-03-28
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 01-31.03.2023 |  | Цех ЦРО сушка тр. 02.03.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 13-31.03.2023
| ПС-52 "Шымыр" ТМ -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 13-27.03.2023 | 14-17.03.23
4 | Служба РЗА
| ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-10.03.2023 | 2023-03-10 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф. 13.03.23 (авар)
| ПС-107 "Самен" | Экспл. обсужив. | 13-17.03.2023 | 27-29.03.2023 | ПС-159 Л-35кВ Л-15 снятие нарузки 16.03.23 (авар)
| ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 13-17.03.2023 | 28-30.03.2023 | ПС-107 УСЗ №1,2 проверка УРЗА 28.03.23 (план)
| ПС-48 "Бактыбай" | Экспл. обсужив. | 16-31.03.2023 | Перенос на июль месяц
| ПС-166 "Алгабас" | Экспл. обсужив. | 27-30.03.2023 | Перенос на июль месяц
| ПС-103 "Самал" | Экспл. обсужив. | в тение месяца | 01.03-07.04.23
5 | Служба ГиД
| ПС-48 "Бактыбай" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-166 "Алгабас" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на апрель месяц
| ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | Март | 2023-03-14 | ПС-103 Т-1, 1СШ-10, ТН-10 №1, 1СР-10кВ, 1СШ-110кВ проф.исп. 03-14.03.23 (неплан)
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Март | Выполнено
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Март | Выполнено
6 | Служба СМ
| ПС АО "ТАТЭК" , ПС АкРЭС |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров. П/У 02-03,13.03.23 ( не плпан)
| ПС-1, ПС-2, ПС-64, ПС-180, ПС-192, ПС-117, ПС-171, | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 14-17.03.23 | ПС-101,150,158 КРУН-10кВ перегрузка АСКУЭ 10.03.23 (неплан)
| ПС-173, ПС-22, ПС-23, ПС-26, ПС-32. | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 2023-03-15 | ПС-159 КРУН-10кВ пров. П/У 13.03.23 (плпан)
| ПС АО "ТАТЭК" | Проверка, монтаж, установка П/У | 01-31.03.2023 | 01-03.03.2023 | ПС-135 Т-2 устр.деф. зам.уч. 20.03.23 (авар)
ПС-158 КРУН-10кВ наладка АСКУЭ 27-29.03.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 |  | ПС-103 уст. GSM сигнал. 02.03.23 (не план)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, AddPac в КбРЭС | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 |  | АТС ЖЭТ демонтаж, монтаж тел. Линии 09.03.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 30-31.03.2023 | В/ч канал ПС-51,46,156 ПЭО 28-31.04.23
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ стойки АВС-1 ВЧ канала связи Талдыкорган-Карабулак | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Карабулак-Кокжазык-Сырымбет | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Карабулак (ПС-51), ПС-159 "Карабулак" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 03-10.03.2023 | ПС-159,51,48 В/ч канал связи ПЭО 14-17.03.23 (план)
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 27-31.03.2023
8 | Сарканский РЭС
| ЛЭП-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | Перенесен на апрель месяц 2023 года.
| ЛЭП-110кВ №132 | Экспл. обсужив. | 06-07.03.2023
| ЛЭП-110кВ №133 | Экспл. обсужив. | 08-09.03.2023
| ЛЭП-35кВ №34 | Экспл. обсужив. | 2023-03-10
| ЛЭП-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| ЛЭП-35кВ №36 | Экспл. обсужив. | 2023-03-15
| ПС-35/10кВ №174 |  |  |  | ПС-183 ДГК-35кВ №29 устр. Течь масла 01.03.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 02-03.03.2023 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 Ком.лбход 16.03.23 (авар)
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 | 2023-03-07 | ПС-183,174,29,21 В/ч обсл. 16-13.03.23 (план)
| СШ-35кВ №2, ЛР-35кВ №24 | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 2023-03-06 | Л-35кВ №33 устр.деф 20.03.23 (авар)
| СШ-35кВ №1, ЛР-35кВ №29, ЛР-35кВ №36 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08 | 2023-03-09 | В/ч канал связи ПС-180,192 ПЭО 28.03.23 (план)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-03-09 | 2023-03-09
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13 | 2023-03-09
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-14 | 2023-03-15
| В-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-15 | 2023-03-15
| В-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-16
| В-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-03-17
| В-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 2023-03-20
| В-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
9 | Алакольский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №27 обход с устр. деф. 03-05.03.23г.(аварий) ПС-69 Т-1 с пресод. Поф.исп. 31.03.23 (неплпн)
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-178 1СШ-10кВ устр.деф 09.03.23 (авар)
10 | Уйгентасский РЭС |  |  |  | ПС-176 Т-1 ревизия В-10кВ Т-1 09.03.23 (неплан)
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №94 обход с устр. деф. 08-09.03.23г.(аварий)
| ЛЭП-35кВ №64 | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 |  | ПС-134 Т-2, Т-1 спусок газа РПН-110кВ 10.03.23 (неплан)
| ПС-35/10кВ №96 "Акдала" | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 | 2023-03-14 | ПС-134 Л-35кВ №64 14-17.03.23 (неплан)
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | ПС-126 Л-10кВ №9 устр.деф 01-16.03.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | 03-04.03.23
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 02-03.03.2023 | 01-02.03.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-04 | 2023-03-05
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-05 | 2023-03-05
| 2СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 | 2023-03-06
| 1СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06
| 1СВ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №150 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №149 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-28
| СШ-35КВ, В-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| ЛР-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Ақпан 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың ақпан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-220кВ №2534 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOC графигі бойынша | Орындалды | Обход голоед. уч. Л-102,103,152 16.02.23(неплан)
| ӘЖ-220кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOC графигі бойынша | Орындалды | Л-35кВ №13 устр. деф. 22-23.02.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.02.2023 | 2023-02-10 | Л-110кВ №151 ком. обход. 24.02.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.02.2023 | 14-17.02.23
| ӘЖ-35кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-24.02.2023 | 20-24.02.23
| ӘЖ-35кВ №51 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.02.2023 | Орындалды
2 | ҚС қызметі
| ҚС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-22.02.2023 | 13-17.02.23
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 20-28.02.2023 | 20-23.02.23 | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-28.02.2023 |  | ТАТЭК Т-2500кВА ремонт 21.02.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-24.02.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-22.02.2023 | 13-17.02.2023 | ҚС-135 1СШ-6кВ демонтаж рез.яч. 09.02.23 (жоспарлы)
| ПС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 20-28.02.2023 | 20-28.02.2023
| ПС-103 "Самал" | РҚА эксл. жөндеу бойынша техникалық құжаттаманы және жұмыстарды өндіруді қалпына келтіру | Ай бойы | 2023-03-14
| ПС-156 "Сырымбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-02-02 | 01-08.02.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ПС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ПС52 "Шымыр | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
6 | М қызметі
| ПС-170,45,47,49,165,166,49 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | 01-23.02.2023 | ПС-158, КРУН-10проверка и наладка связи АСКУЭ верхнего уровня 16,20.02.23 (неплан)
ПС-156 КРУН-10кВ проверка наладка АСКУЭ 21.02.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды | Перенос в/ч связи и тел. линий 13-17.02.23 (план)
| Көксу ЭЖА AddPac өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| Талдықорған-Балпық би байланыс арнасының жж АСК-1 ЖЖ тіректері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | ПС-86 2СШ-10кВ ошиновка я КРУН-10 21.02.23 (план)
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | Тексеріп өту | 2023-02-15 | 2023-02-14
| ӘЖ-35кВ №91 "Сарыозек-Кызылжар" | Тексеріп өту | 2023-02-17
| ӘЖ-110кВ №172 "Акбастау -Когалы" | Тексеріп өту | 21-22.02.2023
| ӘЖ-110кВ №169 "Когалы-Рудный Коксу" | Тексеріп өту | 27-28.02.2023
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Февраль 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на февраль месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ №2534 | Экспл. обсужив. | по графику KEGOC | Выполнено | Обход голоед. уч. Л-102,103,152 16.02.23(неплан)
| ВЛ-220кВ №2533 | Экспл. обсужив. | по графику KEGOC | Выполнено | Л-35кВ №13 устр. деф. 22-23.02.23 (неплан)
| ВЛ-110кВ №155 | Экспл. обсужив. | 06-10.02.2023 | 2023-02-10 | Л-110кВ №151 ком. обход. 24.02.23 (неплан)
| ВЛ-110кВ №156 | Экспл. обсужив. | 13-17.02.2023 | 14-17.02.23
| ВЛ-35кВ №7 | Экспл. обсужив. | 20-24.02.2023 | 20-28,02.23
| ВЛ-35кВ №51 | Экспл. обсужив. | 01-03.02.2023 | Выполнено
2 | Служба ПС
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 13-22.02.2023 | 13-17.02.23
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 20-28.02.2023 | 20-23,28.02.23 | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 01-28.02.2023 |  | ТАТЭК Т-2500кВА ремонт 21.02.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 13-24.02.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 13-22.02.2023 | 13-17.02.2023 | ПС-135 1СШ-6кВ демонтаж рез.яч. 09.02.23 (план)
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 20-28.02.2023 | 20-28.02.2023 | ПС-45 ТН-10кВ №1 пров.УРЗА 28.02.23
| ПС-103 "Самал" | Восстановление тех. документации и производства работ по РЭО УРЗА | В течение месяца | 2023-03-14 | ПС-159 КРУН-10кВ , ОПУ-1 устр. Деф. 27.02.23 (неплан)
| ПС-156 "Сырымбет" | Экспл. обсужив. | 2023-02-02 | 01-08.02.2023
5 | Служба ГиД
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| ПС52 "Шымыр | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 2023-02-28
6 | Служба СМ
| ПС-170,45,47,49,165,166,49 | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-23.02.2023 | ПС-158, КРУН-10проверка и наладка связи АСКУЭ верхнего уровня 16.02.23 (неплан)
ПС-156 КРУН-10кВ проверка наладка АСКУЭ 21.02.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Обход | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023 | Перенос в/ч связи и тел. линий 13-17.02.23 (план)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, AddPac в КсРЭС | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ стойки АСК-1 С ВЧ канала связи Талдыкорган-Балпык би | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
8 | Сарканский РЭС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-192 В-10кВ Т-2 доливка масла 27.02.23 (неплан)
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-86 2СШ-10кВ ошиновка я КРУН-10 21.02.23 (план)
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | Обход | 2023-02-15 | 2023-02-14
| ВЛ-35кВ №91 "Сарыозек-Кызылжар" | Обход | 2023-02-17
| ВЛ-110кВ №172 "Акбастау -Когалы" | Обход | 21-22.02.2023
| ВЛ-110кВ №169 "КогалыРудный Коксу" | Обход | 27-28.02.2023
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Январь 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2022 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на январь месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ №104 | Экспл. обсужив. | 09-13.01.2023 | 09-19.01.2023 | 05,09-13.01.23 Л-35кВ №15 ПЭО
| ВЛ-110кВ №105 | Экспл. обсужив. | 16-20.01.2023 | 2023-01-25
| ВЛ-35 кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 04-06.01.2023 | 24-25.01.2023
2 | Служба ПС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | 17.01.23 ПС-103 Проверка освщ. и обогрев (неплан)
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Расшир.тек. ремонт | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Расшир.тек. ремонт | 09-20.01.2023 |  | 18.01.23 проф. исп. ПС-180 В-10 Л-2 (неплан)
4 | Служба РЗА
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 2023-01-17 | 01.01.23 ПС-156 В-10кВ №1 ПЭО | 19.01.23 ПС-102,157 ЦС пров УРЗА (неплан)
5 | Служба СГиД
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание трансформаторного масла в хим.лаборатории | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ПС №101,102,103,150,158,155,157 | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023 | 18.01.23 пров. п/у ПС-183 ВЛ-10 №4А (неплан)
7 | Служба ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аврийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Обход | 04-31.01.2023
| Провека пожарный сигнализации АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| Ослуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| Ослуживание КРОСС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
| Ослуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
8 | Сарканский РЭС
Плановых ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | 16,17.01.2023 Л-35кВ №61,99 ком. обход
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | 16.01.23 ПС-86 доливка масла, ПС-86 проверка тепловизером (неплан)
12 | Сарыозекский РЭС |  |  |  | 18.01.23 доливка масла ПС-146 Т-2 (неплан)
| ВЛ-110кВ №149 | Обход | 2023-01-05
| ВЛ-110кВ №150 | Обход | 2023-01-12 | 2023-01-18
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Қаңтар 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.01.2023 |  | 05.01.23 Л-35кВ №15 экс.жөн.
| ӘЖ-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.01.2023
| ӘЖ-35 кВ № 9 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-06.01.2023
2 | ҚС қызметі
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | 17.01.23 ПС-103 Жарықтықты ж/е жылытқышты тексеру (жоспарсыз)
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.01.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 2023-01-17
5 | НҚ ж Д қызметі
| Хим. зертханада трансформаторлық майды сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да қорғану құралдарын, сынақ стендінде сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
6 | М қызметі
| "ТАЭТК" АҚ- ның ҚС аралап шығу | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ҚС №101,102,103,150,158,155,157 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 12-13,16,17.01.2023
7 | ББ қызметі
| Талдығорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдары. | Тексеріп өту | 04-31.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 10-13.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| КРОСС жабдықтары | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 2023-01-17
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | 16,17.01.2023 Л-35кВ №61,99 ком. тексеріс
12 | Сарыөзек ЭЖА |  |  |  | 16.01.23 ПС-86 май кұю, ПС-86 тепловизермен тексеру (жоспарсыз)
| ӘЖ-110кВ №149 | Тексеріп өту | 2023-01-05
| ӘЖ-110кВ №150 | Тексеріп өту | 2023-01-12
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев