## Маусым
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06.23-17.06.2023
| Л-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06.2023-22.06.23
| Л-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.06.23--08.06.2023
| Л-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06.23-10.05.2023
| Л-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.06.2023-10.06.23
| Л-110кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08
| Л-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-01
| Л-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-02
| Л-110кВ №151 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-30.06.2023
| Л-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-09.06.2023
| Л-35кВ №57 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-23
| Л-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.06.2023
2 | ҚС қызметі
| ПС-9 "Бастобе" Расширенно текущий ремонт | Эксплуатациялық жөндеу | 05-11.06.23
| ПС-165 "Балпык би" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-30
| ПС-117 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 12-17.06.2023
| ПС-102 "Отенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 19-30.06.2023
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.062023
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Эксплуатациялық жөндеу | 12-23.06.2023
| ПС-179 Уялы Т-1 -1тал | Эксплуатациялық жөндеу | 19-22.06.2023
| ПС-81 Коктума 2-тал | Эксплуатациялық жөндеу | 23-30.06.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-127 "Акбастау" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23
| ПС 5Т "Кальпе" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23
| ПС 4Т "Кокпекты" | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06-09.06.23
| РП-10 кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-16.06.23
| ПС 181 "Кабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-23.06.23
| ПС 182 "Бесколь" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-16.06.23
| ПС 102 "тенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06-30.06.23
| ПС 165 "Балпык Би" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 9Т "Бастөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| РП-10 кВ №17 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-28.06.23
| ПС 142"Педжим" | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-30.06.23
| ПС 177 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06-17.06.23
| ПС 132"КонырӨлең" | Эксплуатациялық жөндеу | 26.06-30.06.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС 165 "Балпык би" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 102 "Отенай" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 117 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 9 "Арасан" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 132"Коныролен" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 79 "Уялы" Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ПС 81 "Коктума" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание ТМ-10кВ кап.ремонттан соң. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание НТМИ-10кВ кап.ремонттан соң. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
6 | Метрология қызметі
"ТАЭТК" АҚ, ҚС
| ЖРЭС ПС-87,192,86,133,142,97,96,134,141,90,95,91,89 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
| ҚС "ТАЭТК" | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.23
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| АТС Миником ДХ-500 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| Сарыөзек - Самен - Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| Үштөбе - Көпекті ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06-30.06.2023
8 | Сарқан ЭЖА
ПС-110/35/10кВ №180"Жансугыров"
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-20
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-20
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| В-35кВ №88 ЛР-35 кВ№88,СВ-35 кВ. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-23
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№23. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№22. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
| ДГК-35кВ, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-24
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-24
| ПС-35/10кВ №173 "Аксу" | Эксплуатациялық жөндеу
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| 1СШ-35кВ, ЛР-35 кВ №35,СВ-35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| Т-2 и его присоединения |  | 2023-06-06
| В-35кВ №34, ЛР-35 кВ №34, №22 |  | 2023-06-06
| СШ-10кВ №1,2, ТН-10 кВ №1,2 |  | 2023-06-06
9 | Отходящие Л-10кВ |  | 2023-06-07
| ПС-35/10кВ №22 "Қызылту" | Тексеріп өту |  | 2023-05-03 | ПС-178 Т-2 устр.деф 05-06.05.23 (авар)
| Т-2 и его присоединения |  | 2023-06-08
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 |  | 2023-06-08
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №34 |  | 2023-06-09
| В-35кВ №45,ЛР-35 кВ№45 |  | 2023-06-09
| ЛЭП -110кВ №142 |  | 2023-06-01
| ЛЭП -110кВ №37 |  | 05-07.06.2023
| ЛЭП -110кВ №38 |  | 12-14.06.2023
| ЛЭП -110кВ №4 |  | 19-21.06.2023
10 | ЛЭП -110кВ №77 |  | 26-29.06.2023
| Отходящие Л-10кВ |  | 2023-06-09
Уйгентасский РЭС
| В-110№132,ЛР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.06.23
| В-110№133,ЛР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.06.23
| СВ-110 кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.06.2023
| Т-1,В-10, В-35 кВ, ТР-110,ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.23
| ОВ-110 кВ, ОР-110 | Эксплуатациялық жөндеу | 08.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10№1 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.06.23
| 2СШ-10кВ, ТН-10№2 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.06.23
| ОСШ-110кВ, ОР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13.06.2023
| В-110кВ Л-110кВ №161, ЛР-110кВ,ОР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 14.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №26,ЛР-35 |  | 15.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №78,ЛР-35 Т-1,Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.06.2023
| В-35кВ ЛЭП-35кВ №27, ЛР-35 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.06.23
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 20.06.23
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 21.06.2023
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.06.2023
11 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 |  | 23,16-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №3 ПС 176 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-16,19-23,26-30.06.23
Жаркентский РЭС
| ЛЭП-110кВ №130 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.06.2023
| ЛЭП-35кВ №66 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.06.2023
| ПС-110/35/10кВ №132 "Коныролен" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.06.2023
| ПС-35/10кВ №142 "Пиджим" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.06.2023
| ВЛ-10 кВ №22 от ПС-132 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №24 от ПС-132 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
12 | ВЛ-10 кВ №67 от ПС-142 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-95 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №75 от ПС-96 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №74 от ПС-96 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2023
Сарыозекский РЭС
ПС-110/10 кВ №127"Акбастау"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| СШ-10 кВ,ТН-10 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06
| СШ-110 кВ,ТН-110 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-07
| В-110 кВ №171,ЛР №171 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-08
| В-110 кВ №172,ЛР №172 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
ПС-35/04 кВ №145 "Сазды"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-12
| ЛР №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-13
ПС-35/04 кВ №147 "Айгуль"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-14
| ЛР №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-15
ПС-35/04 кВ №202"Бетбастау"
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-16
| Сары-озек-Майтобе | Эксплуатациялық жөндеу
| Т-1-с присоединением | Эксплуатациялық жөндеу | 05-11.06.2023
| ЛЭП-35кВ №96 | Эксплуатациялық жөндеу
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №1 от ПС-135кВ габ 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №3 от ПС-135кВ габ 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-7 "Қоржынкөл"
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-01
| 1СШ-35 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| ЛР-35кВ Л-50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-05
| 2СШ-10КВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-06
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-07
| 1 СШ-35 кВ,СВ-35 кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
| ЛР-35кВ ЛЭП №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-09
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 |  | 2023-06-12
ҚС-8Т "Көкпекті"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-13
| 1СШ-110кВ,ЛР-110 кВЛЭП-115 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-15
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-16
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-19
| 2СШ-110кВ,ЛР-110 кВЛЭП-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-21
| 2СШ-10КВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-06-22
13 | Ақсу ЭЖА
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-192 " | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №2от ПС-173 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-64 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.06.23
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Июнь
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на май месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 12.06.23-17.06.2023
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 19.06.2023-22.06.23
| Л-110кВ №101 | Экспл. обсужив. | 07.06.23--08.06.2023
| Л-110кВ №157 | Экспл. обсужив. | 05.06.23-10.05.2023
| Л-110кВ №158 | Экспл. обсужив. | 09.06.2023-10.06.23
| Л-110кВ №58 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08
| Л-110кВ №104 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| Л-110кВ №105 | Экспл. обсужив. | 2023-06-02
| Л-110кВ №151 | Экспл. обсужив. | 26-30.06.2023
| Л-110кВ №153 | Экспл. обсужив. | 05-09.06.2023
| Л-35кВ №57 | Экспл. обсужив. | 2023-06-23
| Л-35кВ №60 | Экспл. обсужив. | 04-05.05.2023
2 | Служба ПС
| ПС-9 "Бастобе" Расширенно текущий ремонт | Экспл. обсужив. | 05-11.06.23
| ПС-165 "Балпык би" | Экспл. обсужив. | 2023-06-30
| ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 12-17.06.2023
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 19-30.06.2023
3 | Служба РЗА
| ПС-127 "Акбастау" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23
| ПС 5Т "Кальпе" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23
| ПС 4Т "Кокпекты" | Экспл. обсужив. | 05.06-09.06.23
| РП-10 кВ №5 | Экспл. обсужив. | 12.06-16.06.23
| ПС 181 "Кабанбай" | Экспл. обсужив. | 12.06-23.06.23
| ПС 182 "Бесколь" | Экспл. обсужив. | 12.06-16.06.23
| ПС 102 "тенай" | Экспл. обсужив. | 19.06-30.06.23
| ПС 165 "Балпык Би" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 9Т "Бастөбе" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| РП-10 кВ №17 | Экспл. обсужив. | 26.06-28.06.23
| ПС 142"Педжим" | Экспл. обсужив. | 26.06-30.06.23
| ПС 177 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 12.06-17.06.23
| ПС 132"КонырӨлең" | Экспл. обсужив. | 26.06-30.06.23
4 | Служба ГиД
| ПС 165 "Балпык би" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 9 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 132"Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 79 "Уялы" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| ПС 81 "Коктума" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание ТМ-10кВ после кап.ремонт.в ЦРО. | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
| Проф. Испытание НТМИ-10кВ после кап.ремонт.в ЦРО. | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
5 | Служба СМ
ПС АО "ТАЭТК"
| ЖРЭС ПС-87,192,86,133,142,97,96,134,141,90,95,91,89 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.23
6 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание АТС Миником ДХ-500 | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Сарыозек- Самен - Жоламан | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Үштөбе - Көпекті | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01.06-30.06.2023
7 | Сарканский РЭС
ПС-110/35/10кВ №180"Жансугыров"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-19
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №100 | Экспл. обсужив. | 2023-06-19
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-20
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 2023-06-20
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-06-21
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-22
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-19
| В-35кВ №88 ЛР-35 кВ№88,СВ-35 кВ. | Экспл. обсужив. | 2023-06-23
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№23. | Экспл. обсужив. | 2023-06-21
| В-35кВ №23, ЛР-35 кВ№22. | Экспл. обсужив. | 2023-06-22
| ДГК-35кВ, | Экспл. обсужив. | 2023-06-24
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-24
ПС-35/10кВ №173 "Аксу"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| 1СШ-35кВ, ЛР-35 кВ №35,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| В-35кВ №34, ЛР-35 кВ №34, №22 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| СШ-10кВ №1,2, ТН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-07
ПС-35/10кВ №22 "Қызылту"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-06-08
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №34 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
| В-35кВ №45,ЛР-35 кВ№45 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
| ЛЭП -110кВ №142 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| ЛЭП -110кВ №37 | Экспл. обсужив. | 05-07.06.2023
| ЛЭП -110кВ №38 | Экспл. обсужив. | 12-14.06.2023
| ЛЭП -110кВ №4 | Экспл. обсужив. | 19-21.06.2023
| ЛЭП -110кВ №77 | Экспл. обсужив. | 26-29.06.2023
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
8 | Алакольский РЭС
| ЛЭП -35кВ №17 | Экспл. обсужив. | 07-09.06.2023
| ЛЭП -35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 12-14.06.2023
| ЛЭП -35кВ №75 | Экспл. обсужив. | 19-21.06.2023
| ЛЭП -35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 26-28.06.2023
| ПС-110/35/10 кВ№ 182 | Экспл. обсужив. | 12-20.06.2023
| ПС-35/10 кВ№ 79 | Экспл. обсужив. | 05-08.06.2023
| ЛЭП -35кВ №82 | Экспл. обсужив. | 2023-06-01
| ЛЭП -35кВ №80 | Экспл. обсужив. | 2023-06-02
| ЛЭП -35кВ №76 | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| ЛЭП -35кВ №74 | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
9 | Уйгентасский РЭС
ПС-181 "Қабанбай"
| В-110№132,ЛР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 01.06.23
| В-110№133,ЛР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 02.06.23
| СВ-110 кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 05.06.2023
| Т-1,В-10, В-35 кВ, ТР-110,ОР-110 | Экспл. обсужив. | 06-07.23
| ОВ-110 кВ, ОР-110 | Экспл. обсужив. | 08.06.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10№1 | Экспл. обсужив. | 09.06.23
| 2СШ-10кВ, ТН-10№2 | Экспл. обсужив. | 12.06.23
| ОСШ-110кВ, ОР-110кВ | Экспл. обсужив. | 13.06.2023
| В-110кВ Л-110кВ №161, ЛР-110кВ,ОР-110кВ | Экспл. обсужив. | 14.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №26,ЛР-35 | Экспл. обсужив. | 15.06.23
| В-35 ЛЭП-35 №78,ЛР-35 Т-1,Т-2 | Экспл. обсужив. | 19.06.2023
| В-35кВ ЛЭП-35кВ №27, ЛР-35 | Экспл. обсужив. | 16.06.23
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 20.06.23
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21.06.2023
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 22.06.2023
| ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 | Экспл. обсужив. | 23,16-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №3 ПС 176 | Экспл. обсужив. | 12-16,19-23,26-30.06.23
10 | Жаркентский РЭС
| ЛЭП-110кВ №130 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2023
| ЛЭП-35кВ №66 | Экспл. обсужив. | 16-30.06.2023
| ПС-110/35/10кВ №132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2023
| ПС-35/10кВ №142 "Пиджим" | Экспл. обсужив. | 16-31.06.2023
| ВЛ-10 кВ №22 от ПС-132 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №24 от ПС-132 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №67 от ПС-142 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-95 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №75 от ПС-96 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
| ВЛ-10 кВ №74 от ПС-96 | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2023
11 | Сарыозекский РЭС
ПС-110/10 кВ №127"Акбастау"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-05
| СШ-10 кВ,ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-06
| СШ-110 кВ,ТН-110 кВ | Экспл. обсужив. | 2023-06-07
| В-110 кВ №171,ЛР №171 | Экспл. обсужив. | 2023-06-08
| В-110 кВ №172,ЛР №172 | Экспл. обсужив. | 2023-06-09
ПС-35/04 кВ №145 "Сазды"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-12
| ЛР №92 | Экспл. обсужив. | 2023-06-13
ПС-35/04 кВ №147 "Айгуль"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-14
| ЛР №92 | Экспл. обсужив. | 2023-06-15
ПС-35/04 кВ №202"Бетбастау"
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 2023-06-16
Сары-озек-Майтобе
| Т-1-с присоединением | Экспл. обсужив. | 05-11.06.2023
ЛЭП-35кВ №96
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №1 от ПС-135кВ габ 35кВ | Экспл. обсужив. | 12-17.06.2023
Щеб-завод Жоламан
| ВЛ-10 кВ №3 от ПС-135кВ габ 35кВ | Экспл. обсужив. | 19-30.06.2023
12 | Уштобинский РЭС
ПС-75"Кальпе"
ПС-8Т "Байшегір"
13 | Ақсуский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-192 " | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №2от ПС-173 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-64 | Экспл. обсужив. | 01-09.06.23
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Мамыр (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-30.05.2023 |  | Л-110кВ №102, 103устр.деф03-05.05.2023 (авар)
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-31 |  | Л-110кВ №151 Ком.обход 10-12.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023 | 2023-05-14 | Л-35кВ №85 ПЭО 11-12.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 |  | Л-35кВ №53обход с устр.деф 14.05.23 (авар)
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-08 |  | Л-110кВ №102 19.05.23 (план)
| ӘЖ-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.05.2023
| ӘЖ-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ӘЖ-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-23.05.2023
| ӘЖ-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.05.2023
| ӘЖ-35кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 | 2023-05-07
| ӘЖ-35кВ №54 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.05.2023 | 2023-05-15
| ӘЖ-35кВ №56 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.05.2023 | 11-12.05.2023
| ӘЖ-35кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-28
| ӘЖ-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.05.2023
2 | ҚС қызметі
| ҚС- 51 "Қаратал" 1-2СШ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-03.05.2023 | 03-04.05.2023
| ҚС -101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-05.05.2023 | 28.04-03.05.23
| ҚС -130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 11.05-19.05.2023 | 11-12,14,16,18.05.23
| ҚС -45 "Мәмбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05-31.05.2023 | 03-12.05.2023
| ҚС - 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05-19.05.2023 | 15-19.05.23
| ҚС -167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05-26.05.2023
| ҚС -158 «Еркін» | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05-05.05.2023
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-19.05.2023
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-12.05.2023
| ҚС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 15-17.05.2023
| ҚС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-05.05.2023
| ҚС-134 "Жаркент" жеткізу Т-3, ҚС-133 "Көктал"- 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 22-26.05.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-45 "Мәмбет | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 |  | ПС-102 Т-2 ПЭО 04-05.2023 (план)
| ҚС-7Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 |  | ПС-9 Т-2 пров. Замеры на РПН-110 Т-1,Т-2 15.05.23 (неплан)
| ҚС-8Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.05.2023 |  | ПС-1 Т-1ПЭО 18.05.2023 (план)
| РП-10В №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-51 "Қаратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-167 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-181 "Қабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-30.05.2023
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-№45 "Мамбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 130 «Шатқал» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 128 «Когалы» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 129 «Терісаққан» Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 133 «Көктал» Т-2 ауыстырғаннан кеиин | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 51 «Каратал» | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 158 «Еркин» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 101 «Жағалау» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТМ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
6 | Метрология қызметі |  |  |  | ПС-157 КРУН-10 03.05.2023 (сроч)
| "ТАЭТК" АҚ, ҚС |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров.и наладка АСКУЭ 12.05.23 (неалан)
| Алакөл ЭЖА ҚС-77, 82,81,197,71,79,178,179,193, | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
ҚС-195,70,182,84
| ҚС "ТАЭТК" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| АТС Миником ДХ-500 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Сарыөзек - Самен - Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Үштөбе - Көпекті ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-151,4,16
ПС-101,102,157,155,158,150,103
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №199 "Тополевка" |  |  |  | ПС-3Т СШ-10кВ монтаж т/т на яч. №8 03.05.23 (неплан)
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11 | 2023-05-19 | ПС-3Т СШ-10кВ прокладка кабеля 10кВ 02.05.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11 | 2023-05-20 | Л-35кВ №39 ПЭО 11.05.2023
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12 |  | ПС-174 ТН-10 №2 Демонтаж 14.04-11.05.23 (неплан)
Л-35кВ №24 ПЭО 13.05.2023
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
ҚС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| СШ-35кВ, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЖА-35кВ №46 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЖА-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-19
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
ҚС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| ЖА-35кВ №45 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
9 | Алакөл ЭЖА
| ЭЖ-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Тексеріп өту | 2023-05-03 | 2023-05-03 | ПС-178 Т-2 устр.деф 05-06.05.23 (авар)
| ЭЖ-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Тексеріп өту | 2023-05-04 | 2023-05-04 | ПС-35/10 Новая Актоган опрование 15.05.23 (неплан)
| ЭЖ-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Тексеріп өту | 2023-05-05 | 2023-05-05
| ЭЖ-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023 | 11-12.05.23
| ЭЖ-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 | 15-17.05.23 | ПС-81 В-35 кВ,ЛР-35 кВ 19.05.23
| ЭЖ-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-26.05.2023 |  | ПС-81 В-35 кВ Л-71,ЛР-35 кВ Л-71 ,2СШ-35кВ,СВ-35 кВ,ШР-35 кВ,В-35 кВ Т-2 .17.05.23 г.
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023 | 03-05.05.2023 | Т-2 с присоед., ЛР-35 Л-70,19 СШ-35 №1,2, ТН-35 №1,2, (1,2СШ-10, ТН-10 №1,2)
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-81 ЛР-35 кВ л-72, В-35 кВ Л-72 Т-2 с присоединение 17.05.23
ПС-81 1СШ-10 кВ,ТН-10 кВ№1,2 18.05.23
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05.2023 | 10-12.05.23
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.05.2023 | 15-16.05.23
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05.2023 | 17.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 16.05.2023 | 16.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.05.2023 | 18.05.2023
ҚС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.05.2023
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | ПС-86 1,2СШ-10, ТН-10№1,2 ПЭО 04.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №61 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023 |  | ПС-141 Т-2 ПЭО 05.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №94 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023 |  | ПС-141 ТН-10 №1, 1СШ-10, ЛР-35 Л-6 ПЭО 16.05.23 (план)
| ӘЖ-35кВ №97 "Алтыүй" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023 |  | ПС-97 Т-2 ПЭО 18.05.23 (план)
ПС-97 Т-1 с присоед.ПЭО 18.05.23 (план)
| ҚС-35/10кВ №90 "Жиделі" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023 | 11,15.05.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-136 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.05.2023 | 03-04.05.2023 | ПС-126 Л-110кВ №173 Переход ВЛ-110кВ между опорами №9-10 04-07.05.23г. (план)
| ӘЖ-110кВ №95 "Сарыөзек-Желдіқара" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05 | 2023-05-05 | ПС-126 Л-10кВ №7 Переход ВЛ-10кВ между опорами №17-16 04-06.05.23г. (план)
| ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ" |  |  |  | ПС-106 СШ-10кВ, ТН-10кВ ПЭО 04.05.2023 г. (план)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 15-16.05.2023 |  | ПС-106 В-35кВ Т-2 ПЭО 04-05.05.2023 г. (план)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.05.2023 | 15-16.05.23 | ПС-106 Т-2 с присоед. ПЭО 03.05.2023 г. (план)
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18 | 2023-05-18 | ПС-126 Л-35кВ №97 Переход ВЛ-35кВ между опорами №04-05 03.05.23г. (план)
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-19 | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-22
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-23
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-24
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-25 | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-26
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.05.2023 | 10-11.05.23
| 1СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12 | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-13 | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-4 ШР-35кВ,РВС-35 кВПЭО 18.05.2023 г. (план)
| В-35кВ Л52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-7 ЛР-35кВ Л-52 ПЭО 13.05.2023 г. (план)
ҚС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-15 | 2023-05-14
| 1СШ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16 | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16 | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17 | 2023-05-15
13 | Ақсу ЭЖА
| ҚС-117 ӘЖ-10кВ №7 в габ. - 35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Л-35 №88 ПЭО 15.05.23 (план)
| Л-35кВ №23 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.05.2023 | 03-04.05.23
ПС-32 ПЭО 1СШ-10кВ,ТН-10 №1 , ЛР-35 кВ Т-1 , Т-2с присоед.17.05.23 (план)
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Май (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на май месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 29-30.05.2023 |  | Л-110кВ №102, 103устр.деф03-05.05.2023 (авар)
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-31 |  | Л-110кВ №151 Ком.обход 10-12.05.23 (план)
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023 | 2023-05-14 | Л-35кВ №85 ПЭО 11-12.05.23 (план)
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 2023-05-31 | Л-35кВ №53обход с устр.деф 14.05.23 (авар)
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-08 |  | Л-110кВ №102 19.05.23 (план)
| Л-110кВ №101 | Экспл. обсужив. | 24-25.05.2023
| Л-110кВ №103 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 2023-05-26
| Л-110кВ №157 | Экспл. обсужив. | 22-23.05.2023
| Л-110кВ №158 | Экспл. обсужив. | 26-27.05.2023
| Л-35кВ №10 | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-07
| Л-35кВ №54 | Экспл. обсужив. | 15-17.05.2023 | 2023-05-15
| Л-35кВ №56 | Экспл. обсужив. | 04-05.05.2023 | 11-15.05.2023
| Л-35кВ №58 | Экспл. обсужив. | 2023-05-28
| Л-35кВ №60 | Экспл. обсужив. | 02-03.05.2023 | 2023-05-29
2 | Служба ПС
| ПС -51 "Қаратал" 1-2СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 02.05-03.05.2023 | 03-04.05.2023 | ПС-45 1СШ-35кВ,
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 02.05-05.05.2023 | 28.04-03.05.23 | 1СР-35кВ,СВ-35кВ,
| ПС-130 "Шатқал" | Экспл. обсужив. | 11.05-19.05.2023 | 11-12,14,16,18.05.23 | ЛР-35кВ Л-51
| ПС-45 "Мәмбет" | Экспл. обсужив. | 10.05-31.05.2023 | 03-12.05.2023 | 22.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 15.05-19.05.2023 | 15-19.05.2023
| ПС-167 "Текелі бекеті" | Экспл. обсужив. | 22.05-26.05.2023 | 22-23.05.2023
| ПС-158 "Еркін" | Экспл. обсужив. | 04.05-05.05.2023
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 02-31.05.2023 |  | ПС-45 Т-2 устр.деф 04.05.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-19.05.2023 |  | ПС-35/10кВ Новая "Полив" замена ТМ-1000кВА 12.05.23 (неплан)
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-12.05.2023 | 03-06.05.2023
| ПС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 15-17.05.2023 | 2023-05-18
| ПС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 02-05.05.2023 | 19-22.05.2023
| ПС-134 "Жаркент" перевозка Т-3, на ПС-133 "Көктал"- 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 22-26.05.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-45 "Мәмбет | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-25 | ПС-102 Т-2 ПЭО 04-05.2023 (план)
| ПС-7Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 2023-05-24 | ПС-9 Т-2 пров. замеры на РПН-110 Т-1,Т-2 15.05.23 (неплан)
| ПС-8Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 03-05.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-1 Т-1ПЭО 18.05.2023 (план)
| РП-10В №1 | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-51 "Қаратал" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-167 "Текелі" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-181 "Қабанбай" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-130 "Шатқал" | Экспл. обсужив. | 22-30.05.2023
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
5 | Служба ГиД
| ПС-№45 "Мамбет" | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2023 |  | ПС-102 Т-1 проф.исп. 03.05.2023 (неплан)
| ПС № 50 «Ашытқы зауыты» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2024 |  | ПС-103 3СШ-10кВ, ТН-10, СВ-10 проф.исп. 04.05.2023 (план)
| ПС № 130 «Шатқал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2025
| ПС № 167 «Текелі бекеті» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2026
| ПС № 128 «Когалы» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2027
| ПС № 129 «Терісаққан» | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2028
| ПС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2029
| Испытание Т-2 после замены ПС № 133 «Коктал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2030
| ПС № 51 «Каратал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2031
| ПС № 158 «Еркин» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2032
| ПС № 101 «Жағалау» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2033
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
6 | Служба СМ |  |  |  | ПС-157 КРУН-10 03.05.2023 (сроч)
| ПС АО "ТАЭТК" |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров.и наладка АСКУЭ 12.05.23 (неалан)
| Алакольский РЭС ПС-77, 82,81,197,71,79,178,179,1 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-22
| ПС-93,195,70,182,84 |  |  | 2023-05-23
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание АТС Миником ДХ-500 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Сарыозек- Самен - Жоламан | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-68
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Үштөбе - Көпекті | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 15-19.05.2023 | ПС-151,4,16
ПС-101,102,157,155,158,150,103
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023 | 2023-05-02
8 | Сарканский РЭС
| ПС-35/10кВ №199 "Тополевка" |  |  |  | ПС-3Т СШ-10кВ монтаж т/т на яч. №8 03.05.23 (неплан)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-11 | 2023-05-25 | ПС-3Т СШ-10кВ прокладка кабеля 10кВ 02.05.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-11 | 2023-05-26 | Л-35кВ №39 ПЭО 11.05.2023
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12 | 2023-05-25 | ПС-174 ТН-10 №2 Демонтаж 14.04-11.05.23 (неплан)
Л-35кВ №24 ПЭО 13.05.2023
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
ПС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-19
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-20
| СШ-35кВ, | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-19
| ЛР-35кВ №24 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-23
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
ПС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| ЛР-35кВ №45 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| Отходящие Л-10кВ |  | 2023-05-18
9 | Алакольский РЭС
| Л-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Обход | 2023-05-03 | 2023-05-03 | ПС-178 Т-2 устр.деф 05-06.05.23 (авар)
| Л-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Обход | 2023-05-04 | 2023-05-04 | ПС-35/10 Новая Актоган опрование 15.05.23 (неплан)
| Л-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Обход | 2023-05-05 | 2023-05-05
| Л-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023 | 11-12.05.23
| Л-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 15-17.05.23
| Л-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Экспл. обсужив. | 23-26.05.2023 | 2023-05-31
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023 | 03-05.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023 | 15-19.05.2023
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 02.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 03.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 04.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10.05.2023 | 10-12.05.23 | 2023-05-23
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Экспл. обсужив. | 11-12.05.2023 | 15-16.05.23
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Экспл. обсужив. | 15.05.2023 | 17.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Экспл. обсужив. | 16.05.2023 | 18.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-35кВ №27 | Экспл. обсужив. | 17.05.2023 | 18-22.05.2023
ПС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 18.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 19.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24.05.2023
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | ПС-86 1,2СШ-10, ТН-10№1,2 ПЭО 04.05.23 (план)
| ЛЭП-35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023 |  | ПС-141 Т-2 ПЭО 05.05.23 (план)
| ЛЭП-35кВ №94 | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023 | 2023-05-26 | ПС-141 ТН-10 №1, 1СШ-10, ЛР-35 Л-6 ПЭО 16.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №97 "Алтыүй" | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023 | 22-23.05.2023 | ПС-97 Т-2 ПЭО 18.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №90 "Жиделі" | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023 | 11,15.05.2023
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-136 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 03-04.05.2023 | 03-04.05.2023
| ЛЭП-110кВ №95 Сарыоөек-Желдіқара | Экспл. обсужив. | 2023-05-05 | 2023-05-05
| ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ" |  |  |  | ПС-106 СШ-10кВ, ТН-10кВ ПЭО 04.05.2023 г. (план)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 15-16.05.2023 | 2023-05-17 | ПС-106 В-35кВ Т-2 ПЭО 04-05.05.2023 г. (план)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 16-17.05.2023 | 15-16.05.23 | ПС-106 Т-2 с присоед. ПЭО 03.05.2023 г. (план)
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-18 | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Экспл. обсужив. | 2023-05-19 | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-22 | 2023-05-23
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-05-23 | 2023-05-26
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-24 | 2023-05-25
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-25 | 2023-05-26
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Экспл. обсужив. | 2023-05-26 | 2023-05-26
13 | Уштобинский РЭС
ПС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 10-11.05.2023 | 10-11.05.23
| 1СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12 | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-13 | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-4 ШР-35кВ,РВС-35 кВПЭО 18.05.2023 г. (план)
| В-35кВ Л52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14 | 2023-05-12 | ПС-7 ЛР-35кВ Л-52 ПЭО 13.05.2023 г. (план)
ПС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-15 | 2023-05-14
| 1СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16 | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17 | 2023-05-15
13 | Ақсуский РЭС
| ПС-117 ВЛ-10кВ №7 в габ. - 35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Л-35 №88 ПЭО 15.05.23 (план)
| Л-35кВ №23 | Экспл. обсужив. | 03-04.05.2023 | 03-04.05.23
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Апрель (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на апрель месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | Перенос на май | Л-35кВ №77 устр.деф. оп №231-232 04.04.23 (авар)
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023 | Перенос на май | Л-110 кВ №100 (ПЭО) 19.04.2023
| Л-110кВ №159 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | Выполнено | Л-110 кВ №165 (ПЭО) 24.04.2023 вр.16-48
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21 | Перенос на май | Л-110кВ №102 устр.деф 29.04.2023 (авар)
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023 | 15-00. 02.05.2023г.
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023 | 2023-04-06
| Л-35кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023 | 28.04.23.
| Л-35кВ №16 | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 | 03-07.04.23
| Л-35кВ №50 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26 | 25-27.04.2023
| Л-35кВ №53 | Экспл. обсужив. | 27-28.04.2023 | 12,04.2023 | Л-35 кВ №5319.04.23 (план)
2 | Служба ПС
| ПС-101 "Жағалау" |  |  |  | ПС-103 ТН-10кВ №1 устр.деф 04.04.23 (авар)
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023 |  | ПС-51 2сш-35кВ устр.деф. 04.04.23 (авар)
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 28.04.23. | ПС-157 ТСН-10кВ №2 устр.деф. 06.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-14.04.2023 |  | ПС-103 ТН-110кВ №2 устр.деф 07.04.23 (авар)
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | 2023-04-26 | ПС-103 В-110кВ Т-2 регулировка Т-2 13.04.23 (иная)
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18 | 2023-04-25 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф 28.03-14.04.23 (авар)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 |  | ПС-151 2 СШ-10кВ ТН-10кВ №2
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 2023-04-27 | ПС-151 1 СШ-10кВ ТН-10кВ №3 18.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 |  | ПС-новый Л-35кВ Л-17 уст.и монтаж ОРУ-35/10кВ 18-23.04.23 (неплан)
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Экспл. обсужив. | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
ПС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023 | 28.04.23.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-26
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-24
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-13.04.2023 | 2023-04-25
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14 | 2023-04-25
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14 | 2023-04-24
| ПС-52 "Шымыр" |  |  |  | ПС-48 Т-10кВ №2 18.04.2023.
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023 |  | ПС-52 ШР-35 кВ Т-1 20.04.2023
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Экспл. обсужив. | 27-28.07.2023 |  | ПС-52 Т-2 19.04.2023
ПС-1Т "Алажиде"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Экспл. обсужив. | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-28
ПС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023 | 20-21.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18 | 2023-04-21
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20-21.04.2023 | ПС-170 ВЛ-10 кВ №4 яч№18 19.04.2023
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023 | 19.04.2023.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 | 2023-04-19
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21 | 2023-04-19
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 03-28.04.2023 |  | ПС-197 Т-2 устр.деф. 27.03-06.04.04.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 разгрузка 10.04.23 (неплан)
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 03-07.04.2023 | 20-21.04.23 | ПС-102 монтаж тр-р 25000кВА,14.04.23 доливка масла 17.04.23 (неплан)
| ПС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 14-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 12-50.02.05.23 (неплан)
| ПС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 25-28.04.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 |  | ПС-165 ТН-10кВ №2 пров.УРЗА 04.04.23 (неплан)
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023 |  | ПС-167 ТСН-10кВ №1 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023 |  | ПС-50 РШ Т-2 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023 | 2023-04-21
| ПС-135 "Жоламан" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-103 "Самал" | Иная деятельность | в течение мес. | 01-07.04.23
5 | Служба ГиД
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-103 Т-2, 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 проф.исп. 06-14.04.23 (неплан)
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 проф.исп.силового трансформатора 2500 кВа 19.04.23 (план)
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 новый тр. проф.исп. после устр.деф 20-21.04.23 (неплан)
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-103 2СШ-10кВ, ТН-10кВ № СВ-10кВ проф.исп. 27-28.04.23 (неплан)
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | Апрель |  | ПС-102 Т-1 проф.исп. 14-40.02.05.23 (неплан)
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Расш.тек.ремонт | Апрель |  | ПС-103 4СШ-10 кВ ,ТН-10кВ,№4,СВ-10 кВ проф.исп. 13-20.02.05.23 (план)
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Расш.тек.ремонт | Апрель
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Расш.тек.ремонт | Апрель
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
6 | Служба СМ |  |  |  | ПС-103,155 пров.пр.уч. 10.04.23 (неплан)
| ПС АО "ТАТЭК" , ПС Уйгентасский РЭС |  |  |  | ПС-102,158КРУН-10кВ проверка приборов учета 04.04.23 (неплан)
| ПС-175, ПС-78, ПС-73, ПС-177, ПС-181, ПС-176. | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-51 ,52 КРУН-10кВ проверка и наладка АСКУЭ 03.04.23 (неплан)
ПС-157 КРУН-10кВ пров пр.уч ВЛ-10КВ №7 07.04.2023 (неплан)
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-155 КРУН-10кВ пров учета 07.04.23 (план)
ПС-10 КРУН-10кВ еаладка связи АСКУЭ и пров.учета 07.04.203 (авар)
ПС-117 КРУН-10кВ пов.прибора учета 11.04.23 (неплан)
ПС-151, ПС-16 КРУН-10кВ пов.прибора учета 12-13.04.23 (план)
ПС-49 КРУН-10кВ пров.прибора учета 14.04.23 (неплан)
ПС-174 КРУН-10кВ пров.прибора учета 18.04.23 (план)
ПС-8 замена прибор учета на ТСН-10 кВ 18.04.23 (план)
ПС-103 КРУН-10кВ ВЛ-2 пров.приб.уч. 21.04.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 27-28.04.2023 | ПС-78 КРУН-10кВ пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 05-05.04.23 | ПС-57 Адм.здан. Монтаж и димонтаж тель каб. 26.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 03-07.04.23 | УйРЭС адм.здание перенос и настройка цифр. Связи 25-26.04.2023 (неплан)
| Расширино-текущий ремонт канала В/Ч связи Талдыкорган- Аксу | Расшир. текущий ремонт | 01-28.04.2023 | 2023-04-29 | ПС-167,ПС-168 пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Балпык би-Мамбет-Кабылиса | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 04-07,18-21.04.23 | ПС-52 пров.настр.GSM сигнал 02.05.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Сарыозек-Акбастау-Басши | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 10-14.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание видеонаблюдения, пожарной, GSM сигнализаций. Радиосвязи, цифровой связи в АРЭС, УйРЭС, СРЭС, АлРЭС | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 28.04.23.
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023 | 04-07.04.23
8 | Сарканский РЭС
| ПС-35/10кВ №184 "Екіаша" |  |  |  | ПС-25 ВЛ-35кВ №30 обход с устр.деф. За ЛР-26 04-05.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Л-110кВ №163 ком.обход 03-07.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-03 | 2023-04-26 | Л-110кВ №132 ком.обход 10-11.04.23 (план)
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04 | 2023-04-25 | ПС-27 ТН-10кВ №1 устр.деф 12-13.04.23 (авар)
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04 | 2023-04-25 | Л-110кВ №132 устр.деф.после обхода 13.04.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-05 |  | Л-35кВ №36 ком.обход 14.04.23 (план)
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-06 |  | ПС-183 ЛР-110кВ Л-100 восст.шлейфа на ф "А" 15.04.23 (авар)
| ПС-35/10кВ №26 "Кенжыра" |  |  |  | ПС-24 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ устр.деф. 14.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 19.04.2023. | Л-110кВ №133 ком. обход 12-18,21.04.23 (план)
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Л-35кВ №35, №34 обход осмотр 21.04.23 (план)
| ЛР-35кВ №23, №24 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-19 | Л-110кВ №133 устранение дефектов 24.04.23 (срочн)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 20.04.2023. | Л-35кВ №30от ПС-25 до СР-35 кВ №25(срочн) 14-00.02.05.2023г.
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| Л-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-25
| Л-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 2023-04-26
| Л-35-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-25
| Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-04-17 | 2023-04-27
| Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20,27.04.2023
9 | Алакольский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №70 устр.деф 04-06.04.23 (авар)
| ЛЭП-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023 | 11-12.04.23 | ПС-197 Т-2 проверка Т-2 27.03-08.04.23 (неплан)
| ЛЭП-35кВ №82 Жанама-Еңбекші | Экспл. обсужив. | 10.14.04.2023 | 17-21.04.23 | ПС-181 Л-35кВ №27 обход с утр.деф. 06-10.04.23 (авар)
Л-35кВ №28 от СР-43 до ПС-177 устр.деф 26-27.04.2023 (авар)
ПС-195 Т-1 и его роисоединение 17-33.02.05.23 (план)
| ПС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Экспл. обсужив. | 10-13.04.2023
| ПС-35/10кВ №71 "Жанама" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023 | 11-14,17.04.23
10 | Уйгентасский РЭС
| ҚС-35/10кВ №78 "Қызылашы" |  |  |  | ГЭС-4 ТН-35кВ замена 04.04.23 (авар)
| В-10кВ Л-1 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023 |  | ПС-184 Т-2 сприсоед. ПЭО 07.04.23
| В-10кВ Л-1,2,4 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023 |  | ПС-188 Т-1 Ревизия Т-1 11.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023 | Л-35кВ №27 устр.деф 29.042023 (авар)
| СВ-10, СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 12.04.2023 | 2023-04-14
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 13.04.2023 | 2023-04-12
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023 | 2023-04-17
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023 | 2023-04-17
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Экспл. обсужив. | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 19.04.2023 | 2023-04-19
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Экспл. обсужив. | 20.04.2023 | 19-20.04.23
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 20.04.2023 | 2023-04-26
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | ПС-134 ЛР-10кВ №174 устр деф. 05.04.23 (авар)
| ЛЭП-110кВ №174 | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023 | 04-06.04.23 | ПС-133 Т-1 проверка 20-21.04.23(неплан)
| ЛЭП-35кВ №99 | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023 | 07,13-14.04.23 | ПС-86 ЛР-35 кВ Л-66 20-12.05.23(план)
| ПС-35/10кВ №141 "Талды" | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023
ПС-86 Т-1 присоединение 24.04.23(план)
| ПС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023 | 10-13.04.2023 | ПС-86 2СШ-35кВ 17-20. 02.05.23г.(план)
12 | Сарыозекский РЭС |  |  |  | ПС-135 ТН-6кВ №1 устр.деф. Замена 06-10.04.23 (авар)
| ВЛ-10кВ №3 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2023 | 19-21.04.23 | ПС-130 ТН-6кВ №3 демонтаж 07.04.23 (неплан)
| ЛЭП-110кВ №173 Сарыозек-Щебзавод | Экспл. обсужив. | 18-19.04.2023 | 25-27.04.2023 | ПС-204 Т-1 устр.деф. 11.04.23 (нелан)
| ПС-135 Жоламан |  | 03-08.04.2023 | 03,24-27.04.2023 | ПС-137 Т-1, СШ-10, ТН-10 ПЭО 17-18.04.23
ПС-137 В-35 кВ №86 19.04.2023
ПС-137 ЛР-35 кВ №91 19.04.2023
ПС-В-10кВ Л-6 переход Л-110 (нов.постр.) 11-12.04.23
Л-35кВ №92 раб.охр.зоне 20-21.04.23 (неплан)
13 | Үштөбе ЭЖА |  |  |  | ПС-151 ТСН-10кВ №2 ПЭО 21.04.23
Планоных работ нет
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Сәуір (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 |  | Л-35кВ №77 устр.деф. оп №231-232 04.04.23 (авар)
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023 |  | Л-110 кВ №100 (ПЭО) 19.04.2023
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 |  | Л-110кВ №102 устр.деф 29.04.2023 (авар)
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023 | 2023-04-06
| ӘЖ-35кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 | 03-07.04.23
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26 | 25-27.04.2023
| ӘЖ-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.04.2023 |  | Л-35 кВ №5319.04.23 (план)
2 | ҚС қызметі
| ҚС-101 "Жағалау" |  |  |  | ПС-103 ТН-10кВ №1 устр.деф 04.04.23 (авар)
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023 |  | ПС-51 2сш-35кВ устр.деф. 04.04.23 (авар)
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12 | 28.04.23. | ПС-157 ТСН-10кВ №2 устр.деф. 06.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.04.2023 |  | ПС-103 ТН-110кВ №2 устр.деф 07.04.23 (авар)
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 | 2023-04-26 | ПС-103 В-110кВ Т-2 регулировка Т-2 13.04.23 (иная)
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18 | 2023-04-25 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф 28.03-14.04.23 (авар)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 |  | ПС-151 2 СШ-10кВ ТН-10кВ №2
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 | 2023-04-27 | ПС-151 1 СШ-10кВ ТН-10кВ №3 18.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 |  | ПС-новый Л-35кВ Л-17 уст.и монтаж ОРУ-35/10кВ 18-23.04.23 (неплан)
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
ҚС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023 | 28.04.23.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 2023-04-26
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12 | 2023-04-24
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-13.04.2023 | 2023-04-25
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14 | 2023-04-25
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14 | 2023-04-24
ҚС-52 "Шымыр"
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023 |  | ПС-48 Т-10кВ №2 18.04.2023.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.07.2023 |  | ПС-52 ШР-35 кВ Т-1 20.04.2023
| ҚС-1Т "Алажиде" |  |  |  | ПС-52 Т-2 19.04.2023
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-28
ҚС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023 | 20-21.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18 | 2023-04-21
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19 | 20-21.04.2023 | ПС-170 ВЛ-10 кВ №4 яч№18 19.04.2023
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023 | 19.04.2023.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 | 2023-04-19
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21 | 2023-04-19
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-28.04.2023 |  | ПС-197 Т-2 устр.деф. 27.03-06.04.04.23 (авар)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-21.04.2023 |  | ПС-102 Т-1 разгрузка 10.04.23 (неплан)
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-07.04.2023 | 20-21.04.23 | ПС-102 монтаж тр-р 25000кВА,14.04.23 доливка масла 17.04.23 (неплан)
| ҚС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 14-21.04.2023
| ҚС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 25-28.04.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 |  | ПС-165 ТН-10кВ №2 пров.УРЗА 04.04.23 (неплан)
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023 |  | ПС-167 ТСН-10кВ №1 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023 |  | ПС-50 РШ Т-2 устр.деф 26.04.23 (авар)
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023 | 2023-04-21
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-103 "Самал" | Өзге жұмыстар | Бір ай ішінде | 01-07.04.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-103 Т-2, 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 проф.исп. 06-14.04.23 (неплан)
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-102 проф.исп.силового трансформатора 2500 кВа 19.04.23 (план)
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-102 новый тр. проф.исп. после устр.деф 20-21.04.23 (неплан)
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір |  | ПС-103 2СШ-10кВ, ТН-10кВ № СВ-10кВ проф.исп. 27-28.04.23 (неплан)
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
6 | М қызметі |  |  |  | ПС-103,155 пров.пр.уч. 10.04.23 (неплан)
| ҚС АО "ТАТЭК" , ҚС Уйгентас ЭЖА |  |  |  | ПС-102,158КРУН-10кВ проверка приборов учета 04.04.23 (неплан)
| ҚС-175, ҚС-78, ҚС-73, ҚС-177, ҚС-181, ҚС-176 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-51 ,52 КРУН-10кВ проверка и наладка АСКУЭ 03.04.23 (неплан)
ПС-157 КРУН-10кВ пров пр.уч ВЛ-10КВ №7 07.04.2023 (неплан)
| ҚС АО "ТАТЭК" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023 | 01-30.04.2023 | ПС-155 КРУН-10кВ пров учета 07.04.23 (план)
ПС-10 КРУН-10кВ еаладка связи АСКУЭ и пров.учета 07.04.203 (авар)
ПС-117 КРУН-10кВ пов.прибора учета 11.04.23 (неплан)
ПС-151, ПС-16 КРУН-10кВ пов.прибора учета 12-13.04.23 (план)
ПС-49 КРУН-10кВ пров.прибора учета 14.04.23 (неплан)
ПС-174 КРУН-10кВ пров.прибора учета 18.04.23 (план)
ПС-8 замена прибор учета на ТСН-10 кВ 18.04.23 (план)
ПС-103 КРУН-10кВ ВЛ-2 пров.приб.уч. 21.04.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 |  | ПС-78 КРУН-10кВ пров.настр.GSM сигнал 27.04.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 05-05.04.23 | ПС-57 Адм.здан. Монтаж и димонтаж тель каб. 26.04.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 03-07.04.23 | УйРЭС адм.здание перенос и настройка цифр. Связи 25-26.04.2023 (неплан)
| Талдықорған-Ақсу ЖЖ байланыс арнасы | Күрделі ағымды жөндеу | 01-28.04.2023 | Мамыр айына ауыстырылды
| Балпық би - Мәмбет - Қабылиса ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 04-07,18-21.04.23
| Сарыөзек-Ақбастау-Басши ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 10-14.04.2023
| АЭЖА, УйЭЖА, СЭЖА, АлЭЖА бейнебақылау, GSM өрт дабылы. Радио байланыс, цифорлы байланыс жөндеу | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 2023-04-29
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023 | 04-07.04.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №184 "Екіаша" |  |  |  | ПС-25 ВЛ-35кВ №30 обход с устр.деф. За ЛР-26 04-05.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Л-110кВ №163 ком.обход 03-07.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03 | 2023-04-26 | Л-110кВ №132 ком.обход 10-11.04.23 (план)
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04 | 2023-04-25 | ПС-27 ТН-10кВ №1 устр.деф 12-13.04.23 (авар)
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04 | 2023-04-25 | Л-110кВ №132 устр.деф.после обхода 13.04.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05 |  | Л-35кВ №36 ком.обход 14.04.23 (план)
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-06 |  | ПС-183 ЛР-110кВ Л-100 восст.шлейфа на ф "А" 15.04.23 (авар)
| ҚС-35/10кВ №26 "Кенжыра" |  |  |  | ПС-24 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ устр.деф. 14.04.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10 | 19.04.2023. | Л-110кВ №133 ком. обход 12-18,21.04.23 (план)
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Л-35кВ №35, №34 обход осмотр 21.04.23 (план)
| ЛР-35кВ №23, №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 2023-04-19
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11 | 20.04.2023.
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12
| Л-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10 | 2023-04-25
| Л-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11 | 26.04.203
| Л-35-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12 | 2023-04-25
| Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-04-17 | 2023-04-27
| Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19 | 20,27.04.2023
9 | Алакөл ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №70 устр.деф 04-06.04.23 (авар)
| ЭБЖ-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023 | 11-12.04.23 | ПС-197 Т-2 проверка Т-2 27.03-08.04.23 (неплан)
| ЭБЖ-35кВ №82 Жанама-Еңбекші | Эксплуатациялық жөндеу | 10.14.04.2023 | 17-21.04.23 | ПС-181 Л-35кВ №27 обход с утр.деф. 06-10.04.23 (авар)
| ҚС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-13.04.2023 |  | Л-35кВ №28 от СР-43 до ПС-177 устр.деф 26-27.04.2023 (авар)
| ҚС-35/10кВ №71 "Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023 | 11-14,17.04.23
10 | Үйгентас ЭЖА
| ҚС-35/10кВ №78 "Қызылашы" |  |  |  | ГЭС-4 ТН-35кВ замена 04.04.23 (авар)
| В-10кВ Л-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023 |  | ПС-184 Т-2 сприсоед. ПЭО 07.04.23
| В-10кВ Л-1,2,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023 |  | ПС-188 Т-1 Ревизия Т-1 11.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023 | Л-35кВ №27 устр.деф 29.042023 (авар)
| СВ-10, СР-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023 | 11-13.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 12.04.2023 | 2023-04-14
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13.04.2023 | 2023-04-12
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023 | 2023-04-17
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023 | 2023-04-17
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 19.04.2023 | 2023-04-19
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023 | 19-20.04.23
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023 | 2023-04-26
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | ПС-134 ЛР-10кВ №174 устр деф. 05.04.23 (авар)
| ЭБЖ-110кВ №174 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023 | 04-06.04.23 | ПС-133 Т-1 проверка 20-21.04.23(неплан)
| ЭБЖ-35кВ №99 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023 | 07,13-14.04.23
| ҚС-35/10кВ №141 "Талды" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023
| ҚС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023 | 10-13.04.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА |  |  |  | ПС-135 ТН-6кВ №1 устр.деф. Замена 06-10.04.23 (авар)
| ҚС-146 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.04.2023 | 19-21.04.23 | ПС-130 ТН-6кВ №3 демонтаж 07.04.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №173 Сарыөзек-Щебзавод | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.04.2023 | 25-27.04.2023 | ПС-204 Т-1 устр.деф. 11.04.23 (нелан)
ПС-137 Т-1, СШ-10, ТН-10 ПЭО 17-18.04.23
ПС-137 В-35 кВ №86 19.04.2023
ПС-137 ЛР-35 кВ №91 19.04.2023
ПС-В-10кВ Л-6 переход Л-110 (нов.постр.) 11-12.04.23
Л-35кВ №92 раб.охр.зоне 20-21.04.23 (неплан)
| ҚС-135 Жоламан | Эксплуатациялық жөндеу | 03-08.04.2023 | 03,24-27.04.2023
13 | Үштөбе ЭЖА |  |  |  | ПС-151 ТСН-10кВ №2 ПЭО 21.04.23
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Наурыз 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-31.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.03.2023 | 01-03.03.23 | Л-220кВ №253 3 чистка трассы 09.03.23 (неплан)
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-24.03.2023 | 20-24,27-31.03.23 | Л-220кВ №254 3 чистка трассы 10.03.23 (неплан)
| ӘЖ-35кВ №22 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.03.2023 |  | Сәуір айына ауыстырылды
| ӘЖ-35кВ №55 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.03.2023 | 13-16.03.23
2 | ҚС қызметі
| ҚС-158 "Еркин" |  |  |  | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 01-02.03.23 | ПС-165 В-35кВ Л-55 12-13.03.23 устр. деф. (авар)
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-03 | 2023-03-06 | ПС-103 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 зам.под.не под.ножей ввод Т-1 27.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 |  | ПС-103 ввод-10кВ Т-1 регулир.привода 28.03.23 (неплан)
| В-10кВ Л-3, Л-5, Л-9, Л-11 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 |  | ПС-159 ТН-110кВ №1 замена ПК-10кВ 13-30.03.23 (авар)
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023 | 09-10.03.23 | ПС-159 ТН-110кВ №2 устр.деф24-29.03.23 (авар)
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13 | 2023-03-07
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| В-10кВ Л-4, Л-8, Л-10. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14
| В-10кВ Л-26, Л-12. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
ҚС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.03.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-20 | 2023-03-15
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-24
| В-10кВ Л-9, Л-10, Л-11, Л-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2023 | 16-17.03.23
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
| В-10кВ Л1, Л-2, Л-6, Л-7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-31
ҚС-166 "Алгабас
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2023
| ЛР-35кВ Л-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-28
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-31.03.2023 |  | Цех ЦРО сушка тр. 02.03.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-31.03.2023
| ПС-52 "Шымыр" ТМ -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-27.03.2023 | 13-17.03.23
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-158 "Еркин" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023 | 06-10.03.2023 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф. 13.03.23 (авар)
| ҚС-107 "Самен" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023 | 27-30.03.2023 | ПС-159 Л-35кВ Л-15 снятие нарузки 16.03.23 (авар)
| ҚС-151 "Уштобе" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023 | 28-30.03.2023 | ПС-107 УСЗ №1,2 проверка УРЗА 28.03.23 (план)
| ҚС-48 "Бактыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.03.2023 | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-166 "Алгабас" | Эксплуатациялық жөндеу | 27-30.03.2023 | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-103 "Самал" | Эксплуатациялық жөндеу | в тение месяца | 01.03-07.04.23
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-48 "Бактыбай" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-166 "Алгабас" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Шілде айына ауыстырылды
| ҚС-158 "Еркин" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Мамыр айына ауыстырылды
| КС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Сәуір айына аустырылды
| ҚС-151 "Уштобе" | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | 2023-03-14 | ПС-103 Т-1, 1СШ-10, ТН-10 №1, 1СР-10кВ, 1СШ-110кВ проф.исп. 03-14.03.23 (неплан)
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сына | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Орындалды
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | Наурыз | Орындалды
6 | М қызметі
| ҚС АО "ТАТЭК" , ҚС Ақсу ЭЖА |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров. П/У 02-03,13.03.23 ( не плпан)
| ҚС-1, ҚС-2, ҚС-64, ҚС-180, ҚС-192, ҚС-117, ҚС-171, | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 13-17.03.23 | ПС-101,150,158 КРУН-10кВ перегрузка АСКУЭ 10.03.23 (неплан)
| ҚС-173, ҚС-22, ҚС-23, ҚС-26, ҚС-32. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 2023-03-15 | ПС-159 КРУН-10кВ пров. П/У 13.03.23 (плпан)
| ҚС АО "ТАТЭК" | Электр есептегіш құралын тексеру және орнату | 01-31.03.2023 | 01-31.03.2023 | ПС-135 Т-2 устр.деф. зам.уч. 20.03.23 (авар) ПС-158 КРУН-10кВ наладка АСКУЭ 27-29.03.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 |  | ПС-103 уст. GSM сигнал. 02.03.23 (не план)
| Қарабұлаұқ ЭЖА AddPac өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 |  | АТС ЖЭТ демонтаж, монтаж тел. Линии 09.03.23 (неплан)
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 30-31.03.2023 | В/ч канал ПС-51,46,156 ПЭО 28-31.04.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| Талдықорған-Қарабұлақ АВС-1 ЖЖ тіректері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| Қарабұлақ-Көкжазық-Сырымбет ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| "Қарабұлақ" ҚС-51, ҚС-159 "Қарабұлақ" ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 03-10.03.2023 | ПС-159,51,48 В/ч канал связи ПЭО 14-17.03.23 (план)
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023 | 27-31.03.2023
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭЖ-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 2023 жылдың наурыз айына ауыстырылды
| ЭЖ-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| ЭЖ-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.03.2023
| ЭЖ-35кВ №34 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-10
| ЭЖ-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| Ж-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| ПС-35/10кВ №174 |  |  |  | ПС-183 ДГК-35кВ №29 устр. Течь масла 01.03.23 (неплан)
| Т-2 с присоед. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.03.2023 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 Ком.лбход 16.03.23 (авар)
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 устр.деф. оп.№141 17.03.23 (авар)
| СШ-35кВ №2, ЛР-35кВ №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 | 2023-03-06 | ПС-183,174,29,21 В/ч обсл. 16-13.03.23 (план)
| СШ-35кВ №1, ЛР-35кВ №29, ЛР-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08 | 2023-03-09 | Л-35кВ №33 устр.деф 20.03.23 (авар)
| Т-1 с присоед. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-09 | 2023-03-09 | В/ч канал связи ПС-180,192 ПЭО 28.03.23 (план)
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13 | 2023-03-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14 | 2023-03-15
| В-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| В-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-16
| В-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-17
| В-10кВ №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-20
| В-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
9 | Алакөл ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №27 обход с устр. деф. 03-05.03.23г.(аварий) ПС-69 Т-1 с пресод. Поф.исп. 31.03.23 (неплпн)
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | ПС-178 1СШ-10кВ устр.деф 09.03.23 (авар)
10 | Үйгентас ЭЖА |  |  |  | ПС-176 Т-1 ревизия В-10кВ Т-1 09.03.23 (неплан)
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА |  |  |  | Л-35кВ №94 обход с устр. деф. 08-09.03.23г.(аварий)
| ЛЭП-35кВ №64 | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 |  | ПС-134 Т-2, Т-1 спусок газа РПН-110кВ 10.03.23 (неплан)
| ҚС-35/10кВ №96 "Акдала" | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 | 2023-03-14 | ПС-134 Л-35кВ №64 14-17.03.23 (неплан)
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | ПС-126 Л-10кВ №9 устр.деф 01-16.03.23 (авар)
| Т-1 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-02.03.2023 | 03-04.03.23
| Т-2 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.03.2023 | 01-02.03.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-04 | 2023-03-05
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-05 | 2023-03-05
| 2СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06 | 2023-03-06
| 1СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06
| 1СВ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №150 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №149 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-08
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-1 жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-28
| СШ-35КВ, В-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| ЛР-35кВ №97 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Март 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на март месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 13-14.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 15-17.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-110кВ №159 | Экспл. обсужив. | 27-31.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-35кВ №11 | Экспл. обсужив. | 06-10.03.2023 | 01-03.03.23 | Л-220кВ №253 3 чистка трассы 09.03.23 (неплан)
| Л-35кВ №15 | Экспл. обсужив. | 20-24.03.2023 | 20-24,27-31.03.23 | Л-220кВ №254 3 чистка трассы 10.03.23 (неплан)
| Л-35кВ №22 | Экспл. обсужив. | 18-19.03.2023 |  | Пренесен на апрель
| Л-35кВ №55 | Экспл. обсужив. | 01-03.03.2023 | 13-16.03.23
2 | Служба ПС
| ПС-158 "Еркин" |  |  |  | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | 01-02.03.23 | ПС-165 В-35кВ Л-55 12-13.03.23 устр. деф. (авар)
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 2023-03-03 | 2023-03-06 | ПС-103 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 зам.под.не под.ножей ввод Т-1 27.04.23 (неплан)
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 |  | ПС-103 ввод-10кВ Т-1 регулир.привода 28.03.23 (неплан)
| В-10кВ Л-3, Л-5, Л-9, Л-11 | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 09-10.03.23 | ПС-159 ТН-110кВ №1 замена ПК-10кВ 13-30.03.23 (авар)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 09-10.03.2023 | 2023-03-07 | ПС-159 ТН-110кВ №2 устр.деф24-29.03.23 (авар)
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| В-10кВ Л-4, Л-8, Л-10. | Экспл. обсужив. | 2023-03-14
| В-10кВ Л-26, Л-12. | Экспл. обсужив. | 2023-03-15
ПС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 16-17.03.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Экспл. обсужив. | 2023-03-20 | 2023-03-15
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-24
| В-10кВ Л-9, Л-10, Л-11, Л-12 | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 27-28.03.2023 | 16-17.03.23
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
| В-10кВ Л1, Л-2, Л-6, Л-7 | Экспл. обсужив. | 2023-03-31
ПС-166 "Алгабас
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 27-28.03.2023
| ЛР-35кВ Л-10 | Экспл. обсужив. | 2023-03-28
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 01-31.03.2023 |  | Цех ЦРО сушка тр. 02.03.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 13-31.03.2023
| ПС-52 "Шымыр" ТМ -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 13-27.03.2023 | 14-17.03.23
4 | Служба РЗА
| ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-10.03.2023 | 2023-03-10 | ПС-159 ТН-10кВ №1 устр.деф. 13.03.23 (авар)
| ПС-107 "Самен" | Экспл. обсужив. | 13-17.03.2023 | 27-29.03.2023 | ПС-159 Л-35кВ Л-15 снятие нарузки 16.03.23 (авар)
| ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 13-17.03.2023 | 28-30.03.2023 | ПС-107 УСЗ №1,2 проверка УРЗА 28.03.23 (план)
| ПС-48 "Бактыбай" | Экспл. обсужив. | 16-31.03.2023 | Перенос на июль месяц
| ПС-166 "Алгабас" | Экспл. обсужив. | 27-30.03.2023 | Перенос на июль месяц
| ПС-103 "Самал" | Экспл. обсужив. | в тение месяца | 01.03-07.04.23
5 | Служба ГиД
| ПС-48 "Бактыбай" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-166 "Алгабас" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на июль месяц
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Экспл. обсужив. | Март | перенесен на апрель месяц
| ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | Март | 2023-03-14 | ПС-103 Т-1, 1СШ-10, ТН-10 №1, 1СР-10кВ, 1СШ-110кВ проф.исп. 03-14.03.23 (неплан)
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Март | Выполнено
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Март | Выполнено
6 | Служба СМ
| ПС АО "ТАТЭК" , ПС АкРЭС |  |  |  | ПС-155 КРУН-10кВ пров. П/У 02-03,13.03.23 ( не плпан)
| ПС-1, ПС-2, ПС-64, ПС-180, ПС-192, ПС-117, ПС-171, | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 14-17.03.23 | ПС-101,150,158 КРУН-10кВ перегрузка АСКУЭ 10.03.23 (неплан)
| ПС-173, ПС-22, ПС-23, ПС-26, ПС-32. | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 2023-03-15 | ПС-159 КРУН-10кВ пров. П/У 13.03.23 (плпан)
| ПС АО "ТАТЭК" | Проверка, монтаж, установка П/У | 01-31.03.2023 | 01-03.03.2023 | ПС-135 Т-2 устр.деф. зам.уч. 20.03.23 (авар)
ПС-158 КРУН-10кВ наладка АСКУЭ 27-29.03.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 |  | ПС-103 уст. GSM сигнал. 02.03.23 (не план)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, AddPac в КбРЭС | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 |  | АТС ЖЭТ демонтаж, монтаж тел. Линии 09.03.23 (неплан)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 30-31.03.2023 | В/ч канал ПС-51,46,156 ПЭО 28-31.04.23
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ стойки АВС-1 ВЧ канала связи Талдыкорган-Карабулак | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Карабулак-Кокжазык-Сырымбет | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Карабулак (ПС-51), ПС-159 "Карабулак" | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 03-10.03.2023 | ПС-159,51,48 В/ч канал связи ПЭО 14-17.03.23 (план)
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-31.03.2023 | 27-31.03.2023
8 | Сарканский РЭС
| ЛЭП-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | Перенесен на апрель месяц 2023 года.
| ЛЭП-110кВ №132 | Экспл. обсужив. | 06-07.03.2023
| ЛЭП-110кВ №133 | Экспл. обсужив. | 08-09.03.2023
| ЛЭП-35кВ №34 | Экспл. обсужив. | 2023-03-10
| ЛЭП-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13
| ЛЭП-35кВ №36 | Экспл. обсужив. | 2023-03-15
| ПС-35/10кВ №174 |  |  |  | ПС-183 ДГК-35кВ №29 устр. Течь масла 01.03.23 (неплан)
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 02-03.03.2023 | 2023-03-07 | Л-35кВ №163 Ком.лбход 16.03.23 (авар)
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 | 2023-03-07 | ПС-183,174,29,21 В/ч обсл. 16-13.03.23 (план)
| СШ-35кВ №2, ЛР-35кВ №24 | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 2023-03-06 | Л-35кВ №33 устр.деф 20.03.23 (авар)
| СШ-35кВ №1, ЛР-35кВ №29, ЛР-35кВ №36 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08 | 2023-03-09 | В/ч канал связи ПС-180,192 ПЭО 28.03.23 (план)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-03-09 | 2023-03-09
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-13 | 2023-03-09
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-14 | 2023-03-15
| В-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-15 | 2023-03-15
| В-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-16
| В-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-03-17
| В-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 2023-03-20
| В-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
9 | Алакольский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №27 обход с устр. деф. 03-05.03.23г.(аварий) ПС-69 Т-1 с пресод. Поф.исп. 31.03.23 (неплпн)
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-178 1СШ-10кВ устр.деф 09.03.23 (авар)
10 | Уйгентасский РЭС |  |  |  | ПС-176 Т-1 ревизия В-10кВ Т-1 09.03.23 (неплан)
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | Л-35кВ №94 обход с устр. деф. 08-09.03.23г.(аварий)
| ЛЭП-35кВ №64 | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 |  | ПС-134 Т-2, Т-1 спусок газа РПН-110кВ 10.03.23 (неплан)
| ПС-35/10кВ №96 "Акдала" | Экспл. обсужив. | 15-31.03.2023 | 2023-03-14 | ПС-134 Л-35кВ №64 14-17.03.23 (неплан)
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | ПС-126 Л-10кВ №9 устр.деф 01-16.03.23 (авар)
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 01-02.03.2023 | 03-04.03.23
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 02-03.03.2023 | 01-02.03.23
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-04 | 2023-03-05
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-03-05 | 2023-03-05
| 2СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06 | 2023-03-06
| 1СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-06
| 1СВ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-07 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №150 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08 | 2023-03-06
| ЛР-110кВ №149 | Экспл. обсужив. | 2023-03-08
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-03-27
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-03-28
| СШ-35КВ, В-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-03-29
| ЛР-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 2023-03-30
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Ақпан 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың ақпан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-220кВ №2534 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOC графигі бойынша | Орындалды | Обход голоед. уч. Л-102,103,152 16.02.23(неплан)
| ӘЖ-220кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOC графигі бойынша | Орындалды | Л-35кВ №13 устр. деф. 22-23.02.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.02.2023 | 2023-02-10 | Л-110кВ №151 ком. обход. 24.02.23 (неплан)
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.02.2023 | 14-17.02.23
| ӘЖ-35кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-24.02.2023 | 20-24.02.23
| ӘЖ-35кВ №51 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.02.2023 | Орындалды
2 | ҚС қызметі
| ҚС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-22.02.2023 | 13-17.02.23
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 20-28.02.2023 | 20-23.02.23 | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 01-28.02.2023 |  | ТАТЭК Т-2500кВА ремонт 21.02.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 13-24.02.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 13-22.02.2023 | 13-17.02.2023 | ҚС-135 1СШ-6кВ демонтаж рез.яч. 09.02.23 (жоспарлы)
| ПС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 20-28.02.2023 | 20-28.02.2023
| ПС-103 "Самал" | РҚА эксл. жөндеу бойынша техникалық құжаттаманы және жұмыстарды өндіруді қалпына келтіру | Ай бойы | 2023-03-14
| ПС-156 "Сырымбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-02-02 | 01-08.02.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ПС-51 "Каратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ПС52 "Шымыр | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
6 | М қызметі
| ПС-170,45,47,49,165,166,49 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | 01-23.02.2023 | ПС-158, КРУН-10проверка и наладка связи АСКУЭ верхнего уровня 16,20.02.23 (неплан)
ПС-156 КРУН-10кВ проверка наладка АСКУЭ 21.02.23 (неплан)
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды | Перенос в/ч связи и тел. линий 13-17.02.23 (план)
| Көксу ЭЖА AddPac өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| Талдықорған-Балпық би байланыс арнасының жж АСК-1 ЖЖ тіректері | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.02.2023 | Орындалды
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | ПС-86 2СШ-10кВ ошиновка я КРУН-10 21.02.23 (план)
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | Тексеріп өту | 2023-02-15 | 2023-02-14
| ӘЖ-35кВ №91 "Сарыозек-Кызылжар" | Тексеріп өту | 2023-02-17
| ӘЖ-110кВ №172 "Акбастау -Когалы" | Тексеріп өту | 21-22.02.2023
| ӘЖ-110кВ №169 "Когалы-Рудный Коксу" | Тексеріп өту | 27-28.02.2023
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Февраль 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на февраль месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ №2534 | Экспл. обсужив. | по графику KEGOC | Выполнено | Обход голоед. уч. Л-102,103,152 16.02.23(неплан)
| ВЛ-220кВ №2533 | Экспл. обсужив. | по графику KEGOC | Выполнено | Л-35кВ №13 устр. деф. 22-23.02.23 (неплан)
| ВЛ-110кВ №155 | Экспл. обсужив. | 06-10.02.2023 | 2023-02-10 | Л-110кВ №151 ком. обход. 24.02.23 (неплан)
| ВЛ-110кВ №156 | Экспл. обсужив. | 13-17.02.2023 | 14-17.02.23
| ВЛ-35кВ №7 | Экспл. обсужив. | 20-24.02.2023 | 20-28,02.23
| ВЛ-35кВ №51 | Экспл. обсужив. | 01-03.02.2023 | Выполнено
2 | Служба ПС
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 13-22.02.2023 | 13-17.02.23
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 20-28.02.2023 | 20-23,28.02.23 | ПС-52 ЛР-35кВ №57, СР, 2СШ, 01.03.2023 г. ПЭО
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 01-28.02.2023 |  | ТАТЭК Т-2500кВА ремонт 21.02.23 (неплан)
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 13-24.02.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 13-22.02.2023 | 13-17.02.2023 | ПС-135 1СШ-6кВ демонтаж рез.яч. 09.02.23 (план)
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 20-28.02.2023 | 20-28.02.2023 | ПС-45 ТН-10кВ №1 пров.УРЗА 28.02.23
| ПС-103 "Самал" | Восстановление тех. документации и производства работ по РЭО УРЗА | В течение месяца | 2023-03-14 | ПС-159 КРУН-10кВ , ОПУ-1 устр. Деф. 27.02.23 (неплан)
| ПС-156 "Сырымбет" | Экспл. обсужив. | 2023-02-02 | 01-08.02.2023
5 | Служба ГиД
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| ПС-51 "Каратал" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | Выполнено
| ПС52 "Шымыр | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 2023-02-28
6 | Служба СМ
| ПС-170,45,47,49,165,166,49 | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-23.02.2023 | ПС-158, КРУН-10проверка и наладка связи АСКУЭ верхнего уровня 16.02.23 (неплан)
ПС-156 КРУН-10кВ проверка наладка АСКУЭ 21.02.23 (неплан)
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Обход | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023 | Перенос в/ч связи и тел. линий 13-17.02.23 (план)
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, AddPac в КсРЭС | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ стойки АСК-1 С ВЧ канала связи Талдыкорган-Балпык би | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-28.02.2023 | 01-28.02.2023
8 | Сарканский РЭС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-192 В-10кВ Т-2 доливка масла 27.02.23 (неплан)
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | ПС-86 2СШ-10кВ ошиновка я КРУН-10 21.02.23 (план)
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | Обход | 2023-02-15 | 2023-02-14
| ВЛ-35кВ №91 "Сарыозек-Кызылжар" | Обход | 2023-02-17
| ВЛ-110кВ №172 "Акбастау -Когалы" | Обход | 21-22.02.2023
| ВЛ-110кВ №169 "КогалыРудный Коксу" | Обход | 27-28.02.2023
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Январь 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2022 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на январь месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ №104 | Экспл. обсужив. | 09-13.01.2023 | 09-19.01.2023 | 05,09-13.01.23 Л-35кВ №15 ПЭО
| ВЛ-110кВ №105 | Экспл. обсужив. | 16-20.01.2023 | 2023-01-25
| ВЛ-35 кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 04-06.01.2023 | 24-25.01.2023
2 | Служба ПС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | 17.01.23 ПС-103 Проверка освщ. и обогрев (неплан)
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Расшир.тек. ремонт | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Расшир.тек. ремонт | 09-20.01.2023 |  | 18.01.23 проф. исп. ПС-180 В-10 Л-2 (неплан)
4 | Служба РЗА
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 2023-01-17 | 01.01.23 ПС-156 В-10кВ №1 ПЭО | 19.01.23 ПС-102,157 ЦС пров УРЗА (неплан)
5 | Служба СГиД
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание трансформаторного масла в хим.лаборатории | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ПС №101,102,103,150,158,155,157 | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023 | 18.01.23 пров. п/у ПС-183 ВЛ-10 №4А (неплан)
7 | Служба ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аврийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Обход | 04-31.01.2023
| Провека пожарный сигнализации АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| Ослуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
| Ослуживание КРОСС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
| Ослуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023 | 04-31.01.2023
8 | Сарканский РЭС
Плановых ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | 16,17.01.2023 Л-35кВ №61,99 ком. обход
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  | 16.01.23 ПС-86 доливка масла, ПС-86 проверка тепловизером (неплан)
12 | Сарыозекский РЭС |  |  |  | 18.01.23 доливка масла ПС-146 Т-2 (неплан)
| ВЛ-110кВ №149 | Обход | 2023-01-05
| ВЛ-110кВ №150 | Обход | 2023-01-12 | 2023-01-18
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Қаңтар 2023 (hidden)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.01.2023 |  | 05.01.23 Л-35кВ №15 экс.жөн.
| ӘЖ-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.01.2023
| ӘЖ-35 кВ № 9 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-06.01.2023
2 | ҚС қызметі
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | 17.01.23 ПС-103 Жарықтықты ж/е жылытқышты тексеру (жоспарсыз)
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.01.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 2023-01-17
5 | НҚ ж Д қызметі
| Хим. зертханада трансформаторлық майды сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да қорғану құралдарын, сынақ стендінде сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
6 | М қызметі
| "ТАЭТК" АҚ- ның ҚС аралап шығу | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ҚС №101,102,103,150,158,155,157 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 12-13,16,17.01.2023
7 | ББ қызметі
| Талдығорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдары. | Тексеріп өту | 04-31.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 10-13.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| КРОСС жабдықтары | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023 | 2023-01-17
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | 16,17.01.2023 Л-35кВ №61,99 ком. тексеріс
12 | Сарыөзек ЭЖА |  |  |  | 16.01.23 ПС-86 май кұю, ПС-86 тепловизермен тексеру (жоспарсыз)
| ӘЖ-110кВ №149 | Тексеріп өту | 2023-01-05
| ӘЖ-110кВ №150 | Тексеріп өту | 2023-01-12
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев