## Март 2023
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"_________" ________________2023 ж.
"ЭЖА"-ның 2023 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | Жаркент ЭЖА
| ҚС-134 ӘЖ-10кВ №48 | Желінің асиметриясын түзету | 15-31.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 1344801-18 | Желінің асиметриясын түзету | 15-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ № 1344801-18 | Желінің асиметриясын түзету | 15-31.03.2023
| ҚС-95 ӘЖ-10кВ №1 |  | 15-31.03.2023
| ҚС-95 ӘЖ-10кВ №4 | Желінің асиметриясын түзету | 15-31.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 950401-10 |  | 15-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ № 950401-10 | Желінің асиметриясын түзету | 15-31.03.2023
2 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-83 ӘЖ-10кВ №03, №04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-10кВ №74-04, 74-07, 21-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-10кВ №84-03, РП-203 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-10кВ №24-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-10кВ №25-03, 31-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-10кВ №3Т-03, 3Т-04, 86-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
3 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-126 ӘЖ-10кВ №09 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| КТП-10/0,4кВ, ӘЖ-0,4кВ №26-10-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-18
| КТП-10/0,4кВ №26-09-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-16
| ҚС-135 ӘЖ-10кВ №01 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14
| КТП-10/0,4кВ №35-01-01,02 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.03.2023
| ҚС-111 ӘЖ-10кВ №01 | Эксплуатациялық жөндеу | 15.03.203
| КТП-10/0,4кВ №11-01-01,02,03 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-23.03.2023
| ҚС-136 ӘЖ-10кВ №03 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14
| КТП-10/0,4кВ №136-03-01,02,03 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-23.03.2023
4 | Талдықорған ЭЖА
| ҚС-150 КЖ-10кВ №18 ТП-10/0,4кВ №189 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-01
| КЖ-10кВ №119 РП-8, ТП-493,506,474 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-02
| ҚС-102 ӘЖ-10кВ №120 ТП-364,406,465,197 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| ҚС-101 ӘЖ-10кВ №35 ТП-473,225 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023
5 | Қарабұлақ ЭЖА
| ӘЖ-10/0,4кВ №51-06 | Талдарды кесу және тексеріп өту. | 01-15.03.2023
| ӘЖ-10/0,4кВ №46-04 | Талдарды кесу және тексеріп өту. | 01-15.03.2023
| ӘЖ-10/0,4кВ №48-01 | Талдарды кесу және тексеріп өту. | 01-15.03.2023
| ӘЖ-10/0,4кВ №54-02 | Талдарды кесу және тексеріп өту. | 01-15.03.2023
6 | Үштөбе ЭЖА
| ӘЖ,КТП-10/0,4кВ 151-12-01/10 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03, 06-07, 09-10. 03.2023
| ӘЖ,КТП-10/0,4кВ 151-08-01/04 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| ӘЖ,КТП-10/0,4кВ 151-02-02/04 | Эксплуатациялық жөндеу | 20,24,27,28.03.2023
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-09
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №9 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-10
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-14
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №19 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-16
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-17
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №6 |  | 2023-03-23
| ҚС-151 ӘЖ-10кВ №8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-24
7 | Алакөль ЭЖА
| ҚС-82 ӘЖ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.03.2023
| ҚС-82 ӘЖ-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №82-01-01,02 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №71-05-01,02,03 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №82-01-01,03 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-10.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №71-05-01,02,03 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
8 | Ақсу ЭЖА
| ҚС-180 ӘЖ-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №80-05-01-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №80-05-01-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-31.03.2023
| ҚС-173 ӘЖ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №73-01-01-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №73-01-01-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-31.03.2023
| ҚС-23 ӘЖ-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №23-01-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №23-01-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-31.03.2023
| ҚС-171 ӘЖ-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №71-05-01-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №71-01-05-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-31.03.2023
| ҚС-117 ӘЖ-10кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-10.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №117-05-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №117-05-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-31.03.2023
| ҚС-1Т ӘЖ-10кВ №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.03.2023
| ӘЖ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1Т-06-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| КТП-10/0,4кВ №1Т-06-01-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023
9 | Көксу ЭЖА
| КТП-10/0,4 кВ №165-01-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-02-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-02-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-02-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-02-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 166-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-166 ӘЖ-10 кВ № 3 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 166-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 166-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 6 ЖА-165-06-01 ге дейін | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-17 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-17 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 6 ЖА-165-06-01 -ден кейін | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-18 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-18 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №165-06-19 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-06-19 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-45 ӘЖ-10 кВ №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-08 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-08 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 45-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-47 ӘЖ-10 кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №47-05-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 47-05-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №47-05-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 47-05-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №47-05-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 47-05-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №47-05-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 47-05-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-170 ӘЖ-10 кВ №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №170-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 170-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №170-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 170-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №170-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 170-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №170-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 170-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №170-03-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 170-03-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
| ҚС-49 ӘЖ-10 кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.03.2023
10 | Үйгентас ЭЖА
| ҚС-181 ӘЖ-10 кВ № 10 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №181-07-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 181-07-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №181-07-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 181-07-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.03.2023
| КТП-10/0,4 кВ №181-07-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-17.03.2023
| ӘЖ-0,4 кВ ТП 181-07-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 28-30.03.2023
11 | Текелі ЭЖА
| ҚС-168 ӘЖ-6 кВ № 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-02
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-03
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-06
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-18 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-07
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-19 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-09
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-20 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-10
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-21 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-13
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-44 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-15
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-45 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-16
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-21 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-17
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-20
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-24
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-18 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-27
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-19 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-28
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-20 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-29
| ҚС-168 ӘЖ-6 кВ № 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-03-30
| ӘЖ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №68-02-22 | Эксплуатациялық жөндеу | 31.02.2023
ОДҚ бастығы Н.Т. Ешмухаметов