## Мамыр
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-30.05.2023
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-31
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-08
| ӘЖ-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.05.2023
| ӘЖ-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ӘЖ-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-23.05.2023
| ӘЖ-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.05.2023
| ӘЖ-35кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023
| ӘЖ-35кВ №54 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.05.2023
| ӘЖ-35кВ №56 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.05.2023
| ӘЖ-35кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-28
| ӘЖ-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.05.2023
2 | ҚС қызметі
| ҚС- 51 "Қаратал" 1-2СШ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-03.05.2023
| ҚС -101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05-05.05.2023
| ҚС -130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 11.05-19.05.2023
| ҚС -45 "Мамбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05-31.05.2023
| ҚС - 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05-19.05.2023
| ҚС -167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05-26.05.2023
| ҚС -158 «Еркин» | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05-05.05.2023
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-19.05.2023
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-12.05.2023
| ҚС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 15-17.05.2023
| ҚС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 02-05.05.2023
| ҚС-134 "Жаркент" жеткізу Т-3, ҚС-133 "Көктал"- 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 22-26.05.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-45 "Мәмбет | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023
| ҚС-7Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023
| ҚС-8Т "Қоржынкөл" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.05.2023
| РП-10В №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-51 "Қаратал" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ҚС-167 "Текелі" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-181 "Қабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-26.05.2023
| ҚС-130 "Шатқал" | Эксплуатациялық жөндеу | 22-30.05.2023
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.05.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-№45 "Мамбет" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 50 «Ашытқы зауыты» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 130 «Шатқал» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 167 «Текелі бекеті» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 128 «Когалы» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС№ 129 «Терісаққан» Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 133 «Көктал» Т-2 ауыстырғаннан кеиин | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 51 «Каратал» | Күрделі ағымды жұмыс | 02-31.05.2023
| ҚС № 158 «Еркин» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС № 101 «Жағалау» | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТМ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
6 | Метрология қызметі
"ТАЭТК" АҚ, ҚС
| Алакөл ЭЖА ҚС-77, 82,81,197,71,79,178,179,193,195,70,182,84 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ҚС "ТАЭТК" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| АТС Миником ДХ-500 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Сарыөзек - Самен - Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Үштөбе - Көпекті ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2023
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-35/10кВ №199 "Тополевка"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-11
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
ҚС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| СШ-35кВ, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
| ЖА-35кВ №46 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
| ЖА-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
ҚС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| ЖА-35кВ №45 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| Шыққан Ж-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
9 | Алакөл ЭЖА
| ЭЖ-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Тексеріп өту | 2023-05-03
| ЭЖ-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Тексеріп өту | 2023-05-04
| ЭЖ-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Тексеріп өту | 2023-05-05
| ЭЖ-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-12.05.2023
| ЭЖ-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
| ЭЖ-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Эксплуатациялық жөндеу | 23-26.05.2023
| ҚС-195 "Ақши" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-05.05.2023
| ҚС-81 "Көктұма" | Эксплуатациялық жөндеу | 15-19.05.2023
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.05.2023
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.05.2023
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 15.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 16.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.05.2023
ҚС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №3, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.05.2023
| В-10кВ ӘЖ-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.05.2023
11 | Жаркент ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №61 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023
| ӘЖ-35кВ №94 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023
| ӘЖ-35кВ №97 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023
| ҚС-35/10кВ №90 "Алтыүй" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-136 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.05.2023
| ӘЖ-110кВ №95 "Сарыөзек-Желдіқара" | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05
ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 15-16.05.2023
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.05.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-22
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-23
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-24
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-25
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-26
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.05.2023
| 1СШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14
| В-35кВ Л52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-14
ҚС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-15
| 1СШ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-05-17
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Май
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на май месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 29-30.05.2023
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-31
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-08
| Л-110кВ №101 | Экспл. обсужив. | 24-25.05.2023
| Л-110кВ №103 | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| Л-110кВ №157 | Экспл. обсужив. | 22-23.05.2023
| Л-110кВ №158 | Экспл. обсужив. | 26-27.05.2023
| Л-35кВ №10 | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023
| Л-35кВ №54 | Экспл. обсужив. | 15-17.05.2023
| Л-35кВ №56 | Экспл. обсужив. | 04-05.05.2023
| Л-35кВ №58 | Экспл. обсужив. | 2023-05-28
| Л-35кВ №60 | Экспл. обсужив. | 02-03.05.2023
2 | Служба ПС
| ПС -51 "Каратал" 1-2СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 02.05-03.05.2023
| ПС-101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 02.05-05.05.2023
| ПС-130 "Шаткал" | Экспл. обсужив. | 11.05-19.05.2023
| ПС-45 "Мамбет" | Экспл. обсужив. | 10.05-31.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 15.05-19.05.2023
| ПС-167 "Текели бекети" | Экспл. обсужив. | 22.05-26.05.2023
| ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 04.05-05.05.2023
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 02-31.05.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-19.05.2023
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-12.05.2023
| ПС-128 "Қоғалы" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 15-17.05.2023
| ПС-129 "Терісқаққан" Т-1 1шт. | Расш.тек.ремонт | 02-05.05.2023
| ПС-134 "Жаркент" перевозка Т-3, на ПС-133 "Көктал"- 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 22-26.05.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-45 "Мәмбет | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023
| ПС-7Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023
| ПС-8Т "Қоржынкөл" | Экспл. обсужив. | 03-05.05.2023
| РП-10В №1 | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-51 "Қаратал" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| ПС-167 "Текелі" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-181 "Қабанбай" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 22-26.05.2023
| ПС-130 "Шатқал" | Экспл. обсужив. | 22-30.05.2023
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 29-31.05.2023
5 | Служба ГиД
| ПС-№45 "Мамбет" | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2023
| ПС № 50 «Ашытқы зауыты» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2024
| ПС № 130 «Шатқал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2025
| ПС № 167 «Текелі бекеті» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2026
| ПС № 128 «Когалы» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2027
| ПС № 129 «Терісаққан» | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2028
| ПС № 64 «Кызылаш» Т-1 | Расширенный текущий ремонт | 02-31.05.2029
| Испытание Т-2 после замены ПС № 133 «Коктал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2030
| ПС № 51 «Каратал» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2031
| ПС № 158 «Еркин» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2032
| ПС № 101 «Жағалау» | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2033
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2034
6 | Служба СМ
ПС АО "ТАЭТК"
| Алакольский РЭС ПС-77, 82,81,197,71,79,178,179,1 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
ПС-93,195,70,182,84
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание АТС Миником ДХ-500 | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Сарыозек- Самен - Жоламан | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание канала ВЧ связи Үштөбе - Көпекті | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 02-31.05.2023
8 | Сарканский РЭС
ПС-35/10кВ №199 "Тополевка"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-11
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-11
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
ПС-35/10кВ №23 "Қаракөз"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-16
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16
| СШ-35кВ, | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
| ЛР-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
| ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
ПС-35/10кВ №32 "Қызылтаң"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| ЛР-35кВ №45 | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| Отходящие Л-10кВ |  | 2023-05-18
9 | Алакольский РЭС
| Л-35кВ №17 "Үшарал-Бескөл-Ынталы" | Обход | 2023-05-03
| Л-35кВ №19 "Изенді-Ақши" | Обход | 2023-05-04
| Л-35кВ №75 "Бескөл-Ұялы" | Обход | 2023-05-05
| Л-35кВ №69 "Аэродром-Жанама" | Экспл. обсужив. | 10-12.05.2023
| Л-35кВ №72 "Көктұма-Тоқты" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
| Л-35кВ №83 "Қарабұлақ-Еңбекші" | Экспл. обсужив. | 23-26.05.2023
| ПС-195 "Ақши" | Экспл. обсужив. | 02-05.05.2023
| ПС-81 "Көктұма" | Экспл. обсужив. | 15-19.05.2023
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181 "Қабанбай" Т-2
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 02.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 03.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 04.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 05.05.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10.05.2023
| Т-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ | Экспл. обсужив. | 11-12.05.2023
| СВ-110кВ, ТТ-110кВ, 2СР-110кВ | Экспл. обсужив. | 15.05.2023
| СШ-35кВ, ТН-35кВ | Экспл. обсужив. | 16.05.2023
| В-35кВ Л-35кВ №78 | Экспл. обсужив. | 17.05.2023
ПС-181 "Қабанбай" Т-1
| В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 18.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №4 | Экспл. обсужив. | 19.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 22.05.2023
| В-10кВ ВЛ-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 23.05.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24.05.2023
11 | Жаркентский РЭС
| ЛЭП-35кВ №61 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023
| ЛЭП-35кВ №94 | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023
| ПС-35/10кВ №97 "Алтыүй" | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2023
| ПС-35/10кВ №90 "Жиделі" | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2023
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 от ПС-136 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 03-04.05.2023
| ЛЭП-110кВ №95 Сарыоөек-Желдіқара | Экспл. обсужив. | 2023-05-05
ПС-35/10 кВ №136 "Сарыбұлақ"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 15-16.05.2023
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 16-17.05.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-18
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Экспл. обсужив. | 2023-05-19
ПС-35/10 кВ №146 "Желдікара"
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-22
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-05-23
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-24
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-25
| СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-95 | Экспл. обсужив. | 2023-05-26
13 | Уштобинский РЭС
ПС-7 "Қоржынкол"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 10-11.05.2023
| 1СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
| ЛР-110кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 2023-05-12
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-13
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14
| В-35кВ Л52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-14
ПС-8Т "Байшегір"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-05-15
| 1СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-05-16
| ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 2023-05-16
| 1СШ-10КВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-05-17
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев