**Вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за октябрь месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-35/10 кВ №70 | Эксплуатация  | **11-13.10.2023г** | Бескольский | население с.Бесагаш | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от №6 от ПС-35/10 кВ №77 | Эксплуатация  | **23-25.10.2023г** | Ушаральский | население с.Енбекшы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №700101 | эксплуатация | **02-10.10.2023г** | Бескольский | население с.Бесагаш | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №770601-06 | эксплуатация | **09-20.10.2023г** | Ушаралський | население с.Бесагаш | 900-1700 |
| 5 | КТП-10-0,4 кВ №700101 | эксплуатация | **16.10.2023г** | Бескольский | население с.Бесагаш | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №770601-06 | эксплуатация  | **26-31.10.2023г** | Ушаралський | население с.Енбекшы | 900-1700 |
| 7 | ПС-35/10 кВ №70 «Бесагаш» | эксплуатация  | **02-04.10.2023г** | Бескольский | население с.Бесагаш | 900-1700 |
| 8 | ЛЭП-35 №27 Кабанбай-Бибакан | эксплуатация  |  **02-05.10.2023г** | Ушаралський | Население с.Токжайлау | 900-1700 |
| 9 | ЛЭП-35 №28 Бибакан - Токжайлау | эксплуатация  | **06-10.10.2023г** | Ушаралський | Население с.Токжайлау | 900-1700 |
| 10 | ЛЭП-35 №19 Изенды-Акчи | эксплуатация  | **11-13.10.2023г** | Ушаралський | Без отключения с переводом на другую линию ЛЭП | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-35 №78 Кабанбай-Кызылащы | эксплуатация  | **18-20.10.2023г** | Ушаралський | Население с.Ж.Балапанов | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35 №80 Аэродром-Ушарал | эксплуатация  | **23-24.10.2023г** | Ушаралський | Без отключения с переводом на другую линию ЛЭП | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-110 №165 Ушарал-Бесколь | эксплуатация  | **25-27.10.2023г** | Ушаралський | Без отключения с переводом на другую линию ЛЭП | 900-1700 |
| Начальник Алакольского  |  РЭС |  | Аханов Д.Д. |  |
|  |  |  |  |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на октябрь месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | ЭО | 02.10.2023-06.10.2023 | Жансугуров |  Кокозек | Без откл |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-02-01-04 | ЭО | 09.10.2023-18.10.2023 | Жансугуров | Кокозек | Без откл |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №80-02-01-04 | ЭО | 19.10.2023-31.10.2023 | Жансугуров | Кокозек | Без откл |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | ЭО | 02.10.2023-06.10.2023 | Кенжыра | Кенжыра | Без откл |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 | ЭО | 09.10.2023-18.10.2023 | Кенжыра | Кенжыра | Без откл |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 | ЭО | 19.10.2023-31.10.2023 | Кенжыра | Кенжыра | Без откл |
| 7 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС-171 | ЭО | 02.10.2023-03.10.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 71-02-01 | ЭО | 04.10.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| 9 | КТП-10/0.4кВ № 71-02-01 | ЭО | 05.10.2023-06.10.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| 10 | ВЛ-10кВ № 6 от ПС-117 | ЭО | 02.10.2023-06.10.2023 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №17-06-01-05 | ЭО | 09.10.2023-18.10.2023 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №17-06-01-05 | ЭО | 19.10.2023-31.10.2023 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 13 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-1Т | ЭО | 02.10.2023-06.10.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т-04-01 | ЭО | 09.10.2023-13.10.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №1Т-04-01 | ЭО | 16.10.2023-17.10.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на октябрь месяц 2023 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| 1 | ПС-110/35/10кВ №91 «Айдарлы» | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.10.2023 | ПС | с.Айдарлы, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №34 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.10.2023 | коктал |  с.Коктал, больница | с 9-00 до17-00 |
|  3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №51 от ПС-141 | Эксплуатационное обслуживание | 16-31.10.2023 | город | с.Талды, население, школа, детсад,почта | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №58 от ПС-141 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.10.2023 | город | с.Енбекши, население, школа, детсад,почта | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10кВ КТП10/04кВ №124 от ПС-90 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.10.2023 | коктал | с.Керимагаш, население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

|  |
| --- |
|  |
| **График выводов в ремонт****основного электрооборудование Карабулакского РЭС на октябрь месяц 2023 года** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата  | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| 1 | ВЛ-10кВ №5221ВЛ-0,4кВ №5221ТП-10/0,4кВ №5221 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 02-06.10.202309-13.10.2023 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Зернопродукт, Титова школа. Магазин Санжар, СТО Престиж. МЧС |
| 2 | ВЛ-10кВ №5219ВЛ-0,4кВ №5219ТП-10/0,4кВ №5219 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 02-06.10.202309-13.10.2023 | Карабулакский | 8.30-17.00 | С Шымыр, с МелькомбинатШкола. Водокачка. |
| 3 | ВЛ-10кВ №4809ВЛ-0,4кВ №4809ТП-10/0,4кВ №4809 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 02-06.10.202309-13.10.2023 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | Школа, маг."Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Елтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**График вывода в ремонт основного электрооборудование** **Сарканский РЭС на октябрь месяц 2023 года**По ВЛ-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ на октябрь месяц отключений производиться не будет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на октябрь месяц 2023 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок**  | **откл. потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ПСТ 35/10кВ №139 | Экспл.обслуживание | 02-03.10.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №173 | Экспл.обслуживание | 04-05.10.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Щеб.завод | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | 05-06.10.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ 146габ.35кВ | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №4 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 09-10.10.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260401-02 | Экспл.обслуживание | 10-11.10.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №260401-02 | Экспл.обслуживание | 11-12.10.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №2 от ПС №107 | Экспл.обслуживание | 12-13.10.2023 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №070201-08 | Экспл.обслуживание | 16-17.10.2023 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 | Экспл.обслуживание | 18-19.10.2023 | Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401-10 | Экспл.обслуживание | 19-20.10.2023 |  Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №311401-10 | Экспл.обслуживание | 23-24.10.2023 | Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №6 от ПС №136 | Экспл.обслуживание | 24-25.10.2023 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601-08 | Экспл.обслуживание | 25-26.10.2023 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №360601-08 | Экспл.обслуживание | 26-27.10.2023 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №5 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 27.10.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-04 | Экспл.обслуживание | 30-31.10.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №270501-04 | Экспл.обслуживание | 30-31.10.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 18 | ПСТ №139 АСТ-РС связь | Экспл.обслуживание | 16-17.10.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 19 | ПСТ №204 АСТ-РС связь | Экспл.обслуживание | 19-20.10.2023 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС на октябрь месяц 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | подрезка деревьев | 02-05.10.2023г. | ТК РЭС | ул. Каратальская ул.Майстрюка до ТП-154 | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | подрезка деревьев | 06.10.2023г. | ТК РЭС | ПС-101 по ул. Акбастау до ТП-473 | 09.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-10 кВ № 36 от ПС-101 | подрезка деревьев | 09.10.2023г. | ТК РЭС | ул. Каратальская до ТП-232 | 09.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №08 от ПС-158 | подрезка деревьев | 10-12.10.2023г. | ТК РЭС | от РП-2 по ул.Аблайхана ул.Амангельды ул.Ч.Валиханова до ТП-129 | 09.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №05 от ПС-158 | подрезка деревьев | 13.10.2023г. | ТК РЭС | от ПС-158 п.Еркин | 09.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-158 | подрезка деревьев | 16-18.10.2023г. | ТК РЭС | от п.Еркин до Аэропорт | 09.00-17.00 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на октябрь месяц 2023 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 02.09.2023 | Текели | мкр. Алатау |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680218 | Эксплуатационное обслуживание | 03.09.2023 | Текели | ул.Джамбула |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 04.09.2023 | Текели | ул.Ломоносова | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 05.09.2023 | Текели | ул.Абая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 06.09.2023 | Текели | ул. Есенберлина | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680222 | Эксплуатационное обслуживание | 09.09.2023 | Текели | ул. Валиханова |  |
| 7 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 10.09.2023 | Текели |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 11.09.2023 | Текели | ул. Момышулы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680215 | Эксплуатационное обслуживание | 12.09.2023 | Текели | ул. Шаталова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680214 | Эксплуатационное обслуживание | 13.09.2023 | Текели | ул.Болтирик шешен | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 16.09.2023 | Текели | мкр. Металург | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630111 | Эксплуатационное обслуживание | 17.09.2023 | Текели | ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 18.09.2023 | Текели | ул. Титова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 19.09.2023 | Текели | ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670762 | Эксплуатационное обслуживание | 20.09.2023 | Текели | ул.Шевченко | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670741 | Эксплуатационное обслуживание | 23.09.2023 | Текели | ул.Подхозная | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6703 | Эксплуатационное обслуживание | 24.09.2023 | Текели | п. Каратальск | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6703110 | Эксплуатационное обслуживание | 26.09.2023 | Текели | ул. Садыр Шегебаева | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6703108 | Эксплуатационное обслуживание | 27.09.2023 | Текели | ул. Айдар би | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6703115 | Эксплуатационное обслуживание | 30.09.2023 | Текели | ул.Садыр Шегебаева | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6703113 | Эксплуатационное обслуживание | 31.09.2023 | Текели | ул. Кора | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Начальник Текелийского РЭС** |  |  **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на октябрь месяц 2023 года** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  | **ПС 177 «Токжайлау»**  |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | экспл. обслужив. | 02.10.2023 | Токжайлау | Ферма | 14.00-17.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №2 | экспл. обслужив. | 03.10.2023 | Токжайлау | а. Айпара, Лагерь | 09.00-12.00 |
| 3 | В-10 ВЛ-10№3 | экспл. обслужив. | 03.10.2023 | Токжайлау | а.Токжайлау | 13.00-16.00 |
| 4 | СШ-10 ТН-10 ТСН-10 | экспл. обслужив. | 04.10.2023 | Токжайлау | а.Токжайлау а.Айпара, Лагерь | 09.00-15.00 |
| 5 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750202 | экспл. обслужив. | 2-6.10.2023 | а. Ушбулак | а. Ушбулак ул.Нуриманов,Жансейтова ,Маметова | 9.00-17.00 |
| 6 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750203 | экспл. обслужив. | 09-13.10.2023 | а. Ушбулак | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Безродных, Маметова  | 9.00-17.00 |
| 7 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750204 | экспл. обслужив. |  16-20.10.2023 | а. Ушбулак | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Маметова  | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №2 ПС175 | экспл. обслужив. | 23-27, 30,31,10.2023 | а. Ушбулак | а. Ушбулак | 9.00-17.00 |
| 9 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | экспл. обслужив. | 2-6.10.2023 | Кабанбай | аКабанбай ул. Ә.Элимжанов,С. Жубандыков а. Теректы К.Баянбаев,Ы.Нарымбаев,Т.Рыскулов | 9.00-17.00 |
| 10 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810107, 08 | экспл. обслужив. | 9-10.10.2023 | Кабанбай | а. Теректы ул. К.Баянбаев,Т.Рыскулов,Ы.Нарымбаев | 9.00-17.00 |
| 11 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810114, 15,17,18,23,25 ,26  | экспл. обслужив. | 11-13.10.2023 | Кабанбай | а. Теректы ул.Нарымбаева,К.Баянбаев,верхний Бесбакан, а.Сапак,Д.А.Конаев,Бейбітшілік,Абая | 9.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-10кв№1 п/ст181  | экспл. обслужив. | 16-20.10.2023 | Кабанбай | а.Теректы ,Сапак,ТВ, а. Сапак,к/хБеков,к\х Байгулжанов | 9.00-17.00 |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810302,03,04,11 | экспл. обслужив. | 23-24.10.2023 | а.Акжар | ул.Жастар,Оралхан Бокей,Шамши Калдаяков,Ондабай Оразова.Школа,Детсад | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810309,13 | экспл. обслужив. | 25.10.2023 | а.Акжар | К.Н.Рыскулбеков,К/Х Жазылбеков | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810314, 16, 17 | экспл. обслужив. | 26-27. 10. 2023 | а.Коныр | ул.Бейбитшилик,Достык, Магазин | 9.00-17.00 |
| 16 | П/ст181ВЛ10кв№3 | экспл. обслужив. | 30,10. 2023 | а.Акжар,а.Коныр | а.Акжар,а.Коныр | 9.00-17.00 |
| 17 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1870101,02,03,  | экспл. обслужив. | 31.10.2023 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озеро Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| 18 | ВЛ-10кВ №1 ПС187 | экспл. обслужив. | 31.10.2023 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озеро Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| 19 |  КТП10/0,4кв№ 1880101 |  эксплуат. обслужив. | 31,10,2023 | Кабанабй | Архарлы \_Майберюк | 9.00-17.00 |
| 20 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 730101 |  эксплуат. обслужив. | 2-6, 09-13.10.2023 | Тункурус | кардон ЖаналашЖонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| 21 |  КТП10/0,4кв№ 730102 |  эксплуат. обслужив | 16-20.10.2023 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS | 9.00-17.00 |
| 22 | ВЛ-10кВ № 1 ПС73 |  эксплуат. обслужив | 23-27,30,31 .10.2023 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS,кардонЖаналаш ЖонгарАлатау | 9.00-17.00 |
|  | Начальник Уйг. РЭС  |   |  |  | Оспанбеков К.К. |  |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на октябрь месяц 2023г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | вид ремонта | дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии  | время отключения |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № ТП 15105-01/02 | Эксплуатационное обслуживание | 02-06.10.2023г | Уштобинский | с.Ушкомей, с.Бастобе ул Садовая | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 040101/02 | Эксплуатационное обслуживание | 09-13.10.2023г | Уштобинский | с. Марчук, Кожбан | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 040601/02 | Эксплуатационное обслуживание | 16-20.10.2023г | Уштобинский | с. Жасталап | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 041201//03 | Эксплуатационное обслуживание | 23-27.10.2023г | Уштобинский | с. Кокпекты | 08.30-17.00 |

Начальник Уштобинского РЭС Жапаркулов Р.А.