## Апрель
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" _____________ 2023 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на апрель месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ №115 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023
| Л-110кВ №116 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023
| Л-110кВ №159 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023
| Л-35кВ №52 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
| Л-110кВ №102 | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| Л-110кВ №152 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023
| Л-35кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023
| Л-35кВ №16 | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| Л-35кВ №50 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26
| Л-35кВ №53 | Экспл. обсужив. | 27-28.04.2023
2 | Служба ПС
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-14.04.2023
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Экспл. обсужив. | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
ПС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 10-11.04.2023
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-11
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-13.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Экспл. обсужив. | 2023-04-14
ПС-52 "Шымыр"
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Экспл. обсужив. | 27-28.07.2023
ПС-1Т "Алажиде"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Экспл. обсужив. | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Экспл. обсужив. | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Экспл. обсужив. | 2023-04-28
ПС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Экспл. обсужив. | 2023-04-18
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 19-20.04.2023
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Экспл. обсужив. | 2023-04-20
| СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-20
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Экспл. обсужив. | 2023-04-21
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Расш.тек.ремонт | 03-28.04.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Расш.тек.ремонт | 10-21.04.2023
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 03-07.04.2023
| ПС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Расш.тек.ремонт | 14-21.04.2023
| ПС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Расш.тек.ремонт | 25-28.04.2023
4 | Служба РЗА
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | 10-14.04.2023
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023
| ПС-135 "Жоламан" | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив. | 24-28.04.2023
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
| ПС-103 "Самал" | Иная деятельность | в течение мес.
5 | Служба ГиД
| ПС-47 "Жарлыөзек" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-101 "Жағалау" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-170 "Станция Көксу" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-151 "Үштөбе" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Расш.тек.ремонт | Апрель
| ПС-52 "Шымыр" | Экспл. обсужив. | Апрель
| ПС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Расш.тек.ремонт | Апрель
| ПС-50 "Ашытқы зауыты" | Расш.тек.ремонт | Апрель
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | Апрель
6 | Служба СМ
ПС АО "ТАТЭК" , ПС Уйгентасский РЭС
| ПС-175, ПС-78, ПС-73, ПС-177, ПС-181, ПС-176. | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023
| ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2023
7 | ОС
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аварийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации, в АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание пожарной сигнализации АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Расширино-текущий ремонт канала В/Ч связи Талдыкорган- Аксу | Расшир. текущий ремонт | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Балпык би-Мамбет-Кабылиса | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание ВЧ канала связи Сарыозек-Акбастау-Басши | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание видеонаблюдения, пожарной, GSM сигнализаций. Радиосвязи, цифровой связи в АРЭС, УйРЭС, СРЭС, АлРЭС | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
| Эксплуатационное обслуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 01-28.04.2023
8 | Сарканский РЭС
ПС-35/10кВ №184 "Екіаша"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-03
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Экспл. обсужив. | 2023-04-03
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-04
| Т-2 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-05
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-06
ПС-35/10кВ №26 "Кенжыра"
| Т-1 и его присоединения | Экспл. обсужив. | 2023-04-10
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10
| ЛР-35кВ №23, №24 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11
| Отходящие Л-10кВ | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| Л-35кВ №31 | Экспл. обсужив. | 2023-04-10
| Л-35кВ №33 | Экспл. обсужив. | 2023-04-11
| Л-35-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 2023-04-12
| Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 2023-04-17
| Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 2023-04-19
9 | Алакольский РЭС
| ЛЭП-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Экспл. обсужив. | 03-07.04.2023
| ЛЭП-110кВ №35 Жанама-Еңбекші | Экспл. обсужив. | 10.14.04.2023
| ПС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Экспл. обсужив. | 10-13.04.2023
| ПС-35/10кВ №71 "Жанама" | Экспл. обсужив. | 17-21.04.2023
10 | Уйгентасский РЭС
ҚС-35/10кВ №178 "Қызылашы"
| В-10кВ Л-1 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023
| В-10кВ Л-1,2,4 | Экспл. обсужив. | 10.04.2023
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023
| СВ-10, СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 11.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 12.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 13.04.2023
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Экспл. обсужив. | 14.04.2023
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Экспл. обсужив. | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Экспл. обсужив. | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Экспл. обсужив. | 19.04.2023
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Экспл. обсужив. | 20.04.2023
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Экспл. обсужив. | 20.04.2023
11 | Жаркентский РЭС
| ЛЭП-110кВ №174 | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023
| ЛЭП-35кВ №99 | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023
| ПС-35/10кВ №141 "Талды" | Экспл. обсужив. | 01-15.04.2023
| ПС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Экспл. обсужив. | 16-30.04.2023
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-10кВ №3 в габ. -35кВ | Экспл. обсужив. | 06-07.04.2023
| ЛЭП-110кВ №173 Сарыозек-Щебзавод | Экспл. обсужив. | 18-19.04.2023
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Сәуір
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023
| ӘЖ-35кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26
| ӘЖ-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.04.2023
2 | ҚС қызметі
ҚС-101 "Жағалау"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.04.2023
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.04.2023
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
ҚС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2023
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-13.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-14
ҚС-52 "Шымыр"
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.07.2023
ҚС-1Т "Алажиде"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2023
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ ВЛ-10кВ №1, №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.04.2023
| ТН-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-26
| ОР-110кВ, ЛР-110кВ Л-158 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-27
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-28
ҚС-170 "Станция Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2023
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-18
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-1, 2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-19
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.04.2023
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20
| СВ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-20
| 2СШ-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ ВЛ-10кВ №3,7,8 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-21
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-28.04.2023
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 10-21.04.2023
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 03-07.04.2023
| ҚС-50 "Ашытқы" Т-1, Т-2 -2 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 14-21.04.2023
| ҚС-50 "Қызылағаш" Т-1, - 1 шт. | Күрделі ағымды жұмыс | 25-28.04.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-14.04.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| РП-10кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-28.04.2023
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
| ҚС-103 "Самал" | Өзге жұмыстар | Бір ай ішінде
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-101 "Жағалау" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-170 "Станция Көксу" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-1Т "Алажиде" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-64 "Қызылағаш" Т-1 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| ҚС-52 "Шымыр" Т-1, Т-2 | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Күрделі ағымды жұмыс | Сәуір
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Эксплуатациялық жөндеу | Сәуір
6 | М қызметі
ҚС АО "ТАТЭК" , ҚС Уйгентас ЭЖА
| ҚС-175, ҚС-78, ҚС-73, ҚС-177, ҚС-181, ҚС-176 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023
| ҚС АО "ТАТЭК" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2023
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| Талдықорған-Ақсу ЖЖ байланыс арнасы | Күрделі ағымды жөндеу | 01-28.04.2023
| Балпық би - Мәмбет - Қабылиса ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| Сарыөзек-Ақбастау-Басши ЖЖ байланыс арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| АЭЖА, УйЭЖА, СЭЖА, АлЭЖА бейнебақылау, GSM өрт дабылы. Радио байланыс, цифорлы байланыс жөндеу | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-28.04.2023
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-35/10кВ №184 "Екіаша"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-03
| В-35кВ Л-33, ЛР-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04
| 1-2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-04
| Т-2 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-05
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-06
ҚС-35/10кВ №26 "Кенжыра"
| Т-1 и его присоединения | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10
| 1-2СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-10
| ЛР-35кВ №23, №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-11
| Отходящие Л-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-04-12
9 | Алакөл ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №165 Ушарал-Бескөл | Эксплуатациялық жөндеу | 03-07.04.2023
| ЭБЖ-110кВ №35 Жанама-Еңбекші | Эксплуатациялық жөндеу | 10.14.04.2023
| ҚС-35/10кВ №82 "Ынталы" | Эксплуатациялық жөндеу | 10-13.04.2023
| ҚС-35/10кВ №71 "Жанама" | Эксплуатациялық жөндеу | 17-21.04.2023
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-35/10кВ №178 "Қызылашы"
| В-10кВ Л-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023
| В-10кВ Л-1,2,4 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.04.2023
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023
| СВ-10, СР-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 12.04.2023
| В-10кВ, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13.04.2023
| ШР-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023
| ЛР-35кВ Л-35кВ №78 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.04.2023
ҚС-35/10кВ №176 "Ашим"
| В-10кВ Л-1 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-2 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.04.2023
| В-10кВ Л-3 Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.04.2023
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, ТСН-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 19.04.2023
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023
| ЛР-35кВ Л-35кВ №26 | Эксплуатациялық жөндеу | 20.04.2023
11 | Жаркент ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №174 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023
| ЭБЖ-35кВ №99 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023
| ҚС-35/10кВ №141 "Талды" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.04.2023
| ҚС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Эксплуатациялық жөндеу | 16-30.04.2023
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ҚС-146 ӘЖ-10кВ габ.-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 06-07.04.2023
| ӘЖ-110кВ №173 Сарыөзек-Щебзавод | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.04.2023
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев