## желтоксан 2022г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жұмыс | 12-15.12.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жұмыс | 05-09.12.2022
2 | ҚС қызметі
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жұмыс | 02-15.12.2022
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Ағымды жұмыс | 19-30.12.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі |  |  |  |  | ПС-132 "Коныролен"
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Күрделі жұмыс | 2022-12-01
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі жұмыс | 2022-12-01
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-162 "Шыгыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2022
| ПС-150 "Орталык" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 28-30.12.2022
| ПС-197 "Ауежай" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 24-25.12.2022
| ПС-158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 28-30.12.2022
| ПС-159 "Карабулак" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2022
| ПС-51 "Карата" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 21-25.12.2022
| ПС-151 "Уштобе" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-15.12.2022
| ПС-193 "Тентек" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 19-23.12.2022
| ПС-91 "Айдарлы" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 05-09.12.2022
| ПС-150"Орталык" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-15.12.2022
| ПС-9 "Бастобе" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 12-15.122022
| ПС-157 "Кус фабрикасы" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-15.12.2022
| ПС-155"Ауежай" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-15.12.2022
| РП-10кВ №11 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 28-30.122022
| РП-10кВ №10 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-02.12.2022
| ПС-4 "Кокпекти" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 12-15.122022
| РП-10кВ №4 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 05-07.12.2022
| ЦРП-1 №1 РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 01-04.12.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.12.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Пайдалану | 01-31.12.2022
| ПС-102 "Өтенай" | Пайдалану | 01-31.12.2022
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Сынамалау | 01-31.12.2022
| Жіберу майды сынау осы хим. Зертханаға АЖК | Сынамалау | 01-31.12.2022
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-31.12.2022
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-31.12.2022
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-31.12.2022
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-31.12.2022
| ПС-151,9,16,4,159,130 тұйықталған жнрлерін тексеріп шығу | Пайдалану | 01-31.12.2022
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.12.2022
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 01-31.2022
| ПС -181 "Кабанбай" аралап тексерип шыгу | Пайдалану | 05-07.12.2022
7 | АТ қызметі
| Апатык желілерді ретеу РП ж/е ПС ТАТЭҚ АҚЖ-ның | Пайдалану | 01-31.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және | Пайдалану | 01-31.2022
| электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-31.2022
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-29 "Кокозек" | Сынамалау | 2022-12-08
| ПС-31 "Бакалы" | Сынамалау | 2022-12-09
| ПС-183 " Саркант" | Сынамалау | 06-07.12.2022
| РП-1 "Саркан" В10кВ №1 | Сынамалау | 2022-12-12
| РП-1 "Саркан" В10кВ №2 | Сынамалау | 2022-12-13
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ | Пайдалану
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-204 "Майтобе" Т-1,Т-2 | Сынамалау | 26-29.12.2022
| ПС-137 "Кызылжар" Т-1 | Сынамалау | 19-20.2022
| ПС-106 "Карабайтал" Т-1 | Сынамалау | 14-15.12.2022
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Сынамалау | 05-06.12.2022
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Сынамалау | 26-27.12.2022
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Сынамалау | 21-22.12.2022
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1,Т-2 | Сынамалау | 12-13.12.2022
| ВЛ-10кВ № 1 от ПС-135 габарит 35кВ | Аралап шыгу | 2022-12-13
| ВЛ-10кВ № 3 от ПС-135 габарит 35кВ | Аралап шыгу | 2022-12-15
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастысығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
ОДҚ бастысығы
| ПТС бастығы |  | Н.А.Жетпісбай
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев | ЛЭП бастығы
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин | ПС бастығы
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов | ЦРО бастығы
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова | СИТ бастығы
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов | РЗА бастығы
| СМ бастығы |  | Т.М. Кешуов | СМ бастығы
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев | СГиД бастығы

## декабрь 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 12-15.12.2022
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 05-09.12.2022
2 | Служба ПС
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 02-15.12.2022
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Экспл. обсужив. | 19-30.12.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 2022-12-01
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 2022-12-01
4 | Служба РЗА
| ПС-162 "Шыгыс" Ремонт устройства РЗА | Иная деятельность | 01-31.12.2022
| ПС-197 "Ауежай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 28-30.12.2022
| ПС-158 "Еркин" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 24-25.12.2022
| ПС-159 "Карабулак" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| ПС-51 "Каратал" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 21-25.12.2022
| ПС-91 "Айдарлы" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 05-09.12.2022
| ПС-151 "Уштобе" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-15.12.2022
| ПС-193"Тентек" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-23.12.2022
| ПС-150"Орталык" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 28-30.12.2022
| ПС-181 "Кабанбай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 05-09.12.2022
| ПС-155 "Ауежай" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-15.12.2022
| ПС-157 "Кус фабрикасы" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-15.12.2022
| РП-10кВ №11 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 28-30.12.2022
| РП-10кВ №10 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-02.12.2022
| ПС-9 "Бастобе" Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-15.12.2022
| РП-10кВ №4 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-15.12.2022
| ЦРП-1 №1 Ремонт устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01.04.12.2022
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| ПС-151,9,16,4,159,130 | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| Отправка отбора проб масла в АО"АЖК" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| Проверка приборов учета ПС-181 "Кабанбай" | Экспл. обсужив. | 2022-07-05
7 | Служба СИТ
| Обход РП-10 и ПС аврийным сигнализациям по АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
| АО"ТАТЭК" и г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.12.2022
8 | Саркандский РЭС
| ПС-29 "Кокозек" | Опрование по прог. | 2022-12-08
| ПС-31 "Бакалы" | Опрование по прог. | 2022-12-09
| ПС-183 " Саркант" | Опрование по прог. | 06-07.12.2022
| РП-1 "Саркан" В10кВ №1 | Опрование по прог. | 2022-12-12
| РП-1 "Саркан" В10кВ №2 | Опрование по прог. | 2022-12-13
9 | Алакольский РЭС
| Плановых ремонтов нет. |  |  |  |  | Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по
10 | Уйгентасский РЭС |  |  |  |  | АО"ТАТЭК" и г. Талдыкорган
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС
Плановых ремонтов нет.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-204 "Майтобе" Т-1,Т-2 | Доливка масло | 26-29.12.2022
| ПС-137 "Кызылжар" Т-1 | Доливка масло | 19-20.2022
| ПС-106 "Карабайтал" Т-1 | Доливка масло | 14-15.12.2022
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Доливка масло | 05-06.12.2022
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Доливка масло | 26-27.12.2022
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Доливка масло | 21-22.12.2022
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1,Т-2 | Доливка масло | 12-13.12.2022
| ВЛ-10кВ № 1 от ПС-135 габарит 35кВ | обход | 2022-12-13
| ВЛ-10кВ № 3 от ПС-135 габарит 35кВ | обход | 2022-12-15
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТС А.А. Медетбеков
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник ОС А.С. Скрыльникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев