## Мамыр 2025
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Мамаыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №10 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.05.2025
| ӘЖ-35кВ №54 | Ағымдағы жөндеу | 26-27.05.2025
| ӘЖ-35кВ №57 | Ағымдағы жөндеу | 28-29.05.2025
| ӘЖ-110кВ №101 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.05.2025
| ӘЖ-110кВ №103 | Күрделі жөндеу | 12-13.05.2025
| ӘЖ-110кВ №157 | Күрделі жөндеу | 14-16.05.2025
| ӘЖ-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 19-21.05.2025
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.05.2025
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 28-29.05.2025
| ӘЖ-35кВ №58 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.05.2025
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-08.05.2025
| ӘЖ-35кВ №85 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-30.05.2025
2 | ҚС қызметі
ҚС-165 "Балпыкби"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-5,7,12,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-55 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-8,9,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №7, №8,9,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ, КЛ-10кВ №12 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-50 "Ашткы" |  | 02-31.05.2025
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-8 "Байшегир" |  | 02-31.05.2025
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-1,3,2 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
ЦРП-10кВ №1 "Уштобе"
| В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ЛР-10кВ Л-6 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| В-10кВ Л-1,3,2 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-16Т "Батыс" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 12-19.04.2025
| ҚС-166"Алгабас" Т-1 | Күрделі жөндеу | 25-28.04.2025
| ҚС-111"Каспан" Т-1 | Күрделі жөндеу | 21-24.04.2025
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ЦРП-1 Уштобе | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-165 "Балпыкби" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-86 "Шатарақ" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-181 "Қабанбай" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-81 "Коктума" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-107 "Самен" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-195 "Акши" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 10 кВ-тық №1 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 10 кВ-тық №2 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-165 "Балпыкби" | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-16Т "Батыс" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-136 "Сарыбулак" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-8 "Байшегир" Т-1 | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ЦРП-1 Уштобе | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-111 "Каспан" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
| ҚС-166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-138,136,128,129,146,127, | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| 204,,107,126,130,106 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 02-31.05.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| Қарабулак ЭЖА ҚС-134 -ҚС-96 телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
| Талдықорған ЭЖА Жансугуров телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.05.2025
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-25 "Қойлық"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-132 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-28,38,49 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-133 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-37,31 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,3,5,6 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
ҚС-32 "Қызылтаң"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №45 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.05.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.05.2025
ҚС-23 "Қаракөз"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №46,35 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.05.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.05.2025
| ӘЖ-35кВ №41 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.05.2025
| ӘЖ-35кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 27-28.05.2025
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-81 "Коктума"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-71,72 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-70,76 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.05.2025
ҚС-195 "Акши"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-19 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-70 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| ӘЖ-110кВ №164 | Курделі жөндеу | 12-16.05.2025
| ӘЖ-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.04.2025
| ӘЖ-35кВ №72 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.04.2025
| ӘЖ-35кВ №83 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.05.2025
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-181 "Қабанбай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-19.05.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-132 | Ағымдағы жөндеу | 02-19.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымдағы жөндеу | 02-19.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-19.05.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-26.05.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-133 | Ағымдағы жөндеу | 20-26.05.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-26,27 | Ағымдағы жөндеу | 20-26.05.2025
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-26.05.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,3,5,6 | Ағымдағы жөндеу | 20-26.05.2025
| ӘЖ-110кВ №161 | Ағымдағы жөндеу | 19-29.05.2025
| ӘЖ-35кВ №28 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.05.2025
| ӘЖ-35кВ №74 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.05.2025
| ӘЖ-35кВ №76 | Ағымдағы жөндеу | 14-16.05.2025
11 | Панфилов ЭЖА
ҚС-86 "Шатарак"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| В-10кВ Л-113,112 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| В-10кВ Л-2,4,6 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
ҚС-97 "Алтыуй"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-65 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| В-10кВ Л-113,112 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-94 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.04.2025
| ӘЖ-110кВ №174 | Курделі жөндеу | 01-31.04.2025
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-107 "Самен"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-149 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-150 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
| В-10кВ, КЛ-10кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.05.2025
ҚС-136 "Сарыбулак"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Курделі жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Курделі жөндеу | 12-16.05.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Курделі жөндеу | 12-16.05.2025
ҚС-137 "Қызылжар"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-26
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-91 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-26
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-26
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-86 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-26
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-26
ҚС-146 "Желдіқара"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-05
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-91 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-05
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-05
| ӘЖ-10кВ ҚС-136 №3 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-22
| ӘЖ-35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-19
| ӘЖ-10кВ ҚС-146 №3 | Ағымдағы жөндеу | 2025-05-20
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев