## ноябрь 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2022г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 2022-12-07
| Л-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 14-18.10.2022
| Л-35 кВ № 56 | Экспл. обсужив. | 07-11.11.2022
| Л-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 28-30.11.2022
| Л-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
| Л-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 21-25.11.2022
| Л-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
2 | Служба ПС
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 01-11.11.2022
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Экспл. обсужив. | 14-30.11.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 400 кВА, 630 кВА в количестве 2-шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.11.2022
| НТМИ-10кВ -2 шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.11.2022
| ПС-133"Коктал" Т-1 ,Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.11.2022
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС - 64 "Кызылагаш" | Экспл. обсужив. | 28-30.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС - 101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 17-18.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС - 192 "Сагабуйен" | Экспл. обсужив. | 28-30.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС - 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 28-30.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 01-06.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-3Т "Лепси" | Экспл. обсужив. | 21-25.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 24-25.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-150 "Орталык" | Экспл. обсужив. | 21-23.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-197 Ауежай "Алаколь" | Экспл. обсужив. | 21-25.11.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№1 | Экспл. обсужив. | 28-30.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№8 | Экспл. обсужив. | 21-25.11.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№11 | Экспл. обсужив. | 16-18.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№4 | Экспл. обсужив. | 14-16.11.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№12 | Экспл. обсужив. | 07-09.11.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№10 | Экспл. обсужив. | 09-11.11.2022
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№3 | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-154 "Акешки" | Экспл. обсужив. | 14-19.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-10 кВ№1 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-181 "Кабанбай" | Экспл. обсужив. | 07-12.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-46 "Кокжазык" | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-159 "Карабулак" | Разшр. Тек. Рем. | 07-11.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-91 "Айдарлы" | Экспл. обсужив. | 07-11.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-51 "Каратал" | Разшр. Тек. Рем. | 07-11.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-9 "Бастобе" | Разшр. Тек. Рем. | 14-20.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 14-20.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-4 "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 14-19.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Экспл. обсужив. | 21-25.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-157 "Кусфабрикасы" | Экспл. обсужив. | 01-04.11.2022
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 14-16.11.2022
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
5 | Служба СГид
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| ПС-101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| ПС-157 "Кусфабрикасы" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| ПС - 133 "Коктал" Т-1, Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.11.2022
| Компенсация емкостносого тока в сети 35кВ,ПС-183,180 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Отправка отбора проб масла в АО"АЖК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Отбор проб масла на хром анализ на ПС-182,178,181,25,183,134,180 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Обследование контактных соединений | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| тепловизором оборудования подстанции ПС-155,64,1,154,117,171,101,102,150,158,157 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| ПС-171,117,101,102,150,158,157 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
6 | Служба СМ
| Снятие электронных характеристик на ПС, и РП-10кВАО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| УшРЭС ПС-9,16 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган устр. дефектам по ПС-110/10, РП-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Провека пожарный сигнализацие АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Талдыкорган-Балбыкби, УшРЭС В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
| Жаркент-Пиджим,Алмалы В/Ч канал | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2022
8 | Саркантский РЭС
| ПС-173 | Опробование | 14-17.11.2022
| ПС-32 | Опробование | 14-17.11.2022
| ПС-2Т | Опробование | 14-17.11.2022
| ПС-186 | Опробование | 14-17.11.2022
| ПС-25 | Опробование | 21-25.11.2022
| ПС-28 | Опробование | 21-25.11.2022
| ПС-31 | Опробование | 21-25.11.2022
| ПС-184 | Опробование | 21-25.11.2022
| ПС-199 | Опробование | 21-25.11.2022
| ПС-3Т | Опробование | 21-25.11.2022
| Л-110кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 01-02.11.2022
| Л-35 кВ № 23 | Ком.обход | 07-08.11.2022
| Л-35 кВ № 24 | Ком.обход | 09-10.11.2022
| Л-35 кВ № 39 | Ком.обход | 14-15.11.2022
| Л-35 кВ № 49 | Ком.обход | 16-17.11.2022
Л-35 кВ № 39
Л-35 кВ № 49
ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31
РП-10 кВ №2, 184, 199
9 | Уйгентаский РЭС
Плановые ремонты нет
10 | Алакольский РЭС
Плановые ремонты нет
11 | Жаркентский РЭС
Плановые ремонты нет
12 | Сарозекский РЭС
| ПС - 127 "Ақбастау" | Опробование | 01-30.11.2022
| ПС - 111 "Қаспан" | Опробование | 01-30.11.2022
| ПС - 128 "Қоғалы" | Опробование | 01-30.11.2022
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Опробование | 01-30.11.2022
| ПС - 131 "Басши" | Опробование | 01-30.11.2022
| ПС - 135 "Жоламан" | Опробование | 01-30.11.2022
| Л-35 кВ № 96 | Ком.обход | 2022-11-08
| Л-35 кВ № 92 | Ком.обход | 2022-11-15
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Ком.обход | 2022-11-23
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Зам начальника ПТС А.А. Медетбеков
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник ОС А.С. Скрыльникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## Қараша 2022. (каз.)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 151 | Ағымды жұмыс | 2022-12-07
| Л-35 кВ № 7 | Ағымды жұмыс | 14-18.10.2022
| Л-35 кВ № 56 | Ағымды жұмыс | 07-11.11.2022
| Л-35 кВ № 57 | Ағымды жұмыс | 28-30.11.2022
| Л-35 кВ № 10 | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
| Л-35 кВ № 15 | Ағымды жұмыс | 21-25.11.2022
| Л-35 кВ № 60 | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
2 | ҚС қызметі
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жұмыс | 01-11.11.2022
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
ПС - 102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Ағымды жұмыс | 14-30.11.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2022
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС-133"Коктал" Т-1 ,Т-2 | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС - 102 "Отенай" | Ағымды жұмыс | 28-30.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-1 "Алажиде" | Ағымды жұмыс | 01-06.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ЦРП-1 "Уштобе" | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-46 "Кокжазык" | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №3 | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №12 | Ағымды жұмыс | 07-09.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №10 | Ағымды жұмыс | 09-11.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №8 | Ағымды жұмыс | 21-25.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №4 | Ағымды жұмыс | 14-16.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 28-30.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру РП-10кВ №11 | Ағымды жұмыс | 16-18.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-64 "Кызылагаш" | Ағымды жұмыс | 28-30.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-192 "Сагабуйен" | Ағымды жұмыс | 28-30.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-3 "Лепси" | Ағымды жұмыс | 21-25.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-158 "Еркин" | Күрделі жұмыс | 24-25.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-51 "Каратал" | Күрделі жұмыс | 07-11.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-157 "Кусфабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-04.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-91 "Айдарлы" | Ағымды жұмыс | 07-11.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-159 "Карабулак" | Күрделі жұмыс | 07-12.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-181 "Кабанбай" | Ағымды жұмыс | 07-11.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-9 "Бастобе" | Ағымды жұмыс | 14-20.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-154 "Акешки" | Ағымды жұмыс | 14-19.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-197 Ауежай "Ушарал" | Ағымды жұмыс | 21-25.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-193 " Тентек" | Ағымды жұмыс | 21-25.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-150 "Орталык" | Ағымды жұмыс | 21-23.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-151 "Уштобе" | Ағымды жұмыс | 14-20.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-4"Кокпети" | Ағымды жұмыс | 14-19.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-101 "Жагалау" | Ағымды жұмыс | 17-18.11.2022
| РҚА қондырғыларын тексеру ПС-155 "Ауежай" | Ағымды жұмыс | 14-16.11.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-102 "Отенай" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС-101 "Жагалау" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС - 133 "Коктал" Т-1, Т-2 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС - 157 "Кусфабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Жіберу майды сынау осы хим. Зертханаға АЖК | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Қосалқы станцияларды тексеру ПС-155,154,171,101,102,150,158,157 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС-182,178,181,25,183,180,134 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
6 | М қызметі
| УшРЭС ПС-9,16 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның РП-10кВ. | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
7 | АТ қызметі
| Талдықорган- Балбыкби-Уштобе В/Ч каналын тексеру | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
| электрондық сипаттамаларын | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2022
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-173 | Тексеріп, аралап шығу | 14-17.11.2022
| ПС-32 | Тексеріп, аралап шығу | 14-17.11.2022
| ПС-2Т | Тексеріп, аралап шығу | 14-17.11.2022
| ПС-186 | Тексеріп, аралап шығу | 14-17.11.2022
| ПС-25 | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| ПС-28 | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| ПС-31 | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| ПС-184 | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| ПС-199 | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| ПС-3Т | Тексеріп, аралап шығу | 21-25.11.2022
| Л-110кВ № 100 | Тексеріп, аралап шығу | 01-02.11.2022
| Л-35 кВ № 23 | Ағымды жұмыс | 07-08.11.2022
| Л-35 кВ № 24 | Ағымды жұмыс | 09-10.11.2022
| Л-35 кВ № 39 | Ағымды жұмыс | 14-15.11.2022
| Л-35 кВ № 49 | Ағымды жұмыс | 16-17.11.2022
9 | Алакөл АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС - 127 "Ақбастау" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС - 111 "Қаспан" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС - 128 "Қоғалы" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС - 131 "Басши" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| ПС - 135 "Жоламан" | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2022
| Л-35 кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 2022-11-08
| Л-35 кВ № 92 | Ағымды жұмыс | 2022-11-15
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Ағымды жұмыс | 2022-11-23
| ОДҚ бастысығы |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
[5 empty] | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы
| ПТС бастығынын орынбасары |  |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  |  | Р. Р. Лятиев | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЦРО бастығы |  |  | С.К. Нурмуханбетов | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| ОС бастығы |  |  | А. С. Скрыльникова | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СМ бастығы |  |  | Т.М. Кешуов | СМ бастығы | СМ бастығы
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев | СГиД бастығы | СГиД бастығы