## Январь 2023
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
_________________ Д.Ш. Илипбаев
"________" ______________ 2022 г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на январь месяц 2023 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ №104 | Экспл. обсужив. | 09-13.01.2023
| ВЛ-110кВ №105 | Экспл. обсужив. | 16-20.01.2023
| ВЛ-35 кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 04-06.01.2023
2 | Служба ПС
Плановых ремонтов нет.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Расшир.тек. ремонт | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Расшир.тек. ремонт | 09-20.01.2023
4 | Служба РЗА
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
5 | Служба СГиД
| Проф.испытание ТМ-10кВ после кап.ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Проф. испытане НТМИ-10кВ после кап. ремонта в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание трансформаторного масла в хим.лаборатории | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
| Испытание защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2023
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ПС №101,102,103,150,158,155,157 | Экспл. обслужив. | 04-31.01.2023
7 | Служба СИТ
| Ежемесячный обход РП и ПС для проверки аврийных сигнализаций GSM по городу Талдыкорган | Обход | 04-31.01.2023
| Провека пожарный сигнализации АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
| Ослуживание телефонных линий АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
| Ослуживание КРОСС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
| Ослуживание аварийного электропитания (бензогенератор, дизельгенератор) | Экспл. обсужив. | 04-31.01.2023
8 | Сарканский РЭС
Плановых ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС
Плановых ремонтов нет.
12 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-110кВ №149 | Обход | 2023-01-05
| ВЛ-110кВ №150 | Обход | 2023-01-12
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Начальник ЦДС |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | А.А. Медетбеков
| Начальник ЛЭП |  | Р. Р. Лятиев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | С. К. Нурмуханбетов
| Начальник ОС |  | А.С. Скрыльникова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Д.С.Мырзабек
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Қаңтар 2023
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
_______________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _______________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.01.2023
| ӘЖ-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-20.01.2023
| ӘЖ-35 кВ № 9 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-06.01.2023
2 | ҚС қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 04-31.01.2023
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі ағымды жұмыс | 09-20.01.2023
4 | РҚ ж А қызметі
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| Хим. зертханада трансформаторлық майды сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі ТМ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да болған күрделі жөндеуден кейінгі НТМИ-10кВ профилактикалық сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
| ҚЖЖЦ-да қорғану құралдарын, сынақ стендінде сынау | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2023
6 | М қызметі
| "ТАЭТК" АҚ- ның ҚС аралап шығу | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| ТкРЭС ҚС №101,102,103,150,158,155,157 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
7 | ББ қызметі
| Талдығорған қаласындағы РП және ҚС-да апатты GSM дабылдары. | Тексеріп өту | 04-31.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| КРОСС жабдықтары | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.01.2023
8 | Сарқан ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №149 | Тексеріп өту | 2023-01-05
| ӘЖ-110кВ №150 | Тексеріп өту | 2023-01-12
13 | Үштөбе ЭЖА
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ПТС бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ОС бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Д.С.Мырзабек
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев