## Кыркуйек
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2023ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2023 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Ж-220кВ №253 4 | Эксплуатациялық жөндеу | KEGOK кестесі бойынша
| Ж-220кВ №253 3 | Эксплуатациялық жөндеу
| Ж-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.23
| Ж-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.23
| Ж-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.09.23
| Ж-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-09
| Ж-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.23
| Ж-110кВ №152 | Күрделі ағымды жұмыс | 18-22.09.23
| Ж-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.23
| Ж-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.23
| Ж-35кВ №53 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.23
| Ж-35кВ №56 | Күрделі ағымды жұмыс | 11-13.09.23
| Ж-35кВ №85 | Күрделі ағымды жұмыс | 14-15.09.23
2 | Қосалқы станция қызыметі
КС-150 "Орталық"
| ӨҚТ-10кВ №1, С-10кВ Т-1, С-110кВ Т-1, ТТ-110кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-01
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ЖА-110кВ ӘЖ-155, 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05
| 1БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-3-5кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| С-10кВ КЖ-10кВ №18, №27, №98 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| С-10кВ КЖ-10кВ №91, №73, №23, №90 | Эксплуатациялық жөндеу | 08,11.09.2023
| ӨҚТ-10кВ №2, С-10кВ Т-2, С-110кВ Т-2, ТТ-110кВ Т-2, | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12
| ЖА-110кВ ӘЖ-156, 2ШБ-110кВ, 2БА-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.09.23
| 2БА-10кВ, БС-10кВ, С-10кВ КЖ-10кВ №10, ДСК-4-6кВ, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-15
ҚС-159 "Қарабұлақ"
| Т-2, ОД-110кВ Т-2, ҚТ-110кВ Т-2, С-10кВ Т-2, ӨТҚ-10кВ №2 | Күрделі ағымды жұмыс | 18-19.09.23
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-20
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2, БА-35кВ | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-21
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-22
| Кіріс-35кВ ӘЖ-15кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-15 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-25
| Кіріс-35кВ ӘЖ-9кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-9 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-26
| Т-1, ОД-110кВ Т-1, ҚТ-110кВ Т-1, С-10кВ Т-1, ӨТҚ-10кВ №1 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-27
| 1ШБ-110кВ, 1БА-110кВ, ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-28
| Кіріс-35кВ ӘЖ-55кВ, ЖА-35кВ ӘЖ-55 | Күрделі ағымды жұмыс | 2023-09-29
ҚС-64 "Қызылағаш"
| Т-1, ӨТҚ-10кВ №1, ТК-10кВ №1, ЖА-110кВ ӘЖ151 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-14.09.23
| 1ШБ-10кВ, БА-10кВ, С-10кВ Т-1. | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| С-10кВ ӘЖ-10кВ №1, №2, №6 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.09.23
3 | Жабдықтарды жөндеу шеберханасы
| ТМ-10/0,4кВ -2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 04-29.09.23
| НТМИ-10/0,4кВ -1тал | Күрделі ағымды жұмыс | 11-15.09.23
| ҚС-136 "Сарыбұлақ" Т-1, Т-2 2 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 04-11.09.23
| ҚС-146 "Желдіқара" Т-1 1 тал. | Күрделі ағымды жұмыс | 12-13.09.3
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-11.09.2023
| ҚС-181 "Кабанбай" | Эксплуатациялық жөндеу | 06-15.09.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 04-11.09.2023
| РП-10кВ №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.2023
| ҚС-3Т "Лепсы" | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023
| ҚС-64 "Кызылагаш" | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023
| ҚС-134 "Жаркент" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023
| РП-10кВ №8 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-29.09.2023
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023
| Перестройка АЧР и ЧДА | Эксплуатациялық жөндеу | 19-29.09.2023
| РП-10кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023
| ҚС-135 "Жоламан" | Эксплуатациялық жөндеу | 05-07.09.2023
5 | НҚ ж Д қызметі
| ҚС-64 "Қызылагаш" | Күрделі ағымды жұмыс | 01-29.09.2023
| ҚС-150 "Орталык" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-159 "Қарабұлақ" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-151 "Үштөбе" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-136 "Сарыбұлақ" Т-1, Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-155 "Әуежай" Мұзды еріту КЖ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| ҚС-152 "Талдықорған" Мұзды еріту КЖ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| Проф. тексеру ТМ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
| Проф. тексеру НТМИ-10кВ күрделі ағымды жұмыстан кейін ҚЖЖЦ цехында | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.2023
6 | Метрология қызметі
Үштөбе ЭЖА
| ҚС-151,5,8,4,9,16,7 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.09.23
| ТАЭТК АҚ-ның қосалқы станциялары | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.09.23
7 | Байланыс бөлімі
| Талдықорған қаласындағы GSM дабылдарын тексеру үшін ТН және ҚС ай сайынғы айналып өту | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдары. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілеріне жедел қызмет көрсету | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| Үштөбе-Қоржынкөл-Бәйшегір ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| Жаркент-Пейджим-Алтын үй, Алмалы ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| Сарыөзек - ҚС-204 ЖЖБ арнасы | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| Апаттық электр қуат көзінмен жабдықтауға (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
8 | Сарқан ЭЖА
| ЭБЖ-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.2023
| ЭБЖ-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| ЭБЖ-10кВ №5 в габ. 35кВ м/у ПС-184 и РП-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.09.2023
| ЭБЖ-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.09.2023
| ЭБЖ-35кВ №41 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.09.2023
| ЭБЖ-10кВ №4 в габ. 35кВ м/у ПС-2Т и ПС-1Т | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.09.2023
ҚС-3Т "Лепсі"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ЖА-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| ШС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05
| 2ШБ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05
| ЖА-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| С-35кВ Ж-41, ЖА-35кВ Ж-41 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
ҚС-186 "Көктерек"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13
| ШБ-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13
| ЖА-35кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| С-35кВ Ж-30, ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-15
ҚС-25 "Қойлық"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| 1ШБ-110кВ, ЖА-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| ШБ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| С-35кВ Ж-29, ЖА-35кВ Ж-29 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| С-35кВ Ж-38, ЖА-35кВ Ж-38 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| С-35кВ Ж-49, ЖА-35кВ Ж-49 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| 2ШБ-110кВ, ЖА-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| С-35кВ Ж-32, ЖА-35кВ Ж-32 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| С-35кВ Ж-30, ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21
| С-35кВ Ж-37, ЖА-35кВ Ж-37 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21
| ШБ-10кВ №2, ТК-10кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22
| ДСК-35кВ №31, №32 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22
| ДСК-35кВ №21, №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22
10 | Алакөл ЭЖА
| Ж-35кВ №19 | Аралап тексеріп өту | 04.09.2023
| Ж-35кВ №80 | Аралап тексеріп өту | 05.09.2023
| Ж-35кВ №78 | Аралап тексеріп өту | 06.09.2023
| Ж-110кВ №165 | Аралап тексеріп өту | 07.09.2023
| Ж-110кВ №164 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-15.09.2023
| Ж-35кВ №75 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.09.2023
| Ж-35кВ №69 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.09.2023
| Ж-35кВ №74 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-29.09.2023
| ҚС-197 "Ауежай Алаколь " | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.09.2023
| ҚС-193 "Тентек" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-22.09.2023
11 | Уйгентас ЭЖА
ҚС-189 "Бұдұр"
| Т-1, ТШ-0,4кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| С-35кВ Т-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
ҚС-187 "Шілікті"
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-11
| С-10кВ Ж-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-11
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-12
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-13
| ЖА-35кВ Ж-30 Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| Т-2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
ҚС-188 "Марья"
| ЖА-35кВ Ж-30 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| С-10кВ Ж-1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| ШБ-10кВ №1, ТК-10кВ №1, ӨТҚ-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
12 | Жаркент ЭЖА
| ЭЖ-35кВ №68 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-29.09.23
| ҚС-95 "Жаркент" | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.09.23
| ҚС-91 "Айдарлы" | Эксплуатациялық жөндеу | 18-30.09.23
13 | Сарыөзек ЭЖА
| ЭБЖ-110кВ №170 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.09.23
| ЭБЖ-110кВ №171 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.09.23
| ЭБЖ-35кВ №86 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.08.23
| ЭБЖ-35кВ №92 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-25.09.23
ҚС-204 "Майтөбе"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-04
| 1,2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1,№2, БС-10кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-05
| Т-2 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-06
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-07
| 2ШБ-35кВ, ТК-35кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-08
ҚС-138 "Қоянкөз"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| 1,ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
ҚС-139 "Қарашоқы"
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21
| 1,ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-22
| ЖА-35кВ Ж-92 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-23
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-151 "Үштөбе"
| С-110кВ ӘЖ-116 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-09.09.2023
| С-110кВ ӘЖ-103 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-06.09.2023
| С-110кВ АБС-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.09.2023
| Т-1 және оның жалғаулары | Эксплуатациялық жөндеу | 11-13.09.2023
| 1ШБ-35кВ, ТК-35кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-14
| С-35кВ ӘЖ-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 15-18.09.2023
| БС-35кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-18
| 1ШБ-110кВ, ТК-110кВ №1 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-19
| 2ШБ-110кВ, ТК-110кВ №2 | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-20
| АБШ-110кВ | Эксплуатациялық жөндеу | 2023-09-21
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖҚ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚСҚ бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЖЖШ бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев