## Қараша 2021. (каз.)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-35 кВ № 56 | Ағымды жұмыс | 01-03.11.2021
| Л-35 кВ № 57 | Ағымды жұмыс | 08-12.11.2021
| Л-35 кВ № 10 | Ағымды жұмыс | 08-16.11.2021
| Л-35 кВ № 15 | Ағымды жұмыс | 15-30.11.2021
| Л-35 кВ № 60 | Ағымды жұмыс | 01-05.11.2021
2 | ҚС қызметі
| ПС - 155 "Ауежай" | Тексеріп, аралап шығу | 02-03.11.2021.
| ПС - 158 "Еркин" | Тексеріп, аралап шығу | 10-11.11.2021
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Тексеріп, аралап шығу | 23-24.11.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Тексеріп, аралап шығу | 15-31.11.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | Тексеріп, аралап шығу | 08-12.11.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-193 "Тентек" | Ағымды жұмыс | 09.11.2020.
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жұмыс | 09.11.2020.
| РП-4 | Ағымды жұмыс | 09.11.2020.
| ПС-182 "Бескол" | Ағымды жұмыс | 09.11.2020.
| РП-10 кВ№10 | Ағымды жұмыс | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№11 | Ағымды жұмыс | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№12 | Ағымды жұмыс | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№8 | Ағымды жұмыс | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№3 | Ағымды жұмыс | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№6 | Ағымды жұмыс | 02.11.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жұмыс | 02-30.11.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-102 "Отенай" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | Апаты жою | 01-30.11.2021
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Жіберу майды сынау осы хим. Зертханаға КЭGОК АМЭС | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Қосалқы станцияларды тексеру ПС-155,64,154,171,117,101 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| ПС-182,178,181,25,183,180 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
6 | М қызметі
| ПС-117,171,64,154 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның РП-10кВ. | Пайдалану | 01-30.11.2021
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жансүгір (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2021
| Талдықорган-Текелі (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2021
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-173 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-32 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-2Т | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-186 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-25 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-28 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-24 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-31 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-184 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-199 | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| ПС-3Т | Тексеріп, аралап шығу | 01-30.11.2021
| Л-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 2021-11-01
| Л-35 кВ № 23 | Ағымды жұмыс | 2021-11-03
| Л-35 кВ № 24 | Ағымды жұмыс | 2021-11-08
| Л-35 кВ № 39 | Ағымды жұмыс | 2021-11-10
| Л-35 кВ № 49 | Ағымды жұмыс | 2021-11-22
9 | Алакөл АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС - 127 "Ақбастау" | Тексеріп, аралап шығу | 16-17.11.2021
| ПС - 111 "Қаспан" | Тексеріп, аралап шығу | 18-19.11.2021
| ПС - 128 "Қоғалы" | Тексеріп, аралап шығу | 04-05.11.2021
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Тексеріп, аралап шығу | 02-03.11.2021
| ПС - 131 "Басши" | Тексеріп, аралап шығу | 09-10.11.2021
| ПС - 135 "Жоламан" | Тексеріп, аралап шығу | 17-18.11.2020.
| Л-35 кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 2021-11-04
| Л-35 кВ № 92 | Ағымды жұмыс | 02-03.11.2021
| Л-110 кВ № 170 | Ағымды жұмыс | 20-21.11.2021
| Л-110 кВ № 172 | Ағымды жұмыс | 2021-11-17
| Л-110 кВ № 169 | Ағымды жұмыс | 2021-11-15
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
"______" _________ 2021г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-35 кВ № 56 | Экспл. обсужив. | 01-03.11.2021
| Л-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 08-12.11.2021
| Л-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 08-16.11.2021
| Л-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 15-30.11.2021 | перенос с октября
| Л-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 01-05.11.2021
2 | Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Опробование | 02-03.11.2021.
| ПС - 158 "Еркин" | Опробование | 10-11.11.2021
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Опробование | 23-24.11.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Опробование | 15-31.11.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | устр. дефект | 08-12.11.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 400 кВА, 630 кВА в количестве 2-шт | Экспл. обсужив. | 01-31.11.2021
| НТМИ-10кВ -2 шт | Экспл. обсужив. | 01-31.11.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС - 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-05.11.2021.
| Ремонт устройства РЗА ПС-52 "Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 01-05.11.2021.
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Экспл. обсужив. | 02-05.11.2021.
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Экспл. обсужив. | 01-05.11.2021.
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№10 | Экспл. обсужив. | 05.11.20211
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№1 | Экспл. обсужив. | 01-02.11.2021
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№5 | Экспл. обсужив. | 03-04.11.2021
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№2 | Экспл. обсужив. | 08-09.11.2021
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№4 | Экспл. обсужив. | 10-11.11.2021
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№11 | Экспл. обсужив. | 2021-11-12
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№6 | Экспл. обсужив. | 2021-11-17
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№13 | Экспл. обсужив. | 2021-11-19
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№7 | Экспл. обсужив. | 22-23.11.2021
| Ремонт устройства РЗА РП-10 кВ№8 | Экспл. обсужив. | 24-25.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 08-12.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив. | 08-12.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Экспл. обсужив. | 15-20.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Экспл. обсужив. | 15-20.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Экспл. обсужив. | 22-27.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 22-30.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-4"Кокпети" | Экспл. обсужив. | 22-27.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-178 "Учарал" | Экспл. обсужив. | 22-29.11.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 29-30.11.2021
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 02-30.11.2021.
5 | Служба СГид
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| ПС - 192 "Сагабуиен" | устр. дефект | 01-30.11.2021
| Компенсация емкостносого тока в сети 35кВ,ПС-134 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Отправка отбора проб масла в АМЭС "KEGOK" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Отбор проб масла на хром анализ на ПС-182,178,181,25,183 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Обследование контактных соединений | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| тепловизором оборудования подстанции ПС-155,64,1,154 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| ПС-171,117,101,102,150,158,157 | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
6 | Служба СМ
| Снятие электронных характеристик на ПС, и РП-10кВАО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Проверка и замена прибор учот по поступления заяавок | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| ПС-117,171,64,154 Снятие эл. характеристик с ПУ уст.монтаж | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган устр. дефектам по ПС-110/10, РП-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Провека пожарный сигнализацие АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-30.11.2021
8 | Саркантский РЭС
| ПС-173 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-32 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-2Т | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-186 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-25 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-28 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-24 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-31 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-184 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-199 | Опробование | 01-30.11.2021
| ПС-3Т | Опробование | 01-30.11.2021
| Л-35 кВ № 27 | Экспл. обсужив. | 2021-11-01
| Л-35 кВ № 23 | Экспл. обсужив. | 2021-11-03
| Л-35 кВ № 24 | Экспл. обсужив. | 2021-11-08
| Л-35 кВ № 39 | Экспл. обсужив. | 2021-11-10
| Л-35 кВ № 49 | Экспл. обсужив. | 2021-11-22
Л-35 кВ № 39
Л-35 кВ № 49
ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31
РП-10 кВ №2, 184, 199
9 | Уйгентаский РЭС
Плановые ремонты нет
10 | Жаркентский РЭС
Плановые ремонты нет
11 | Сарозекский РЭС
| ПС - 127 "Ақбастау" | Опробование | 16-17.11.2021
| ПС - 111 "Қаспан" | Опробование | 18-19.11.2021
| ПС - 128 "Қоғалы" | Опробование | 04-05.11.2021
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Опробование | 02-03.11.2021
| ПС - 131 "Басши" | Опробование | 09-10.11.2021
| ПС - 135 "Жоламан" | Опробование | 17-18.11.2020.
| Л-35 кВ № 96 | Экспл. обсужив. | 2021-11-04
| Л-35 кВ № 92 | Экспл. обсужив. | 02-03.11.2021
| Л-110 кВ № 170 | Экспл. обсужив. | 20-21.11.2021
| Л-110 кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 2021-11-17
| Л-110 кВ № 169 | Экспл. обсужив. | 2021-11-15
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## казан 2021г. (каз)
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Джельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Агымдагы жондеу | 11.12.10.2021 | 11-12.10.2021 | Л-110кВ №161 05.10.2021
| Л-110 кВ № 158 | Агымдагы жондеу | 20.22.10.2021 | 20-22.10.2021 | Л-110кВ №103 05.10.2021
| Л-110 кВ № 151 | Агымдагы жондеу | 18.22.10.2021 | 18-22.10.2021
| Л-110 кВ № 101 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021
| Л-110 кВ № 153 | Агымдагы жондеу | 04.08.10.2221 | 04-08.10.2021
| Л-35 кВ № 54 | Агымдагы жондеу | 10.12.10.2021 | 10-12.10.2021
| Л-35 кВ № 13 | Агымдагы жондеу | 25.27.10.2021 | 25-27.10.2021
| Л-35 кВ № 15 | Агымдагы жондеу | 25.29.10.2021 | 25-29.10.2021 | ауысты карашага
| Л-35 кВ № 50 | Агымдагы жондеу | 28.29..10.2021 | 28-29.10.2021
| Л-35 кВ № 58 | Агымдагы жондеу | 18.19.10.2021 | 18-19.10.2021
2 | Служба ПС
ПС - 150 "Орталык"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021 | 01-13.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155,156 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021 | 12-14.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2,ДГК-3-5,-4-6 | Агымдагы жондеу | 01-08.10.2021 | 14-15.10.2021
ПС - 117 "Арасан"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 05-06.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151,100 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 05-06.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 2021-10-07
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Агымдагы жондеу | 18-23.10.2021 | 2021-10-17
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021 | ПС-81 Т-2 15.10.2021
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-151 "Уштобе" Т-1-2 | Күрделі жөндеу | 11-14.10.2021 | 11-14.10.2021
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-18.10.2021 | 15-18.10.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Күрделі жөндеу | 01-08.10.2021 | 2021-10-22
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Агымдагы жондеу | 01-05.10.2021 | 2021-10-23
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Агымдагы жондеу | 01-05.10.2021 | 2021-10-22
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Агымдагы жондеу | 06-09.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу | 04-08.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 04-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Агымдагы жондеу | 07-11.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Күрделі жөндеу | 11-17.10.2021 | 05-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Агымдагы жондеу | 11-16.10.2021 | 05-11.10.2021 | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Агымдагы жондеу | 11-16.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Агымдагы жондеу | 13-17.10.2021 | 25-29.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Агымдагы жондеу | 18-22.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Агымдагы жондеу | 18-24.10.2021 | 2021-10-22 | ПС-90 , Ц/С
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Агымдагы жондеу | 18-24.10.2021. | 2021-10-22 | ПС-90 , Т-1
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Агымдагы жондеу | 20-24.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Агымдагы жондеу | 25-30.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Агымдагы жондеу | 25-29.10.2021 | 2021-10-12
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Агымдагы жондеу | 25-31.10.2021 | 05-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Агымдагы жондеу | 27-31.10.2021 | 25-29.10.2021
| Перестройка АЧР и ЧДА | Агымдагы жондеу | 25-31.10.2021 | 04-15.2021
| РП-10кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-04.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №5 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №10 | Агымдагы жондеу | 07-08.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №3 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18 | 12-13.1021
| РП-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-12.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №4 | Агымдагы жондеу | 13-14.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №11 | Агымдагы жондеу | 2021-10-15 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №6 | Агымдагы жондеу | 19-20.10.2021
| РП-10кВ №13 | Агымдагы жондеу | 21-22.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №7 | Агымдагы жондеу | 25-26.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №8 | Агымдагы жондеу | 27-28.10.2021 |  | ауысты карашага
| РП-10кВ №12 | Агымдагы жондеу | 2021-10-29 | 13-15.2021
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Агымдагы жондеу | 01-29.10.2021 | 01-29.10.2021
5 | Служба СГиД
| ПС-117 "Арасан" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС - 139 "Карашокы" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-204 "Майтобе" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-90 "Кызылжиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-150 "Орталык" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС -4 1СШ-10кВ,ТН-10кВ №1
| ПС-4 "Кокпети" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 2021-10-19
| ПС-155 "Ауежай" | Күрделі жөндеу | 01-30.10.2021 | 2021-08-07
| ПС-192 "Сагабуйен" СВ-110кВ | Апатты жою | 01-30.10.2021 |  | ауысты карашага
| ПС-101 "Отенай" | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 |  | ауысты карашага
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-151,9,102, | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС-9 Т-2
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-101,150,158,159 | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 19-20.10.2021 | ПС-9 Т-1
| Компенсация емкосного тока в сети 35кВ, ПС-25 | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС-9 Т-2
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АВС-1) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Талдыкорган-Сорозек (АСК-3Р) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Агымдагы жондеу | 01-30.10.2021 | 2021-10-05
8 | Саркандский РЭС
| ПС-25 "Койлык" |  |  |  | 05.10.2021 ПС-183
| Т-1. ТСН-10кВ № 1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 13.10.2021, | 2СШ-110,ТН-110кВ
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №132 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15 | ЛР-110кВ №100 04.10.2021
| 1СШ-35кВ, ТН-35 №1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №49,ЛР-35кВ №49 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| В-35кВ, №38,ЛР-35кВ №38 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №29,ЛР-35кВ №29 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| Т-2. ТСН-10кВ № 2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-14
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №133 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 2СШ-35кВ, ТН-35 №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-14
| В-35кВ, №37,ЛР-35кВ №37 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| В-35кВ, №30,ЛР-35кВ №30 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №32,ЛР-35кВ №32 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| СВ35, ДГК-35 №21,24,31,32 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| Л-110 кВ № 100 | Агымдагы жондеу | 2021-10-11 | 26-27.10.2021
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Агымдагы жондеу | 2021-10-13 | 2021-10-25
| Л -35 кВ № 37 | Агымдагы жондеу | 2021-10-20 | 2021-10-08
| Л -35 кВ № 38 | Агымдагы жондеу | 2021-10-25 | 2021-10-07
| Л -35 кВ № 88 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18
| Л -10 кВ № 5 ( в габ.35 кВ ) | Агымдагы жондеу | 2021-10-27 | 15-16.10.2021
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021 | 2021-10-06 | ПС-71 ЛР-35кВ №82
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021 | 2021-10-21 | пс-71 1сш-35кВ, СР1-35кВ, СВ-35кВ
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82,69 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021 | 2021-10-21 | пс-71 ЛР-35кВ №69
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Агымдагы жондеу | 01-10.10.2021 | 2021-10-21
| ПС-179 "Изенды" |  |  |  | Л-110кВ №164 05.10.2021
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021 | 2021-10-11 | ПС-70 Т-1 ПЭО 04.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | ПС-81 опроб.по прогграмме
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | 2021-10-18
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Агымдагы жондеу | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | ПС-70 Т-1 ПЭО 18.10.2021
| Л-110 кВ № 165 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021 | 2021-10-19
| ВЛ-35 кВ № 19 | Агымдагы жондеу | 2021-10-10 |  | ауысты карашага
| ВЛ-35 кВ № 78 | Агымдагы жондеу | 12-13.10.2021 |  | ауысты карашага
| ВЛ-35 кВ № 80 | Агымдагы жондеу | 2021-10-14 | 13-14.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 74 | Агымдагы жондеу | 2021-10-15 |  | ауысты карашага
| ВЛ-35 кВ № 69 | Агымдагы жондеу | 2021-10-16 |  | ауысты карашага
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021 | 2021-10-07 | ПС-188 Т-1, 14.10.21
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021 | 2021-10-05 | пс 145 ЛР=35кВ Л=76
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021 | 2021-10-05 | 1,2ШР=35кВ,1, 2СР=35кВ
| ЛР-35 кВ Л-30 | Агымдагы жондеу | 05-08.10.2021 | 2021-10-04 | РТР 18.10.2021
| ПС-35/10 "Марья" |  |  |  | ПС-175 СВ-35 кВ
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | 2021-10-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | ПС-188 ЛР-35кВ Л-30,74
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021 | 2021-10-18 | 2021-10-15
| ЛР-35 кВ Л-30 | Агымдагы жондеу | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | СШ-10кВ,ТН-10кВ
11 | Жаркентский РЭС
| ПС-91 "Айдарлы" |  |  |  | ПС-134 2СШ-35,ТН-35 №2
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021 |  | ПС-134 2СШ-35,ТН-35 №2
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021 | 2021-10-13 | 04.10.2021 ПЭО
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021 | 2021-10-15 | 1СШ-35кВ,ТН-35кВ
| ЛР-110 кВ Л-130 | Агымдагы жондеу | 04-15.10.2021 | 2021-10-16 | В-35кВ,ЛР-35кВ №94
2021-10-14
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 11-13.10.2021 | 2021-10-14
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 11-13.10.2021 | 2021-10-12
| ПС - 139 "Карашокы" |  |  |  | ПС-139-126 ВЧ КАНАЛ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 2021-10-04
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 2021-10-04
| ЛР-35 кВ Л-92 | Агымдагы жондеу | 04-10.10.2021 | 2021-10-15
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Агымдагы жондеу | 2021-10-18 | 2021-10-20
| Л -35 кВ № 95 | Агымдагы жондеу | 2021-10-04 | 2021-10-18
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Аралап шыгу | 2021-10-07 | 1900-01-17 02:27
| Л-35 кВ 96 | Аралап шыгу | 2021-10-14 | 2021-10-26
| Л -35 кВ № 92 | Аралап шыгу | 2021-10-11 | 2021-10-15
13 | Уштобинский РЭС
| ПС - 151 "Уштөбе" |  |  |  | ПС-16 15.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №8 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №6 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 2 | Агымдагы жондеу | 04-08.10.2021
| ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | Р.К. Лятиев | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы

## октябрь 2021г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управлющий директор по производству АО "ТАТЭК"
__________ С.Б. Джельдыбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 11.12.10.2021 | 11-12.10.2021 | Л-110кВ №161 05.10.2021
| Л-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 20.22.10.2021 | 20-22.10.2021 | Л-110кВ №103 05.10.2021
| Л-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 18.22.10.2021 | 18-22.10.2021
| Л-110 кВ № 101 | Экспл. обсужив. | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021
| Л-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 04.08.10.2221 | 04-08.10.2021
| Л-35 кВ № 54 | Экспл. обсужив. | 10.12.10.2021 | 10-12.10.2021
| Л-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 25.27.10.2021 | 25-27.10.2021
| Л-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 25.29.10.2021 | 25-29.10.2021 | перенос на нояабр
| Л-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 28.29..10.2021 | 28-29.10.2021
| Л-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 18.19.10.2021 | 18-19.10.2021
2 | Служба ПС
ПС - 150 "Орталык"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021 | 01-13.10.2021 | ПС-157 1СШ-10кВ ТН-10кВ
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155,156 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021 | 12-14.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2,ДГК-3-5,-4-6 | Экспл. обсужив. | 01-08.10.2021 | 14-15.10.2021
| ПС - 117 "Арасан" |  |  | 2021-10-28
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021 | 05-06.10.2021
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151,100 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021 | 05-06.10.2021
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021 | 2021-10-07
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Экспл. обсужив. | 18-23.10.2021 | 2021-10-17
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021 | ПС-81 Т-2 15.10.2021
| НТМИ-10кВ-1 шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-91 "Айдарлы" Т-1 ТМ-6300кВа | Разшр. Тек. Рем. | 11-14.10.2021 | 11-14.10.2021
| ПС-90 Т "Кызылжиде" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-18.10.2021 | 15-18.10.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 01-08.10.2021 | 2021-10-22
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Экспл. обсужив. | 01-05.10.2021 | 2021-10-23
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Экспл. обсужив. | 01-05.10.2021 | 2021-10-22
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Экспл. обсужив. | 06-09.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем. | 04-08.10.2021 |  | ауысты карашага
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 04-10.10.2021 | 04-08.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив. | 07-11.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Разшр. Тек. Рем. | 11-17.10.2021 | 05-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Экспл. обсужив. | 11-16.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Экспл. обсужив. | 11-16.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Экспл. обсужив. | 13-17.10.2021 | 25-29.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Экспл. обсужив. | 18-22.10.2021 | 2021-10-26 | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 18-24.10.2021 | 2021-10-22 | ПС-90 , Ц/С
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив. | 18-24.10.2021. | 2021-10-22 | ПС-90 , Т-1
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 20-24.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Экспл. обсужив. | 25-30.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Экспл. обсужив. | 25-29.10.2021 | 2021-10-12 | ПС-131 Т-1проверка РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Экспл. обсужив. | 25-31.10.2021 | 05-11.10.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Экспл. обсужив. | 27-31.10.2021 | 25-29.10.2021
| Перестройка АЧР и ЧДА | Экспл. обсужив. | 25-31.10.2021 | 04-15.2021
| РП-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.10.2021 | 2021-10-28 | перенос на нояабр
| РП-10кВ №5 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №10 | Экспл. обсужив. | 07-08.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №3 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18 | 12-13.1021
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-12.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №4 | Экспл. обсужив. | 13-14.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №11 | Экспл. обсужив. | 2021-10-15 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 19-20.10.2021
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив. | 21-22.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №7 | Экспл. обсужив. | 25-26.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №8 | Экспл. обсужив. | 27-28.10.2021 |  | перенос на нояабр
| РП-10кВ №12 | Экспл. обсужив. | 2021-10-29 | 13-15.2021
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-29.10.2021 | 01-29.10.2021
5 | Служба СГиД
| ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС - 139 "Карашокы" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-204 "Майтобе" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-90 "Кызылжиде" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-150 "Орталык" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС -4 1СШ-10кВ,ТН-10кВ №1
| ПС-4 "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 2021-10-19 | ПС-16 В-10(новая) яч№19, 20
| ПС-155 "Ауежай" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.10.2021 | 2021-08-07
| ПС-192 "Сагабуйен" СВ-110кВ | Устр. дефекта | 01-30.10.2021 | 2021-10-27 | перенос на нояабр
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 |  | перенос на нояабр
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-151,9,102, | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС-9 Т-2
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-101,150,158,159 | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 19-20.10.2021 | ПС-9 Т-1
| Компенсация емкосного тока в сети 35кВ, ПС-25 | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 2021-10-21 | ПС-9 Т-2
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АРС-64) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| Мамбет- Каблиса (АСТ-РС) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 01-30.10.2021
| ПС-77,79,197,193,175 (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-30.10.2021 | 2021-10-05
8 | Саркандский РЭС
| ПС-25 "Койлык" |  |  |  | 05.10.2021 ПС-183
| Т-1. ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 13.10.2021, | 2СШ-110,ТН-110кВ
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ №132 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15 | ЛР-110кВ №100 04.10.2021
| 1СШ-35кВ, ТН-35 №1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №49,ЛР-35кВ №49 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| В-35кВ, №38,ЛР-35кВ №38 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №29,ЛР-35кВ №29 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| Т-2. ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-14
| 2СШ-110кВ, ЛР-110кВ №133 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 2СШ-35кВ, ТН-35 №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-14
| В-35кВ, №37,ЛР-35кВ №37 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| В-35кВ, №30,ЛР-35кВ №30 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| В-35кВ, №32,ЛР-35кВ №32 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| СВ35, ДГК-35 №21,24,31,32 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 13.10.2021,
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-17.10.2021 | 2021-10-16
| Л-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 2021-10-11 | 26-27.10.2021
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Экспл. обсужив. | 2021-10-13 | 2021-10-25
| Л -35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 2021-10-20 | 2021-10-08
| Л -35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 2021-10-25 | 2021-10-07
| Л -35 кВ № 88 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18 | 2021-10-28
| Л -10 кВ № 5 ( в габ.35 кВ ) | Экспл. обсужив. | 2021-10-27 | 15-16.10.2021
9 | Алакольский РЭС
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021 | 2021-10-06 | ПС-71 ЛР-35кВ №82
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021 | 2021-10-21 | пс-71 1сш-35кВ, СР1-35кВ, СВ-35кВ
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82,69 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021 | 2021-10-21 | пс-71 ЛР-35кВ №69
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.10.2021 | 2021-10-21
| ПС-179 "Изенды" |  |  |  | Л-110кВ №164 05.10.2021
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021 | 2021-10-11 | ПС-70 Т-1 ПЭО 04.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | ПС-81 опроб.по прогграмме
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | 2021-10-18
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Экспл. обсужив. | 10-20.10.2021 | 06-09.10.2021 | ПС-70 Т-1 ПЭО 18.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 05-08.10.2021 | 2021-10-19
| ВЛ-35 кВ № 78 | Экспл. обсужив. | 2021-10-10 |  | перенос на нояабр
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 12-13.10.2021 |  | перенос на нояабр
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 2021-10-14 | 13-14.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 2021-10-15 |  | перенос на нояабр
| Л-110 кВ № 165 | Экспл. обсужив. | 2021-10-16 |  | перенос на нояабр
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021 | 2021-10-07 | ПС-188 Т-1, 14.10.21
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021 | 2021-10-05 | пс 145 ЛР=35кВ Л=76
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021 | 2021-10-05 | 1,2ШР=35кВ,1, 2СР=35кВ
| ЛР-35 кВ Л-30 | Разшр. Тек. Рем. | 05-08.10.2021 | 2021-10-04 | РТР 18.10.2021
| ПС-35/10 "Марья" |  |  |  | ПС-175 СВ-35 кВ
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | 2021-10-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | ПС-188 ЛР-35кВ Л-30,74
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021 | 2021-10-18 | 2021-10-15
| ЛР-35 кВ Л-30 | Разшр. Тек. Рем. | 13-15.10.2021 | 13-15.10.2021 | СШ-10кВ,ТН-10кВ
11 | Жаркентский РЭС
| ПС-91 "Айдарлы" |  |  |  | ПС-134 2СШ-35,ТН-35 №2
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021 | 2021-10-13 | 04.10.2021 ПЭО
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021 | 2021-10-15 | 1СШ-35кВ,ТН-35кВ
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021 | 2021-10-16 | В-35кВ,ЛР-35кВ №94
| ЛР-110 кВ Л-130 | Экспл. обсужив. | 04-15.10.2021 | 2021-10-14
| СШ-110кВ |  |  | 2021-10-18
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-13.09.2021 | 2021-10-14
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-13.09.2021 | 2021-10-12
| ПС - 139 "Карашокы" |  |  | 2021-10-22 | ПС-139-126 ВЧ КАНАЛ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-10.09.2021 | 2021-10-04
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-10.09.2021 | 2021-10-04
| ЛР-35 кВ Л-92 | Разшр. Тек. Рем. | 04-10.09.2021 | 2021-10-15
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Экспл. обсужив. | 2021-10-18 | 2021-10-20
| Л -35 кВ № 95 | Экспл. обсужив. | 2021-10-04 | 2021-10-18
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Коман.обход | 2021-10-07 | 1900-01-17 02:27
| Л-35 кВ 96 | Коман.обход | 2021-10-14 | 2021-10-26
| Л -35 кВ № 92 | Коман.обход | 2021-10-11 | 2021-10-15
13 | Уштобинский РЭС
| ЦРП - 1 "Уштөбе" |  |  |  | ПС-16 15.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №8 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| В-10кВ ВЛ-10кВ №6 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 04-08.10.2021
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## Кыркуйек 2021г. (каз) (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2533 | Ағымды жөндеу | 01-03.09.2021 | 13-14.09.2021
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 13-17.09.2021 | 21-24.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 11 | Ағымды жөндеу | 01-03.09.2021 | 01-03.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 01-03.09.2021 | 09-14.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 27-30.09.201 | 15-17.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 27-30.09.201 | 2021-09-08
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 06-11.09.2021 | 27-30.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 20-26.09.2021 |  | Тамыз ай. Казанга
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 13-17.09.2021 | 2021-09-08
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 20-26.09.2021 |  | Тамыз ай. Казанга
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 20-26.09.2021 |  | Тамыз ай. Казанга
2 | ҚС қызметі
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 2021-09-14
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 2021-09-28
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 02-03.09.2021
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 09-10.09.2021
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 2021-09-02
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-10.09.2021 | 2021-09-09
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 01-06.09.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 01-06.09.2021
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 2021-09-16
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 08.09.20201
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 2021-09-13
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 13-22.09.2021 | 2021-09-13
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Апатты жою | 06-12.09.2021 |  | Перенос на октябрь
ПС - 91 "Айдарлы"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Апатты жою | 13-17.09.2021 | 15-19.09.2021
ПС - 102 "Отенай"
| 1СШ-10 кВ,1СР-10, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| 2СШ-10 кВ,2СР-10, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| 3СШ-10 кВ,3СР-10, ТН-10кВ №3 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| 4СШ-10 кВ,4СР-10, ТН-10кВ №4 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№120,126,129,132,133 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№130,129,138,121,125,132 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№131,136,135,134,122,123 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2021
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 21-23.09.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 2021-09-23
| ЛР-110кВ Л-151 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 21-23.09.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 13-20.09.2021 | 13-20.09.2021
| ПС-3Т Т-1 | Ағымды жөндеу | 24-30.09.2021 | 24-30.09.2021
| ТМ-1 6300кВА 110/35/10, ТМ-1000кВа 35/10 | Ағымды жөндеу | 13-24.09.2021 | 13-24.09.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-157"Кусфабрикасы" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 13-30.09.2021 | 06-17.09.2021
| ПС-134"Жаркент" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 20-25.09.2021 | 2021-09-09
| ПС-102"Отенай" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 27-30.09.2021 | 2021-09-02
| ПС-171"Капал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 20-23.09.2021 | 2021-09-24
| ПС-150"Орталык" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 02-10.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС-193"Тентек" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 27-03.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС-151"Уштобе" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 13-24.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС-159"Карабулак" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 27-30.09.2021 | 09-17.09.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі жөндеу тексерукейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі жөндеу тексеру | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 171 "Қапал" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 157 "Құс фабрикасы" | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 193 "Тентек" Т-1, Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 4 "Кокпети" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС - 138 "Қоянкөз" | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС -3Т "Лепси" Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС-192 "Сагабүйен" СВ-110кВ | Апатты жою | 01-30.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС-91 "Айдарлы" СВ-110кВ | Апатты жою | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС-152 "Талдыкорган,ПС-155"Ауежай КЛ-10 тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-02
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үйгентас АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС-78, 73, 177, 176, 175. | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| РП-10кВ № 5 есепке алу аспаптарын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
алу.
7 | АТ қызметі
| Қарабулақ ПС-51-159 Бақтыбай АВС-1Қ | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Сарыөзек- Сарыбулақ АЭЖ ЖЖ АРС-64 байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Талдықорған- Балбық би АЭЖ ЖЖ АКС-1С байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Капал-Арасан АЭЖ ЖЖ АКС-1С байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Сарқант-Уйгентас-Алакөль АЭЖ ЖЖ АВС-3 байланыс арнасы | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдыкорған қаласы. | Мінін жою | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
8 | Сарқан АЭТ
ПС-183 " Саркант"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021 | Т-1, ТСН-10кВ № 1 РТР
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021 | 2021-09-21
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №31,39,59,43,58,44 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-23
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-110 кВ № 163,100,132,,133 | Күрделі жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-24
РП-2 "Аманбоктор"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-07
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-07
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-08
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-08
РП-1 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 2021-09-13 | 20-21.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 2021-09-06 | 2021-09-15
| ВЛ-35 кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 2021-09-08 | 13-14.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 2021-09-15 | 2021-09-22
| ВЛ-35 кВ № 5 | Ағымды жөндеу | 2021-09-20 | 2021-09-22
| ВЛ-10 кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 2021-09-17 | 2021-09-23
9 | Алакөл АЭТ
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 13-16.09.2021 | Т-1 ТСН-10 кВ №1 РТР
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 2021-09-23 | 2021-09-21
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 21-22.09.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 2021-09-29
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Ағымды жөндеу | 20-24.09.2021 | 2021-09-29
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10-20.09.2021 | 13-14.09.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-20.09.2021 | 13-16.09.2021
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 10-20.09.2021 | 15.09.20231
ПС - 179 "Изинды"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-10.09.2021 | 06-07.09.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-10.09.2021 | 06-07.09.2021
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-18, ЛР-35кВ Л-19 | Ағымды жөндеу | 06-10.09.2021
| ЛЭП-110кВ №164 | Ағымды жөндеу | 27-29.09.2021 | 21-05.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 78 | Аралап шығыу | 2021-09-02 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 2021-09-03 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 2021-09-30 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ №76 | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | 2021-09-15
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 09-10.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 15-17.09.2021 | 02-03.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 20-23.09.2021 | 2021-09-08
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 2021-09-24 |  | Перенос на октябрь
10 | Үйгентас АЭТ
ПС -177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-17.09.2021 | 2021-09-15
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-17.09.2021 | 2021-09-15
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 28 | Ағымды жөндеу | 08-17.09.2021 | 2021-09-17
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 08-17.09.2021 | 13-14.09.2021
| ПС-177 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 08-17.09.2021
11 | Жаркент АЭТ
ПС-134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-15
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-15 | ПС-134 ЛР-110кВ Л175
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-66, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-21 | 2021-09-23
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-20 | 2СШ-110кВ,ТН-110кВ №2
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-20 | 2021-09-22
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-94, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымды жөндеу | 01-17.09.2021 | 27-30.09.2021 | ДГК-35кВ №23,26,27
| ЛЭП-110кВ №174 | Күрделі жөндеу | 01-17.09.2021 | 2021-09-21 | 2021-09-24
| ВЛ-35 кВ № 93,61 | Күрделі жөндеу | 01-17.09.2021 | 31.08-23.09.2021
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 06-08.09.2021 | 2021-09-06 | Л-110кВ №142 21.09.2021
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 06-08.09.2021 | 2021-09-06
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 86 | Ағымды жөндеу | 06-08.09.2021 | 2021-09-08
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 20-22.09.2021 | 2021-09-21
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 20-22.09.2021 | 2021-09-22
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 92 | Ағымды жөндеу | 20-22.09.2021 | 2021-09-23
| ЛЭП-110кВ №170 | Ағымды жөндеу | 2021-09-06 |  | Перенос на нояабрь
| ЛЭП-110кВ №171 | Ағымды жөндеу | 2021-09-13 | 09-10.09.2021
| ЛЭП-110кВ №173 | Ағымды жөндеу | 2021-09-27 | 2021-09-29
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жөндеу | 2021-09-20 | 21-23.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 95 | Ағымды жөндеу | 2021-09-02 | 2021-09-03
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-146 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 2021-09-03 | 2021-09-03
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 02-03.09.2021
| СОВ-110кВ | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 2021-09-09
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 2021-09-21
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 2021-09-15
| ОСШ-110кВ | Ағымды жөндеу | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## сентябрь 2021г.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на сентябрь месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2533 | Экспл. обсужив. | 01-03.09.2021 | 13-14.09.2021
| ВЛ-110 кВ № 152 | Экспл. обсужив. | 13-17.09.2021 | 21-24.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 11 | Экспл. обсужив. | 01-03.09.2021 | 01-03.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 16 | Экспл. обсужив. | 01-03.09.2021 | 09-14.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 53 | Экспл. обсужив. | 27-30.09.201 | 15-17.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 85 | Экспл. обсужив. | 27-30.09.201 | 2021-09-08
| ВЛ-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 06-11.09.2021 | 27-30.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 20-26.09.2021 |  | перенос с октябрь
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 13-17.09.2021 | 2021-09-08
| ВЛ-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 20-26.09.2021 |  | перенос с октябрь
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 20-26.09.2021 |  | перенос с октябрь
2 | Служба ПС
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 2021-09-14
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 2021-09-28
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 02-03.09.2021
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 09-10.09.2021
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 29-30.10.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 2021-09-02
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-10.09.2021 | 2021-09-09
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 01-06.09.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 01-06.09.2021
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 2021-09-16
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 08.09.20201
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 2021-09-13
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 13-22.09.2021 | 2021-09-13
ПС - 192 "Сагабуйен"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Устр. дефекта | 06-12.09.2021 |  | Перенос на октябрь
ПС - 91 "Айдарлы"
| Устранение дефект. На МКП-110 | Устр. дефекта | 13-17.09.2021 | 15-19.09.2021
ПС - 102 "Отенай"
| 1СШ-10 кВ,1СР-10, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| 2СШ-10 кВ,2СР-10, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| 3СШ-10 кВ,3СР-10, ТН-10кВ №3 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| 4СШ-10 кВ,4СР-10, ТН-10кВ №4 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№120,126,129,132,133 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№130,129,138,121,125,132 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
| В-10кВ,КЛ-10№131,136,135,134,122,123 | Экспл. обсужив. | 01-04.09.2021
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 21-23.09.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 2021-09-23
| ЛР-110кВ Л-151 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 21-23.09.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 13-20.09.2021 | 13-20.09.2021
| ПС-3Т Т-1 | Экспл. обсужив. | 24-30.09.2021 | 24-30.09.2021
| ТМ-1 6300кВА 110/35/10, ТМ-1000кВа 35/10 | Экспл. обсужив. | 13-24.09.2021 | 13-24.09.2021
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-157 "Кусфабрикасы" | Разшр. Тек. Рем. | 13-30.09.2021 | 06-17.09.2021
| Ремонт устройства РЗА ПС-134"Жаркент" | Экспл. обсужив. | 20-25.09.2021 | 2021-09-09
| Ремонт устройства РЗА ПС-102"Отенай" | Экспл. обсужив. | 27-30.09.2021 | 2021-09-02
| Ремонт устройства РЗА ПС-171"Капал" | Экспл. обсужив. | 20-23.09.2021 | 2021-09-24
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Экспл. обсужив. | 02-10.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| Ремонт устройства РЗА ПС-193"Тентек" | Разшр. Тек. Рем. | 27-03.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| Ремонт устройства РЗА ПС-151"Уштобе" | Экспл. обсужив. | 13-24.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| Ремонт устройства РЗА ПС-159"Карабулак" | Экспл. обсужив. | 27-30.09.2021 | 09-17.09.2021
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 171 "Қапал" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 157 "Құс фабрикасы" | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 193 "Тентек" Т-1, Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС - 4 "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС - 138 "Қоянкөз" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС -3Т "Лепси" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС-192 "Сагабүйен" СВ-110кВ | Устр. дефекта | 01-30.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ПС-91 "Айдарлы" СВ-110кВ | Устр. дефекта | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| ПС-152 "Талдыкорган,ПС-155"Ауежай испыт. КЛ-10 Плавка гололеда | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-02
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ УйРЭС ПС-78,73,177,176,175. | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Замена приборов учета РП-10кВ № 5 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
7 | Служба СИТ
| Карабулак ПС-51,159-Бактыбай (АСК-РС) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Талдыкурган-Карабулак проверка В/Ч канал (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Талдыкурган-Балбык би проверка В/Ч канал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Сарыозек-Сарыбулак проверка В/Ч канал (АРС-64) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Капал-Арасан проверка В/Ч канал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-24
| Саркант-Уйгентас-Алаколь проверка В/Ч канал (АВС-3) | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 01-30.09.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-183 " Саркант"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021 | Т-1, ТСН-10кВ № 1 РТР
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021 | 2021-09-21
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №31,39,59,43,58,44 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 13-14.09.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-23
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-110 кВ № 163,100,132,,133 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-24
РП-2 "Аманбоктор"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-07
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-07
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-08
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-08
РП-1 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-30.09.2021 | 2021-09-10
| ВЛ-110 кВ №142 | Экспл. обсужив. | 2021-09-13 | 20-21.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 31 | Экспл. обсужив. | 2021-09-06 | 2021-09-15
| ВЛ-35 кВ № 33 | Экспл. обсужив. | 2021-09-08 | 13-14.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 41 | Экспл. обсужив. | 2021-09-15 | 2021-09-22
| ВЛ-35 кВ № 5 | Экспл. обсужив. | 2021-09-20 | 2021-09-22
| ВЛ-10 кВ № 3, 4 | Экспл. обсужив. | 2021-09-17 | 2021-09-23
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 13-16.09.2021 | Т-1 ТСН-10 кВ №1 РТР
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 2021-09-23 | 2021-09-21
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 21-22.09.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 2021-09-29
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Экспл. обсужив. | 20-24.09.2021 | 2021-09-29
ПС - 84 "Тохты"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-20.09.2021 | 13-14.09.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-20.09.2021 | 13-16.09.2021
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 10-20.09.2021 | 15.09.20231
ПС - 179 "Изинды"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-10.09.2021 | 06-07.09.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-10.09.2021 | 06-07.09.2021
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-18, ЛР-35кВ Л-19 | Экспл. обсужив. | 06-10.09.2021
| ЛЭП-110кВ №164 | Ком.обход | 27-29.09.2021 | 21-05.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ком.обход | 2021-09-02 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ком.обход | 2021-09-03 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ком.обход | 2021-09-30 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ №76 | Экспл. обсужив. | 2021-09-06 | 2021-09-15
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 09-10.09.2021 |  | Перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 17 | Экспл. обсужив. | 15-17.09.2021 | 02-03.09.2021
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 20-23.09.2021 | 2021-09-08
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 2021-09-24 |  | Перенос на октябрь
10 | Уйгентасский РЭС
ПС -177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-17.09.2021 | 2021-09-15
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 08-17.09.2021 | 2021-09-15
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 28 | Экспл. обсужив. | 08-17.09.2021 | 2021-09-17
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 08-17.09.2021 | 13-14.09.2021
| ПС-177 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Экспл. обсужив. | 08-17.09.2021 | 08-17.09.2021
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 2021-09-10
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 02-03.09.2021
| СОВ-110кВ | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| ТСН-10 кВ № 2. | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 2021-09-09
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 2021-09-21
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 2021-09-15
| ОСШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 02-24.09.2021 | 03-09.09.2021
ПС-134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-15
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-15 | ПС-134 ЛР-110кВ Л175
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-21 | 2021-09-23
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-20 | 2СШ-110кВ,ТН-110кВ №2
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-20 | 2021-09-22
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 27-30.09.2021 | ДГК-35кВ №23,26,27
| ЛЭП-110кВ №174 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 2021-09-21 | 2021-09-24
| ВЛ-35 кВ № 93,61 | Экспл. обсужив. | 01-17.09.2021 | 31.08-23.09.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 06-08.09.2021 | 2021-09-06 | Л-110кВ №142 21.09.2021
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 06-08.09.2021 | 2021-09-06
| ЛР-35 кВ Л- 86 | Экспл. обсужив. | 06-08.09.2021 | 2021-09-08
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 20-22.09.2021 | 2021-09-21
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Экспл. обсужив. | 20-22.09.2021 | 2021-09-22
| ЛР-35 кВ Л- 92 | Экспл. обсужив. | 20-22.09.2021 | 2021-09-23
| ЛЭП-110кВ №170 | Экспл. обсужив. | 2021-09-06 |  | Перенос на нояабрь
| ЛЭП-110кВ №171 | Экспл. обсужив. | 2021-09-13 | 09-10.09.2021
| ЛЭП-110кВ №173 | Экспл. обсужив. | 2021-09-27 | 2021-09-29
| ЛР-35 кВ Л-92 | Экспл. обсужив. | 2021-09-20 | 21-23.10.2021
| ВЛ-35 кВ № 95 | Экспл. обсужив. | 2021-09-02 | 2021-09-03
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-146 (в габаритах 35 кВ) | Экспл. обсужив. | 2021-09-03 | 2021-09-03
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## август 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управлющий директор по производству АО "ТАТЭК"
___________ С.Б. Джельдыбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО "ТАТЭК" в ремонт на август месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 115 | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 116 | Экспл. обсужив. | 18-20.08.2021 | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 102 | Экспл. обсужив. | 09-13.08.2021 | 2021-08-23
| ВЛ-110 кВ № 159 | Экспл. обсужив. | 02-06.08.2021 | 2021-08-06
| ВЛ-35 кВ № 52 | Экспл. обсужив. | 2021-08-21 | 2021-08-21
| ВЛ-35 кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 2021-08-16 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 02-04.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 50 | Экспл. обсужив. | 05-06.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| ВЛ-110 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 23-27.08.2021 | 2021-08-23
| ВЛ-35 кВ № 55 | Экспл. обсужив. | 24-27.08.2021 | 2021-08-13
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 03-06.08.2021 | 2021-08-10 | перен. на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 03-.08.2021 |  | перен. на сентябрь
2 | Служба ПС
| ПС-150 "Орталык" | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021
| Т-1 ТСН-10кВ №1,В-10кВ Т-1,В-110кВ Т-1, Т/Т-110кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| В-10кВ КЛ-10кВ №91,73,23,90 | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155,1СШ-110кВ,1СР-110кВ | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,В-10кВ Л-10кВ,ДГК-3-5 | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| В-10кВ КЛ-10кВ № 18,27,98, | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ ДГК-4-6 | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-23
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-20
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-23
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-27
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-26
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 02-06.08.2021 | 2021-08-16
ПС-155"Әуежай"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021 | 2021-08-17
ПС-101 "Жағалау"
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1, 1СР-10 кВ | Расш. тек. рем | 12-13.08.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Расш. тек. рем | 12-13.08.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 16-17.08.2021 | 2021-08-04
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Расш. тек. рем | 16-17.08.2021 | 2021-08-12
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | Расш. тек. рем | 16-17.08.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Расш. тек. рем | 16-17.08.2021 | 2021-08-13
| В-10кВ Л8,10,12,26 | Расш. тек. рем | 16-17.08.2021 | 2021-08-13
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021 | 2021-08-19
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021 | 2021-08-19
| ЛР-35 Л-35 кВ №12 | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021 | 2021-08-17
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021 | 2021-08-17
| ЛР-35 Л-35 кВ № 6 | Расш. тек. рем | 17-20.08.2021
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 23-25.08.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 23-25.08.2021
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 2021-08-23
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 2021-08-27
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 2021-08-26
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Расш. тек. рем | 23-25.08.2021 | 2021-08-26
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Расш. тек. рем | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Расш. тек. рем | 16-20.08.2021 | 16-20.08.2021
| ПС - 142 "Пенжим" Т-2 2500кВА | Расш. тек. рем | 13-18.08.2021 | 2021-08-17
| ПС - 86 "Шатарак" Т-2 2500кВА | Расш. тек. рем | 09-12.08.2021 | 2021-08-12
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Экспл. обсужив. | 24-27.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| ПС - 102 "Отенай" Т-1 | Не план. ремонт | 02-06.08.2021 | 2021-08-20
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52 "Шымыр", | Расш. тек. рем | 02-13.08.2021 |  | перен. на октябрь
| Ремонт УРЗА ПС-155 "Ауежай" 1,2СШ-10кВ | Расш. тек. рем | 11-12.08.2021 |  | перен. на октябрь
| ПС-150 "Орталык"проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| РП-10кВ №6 проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 02-10.08.2021 |  | перен. на октябрь
| ПС-192 "Сагабуйен" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 03-06.08.2021 | 03-06.08.2021
| ПС-101 "Жагалау" 1,2СШ-10кВ проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 2021-08-13 |  | перен. на октябрь
| РП-10кВ №11 проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 09-13.08.2021 |  | перен. на октябрь
| ПС-158 "Еркин" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 12-13.08.2021
| ПС-168 "Текели" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 16-20.08.2021
| ПС-142 "Педжим" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 16-21.08.2021 | 16-21.08.2021
| ПС-151 "Уштобе" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 18-29.08.2021 | 18-29.08.2021
| ПС-156 "Сырымбет" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.08.2021 | 23-27.08.2021
| ПС-3Т "Лепси" проверка и устр. РЗА | Экспл. обсужив. | 23-27.08.2021 | 23-27.08.2021
| ПС-182 "Бесколь" Реканструксия оборудвание | Реконструкция | 02-13.08.2021 | 2021-08-22
| ПС-159 "Карабулак" | Реконструкция оборудования | 02-13.08.2021 |  | перен. на сентябрь
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 156 "Сырымбет" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 168 "Текелі" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 2021-08-20
| ПС - 150 "Орталық" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 128 "Коғалы" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС -52 "Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 86 "Шатарак" Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 142 "Пенджим" Т-1, Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 155 "Ауежай" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2021 |  | перен. на октябрь
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 |  | перен. на сентябрь
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС ПС-178,182,70,79,179,193, | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| 197,77,71,84,81. |  | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
7 | Служба СИТ
| 1. Текелі ТЭЦ-2 - Шатқал АСК-РС | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| 2. Бапык би,Алгабас АСТ-РС | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| 3. Жансугуров, Капал Арасан АСТ-РС | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| 4. Жаркент, Акдала АСТ-РС | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 01-31.08.2021
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021 | 2021-08-11
8 | Саркандский РЭС
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.08.2021 | 2021-08-10 | ПС-192 1СШ-110кВ, Т-1
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.08.2021 | 2021-08-11 | ЛР-110кВ№163.18.08.2021
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.08.2021 | 2021-08-11
| 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ Л-101,158. | Экспл. обсужив. | 17-18.08.2021 | 2021-08-11 | ПС-3Т ЛР-110кв №142,
| ПС - 27 "М.Тулебаева" |  |  |  | В-35 ЛР-35кВ №41 23.08.21
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2021-08-24 | 2021-08-12
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 2021-08-25 | 2021-08-12
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Экспл. обсужив. | 2021-08-26 | 2021-08-12
ПС - 31 "Бакалы"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 05-06.08.2021 | 2021-08-04
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 2021-08-07 | 2021-08-04
| СШ-35 кВ,,СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-49 | Экспл. обсужив. | 2021-08-08 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ №30 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 02-31.08.2021
| ВЛ-110 кВ №163 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 2021-08-13
| ВЛ-35 кВ № 34 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 2021-08-31
|  | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 45 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 2021-08-19
| ВЛ-35 кВ № 46 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 47 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 2021-08-25
9 | Алакольский РЭС
ПС-84 "Тохты"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 02-06.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-04.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 2021-08-05 |  | перен. на сентябрь
ПС-197 "Аэродром"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 16-18.08.2021 | 2021-08-03
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 02-31.08.2021 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ № 27 | Расш. тек. рем | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 164 | Экспл. обсужив. | 16-17.08.2021 | 2021-08-17
| ВЛ-35 кВ № 76 | Экспл. обсужив. | 06-20.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 06-20.08.2021 |  | перен. на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 83 | Экспл. обсужив. | 06-20.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 72 | Экспл. обсужив. | 06-20.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ком.обход | 02-05.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ком.обход | 02-05.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ком.обход | 02-05.08.2021 | 2021-08-20
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-73 "Ойжайлау" | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021
| Т-1, ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 2021-08-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 2021-08-17
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 2021-08-21
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 2021-08-20
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | Экспл. обсужив. | 16-20.08.2021 | 2021-08-21
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | Экспл. обсужив. | 2021-08-06 | перен. на сентябрь | ПС-9 2СШ-1кВ,ЛР-110кВ
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | Экспл. обсужив. | 2021-08-06 | перен. на сентябрь | №104,СР-10кВ 17.08.21
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | Экспл. обсужив. | 2021-08-06 | перен. на сентябрь | ПС-9 Т-1 16.08.2021
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | Экспл. обсужив. | 2021-08-06 | перен. на сентябрь
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | Экспл. обсужив. | 2021-08-06 | перен. на сентябрь
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | Экспл. обсужив. | 12-20.08.2021 | перен. на сентябрь
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | Экспл. обсужив. | 12-20.08.2021 | перен. на сентябрь
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | Экспл. обсужив. | 12-20.08.2021 | перен. на сентябрь
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 12-20.08.2021 | перен. на сентябрь
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Экспл. обсужив. | 12-20.08.2021 | перен. на сентябрь
12 | Жаркентский РЭС
| ПС-142 "Пиджим" |  |  |  | ПС-89 Т-1 16.08.2021
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 2021-08-15
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 20-23.08.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 2021-08-18
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 2021-09-06
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 2021-09-03
| ВЛ-35 кВ № 65 | Экспл. обсужив. | 01-15.08.2021 | 2021-08-06
| ВЛ-35 кВ № 61 | Разшр. Тек. Рем. | 01-15.08.2021 | 2021-08-23
ПС-90 "Кызылжиде"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 61 | Экспл. обсужив. | 01-31.08.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 02-06.08.2021 | 2021-08-17
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 02-06.08.2021 | 2021-08-17
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-08.08.2021 | 2021-08-04
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | Экспл. обсужив. | 06-08.08.2021 | 2021-08-04
| ВЛ-35 кВ № 86 | Экспл. обсужив. | 10-15.08.2021 | 2021-08-02
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-23,21 | Экспл. обсужив. | 10-15.08.2021 | 2021-08-04
| ЛЭП-110 кВ № 170 | Обход | 16-20.08.2021 | 2021-08-27
| ЛЭП-110 кВ № 171 | Обход | 16-20.08.2021 | 2021-08-18
| ЛЭП-110 кВ № 173 | Обход | 16-20.08.2021 | 2021-08-17
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## тамыз 2021г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Ждельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 116 | Ағымды жөндеу | 18-20.08.2021 | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 09-13.08.2021 | 2021-08-23
| ВЛ-110 кВ № 159 | Ағымды жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-06
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 2021-08-21 | 2021-08-21
| ВЛ-35 кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 2021-08-16 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 02-04.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 05-06.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ВЛ-110 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 23-27.08.2021 | 2021-08-23
| ВЛ-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 24-27.08.2021 | 2021-08-13
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 03-06.08.2021 | 2021-08-10
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 03-.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
2 | ҚС қызметі
ПС-150 "Орталык"
| Т-1 ТСН-10кВ №1,В-10кВ Т-1,В-110кВ Т-1, Т/Т-110кВ Т-1 | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| В-10кВ КЛ-10кВ №91,73,23,90 | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155,1СШ-110кВ,1СР-110кВ | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,В-10кВ Л-10кВ,ДГК-3-5 | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| В-10кВ КЛ-10кВ № 18,27,98, | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ ДГК-4-6 | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-156 | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-23
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-20
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-23
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-27
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-16
ПС-155"Әуежай"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021 | 2021-08-17
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021
| ПС-101 "Жағалау" | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1, 1СР-10 кВ | Күрделі жөндеу | 12-13.08.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 12-13.08.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-04
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-12
| Т-1 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-13
| В-10кВ Л8,10,12,26 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-13
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021 | 2021-08-19
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021 | 2021-08-19
| ЛР-35 Л-35 кВ №12 | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021 | 2021-08-17
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021 | 2021-08-17
| ЛР-35 Л-35 кВ № 6 | Күрделі жөндеу | 17-20.08.2021
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021 | 2021-08-23
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021 | 2021-08-27
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Күрделі жөндеу | 23-25.08.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 16-20.08.2021
| ПС - 142 "Пенжим" Т-2 2500кВА | Күрделі жөндеу | 13-18.08.2021 | 2021-08-17
| ПС - 86 "Шатарак" Т-2 2500кВА | Күрделі жөндеу | 09-12.08.2021 | 2021-08-12
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Ағымды жөндеу | 24-27.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ПС - 102 "Отенай" Т-1 | Күрделі жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-20
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-52 "Шымыр",РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 02-13.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| ПС-155 "Ауежай" 1,2СШ-10кВ РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 11-12.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| ПС-150 "Орталык" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| РП-10кВ №6 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 02-10.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| ПС-192 "Сагабуйен" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 03-06.08.2021 | 03-06.08.2021
| ПС-101 "Жагалау" 1,2СШ-10кВ РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 2021-08-13 |  | Ауыстр. Казан айына
| РП-10кВ №11 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 09-13.08.2021 |  | Ауыстр. Казан айына
| ПС-158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 12-13.08.2021
| ПС-168 "Текели" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 16-20.08.2021 | 16-20.08.2021
| ПС-142 "Педжим" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 16-21.08.2021 | 16-21.08.2021
| ПС-151 "Уштобе" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-29.08.2021 | 18-29.08.2021
| ПС-156 "Сырымбет" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.08.2021 | 23-27.08.2021
| ПС-3Т "Лепси" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 23-27.08.2021 | 23-27.08.2021
| ПС-182 "Бесколь" Жангырту ж/е РҚА қондырғыларын тексеру | Жангырту | 02-13.08.2021 | 2021-08-22 |  | 0
| ПС-159 "Карабулак" Жангырту ж/е РҚА қондырғыларын тексеру | Жангырту | 02-13.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.07.2021 | 01-30.07.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да |  |  | 01-31.08.2021
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 2021-08-20
| жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да |  |  | 01-31.08.2021
| ПС - 156 "Сырымбет" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 168 "Текелі" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 150 "Орталық" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 128 "Коғалы" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС -52 "Шымыр" | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 86 "Шатарак" | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 142 "Пенджим" | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС - 3Т "Лепси" | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Алакөл АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС-178,182,70,79,179,193,197,77,71,84,81. |  | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| алу. |  | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
7 | АТ қызметі
| 1. Текелі ТЭЦ-2 - Шатқал АСК-РС | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| 2. Сарыозек- Карашоқы АСТ-РС | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| 3. Сарыозек РЭҚ радиостанциясын. | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| 4. Когалы-Терсаккан АСТ-РС | Ағымды жөндеу | 01-30.08.2021 | 01-31.08.2021
| 5. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Аралап шығыу | 01-30.08.2021 | 2021-08-11
Талдыкорған қаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.08.2021 | 2021-08-10 | ПС-192 1СШ-110кВ, Т-1
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.08.2021 | 2021-08-11 | ЛР-110кВ№163.18.08.2021
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.08.2021 | 2021-08-11
| 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 17-18.08.2021 | 2021-08-11 | ПС-3Т ЛР-110кв №142,
| ПС - 27 "М.Тулебаева" |  |  |  | В-35 ЛР-35кВ №41 23.08.21
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 2021-08-24 | 2021-08-12
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 2021-08-25 | 2021-08-12
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Ағымды жөндеу | 2021-08-26 | 2021-08-12
ПС - 31 "Бакалы"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-06.08.2021 | 2021-08-04
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 2021-08-07 | 2021-08-04
| СШ-35 кВ,,СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-49 | Ағымды жөндеу | 2021-08-08 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ №30 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 02-31.08.2021
| ВЛ-110 кВ №163 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 2021-08-13
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 2021-08-31
|  | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 2021-08-19
| ВЛ-35 кВ № 46 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 47 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 2021-08-25
9 | Алакөл АЭТ
ПС-84 "Тохты"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-06.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-04.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 2021-08-05 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ПС-197 "Аэродром" | Ағымды жөндеу
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16-18.08.2021 | 2021-08-03
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-03
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 02-31.08.2021 | 2021-08-03
| ВЛ-35 кВ № 27 | Күрделі жөндеу | 26-28.08.2021
| ВЛ-110 кВ № 164 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2021 | 2021-08-17
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 06-20.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 06-20.08.2021 |  | Ауыстр. Кыркуйекке
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 06-20.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 06-20.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 17 | Аралап шығыу | 02-05.08.2021
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 02-05.08.2021 | 2021-08-20
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 02-05.08.2021
10 | Үйгентас АЭТ
ПС - 76 "Ойжайлау"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-18
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-17
| ЛР-35 кВ Л-72 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-21
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-20
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-21
11 | Жаркент АЭТ
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 |  | ПС-89 Т-1 16.08.2021
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-15
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 20-23.08.2021
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-18
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-09-06
| ВЛ-35 кВ № 65 | Ағымды жөндеу | 01-15.08.2021 | 2021-08-20
| ВЛ-35 кВ № 61 | Күрделі жөндеу | 15-31.08.2021 | 2021-08-06
| ПС-90 "Кызылжиде" |  |  | 2021-08-23
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2021
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 61 | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2021 | 2021-08-15
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-17
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 02-06.08.2021 | 2021-08-17
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-08.08.2021 | 2021-08-04
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 06-08.08.2021 | 2021-08-04
| ВЛ-35 кВ № 86 |  | 10-15.08.2021 | 2021-08-02
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-23,21 | Ағымды жөндеу | 10-15.08.2021 | 2021-08-04
| ЛЭП-110 кВ № 170 |  | 16-20.08.2021 | 2021-08-27
| ЛЭП-110 кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 16-20.08.2021 | 2021-08-18
| ЛЭП-110 кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 16-20.08.2021 | 2021-08-17
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | Ауыстр. Кыркуйекке | ПС-9 2СШ-1кВ,ЛР-110кВ
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | Ауыстр. Кыркуйекке | №104,СР-10кВ 17.08.21
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | Ауыстр. Кыркуйекке | ПС-9 Т-1 16.08.2021
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | Ауыстр. Кыркуйекке
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 2021-08-06 | Ауыстр. Кыркуйекке
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 12-20.08.2021 | Ауыстр. Кыркуйекке
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 12-20.08.2021 | Ауыстр. Кыркуйекке
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 12-20.08.2021 | Ауыстр. Кыркуйекке
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 12-20.08.2021 | Ауыстр. Кыркуйекке
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 12-20.08.2021 | Ауыстр. Кыркуйекке
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## июль 2021 ж.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июль месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 25143 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021 | 2021-03-01
| ВЛ-110 кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 12-21.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 19-23.07.2021 | 26-30.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Экспл. обсужив. | 26-29.07.2021 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.20201 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 51 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.20201 | 2021-07-03
| ВЛ-35 кВ № 55 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.20201 |  | Перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 3 | Экспл. обсужив. | 26-29.07.2021 | 26-29.07.2021
2 | Служба ПС
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021 | 26-28.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021 | 26-28.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021 | 2021-07-09
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021 | 2021-07-09
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021 | 2021-07-07
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021 | 2021-07-09
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021 | 2021-07-07
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021 | 2021-07-08
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021 | 2021-07-02
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021 | 2021-07-08
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 2021-07-27
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 2021-07-28
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 2021-07-29
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 2021-07-28
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-152 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 2021-07-29
ПС - 170"Ст Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-15
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-14
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-15
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-13
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-13
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -53 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021 | 2021-07-15
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
ПС - 130 Шатқал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-23
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-23
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-24
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-22
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-22
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-21
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-20
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 2021-07-20
| ЛР-110 №169 Т-1 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-2 | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 1000кВА | Разшр. Тек. Рем. | 19-30.07.2021 | 20-30.07.2021
4 | Служба РЗА
| ПС - 101 "Жагалау" эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021 | 01-03.07.2021
| ПС - 155 "Ауежай" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 01-03.07.2021 | 01-03.07.2021
| РП -10кВ № 3 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-23.07.2021 | 07-23.07.2021
| ПС - 132 "Коныролен" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.07.2021 | 07-11.07.2021
| РП -10кВ № 12 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021 | 07-09.07.2021
| ПС - 183 "Саркант " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 07-20.07.2021 | 07-20.07.2021
| ПС - 131 "Баши " Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 12-16.07.2021
| ПС - 170 "Ст. Коксу " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 12-18.07.2021 | 12-18.07.2021
| ПС - 16 Т "Батыс" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-18.07.2021 | 12-18.07.2021
| ПС - 9 Т "Бастобе" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-17.07.2021 | 12-17.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021 | 19-30.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 19-25.07.2021 | 19-25.07.2021
| ПС - 178 "Учарал" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021 | 19-25.07.2021
| ПС - 135 "Жоламан" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Эксплуатация | 26-30.07.2021 | 26-30.07.2021
| ПС - 154 " Ак Екши " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021 | 26-31.07.2021
| ПС - 127 "Акбастау" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 26-31.07.2021 | 26-31.07.2021
| ПС - 77 "Енбекши" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Эксплуатация | 26-30.07.2021 | 26-30.07.2021
| ПС - 159 "Карабулак" Реканструкция оборудвания | Реканструкция | 01-31.07.2021 | 01-31.07.2021
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.07.2021 | 01-31.07.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| ПС - 155 "Әуежай" | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" | Экспл. обсужив. | 19-27.07.2021
| ПС - 154 "Акешки" | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021 | 27-29.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" | Разшр. Тек. Рем. | 12-18.07.2021 | 2021-07-16
| ПС - 86 "Шатарак" | Разшр. Тек. Рем. | 12-16.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| ПС - 101 "Жагалау" Перенос с мая м-яц | Экспл. обсужив. | 01-02.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 19-30.07.2021 | 20-30.07.2021
| Оказание технической помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.07.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС ПС-132,133,134,141,142,86, | тек. ремонт | 01-31.07.2021
| 87,89,90,91,95,97. |  | 01-31.07.2021
| Проверка приборов учета 10кВ УшРЭС ПС-151,4,5,8,9,7. | Экспл. обсужив. | 01-31.07.2021
7 | Служба СИТ
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С,АкРЭС,Капал- Арасан | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС, Балбыкби- Жарлыозек | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | тек. ремонт | 01-31.07.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021 | 21-23.07.2021
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021 | 21-23.07.2021
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-46 ) | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-07
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-07
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-09
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021 | 2021-07-14
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021 | 2021-07-14
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021 | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 22 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12 | 2021-07-28
| ВЛ-35 кВ № 36 | Экспл. обсужив. | 2021-07-08 | 2021-06-27
| ВЛ-35 кВ № 49 | Экспл. обсужив. | 2021-07-22 | 2021-07-09
| ВЛ-35 кВ № 35 | Экспл. обсужив. | 2021-07-14 | 2021-07-29
9 | Алакольский РЭС
ПС - 77 "Енбекши"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-14
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-07
| ЛР-35кВ Л-83 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-09
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-02
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-12
| ЛР-35кВ Л-82 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021 | 2021-07-12
| ПС-178 "Ушарал" |  | 15-22.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. |  | 2021-07-20
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021 | 2021-07-19
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021 | 2021-07-15
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021 | 2021-07-15
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021 | 2021-07-21
| ВЛ-35 кВ № 82 | Экспл. обсужив. | 19-20.07.2021 | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021 | 2021-07-09
| ВЛ-35 кВ № 76 | Экспл. обсужив. | 05-09.07.2021
| ВЛ-35 кВ №74 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-23
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ком.обход | 2021-07-26
| ВЛ-110кВ № 161 | Ком.обход | 2021-07-21
| ВЛ-110кВ № 164 | Ком.обход | 2021-07-30 | 2021-07-28
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ком.обход | 2021-07-27 | 2021-07-16
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021 | 2021-07-15
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021 | 16-17.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021 | 16-17.07.2021
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
11 | Уштобинский РЭС
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021 | 2021-07-23
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021 | 2021-07-23
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021 | 2021-07-16
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021 | 2021-07-16
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021 | 2021-07-14
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021 | 2021-07-19
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
12 | Жаркентский РЭС
| ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021 | 2021-07-09
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021 | 2021-07-09
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 2021-07-13
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 2021-07-21
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 22-23.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 2021-07-21
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 2021-07-23
| ВЛ-35 кВ № 99 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 2021-07-09
| ВЛ-110 кВ № 130 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021 | 21-23.07.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-127 "Акбастау "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021 | 2021-07-26
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021 | 2021-07-27
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-13
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-14
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021 | 2021-07-13
| ВЛ-110 кВ № 170 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 149 | Экспл. обсужив. | 2021-07-02
| ВЛ-110 кВ № 150 | Экспл. обсужив. | 2021-07-08 | 2021-07-28
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12 | 2021-07-26
| ВЛ-35 кВ № 86 | Ком.обход | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 91 | Ком.обход | 2021-07-19
| ВЛ-35 кВ № (1 габ-35) | Ком.обход | 2021-07-21 | 2021-07-22
| ВЛ-35 кВ № (3 габ-35) | Ком.обход | 2021-07-22 | 2021-07-22
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## шілде 2021(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 25143 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021 | 2021-03-01
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 12-21.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 19-23.07.2021 | 26-30.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 26-29.07.2021 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 51 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201 | 2021-07-03
| ВЛ-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201 |  | Ауыстрылды тамызга
| ВЛ-35 кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 26-29.07.2021 | 26-29.07.2021
2 | ҚС қызметі
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021 | 2021-07-09
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021 | 2021-07-09
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021 | 2021-07-07
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021 | 2021-07-09
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021 | 2021-07-07
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021 | 2021-07-08
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021 | 2021-07-02
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021 | 2021-07-08
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| СВ-110 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
ПС - 170"Ст Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021 | 2021-07-14
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021 | 2021-07-13
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021 | 2021-07-13
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -53 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021 | 2021-07-13
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
ПС - 130 Шатқал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-23
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-23
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-24
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-22
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-22
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-21
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-20
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021 | 2021-07-20
| ЛР-110 №169 Т-1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 1000кВА | Күрделі жөндеу | 19-30.07.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 101 "Жагалау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ПС - 155 "Ауежай" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 01-03.07.2021
| РП - 10кВ №3 РҚА қондырғыларын тексеру |  | 07-23.07.2021
| ПС - 132 "Коныролен" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.07.2021
| РП - 10кВ №12 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-20.07.2021
| ПС - 183 "Саркан" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 12-16.07.2021
| ПС - 131 "Басши" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-17.07.2021
| ПС - 178 "Учарал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 6. ПС-16Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 6. ПС-9Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 19-25.07.2021
| ПС - 135 "Жоламиан" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС -154 "АкЕшки" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 26-31.07.2021
| ПС - 127 "Акбастау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-31.07.2021
| ПС - 77 "Енбекши" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС - 159 "Карабулак" Ауыстыру, Жангырту жумыстары | Жангырту | 01-31.07.2021
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 07-23.07.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 155 "Әуежай" | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" | Ағымды жөндеу | 19-27.07.2021
| ПС - 154 "Акешки" | Күрделі жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" | Күрделі жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС - 86 "Шатарак" | Күрделі жөндеу | 12-16.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ПС - 101 "Жагалау" Перенос с мая м-яц | Ағымды жөндеу | 01-02.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 | Күрделі жөндеу | 19-30.07.2021
| Профилактикалық сынау ТП ж/н КТП-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-07.07.2021
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Жаркент АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
| ПС-132,133,134,141,142,86,87,89,90,91,95,97. |  | 01-31.07.2021
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Пайдалану | 01-31.07.2021
ПС-151,4,5,8,9,7.
7 | АТ қызметі
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
8 | Сарқан АЭТ
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021 | 21-23.07.2021
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021 | 21-23.07.2021
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-46 ) | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-07
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-07
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-09
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021 | 2021-07-08
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021 | 2021-07-14
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021 | 2021-07-14
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ағымды жөндеу | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 2021-07-22 | 2021-07-09
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 2021-07-14
9 | Алакөл АЭТ
| ПС - 77 "Енбекши" | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-14
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-07
| ЛР-35кВ Л-83 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-09
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-02
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-12
| ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021 | 2021-07-12
ПС-178 "Ушарал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021 | 2021-07-20
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021 | 2021-07-15
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021 | 2021-07-15
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021 | 2021-07-21
| ВЛ-35 кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 19-20.07.2021 | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021 | 2021-07-09
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 05-09.07.2021
| ВЛ-35 кВ №74 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-23
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 2021-07-26
| ВЛ-110кВ № 161 | Аралап шығыу | 2021-07-21
| ВЛ-110кВ № 164 | Аралап шығыу | 2021-07-30
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 2021-07-27
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021 | 2021-07-15
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021 | 16-17.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021 | 16-17.07.2021
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
11 | Жаркент АЭТ
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021 | 2021-07-09
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021 | 2021-07-09
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 2021-07-13
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 2021-07-21
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-93, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 22-23.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 2021-07-21
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 2021-07-23
| ВЛ-35 кВ № 99 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021 | 2021-07-09
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021 | 21-13.07.2021
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-127 "Акбастау "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-13
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-14
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-16
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021 | 2021-07-13
| ВЛ-110 кВ № 170 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 149 | Ағымды жөндеу | 2021-07-02
| ВЛ-110 кВ № 150 | Ағымды жөндеу | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 86 | Аралап шыгу | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шыгу | 2021-07-19
| ВЛ-35 кВ № (1 габ-35) | Аралап шыгу | 2021-07-21 | 2021-07-22
| ВЛ-35 кВ № (3 габ-35) | Ағымды жөндеу | 2021-07-22 | 2021-07-22
13 | Үштөбе АЭТ
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021 | 2021-07-23
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021 | 2021-07-23
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021 | 2021-07-16
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021 | 2021-07-16
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021 | 2021-07-14
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## маусым 2021.(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 104 | Пайдалану | 2021-06-28 | 2021-07-30
| ВЛ-110 кВ № 105 | Пайдалану | 2021-06-29 | 2021-07-29
| ВЛ-110 кВ № 157 | Пайдалану | 07-11.06.2021 | 01-04.06.2021 | ауыстрылды майдан
| ВЛ-110 кВ № 153 | Пайдалану | 14-18.06.2021 | 2021-05-18
| ВЛ-35 кВ № 56 | Пайдалану | 21-22.06.2021 | 2021-06-08
| ВЛ-35 кВ № 57 | Пайдалану | 01-04.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| ВЛ-35 кВ № 60 | Пайдалану | 23-25.06.2021 | 09-11.06.2021
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
ПС -165 "Балбык би"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021 | 2021-04-03
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021 | 2021-04-03
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021 | 2021-04-02
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-51 | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021 | 2021-06-17
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021 | 2021-06-10
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021 | 2021-06-10
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021 | 2021-06-09
| В-10 ВЛ-10 №1,2,3,4 | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021 | 2021-06-09
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 №1,ТН-10, ОД/КЗ-110 Т-1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | 22-23.06.2021
| ЛР-110 №151 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | 22-23.06.2021
| 1СШ-10,СВ-10,В-10,Т-1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | 2021-06-30
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-9 | Күрделі жөндеу | 21-29.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-2 1600 кВА, Т-1 | Күрделі жөндеу | 07-16.06.2021 | 2021-06-16
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 166 "Алгабас" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021 |  | ауыстырылды казанга
| ПС - 52 "Шымыр" РҚА қондырғыларын тексеру Устройства РЗА | Күрделі жөндеу | 14-28.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
| ПС -90 "Кызылжейде" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 14-20.06.2021 |  | ауыстырылды казанга
| ПС - 64 "Кызылагаш" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 21-27.06.2021 | 21-27.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2021 | , | ауыстырылды казанга
| ПС - 158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| ПС - 107 "Самен" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 07-13.06.2021 | 2021-06-08
| ПС - 127 "Акбастау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.06.2021 |  | ауыстырылды шілдеге
| РП - 5 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.06.2021 |  | ауыстырылды казанга
| ПС -46 "Кокжазык" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021 | 28-30.06.2021
| ПС - 181 "Кабанбай" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 21-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| РП - 7 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 28-30.06.2021 |  | ауыстырылды казанга
| ПС - 182 "Бесколь" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 21-27.06.2021 |  | ауыстырылды казанга
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021 | 08-10.06.2021
| жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да |  |  | 14-30.06.2021
| ПС - 166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу | 08-10.06.2021 | 08-10.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" | Күрделі жөндеу | 14-30.06.2021 | 14-30.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" | Күрделі жөндеу | 01-04.06.2021 | 01-04.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Күрделі жөндеу | 22-25.06.2021 | 22-25.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | 21-25.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 01-11.06.2021 | 01-11.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 11-16.06.2021 | 11-16.06.2021
| ПС - 107 "Самен" ауыстырылған март айынан маусымға | Күрделі жөндеу | 07-11.06.2021 | 07-11.06.2021
| ПС - 46 "Кокжазык" ауыстырылған сауір айынан маусымға | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021 | 14-18.06.2021
| ПС - 165 "Балбык би" май айынын жоспары | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021 | 01-07.06.2021
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Саркан АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 07-12.06.2021 | 07-12.06.2021
ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,183,184,РП-2,199,174.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
алу.
7 | АТ қызметі
| Өртке қарсы қонырау қондырғыларын тексеру СМ | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Когалы- Шаткал АТС-РС қондырғысын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Жаркент- Коктал-Айдарлы (ТДС-70) тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир апатты сигнализациясын монтаждау | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| Родиостанциясын монтаждау Көксу АЭТ | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Айсайын тексеріп шығу Бензогенератор | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Айсайын аралап шыгу ТҚАЭЖ-нің РП-10 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-180 "Жансугуров" |  |  |  | 1СШ-110кВ
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-08 | ЛР-110кВ Л-100
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-09 | 2021-06-07
| 1С-35кВ, ЛР-110 кВ Л-100 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-08
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-07
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-07
| 2С-35кВ ЛР-110кВ №163 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-07
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-14
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-16
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-14
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-16
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-14
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 16-18.062021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 16-18.062021
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 16-18.062021
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-05 | Л-35кВ №45 09.06.21
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-04 | Л-35кВ №88 11.06.21
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 21-22.06.20201 | Л-35кВ №24 10.06.21
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-24
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021 | 2021-06-23
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021 | 2021-06-02
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021 | 2021-06-03
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021 | 2021-05-18
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-15
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-21
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-16
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-16
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-01
| ВЛ-35 кВ № 74 | Аралап шығыу | 2021-06-10 | 2021-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | 2021-06-18
| ВЛ-35 кВ №17 | Ағымды жөндеу | 14-16.06.2021 | 14-16.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 17-18.06.2021 | 17-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 2021-06-03 | 2021-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 2021-06-02 | 2021-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 28-30.06.2021 | 09-11.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Аралап шығыу | 07-08.06.2021 | 07-08.06.2021
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-10
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-07
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-08
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-17
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-15
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-15
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-23
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-24
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-23
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-09
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-04
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
11 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Кызылжиде"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021 | 02-03.06.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021 | 02-03.06.2021
| В-35, ЛР-35кВ Л-61, ЛР-35кВ Л-61. | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021 | 2021-06-04
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-10
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-10
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| ЛР-35кВ Л-64 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| 2СШ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021 | 2021-06-22
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 01-15.06.2021 |  | ауыстырылды тамыз
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | ауыстырылды шілдеге
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | ауыстырылды шілдеге | ПС-131 22.06.21
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | ауыстырылды шілдеге | ЛР-110 №175,171
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021 | ауыстырылды шілдеге | Т-1,1С-10кВ,ТН-10№1
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | Вып. 21-24.06.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021 | 2021-06-07
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021 | 2021-06-08
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021 | 2021-06-10
| ВЛ-110 кВ №172 | Ағымды жөндеу | 2021-06-10 | 2021-06-15
| ВЛ-110 кВ №169 | Ағымды жөндеу | 2021-06-07 | 2021-06-17
| ВЛ-35 кВ № 97 | Аралап шығыу | 2021-06-22 | 2021-06-30
| ВЛ-110 кВ №149 | Аралап шығыу | 2021-06-15 | 2021-06-02
| ВЛ-110 кВ №150 | Аралап шығыу | 2021-06-17 | 2021-06-02
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021 | 2021-06-15
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021 | 2021-06-15
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
ПС - 5 "Кальпе"
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2021.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | Экспл. обсужив. | 2021-06-28 | 2021-07-30
| ВЛ-110 кВ № 105 | Экспл. обсужив. | 2021-06-29 | 2021-07-29
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021 | 01-04.06.2021 | перенос с мая
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 2021-05-18
| ВЛ-35 кВ № 56 | Экспл. обсужив. | 21-22.06.2021 | 2021-06-08
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| ВЛ-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 23-25.06.2021 | 09-11.06.2021
2 | Служба ПС
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль м-яц
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 28-30.07.20201
ПС -165 "Балбык би"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021 | 2021-04-03
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021 | 03-08.04.2021
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021 | 2021-04-02 |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-51 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021 | 2021-06-17 |  | 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1
| ПС-166 "Алгабас" |  |  |  |  | 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021 | 2021-06-10
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021 | 2021-06-10
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021 | 2021-06-09
| В-10 ВЛ-10 №1,2,3,4 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 №1,ТН-10, ОД/КЗ-110 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.06.2021 | 22-25.06.2021
| ЛР-110 №151 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.06.2021 | 22-25.06.2021
| 1СШ-10,СВ-10,В-10,Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.06.2021 | 2021-06-30
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-9 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.06.2021 |  | перенос на августь м-яц
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1 1600 кВА | Разшр. Тек. Рем. | 07-16.06.2021 | 2021-06-16
4 | Служба РЗА
| ПС - 166 "Алгабас" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021 |  | перенос на октябрь
| ПС - 52 "Шымыр" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 14-28.06.2021 |  | перенос на август
| ПС -90 "Кызылжейде" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 14-20.06.2021 |  | перенос на октябрь
| ПС - 64 "Кызылагаш" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 21-27.06.2021 | 21-27.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-06.06.2021 | , | перенос на октябрь
| ПС - 158 "Еркин" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на июль
| ПС - 107 "Самен" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 07-13.06.2021 | 2021-06-08
| ПС - 127 "Акбастау" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021 |  | перенос на июль
| РП - 5 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021 |  | перенос на октябрь
| ПС -46 "Кокжазык" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 28-30.06.2021
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 21-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| РП - 7 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 28-30.06.2021 |  | перенос на октябрь
| ПС - 182 "Бесколь" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 21-27.06.2021 |  | перенос на октябрь
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| ПС - 166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем. | 08-10.06.2021 | 08-10.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 14-30.06.2021 | 14-30.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" | Разшр. Тек. Рем. | 01-04.06.2021 | 01-04.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Разшр. Тек. Рем. | 22-25.06.2021 | 22-25.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | 21-25.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-11.06.2021 | 01-11.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 11-16.06.2021 | 11-16.06.2021
| ПС - 107 "Самен" перенос с марта на июнь | Разшр. Тек. Рем. | 07-11.06.2021 | 07-11.06.2021
| ПС - 46 "Кокжазык" перенос с апреля на июнь | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021 | 14-18.06.2021
| ПС - 165 "Балбык би" перенос с май | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021 | 01-07.06.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,1 | Экспл. обсужив. | 07-12.06.2021 | 07-12.06.2021
83,184,РП-2,199,174.
| Устранение дефектов на ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
7 | Служба СИТ
| Установка пожарной сигнализации в домике СМ | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Когалы- Шаткал АТС-РС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Жаркент- Коктал-Айдарлы (ТДС-70) | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир Проверка пожар. Сигнализации в УшРЭС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 21-25.06.2021
| Установка радиостанции в КсРЭС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Проверка аварийного Бензогенератор | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021 | 01-30.06.2021
8 | Саркандский РЭС
| ПС-180 "Жансугуров" |  |  |  | 1СШ-110кВ
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-08 | ЛР-110кВ Л-100
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-09 | 2021-06-07
| 1С-35кВ, ЛР-110 кВ Л-100 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-08
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-07
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-07
| 2С-35кВ ЛР-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 2021-06-07
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-14
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-16
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-14
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-15
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-16
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021 | 2021-06-14
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 16-18.062021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 16-18.062021
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 16-18.062021
| ВЛ-35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 2021-06-05 | Л-35кВ №45 09.06.21
| ВЛ-35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 2021-06-04 | Л-35кВ №88 11.06.21
| ВЛ-110 кВ №142 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 21-22.06.20201 | Л-35кВ №24 10.06.21
| ВЛ-35 кВ № 41 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 2021-06-24
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021 | 2021-06-23
9 | Алакольский РЭС
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021 | 2021-06-02
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021 | 2021-06-03
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021 | 2021-05-18
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021 | 2021-06-15
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021 | 2021-06-21
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021 | 2021-06-16
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021 | 2021-06-16
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021 | 2021-06-01
| ВЛ-35 кВ № 74 | Комон. обход | 2021-06-10 | 2021-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | 2021-06-18
| ВЛ-35 кВ №17 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021 | 14-16.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 17-18.06.2021 | 17-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Комон. обход | 2021-06-03 | 2021-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Комон. обход | 2021-06-02 | 2021-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 28-30.06.2021 | 09-11.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Комон. обход | 07-08.06.2021 | 07-08.06.2021
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-10
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-07
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-08
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1,СВ-110кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-17
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-15
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-15
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-23
| СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-24
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-23
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-09
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-04
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.06.2021 | 2021-06-11
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021 | 2021-06-15
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021 | 2021-06-15
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021 | 22-23.06.2021
12 | Жаркентский РЭС
ПС-90 "Кызылжиде"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021 | 02-03.06.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021 | 02-03.06.2021
| В-35, ЛР-35кВ Л-61, ЛР-35кВ Л-61. | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021 | 2021-06-04
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-10
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-10
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| ЛР-35кВ Л-64 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| 2СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 | 2021-06-11
| ВЛ-35 кВ № 62 | Экспл. обсужив. | 15-30.06.2021 | 2021-06-22
| ВЛ-35 кВ № 64 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021 |  | перенос на август
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | перенос на июль м-яц
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | перенос на июль м-яц | ПС-131 22.06.21
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | перенос на июль м-яц | ЛР-110 №175,171
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021 | перенос на июль м-яц | Т-1,1С-10кВ,ТН-10№1
| ПС-107 "Самен" |  |  |  | Вып. 21-24.06.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021 | 2021-06-07
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021 | 2021-06-08
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021 | 2021-06-10
| ВЛ-110 кВ №172 | Экспл. обсужив. | 2021-06-10 | 2021-06-15
| ВЛ-110 кВ №169 | Экспл. обсужив. | 2021-06-07 | 2021-06-17
| ВЛ-35 кВ № 97 | Комон. обход | 2021-06-22 | 2021-06-30
| ВЛ-110 кВ №149 | Комон. обход | 2021-06-15 | 2021-06-02
| ВЛ-110 кВ №150 | Комон. обход | 2021-06-17 | 2021-06-02
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## мамыр 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 101 | Разшр. Тек. Рем. | 25-26.05.2021. | 2021-05-19
| ВЛ-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 27-28.05.2021. | 21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Разшр. Тек. Рем. | 11-14.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 24.05.2021. | 17-18.05.2021
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 24-28.05.2021. | 2021-05-31 | перенос на июнь
| ВЛ-35 кВ № 85 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. | 04.05.2021.
2 | Служба ПС
| ПС - 101 "Жағалау" |  |  |  | 2СШ-35кВ,2СР-35кВ
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. |  | 2021-05-25
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. |  | 1СШ-35кВ,1СР-35кВ
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. |  | 2021-05-27
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. |  | Т-2,СВ-35кВ,ЛР-35кВ Л-50
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-11. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
ПС - 5Т "Кальпе"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-57,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. | 19-20.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. | 19-20.05.2021
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. | 2021-06-02
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. | 26-27.05.2021
ПС-158 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 04-28.05.2021. | 04-28.05.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 17-28.05.2021. | 17-28.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1, ТМ-1600/35/10 | Разшр. Тек. Рем. | 17-20.05.2021. | 2021-05-19
| ПС - 8Т "Байшегир" Т-1, ТМ-2500/35/10 | Разшр. Тек. Рем. | 21-24.05.2021. | 2021-05-23
| ПС - 8Т "Лепси" Т-1 | Устр.дефект | 26-28.05.2021.
4 | Служба РЗА
| ПС - 5Т "Кальпе" Устройств. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 24-30.05.2021. | 24-30.05.2021.
| ПС - 7Т "Коржынколь" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 17-21.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 18-21.05.2021. | 18-21.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 11-15.05.2021. | 11-15.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. | 04-21.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 17-31.05.2021. | 17-31.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" Т-2,1СШ,2СШ 10кВ Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021. | 04-06.05.2021.
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 11-15.05.2021. | 11-15.05.2021.
| ПС - 195 "Акши" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 24-30.05.2021. | 24-30.05.2021.
| ПС - 81 "Коктума" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 24-29.05.2021. | 24-29.05.2021.
| ПС-182 "Бесколь" Модернизация | Модернизация | 24-31.05.2021. | 24-31.05.2021.
| РП-10кВ №1 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 17-31.05.2021.
| РП-10кВ №2 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 04-14.05.2021. | 04-14.05.2021.
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-30.05.2021. | 04-30.05.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" | Разшр. Тек. Рем. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 24-31.05.2021. | 24-31.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 24-31.05.2021. | 24-31.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Экспл. обсужив. | 21-24.05.2021. | 21-24.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" | Разшр. Тек. Рем. | 11-15.05.2021. |  | перенос на июнь
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021. |  | перенос на сентябрь
| ПС - 101 "Жагалау" 1СШ,2СШ 10кВ | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 1-2-СШ | перенос на июль
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-05.05.2021. |  | перенос на августь
| ПС - 97 "Алыуй" перенос с август на май месяца | Экспл. обсужив. | 26-28.05.2021. | 26-28.05.2021.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | Экспл. обсужив. | 11-21.05.2021. | 11-21.05.2021.
| 117,171,180,22,23,173,32,36. | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС, СРЭС ПС-1,2,64, | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
7 | Служба СИТ
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 11-16.05.2021
| АТС "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Монтаж пожарных сигнализаций на территорий АО "ТАТЭК" | Эксплуатация
| и Сарканский РЭС |  | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Эксплуатация
| по городу Талдыкорган. |  | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
8 | Саркандский РЭС
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021. | 2021-05-27
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021. | 2021-05-27
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Экспл. обсужив. | 10.05.2021. | 2021-05-20
| ВЛ-35 кВ № 24 | Экспл. обсужив. | 12.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021. | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Экспл. обсужив. | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Экспл. обсужив. | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 03.05.2021. | 13.05.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7( вгаб 35 кВ) | Экспл. обсужив. | 06.05.2021.
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 11.05.2021.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 11-13.05.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021. | 17.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Экспл. обсужив. | 12-13.05.2021. | 12-13.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Экспл. обсужив. | 19-21.05.2021. | 19-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Экспл. обсужив. | 04.05.2021. | 04.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 05.05.2021. | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Экспл. обсужив. | 24-28.05.2021. | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 06.05.2021. | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 11.05.2021. | 11.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Экспл. обсужив. | 14.05.2021. | 2021-05-24
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-15.05.2021.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| ПС - 8 "Байшегир" | Экспл. обсужив.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021. | 17.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021. | 18.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021. | 18.05.2021.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021. | 2021-05-05
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021. | 2021-05-05
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-66 СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021. | 06.05.2021.
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 12.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 2021-05-21
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 13-14.05.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 13-14.05.2021
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021. | 2021-05-21
| ВЛ-110 кВ № 175 | Экспл. обсужив. | 04-15.05.2021. | 18-21.05.2021
| ВЛ-35 кВ № 66 | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2021. | 05.05.2021.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021. | 18.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021. | 2021-05-19
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021. | 2021-05-19
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Коман. обход | 24.05.2021. | 2021-05-25
| ВЛ-110 кВ № 172 | Коман. обход | 27.05.2021. | 2021-05-25
| ВЛ-35 кВ №92 | Экспл. обсужив. | 10.05.2021. | 2021-05-05
| ВЛ-35 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 19.05.2021. | 2021-05-21
| ВЛ-35 кВ №96 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021. | 2021-05-31
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## май 2021 ж.. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 101 | Күрделі жөндеу | 25-26.05.2021. | 2021-05-19
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Ағымды жөндеу | 27-28.05.2021. | 21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Күрделі жөндеу | 11-14.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021. | 17-18.05.2021
| ВЛ-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 24-28.05.2021. | 2021-05-31 | ауыстырылды июньге
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021. | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021. | 04.05.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-11. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 12.05.2021.
ПС - 5Т "Кальпе"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-57,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-28.2021
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. | 19-20.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. | 19-20.05.2021
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,ЛР-35 Л-10 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. | 19-25.05.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. | 26-27.05.2021
ПС-158 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Күрделі жөндеу | 04-28.05.2021. | 04-28.05.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 17-28.05.2021. | 17-28.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1, ТМ-1600/35/10 | Күрделі жөндеу | 17-20.05.2021. | 2021-05-19
| ПС - 8Т "Байшегир" Т-1, ТМ-2500/35/10 | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2021. | 2021-05-23
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Ақауды жөндеу | 26-28.05.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 5Т "Кальпе" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 24-30.05.2021. | 24-30.05.2021.
| ПС - 7Т "Коржынколь" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 17-21.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-21.05.2021. | 18-21.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021. | 11-15.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. | 04-21.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" РҚА құрылғылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 17-31.05.2021. | 17-31.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" Т-2,1СШ,2СШ 10кВ РҚА қурылғ.тексеру | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021. | 04-06.05.2021.
| ПС - 181 "Кабанбай" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021. | 11-15.05.2021.
| ПС - 195 "Акши" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 24-30.05.2021. | 24-30.05.2021.
| ПС - 81 "Коктума" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 24-29.05.2021. | 24-29.05.2021.
| ПС-182 "Бесколь" Жанғырту | Жанғырту | 24-31.05.2021. | 24-31.05.2021.
| РП-10кВ №1 Устройств. РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 17-31.05.2021.
| РП-10кВ №2 Устройств. РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 04-14.05.2021. | 04-14.05.2021. |  | ағымды жұмыстары РҚА қүрылғылары.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 04-30.05.2021. | 04-30.05.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 5Т "Кальпе" | Күрделі жөндеу | 24-31.05.2021. | 24-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 17-20.05.2021. | 24-31.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2021. | 21-24.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021. |  | перенос на июнь
| ПС - 165 "Балбык би" | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021. |  | перенос на сентябрь
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" | Күрделі жөндеу | 17-31.05.2021. | 1-2-СШ | перенос на июль
| ПС - 101 "Жагалау" 1СШ,2СШ 10кВ | Ағымды жөндеу | 04-05.05.2021. |  | перенос на августь
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Күрделі жөндеу | 26-28.05.2021. | 26-28.05.2021.
| ПС - 97 "Алыуй" перенос с август на май месяца | Ағымды жөндеу | 11-21.05.2021. | 11-21.05.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу АЭТ-ының ПС-1,2,64,192,117, | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| 117,171,180,22,23,173,32,36. |  | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. |  | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
7 | АТ қызметі
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| АТС "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
| ТАТЭКжәне Саркан РЭҚ апатты сигнализациясын монтаждау. | Ағымды жөндеу
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021. | 04-31.05.2021.
қаласы бойынша.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021. | 2021-05-19
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021. | 2021-05-27
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021. | 2021-05-27
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021. | 18.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Ағымды жөндеу | 10.05.2021. | 2021-05-20
| ВЛ-35 кВ № 24 | Ағымды жөндеу | 12.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021. | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Ағымды жөндеу | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Ағымды жөндеу | 03.05.2021. | 13.05.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7( вгаб 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 06.05.2021.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 11.05.2021.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 11-13.05.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12-13.05.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-19
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021. | 2021-05-20
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021. | 17.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2021. | 12-13.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 19-21.05.2021. | 19-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 04.05.2021. | 04.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 05.05.2021. | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 24-28.05.2021. | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 06.05.2021. | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 11.05.2021. | 11.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 14.05.2021. | 2021-05-24
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1, Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20 |  |  | 25
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-20
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. | 2021-05-24
11 | Жаркент АЭТ
ПС - 141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021. | 2021-05-05
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021. | 2021-05-05
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-66 СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021. | 06.05.2021.
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 12.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 2021-05-21
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 13-14.05.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 13-14.05.2021
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021. | 2021-05-21
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 04-15.05.2021. | 18-21.05.2021
| ВЛ-35 кВ № 66 | Ағымды жөндеу | 16-31.05.2021. | 05.05.2021.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021. | 18.05.2021.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021. | 2021-05-19
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021. | 2021-05-19
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 12.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021. | 13-14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021. | 2021-05-25
| ВЛ-110 кВ № 172 |  | 27.05.2021. | 2021-05-25
| ВЛ-35 кВ №92 | Ағымды жөндеу | 10.05.2021. | 2021-05-05
| ВЛ-35 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 19.05.2021. | 2021-05-21
| ВЛ-35 кВ №96 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021. | 2021-05-31
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021. | 13-14.05.2021.
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021. | 2021-05-19
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021. | 2021-05-19
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021. | 2021-05-19
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## апрель 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на апрель месяц 2021 г.
19.04.2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 05-09.04.2021. | 05-13.04.2021
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 19-23.04.2021. | 26-27.04.2021
| ВЛ-35 кВ № 13 | Экспл. обсужив. | 12-14.04.2021. | 12-14.04.2021
| ВЛ-35 кВ № 50 | Расшир. тек.рем. | 15-18.04.2021. | 15-17.04.2021
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 12-13.04.2021. | 02.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 01-02.04.2021. | 2021-04-23
| ВЛ-110 кВ № 115 | Эксплуатация | 27-28.04.2021. | 2021-04-24 | (перенос с марта)
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 24-26.04.2021. | 2021-04-23 | (перенос с марта)
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 29-30.04.2021. | 2021-04-25 | (перенос с марта)
2 | Служба ПС
ПС - 47"Жарлы-Озек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 15-16.04.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 2021-04-15
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-53 | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 14,16.04.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 12-14.04.2021
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 2021-04-13
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-16 | Расшир. тек.рем. | 12-17.04.2021. | 2021-04-16
ПС - 1 Т "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-27
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-28
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-27
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-28
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021.
| ПС-46 "Кокжазык" |  |  |  | ПС-49 ЛР-35 кВ Л-35 кВ №85
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-20 | 2021-04-20
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-20 | ПС-49 В-10 кВ №3,4
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-20 | 2021-04-21
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-20 | 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1
| ПС - 49 "Каблиса" |  |  |  | СВ-10кВ, ПС-49
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. |  | 2021-04-21
| 1СШ-6кВ, ТН-6кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. |  | ЛР-35кВ Л-35 кВ №54
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. | 2021-04-20 | 2021-04-21
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. | 2021-04-23
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. | 2021-04-23
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021. | 2021-04-22
ПС -101 "Жагалау"
| Т-1, В-110,Т-1,ТСН-10 кВ №1,В-10 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 05-09.04.2021
| 1СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №155,ТН-110 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 07.04.2021.
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021.
| Т-2, В-110,Т-2,ТСН-10 кВ №2,В-10 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 12-13.04.2021
| 2СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №156,ТН-110 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 2021-04-12
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10 №2 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 12-16.05.2021.
| 3СШ-10,В-10 КЛ-10№42 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 12-16.05.2021.
| В-10 КЛ-10 №39,40 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 12-16.05.2021.
| В-10 КЛ-10 №34,35,36 | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 12-16.05.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Расшир. тек.рем. | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Расшир. тек.рем. | 12-21.04.2021. | 12-21.04.2021.
| ПС - 70 "Бешагаш" Т-1 16000 кВА | Расшир. тек.рем. | 19-21.04.2021. | 26-27.04.2021
| ПС - 84 "Токты" 1000 кВА35/10 Т-1 | Расшир. тек.рем. | 22-24.04.2021. | 30.04.2021.
| ПС - 182 "Бесколь" 16000 кВА Т-1 110/35/10 | Устр.дефект | 21.04.2021.
| ПС - 159 "Карабулак" Т-2 ТМ-6300 кВа | Модерницация | 01-16.04.2021. | 2021-04-15
4 | Служба РЗА
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-47 "Жарлы-Озек", | Экспл. обсужив. | 12-16.04.2021. | 2021-04-16
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-45 "Мамбет", | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 2021-04-07
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-101"Жагалау", | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021.
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-151"Уштобе" | Экспл. обсужив. | 15-19.04.2021.
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА на ПС-46 "Кокжазык" | Экспл. обсужив. | 19-29.04.2021.
| Произвести расшир. тек. ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021.
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА ПС-49 "Каблиса" | Экспл. обсужив. | 26-30.04.2021.
| Произвести расшир. тек. ремонт устройства РЗА ПС-1 Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021.
| Монтаж и наладка РЗА ПС-182 "Бесколь | Модерницация | 01-30.04.2021. | 14-16.04.2021
| Монтаж и наладка РЗА РП-12 | Модерницация | 01-30.04.2021.
| Произвести эксплуат. обслуж. устройства РЗА РП-13 | Эксплуатация | 19-23.04.2021.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.04.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после расшир. тек. ремонта ЦРО | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после расшир. тек. ремонта ЦРО | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| ПС - 46 "Кокжазык" | Экспл. обсужив. | 19-30.04.2021. | 19-30.04.2021.
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" | Меж. ремонт. | 12-16.04.2021. | 12-16.04.2021.
| ПС - 49 "Каблиса" | Меж. ремонт. | 26-30.04.2021. | 26-30.04.2021.
| ПС - 1Т "Алажиде" | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 19-23.04.2021.
| ПС - 133 "Коктал" | Меж. ремонт. | 05-09.2021. | 05-09.2021.
| ПС - 70 "Бесагаш" Т-1 | Расшир. тек.рем. | 19-21.04.2021. | 19-21.04.2021.
| ПС - 84 "Токты" Т-1 | Расшир. тек.рем. | 22-24.04.2021. | 22-24.04.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 01-16.04.2021. | 01-16.04.2021.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СОРЭС ПС-127,128,129, | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 2021-04-15
| 130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135. | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 2021-04-15
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС, СРЭС ПС-1,2,64, | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 2021-04-21
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Расшир. тек.рем. | 01-30.04.2021. |  | Алакол (АСК-РС) 26.04.2021
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2021. | 2021-04-27
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Экспл. обсужив. | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Обход | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| по городу Талдыкорган. |  | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
| Эксплуатационное обслуживания АТС Уштобинкого РЭС. | Эксплуатация | 01-30.04.2021. | 01-30.04.2021.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-184 "Екаша" |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 16 (в габ. 35 кВ)
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-26.04.2021. | 2021-04-20 | 2021-04-21
| 1,2СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 19-26.04.2021. | 2021-04-27
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-35,В-35 кВ Л-35, ЛР-35кВ Л-31,33 | Экспл. обсужив. | 19-26.04.2021. | 21-27.04.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 19-26.04.2021. | 2021-04-26
ПС-21 "Пограничник"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 09-15.04.2021. | 2021-04-12 | ВЛ-110 кВ № 170 27.04.2021
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 09-15.04.2021. | 2021-04-09
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-36кВ Л-36,В-35 кВ Л-47, ЛР-35кВ Л-47 | Экспл. обсужив. | 09-15.04.2021. | 2021-04-15
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 09-15.04.2021. | 2021-04-08
| СШ-10кВ №1,2 ТН-10 №2 | Экспл. обсужив. | 09-15.04.2021. | 2021-04-09
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 01-08.04.2021. | 01-04.04.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-08.04.2021. | 01-04.04.2021
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -24,23 | Экспл. обсужив. | 01-08.04.2021. | 01-04.04.2021
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 01.04.2021. | 01-04.04.2021
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 09.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 16.04.2021. | 2021-04-27
| ВЛ-35 кВ № 31 | Эксплуатация | 12.04.2021. | 2021-04-27
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 14.04.2021. | 2021-04-21
| ВЛ-35 кВ № 46 | Эксплуатация | 19.04.2021. | 2021-04-19
| ВЛ-35 кВ № 47 | Эксплуатация | 20.04.2021. | 2021-04-20
| ВЛ-35 кВ № 23 | Обход | 02.04.2021. | 2021-04-02
| ВЛ-35 кВ № 24 | Обход | 05.04.2021. | 2021-04-05
| ВЛ-35 кВ № 39 | Обход | 06.04.2021. | 2021-04-06
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 07.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 08.04.2021.
9 | Алакольский РЭС
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.04.2021. | 12-16.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.04.2021. | 12-16.04.2021.
| ЛР-35кВ Л-75 | Экспл. обсужив. | 12-16.04.2021. | 12-16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 06.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Эксплуатация | 19-23.04.2021. | 2021-04-27
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 12-16.04.2021. | 2021-04-21
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 07.04.2021. | 2021-04-12
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 05.04.2021. | 07.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 07.04.2021. | 2021-04-26
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-16.04.2021. | 15-22.04.2021 | 2СШ-10кВ,ТН-10кВ №2 16.04.21
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 13-16.04.2021. | 2021-04-15 | Т-2 СВ-10кВ,СР-10 №2
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Экспл. обсужив. | 13-16.04.2021. |  | 14.04.2021
| ПС-176 "Ашим" |  |  |  | ПС-82 СШ-10кВ ТН-10кВ №1
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-23.04.2021. |  | 2021-04-14
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 20-23.04.2021. | 2021-04-21
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-26 | Экспл. обсужив. | 20-23.04.2021. | 2021-04-23
11 | Уштобинский РЭС
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-14.04.2021. | 2021-04-16
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-14.04.2021. | 2021-04-16
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Экспл. обсужив. | 01-14.04.2021. | 2021-04-15
12 | Жаркентский РЭС
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 2021-04-21 | Л-35кВ №94 23.04.2021 ПЭО
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 2021-04-21
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 2021-04-22
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 2021-04-22
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 2021-04-22
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Экспл. обсужив. | 20-30.04.2021. | 15-22.04.2021
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 01-19.04.2021. | 06-08.04.2021 | СВ-10кВ ПЭО 19.04.2021
| 1,2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 01-19.04.2021. | 2021-04-09
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130,174 | Экспл. обсужив. | 01-19.04.2021. | 12,13.04.2021
| ВЛ-35 кВ № 62 | Экспл. обсужив. | 01-10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Экспл. обсужив. | 12-23.04.2021.
13 | Сарыозекский РЭС
| ПС - 106 "Карабайтал" |  |  |  | ВЛ-10 кВ № 3 в габарит 35 кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-08.2021. | 06.04.2021. | от ПС-146 24.04.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 06-08.2021. | 2021-04-07 | ПС-87 СШ-35кВ 24.04.2021
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 06-08.2021. | 2021-04-07 | 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2
| ПС - 136 "Сары-Булак" | Экспл. обсужив. |  |  | 2021-04-21
| Т-1, Т-2, ТСН-10 кВ №1,2 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 20-22.04.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021. | 2021-04-23
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Экспл. обсужив. | 19-23.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Экспл. обсужив. | 20.04.2021. | 2021-04-08
| ВЛ-35 кВ №95 | Экспл. обсужив. | 01.04.2021. | 2021-04-24
| ВЛ-10 кВ № 29 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Экспл. обсужив. | 12.04.2021. | Л-110кВ №171
| ВЛ-110 кВ № 149 | Экспл. обсужив. | 05.04.2021. | 2021-04-01
| ВЛ-35 кВ №96 | Обход | 10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 14.04.2021. | 2021-04-19
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р.Р.Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
И.О. Начальник ЦРО С.К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А. С.Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## сәуір 2021г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 102 | Пайдалану | 05-09.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Пайдалану | 12-14.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Пайдалану | 15-18.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 12-13.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 01-02.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Пайдалану | 27-28.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 24-26.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 29-30.04.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС - 47"Жарлы-Озек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-16 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
ПС - 1 Т "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 1СШ-6кВ, ТН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
ПС -101 "Жагалау"
| Т-1, В-110,Т-1,ТСН-10 кВ №1,В-10 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 1СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №155,ТН-110 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Т-2, В-110,Т-2,ТСН-10 кВ №2,В-10 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 2СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №156,ТН-110 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 3СШ-10,В-10 КЛ-10№42 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| В-10 КЛ-10 №39,40 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| В-10 КЛ-10 №34,35,36 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 12-21.04.2021.
| ПС - 70 "Бешагаш" Т-1 16000 кВА | Күрделі жөндеу | 19-21.04.2021.
| ПС - 84 "Токты" 1000 кВА35/10 Т-1 | Күрделі жөндеу | 22-24.04.2021.
| ПС - 182 "Бесколь" 16000 кВА Т-1 110/35/10 | Жангырту | 21.04.2021.
| ПС - 159 "Карабулак" Т-2 ТМ-6300 кВа | Жангырту | 01-16.04.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-47 "Жарлы-Озек", | Ағымды жөндеу | 12-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-101"Жагалау", | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-151"Уштобе" | Ағымды жөндеу | 15-19.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-46 "Кокжазык" | Ағымды жөндеу | 19-29.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-133 "Коктал" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ПС-1 Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау жанғырту ҚС-182 "Бесколь | Жангырту | 01-30.04.2021.
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау жанғырту РП-12 | Жангырту | 01-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА РП-13 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| ПС - 46 "Кокжазык" | Ағымды жөндеу | 19-30.04.2021.
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" | Пайдалану | 12-16.04.2021.
| ПС - 49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| ПС - 1Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ПС - 133 "Коктал" | Пайдалану | 05-09.2021.
| ПС - 70 "Бесагаш" Т-1 | Күрделі жөндеу | 19-21.04.2021.
| ПС - 84 "Токты" Т-1 | Күрделі жөндеу | 22-24.04.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Сарыозек АЭТ-ының ПС-127,128,129, | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| 130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 01-30.04.2021.
| қаласы бойынша. |  | 01-30.04.2021.
| Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Уштобе РЭҚ. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-184 "Екаша"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-35,В-35 кВ Л-35, ЛР-35кВ Л-31 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 |  | 19-26.04.2021.
| ПС-21 "Пограничник" | Ағымды жөндеу
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-36кВ Л-36,В-35 кВ Л-47, ЛР-35кВ Л-47 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| СШ-10кВ №1,2 ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -24,23 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Аралап шығыу | 01.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 09.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Пайдалану | 16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Пайдалану | 12.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Пайдалану | 14.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Пайдалану | 19.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Пайдалану | 20.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 02.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 06.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 08.04.2021.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| ЛР-35кВ Л-75 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 06.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Пайдалану | 12-16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
Уйгентас АЭТ
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
ПС-176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-26 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| 1,2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130,174 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 01-10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Ағымды жөндеу | 12-23.04.2021.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 106 "Карабайтал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
ПС - 136 "Сары-Булак"
| Т-1, Т-2, ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 20.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №95 | Ағымды жөндеу | 01.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 29 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 12.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 149 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №96 | Аралап шығыу | 10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №92 | Аралап шығыу | 14.04.2021.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р.Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А.С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## март 2021г. рус
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2021 г.
25.03.2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 15-16.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 17-19.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 01-04.03.2021. | 01-03.03.2021
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 29-31.03.2021. | 2021-03-19
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 20.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 25-26.03.2021. | 09-18.03.2021
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 26-31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 09-10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 11.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 12.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 04.03.2021.
2 | Служба ПС
ПС-51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021 | ПС-159 2СШ-110кВ
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021 | ЛР-110кВ №153 09-11.03.21
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-57 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 16.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 2021-03-12
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-56 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 09.03.2021.
| В-10кВ №5,6,3,2 | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021
ПС -45 "Мамбет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 2021-03-31
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 2021-03-29
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-51 | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 31.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 25-31.04.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 25-31.04.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-54 | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | 2021-03-26
| В-10кВ №1,2,3 | тек. ремонт
ПС - 50 "Ашткы зауыты"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-11 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 16.03.2021.
| 1СШ-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
| В-6кВ №1,2,3,4,5,6,7 | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 01-31.03.2021. | выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-31.03.2021. | выполнено
| ПС - 27 "М Толебайев" ТМ-1000 35/10 Т-2 | тек. ремонт | 15-17.03.2021. | 25-30.03.2021.
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 1000 кВА | тек. ремонт | 18-20.03.2021. | 25-27.03.2021.
| ПС - 2 Т"Матай" Т-1 6300 кВА | тек. ремонт | 20.03.2021. | 2021-03-31
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-12.03.2021. | Выполняется
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-95 "Шолакай" | тек. ремонт | 01-05.03.2021. | Выполняется | ПС-51 пров. РЗА 02.02.2021
| РП-10кВ №3 | Модернизация | 01-12.03.2021. | Выполняется | ПС-182 пров. Устр.РЗА 17-20.03
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-50 "Ашыткы зауыты" | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | Выполняется
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | 15-19.03.2021. | Выполняется
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-107 "Самен" | кап. ремонт. | 25-31.03.2021. | Выполняется
| ПС-182 "Бесколь" | модернизации | 15-31.03.2021. | Выполняется
| Монтаж релейного шкафа сушильной камеры обмоток трансформатра | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | Выполняется
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | Выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.03.2021. | Выполняется
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.03.2021. | Выполняется
| Ремонт ТМ-630кВа | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | Выполняется
| ПС - 45 "Мамбет" | кап. ремонт. | 01-12.03.2021. | Выполняется
| ПС - 51 "Каратал" | кап. ремонт. | 01-13.03.2021. | Выполняется
| ПС - 50 "Ашыткы зауыты" | тек. ремонт | 25-31.03.2021. | Выполняется
| ПС - 27 "М. Толебаев" | кап. ремонт. | 15-19.03.2021. | Выполняется
| ПС - 107 "Самен" | кап. ремонт. | 20-24.03.2021. | Выполняется
| ПС - 186" Коктерек" | кап. ремонт. | 15-17.03.2021. | Выполняется
6 | Служба СМ
| Замена и проверка приборов учета и вторич. комутац. | тек. ремонт | 01-31.03.2021. | 2021-03-12
| КсРЭС на ПС-47,170,45,49,165,166. |  |  | выполнено
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | выполнено
| РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | выполнено
7 | Служба СИТ
| 1. Эксплуатационное обслуживания ВЧ канала связи | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | 04.03.2021.
Талдыкорган-Карабулак, Карабулакского РЭС.
| 2. Эксплуатационное обслуживания радиостанций (стационарной | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | выполнено
и автомабильных) Коксуского РЭС.
| 3. Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Обход | 01-31.03.2021. | выполнено
по городу Талдыкорган.
| 4. Эксплуатационное обслуживания АТС Коксуского РЭС. | Эксплуатация | 01-31.03.2021. | выполнено
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-19.03.2021. | 11.03.2021,
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 11-19.03.2021. | 11.03.2021,
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 11-19.03.2021. | 2021-03-12
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 03-05.03.2021. | 10.03.2021.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 03-05.03.2021. | 13.03.2021,
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 03-05.03.2021. | 10.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 09.03.2021. | 15-18.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 11.03.2021. | 31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 15.03.2021. | 30.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 17.03.2021. | 10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 19.03.2021. | 2021-03-11
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 25.03.2021. | 2021-03-12
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 01.03.2021. | 2021-03-02
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 02.03.2021. | 03.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 04.03.2021. | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 05.03.2021. | 2021-03-06
| ВЛ-10 кВ № 5 | Обход | 03.03.2021. | 2021-03-04
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 16.03.2021. | 15.03.2021,
| ВЛ-110кВ № 165 | Обход | 16.03.2021. | 2021-03-10
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 15.03.2021. | 18.03.2021.
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
ПС 151 "Уштобе"
| 1СШ-10кВ ТСН-10кВ №1,3 | тек. ремонт | 17.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 16.03.2021. | 16.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 09.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 9 | тек. ремонт | 10.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 11 | тек. ремонт | 11.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 13 | тек. ремонт | 12.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 6 | тек. ремонт | 15.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 | тек. ремонт | 18.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 15 | тек. ремонт | 19.03.2021. | 17-18.03.2021.
12 | Жаркентский РЭС
13 | Сарыозекский РЭС
ПС 145"Сазды"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10.03.2021. | 10.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 10.03.2021. | 10.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 10.03.2021. | 10.03.2021.
ПС 147"Айгул"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2021. | 2021-03-11
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2021. | 2021-03-11
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 11.03.2021. | 2021-03-11
ПС 202"Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 12.03.2021. | 17.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №149 | Эксплуатация | 03.03.2021. | 04.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №150 | Эксплуатация | 05.03.2021. | 2021-03-03
| ЛЭП-110кВ №170 | Эксплуатация | 15.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №171 | Эксплуатация | 17.03.2021. | 2021-04-01
| ЛЭП-110кВ №173 | Эксплуатация | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Эксплуатация | 10.03.2021. | 15.03.2021,
| ВЛ-35 кВ № 86 | Эксплуатация | 12.03.2021. | 2021-03-02
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 25.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 26.03.2021. | 26.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 29.03.2021. | 18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Обход | 31.03.2021. | 10.03.2021.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
И.О. Начальник ЦРО С.К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ С.Н. Саякупова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## наурыз 2021г. каз
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 115 | Пайдалану | 15-16.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 17-19.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Пайдалану | 01-04.03.2021. | 01-03.03.2021
| ВЛ-35 кВ № 11 | Пайдалану | 29-31.03.2021. | 2021-03-19
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 20.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Пайдалану | 25-26.03.2021. | 09-18.03.2021
| ВЛ-35 кВ № 15 | Пайдалану | 26-31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Аралап шығыу | 09-10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Аралап шығыу | 11.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 12.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 04.03.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС-51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021 | ПС-159 2СШ-110кВ
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021 | ЛР-110кВ №153 09-11.03.21
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-57 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 16.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 2021-03-12
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-56 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 09.03.2021.
| В-10кВ №5,6,3,2 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021. | 17-18.03.2021
ПС -45 "Мамбет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 2021-03-31
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 2021-03-29
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-51 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 31.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 25-31.04.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 25-31.04.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-54 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | 2021-03-26
В-10кВ №1,2,3
ПС - 50 "Ашткы зауыты"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-19
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 16.03.2021.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
| В-6кВ №1,2,3,4,5,6,7 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | 2021-03-17
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| ПС - 27 "М Толебайев" Т-1 35/10 | Күрделі жөндеу | 15-17.03.2021. | 25-30.03.2021.
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 1000 кВА | Күрделі жөндеу | 18-20.03.2021. | 25-27.03.2021.
| ПС - 2 Т"Матай" Т-1 6300 кВА | Күрделі жөндеу | 20.03.2021. | 2021-03-31
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021. | Орындалды
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-95 "Шолақай" | Ағымды жөндеу | 01-05.03.2021. | Орындалды | ПС-51 пров. РЗА 02.02.2021
| РП-10кВ №3 | Жаңғырту | 01-12.03.2021. | Орындалды | ПС-182 пров. Устр.РЗА 17-20.03
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Пайдалану | 15-19.03.2021. | Орындалды
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-151 "Уштөбе" | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | Орындалды
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-107 "Самен" | Күрделі жөндеу | 25-31.03.2021. | Орындалды
| ПС-182 "Бесколь" | Жаңғырту | 15-31.03.2021. | Орындалды
| Монтаждау Ж/Н қорғау релелік шкафы монтаждау трансформатр | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| жөндеу ТМ-6300 кВа стендінде ЦРО-да | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| ПС - 45 "Мамбет" | Күрделі жөндеу | 01-12.03.2021. | Орындалды
| ПС - 51 "Каратал" | Күрделі жөндеу | 25-31.03.2021. | Орындалды
| ПС - 50 "Ашткы зауыты" | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021. | Орындалды
| ПС - 27 "М.Толебаев" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-17.03.2021. | Орындалды
| ПС - 107 "Самен" | Күрделі жөндеу | 20-24.03.2021. | Орындалды
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 | Күрделі жөндеу | 18-20.03.2021. | Орындалды
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Көксу АЭТ-ының ПС-47,170, | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021. | 2021-03-12
| 45,49,165,166. |  | 01-31.03.2021. | Выполняется
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 3,4. | Пайдалану | 01-31.03.2021. | Выполняется
7 | АТ қызметі
| 1. Эксплуатациялық қызмет көрсету ЖЖ байланыс арнасының Талдықорған- | Пайдалану | 01-31.03.2021. | 04.03.2021.
| Қарабұлақ, Қарабұлақ РЭҚ. |  | 01-31.03.2021.
| 2. Эксплуатациялық қызмет көрсету радиостанция (стационарлық және | Пайдалану | 01-31.03.2021. | Орындалды
| автомобильдік) |  | 01-31.03.2021.
| 3. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 01-31.03.2021. | Орындалды
| қаласы бойынша. |  | 01-31.03.2021.
| 4. Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Көксу РЭҚ. | Пайдалану | 01-31.03.2021. | Орындалды
8 | Сарқан АЭТ
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021. | 11.03.2021,
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021. | 11.03.2021,
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021. | 2021-03-12
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021. | 10.03.2021.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021. | 13.03.2021,
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021. | 10.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Пайдалану | 09.03.2021. | 15-18.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Пайдалану | 11.03.2021. | 31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Пайдалану | 15.03.2021. | 04.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Пайдалану | 17.03.2021. | 10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Пайдалану | 19.03.2021. | 2021-03-11
| ВЛ-35 кВ № 36 | Пайдалану | 25.03.2021. | 2021-03-12
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 01.03.2021. | 2021-03-02
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 02.03.2021. | 03.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 04.03.2021. | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Аралап шығыу | 05.03.2021. | 2021-03-06
| ВЛ-10 кВ № 5 | Аралап шығыу | 03.03.2021. | 2021-03-04
9 | Алакөл АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 15.03.2021. | 15.03.2021,
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 16.03.2021. | 2021-03-10
10 | Үйгентас АЭТ
11 | Жаркент АЭТ
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС 145"Сазды"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 10.03.2021. | 10.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 10.03.2021. | 10.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 10.03.2021. | 10.03.2021.
ПС 147"Айгул"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 11.03.2021. | 2021-03-11
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 11.03.2021. | 2021-03-11
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 11.03.2021. | 2021-03-11
ПС 202"Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 12.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 12.03.2021. | 2021-03-17
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 12.03.2021. | 17.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №149 | Пайдалану | 03.03.2021. | 04.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №150 | Пайдалану | 05.03.2021. | 2021-03-03
| ЛЭП-110кВ №170 | Пайдалану | 15.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №171 | Пайдалану | 17.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №173 | Пайдалану | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Пайдалану | 10.03.2021. | 15.03.2021,
| ВЛ-35 кВ № 86 | Пайдалану | 12.03.2021. | 2021-03-02
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 25.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 26.03.2021. | 26.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Аралап шығыу | 29.03.2021. | 18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Аралап шығыу | 31.03.2021. | 10.03.2021.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС 151 "Уштобе"
| 1СШ-10кВ ТСН-10кВ №1,3 | Ағымды жөндеу | 17.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16.03.2021. | 16.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 10.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 11 | Ағымды жөндеу | 11.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 12.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 6 | Ағымды жөндеу | 15.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 18.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 19.03.2021. | 17-18.03.2021.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А.Н. Саяакупова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## февраль 2021. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управляющий директор
по пройзводству АО "ТАТЭК"
___________ С.Б.Джельдыбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Эксплуатация | 01.02.2021.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Эксплуатация | 2021-01-02
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 03-09.02.2021 | 26.02.2021.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 10-16.02.2021 | с 15-19.02.21
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 24-26.02.2021 | 2021-02-12
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 19-23.02.2021 | 2021-02-05
| ВЛ-110 кВ № 115 | Ком обход | 2021-02-22
| ВЛ-110 кВ № 116 | Ком обход | 2021-02-23
| ВЛ-35 кВ № 11 | Ком обход | 2021-02-18 | 2021-02-09
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ком обход | 2021-02-16
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ком обход | 2021-02-17
| ВЛ-35кВ № 55 | Ком обход | 17-18.02.2021
| ВЛ-35кВ № 52 | Ком обход | 2021-02-19
2 | Служба ПС
ПС - 101 "Жагалау"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | тек. ремонт | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
ПС-182 "Бесколь"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-17 | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | тек. ремонт | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
ПС-48 "Бактыбай"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 16.02.2021.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 2021-02-20
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-15. | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 15.02.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 18.02.2021.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 2021-02-21
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 18.02.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| ТМ-6300кВ 1шт | кап. ремонт. | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-102 "Жагалау", | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 15-26.02.2021 | 16-20.02.2021
| Монтаж устройства передача сигналов на ПС-77 "Енбекши" | Эксплуатация | 22-26.02.2021 | 23.02.2021.
| Монтаж устройства передача сигналов на ПС-193"Тентек" | Эксплуатация | 22-26.02.2021 | 23.02.2021.
| 5. Устранение дефектов на ПС по РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| ПС - 101"Жагалау" | тек. ремонт | 15-26.02.2021
| ПС-48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 15-22.02.2021 | 01-28.02.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета и вторич. комутац. КбРЭС, | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| ТекРЭС ПС-46,48,51,52,156,159,50,167,168. | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| РП-10кВ № 1,2. | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 23.02.2021.
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Эксплуатация | 01-28.02.2021 | 23.02.2021.
8 | Саркандский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 163 | Ком обход | 2021-02-02 | 2021-02-02
| ВЛ-110 кВ № 132 | Ком обход | 2021-02-03 | 2021-02-03
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ком обход | 2021-02-04 | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ком обход | 2021-02-08 | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ком обход | 2021-02-09 | 2021-02-10
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ком обход | 2021-02-10 | 2021-02-05
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 61 | Ком обход | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 65 | Ком обход | 2021-02-08
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 86 | Эксплуатация | 2021-02-02 | 02.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Эксплуатация | 2021-02-05 | 23.02.2021.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Ком обход | 2021-02-08 | 2021-02-11
| ВЛ-110 кВ № 171 | Ком обход | 2021-02-10 | 2021-02-15
| ВЛ-110 кВ № 173 | Ком обход | 2021-02-12 | 2021-02-09
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС С.С. Байгабулов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
и.о Начальник ЦРО С.К. Нурмухамбетов
Начальник СИТ А.Н. Саякупова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А. А Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## ақан 2021 (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Джельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың ақан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Пайдалану | 01.02.2021.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Пайдалану | 2021-01-02
| ВЛ-110 кВ № 155 | Пайдалану | 03-09.02.2021 | 26.02.2021.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Пайдалану | 10-16.02.2021 | с 15-19.02.21
| ВЛ-35 кВ № 7 | Пайдалану | 24-26.02.2021 | 2021-02-12
| ВЛ-35 кВ № 51 | Пайдалану | 19-23.02.2021 | 2021-02-05
| ВЛ-110 кВ № 115 | Аралап шығыу | 2021-02-22
| ВЛ-110 кВ № 116 | Аралап шығыу | 2021-02-23
| ВЛ-35 кВ № 11 | Аралап шығыу | 2021-02-18 | 2021-02-09
| ВЛ-35 кВ № 52 | Аралап шығыу | 2021-02-16
| ВЛ-35 кВ № 15 | Аралап шығыу | 2021-02-17
| ВЛ-35кВ № 55 | Аралап шығыу | 17-18.02.2021
| ВЛ-35кВ № 52 | Аралап шығыу | 2021-02-19
2 | ҚС қызметі
| ПС - 101"Жагалау" | Пайдалану
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Пайдалану | 15-26.02.2021 |  | перенос на апрель
ПС-182 "Бесколь"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-17 | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-18 | Пайдалану | 01-10.02.2021 | 02-08.02.2021.
ПС-48 "Бактыбай"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. |  | 15-22.02.2021 | 16.02.2021.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 2021-02-20
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-15. | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 15.02.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 18.02.2021.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 2021-02-21
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 18.02.2021.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | Пайдалану | 15-22.02.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| ТМ-6300кВ 1шт | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-102 "Жагалау", | Пайдалану | 15-26.02.2021
| Релелік қорғау ж/н тексеру жумыстрын жасау ҚС-48 "Бақтыбай" | Пайдалану | 15-26.02.2021 | 16-20.02.2021
| Монтаждық қурылғының тарату сигналы ҚС-77 "Енбекши" | Пайдалану | 22-26.02.2021 | 23.02.2021.
| Монтаждық қурылғының тарату сигналы ҚС-193 "Тентек" | Пайдалану | 22-26.02.2021 | 23.02.2021.
| 5. ПС ж/н"ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 102 "Заря" | Пайдалану | 15-26.02.2021 | 15-26.02.2021
| ПС-45 "Мамбет" | Пайдалану | 15-22.02.2021 | 15-26.02.2021
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Қарабұлақ, Текелі АЭТ-ының ПС-46,48, | Ағымды жөндеу | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| 51,52,156,50,167,168. |  | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 1,2. | Пайдалану | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Пайдалану | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Пайдалану | 01-28.02.2021 | 01-28.02.2021
8 | Сарқан АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 163 | Аралап шығыу | 2021-02-02 | 2021-02-02
| ВЛ-110 кВ № 132 | Аралап шығыу | 2021-02-03 | 2021-02-03
| ВЛ-110 кВ № 133 | Аралап шығыу | 2021-02-04 | 2021-02-04
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 2021-02-08 | 2021-02-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Аралап шығыу | 2021-02-09 | 2021-02-10
| ВЛ-35 кВ № 36 | Аралап шығыу | 2021-02-10 | 2021-02-05
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 86 | Пайдалану | 2021-02-08 | 02.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Пайдалану | 2021-02-08 | 23.02.2021.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Аралап шығыу | 2021-02-08 | 2021-02-11
| ВЛ-110 кВ № 171 | Аралап шығыу | 2021-02-08 | 2021-02-15
| ВЛ-110 кВ № 173 | Аралап шығыу | 2021-02-08 | 2021-02-09
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастысығы |  | С.К. Нурмухамбетов | ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| СИТ бастығы |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А. А Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## январь 2021(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 05.01.2021. | 2021-01-29
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 05.01.2021. | 2021-01-28
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 06.01.2021. | 2021-01-25
| ВЛ-35кВ № 15 | Чистка трасса | 08-29.01.2021. | 26-28.01.2021
2 | Служба ПС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 05-06.01.2021. | Выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 08-12.01.2021. | Выполнено
| ПС-159 "Карабулак" ТМ-10000 кВа | кап. ремонт. | 12-31.01.2021.
4 | Служба РЗА
| Монтаж и наладка, и устройства РЗА, КРУН-10кВ | Эксплуатация | 05-29.01.2021. | Выполнено
Иная деятельность с ПС-103"Самал"
| на ПС-77 "Енбекши",ПС-193".Тентек" | Эксплуатация | 11-15.01.2021. | Выполнено
| Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021. | Выполнено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 05-31.01.2021. | Выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 05-31.01.2021. | Выполнено
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021. | Выполнено
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС ПС-101,102,150, | Эксплуатация | 05-31.01.2021. | Выполнено
158,155,157.
7 | Служба СИТ | Пл. ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-199 "Тополевка" | Опробования | 05.01.2021. | 2021-01-05
| ПС-184"Екаша" | Опробования | 05.01.2021. | 2020-01-05
| ПС-21"Погроничник" | Опробования | 06.01.2021. | 2020-01-08
| ПС-29"Кокозек" | Опробования | 06.01.2021. | 2020-01-08
| ПС-174"Алмалы" | Опробования | 08.01.2021. | 2021-01-11
| ПС-26"Кенжыра" | Опробования | 11.01.2021.
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
13 | Сарыозекский РЭС | Пл. ремонтов нет.
| ВЛ-110кВ № 149 | Эксплуатация | 06.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 150 | Эксплуатация | 08.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 97 | Эксплуатация | 19.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 86 | Обход | 15.01.2021. | 2021-01-21
| ВЛ-35кВ № 91 | Обход | 18.01.2021. | 2021-01-06
| Начальника ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## қаңтар 2021(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 104 | Пайдалану | 05.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 105 | Пайдалану | 05.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 9 | Пайдалану | 06.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 15 | Чистка трасса | 08-29.01.2021.
Служба ПС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-31.01.2021.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жұмыс | 05-06.01.2021.
| НТМИ-10кВ 4 шт. | Күрделі жұмыс | 08-12.01.2021.
| ПС-159 "Карабулак" | Күрделі жұмыс | 12-31.01.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 05-29.01.2021.
жаңғырту кезінде ҚС-103 "Самал"
| ҚС-77 "Енбекши". ж/н ҚС-193"Тентек" | Пайдалану | 11-15.01.2021.
қорғау релейлік шкафын монтажлау.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 05-31.01.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2021.
Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Талдыкорған АЭТ, ПС-101,102, | Ағымды жұмыс | 05-31.01.2021.
150,158,155,157.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 05-31.01.2021.
7 | АТ қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
8 | Сарқан АЭТ
| ҚС-199 "Тополевка" | Тексеру | 05.01.2021. | 2021-01-05
| ҚС-184"Екаша" | Тексеру | 05.01.2021. | 2020-01-05
| ҚС-21"Погроничник" | Тексеру | 06.01.2021. | 2020-01-08
| ҚС-29"Кокозек" | Тексеру | 06.01.2021. | 2020-01-08
| ҚС-174"Алмалы" | Тексеру | 08.01.2021.
| ҚС-26"Кенжыра" | Тексеру | 11.01.2021.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
13 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-110кВ № 149 | Пайдалану | 06.01.2021.
| ВЛ-110кВ № 150 | Пайдалану | 08.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 97 | Пайдалану | 19.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 86 | Аралап шығу | 15.01.2021.
| ВЛ-35кВ № 91 | Аралап шығу | 18.01.2021. | 2021-01-06
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## желтоксан 2020г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 9-16-27.12.2020. | 25-31.12.2020.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 10-11.2020.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.12.2020.
2 | ҚС қызметі
| ПС-47 "Жарлыозек" | Сынамалау | 14-15.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | Сынамалау | 02-04.12.2020.
| ПС-170 "Ст.Коксу" | Сынамалау | 20-22.12.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | Сынамалау | 07-09.12.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-4 "Кокпети" | Ағымды жұмыс | 07.12.2020.
| ПС -159 "Карабулак" | Ағымды жұмыс | 02.12.2020.
| РП-10кВ № 6 | Ағымды жұмыс | 02-04.12.2020.
| Ремонт электроизмерительных прибор | Пайдалану | 02-31.12.2020.
| ПС -45 "Мамбет" | Пайдалану | 07.12.2020. | 28.12.2020.
| ПС -170 "Ст Коксу" | Пайдалану | 23.12.2020.
| РП-10кВ № 4 | Ағымды жұмыс | 14-15.12.2020.
| РП-10кВ № 3 | Пайдалану | 20-22.12.2020.
| РП-10кВ № 10 | Ағымды жұмыс | 28-30.12.2020.
| РП-10кВ № 8 | Ағымды жұмыс | 28-31.12.2020.
| РП-10кВ № 11 | Ағымды жұмыс | 23-25.12.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Пайдалану | 02-31.12.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Трансформаторлық майды АМЭС, КЕГОК зертханасына откізу | Пайдалану | 02-05.12.2020.
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 07-11.12.2020.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 20-25.12.2020.
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 02-31.12.2020.
7 | АТ қызметі
| Апатык желілерді ретеу РП ж/е ПС ТАТЭҚ АҚЖ-ның | Пайдалану | 02-31.12.2020.
| Ескисін бәлшектеу ж/е КРОСС шкафын орнату | Пайдалану | 02-31.12.2020.
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-29 "Кокозек" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-21 "Пограничник" | Эксплуатация | 07.12.2020. |  | ПС-173 Т-1
| ПС-199 " Тополевка" | Эксплуатация | 18.12.2020. |  | 30.12.2020.
| ПС-174 "Алмалы" | Эксплуатация | 03.12.2020.
| ПС-22 " Кызылту" | Эксплуатация | 10.12.2020. | 2020-12-29
| ПС-23 "Каракоз" | Эксплуатация | 09.12.2020. | 30.12.2020.
| ПС-26 "Кенжыра" | Эксплуатация | 08.12.2020. | 28.12.2020.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 14.12.2020.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Эксплуатация | 11.12.2020. | 2020-12-29
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Эксплуатация | 15.12.2020.
| ПС-184 "Екаша" | Эксплуатация | 16.12.2020.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Эксплуатация | 02-03.12.2020.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Эксплуатация | 23-24.12.2020.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Эксплуатация | 08-09.12.2020.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Эксплуатация | 14-15.12.2020.
| ПС-127 "Акбастау" Т-1 | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 169 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 172 | Эксплуатация | 07.12.2020. | 2020-12-29
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 11.12.2020,
| ВЛ-110кВ № 159 | обход | 14.12.2020.
| ВЛ-35кВ № 97 | обход | 22.12.2020.
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2020 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 9-16-27.12.2020.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 10-11.2020.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.12.2020. | 07-24.12.2020
2 | Служба ПС
| ПС-47 "Жарлыозек" | Эксплуатация | 14-15.12.2020. | 2020-12-25
| ПС-159 "Карабулак" | Эксплуатация | 02-04.12.2020.
| ПС-170 "Ст.Коксу" | Эксплуатация | 20-22.12.2020. | 2020-12-24
| ПС-45 "Мамбет" | Эксплуатация | 07-09.12.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
4 | Служба РЗА
| ПС-4 "Кокпети" | тек. ремонт | 07.12.2020.
| ПС -159 "Карабулак" | тек. ремонт | 02.12.2020.
| РП-10кВ № 6 | тек. ремонт | 02-04.12.2020. | 2020-12-22
| Ремонт электроизмерительных прибор | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| ПС -45 "Мамбет" | Опрование РЗА | 07.12.2020.
| ПС -170 "Ст Коксу" | Опрование РЗА | 23.12.2020.
| РП-10кВ № 4 | тек. ремонт | 14-15.12.2020. | 2020-12-22
| РП-10кВ № 3 | Эксплуатация | 20-22.12.2020.
| РП-10кВ № 10 | тек. ремонт | 28-30.12.2020.
| РП-10кВ № 8 | тек. ремонт | 28-31.12.2020.
| РП-10кВ № 11 | тек. ремонт | 23-25.12.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | 20-25.12.2020. | с 07.12.2020г.
| Отбор проб масло хром анализ. | Эксплуатация | 07-11.12.2020.
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Отправка отбор проб. Масла в АМЭС КЕCOK | Эксплуатация | 02-05.12.2020.
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Проверка приборов учета РП-10кВ № 11, 12, 13. | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
7 | Служба СИТ
| Обход РП-10 и ПС аврийным сигнализациям по АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Демонтаж старых и монтаж шкафов КРОСС | Эксплуатация | 02-31.12.2020. | с 03.12.2020г.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-29 "Кокозек" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-21 "Пограничник" | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ПС-199 " Тополевка" | Эксплуатация | 18.12.2020.
| ПС-174 "Алмалы" | Эксплуатация | 03.12.2020.
| ПС-22 " Кызылту" | Эксплуатация | 10.12.2020.
| ПС-23 "Каракоз" | Эксплуатация | 09.12.2020.
| ПС-26 "Кенжыра" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 14.12.2020.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Эксплуатация | 11.12.2020.
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Эксплуатация | 15.12.2020. | 13.12.2020.
| ПС-184 "Екаша" | Эксплуатация | 16.12.2020.
9 | Алакольский РЭС | Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС | Плановых ремонтов нет.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Эксплуатация | 02-03.12.2020.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Эксплуатация | 23-24.12.2020.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Эксплуатация | 08-09.12.2020. | 15.12.2020.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Эксплуатация | 14-15.12.2020. | 2020-12-21
| ПС-127 "Акбастау" Т-1 | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 169 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 172 | Эксплуатация | 07.12.2020. | 21.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 11.12.2020,
| ВЛ-110кВ № 159 | обход | 14.12.2020.
| ВЛ-35кВ № 97 | обход | 22.12.2020.
13 | Уштобинский РЭС | Плановых ремонтов нет.
| Начальника ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2020г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управляющий директор
по производству АО "ТАТЭК"
___________ С.Б. Джельдыбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2020г.
30.11.2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-35 кВ № 56 | Эксплуатация | 02-30.11.2020. | 2020-11-26 | Л-35кВ №16
| Л-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.11.2020. | Перенос с ноября | 23-24.11.20г.
| Л-35 кВ № 10 | Эксплуатация | 09-13.11.2020. | 16-17.10.2020
| Л-35 кВ № 60 | Эксплуатация | 05-06.11.2020. | с 30.11.2020
2 | Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Опробование | 02-04.11.2020. | 17.11.2020.
| ПС - 158 "Еркин" | Опробование | 09-11.11.2020. | 13.11.2020.
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Опробование | 16-18.11.2020. | 2020-11-10
| ПС - 49 "Каблиса" | Опробование | 23-26.11.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 400 кВА, 630 кВА в количестве 2-шт |  | 01-31.2020. | Выполнено
| НТМИ-10кВ -2 шт |  | 01-31.2020. | Выполнено
4 | Служба РЗА
| ПС-193 "Тентек" | тек. ремонт | 09.11.2020. | 2020-11-06 | ПС-183 ШОТ
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 09.11.2020. | 2020-11-05 | 2020-11-24
| РП-4 | тек. ремонт | 09.11.2020.
| ПС-182 "Бескол" | тек. ремонт | 09.11.2020. | 27.11.2020.
| РП-10 кВ№10 | тек. ремонт | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№11 | тек. ремонт | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№12 | тек. ремонт | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№6 | тек. ремонт | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№3 | тек. ремонт | 16.11.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | тек. ремонт | 02-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
5 | Служба СГид
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Отправка отбора проб масла в АМЭС "KEGOK" | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Отбор проб масла на хром анализ | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 19-20.11.2020
| Обследование контактных соединений | Эксплуатация | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
тепловизором оборудования подстанции
6 | Служба СМ
| Замена приборов учета РП-10 кВ №9, РП-10 кВ №10 | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Проверка и замена приборов учета ПС УйРЭС, АлРЭС | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
| ПС №181, 175, 176, 177, 178, 182, 197, 81 | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жансуров (АСТ-1) | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Талдыкорган-Текели (АСК-3Р) | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Эксплуатация | 01.11.2020. | 01-30.11.2020.
8 | Саркантский РЭС
| ПС-2Т | Опробование | 10.11.2020. | 2020-11-10
| ПС-3Т | Опробование | 11.11.2020. | 2020-11-10
| ПС-27 | Опробование | 12.11.2020. | 2020-11-11
| ПС-186 | Опробование | 13.11.2020. | 12.11.2020.
| ПС-25 | Опробование | 17.11.2020. | 2020-11-24
| ПС-28 | Опробование | 18.11.2020. | 27.11.2020.
| ПС-24 | Опробование | 19.11.2020. | 2020-11-24
| ПС-31 | Опробование | 20.11.2020. | 2020-11-27
| Л -35 кВ № 38 | Эксплуатация | 02.11.2020. | 2020-11-03
| Л -35 кВ № 37 | Эксплуатация | 03.11.2020. | 2020-11-18
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 04.11.2020. | 13.11.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Эксплуатация | 05.11.2020. | 2020-11-11
| Л-35 кВ № 23 | Эксплуатация | 06.11.2020. | 12.11.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Эксплуатация | 11.11.2020. | 2020-11-06
| Л-35 кВ № 39 | Эксплуатация | 2020-12-12 | 2020-11-05
| Л-35 кВ № 49 | Эксплуатация | 13.11.2020. | 2020-11-04
Л-35 кВ № 39
Л-35 кВ № 49
ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31
РП-10 кВ №2, 184, 199
9 | Уйгентаский РЭС
Плановые ремонты нет
10 | Жаркентский РЭС
Плановые ремонты нет
11 | Сарозекский РЭС
| ПС - 127 "Ақбастау" | Опробование | 05-06.11.2020. | Перенос с ноября
| ПС - 111 "Қаспан" | Опробование | 07-08.11.2020. | 2020-11-10 | Л-35кВ №37
| ПС - 128 "Қоғалы" | Опробование | 09-10.11.2020. | 05.11.2020. | от 18.11.2020.
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Опробование | 11-12.11.2020. | 05.11.2020. | Л-35кВ №92
| ПС - 131 "Басши" | Опробование | 13-14.11.2020. | 2020-11-10 | от 21.11.2020.
| ПС - 135 "Жоламан" | Опробование | 17-18.11.2020. | 2020-11-24
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## Қараша 2020.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Джельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-35 кВ № 56 | Пайдалану | 02-30.11.2020. | 2020-11-26 | Л-35кВ №16
| Л-35 кВ № 57 | Пайдалану | 02-04.11.2020. | Желтоксан айына ауыстру | 23-24.11.20г.
| Л-35 кВ № 10 | Пайдалану | 09-13.11.2020. | 16-17.10.2020
| Л-35 кВ № 60 | Пайдалану | 05-06.11.2020. | с 30.11.2020
2 | ҚС қызметі
| ПС - 155 "Ауежай" | Тексеріп, аралап шығу | 02-04.11.2020. | 17.11.2020.
| ПС - 158 "Еркин" | Тексеріп, аралап шығу | 09-11.11.2020. | 13.11.2020.
| ПС - 157 "Кус- фабрикасы" | Тексеріп, аралап шығу | 16-18.11.2020. | 2020-11-10
| ПС - 49 "Каблиса" | Тексеріп, аралап шығу | 23-26.11.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020. | Орындалды
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 02-31.2020. | Орындалды
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-193 "Тентек" | Пайдалану | 09.11.2020. | 2020-11-06 | ПС-183 ШОТ
| ПС-71 "Жанама" | Пайдалану | 09.11.2020. | 2020-11-05 | 2020-11-24
| РП-4 | Пайдалану | 09.11.2020.
| ПС-182 "Бескол" | Пайдалану | 09.11.2020. | 27.11.2020.
| РП-10 кВ№10 | Пайдалану | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№11 | Пайдалану | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№12 | Пайдалану | 02.11.2020.
| РП-10 кВ№8 | Пайдалану | 23.11.2020.
| РП-10 кВ№3 | Пайдалану | 16.11.2020.
| РП-10 кВ№6 | Пайдалану | 02.11.2020. | 01-30.11.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-30.11.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 19-20.11.2020
| Жіберу майды сынау осы хим. Зертханаға КЭGОК АМЭС | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| ПС-151,4,5,7,8,9,16. |  | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жансүгір (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Талдықорган-Текелі (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2020. | 01-30.11.2020.
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-2Т | Пайдалану | 10.11.2020. | 2020-11-10
| ПС-3Т | Пайдалану | 11.11.2020. | 2020-11-10
| ПС-27 | Пайдалану | 12.11.2020. | 2020-11-11
| ПС-186 | Пайдалану | 13.11.2020. | 12.11.2020.
| ПС-25 | Пайдалану | 17.11.2020. | 2020-11-24
| ПС-28 | Пайдалану | 18.11.2020. | 27.11.2020.
| ПС-24 | Пайдалану | 19.11.2020. | 2020-11-24
| ПС-31 | Пайдалану | 20.11.2020. | 2020-11-27
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 02.11.2020. | 2020-11-03
| Л -35 кВ № 37 | Пайдалану | 03.11.2020. | 2020-11-18
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 04.11.2020. | 13.11.2020.
| Л-35 кВ № 22 | Пайдалану | 05.11.2020. | 2020-11-11
| Л-35 кВ № 23 | Пайдалану | 06.11.2020. | 12.11.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Пайдалану | 11.11.2020. | 2020-11-06
| Л-35 кВ № 39 | Пайдалану | 2020-12-12 | 2020-11-05
| Л-35 кВ № 49 | Пайдалану | 13.11.2020. | 2020-11-04
9 | Алакөл АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспардағы жумыс жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС - 127 "Ақбастау" | Тексеріп, аралап шығу | 05-06.11.2020. | Желтоксан айына ауыстру | Л-35кВ №37
| ПС - 111 "Қаспан" | Тексеріп, аралап шығу | 07-08.11.2020. | 2020-11-10 | от 18.11.2020.
| ПС - 128 "Қоғалы" | Тексеріп, аралап шығу | 09-10.11.2020. | 05.11.2020. | Л-35кВ №92
| ПС - 129 "Талды-булақ" | Тексеріп, аралап шығу | 11-12.11.2020. | 05.11.2020. | от 21.11.2020.
| ПС - 131 "Басши" | Тексеріп, аралап шығу | 13-14.11.2020. | 2020-11-10
| ПС - 135 "Жоламан" | Тексеріп, аралап шығу | 17-18.11.2020. | 2020-11-24
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## казан 2018г. (каз) (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
31.10.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 157 | Пайдалану | 01-02.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 101 | Пайдалану | 03.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 158 | Пайдалану | 02.10.2018ж. | 01.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 151 | Пайдалану | 10-12.10.2018ж. | 15.10.2018ж
| Л-110 кВ № 159 | Күрделі жұмыс | 08-12.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 153 | Күрделі жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 01-05.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 102 | Пайдалану | 22-31.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 103 | Пайдалану | 15-19.10.2018ж. | 28.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 54 | Пайдалану | 04.10.2018ж. | 15.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 58 ( Л-10кВ №1 от ПС-1) | Пайдалану | 03.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 7 | Габион орнату | 25-26.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 56 | Аралап шығыу | 05.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 57 | Аралап шығыу | 05.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-10 кВ № 10( в габ. 35 кВ) | Аралап шығыу | 08.10.2018ж. | 18.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Габион орнату | 23-24.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Аралап шығыу | 01.10.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02-10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 04.10.2018ж.
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02-03.10.2018ж.
| ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 15-17.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жұмыс | 20-21.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 12-13.10.2018ж.
| 2СШ-35кВ | Ағымды жұмыс | 14.10.2018ж.
| СОВ-110кВ | Ағымды жұмыс | 09.10.2018ж.
| 1,2СШ-110кВ, ТН-10 кВ №1,2. | Ағымды жұмыс | 08.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л- 103 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л- 157 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж. | орындалды
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 08-16.10.2018ж. | орындалды
| ПС- 158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| ПС-48 "Бақтыбай" Т-1 2500кВА | Күрделі жұмыс | 08-12.10.2018ж. | 31.10.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-133 "Көктал" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС - 89 "Алмалы" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-4 "Көкпекті" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-95 "Шолақай" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-151 "Үштобе" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| ПС-192 "Сагабиен" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 03-04.10.2018ж.
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| ПС-142 "Пиджим" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-3 "Лепсы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-64 "Кызылағаш" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ЦРП-1 "Үштөбе" АЧР және ЧДА, РП-10кВ № 13,10,11. | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-78 "Қызылащы" трансформаторындың қорғау релейлік | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
шкафын монтажлау.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-64 "Қызылағаш" | Арасында жөндеу | 01-31.10.2018ж.
| ПС - 139 "Қарашоқы" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-204 "Майтөбе" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-4 "Көкпекті" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС- 158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-151 "Үштөбе", ПС-152 "Талдықорған", ПС-155 "Әуежай" | Пайдалану | 01-31.10.2018ж. | 15.10.2018ж.
көктайғақты еріту.
| ПС-134 "Жаркент" сыйымдылық тоғын толтыру компенсациясы. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
| Іріктеу сынама хром. талдау | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
ПС-151,4,5,7,8,9,16.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жансүгір (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 22-26.10.2018ж.
| Талдықорган-Текелі (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-05.10.2018ж.
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 15-19.10.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 02.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | Күрделі жұмыс | 04.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 05.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 03-05.10.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47, СВ-35 | Күрделі жұмыс | 06.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 25.10.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 25.10.2018г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж. | 23.10.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж. | 25.10.2018ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 27.10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 22-23.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 132 | Ағымды жұмыс | 01.10.2018ж. | 18-19.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 133 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 15-17.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 08.10.2018ж. | 01-03.2018ж.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 37 | Ағымды жұмыс | 15.10.2018ж. | 23.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 17.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 22.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 24.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 25.10.2018ж. | 10.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 26.10.2018ж. | 11.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 28.10.2018ж. | 05.10.2018ж
| Л-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 30.10.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
| ПС-79 "Уялы" |  |  |  | ПС-178 СШ-110кВ,ШР-110кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 15.10.2018ж. | ЛР-110 кВ Л-164,165
| ЛР-35кВ Л-35кВ №75 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. |  | 10.10.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Ағымды жұмыс | 11-12.10.2018ж. | 16.10.2018ж
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02.10. 2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 03.10. 2018ж.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жұмыс | 05.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| Л-110 кВ № 164 | Ағымды жұмыс | 09-13.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Пайдалану | 15-19.10.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 25-26.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 25-26.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 161 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
| Л-110 кВ № 175 | Аралап шығыу | 08.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 174 | Аралап шығыу | 09.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 10.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Пайдалану | 02.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Пайдалану | 11.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Пайдалану | 16.10.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 08.10.2018ж. | 11.10.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 2020-10-18
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 08-10.10.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 10.10.2018ж.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж. | 2020-10-17
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 04.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 91 | Пайдалану | 10.10.2018ж. | 19.10.2018г.
| Л -10кВ № 1 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Пайдалану | 26.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 169 | Аралап шығыу | 16.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 172 | Аралап шығыу | 18.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 92 | Аралап шығыу | 24.10.2018ж. | 01.11.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 01.10.2018ж. | 27.09.-03.10.2018ж.
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж. | 02-03.10.2018ж.
| СВ-110кВ | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 16.10.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 16.10.2018ж. | 23.10.2018г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 17.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 103 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 01.11.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жұмыс | 10-11.10.2018ж. | 18-19.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 157 | Ағымды жұмыс | 04-05.10.2018ж.
| ОСШ-110кВ | Ағымды жұмыс | 18.10.2018ж.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | Н.А. Оспанов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2018г. (рус) (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управляющий директор
по производству АО "ТАТЭК"
___________ С.Б. Джельдыбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2020г.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
п/п | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 101 | устранение дефекта | 01.11.2018ж
| Л-35 кВ № 7 | Габион орнату | 23.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 56 | Пайдалану | 05.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 57 | Пайдалану | 08-09.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 10 | Пайдалану | 06-21.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Пайдалану | 02.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Габион орнату | 22.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 15 чистка трассы | Пайдалану | 30.11.2018ж.
2 | Сарқан АЭТ
| ПС - 165 "Балпык" | опробование | 05-07.11.2018ж.
| ПС - 170 "Коксу" | опробование | 12-14.11.2018ж
| ПС - 52 "Шымыр" | опробование | 19-21.11.2018ж.
| ПС - 48 "Бактыбай" | опробование | 26-28.11.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 400 кВА, 630 кВА в количестве 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| НТМИ-10кВ -2 шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-4 "Көкпекті" | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| ПС-142 "Пиджим" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| ПС-3 "Лепсы" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| ПС-95 "Шолақай" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| РП-10 кВ№10 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| РП-10 кВ№11 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| РП-10 кВ№13 | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Монтаж релейного шкафа защиты ПС-78 "Кызылащы" | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Испытания защитных средств в стенде в ЦРО | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Отправка отбора проб масла в АМЭС "KEGOK" | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Отбор проб масла на хром анализ | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Компенсация емкостного тока ПС-25 "Қойлық" | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Обследование контактных соединений | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
тепловизором оборудования подстанции
6 | М қызметі
| Замена приборов учета РП-10 кВ №9, РП-10 кВ №10 | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Проверка и замена приборов учета ПС УйРЭС, АлРЭС | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
ПС №181, 175, 176, 177, 178, 182, 197, 81
7 | АТ қызметі
| Талдыкорган-Жансуров (АСТ-1) | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Талдыкорган-Текели (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
| Л -35 кВ № 22 | Пайдалану | 01-30.11.2018ж.
| Л -35 кВ № 23 | Пайдалану | 02.11.2018ж.
| Л -35 кВ № 24 | Пайдалану | 05.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 39 | Пайдалану | 06.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 49 | Пайдалану | 07.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 88 | Пайдалану | 08.11.2018ж.
| Л-35 кВ № 39 | Эксплуатация
| Л-35 кВ № 49 | Эксплуатация
| ПС №173, 32, 2Т, 3Т, 27, 186, 25, 28, 24, 31 | опробование
| РП-10 кВ №2, 184, 199 | опробование
9 | Үйгентас АЭТ
| ПС-181 "Кабанбай" | опробование | қараша
| ПС-176 "Ашим | опробование | қараша
| ПС-78 "Кызылащи" | опробование | қараша
| ПС-177 "Токжайлау | опробование | қараша
| ПС-175 "Ушбулак" | опробование | қараша
| ПС-73 "Ойжайлау" | опробование | қараша
| ПС-187 "Шиликты" | опробование | қараша
10 | Жаркент АЭТ
| Л-110 кВ № 175 | Аралап шығыу | 19.11.2018ж.
| Л-110 кВ № 174 | Аралап шығыу | 14.11.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 05.11.2018г.
11 | Сарыөзек АЭТ
| Л-110 кВ № 169 | Пайдалану | 20.11.2018ж.
| Л-110 кВ № 172 | Пайдалану | 20.11.2018ж.
| Л -35 кВ № 92 | Пайдалану | 28.11.2018ж.
| Л-110 кВ № 171 | Аралап шығыу | 05.11.2018ж.
| Л-110 кВ № 173 | Аралап шығыу | 08.11.2018ж.
| Л -35 кВ № 86 | Аралап шығыу | 12.11.2018ж.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | Н.А. Оспанов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## Қараша 2018г. (каз) (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
20.10.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 157 | Пайдалану | 01-02.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 101 | Пайдалану | 03.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 158 | Пайдалану | 02.10.2018ж. | 01.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 151 | Пайдалану | 10-12.10.2018ж. | 15.10.2018ж
| Л-110 кВ № 159 | Күрделі жұмыс | 08-12.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 153 | Күрделі жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 01-05.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 102 | Пайдалану | 22-31.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 103 | Пайдалану | 15-19.10.2018ж. | 28.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 54 | Пайдалану | 04.10.2018ж. | 15.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 58 ( Л-10кВ №1 от ПС-1) | Пайдалану | 03.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 7 | Габион орнату | 25-26.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 56 | Аралап шығыу | 05.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 57 | Аралап шығыу | 05.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-10 кВ № 10( в габ. 35 кВ) | Аралап шығыу | 08.10.2018ж. | 18.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Габион орнату | 23-24.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 60 | Аралап шығыу | 01.10.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02-10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 04.10.2018ж.
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02-03.10.2018ж.
| ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 15-17.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 18-19.10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жұмыс | 20-21.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 12-13.10.2018ж.
| 2СШ-35кВ | Ағымды жұмыс | 14.10.2018ж.
| СОВ-110кВ | Ағымды жұмыс | 09.10.2018ж.
| 1,2СШ-110кВ, ТН-10 кВ №1,2. | Ағымды жұмыс | 08.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л- 103 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110кВ Л- 157 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 08-16.10.2018ж.
| ПС- 158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| ПС-48 "Бақтыбай" Т-1 2500кВА | Күрделі жұмыс | 08-12.10.2018ж. | 31.10.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-133 "Көктал" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС - 89 "Алмалы" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-4 "Көкпекті" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-95 "Шолақай" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-151 "Үштобе" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| ПС-192 "Сагабиен" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 03-04.10.2018ж.
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| ПС-142 "Пиджим" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-3 "Лепсы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-64 "Кызылағаш" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ЦРП-1 "Үштөбе" АЧР және ЧДА, РП-10кВ № 13,10,11. | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-78 "Қызылащы" трансформаторындың қорғау релейлік | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
шкафын монтажлау.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-64 "Қызылағаш" | Арасында жөндеу | 01-31.10.2018ж.
| ПС - 139 "Қарашоқы" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-204 "Майтөбе" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-4 "Көкпекті" | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС- 158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| ПС-151 "Үштөбе", ПС-152 "Талдықорған", ПС-155 "Әуежай" | Пайдалану | 01-31.10.2018ж. | 15.10.2018ж.
көктайғақты еріту.
| ПС-134 "Жаркент" сыйымдылық тоғын толтыру компенсациясы. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
| Іріктеу сынама хром. талдау | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2018ж.
ПС-151,4,5,7,8,9,16.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-31.10.2018ж.
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жансүгір (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 22-26.10.2018ж.
| Талдықорган-Текелі (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-05.10.2018ж.
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 15-19.10.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 02.10.2018ж. | 02.10.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | Күрделі жұмыс | 04.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 05.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 03-05.10.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47, СВ-35 | Күрделі жұмыс | 06.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 25.10.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 25.10.2018г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж. | 23.10.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж. | 25.10.2018ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 27.10.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 24.10.2018ж.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 22-23.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 132 | Ағымды жұмыс | 01.10.2018ж. | 18-19.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 133 | Күрделі жұмыс | 03.10.2018ж. | 15-17.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 08.10.2018ж. | 01-03.2018ж.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 37 | Ағымды жұмыс | 15.10.2018ж. | 23.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 17.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 22.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 24.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 25.10.2018ж. | 10.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 26.10.2018ж. | 11.10.2018ж.
| Л-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 28.10.2018ж. | 05.10.2018ж
| Л-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 30.10.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
| ПС-79 "Уялы" |  |  |  | ПС-178 СШ-110кВ,ШР-110кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 15.10.2018ж. | ЛР-110 кВ Л-164,165
| ЛР-35кВ Л-35кВ №75 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. |  | 10.10.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Ағымды жұмыс | 11-12.10.2018ж. | 16.10.2018ж
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-02.10.2018ж. | 02.10. 2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 03.10. 2018ж.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03-04.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жұмыс | 05.10.2018ж. | 04.10.2018ж
| Л-110 кВ № 164 | Ағымды жұмыс | 09-13.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жұмыс | 01-05.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Пайдалану | 15-19.10.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 25-26.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж. | 25-26.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 161 | Ағымды жұмыс | 02-05.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
| Л-110 кВ № 175 | Аралап шығыу | 08.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 174 | Аралап шығыу | 09.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 10.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Пайдалану | 02.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Пайдалану | 11.10.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Пайдалану | 16.10.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 08.10.2018ж. | 11.10.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 10.10.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 11.10.2018ж. | 08-10.10.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 10.10.2018ж.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымды жұмыс | 13.10.2018ж.
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02.10.2018ж. | 03.10.2018ж.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж. | 04.10.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 04.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 91 | Пайдалану | 10.10.2018ж. | 19.10.2018г.
| Л -10кВ № 1 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Пайдалану | 26.10.2018ж. | 12.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 169 | Аралап шығыу | 16.10.2018ж. | 05.10.2018ж.
| Л-110 кВ № 172 | Аралап шығыу | 18.10.2018ж.
| Л -35 кВ № 92 | Аралап шығыу | 24.10.2018ж. | 01.11.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 01.10.2018ж. | 27.09.-03.10.2018ж.
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 03.10.2018ж. | 02-03.10.2018ж.
| СВ-110кВ | Ағымды жұмыс | 12.10.2018ж. | 16.10.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 16.10.2018ж. | 23.10.2018г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 17.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 103 | Ағымды жұмыс | 08-09.10.2018ж. | 01.11.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жұмыс | 10-11.10.2018ж. | 18-19.10.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 157 | Ағымды жұмыс | 04-05.10.2018ж.
| ОСШ-110кВ | Ағымды жұмыс | 18.10.2018ж.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | Н.А. Оспанов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## октябрь 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Верховой осмотр | 05-07.10.2020. | 17,18.10.2020
| Л-110 кВ № 158 | Верховой осмотр | 12-13.10.2020.
| Л-110 кВ № 155 | Верховой осмотр | 01-02.10.2020. | 02.10.2020.
| Л-110 кВ № 153 | Верховой осмотр | 12-13.10.2020. | 13.10.2020.
| Л-35 кВ № 54 | Эксплуатация | 14-15.10.2020. | 15.10.2020.
| Л-35 кВ № 16 | тек. ремонт | 26-30.10.2020. | 2020-10-26
| Л-35 кВ № 11 | тек. ремонт | 26-29.10.2020. | 08.10.2020.
| Л-35 кВ № 76,72 | Реконструкция пере | 14-25.10.2020. | 2020-10-31
2 | Служба ПС
ПС - 157 "Кус фабрикасы"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | тек. ремонт | 01-09.10.2020. | 02-08.10.2020.
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102,103 | тек. ремонт | 01-09.10.2020. | 02-08.10.2020.
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | тек. ремонт | 01-09.10.2020. | 01-04.10.2020.
ПС - 45 "Мамбет"
| Т-1,2 ТСН-10кВ № 1, 2. | тек. ремонт | 01-15.10.2020. | 14-17 .10.2020.
| 2СШ-35кВ | тек. ремонт | 01-15.10.2020.
| 1,2СШ-35кВ, ТН-10 кВ №1,2. | тек. ремонт | 01-15.10.2020. | 14-16.10.2020.
| В-110, ЛР-35кВ Л-51 | тек. ремонт | 01-15.10.2020. | 16.10.2020.
| В-35, ЛР-35кВ Л- 54 | тек. ремонт | 01-15.10.2020. | 13.10.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнен
| НТМИ-10кВ-1 шт | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнен
| ПС-151 "Уштобе" Т-1-2 | эксплуатация | 20-21.10.2020. | 2020-10-29
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | эксплуатация | 20-21.10.2020. | 2020-10-30
4 | Служба РЗА
| ПС-193 "Тентек" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС - 89 "Алмалы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-17
| ПС-195 "Акши" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 09.10.2020.
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 01-31.10.2020.
| ПС-81 "Коктума" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-08
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-05
| ПС-25 "Койлык" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-29
| ПС-9Т "Бестобе" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-06
| ПС-130 "Шаткал" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 2020-10-16 | ПС-81 Т-1, Т-2.пров.РЗА
| ПС-91 "Айдарлы" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 16.10.2020. | от 09.10.2020
| ПС-178 "Учарал" | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | 09-16.10.2020. | ПС-182 АЧР-1 09.10.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.10.2020.
5 | Служба СГиД
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | тек. ремонт | 01-15.10.2020. | 2020-10-05
| ПС - 45 "Мамбет" | меж. ремонт | 01-15.10.2020. | 2020-10-16
| ПС-91 "Айдарлы" | меж. ремонт | 07-12.10.2020. | 2020-10-16
| ПС- 151 "Уштобе"Т-1 ,Т-2, ПС-9Т "Бастобе" Т-1 | Устр. Дефект | 20-23.10.2020. | 2020-10-30
| ПС-151 "Үштөбе" КЛ-10 кВ плавка гололеда | эксплуатация | 01-31.10.2020. | 01.10.2020.
| Компенсация емкостного тока ПС-181 "Кабанбай" | эксплуатация | 19-20.10.2020 | 2020-10-23
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
на стенде в ЦРО
| Испытания защитных средств в стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.10.2020. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | эксплуатация | 01-30.10.2020. | 2020-10-22
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | эксплуатация | 01-30.10.2020. | 2020-10-15
| Проверка приборов учета 10кВ РП-10кВ 7,8. | эксплуатация | 01-30.10.2020. | 2020-10-10
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Жаркент (АВС-1) | кап. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
| Талдыкорган-Сорозек (АСК-3Р) | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
| Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | тек. ремонт | 01-31.10.2020. | выполнено
8 | Саркандский РЭС
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 24.10.2020. | 2020-10-02
| Л-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 12.10.2020. | 07.10.2020.
| Л-110 кВ № 133 | кап. ремонт | 15.10.2020. | 10.10.2020.
| Л-110 кВ № 100 | Эксплуатация | 21.10.2020. | 15.10.2020.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт | 19.10.2020. | 2020-10-16
| Л -35 кВ № 37 | тек. ремонт | 09.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л -35 кВ № 38 | Эксплуатация | 08.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 26.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л-35 кВ № 22 | Обход | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Обход | 02.10.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Обход | 05.10.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Обход | 06.10.2020. | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 49 | Обход | 07.10.2020. | 02.10.2020.
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 |  |  | 20-21.10.2020. | 09.10.20 Л-110кВ № 133
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19-23.10.2020. | 19-21.10.2020. | опора № 19,87 ф "С"
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82,69 | тек. ремонт | 19-23.10.2020. | 20-21.10.2020. | заменили изолятор
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | тек. ремонт | 19-23.10.2020. | 22.10.2020.
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020. | 06.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020. | 2020-10-08
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 05-09.10.2020. | 07.10.2020. | Л-35 кВ №30
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | тек. ремонт | 05-09.10.2020. | 07.10.2020. | 06.10.2020.
| Л-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 05-07.10.2020. | 2020-10-09 | Л-35 кВ №27
| ВЛ-35 кВ № 19 | тек. ремонт | 12.10.2020. | 15.10.2020. | 05.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Эксплуатация | 08-09.10.2020. | 07.10.2020.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020. | 2020-10-08 | 09.10.20 Л-110кВ № 165
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020. | 2020-10-08 | опора № 10,11,12 ф А,В,"С"
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 06-09.10.2020. | 2020-10-05 | заменили изолятор
| ЛР-35 кВ Л-30 | тек. ремонт | 06-09.10.2020. | 09.10.2020.
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020. | 15.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020. | 14.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020. | 15.10.2020. | ЛЭП-110 кВ №165 09.10.20.
| ЛР-35 кВ Л-30 | Кап.ремонт | 13-16.10.2020. | 14.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 05-06.10.2020. | 01.10.2020
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 07-09.10.2020.
11 | Жаркентский РЭС
| ПС-97 "Алтыуй" |  |  |  | ПС-95 Т-1
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020. | 03,20.08.10.2020. | 04.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020. | 09-11.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.10.2020. | 15.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-65,94 | тек. ремонт | 01-30.10.2020. | 09.10.2020.
|  | тек. ремонт | 01-30.10.2020.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС - 139 "Карашокы" |  |  |  | ПС-146 Л-10кВ №3 габ.35кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-11.10.2020. | 14-15.10.2020. | 2020-10-21
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-11.10.2020. | 14-15.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 09-11.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Эксплуатация | 12.10.2020.
| Л -35 кВ № 95 | Эксплуатация | 14.10.2020. | 24.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Обход | 15.10.2020.
| Л-35 кВ 96 | Обход | 06.10.2020.
| Л -35 кВ № 92 | Обход | 10.10.2020. | 16.10.2020.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ № 2 | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| СВ-110кВ | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 02-04.10.2020.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## казан 2020ж. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 157 | Пайдалану | 05-07.10.2020. | 17,18.10.2020
| Л-110 кВ № 158 | Пайдалану | 12-13.10.2020.
| Л-110 кВ № 155 | Пайдалану | 01-02.10.2020. | 02.10.2020.
| Л-110 кВ № 153 | Пайдалану | 12-13.10.2020. | 13.10.2020.
| Л-35 кВ № 54 | Пайдалану | 14-15.10.2020. | 15.10.2020.
| Л-35 кВ № 16 | Ағымды жұмыс | 26-30.10.2020. | 2020-10-26
| Л-35 кВ № 11 | Ағымды жұмыс | 26-29.10.2020. | 08.10.2020.
| Л-35 кВ № 76,72 | Пайдалану | 14-25.10.2020. | 2020-10-31
2 | ҚС қызметі
ПС - 157 "Кус фабрикасы"
| Т-1,2. ТСН-10кВ № 1,2 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020. | 02-08.10.2020.
| 1 и 2 СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102,103 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020. | 02-08.10.2020.
| 1 и 2 С-10кВ, ТН-10кВ №1,2 | Ағымды жұмыс | 01-09.10.2020. | 01-04.10.2020.
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс
| Т-1,2 ТСН-10кВ № 1, 2. | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 14-17 .10.2020.
| 2СШ-35кВ | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020.
| 1,2СШ-35кВ, ТН-10 кВ №1,2. | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 14-16.10.2020.
| В-110, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 16.10.2020.
| В-35, ЛР-35кВ Л- 53 | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 13.10.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнен
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнен
| ПС- 151 "Уштобе" Т-1-2 | Пайдалану | 20-21.10.2020. | 2020-10-29
| ПС-9 Т "Бастобе" Т-1 | Пайдалану | 22-23.10.2020. | 2020-10-30
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-193 "Тентек" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС - 89 "Алмалы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-17
| ПС-45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 09.10.2020.
| ПС-195 "Акши" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020.
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-08
| ПС-81 "Коктума" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-05
| ПС-157 "Құс фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-29
| ПС-25 "Койлык" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-06
| ПС-9Т "Бестобе" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 2020-10-16 | ПС-81 Т-1, Т-2.пров.РЗА
| ПС-130 "Шаткал" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 16.10.2020. | от 09.10.2020
| ПС-91 "Айдарлы" | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | 09-16.10.2020. | ПС-182 АЧР-1 09.10.2020.
| ПС-178 "Учарал" | Пайдалану | 01-31.10.2020.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.10.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-157 "Қус фабрикасы" | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 2020-10-05
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жұмыс | 01-15.10.2020. | 2020-10-16
| ПС-91 "Айдарлы" | Ағымды жұмыс | 07-12.10.2020. | 2020-10-16
| ПС-151 "Үштөбе" Т-1, Т-2,ПС-9Т "Бастобе" Т-1 | Апатық жөндеу | 20-23.10.2020. | 2020-10-30
| ПС-181 Компенсация тоқты тексеу 35кВ | Пайдалану | 01-31.10.2020. | 01.10.2020.
| ПС-151 "Үштөбе" КЛ-10 кВ көктайғақты еріту | Пайдалану | 19-20.10.2020 | 2020-10-23
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.10.2020. | выполнено
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Пайдалану | 01-30.10.2020. | 2020-10-22
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру ж/н ауыстыру Уйгентас АЭТ-ының | Пайдалану | 01-30.10.2020. | 2020-10-15
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 7,8. | Пайдалану | 01-30.10.2020. | 2020-10-10
7 | АТ қызметі
| Талдықорган-Жаркент (АВС-1) | Күрделі жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
| Талдықорган-Сорозек (АСК-3Р) | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
| Талдықорган-Карабұлак (АВС-1) | Ағымды жұмыс | 01-31.10.2020. | выполнено
8 | Сарқан АЭТ
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 24.10.2020. | 2020-10-02
| Л-110 кВ № 132 | Ағымды жұмыс | 12.10.2020. | 07.10.2020.
| Л-110 кВ № 133 | Күрделі жұмыс | 15.10.2020. | 10.10.2020.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 21.10.2020. | 15.10.2020.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 19.10.2020. | 2020-10-16
| Л -35 кВ № 37 | Ағымды жұмыс | 09.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л -35 кВ № 38 | Пайдалану | 08.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 26.10.2020. |  | перенос на ноябрь
| Л-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 02.10.2020.
| Л-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 05.10.2020.
| Л-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 06.10.2020. | 01.10.2020.
| Л-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 07.10.2020. | 02.10.2020.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020. | 20-21.10.2020. | 09.10.20 Л-110кВ № 133
| ЛР-35кВ Л-35кВ №82 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020. | 19-21.10.2020. | опора № 19,87 ф "С"
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Ағымды жұмыс | 19-23.10.2020. | 20-21.10.2020. | заменили изолятор
| ПС-179 "Изенды" |  |  | 22.10.2020.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020. | 06.10.2020. | Л-35 кВ №30
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020. | 2020-10-08 | 06.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020. | 07.10.2020. | Л-35 кВ №27
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жұмыс | 05-09.10.2020. | 07.10.2020. | 05.10.2020.
| Л-110 кВ № 165 | Ағымды жұмыс | 05-07.10.2020. | 2020-10-09
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жұмыс | 12.10.2020. | 15.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Пайдалану | 08-09.10.2020. | 07.10.2020.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-187 "Шиликты"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020. | 2020-10-08 | 09.10.20 Л-110кВ № 165
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020. | 2020-10-08 | опора № 10,11,12 ф А,В,"С"
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020. | 2020-10-05 | заменили изолятор
| ЛР-35 кВ Л-30 | Ағымды жұмыс | 06-09.10.2020. | 09.10.2020.
ПС-35/10 "Марья"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020. | 15.10.2020.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020. | 14.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020. | 15.10.2020. | ЛЭП-110 кВ №165 09.10.20.
| ЛР-35 кВ Л-30 | Күрделі жұмыс | 13-16.10.2020. | 14.10.2020.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 05-06.10.2020. | 01.10.2020
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 07-09.10.2020.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1,и Т-2, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020. | 03,20.08.10.2020. | ПС-95 Т-1
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020. | 09-11.10.2020. | 04.10.2020.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020. | 15.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-65,94 | Ағымды жұмыс | 01-30.10.2020. | 09.10.2020.
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС - 139 "Карашокы" |  |  |  | ПС-146 Л-10кВ №3 габ.35кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020. | 14-15.10.2020. | 2020-10-21
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020. | 14-15.10.2020.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 09-11.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-136 | Аралап шығыу | 12.10.2020.
| Л -35 кВ № 95 | Пайдалану | 14.10.2020. | 24.10.2020.
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-146 | Пайдалану | 15.10.2020.
| Л-35 кВ 96 | Аралап шығыу | 06.10.2020.
| Л -35 кВ № 92 | Пайдалану | 10.10.2020. | 16.10.2020.
13 | Үштөбе АЭТ
ЦРП-1
| 1-2СШ-10кВ | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 8 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 6 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| Л-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 02-04.10.2020.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## сентябрь 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на сентябрь месяц 2018 г.
01.10.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2043 | тек. ремонт | Согл. граф. KEGOK | 06.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | тек. ремонт | 11-14.09.2018г. | 15.09.2018г
| ВЛ-35 кВ № 11 | кап. ремонт. | 24-28.09.2018г. | 26-28.09.18
| ВЛ-35 кВ № 16 | тек. ремонт | 03-07.09.2018г. | 04-07.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 18-20.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | тек. ремонт | 25-26.09.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 7 | Установка габиона | 21-22.09.2018г. | перенос Х.18г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Установка габиона | 27-28.09.2018г. | 27-28.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 19-21.09.2018г. | 10.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 19.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 102,103 | Обход | 06-07.09.2018г. | каманд. обх. Х.18г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 18.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 20.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 17.09.2018г. | 19.09.2018г
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 27.09.2018г. | 27.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Обход | 19.09.2018г. | 19.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 13.09.2018г. | 13.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 04.09.2018г. | 04.09.2018г.
2 | Служба ПС
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | кап. ремонт. | 17-18.09.2018г. | 12-17.09.2018г.
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | кап. ремонт. | 28-29.09.2018г. | выполнено
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | кап. ремонт. | 12-14.09.2018г. | 10.09.2018г.
| В-35, ЛР-35 Л-55 | тек. ремонт | 13.09.2018г. | выполнено
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | кап. ремонт. | 19.09.2018г. | 12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | кап. ремонт. | 07.09.2018г. | выполнено
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 11.09.2018г. | 03-06.09.2018г.
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | кап. ремонт. | 03-30.09.2018г. | 10.09.2018г.
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | кап. ремонт. | 26.09.2018г. | 10.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | кап. ремонт. | 05.09.2018г. | 03-10.09.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | кап. ремонт. | 06.09.2018г. | 11.09.2018г.
| ПС - 157 "Птицефабрика" | кап. ремонт.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт. | 03-04.09.2018г. | 25-26.09.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 |  | 05.09.2018г.
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 06.09.2018г. | 27.09.2018г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 07-10.09.2018г. | перенос Х.18г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | тек. ремонт | 11-12.09.2018г. | перенос Х.18г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | перенос Х.18г.
| ПС - 154 "Акешки" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.09.2018г. | 18.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 18.09.2018г.
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ЛР-110 Л-152 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 20.09.2018г.
| ПС - 171 "Капал" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 21.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 22.09.2018г.
| ЛР-110кВ Л-151 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 21.09.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 10-21.09.2018г. | выполняется
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | кап. ремонт. | 08-11.09.2018г. | 08-10.09.2018г.
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 1600кВА | кап. ремонт. | 04-06.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ПС - 182 "Бесколь" Т-3 4000кВА | кап. ремонт. | 07.09.2018г. | 07.09.2018г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал", | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ПС-155 "Ауежай", ПС-89 "Алмалы", ПС-193 "Тентек". |  |  | 14-18.09.2018г.
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-95 "Шолақай", | тек. ремонт | 03-28.09.2018г.
| ПС-154 "Ақешкі", ПС-159 "Қарабұлақ", ПС-151 "Үштөбе", |  |  | перенос Х.18г.
| ПС-192 "Сагабүйен", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-171 "Қапал", |  |  | выполнено
| ПС-150 "Орталық, ПС-157 "Құс фабрикасы", ПС-142 "Пиджим", ПС-3 "Лепсы", |  |  | перенос Х.18г.
| 3. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора S-10 МВА | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполняется
(35/10кВ) установленного ПС-193 "Тентек".
| 4. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполняется
ПС-78 "Кызылащы".
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выпонено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполнено
| стенде в ЦРО |  |  | выполнено
| ПС - 157 "Құс фабрикасы" | Меж. ремонт | 03-28.09.2018г. | перенос
| ПС - 171 "Қапал" | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 154 "Ақ ешкі" | Меж. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 159 "Карабұлақ" | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 138 "Қоянкөз" | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 08-10.09.2018г.
| ПС -89 "Алмалы" | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 12.09.2018г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ УйРЭС ПС-78,73,177,176,175. | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Замена приборов учета РП-10кВ № 5 | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | невыполнено
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполнено
7 | Служба СИТ
| 1. Жаркент-Шатрақ-Тұрпан-Талды АРС-64 | тек. ремонт | 05-09.09.2018г. | выполнено
| 2. Жаркент радоистанция (Alinko DR-135) | кап. ремонт. | 05-09.09.2018г. | выполнено
| 3. Жаркентский РЭС ВЧ канала связи | Устр. дефекта | 09-14.09.2018г. | невыполнено
| 4. Үштөбе-Кәлпе АСК-РС | тек. ремонт | 17-21.09.2018г. | выполнено
| 5. Үшарал-Көктұма АСК-1С | тек. ремонт | 24-28.09.2018г. | выполнено
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Обход | 03-28.09.2018г. | 28.09.2018г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 11.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | тек. ремонт | 12.09.2018г. | 14.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | тек. ремонт | 13.09.2018г. | 12.09.2018г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | тек. ремонт | 15.09.2018г. | 14.09.2018г.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 18.09.2018г.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 21-22.09.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.09.2018г. | 21-22.09.2018г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | тек. ремонт | 22.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №132 | Обход | 19.09.2018г. | 04.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №133 | Обход | 20.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | тек. ремонт | 11-12.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | 24-25.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 25.09.2018г. | 07.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 26.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №100 | Обход | 21.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №142 | тек. ремонт | 03-04.09.2018г. | 11.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Обход | 24.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | тек. ремонт | 05-06.09.2018г. | 13.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 07-10.09.2018г. | 15.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (В габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 17-18.09.2018г. | 26.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 27.09.2018г. | 20.09.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.09.2018г. | 03-05.09.2018г. | ПС-178 СШ-110кВ,ШР-110кВ
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.09.2018г. | 07.09.2018г. | ЛР-110 кВ Л-164,165
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 05-06.09.2018г. | 10.10.2018г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | тек. ремонт | 06.09.2018г. | октябрь 2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | октябрь 2018г.
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 11.09.2018г
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | выполнено
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 13.09.2018г
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19-20.09.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 19-26.09.2018г.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 24,25.09.2018г.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | тек. ремонт | 21.09.2018г. | выполнено
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 22.09.2018г. | 26.09.2018г.
| ЛЭП-110кВ №164 | тек. ремонт | 17-19.09.2018г. | октябрь 2018г.
| ЛЭП-110кВ №165 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 19.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | кап. ремонт. | 13-14.09.2018г. | 14.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Эксплуатация | 06.09.2018г. | 04-05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Обход | 20.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 21.09.2018г. | 24.09.2018г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-73 "Лепсинск" |  |  |  | ПС-176 Т-1
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 06.09.2018г. | 13.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 13.09.2018г. | ЛР-35 кВ Л-26
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | 14.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | 09.07.18г.
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | тек. ремонт | 19-21.09.2018г. | 19.09.2018г
| Т-2 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 20.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 10.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 03-05.09.2018г. | октябрь 2018г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 06-07.09.2018г. | октябрь 2018г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 17.09.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 10.09.2018г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 25.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 26.09.2018г. | 24-27.09.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 18.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 25.09.2018г. | 26-28.09.2018г.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 17.09.2018г. | выполняется | В-110кВ №105,ЛР-110кВ
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 10-12.09.2018г. | № 105 25.09.2018г.
| СОВ-110кВ | тек. ремонт | 25.09.2018г. | выполняется
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 26.09.2018г. | выполняется
| ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 18.09.2018г. | выполняется
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 25.09.2018г. | выполняется
| В-110, ОР-110, ЛР-110кВ Л-104 | тек. ремонт | 19-20.09.2018г. | 20,24.09.2018г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 17-19.09.2018г. | выполняется
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 14.09.2018г.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 11-13.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ОСШ-110кВ | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | выполняется
12 | Жаркентский РЭС
| ПС-90 "Жидели" |  |  |  | ВЛ-35 кВ № 65
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 28.09.2018г. | 18.09.2018г. | 13.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 28.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 17.09.2018г. | ВЛ-35 кВ № 94
| ПС-89 "Алмалы" |  |  |  | 19.09.2018г
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 11-12.09.2018г. | 11-12.09.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 13.09.2018г. | 13.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт. | 15.09.2018г. | невыполнено
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 16.09.2018г. | невыполнено
| ЛР-35кВ Л-62 | кап. ремонт. | 18.09.2018г. | 13.09.2018г.
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 20.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 25.09.2018г. | 25.09.2018г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | тек. ремонт | 26.09.2018г. | 21.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 25.09.2018г. | 25-26.09.2018г.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68,ЛР-35кВ Л-66 | тек. ремонт | 19-20.09.2018г. | 21.09.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | тек. ремонт | 03-09.09.2018г. | 10.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 04.09.2018г. | 11-12.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л- 86 | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 13.09.2018г.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | кап. ремонт. | 11.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | кап. ремонт. | 12.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л-92 | кап. ремонт. | 13.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | тек. ремонт | 12.09.2018г. | 07.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 04.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 06.09.2018г. | 14.09.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## Кыркуйек 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
16.09.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2043 | Ағымды жөндеу | KEGOK кестесіне сәйкес 06.09.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 11-14.09.2018ж. | 15.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Күрделі жөндеу | 24-28.09.2018ж. | 26-28.09.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 03-07.09.2018ж. | 04-07.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 18-20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 25-26.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Габион орнау | 21-22.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Габион орнау | 27-28.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Аралап шығыу | 19-21.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 102,103 | Аралап шығыу | 06-07.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Аралап шығыу | 18.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Аралап шығыу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Аралап шығыу | 27.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Аралап шығыу | 13.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 04.09.2018ж. | 04.09.2018ж
2 | ҚС қызметі
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж. | 12-17.09.2018ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 28-29.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Ағымды жөндеу | 13.09.2018ж.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.09.2018ж. | 03-06.09.2018ж.
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 03-30.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 03-10.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 11.09.2018ж.
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-04.09.2018ж. | 25-26.09.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж.
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 27.09.2018ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 07-10.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 11-12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж.
ПС - 154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ЛР-110 Л-152 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 22.09.2018ж.
| ЛР-110кВ Л-151 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 10-21.09.2018ж.
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | Күрделі жөндеу | 08-11.09.2018ж.
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 1600кВА | Күрделі жөндеу | 04-06.09.2018ж.
| ПС - 182 "Бесколь" Т-3 4000кВА | Күрделі жөндеу | 07.09.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-133 "Коктал", ПС-155 "Әуежай", ПС-89 "Алмалы", ПС-193 "Тентек". | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| 2. ПС-95 "Шолақай", ПС-154 "Ақешкі", ПС-159 "Қарабұлақ", ПС-151 "Үштөбе", | Ағымды жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
ПС-192 "Сагабүйен", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-171 "Қапал", ПС-150 "Орталық
ПС-157 "Құс фабрикасы", ПС-142 "Пиджим", ПС-3 "Лепсі",
АЧР және ЧДА, РП-10кВ № 13, 10,11.
| 3. ПС-193 "Тентек" трансформаторындың қорғау релейлік шкафын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
монтажлау S-1,0 МВА (35/10кВ).
| 4. ПС-78 "Қызылашы" трансформаторындың қорғау релейлік шкафын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
монтажлау S-1,0 МВА (35/10кВ).
| 5. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
ПС - 157 "Құс фабрикасы"
ПС - 171 "Қапал"
ПС - 154 "Ақ ешкі"
ПС - 159 "Карабұлақ"
| ПС - 138 "Қоянкөз" | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 08-10.09.2018ж.
| ПС -89 "Алмалы" | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үйгентас АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 03-28.09.2018ж.
ПС-78, 73, 177, 176, 175.
| РП-10кВ № 5 есепке алу аспаптарын тексеру | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
алу.
7 | АТ қызметі
| 1. Жаркент-Шатрақ-Тұрпан-Талды АРС-64 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2018ж.
| 2. Жаркент радоистанциясы (Alinko DR-135) | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2018ж.
| 3. Жаркент АЭЖ ЖЖ байланыс арнасы | Мінін жою | 09-14.09.2018ж.
| 4. Үштөбе-Кәлпе АСК-РС | Ағымды жөндеу | 17-21.09.2018ж.
| 5. Үшарал-Көктұма АСК-1С | Ағымды жөндеу | 24-28.09.2018ж.
| 5. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Аралап шығыу | 03-28.09.2018ж.
Талдыкорған қаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 11.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | Ағымды жөндеу | 12.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жөндеу | 13.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 15.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 21-22.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.09.2018ж. | 21-22.09.2018ж.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 22.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №132 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж. | 04.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №133 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 11-12.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж. | 24-25.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Аралап шығыу | 25.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Аралап шығыу | 26.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №100 | Аралап шығыу | 21.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 03-04.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 24.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 05-06.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 07-10.09.2018ж. | 15.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 5 (В габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 27.09.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03.09.2018ж. | 03-05.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.09.2018ж. | 07.09.2018ж.
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 05-06.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж.
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 11.09.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж.
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 12-13.09.2018г
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19-20.09.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 19-20.09.2018ж.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 24,25.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 21.09.2018ж.
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 22.09.2018ж.
| ЛЭП-110кВ №164 | Ағымды жөндеу | 17-19.09.2018ж.
| ЛЭП-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Күрделі жөндеу | 13-14.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Пайдалану | 06.09.2018ж. | 04-05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 21.09.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 13.09.2018ж | ПС-176 Т-1
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 13.09.2018ж | 03-04.09.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-77 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж. | 14.09.2018ж. | ЛР-35 кВ Л-26
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж. | 14.09.2018ж. | 03-04.09.2018ж.
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жөндеу | 19-21.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| Т-2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жөндеу | 03-05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жөндеу | 06-07.09.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
| ПС-90 "Жиделі" |  |  |  | ВЛ-35 кВ № 94
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 28.09.2018ж. |  | 19.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 28.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 11-12.09.2018ж. | 11-12.09.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 13.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 15.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 16.09.2018ж.
| ЛР-35кВ Л-62 | Күрделі жөндеу | 18.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж. | 25.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж. | 25.09.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 19-20.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 03-09.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 04.09.2018ж. | 11-12.09.2018ж.
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 86 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 11.09.2018ж. | 03-04.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 12.09.2018ж. | 05.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Күрделі жөндеу | 13.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Ағымды жөндеу | 12.09.2018ж. | 07.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шығыу | 04.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 06.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 17.09.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 10.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жөндеу | 25.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 26.09.2018ж. | 25-27.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 18.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 25.09.2018ж. | 26-28.09.2018ж.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж.
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 10-12.09.2018ж.
| СОВ-110кВ | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж.
| ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Ағымды жөндеу | 19-20.09.2018ж. | 20,24.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 17-19.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| ОСШ-110кВ | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## август 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на август месяц 2018 г.
03.09.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 115 | кап. ремонт. | 01-03.08.2018ж. | 01-03.08.2018г. | ВЛ-220кВ № 2033
| ВЛ-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 06-08.08.2018г. | 06-08.08.2018г. | Чистка трассы
| ВЛ-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 13-17.08.2018г. | 09-13.08.2018г | 03.08.2018г
| ВЛ-110 кВ № 155 | тек. ремонт | 27-29.08.2018г. | 20-24.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | тек. ремонт | 09-10.08.2018г. | 09-10.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 9 | тек. ремонт | 01-02.08.2018г. | 01-02.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Эксплуатация | 06-07.08.2018г. | 06-08.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Эксплуатация | 08-09.08.2018г. | 09-10.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 15 | тек. ремонт | 27-29.08.2018г. | 29.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 3 | тек. ремонт | 20,22-24.08.2018г. | 29.08.2018г
| ВЛ-220кВ № 2043 | Обход | 01.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 22-23.08.2018г. | 22.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 11 | Обход | 10.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 31.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 09-10.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 03.08.2018г.
2 | Служба ПС
| ПС - 49 "Каблиса" |  |  |  | ПС-101.1СШ-10кВ,ТН-10
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | кап. ремонт. | 13-14.08.2018г. | 14.08.2018г
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | кап. ремонт. | 16.08.2018г. | 14.08.2018г
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | кап. ремонт. | 15.08.2018г. | 14.08.2018г
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 18-19.08.2018г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | кап. ремонт. | 19.08.2018г. | 19.08.2018г.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | кап. ремонт. | 18.08.2018г. | 18.08.2018г.
| ПС-155"Әуежай" | кап. ремонт.
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт. | 08-09.08.2018г. | 28.08.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, ПГ-Л-103. |  | 16-17.08.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | кап. ремонт. | 10.08.2018г. | 25.08.2018г
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 01-02.08.2018г. | 06-24.08.2018г.
| 1СШ-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 06-07.08.2018г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103,152. | кап. ремонт. | 13-14.08.2018г. | 23-28.08.2018г.
| ПС-168 "Текели" |  |  |  | ПС-73 1СШ-10кВ
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 06-07.08.2018г. | 06-08.08.2018г. | 19.08.2018г.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 08.08.2018г. | 08.08.2018г.
| 1С-35кВ, ЛР-35 Л-12 | тек. ремонт | 07-09.08.2018г. | 07.08.2018г.
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 08-09.08.2018г. | 09-10.08.2018г
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | тек. ремонт | 10.08.2018г. | 09.08.2018г
| 2С-35кВ, ЛР-35 Л-6 | тек. ремонт | 09.08.2018г. | 10.08.2018г
| ПС-150 "Орталык" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10кВ №1 |  | 20-21.08.2018г. | 24.08.2018г
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 23.08.2018г. | 28.08.2018г
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 22.08.2018г. | 23.08.2018г.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | тек. ремонт | 22.08.2018г. | 23.08.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 27-28.08.2018г. | 27.08.2018г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 31.08.2018г. | 27.08.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | тек. ремонт | 29.08.2018г.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | тек. ремонт | 29.08.2018г.
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.08.2018г.
| 2С-35 кВ ,ТН-35 кВ № 2, 2СР-35 кВ,СВ-35 | тек. ремонт | 24.08.2018г.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | тек. ремонт | 27.08.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | тек. ремонт | 22.08.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, СР-10кВ | тек. ремонт | 23.08.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 24 "Шоқар" Т-1 2500кВА | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г. | 09.08.2018г
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 10000кВА | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г. | 02-06.08.2018ж.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-49 "Каблиса", | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г. |  | ПС-151 В-110кВ Л-102
| ПС-133 "Коктал", ПС-155 "Әуежай". |  |  |  | 15.08.2018г
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-132 "Коныролен", | тек. ремонт | 01-31.08.2018г.
ПС-142 "Пиджим", ПС-159 "Карабулак", ПС-3 "Лепсы", ПС-168 "Текели",
ПС-150 "Жагалау", ПС-86 "Шатрақ", РП-10кВ № 11,13.
| 3. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 01-31.08.2018г.
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Ойжайлау".
| 4. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 01-31.08.2018г.
ПС-73 "Ойжайлау" в условиях мастерской ( продолжается).
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.08.2018г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 01-31.08.2018г.
стенде в ЦРО
| ПС - 155 "Әуежай" | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 168 "Текелі" | меж. ремонт | 01-31.08.2018г.
| ПС - 150 "Орталық" | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 159 "Карабұлақ" | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 128 "Коғалы" | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС -24 "Шоқпар" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г. | 10.08.2018г
| ПС - 25 "Қойлық" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| ПС - 49 "Қаблиса" | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
| Оказание технической помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | кап. ремонт. | 01-31.08.2018г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС ПС-178,182,70,79,179,193, | тек. ремонт | 01-31.08.2018г.
197,77,71,84,81.
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.08.2018г.
7 | Служба СИТ
| 1. Текелі ТЭЦ-2 - Шатқал АСК-РС | кап. ремонт. | 06-11.08.2018г.
| 2. Сарыозек- Карашоқы АСТ-РС | кап. ремонт. | 13-17.08.2018г.
| 3. Сарыозек РЭҚ радиостанциясын. | тек. ремонт | 13-17.08.2018г. | 17.08.2018г
| 4. Когалы-Терсаккан АСТ-РС | тек. ремонт | 20-24.08.2018г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Обход | 01-31.08.2018г.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-3 "Лепсы" |  |  |  | ПС-22.Т-2,СШ-35кВ,
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 06-11.08.2018г. | 23.08.2018г. | ЛР-35кВ №34,45
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, | кап. ремонт. | 13-17.08.2018г. | 23.08.2018г. | СШ-10кВ,ТН-10 №1,
| 1,2СШ-110 кВ, СВ-110, ЛР-110 кВ №142,158 |  | 13-17.08.2018г. | 24.08.2018г | 03.08.2018г
| 1СШ-35 кВ, ТН-35 кВ №1, В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л- 35 № 41 | тек. ремонт | 20-24.08.2018г. | 22-24.08.2018г. | ПС-173.Т-1,2, СВ-35кВ,
| ПС-186 "Коктерек" | тек. ремонт |  |  | 1,2СШ-10,СВ-10,ТН-10
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,Т-2 ТСН-10 №2 | тек. ремонт | 08-09.08.2018г. | 26.08.2018г. | 2СШ-35кВ,ТН-35кВ,№2
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 26.08.2018г. | В-35 кВ, ЛР-35, №34,35
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | тек. ремонт | 10.08.2018г. | 27.08.2018ж. | 03.08.2018г
| 1СШ-35 кВ,ТН-35 кВ, ЛР-35кВ Л-30, В-35 Л-30 | тек. ремонт | 01-02.08.2018г. | 27-28.08.2018ж.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ №142. | тек. ремонт | 06-07.08.2018г. | 26,08.2018г
ПС-184 "Екиаша"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.08.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.08.2018г.
| 1СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 31 | тек. ремонт | 22.08.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22.08.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 27-28.08.2018г.
| 2СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 33 | тек. ремонт | 31.08.2018г.
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 08-09.08.2018г. | 09.08.2018г
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 08.08.2018г
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | тек. ремонт | 10.08.2018г. | 09.08.2018г
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-02.08.2018г. | 07-08.08.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 06-07.08.2018г. | 08.08.2018г
| 1С-110кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | тек. ремонт | 13-14.08.2018г. | 10.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 45 | кап. ремонт. | 15-17.08.2018г. | 25.08.2018г
| ВЛ-110 кВ №163 | тек. ремонт | 06-07.08.2018г. | 29.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 34 | тек. ремонт | 08-09.08.2018г. | 09.08.2018г
|  | тек. ремонт | 20.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | тек. ремонт | 21-22.08.2018г. | 10.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 37 | тек. ремонт | 22.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | тек. ремонт | 27-29.08.2018г. | 07-08.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ №142 | Обход | 01.08.2018г. | 20.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 10.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 5 | Обход | 14.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 13.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 4 | Обход | 02.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 03.08.2018г. | 15.08.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 178 "Ушарал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.08.2018г. | 14.08.2018г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.08.2018г. | 17.08.2018г
| 1СШ-35, 1СР-35, ТН-35 кВ. В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 80 | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 09-23.08.2018г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 20.08.2018г. | 13.08.2018г
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СР-10кВ № 2. | тек. ремонт | 22-23.08.2018г. | 20.08.2018г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ,В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 17 | тек. ремонт | 27-28.08.2018г. | 15-23.08.2018г
| СШ-110кВ,СР-110кВ,ШР-110кВ, ЛР-110кВ Л-164, ЛР-110кВ Л-165 | тек. ремонт | 29,31.08.2018г.
ПС-197 "Аэродром"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 06.08.2018г. | 06.08.2018ж.
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 07.08.2018г.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | тек. ремонт | 08.08.2018г. | 10.08.2018г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.08.2018г. | 08.08.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10.08.2018г. | 06.08.2018г.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | тек. ремонт | 11.08.2018г. | 10.08.2018г
| ВЛ-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 13-15.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | тек. ремонт | 20-24.08.2018г. | 13-17.08.2018г | ВЛ-35 кВ № 66
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 09.08.2018г. |  | 07-08.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 02.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 03.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Эксплуатация | 06-07.08.2018г. | 08.08.2018г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | кап. ремонт. | 18-19.08.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | кап. ремонт. | 17.08.2018г. | 25.08.2018г
| ЛР-35 кВ Л-26 | кап. ремонт. | 19.08.2018г.
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.08.2018г. | 15-16.08.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.08.2018г. | 15.08.2018г..
| СВ-35 кВ, 1СР-35 кВ Л-74,ЛР-35 кВ №28 | тек. ремонт | 22.08.2018г. | 16-17.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | тек. ремонт | 14-15.08.2018г. | 24.08.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 25.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 30 | кап. ремонт. | 21-24.08.2018г. | 13-17.08.2018г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 01-03.08.2018г. | 03-10.08.2018г. | ПС-16 2СШ-110кВ,
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 01-03.08.2018г. |  | ЛР-110кВ Л-116
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | тек. ремонт | 13.08.2018г. | 13.08.2018г. | 02-07.08.2018г.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | тек. ремонт | 07.08.2018г. | 13.08.2018г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 13.08.2018г.
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 08-10.08.2018г. |  | ПС-151 В-110кВ Л-116
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 15.08.2018г. |  | 17.08.2018г.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | тек. ремонт | 13.08.2018г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 14.08.2018г.
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 22-23.08.2018г. | 17.08.2018г
12 | Жаркентский РЭС
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.08.2018г. | 03.08.2018г.
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 23.08.2018г. | 10.08.2018г.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | тек. ремонт | 22.08.2018г. | 06-09.08.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.08.2018г. | 02.08.2018г.
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 16-17.08.2018г. | 06-07,10.08.2018г.
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 21-24.08.2018г. | 08.09.08.2018г.
ПС-97 "Алтыүй"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.08.2018г. | 15-16.08.2018г. | ПС-86 ТН-10кВ №1
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.08.2018г. |  | тек.рем.28.08.2018г.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 14-15.08.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16-17.08.2018г.
| 2 С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 20.08.2018г.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 94 | тек. ремонт | 22-23.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 65 | кап. ремонт. | 27-28.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 61 | тек. ремонт | 29,31.08.2018г. | 16.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Обход | 14-15.08.2018г. | 07-08.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 93 | Обход | 16-17.08.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.08.2018г. | 13-14.08.2018г | ВЛ-35 кВ № 92
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | тек. ремонт | 23.08.2018г. | 15.08.2018г. | 27.08.2018г.
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.08.2018г. | 27.08.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | тек. ремонт | 11-12.08.2018г. | 28.08.2018г.
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | тек. ремонт | 15.08.2018г.
ПС - 202 "Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Обход | 08.08.2018г. | 09.08.2018г
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 13.08.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 16.08.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-136 | Обход | 22.08.2018г. | 20.08.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 1 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Обход | 29.08.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## тамыз 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 115 | Күрделі жөндеу | 01-03.08.2018ж. | 01-03.08.2018ж. | ВЛ-220кВ № 2033
| ВЛ-110 кВ № 116 | Ағымды жөндеу | 06-08.08.2018ж. | 06-08.08.2018ж. | Трассаны тазалау
| ВЛ-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 13-17.08.2018ж. | 09-10.08.2018ж | 03.08.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 27-29.08.2018ж. | 20-24.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 09-10.08.2018ж. | 09-10.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 01-02.08.2018ж. | 01-02.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Пайдалану | 06-07.08.2018ж. | 06-08.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Пайдалану | 08-09.08.2018ж. | 09-10.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 27-29.08.2018ж. | 29.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 20,22-24.08.2018ж. | 29.08.2018ж
| ВЛ-220кВ № 2043 | Аралап шығыу | 01.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Аралап шығыу | 22-23.08.2018ж. | 22.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 11 | Аралап шығыу | 10.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 31.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 09-10.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Аралап шығыу | 03.08.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС - 49 "Каблиса"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 13-14.08.2018ж.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 16.08.2018ж.
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | Күрделі жөндеу | 15.08.2018ж.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2018ж.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Күрделі жөндеу | 19.08.2018ж.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | Күрделі жөндеу | 18.08.2018ж.
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 08-09.08.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, ПГ-Л-103. | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Күрделі жөндеу | 10.08.2018ж. | 25.08.2018ж
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 01-02.08.2018ж. | 06-24.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 06-07.08.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103,152. | Күрделі жөндеу | 13-14.08.2018ж. | 23-24.08.2018ж.
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2018ж.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08.08.2018ж.
| 1С-35кВ, ЛР-35 Л-12 | Ағымды жөндеу | 07-09.08.2018ж. | 07.08.2018ж.
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 08-09.08.2018ж.
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Ағымды жөндеу | 10.08.2018ж.
| 2С-35кВ, ЛР-35 Л-6 | Ағымды жөндеу | 09.08.2018ж.
ПС-150 "Орталык"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-21.08.2018ж. | 24.08.2018ж.
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж. | 23.08.2018ж.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж. | 23.08.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 27-28.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 31.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | Ағымды жөндеу | 29.08.2018ж.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | Ағымды жөндеу | 29.08.2018ж.
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-21.08.2018ж.
| 2С-35 кВ ,ТН-35 кВ № 2, 2СР-35 кВ,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 24.08.2018ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 27.08.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 24 "Шоқар" Т-1 2500кВА | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 25 "Койлык" Т-1 10000кВА | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж. | 02-06.08.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-133 "Коктал", ПС-49 "Каблиса", ПС-155 "Әуежай". | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж. |  | ПС-151 В-110кВ Л-102
| 2. ПС-142 "Пиджим", ПС-159 "Карабулак", ПС-3 "Лепсы", ПС-168 "Текели", | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2018ж. |  | 15.08.2018ж
ПС-150 "Жагалау", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-86 "Шатрақ", РП-10кВ № 11,13.
| 3. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Ойжайлау"-ға.
| 4. ПС-73 "Ойжайлау" шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын).
| 5. ПС-193 "Тентек" трансформаторындың қорғау релейлік шкафын | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
монтажлау S-1,0 МВА (35/10кВ).
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 155 "Әуежай" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 168 "Текелі" | Арасында жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 150 "Орталық" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 159 "Карабұлақ" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 128 "Коғалы" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС -24 "Шоқпар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 25 "Қойлық" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| ПС - 49 "Қаблиса" | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| Техникалық көмек көрсету Текелі АЭТ-ының КТП және ТП-сын сынау. | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Алакөл АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2018ж.
ПС-178,182,70,79,179,193,197,77,71,84,81.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-31.08.2018ж.
алу.
7 | АТ қызметі
| 1. Текелі ТЭЦ-2 - Шатқал АСК-РС | Күрделі жөндеу | 06-11.08.2018ж.
| 2. Сарыозек- Карашоқы АСТ-РС | Күрделі жөндеу | 13-17.08.2018ж.
| 3. Сарыозек РЭҚ радиостанциясын. | Ағымды жөндеу | 13-17.08.2018ж.
| 4. Когалы-Терсаккан АСТ-РС | Ағымды жөндеу | 20-24.08.2018ж.
| 5. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Аралап шығыу | 01-31.08.2018ж.
Талдыкорған қаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-3 "Лепсы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-11.08.2018ж. | 23.08.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 13-17.08.2018ж. | 23.08.2018ж.
| 1,2СШ-110 кВ, СВ-110, ЛР-110 кВ №142,158 | Ағымды жөндеу | 13-17.08.2018ж. | 24.08.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35 кВ №1, В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л- 35 № 41 | Ағымды жөндеу | 20-24.08.2018ж. | 22-24.08.2018ж.
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,Т-2 ТСН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 08-09.08.2018ж. | 26.08.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж. | 26.08.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жөндеу | 10.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35 кВ, ЛР-35кВ Л-30, В-35 Л-30 | Ағымды жөндеу | 01-02.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ №142. | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2018ж. | 26.08.2018ж.
ПС-184 "Екиаша"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-21.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж.
| 1СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 27-28.08.2018ж.
| 2СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 31.08.2018ж.
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 08-09.08.2018ж. | 09.08.2018ж
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж. | 08.08.2018ж
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 10.08.2018ж. | 09.08.2018ж
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-02.08.2018ж. | 07-08.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2018ж. | 08.08.2018ж
| 1С-110кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Ағымды жөндеу | 13-14.08.2018ж. | 10.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 45 | Күрделі жөндеу | 15-17.08.2018ж. | 25.08.2018ж
| ВЛ-110 кВ №163 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2018ж. | 29.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 08-09.08.2018ж. | 22-23.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Ағымды жөндеу | 20.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Ағымды жөндеу | 21-22.08.2018ж. | 10.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 27-29.08.2018ж. | 07-08.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №142 | Аралап шығыу | 01.08.2018ж. | 20.08.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 10.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 5 | Аралап шығыу | 14.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 13.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 4 | Аралап шығыу | 02.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Аралап шығыу | 03.08.2018ж. | 15.08.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 178 "Ушарал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-14.08.2018ж. | 14.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.08.2018ж.
| 1СШ-35, 1СР-35, ТН-35 кВ. В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж. | 09-23.08.2018г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20.08.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СР-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 22-23.08.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ,В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 27-28.08.2018ж. | 15-23.08.2018г
| СШ-110кВ,СР-110кВ,ШР-110кВ, ЛР-110кВ Л-164, ЛР-110кВ Л-165 | Ағымды жөндеу | 29,31.08.2018ж.
ПС-197 "Аэродром"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 06.08.2018ж. | 06.08.2018ж.
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 07.08.2018ж.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | Ағымды жөндеу | 08.08.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 09.08.2018ж. | 06.08.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10.08.2018ж.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 11.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Ағымды жөндеу | 13-15.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 20-24.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 09.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 02.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Аралап шығыу | 03.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Пайдалану | 06-07.08.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 18-19.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Күрделі жөндеу | 17.08.2018ж. | 25.08.2018ж
| ЛР-35 кВ Л-26 | Күрделі жөндеу | 19.08.2018ж.
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25.08.2018ж. | 15.08.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж. | 15.08.2018ж.
| СВ-35 кВ, 1СР-35 кВ Л-74,ЛР-35 кВ №28 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж. | 16-17.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 14-15.08.2018ж. | 24.08.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж. | 25.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 30 | Күрделі жөндеу | 21-24.08.2018ж. | 13-17.08.2018ж
11 | Жаркент АЭТ
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25.08.2018ж. | 03.08.2018ж.
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | Ағымды жөндеу | 22.08.2018ж. | 06-07.08.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-15.08.2018ж. | 02.08.2018ж.
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж. | 06-07.08.2018ж.
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | Ағымды жөндеу | 21-24.08.2018ж.
ПС-97 "Алыүй"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.08.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-14.08.2018ж.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 65 | Ағымды жөндеу | 14-15.08.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-17.08.2018ж.
| 2 С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20.08.2018ж.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 94 | Ағымды жөндеу | 22-23.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 65 | Күрделі жөндеу | 27-28.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Ағымды жөндеу | 29,31.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Аралап шығыу | 14-15.08.2018ж. | 07-08.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 93 | Аралап шығыу | 16-17.08.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-21.08.2018ж. | 14.08.2018ж. | ВЛ-35 кВ № 92
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 23.08.2018ж. | 15.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.08.2018ж. | 27.08.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 11-12.08.2018ж.
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | Ағымды жөндеу | 15.08.2018ж.
ПС - 202 "Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Ағымды жөндеу | 08.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Аралап шығыу | 13.08.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Аралап шығыу | 16.08.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 (в габаритах 35 кВ) от ПС-136 | Аралап шығыу | 22.08.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 1 (в габаритах 35 кВ) от ПС-135 | Аралап шығыу | 29.08.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 01-03.08.2018ж. | 01-07.08.2018ж. | ПС-16 2СШ-110кВ,
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | Ағымды жөндеу | 01-03.08.2018ж. |  | ЛР-110кВ Л-116
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | Ағымды жөндеу | 13.08.2018ж. |  | 02-07.08.2018ж.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | Ағымды жөндеу | 07.08.2018ж.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 13.08.2018ж.
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 08-10.08.2018ж.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 15.08.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 13.08.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 14.08.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 22-23.08.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## июль 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июль месяц 2018 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2033,2043 | кап. ремонт. | 05,30,31.2018г. | 05.07.2018г | Согл.граф.KEGOK
| ВЛ-110 кВ № 155 | кап. ремонт. | 09-13.07.2018г. | 30-31.07.2018г
| ВЛ-110 кВ № 156 | кап. ремонт. | 23-27.07.2018г. | 09-13.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 16-20.07.2018г. | 23-27.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | тек. ремонт |  | выпол. в июне
| ВЛ-35 кВ № 55 | тек. ремонт | 02-05.07.2018г. | 02-05.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Эксплуатация | 23-27.07.2018г. | 16-20.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 30-31.07.2018г. | невыполнено
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 16.07.2018г. | 24-27.07.2018г
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 17-18.07.2018г. | 24-27.07.2018г
| ВЛ-110 кВ № 9 | Обход | 02.07.2018г. | 02.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 03.07.2018г. | 03.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 02.07.2018г. | 03.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 04.07.2018г. | 04.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 19.07.2018г. | 24-27.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 3 | Обход | 25-27.07.2018г. | 30-31.07.2018г.
2 | Служба ПС
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 09-10.07.2018г. | перенос август
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | кап. ремонт. | 12.07.2018г. | перенос август
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | кап. ремонт. | 11.07.2018г. | перенос август
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 02-03.07.2018г. | 30.07.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | кап. ремонт. | 05.07.2018г. | перенос август
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | кап. ремонт. | 04.07.2018г. | перенос август
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | кап. ремонт. | 10.07.2018г. | перенос август
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | кап. ремонт. | 02.07.2018г. | перенос август
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | 25.07.2018г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 19.07.2018г. | 26.07.2018г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | кап. ремонт. | 17.07.2018г. | 24.07.2018г.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | кап. ремонт. | 18.07.2018г. | 23.07.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 20,23.07.2018г. | 03-18.07.2018г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 09-10.07.2018г. | 16.07.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | кап. ремонт. | 23.07.2018г. | 17-18.07.2018г
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | кап. ремонт. | 24.07.2018г. | 13.07.2018г.
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | тек. ремонт | 10.07.2018г. | 12.07.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 |  | 11-12.07.2018г. | 10-11.07.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 13.07.2018г. | 11.07.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 10.07.2018г.
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 12.07.2018г.
| ПС - 130 "Шатқал" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | с.20.07.2018г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 18.07.2018г.
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ |  | 17.07.2018г. | 21.07.2018г.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | тек. ремонт | 18-19.07.2018г. | 19-20.07.2018г
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.07.2018г. | 20.07.2018г
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | тек. ремонт | 19.07.2018г. | 18.07.2018г.
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | тек. ремонт | 20.07.2018г. | 16-17.07.2018г.
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | тек. ремонт | 21.07.2018г. | 18.07.2018г.
| ЛР-110 №169 Т-1 | тек. ремонт | 20.07.2018г. | 23.07.2018г.
| ЛР-110 №169 Т-2 | тек. ремонт | 21.07.2018г. | с.23.07.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выполнено
| НТМИ-10кВ 1шт. | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выполнено
| ПС - 95 "Шолақай" Т-1 4000кВА | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 25.07.2018г.
| ПС - 173 "Ақсу" Т-1,Т-2 1600кВА | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 12-14.07.2018г
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-101 "Жағалау", | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 23-28.07.2018г.
ПС-133 "Коктал", ПС-131 "Басши", ПС-155 "Әуежай"
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-81 "Коктұма", | тек. ремонт | 02-31.07.2018г. | 26.07.2018г
ПС-135 "Жоламан", ПС-9 "Бастөбе", ПС-117 "Арасан", ПС-130 "Шатқал",
ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-86 "Алмалы", РП-10кВ № 13.
| 3. Завершить работы по капитальному ремонту устройства РЗА тр-ра | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 01-06.07.2018г
Т-2 мощностью S-16 МВА на ПС-178 "Үшарал".
| 4. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 02-31.07.2018г.
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Ойжайлау".
| 5. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 02-31.07.2018г.
ПС-73 "Ойжайлау" в условиях мастерской ( продолжается).
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.07.2018г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 02-31.07.2018г. | выполнено
стенде в ЦРО
| ПС - 155 "Әуежай" | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | перенос август
| ПС - 130 "Шаткал" | тек. ремонт | 02-31.07.2018г. | 16-22.07.2018г
| ПС - 117 "Арасан" | тек. ремонт | 02-31.07.2018г. | 09.07.2018г.
| ПС -141 "Талды" | меж. ремонт | 02-31.07.2018г. | 02-05.07.2018г.
| ПС - 132 "Коңырөлең" | меж. ремонт | 02-31.07.2018г. | 23-27.07.2018г.
| ПС - 131 "Басши" | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 23-27.07.2018г.
| ПС - 173 "Ақсу" Т-1, Т-2 | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 09.07.2018г.
| ПС - 95 "Шолақай" Т-1 | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 18-20.07.2018г
| ПС - 101 "Жағалау" | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | выролнено
| Оказание технической помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | перенос август
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС ПС-132,133,134,141,142,86, | тек. ремонт | 02-31.07.2018г.
87,89,90,91,95,97.
| Проверка приборов учета 10кВ УшРЭС ПС-151,4,5,8,9,7. | Эксплуатация | 02-31.07.2018г.
7 | Служба СИТ
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС | кап. ремонт. | 02-31.07.2018г. | перенос сентябрь
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | тек. ремонт | 02-31.07.2018г. | перенос на август
8 | Саркандский РЭС
ПС-24 "Шоқпар"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | кап. ремонт. | 13.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 2С-35кВ, 2СР-35, В-35кВ Л-77, ЛР-35 Л-77 | кап. ремонт. | 14-15.07.2018г. | 13.07.2018г.
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2018г. | 25.07.2018г
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2018г. | 25.07.2018г
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-22, Л-23.) | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 26.07.2018г
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-100. | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 25.07.2018г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.07.2018г. | 25.07.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.07.2018г. | 26.07.2018г.
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-88. | тек. ремонт | 10.07.2018г. | 24.27.07.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163. | тек. ремонт | 10.07.2018г. | 24.27.07.2018г.
ПС - 2Т "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.07.2018г. | перенос сентябрь
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.07.2018г. | перенос сентябрь
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | тек. ремонт | 17.07.2018г. | перенос сентябрь
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | тек. ремонт | 17.07.2018г. | перенос сентябрь
| ПС - 27 "М. Тулебаева" |  |  |  | ВЛ-35 кВ № 47,36
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.07.2018г. | перенос сентябрь | 12.07.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.07.2018г. | перенос сентябрь | 25.07.2018г
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | перенос сентябрь | Л-35кВ№41
| ВЛ-35 кВ № 22 | тек. ремонт | 17.07.2018г. | 16-17.07.2018г. | тек. ремонт
| ВЛ-35 кВ № 35 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | 18.07.2018г. | 26.07.2018г. Л-10кВ №4
| ВЛ-35 кВ № 36 | кап. ремонт. | 24.07.2018г. | 20.07.2018г. | Эксплуатация
| ВЛ-35 кВ № 49 | тек. ремонт | 24.07.2018г. | 30-31.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 34 | Обход | 16-17.07.2018г. | 12.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 01.07.2018г. | 13.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ №163 | Обход | 10.07.2018г. | 09.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 16-17.07.2018г. | 11.07.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.07.2018г. | 23.07.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.07.2018г. | 25.07.2018г
| ЛР-35кВ Л-17 | тек. ремонт | 13.07.2018г. | 26.07.2018г
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.07.2018г. | 09.07.2018г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24.07.2018г. | 12.07.2018г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | тек. ремонт | 25.07.2018г. | 11-13.07.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 26.07.2018г. | 10.07.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 27.07.2018г. | 12.07.2018г.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | тек. ремонт | 28.07.2018г. | 11-14.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | тек. ремонт | 09-15.07.2018г. | 11-12.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | 23-26.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 06.07.2018г. | 20.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ №75 | Обход | 03.07.2018г. | невыполнено
| ВЛ-110кВ № 165 | Обход | 02.07.2018г. | 23.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 04.07.2018г. | невыполнено
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-181"Кабанбай" |  |  |  | ПС-184.В-35 кВ №33,
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.07.2018г. | 03.07.2018г. | ЛР-35, №33,2СШ-35
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | тек. ремонт | 15.07.2018г. | 18.07.2018г. | Т-2. 19.07.2018г
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | тек. ремонт | 16.07.2018г. | 19.07.2018г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | тек. ремонт | 17.07.2018г. | невыполнено
| ПС-175 "Ушбулак" |  |  |  | ПС-181. 1СШ-110 кВ
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 14.07.2018г. | 12.07.2018г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | тек. ремонт | 23.07.2018г. | 14.07.2018г. | ПС-9. 1СШ-110 кВ,
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | тек. ремонт | 16.07.2018г. | 13.07.2018г. | 1СР-110. 12.07.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | тек. ремонт | 17-18.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 19.07.2018г. | 15.07.2018г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | тек. ремонт | 19-20.07.2018г. | 16.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 161 | тек. ремонт | 23-26.07.2018г. | невыполнено
| ВЛ-35 кВ № 77 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | 10-13.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 05-06.07.2018г. | 05-09.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 74 | тек. ремонт | 17-18.07.2018г. | 17.07.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 76 | тек. ремонт | 19-20.07.2018г. | 20-21.07.2018г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 19-20.07.2018г. | 23-24.07.2018г
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 21.07.2018г. | 27.07.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 21.07.2018г. | 26.07.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт. | 25-26.07.2018г. | выполняется
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 28.07.2018г. | выполняется
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | кап. ремонт. | 27.07.2018г. | выполняется
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.07.2018г. | 12.07.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 11.07.2018г. | 13.07.2018г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 13.07.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16-17.07.2018г. | 16-18.07.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 18.07.2018г. | 19.23.07.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | тек. ремонт | 19-20.07.2018г. | 18.07.2018г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС-141 "Талды"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | меж. ремонт | 02.07.2018г. | 03-04.07.2018г | ПС-133 1СШ-110кВ
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | меж. ремонт | 05.07.2018г. | 04.07.2018г | 05.07.2018г
| ЛР-35 кВ Л-66 | меж. ремонт | 04.07.2018г. | 04.07.2018г | ПС-95 ЛР-35кВ Л-94,
| ПС-132 "Коныролен" | меж. ремонт |  |  | 1СШ-35кВ 18.07.18г
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | меж. ремонт | 24-25.07.2018г. | 25.07.2018г | ПС-95 ЛР-35кВ Л-64
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | меж. ремонт | 26.07.2018г. | 26.07.2018г | 2СШ-35кВ 23.07.18г
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | меж. ремонт | 27.07.2018г. | невыполнено | 1,2СШ-10кВ,ТН-10№1,2.
| ПС-86 "Шатрак" | тек. ремонт |  |  | 27.07.2018г
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 09.07.2018г. | Перенос сентябрь
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 18.07.2018г. | Перенос сентябрь
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | тек. ремонт | 12-13.07.2018г. | Перенос сентябрь
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 11.07.2018г. | Перенос сентябрь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 18.07.2018г. | Перенос сентябрь
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 |  | 12-13.07.2018г. | Перенос сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 99 | тек. ремонт | 02-07.07.2018г. | 11-12.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 130 | тек. ремонт | 16-19.07.2018г. | 17-20.07.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-131 "Басши "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23-24.07.2018г. | 23-24.07.2018г. | ПС-138 Т-1
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.07.2018г. | 25.07.2018г | 30-01.07.2018г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | тек. ремонт | 26.07.2018г. | 26.07.2018г
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 26.07.2018г. | 26.07.2018г
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 09-10.07.2018г. | 09-10.07.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.07.2018г. | 20.07.2018г
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11.07.2018г. | 11.07.2018г.
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2018г. | 12.07.2018г.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 13.07.2018г. | 13.07.2018г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | тек. ремонт | 10-12.07.2018г. | 10-12.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | тек. ремонт | 18.07.2018г. | Перенос сентябрь
| ВЛ-110 кВ № 149 | тек. ремонт | 10.07.2018г. | 10.07.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 150 | тек. ремонт | 13.07.2018г. | 31.07.2018г
| ВЛ-35 кВ № 97 | тек. ремонт | 24.07.2018г. | 03.07.2018г
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## шілде 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2033,2043 | Ағымды жөндеу | 05,30,31.2018ж. | 05.07.2018ж | KEGOK кестесіне сәйкес
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 09-13.07.2018ж. | 30-31.07.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 23-27.07.2018ж. | 09-13.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 16-20.07.2018ж. | с.23-27.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Ағымды жөндеу |  |  | маусым айында орынд.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 02-05.07.2018ж. | 02-05.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Күрделі жөндеу | 23-27.07.2018ж. | 16-20.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Аралап шығыу | 30-31.07.2018ж. | орындалмады
| ВЛ-110 кВ № 115 | Аралап шығыу | 16.07.2018ж. | 24-27.07.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 116 | Аралап шығыу | 17-18.07.2018ж. | 24-27.07.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 9 | Аралап шығыу | 02.07.2018ж. | 02.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 13 | Аралап шығыу | 03.07.2018ж. | 03.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 15 | Аралап шығыу | 02.07.2018ж. | 03.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 04.07.2018ж. | 04.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 52 | Аралап шығыу | 19.07.2018ж. | 24-27.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 3 | Аралап шығыу | 25-27.07.2018ж. | 30-31.07.2018ж
2 | ҚС қызметі
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 12.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Күрделі жөндеу | 11.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 02-03.07.2018ж. | 30.07.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 05.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 04.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 10.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 02.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 25.07.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 19.07.2018ж. | 26.07.2018ж
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Күрделі жөндеу | 17.07.2018ж. | 24.07.2018ж
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Күрделі жөндеу | 18.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 20,23.07.2018ж. | 03-18.07.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 09-10.07.2018ж. | 16.07.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 23.07.2018ж. | 17-18.07.2018ж.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 24.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Ағымды жөндеу | 10.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2018ж. | 10-11.07.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 13.07.2018ж. | 11.07.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| СВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
ПС - 130 Шатқал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 20.07.2018ж.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.07.2018ж.
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 17.07.2018ж. | 21.07.2018ж.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-19.07.2018ж. | 19-20.07.2018ж
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2018ж. | 20.07.2018ж
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | Ағымды жөндеу | 19.07.2018ж. | 18.07.2018ж.
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Ағымды жөндеу | 20.07.2018ж. | 16-17.07.2018ж.
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | Ағымды жөндеу | 21.07.2018ж. | 18.07.2018ж.
| ЛР-110 №169 Т-1 | Ағымды жөндеу | 20.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
| ЛР-110 №169 Т-2 | Ағымды жөндеу | 21.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
| ПС - 95 "Шолақай" Т-1 4000кВА | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 17-18.07.2018ж
| ПС - 173 "Ақсу" Т-1,Т-2 1600кВА | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 12-14.07.2018ж
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-101 "Жағалау", ПС-133 "Коктал", ПС-131 "Басши", ПС-155 "Әуежай". | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 23-28.07.2018ж
| 2. ПС-81 "Коктұма", ПС-135 "Жоламан", ПС-9 "Бастөбе", ПС-117 "Арасан", | Ағымды жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 26.07.2018ж
ПС-130 "Шатқал", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-86 "Шатқал", РП-10кВ № 13.
| 3. ПС-178 "Үшарал" Т-2 16000 КВА күрделі жұмыстары РҚА | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 01-06.07.2018ж
қүрылғыларын аяқтау.
| 4. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 02-31.07.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Ойжайлау"-ға.
| 5. ПС-73 "Ойжайлау" шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 02-31.07.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын).
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 155 "Әуежай" | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| ПС - 130 "Шаткал" | Ағымды жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 16-22.07.2018ж
| ПС - 117 "Арасан" | Ағымды жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 09.07.2018ж.
| ПС -141 "Талды" | Арасында жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 02-05.07.2018ж.
| ПС - 132 "Коңырөлең" | Арасында жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 23-27.07.2018ж
| ПС - 131 "Басши" | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 23-27.07.2018ж
| ПС - 173 "Ақсу" Т-1, Т-2 | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | 09.07.2018ж.
| ПС - 95 "Шолақай" Т-1 | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
| ПС - 101 "Жағалау" | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж.
| Техникалық көмек көрсету Текелі АЭТ-ының КТП және ТП-сын сынау. | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 02-31.07.2018ж. | Жасалды
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Жаркент АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 02-31.07.2018ж.
| ПС-132,133,134,141,142,86,87,89,90,91,95,97. |  | 2018-07-25
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Пайдалану | 02-31.07.2018ж.
ПС-151,4,5,8,9,7.
7 | АТ қызметі
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С | Күрделі жөндеу | 23-27.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС | Күрделі жөндеу | 09-14.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | Ағымды жөндеу | 16-20.07.2018ж. | Тамыз айына аусты
8 | Сарқан АЭТ
ПС-24 "Шоқпар"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | кап. ремонт. | 13.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35, В-35кВ Л-77, ЛР-35 Л-77 | кап. ремонт. | 14-15.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-22, Л-23.) | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 26.07.2018ж
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-100. | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 09.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 09.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-88. | Ағымды жөндеу | 10.07.2018ж. | 24-27.07.2018ж
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163. | Ағымды жөндеу | 10.07.2018ж. | 24-27.07.2018ж
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 17.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты | 25.07.2018ж Л-35кВ№41
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты | Ағымды жөндеу
| ВЛ-35 кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 17.07.2018ж. | 16-17.07.2018ж. | 26.07.2018ж Л-10кВ №4
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 16.07.2018ж. | Пайдалану
| ВЛ-35 кВ № 36 | Күрделі жөндеу | 24.07.2018ж. | 20.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 24.07.2018ж. | 30-31.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 34 | Күрделі жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Аралап шығыу | 01.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №163 | Аралап шығыу | 10.07.2018ж. | 09.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 16-17.07.2018ж. | 11.07.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-12.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 13.07.2018ж. | 26.07.2018ж
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.07.2018ж. | 09.07.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 24.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Ағымды жөндеу | 25.07.2018ж. | 11-13.07.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 26.07.2018ж. | 10.07.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 27.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жөндеу | 28.07.2018ж. | 11-14.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 09-15.07.2018ж. | 11-12.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 23-26.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Пайдалану | 06.07.2018ж. | 20.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ №75 | Аралап шығыу | 03.07.2018ж. | орындалмады
| ВЛ-110кВ № 165 | Аралап шығыу | 02.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 04.07.2018ж. | орындалмады
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.07.2018ж. | 03.07.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 15.07.2018ж. | 18.07.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 16.07.2018ж. | 19.07.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 17.07.2018ж.
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 14.07.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Ағымды жөндеу | 23.07.2018ж. | 14.07.2018ж.
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Ағымды жөндеу | 16.07.2018ж. | 15.07.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 17-18.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 19.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 19-20.07.2018ж. | 16.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 23-26.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 77 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 10-13.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 05-06.07.2018ж. | 05-09.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 17-18.07.2018ж. | 17.07.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 19-20.07.2018ж. | 20-21.07.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-141 "Талды"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Арасында жөндеу | 02.07.2018ж. | 03-04.07.2018ж | ПС-133 1СШ-110кВ
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Арасында жөндеу | 05.07.2018ж. | 04.07.2018ж | 05.07.2018ж
| ЛР-35 кВ Л-66 | Арасында жөндеу | 04.07.2018ж. | 04.07.2018ж | ПС-95 ЛР-35кВ Л-94
| ПС-132 "Коныролен" |  |  |  | 1С-35кВ 18.07.2018ж
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Арасында жөндеу | 24-25.07.2018ж. | 25.07.2018ж
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Арасында жөндеу | 26.07.2018ж. | 26.07.2018ж
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Арасында жөндеу | 27.07.2018ж. | орындалмады
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 18.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 12-13.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 18.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 12-13.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| ВЛ-35 кВ № 99 | Ағымды жөндеу | 02-07.07.2018ж. | 11-12.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ағымды жөндеу | 16-19.07.2018ж. | 17-20.07.2018ж
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-131 "Басши "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23-24.07.2018ж. | 25.07.2018ж. | ПС-138 Т-1
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25.07.2018ж. | 25.07.2018ж. | 30-01.07.2018ж.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 26.07.2018ж. | 26.07.2018ж.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 26.07.2018ж. | 26.07.2018ж.
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2018ж. | 09-10.07.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13.07.2018ж. | 20.07.2018ж
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | 11.07.2018ж.
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 12.07.2018ж.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 10-12.07.2018ж. | 10-12.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Ағымды жөндеу | 18.07.2018ж. | Қыркүйек айына аусты
| ВЛ-110 кВ № 149 | Ағымды жөндеу | 10.07.2018ж. | 10.07.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 150 | Ағымды жөндеу | 13.07.2018ж. | 31.07.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 97 | Ағымды жөндеу | 24.07.2018ж. | 03.07.2018ж
13 | Үштөбе АЭТ
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 19-20.07.2018ж. | 23-26.2018ж.
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 21.07.2018ж. | 27.07.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жөндеу | 21.07.2018ж. | 26.07.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 25-26.07.2018ж. | Жасалды
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 28.07.2018ж. | Жасалды
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 27.07.2018ж. | Жасалды
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2018ж. | 09-10.07.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымды жөндеу | 12.07.2018ж. | 13.07.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2018ж. | 16-18.07.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18.07.2018ж. | 23.07.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымды жөндеу | 19-20.07.2018ж. | 18.07.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2018г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2018 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | кап. ремонт. | 11-13.06.2018г. | 11-13.06.2018г. | Л-220 №2033
| ВЛ-110 кВ № 105 | кап. ремонт. | 14-16.06.2018г. | 15.06.2018г. | обход 15.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | кап. ремонт. | 11-15.06.2018г. | 15.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Эксплуатация | 18-22.06.2018г. | 18-22.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 56 | тек. ремонт | 04-05.06.2018г. | 05.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | тек. ремонт | 06-08.06.2018г. | 08.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Эксплуатация | 18-19.06.2018г. | 18-20.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Эксплуатация | 25-29.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Эксплуатация | 05.06.2018г. | 22.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 01.06.2018г. | 01.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Обход | 01.06.2018г. | 01.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 3 | Обход | 06-08.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 7 | Обход | 04.06.2018г. | 04.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Обход | 05.06.2018г. | 27-29.06.2018г
| ВЛ-35 кВ № 55 | Обход | 01.06.2018г. | 08.06.2018г.
2 | Служба ПС
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01,04.06.2018г. | перенос на июль
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 11.06.2018г. | перенос на июль
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.06.2018г. | перенос на июль
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | тек. ремонт | 07-08.06.2018г. | перенос на июль
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 12-13.06.2018г. | перенос на июль
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 20-21.06.2018г. | перенос на июль
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.06.2018г. | перенос на июль
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 |  | 18-19.06.2018г. | перенос на июль
| ПС - 197 "Әуежай" | тек. ремонт
| Монтаж вакуумного выключателя 10кВ | тек. ремонт | 04-07.06.2018г. | 06.06.2018г.
| ПС - 71 "Жанама" | тек. ремонт
| 10кВ вакуумдық ажыратқышты монтаждау | тек. ремонт | 08-10.06.2018г. | 08-10.06.2018г
| ПС -156 "Сырымбет" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 12-13.06.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 |  | 15.06.2018г. | 14-15.06.2018г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 12.06.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.06.2018г. | 15.06.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | тек. ремонт | 13-14.06.2018г. | 15.06.2018г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | тек. ремонт | 12.06.2018г. | 14.06.2018г.
| ПС-167 "Текелі бекеті" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2018г. | 21-22.06.2018г
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 |  | 21.06.2018г. | 22.06.2018г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | тек. ремонт | 21.06.2018г. | 21.06.2018г.
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 18-19.06.2018г. | 18-20.06.2018г.
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | тек. ремонт | 20.06.2018г. | 20.06.2018г.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 19.06.2018г. | 19.06.2018г.
| ПС - 170 "ст. Коксу" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25-26.06.2018г. | 26-27.06.2018г
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ |  | 27.06.2018г. | 27.06.2018г
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | тек. ремонт | 26.06.2018г. | 26.28.06.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 27-28.06.2018г. | 28-29.06.2018г
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 30.06.2018г. | 29.06.2018г
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-50 | тек. ремонт | 28.06.2018г. | 28.06.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-29.06.2018г. | 26-27.06.2018г
| НТМИ-10кВ 1шт. | кап. ремонт. | 04-25.06.2018г. | 26-27.06.2018г
| ПС - 135 "Жоламан" Т-2 1600 кВА | кап. ремонт. | 18-20.06.2018г. | 26-27.06.2018г
| ПС - 137 "Кызылжар" Т-1 1000 кВА | кап. ремонт. | 21-23.06.2018г. | 28-30.06.2018г
| ПС - 138 "Коянкоз" Т-2 5600 кВА | кап. ремонт. | 24-26.06.2018г. | 30.06-02.07.18г
| ПС - 178 "Ушарал" Т-2 16000 кВА вне плана | кап. ремонт. | 01-15.06.2018г. | 26.06.2018г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-101 "Жагалау", | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | перенос | ПС-182 ШСН,ШОТ
| ПС-49 "Каблиса", ПС-133 "Коктал". |  |  | июль м-ц | 28.06.2018г
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-167 "Текели", | тек. ремонт | 04-29.06.2018г. | выполнено
| ПС-127 "Акбастау", ПС-182 "Бескол", ПС-181 "Кабанбай", |  |  | выполняется | ПС-181ВАЗП №1.2
| ПС-170 "Ст. Коксу", ПС-156 "Сырымбет", РП-10кВ № 7,12. |  |  | выполняется
| 3. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 04-29.06.2018г.
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
| на ПС-73 "Ойжайлау". |  | 04-29.06.2018г. | выполняется
| 4. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация
| ПС-73 "Ойжайлау" в условиях мастерской ( продолжается). |  | 04-29.06.2018г. | выполняется
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация |  | выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 04-29.06.2018г. | выполняется
стенде в ЦРО
| ПС - 101 "Жағалау" | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | перенос
| ПС - 167 "Текелі бекеті" | меж. ремонт | 04-29.06.2018г. | выполнено
| ПС -170 "Ст. Коксу" | меж. ремонт | 04-29.06.2018г. | выполнено
| ПС - 156 "Сырымбет" | тек. ремонт | 04-29.06.2018г. | выполнено
| ПС - 5 "Кальпе" | меж. ремонт | 04-29.06.2018г. | выполнено
| ПС - 133 "Коктал" | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | 13.06.2018г.
| ПС - 135 "Жоламан" Т-2 | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| ПС - 137 "Кызылжар" Т-1 | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| ПС - 138 "Коянкөз" Т-1 | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
| ПС - 87 "Турпан" | кап. ремонт. | 04-29.06.2018г. | выполняется
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,1 | тек. ремонт | 04-29.06.2018г. | 29.06.2018г.
83,184,РП-2,199,174.
| Устранение дефектов на ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 04-29.06.2018г. | 22.06.2018г.
7 | Служба СИТ
| Талдықорған-Үштөбе АСК-1С | кап. ремонт. | 11-15.06.2018г. | выполняется
| Жаркент-Кызылжиде-Шолакай АТС-РС | тек. ремонт | 18-22.06.2018г. | 22.06.2018г.
| Жаркент АТС, АТСК 50/200. | тек. ремонт | 18-22.06.2018г. | 22.06.2018г.
| Жаркент радиостанциясы Alinco DR-135. | Эксплуатация | 25-29.06.2018г. | 25-29.06.2018г
| Монтаж пожарных сигнализаций на территорий АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 04-29.06.2018г. | 29.06.2018г.
и Сарканский РЭС
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Обход | 04-29.06.2018г. | выполнено
8 | Саркандский РЭС
ПС-24 "Шоқпар"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | кап. ремонт. | 12.06.2018г. | 26.06.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 12.06.2018г. | 26.06.2018г.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | кап. ремонт. | 13.06.2018г. | перенос на июль
| 2С-35кВ, 2СР-35, В-35кВ Л-77, ЛР-35 Л-77 | кап. ремонт. | 14-15.06.2018г. | перенос на июль
ПС-28 "Карабогет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 05.06.2018г. | 15-19.06.2018г
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 05.06.2018г. | 14.06.2018г.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | тек. ремонт | 05.06.2018г. | 14.06.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 04.06.2018г. | 13.06.2018г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 04.06.2018г. | 13.06.2018г.
| 2С-35кВ | тек. ремонт | 04.06.2018г. | 14.06.2018г.
ПС-31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 07.06.2018г. | 06.06.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 07.06.2018г. | 06.06.2018г.
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | тек. ремонт | 08-09.06.2018г. | 07.06.2018г.
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 19.06.2018г. | 20.06.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 20.06.2018г. | 20.06.2018г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-45 | кап. ремонт. | 21.06.2018г. | 21.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | тек. ремонт | 18-20.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 38 | тек. ремонт | 21-22.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-110 кВ №142 | Эксплуатация | 11-12.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 41 | Эксплуатация | 13.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 14.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 22 | Обход | 01.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 04.06.2018г. | 11.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 05.06.2018г. | 01.06.2018г
| ВЛ-35 кВ № 49 | Обход | 06.06.2018г. | 04.06.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.06.2018г. | 04.06.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05.06.2018г. | 08.06.2018г.
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-70 | тек. ремонт | 06.06.2018г. | 06.06.2018г.
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | тек. ремонт | 06.06.2018г. | 06.06.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.06.2018г. | 05.06.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.06.2018г. | 08.06.2018г.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | тек. ремонт | 09.06.2018г. | 07.06.2018г.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | тек. ремонт | 09.06.2018г. | 07.06.2018г.
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.06.2018г. | 18.06.2018г. | Т-3 12.06.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | тек. ремонт | 13-14.06.2018г. | перенос | ПС-178 Т-1
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | тек. ремонт | 18-19.06.2018г. | 15.06.2018г. | 12.06.2018г.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | тек. ремонт | 20-21.06.2018г. | 15.06.2018г.
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 22.06.2018г. | 13.06,.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | тек. ремонт | 18-19.06.2018г. | 12-15.06.2018г
| ВЛ-35 кВ № 75 | тек. ремонт | 11-15.06.2018г. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ №17 | кап. ремонт. | 06-09.06.2018г. | 19-20.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Эксплуатация | 18-22.06.2018г. | 08.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 06.06.2018г. | 26.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 05.06.2018г. | 27.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 04.06.2018г. | 25.06.2018г
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.06.2018г. | перенос | ОПУ 08.06.2018г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | тек. ремонт | 15.06.2018г. | перенос
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | тек. ремонт | 16.06.2018г. | перенос
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | тек. ремонт | 17.06.2018г. | перенос
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1,СВ-110кВ Т-1 | тек. ремонт | 14-15.06.2018г. | 26.06.2018г.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | тек. ремонт | 15-16.06.2018г. | 07.27.06.2018г.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | тек. ремонт | 15-16.06.2018г. | 20.06.2018г.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 13.06.2018г.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | тек. ремонт | 14-16.06.2018г. | 16.06.2018г
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 23.06.2018г. | перенос
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23.06.2018г. | перенос
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | тек. ремонт | 24.06.2018г. | 11.06.2018г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | тек. ремонт | 25.06.2018г. | перенос
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 11.06.2018г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 11.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 22-23.06.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 133 | тек. ремонт | 24-25.06.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 13-14.06.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 14-16.06.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ №77 | тек. ремонт | 12-15.06.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 04.06.2018г. | 14.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 74 | Обход | 06.06.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 76 | Обход | 07.06.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 30 | Обход | 08.06.2018г. | перенос
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 18-19.06.2018г. | выполняется
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 20.06.2018г. | выполняется
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 22.06.2018г. | выполняется
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 21.06.2018г. | выполняется
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 23-08.06.2018г. | выполняется
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 26-27.06.2018г. | выполняется
ПС - 5 "Кальпе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 07-08.06.2018г. | 08-13.06.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.06.2018г. | 07.06.2018г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-13 | тек. ремонт | 11-13.06.2018г. | 12-13.06.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 04-05.06.2018г. | 04-05.06.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 06.06.2018г. | 06.06.2018г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35кВ Л-50 | тек. ремонт | 05.06.2018г. | 06.06.2018г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС-133 "Көктал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-15.06.2018г. | 14-15.06.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 15.06.2018г. | 21.06.2018г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -174 | кап. ремонт. | 16.06.2018г. | 25.06.2016г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт. | 12-13.06.2018г. | 12-13.06.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт. | 18.06.2018г. | 21.06.2018г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -130 | кап. ремонт. |  | 26.06.2018г.
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 18-19.06.2018г. | 18-19.06.2018г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 20.06.2018г. | 20.06.2018г.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | тек. ремонт | 22.06.2018г. | 22.06.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21.06.2018г. | 21.06.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23-08.06.2018г. | 23-08.06.2018г.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | тек. ремонт | 24.06.2018г. | 24.06.2018г.
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.06.2018г. | 06.06.2018г.
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2018г. | 08.06.2018г.
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | тек. ремонт | 21.06.2018г. | 07.06.2018г.
| ЛР-35кВ Л-64 | тек. ремонт | 18-20.06.2018г. | 07.06.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 21-22.06.2018г. | 21-22.06.2018г.
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.06.2018г. | 08.06.2018г.
| 2СШ-35кВ | тек. ремонт | 14-15.06.2018г. | 14-15.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 174 | кап. ремонт. | 08-28.06.2018г. | 25-27.06.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 62 | тек. ремонт | 04-07.06.2018г. | 05.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 13-14.06.2018г. | 12-25.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Обход | 19-20.06.2018г. | 19-20.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Обход | 14-15.06.2018г. | 14-15.06.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.06.2018г. | 04-05.06.2018г.
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | тек. ремонт | 07-08.06.2018г. | 07.06.2018г.
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | тек. ремонт | 07-09.06.2018г. | 07.06.2018г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2018г. | 06.06.2018г.
ПС - 202 "Бетбастау"
| Т-1 | тек. ремонт | 07-08.06.2018г. | перенос на июль
| ПС-136 "Сарыбулак" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.06.2018г. | 21.06.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2018г. | 20.06.2018г.
| 1СР -35 кВ,2СР-35, ЛР-35 кВ Л-97 | тек. ремонт | 22.06.2018г. | 22.06.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21.06.2018г. | 18-19.06.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 23-08.06.2018г. | 20.06.2018г.
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12-13.06.2018г. | 12-13.06.2018г.
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14.06.2018г. | 13.06.2018г.
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-35 кВ №97, ЛР-35 кВ Л-97 | тек. ремонт | 15.06.2018г. | 14-15.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ №171 | тек. ремонт | 13-14.06.2018г. | 18-19.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ №173 | тек. ремонт | 19-20.06.2018г. | 11.06.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 86 | тек. ремонт | 26-27.06.2018г. | 08.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ №149 | Обход | 05.06.2018г. | 13.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ №150 | Обход | 07.06.2018г. | 14.06.2018г.
| ВЛ-110 кВ №170 | Обход | 11.06.2018г. | 27.06.2018г.
| ВЛ-10кВ габ 35кВ от ПС-146 № 3 | Обход | 01.06.2018г. | 04.06.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## маусым 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
27.06.2018ж
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 104 | Күрделі жөндеу | 11-13.06.2018ж. | 11-13.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 105 | Күрделі жөндеу | 14-16.06.2018ж. | 15.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Күрделі жөндеу | 11-15.06.2018ж. | 15.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Пайдалану | 18-22.06.2018ж. | 18-22.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 56 | Ағымды жөндеу | 04-05.06.2018ж. | 05.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 06-08.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж. | 18-20.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 25-29.06.2018ж.
| ВЛ-220кВ № 2033,2043 | Аралап шығыу | 05.06.2018ж. | 22.06.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 155 | Аралап шығыу | 01.06.2018ж. | 01.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Аралап шығыу | 01.06.2018ж. | 01.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 3 | Аралап шығыу | 06-08.06.2018ж. | перенос на июль
| ВЛ-35 кВ № 7 | Аралап шығыу | 04.06.2018ж. | 04.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Аралап шығыу | 05.06.2018ж. | 27-29.06.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 55 | Аралап шығыу | 01.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01,04.06.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 11.06.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Күрделі жөндеу | 05-06.06.2018ж.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Күрделі жөндеу | 07-08.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 12-13.06.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 20-21.06.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 14-15.06.2018ж.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 18-19.06.2018ж.
ПС - 197 "Әуежай"
| 10кВ вакуумдық ажыратқышты монтаждау |  | 04-07.06.2018ж.
ПС - 71 "Жанама"
| 10кВ вакуумдық ажыратқышты монтаждау |  | 08-10.06.2018ж.
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж. | 12-13.06.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2018ж.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 12.06.2018ж. | 14.06.2018ж.
ПС-167 "Текелі бекеті"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.06.2018ж. | 21-22.06.2018ж
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.06.2018ж. | 22.06.2018ж
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 21.06.2018ж. | 21.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж. | 18-20.06.2018ж.
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | Ағымды жөндеу | 20.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 19.06.2018ж.
ПС - 170 "ст. Коксу"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.06.2018ж. | 26-27.06.2018г
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 27.06.2018ж.
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | Ағымды жөндеу | 26.06.2018ж. | 26.06.2018ж
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 27-28.06.2018ж.
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 30.06.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-50 | Ағымды жөндеу | 28.06.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-29.06.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 04-25.06.2018ж.
| ПС - 135 "Жоламан" Т-2 1600 кВА | Күрделі жөндеу | 18-20.06.2018ж.
| ПС - 137 "Кызылжар" Т-1 1000 кВА | Күрделі жөндеу | 21-23.06.2018ж.
| ПС - 138 "Коянкоз" Т-2 5600 кВА | Күрделі жөндеу | 24-26.06.2018ж.
| ПС - 178 "Ушарал" Т-2 16000 кВА жоспардан тыс | Күрделі жөндеу | 01-15.06.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-101 "Жағалау", ПС-49 "Каблиса", ПС-133 "Коктал". | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| 2. ПС-167 "Текелі", ПС-127 "Акбастау", ПС-182 "Бескөл", ПС-181 "Кабанбай", | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж. | 05-06-062018ж. | ПС-181 ВАЗП №1,2
ПС-170 "Ст. Коксу", ПС-156 "Сырымбет", РП-10кВ № 7,12.
ағымды жұмыстары РҚА қүрылғыларын аяқтау.
| 4. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Ойжайлау"-ға.
| 5. ПС-73 "Ойжайлау" шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын).
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 101 "Жағалау" | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 167 "Текелі бекеті" | Арасында жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС -170 "Ст. Коксу" | Арасында жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 156 "Сырымбет" | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 5 "Кальпе" | Арасында жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 133 "Коктал" | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
| ПС - 135 "Жоламан" Т-2 | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж. | 27.06.2018ж.
| ПС - 137 "Кызылжар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 138 "Коянкөз" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ПС - 87 "Турпан" | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Саркан АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж.
ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,183,184,РП-2,199,174.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
алу.
7 | АТ қызметі
| Талдықорған-Үштөбе | Күрделі жөндеу | 11-15.06.2018ж.
| Жаркент-Оростительная-Промбаза | Ағымды жөндеу | 18-22.06.2018ж.
| Жаркент АТС | Ағымды жөндеу | 18-22.06.2018ж. | 22.06.2018ж.
| Жаркент радиостанциясы | Ағымды жөндеу | 25-29.06.2018ж.
| Апатты сигнализацияларды монтаждау. | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж.
| ТАТЭКжәне Саркан РЭҚ апатты сигнализациясын монтаждау. | Пайдалану | 04-29.06.2018ж.
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Ағымды жөндеу | 04-29.06.2018ж.
Талдыкорған қкаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-24 "Шоқпар"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12.06.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12.06.2018ж.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | Күрделі жөндеу | 13.06.2018ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35, В-35кВ Л-77, ЛР-35 Л-77 | Күрделі жөндеу | 14-15.06.2018ж.
ПС-28 "Карабогет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05.06.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05.06.2018ж. | 14.06.2018ж.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | Ағымды жөндеу | 05.06.2018ж. | 14.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04.06.2018ж.
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 04.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
| 2С-35кВ | Ағымды жөндеу | 04.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
ПС-31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 07.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 08-09.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 19.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-45 | Күрделі жөндеу | 21.06.2018ж. | 21.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 18-20.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 21-22.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №142 | Пайдалану | 11-12.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Пайдалану | 13.06.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Пайдалану | 14.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 01.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Аралап шығыу | 04.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Аралап шығыу | 05.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 06.06.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.06.2018ж. | 04.06.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 06.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 06.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 07.06.2018ж. | 05.06.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 08.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 09.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 09.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2018ж. | 18.06.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2018ж.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж. | 15.06.2018ж.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 20-21.06.2018ж.
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 22.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж. | 15.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 11-15.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ №17 | Күрделі жөндеу | 06-09.06.2018ж. | 19-20.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Пайдалану | 18-22.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 06.06.2018ж. | 26.06.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 05.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 04.06.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.06.2018ж. |  | ОПУ 08.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 15.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 16.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 17.06.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.06.2018ж.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 15-16.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 15-16.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-1 | Ағымды жөндеу | 14-16.06.2018ж. | 13-16.06.2018ж.
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.06.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23.06.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 24.06.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 25.06.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж. | 11.06.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж. | 11.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 24-25.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Аралап шығыу | 14-16.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ №77 | Ағымды жөндеу | 12-15.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 04.06.2018ж. | 14.06.2018ж. | Л-35кВ №36
| ВЛ-35 кВ № 74 | Аралап шығыу | 06.06.2018ж. |  | 01.06.18ж.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Аралап шығыу | 07.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 30 | Аралап шығыу | 08.06.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-133 "Көктал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 14-15.06.2018ж. | 21.06.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 15.06.2018ж.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -174 | Күрделі жөндеу | 16.06.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 12-13.06.2018ж. | 12-13.06.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 18.06.2018ж.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -130 | Күрделі жөндеу | 18.06.2018ж. | 26.06.2018ж.
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20.06.2018ж.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 22.06.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21.06.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23-08.06.2018ж.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 24.06.2018ж.
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 21.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| ЛР-35кВ Л-64 | Ағымды жөндеу | 18-20.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21-22.06.2018ж.
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| 2СШ-35кВ | Ағымды жөндеу | 14-15.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 174 | Күрделі жөндеу | 19.06.2018ж. | 27.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 04-07.06.2018ж. | 05.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2018ж. | 12-15.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Аралап шығыу | 19-20.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 130 | Аралап шығыу | 20.06.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-05.06.2018г. | 04-05.06.2018ж.
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Ағымды жөндеу | 07-08.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Ағымды жөндеу | 07-09.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
ПС - 202 "Бетбастау"
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-08.06.2018ж.
ПС-136 "Сарыбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-19.06.2018ж. | 21.06.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.06.2018ж.
| 1СР -35 кВ,2СР-35, ЛР-35 кВ Л-97 | Ағымды жөндеу | 22.06.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21.06.2018ж. | 18-19.06.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 23-08.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-13.06.2018ж. | 12-13.06.2018ж.
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж. | 20.06.2018ж.
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-35 кВ №97, ЛР-35 кВ Л-97 | Ағымды жөндеу | 15.06.2018ж. | 14-15.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №171 | Ағымды жөндеу | 13-14.06.2018ж. | 18-19.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №173 | Ағымды жөндеу | 19-20.06.2018ж. | 11.06.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 86 | Ағымды жөндеу | 26-27.06.2018ж. | 08.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №149 | Аралап шығыу | 05.06.2018ж. | 13.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №150 | Аралап шығыу | 07.06.2018ж. | 14.06.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №170 | Аралап шығыу | 11.06.2018ж.
| ВЛ-10кВ габ 35кВ от ПС-146 № 3 | Аралап шығыу | 01.06.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 18-19.06.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20.06.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жөндеу | 22.06.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 21.06.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 23-08.06.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 26-27.06.2018ж.
ПС - 5 "Кальпе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-08.06.2018ж. | 08-13.06.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12.06.2018ж. | 07.06.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу | 11-13.06.2018ж. | 12-13.06.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-05.06.2018ж. | 04-05.06.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 06.06.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымды жөндеу | 05.06.2018ж. | 06.06.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## мамыр 2018г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2018 г.
31.05.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 157 | Эксплуатация | 29-31.05.2018г. | 23.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Эксплуатация | 14-16.05.2018г. | 19.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Эксплуатация | 21-25.05.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 17-19.05.2018г. | 14-15.05.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 10 ( в габ. 35 кВ) | тек. ремонт | 02-11.05.2018г. | 02-10.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | тек. ремонт | 30-31.05.2018г. | 21.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Эксплуатация | 14.05.2018г. | 24.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 155,156. | Эксплуатация | 14-18.05.2018г. | 28.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Эксплуатация | 28-29.05.2018г. | 28.05.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 28-29.05.2018г. | 28-29.05.2018г
| ВЛ-110 кВ № 104 | Обход | 05.05.2018г. | 25.29.05.2018г
| ВЛ-110 кВ № 105 | Обход | 05.05.2018г. | 21.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 04.05.2018г. | 18.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 29-31.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 56 | Обход | 02.05.2018г. | 24.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Обход | 02.05.2018г. | 18.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Обход | 03.05.2018г. | 22.05.2018 г.
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Заря"
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 21.05.2018г.
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 17.05.2018г.
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 18.05.2018г.
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 02-03.05.2018г. | 03-14.05.2018г
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 04.05.2018г. | 05.05.2018г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 04.05.2018г. | 02.05.2018г.
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 25-26.05.2018г. | 26.05.2018г
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 27.05.2018г. | 25.05.2018г
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | тек. ремонт | 26.05.2018г. | 17.05.2018г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 21-22.05.2018г. | 14-15.05.2018г
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 24.05.2018г. | 16.05.2018г.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | тек. ремонт | 23.05.2018г. | 15.05.2018г.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | перенос
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 14.05.2018г. | перенос
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | перенос
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 17-18.05.2018г. | перенос
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 20.05.2018г. | перенос
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | тек. ремонт | 19.05.2018г. | перенос
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-22.05.2018г. | 23-24.05.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 29.05.2018г. | с 28.05.2018
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | тек. ремонт | 23-25.08.2018г. | 23.05.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10-11.05.2018г. | с 28.05.2018
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 17-18.05.2018г. | с 28.05.2018
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | с 28.05.2018
ПС-158 "Еркин"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.05.2018г. | 02-03.05.2018г
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.05.2018г. | 03.05.2018г
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | тек. ремонт | 03.05.2018г. | 02-14.05.2018г
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 10-11.05.2018г. | 04-14.05.2018г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | тек. ремонт | 11.05.2018г. | 04-15.05.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 63кВА, 100кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 02-25.05.2018г. | выполнено
| НТМИ-10кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 14-25.05.2018г. | выполнено
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-2 4000 кВА | кап. ремонт. | 02-05.05.2018г. | выполнено
| ПС - 165 "Балпыкби" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 11-18.05.2018г. | 15-18.05.2018г
| ПС - 168 "Текели" Т-2 5600 кВА | кап. ремонт. | 21-24.05.2018г. | выполнено
| ПС - 156 "Сырымбет" Т-2 1800 кВА | кап. ремонт. | 25-29.05.2018г. | 28.05.2018г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-47 "Жарлы-Озек", | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | выполняется
| ПС-49 "Каблиса", ПС-133 "Коктал". |  |  | перенос
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-107 "Самен", | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполняется
| ПС-165 "Балпык би", ПС-134 "Жаркент", ПС-7 "Коржынколь", |  |  | выполняется
| ПС-8 "Байчегир", ПС-158 "Еркин", ПС-81 "Коктума", ПС-102 "Отенай", |  |  | выполняется | ПС-81 перенос
| РП-10кВ № 2,1,13. |  |  | выполняется
| 3. Закончить работы по текущему ремонту устройства РЗА на | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполняется
на ПС-102 "Отенай", ПС-151 "Уштобе", ПС-48 "Бактыбай".
| 4. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполняется
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Ойжайлау".
| 5. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполнено
ПС-73 "Ойжайлау" в условиях мастерской ( продолжается).
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполнено
стенде в ЦРО
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | выполнено
| ПС - 49 "Каблиса" | кап. ремонт. | 02-31.05.2018г. | перенос
| ПС -158 "Еркин" | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | с28.05.2018
| ПС - 156 "Сырымбет" Т-2 | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
| ПС - 168 "Текели" Т-2 | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | 11-15.05.2018г.
| ПС - 165 "Балпык би" Т-1 | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполняется
| ПС - 107 "Самен" | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
| ПС - 48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-2 | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
| ПС - 87 "Турпан" | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
| в цехе ЦРО согласно протокола № 21 от 26.12.2017г. | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполнено
проф. испытание силовых трансф-ов и оборудования ПС-73,
193,7 согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | тек. ремонт | 02-31.05.2018г. | выполнено
117,171,180,22,23,173,32,36.
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС, СРЭС ПС-1,2,64, | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | выполнено
192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174.
7 | Служба СИТ
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | тек. ремонт | 14-18.05.2018г. | 14-18.05.2018ж.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | тек. ремонт | 21-25.05.2018г.
| АТС "ТАТЭК" | тек. ремонт | 28-31.05.2018г. | 14-18.05.2018ж.
| Монтаж пожарных сигнализаций на территорий АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.05.2018ж. | 02-31.05.2018ж.
и Сарканский РЭС
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Обход | 02-31.05.2018ж. | выполнено
по городу Талдыкорган.
8 | Саркандский РЭС
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 14.05.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 14.05.2018г.
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 15.05.2018г.
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.05.2018г. | 23.05.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.05.2018г. | 23.05.2018г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | тек. ремонт | 18.05.2018г. | 23.05.2018г.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22.05.2018г. | перенос
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | тек. ремонт | 22.05.2018г. | перенос
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | тек. ремонт | 23-24.05.2018г. | перенос
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 23.05.2018г. | перенос
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | перенос
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | перенос
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | тек. ремонт | 22-23.05.2018г. | перенос
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 22.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 23 | тек. ремонт | 14-16.05.2018г. | 31.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | тек. ремонт | 17-18.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 39 | тек. ремонт | 21-22.05.2018г. | 29.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | тек. ремонт | 28-29.05.2018г. | 11.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Эксплуатация | 11.05.2018г. | 14.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Обход | 02.05.2018г. | 04.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 05.05.2018г. | 02.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 10.05.2018г. | 03.05.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 4( вгаб 35 кВ) | Обход | 04.05.2018г. | 10.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 03.05.2018г. | 05.05.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 15.05.2018г. | ПС-77 Т-2
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 23.05.2018г. | 14.05.18г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | тек. ремонт | 16.05.2018г. | 25.05.2018г.
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | тек. ремонт | 17-18.05.2018г. | 24.05.2018г.
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | тек. ремонт | 17-18.05.2018г. | 24.05.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | 21.05.2018г.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | перенос
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | перенос
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | тек. ремонт | 22.05.2018г. | перенос
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | тек. ремонт | 22.05.2018г. | перенос
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23.05.2018г. | перенос
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24.05.2018г. | перенос
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | тек. ремонт | 25.05.2018г. | перенос
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | тек. ремонт | 25.05.2018г. | 22-25.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 21-25.05.2018г. | 11-15.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Эксплуатация | 02-31.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 14-15.05.2018г. | 14-15.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 02.05.2018г. | 11.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Обход | 03.05.2018г. | 17.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 04.05.2018г. | 03.05.2018г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | перенос
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | перенос
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | тек. ремонт | 16.05.2018г. | перенос
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | тек. ремонт | 17.05.2018г. | перенос
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | перенос
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | тек. ремонт | 15-16.05.2018г. | перенос
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | тек. ремонт | 15-16.05.2018г. | перенос
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | тек. ремонт | 14.05.2018г. | перенос
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | тек. ремонт | 14-16.05.2018г. | 14-16.05.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23.05.2018г. | перенос
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | тек. ремонт | 24.05.2018г. | перенос
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | тек. ремонт | 25.05.2018г. | перенос
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 14.05.2018г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 15.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 133 | тек. ремонт | 16-17.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 24-25.05.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 161 | Эксплуатация | 21.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ №77 | Эксплуатация | 23.05.2018г. | 21.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Обход | 24.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 74 | Обход | 25.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 76 | Обход | 26.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 77 | Обход | 27.05.2018г. | 21.05.2018г
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 12.05.2018г. | 10-14.05.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.05.2018г. | 20.05.2018г.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 17.21.05.2018г.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 17.05.2018г.
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.05.2018г. | 19.05.2018г.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.05.2018г. | 19.05.2018г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | тек. ремонт | 18.05.2018г. | 19.05.2018г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 02-03.05.2018г. | 04.05.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03-04.05.2018г. | 05.05.2018г.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64, 93, 94, СВ-35кВ | тек. ремонт | 09-10.05.2018г. | 10-14.05.2018г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-174 | тек. ремонт | 10-11.05.2018г. | 10-11.05.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 14-15.05.2018г. | 17.05.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16-17.05.2018г. | 16.05.2018г.
| 2СШ-35кВ В-35кВ ЛР-35кВ Л-94, 66 | тек. ремонт | 18-19.05.2018г. | 10-21.05.2018г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-175 | тек. ремонт | 21-22.05.2018г. | 22.05.2018г.
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 23.05.2018г. | 15.05.2018г.
| ДГК-35 №23,26,27. | тек. ремонт | 24.05.2018г. | 05.05.2018г.
| Т-3 | тек. ремонт | 03-04.05.2018г. | 03-04.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 14-18.05.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 64 | тек. ремонт | 21-25.05.2018г. | 23.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 174 | Обход | 16-17.05.2018г. | 16-17.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Обход | 21-22.05.2018г. | 22.05.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14.05.2018г. | 14-17.05.2018г.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15.05.2018г. | 15.03.2018г.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | тек. ремонт | 16.05.2018г. | 16.05.2018г.
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.05.2018г. | 24-25.05.2018г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24.05.2018г. | 26.05.2018г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 25.05.2018г. | 25.05.2018г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21.05.2018г. | 22.05.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22.05.2018г. | 26.05.2018г
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 24-25.05.2018г. | 23.05.2018г.
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 18.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 29.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 29.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | тек. ремонт | 30.05.2018г. | с 28.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 23-25.05.2018г. | 19-20.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 172 | тек. ремонт | 21-22.05.2018г. | 18.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ №92 | тек. ремонт | 28-30.05.2018г. | 14-16.05.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 171 | Обход | 11.05.2018г. | 30.05.2018г
| ВЛ-110 кВ № 173 | Обход | 15.05.2018г. | 19-20.05.2018г.
| ВЛ-35 кВ №86 | Обход | 04.05.2018г. | 04.05.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## май 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
31.05.2018г.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 29-31.05.2018ж. | 23.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Күрделі жөндеу | 14-16.05.2018ж. | 19.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2018ж. | маусым айына
| ВЛ-110 кВ № 158 | Ағымды жөндеу | 17-19.05.2018ж. | 15.05.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 10 ( в габ. 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 02-11.05.2018ж. | 02-11.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Ағымды жөндеу | 30-31.05.2018ж. | 21.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 24.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 155,156. | Пайдалану | 14-18.05.2018ж. | 28.05.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 85 | Пайдалану | 28-29.05.2018ж. | 29-30.05.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 16 | Пайдалану | 28-29.05.2018ж. | 28.05.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 104 | Аралап шығыу | 05.05.2018ж. | 25.29.05.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 105 | Аралап шығыу | 05.05.2018ж. | 21.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Аралап шығыу | 04.05.2018ж. | 18.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Аралап шығыу | 29-31.05.2018ж. | 28-29.05.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 56 | Аралап шығыу | 02.05.2018ж. | 24.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Аралап шығыу | 02.05.2018ж. | 18.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Аралап шығыу | 03.05.2018ж. | 22.05.2018 ж.
2 | ҚС қызметі
ПС - 102 "Заря"
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 21.05.2018ж.
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 17.05.2018ж.
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 18.05.2018ж
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-03.05.2018ж. | 03-10.05.2018ж
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 04.05.2018ж. | 05.05.2018ж.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Ағымды жөндеу | 04.05.2018ж. | 02.05.2018ж.
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 25-26.05.2018ж. | 17-18.05.2018ж
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Күрделі жөндеу | 27.05.2018ж. | 18.05.2018ж.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | Күрделі жөндеу | 26.05.2018ж. | 17.05.2018ж.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Күрделі жөндеу | 21-22.05.2018ж. | 14-16.05.2018ж.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СР-10кВ,СВ-10 | Күрделі жөндеу | 24.05.2018ж. | 16.05.2018ж.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | Күрделі жөндеу | 23.05.2018ж. | 15.05.2018ж.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 14-15.05.2018ж. | маусым айына
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | маусым айына
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | маусым айына
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2018ж. | маусым айына
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 20.05.2018ж. | маусым айына
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 19.05.2018ж. | маусым айына
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.2018ж. | 23-24.05.18ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 29.05.2018ж. | 28-31.05.2018ж
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Ағымды жөндеу | 23-25.08.2018ж. | 23.05.18ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10-11.05.2018ж. | 28-31.05.2018ж
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2018ж. | 31.05.2018ж
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Ағымды жөндеу | 14-15.05.2018ж. | 28.05.2018ж
ПС-158 "Еркин"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 02-03.05.2018ж. | 02-03.05.2018ж
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.05.2018ж. | 03.05.2018ж
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымды жөндеу | 03.05.2018ж. | 02.05.2018ж
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10-11.05.2018ж. | 04-11.05.2018ж.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | с 28.05.2018ж
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымды жөндеу | 11.05.2018ж. | 04-11.05.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ - 63кВА, 100кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 02-25.05.2018ж. | жөнделді
| НТМИ-10кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 14-25.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-2 4000 кВА | Күрделі жөндеу | 02-05.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 165 "Балпыкби" Т-1 6300 кВА | Күрделі жөндеу | 11-18.05.2018ж. | 15-18.05.2018ж.
| ПС - 168 "Текели" Т-2 5600 кВА | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 156 "Сырымбет" Т-2 1800 кВА | Күрделі жөндеу | 25-29.05.2018ж. | с 28.05.2018ж
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-47 "Жарлы-Озек", ПС-49 "Каблиса", ПС-133 "Коктал". | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| 2. ПС-165 "Балпык би", ПС-134 "Жаркент", ПС-7 "Коржынколь", | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | маусым айына
ПС-8 "Байчегир", ПС-158 "Еркин", ПС-81 "Коктума", ПС-102 "Отенай",
ПС-107 "Самен", РП-10кВ № 5,13 ағымды жұмыстары РҚА қүрылғылары.
| 3. ПС-102 "Отенай", ПС-151 "Уштобе" ағымды жұмыстары РҚА | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж.
қүрылғыларын аяқтау.
| 4. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Ойжайлау"-ға. |  |  | жөнделді
| 5. ПС-73 "Ойжайлау" шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын). |  |  | жөнделді
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 49 "Каблиса" | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | маусым айына
| ПС -158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | с 28.05.2018ж
| ПС - 156 "Сырымбет" Т-2 | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 168 "Текели" Т-2 | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | 11-15.05.2018ж.
| ПС - 165 "Балпык би" Т-1 | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 107 "Самен" | Аралық жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 48 "Бактыбай" | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-2 | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| ПС - 87 "Турпан" | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да
26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес
ҚС-73,193,7 күш беретін тр-ор және элетр. жабдықтарды
толық көлемде проф.сынау.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу АЭТ-ының ПС-1,2,64,192,117, | Ағымды жөндеу | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
117,171,180,22,23,173,32,36.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174.
7 | АТ қызметі
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Ағымды жөндеу | 14-18.05.2018ж. | 14-18.05.2018ж.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2018ж. | 21-25.05.2018ж.
| АТС "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 28-31.05.2018ж. | 14-18.05.2018ж.
| ТАТЭКжәне Саркан РЭҚ апатты сигнализациясын монтаждау. | Аралап шығыу | 02-31.05.2018ж. | 02-31.05.2018ж.
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | жөнделді
қаласы бойынша.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 14.05.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 14.05.2018ж.
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 18.05.2018ж
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.05.2018ж. | 23.05.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.05.2018ж. | 23.05.2018г.
| СШ-35, ЛР-35 кВ Л-33 | Ағымды жөндеу | 18.05.2018ж. | 24.05.2018г.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | перенос
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | перенос
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жөндеу | 23-24.05.2018ж. | перенос
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж. | перенос
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | перенос
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | перенос
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жөндеу | 22-23.05.2018ж. | перенос
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 23 | Ағымды жөндеу | 14-16.05.2018ж. | 30-31.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.2018ж. | 29.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Ағымды жөндеу | 28-29.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Пайдалану | 11.05.2018ж. | 14.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Аралап шығыу | 02.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Аралап шығыу | 05.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Аралап шығыу | 10.05.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 4( вгаб 35 кВ) | Аралап шығыу | 04.05.2018ж. | 10.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Аралап шығыу | 03.05.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 22.05.2018ж | ПС-77 1СШ-10кВ,
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 23.05.2018г. | ТН-10кВ №1
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Ағымды жөндеу | 16.05.2018ж. | 25.05.2018г. | 16.05.2018ж.
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2018ж. | 24-25.05.2018г.
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2018ж. | 24.05.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | 21.05.2018ж.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | перенос
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | перенос
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | перенос
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | перенос
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж. | перенос
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 24.05.2018ж. | перенос
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 25.05.2018ж. | перенос
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 25.05.2018ж. | 22-25.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2018ж. | 11-15.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Пайдалану | 02-31.05.2018ж. | 02-31.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Пайдалану | 14-15.05.2018ж. | 14-15.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Аралап шығыу | 02.05.2018ж. | 11.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 03.05.2018ж. | 17.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 04.05.2018ж. | 03.05.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 15.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 16.06.2018ж.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 17.06.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 14-15.06.2018ж.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 15-16.06.2018ж.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 15-16.06.2018ж.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 14.06.2018ж.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Ағымды жөндеу | 14-16.05.2018ж.
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 24.05.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 25.05.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Ағымды жөндеу | 14-15.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 16-17.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 24-25.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Пайдалану | 21.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ №77 | Пайдалану | 23.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Аралап шығыу | 24.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 74 | Аралап шығыу | 25.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Аралап шығыу | 26.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 77 | Аралап шығыу | 27.05.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС - 134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 02-03.05.2018ж. | 04.05.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03-04.05.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64, 93, 94, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 09-10.05.2018ж. | 15.05.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-174 | Ағымды жөндеу | 10-11.05.2018ж. | 18.05.2018ж
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, | Ағымды жөндеу | 14-15.05.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 16-17.05.2018ж.
| 2СШ-35 кВ В-35кВ ЛР-35кВ Л-94, 66 | Ағымды жөндеу | 18-19.05.2018ж. | 10-21.05.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-175 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.2018ж. | 22.05.2018ж
| СВ-110 кВ | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж. | 15.05.2018г.
| ДГК-35 №23,26,27. | Ағымды жөндеу | 24.05.2018ж. | 05.05.2018ж.
| Т-3 | Ағымды жөндеу | 03-04.05.2018ж. | 03-04.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 14-18.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2018ж. | 15-18.05.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 174 | Аралап шығыу | 16-17.05.2018ж. | 16-17.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Аралап шығыу | 21-22.05.2018ж. | 22.05.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 14-17.05.2018ж
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 15.05.2018ж.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Ағымды жөндеу | 16.05.2018ж. | 16.05.2018ж.
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.05.2018ж. | 24-25.05.2018ж
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 24.05.2018ж. | 26.05.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | Ағымды жөндеу | 25.05.2018ж. | 22-25.05.2018ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21.05.2018ж. | 22.05.2018ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22.05.2018ж. | 22.05.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | Ағымды жөндеу | 24-25.05.2018ж. | 23.05.2018ж..
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 18.05.2018ж. | 30.05.2018ж
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.05.2018ж. | 28-29.05.2018ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 29.05.2018ж. | 28.05.2018ж
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 29.05.2018ж. | 28.05.2018ж
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 30.05.2018ж. | 28-31.05.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 23-25.05.2018ж. | 19-20.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 21-22.05.2018ж. | 18.05.2018 ж.
| ВЛ-35 кВ №92 | Ағымды жөндеу | 28-30.05.2018ж. | 14-16.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 171 | Аралап шығыу | 11.05.2018ж. | 30.05.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 173 | Аралап шығыу | 15.05.2018ж. | 01.06.2018ж
| ВЛ-35 кВ №86 | Аралап шығыу | 04.05.2018ж. | 04.05.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 12.05.2018ж. | 10-16.05.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13.05.2018ж. | 16.05.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымды жөндеу | 14.05.2018ж. | 17.05.2018г.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 15.05.2018ж. | 16.05.2018ж.
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.05.2018ж. | 19.05.2018ж.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.05.2018ж. | 19.05.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 18.05.2018ж. | 19.05.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## апрель 2018г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на апрель месяц 2018 г.
23.04.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 16-20.04.2018г. | 16-20.04.2018г
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 23-27.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 09-11.04.2018г. | 11-13.04.2018г
| ВЛ-110 кВ № 155,156 | Эксплуатация | 02-06.04.2018г. | 02-06.04.2018г
| ВЛ-35 кВ № 13 | тек. ремонт | 02-04.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | тек. ремонт | 05-07.04.2018г. | 13-14.04.2018г
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 09-13.04.2018г. | 02-04.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 17-18.04.2018г. | 19-20.04.2018г
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 30.04.2018г. | 13.04.2018г
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 12-13.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 26.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 24-25.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 02.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 23.04.2018г. | 23.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 30.04.2018г.
| ВЛ-10кВ № 58 (в габаритах 35кВ) | Обход | 24.04.2018г. | 24,04,2018г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 30.04.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 10 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 27.04.2018г.
| Наблюдение за паводками в течение месяще. |  | 02-30.04.2018г.
2 | Служба ПС
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.04.2018г. | 05-06.04.2018г
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 13.04.2018г. | 27.04.2018г.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 |  | 11-12.04.2018г. | 04-06.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 02-03.04.2018г. | 02-04.04.2018г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | тек. ремонт | 06.04.2018г. | 04.04.2018г.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-56 | тек. ремонт | 04-05.04.2018г. | 02.04.2018г.
| ПС - 1 "Алажиде" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.04.2018г. | 09-10.04.2018г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.04.2018г. | 12.04.2018г.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 |  | 12.04.2018г. | 10.04.2018г
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | тек. ремонт | 12.04.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 14.04.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | тек. ремонт | 13.04.2018г.
| ПС-46 "Кокжазык" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19-20.04.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24.04.2018г.
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | тек. ремонт | 23.04.2018г. | 24.04.2018г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | тек. ремонт | 23.04.2018г. | 24.04.2018г.
ПС - 50 "Солод. завод"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 |  | 23-24.04.2018г.
| 1С-6кВ, ТН-6кВ №1 |  | 26.04.2018г.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 |  | 25-26.04.2018г. | 17.04.2018г.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 |  | 23-24.04.2018г. | 20.04.2018г.
| 2С-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 |  | 24.04.2018г. | 20.04.2018г.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 |  | 24.04.2018г. | 20.04.2018г.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 |  | 02-03.04.2018г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ |  | 05.04.2018г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 |  | 04.04.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 09-17.04.2018г.
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1, Т-2 4000 кВА | кап. ремонт. | 02-06.04.2018г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1, Т-2 2500 кВА | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| ПС - 9 "Бастобе" Т-1, Т-2 10000 кВА | кап. ремонт. | 18-25.04.2018г. | 23-24.04.2018г.
| ПС - 165 "Балпыкби" Т-1,Т-2 2500 кВА | кап. ремонт. | 11-17.04.2018г.
| ПС - 197 "Тентек" Вне плановый | кап. ремонт. | 02-06.04.2018г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-107 "Самен", | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС-183 "Саркан", ПС-91 "Айдарлы", ПС-1 "Алажиде", |  |  | 10.04.2018г.
ПС-46 "Кокжазык", ПС-51 "Кокжазык", ПС-51 "Каратал",
| ПС-50 "Ашытқы зауыты", ПС-102 "Отенай", ПС-151 "Уштобе" |  |  | 17.04.2018г.
| 2. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" |  | 02-30.04.2018г.
| 3. Произвести текущий ремонт устройства РЗА | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
на ПС-102 "Отенай", ПС-151 "Уштобе", ПС-48 "Бактыбай".
| 4. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Лепсинск".
| 5. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
ПС-73 "Лепсинск" в условиях мастерской ( продолжается).
| 6. На основании вх. № 75 06.02.18г. при поступлении на склад | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
АО "ТАТЭК" отключающей катушки, будет устранен дефект СВ-110кВ
ПС-134 "Жаркеннт".
| 7. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-30.04.2018г. | 27.04.2018г
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
стенде в ЦРО
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 02-30.04.2018г.
| ПС - 9 "Бастобе" Т-1, Т-2. | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 46 "Кокжазык" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 107 "Сәмен" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 50 "Ашытқы зауыты" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 51 "Каратал" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 1 "Алажиде" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| ПС - 87 "Турпан" | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
| в цехе ЦРО согласно протокола № 21 от 26.12.2017г. | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
проф. испытание силовых трансф-ов и оборудования ПС-73,
193,7 согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СОРЭС ПС-127,128,129, | тек. ремонт | 02-30.04.2018г.
130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135.
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС, СРЭС ПС-1,2,64, | Эксплуатация | 02-30.04.2018г.
192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт. | 16-20.04.2018г.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт | 09-13.04.2018г.
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт | 16-20.04.2018г.
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | тек. ремонт | 16-20.04.2018г.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Обход | 02-30.04.2018г.
по городу Талдыкорган.
| Эксплуатационное обслуживания АТС Уштобинкого РЭС. | Эксплуатация | 16-20.04.2018г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-183 "Сарканд"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.04.2018г.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 06.04.2018г.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-31,В-35 кВ Л-39, ЛР-35кВ Л-39 | тек. ремонт | 03.04.2018г. | 09.04.2018г.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110 кВ №1, В-110кВ Л-163, ЛР-110 -Л-163 | тек. ремонт | 06-10.04.2018г. | 11.04.2018г
| В-110кВ Л-133, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 06-10.04.2018г. | 12.04.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 02.04.2018г. | 03.04.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 05.04.2018г. | 10.04.2018г.
| 2С-35 кВ, ДГК-35кВ № 29,30 | тек. ремонт | 03.04.2018г. | 09,17.04.2018г.
| 2СШ-110 кВ, ТН-110кВ №2,В-110кВ Л-100, ЛР-110 Л-100 | тек. ремонт | 02-04.04.2018г. | 05.04.2018г.
| СВ-110 кВ, В-110кВ Л-132, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 10-17.04.2018г. | 04-05.04.2018г.
ПС - 23 "Каракоз"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.04.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.04.2018г.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -46,35 | тек. ремонт | 24.04.2018г. | 09.04.2018г
| ВЛ-110 кВ № 100 | тек. ремонт | 09.04.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 18.04.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 11.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Эксплуатация | 14.04.2018г. | 03-04.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 16.04.2018г. | 05.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Эксплуатация | 24.04.2018г. | 12.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Эксплуатация | 26.04.2018г. | 11.04.2018г
| ВЛ-35 кВ № 23 | Обход | 02.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Обход | 03.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Обход | 04.04.2018г. | 02.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 05.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 06.04.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, ПСН-35кВ | тек. ремонт | 23-24.04.2018г. | 23.04.2018г.
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 23-24.04.2018г.
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.04.2018г. | 16-17.04.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-18.04.2018г.
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 20.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 18-20.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Эксплуатация | 04-06.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 16-17.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Эксплуатация | 09-13.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 02.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 23-24.04.2018г. | 04.04.2018г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.04.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.04.2018г.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | тек. ремонт | 19.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 19-20.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Обход | 25.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Обход | 04.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Обход | 04.04.2018г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.04.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 12.04.2018г.
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | тек. ремонт | 10-16.04.2018г. | 02,04.04.2018г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 03-04.04.2018г. | 03.04.2018г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 03-04.04.2018г.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | тек. ремонт | 05.04.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05-06.04.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.04.2018г.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | тек. ремонт | 08-09.04.2018г. | 09.04.2018г
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.04.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.04.2018г.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130 | тек. ремонт | 19-20.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | тек. ремонт | 10-11.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 94 | тек. ремонт | 17-18.04.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26-27.04.2018г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.04.2018г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 27-28.04.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23-24.04.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25.04.2018г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 25-28.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ №91 | тек. ремонт | 16.04.2018г. | 27.04.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | тек. ремонт | 18.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Обход | 09.04.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Обход | 10.04.2018г. | 10.04.2018г.
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 12.04.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## сәуір 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
30.04.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 102 | Пайдалану | 16-20.04.2018ж. | 16-20.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Пайдалану | 23-27.04.2018ж. | 23-26.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Пайдалану | 09-11.04.2018ж. | 11-13.28.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 155,156 | Пайдалану | 02-06.04.2018ж. | 02-06.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 02-04.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Ағымды жөндеу | 05-07.04.2018ж. | 13-14.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Пайдалану | 09-13.04.2018ж. | 02-04.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Пайдалану | 17-18.04.2018ж. | 19-20.04.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 55 | Пайдалану | 30.04.2018ж. | 13.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Пайдалану | 12-13.04.2018ж. |  | Л-16 06.04.18ж.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Аралап шығыу | 26.04.2018ж. | 26.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Аралап шығыу | 24-25.04.2018ж. | 25.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Аралап шығыу | 02.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Аралап шығыу | 23.04.2018ж. | 23.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Аралап шығыу | 30.04.2018ж. | 27.04.2018г
| ВЛ-10кВ № 58 (в габаритах 35кВ) | Аралап шығыу | 24.04.2018ж. | 24.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Аралап шығыу | 30.04.2018ж. | 27.04.2018г
| ВЛ-10 кВ № 10 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 27.04.2018ж. | 02-05.05.2018ж.
| Наблюдение за паводками в течение месяще. |  | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.04.2018ж. | 27.04.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 13.04.2018ж. | 26.04.2018ж.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 | Ағымды жөндеу | 11-12.04.2018ж. | 05-16.04.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-03.04.2018ж. | 02-04.04.2018ж.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 06.04.2018ж. | 04.04.2018ж.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-56 | Ағымды жөндеу | 04-05.04.2018ж. | 02.04.2018ж.
ПС - 1 "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-10.04.2018ж. | 09-10.04.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.04.2018ж. | 12.04.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Ағымды жөндеу | 12.04.2018ж. | 10.04.2018ж.
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Ағымды жөндеу | 12.04.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 14.04.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Ағымды жөндеу | 13.04.2018ж.
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2018ж. | 26.04.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 24.04.2018ж. | 28.04.2018ж
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | Ағымды жөндеу | 23.04.2018ж. | 26.04.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | Ағымды жөндеу | 23.04.2018ж. | 24.04.2018ж.
ПС - 50 "Солод. завод"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23-24.04.2018ж. | 16-19.04.2018ж.
| 1С-6кВ, ТН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26.04.2018ж. | 18-19.04.2018ж.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | Ағымды жөндеу | 25-26.04.2018ж. | 23.04.2018ж.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23-24.04.2018ж. | 20.04.2018ж.
| 2С-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 24.04.2018ж. | 20.04.2018ж.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | Ағымды жөндеу | 24.04.2018ж. | 20.04.2018ж.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-03.04.2018ж. | 02-03.05.2018ж.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 05.04.2018ж.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Ағымды жөндеу | 04.04.2018ж. | 02.05.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж. | 10-13.04.18г.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 09-17.04.2018ж. | 09-17.04.2018ж. | ПС - 1 "Алажиде"
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1, Т-2 4000 кВА | Күрделі жөндеу | 02-06.04.2018ж. | 03-06.04.2018ж.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1, Т-2 2500 кВА | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 9 "Бастобе" Т-1, Т-2 10000 кВА | Күрделі жөндеу | 18-25.04.2018ж. | 23-24.04.2018ж.
| ПС - 165 "Балпыкби" Т-1,Т-2 2500 кВА | Күрделі жөндеу | 11-17.04.2018ж.
| ПС - 197 "Тентек" планнан тыс | Күрделі жөндеу | 02-06.04.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-133 "Коктал" күрделі жұмыстары РҚА қүрылғылары | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. |  | ПС-25 В-35кВ Л-29,32
| 1. ПС-107 "Самен", ПС-183 "Саркан", ПС-91 "Айдарлы", ПС-1 "Алажиде", | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 10-26.04.2018ж. | 18.04.2018ж.
| ПС-46 "Кокжазык", ПС-51 "Каратал", |  |  | 18.04.2018ж.
| ПС-50 "Ашытқы зауыты", ПС-102 "Отенай", ПС-151 "Уштобе" |  |  | 17.04.2018ж.
ПС-48 "Бактыбай", РП-10кВ № 5,13 ағымды жұмыстары РҚА қүрылғылары.
| 1. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Лепсинск"-ге. |  | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| 2. ПС-73 "Лепсинск"-ге шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын). |  | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| 3. Негізінде вх. № 75 06.02.18 ж. қоймаға түскен кезде"ТАТЭК" АҚ өшіру | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| катушкалар, жойылатын болады ақау СВ-110кВ ПС 134 Жаркент. |  | 02-30.04.2018ж. | 27.04.2018г.
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 9 "Бастобе" Т-1, Т-2. | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 48 "Бақтыбай" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 46 "Кокжазык" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 107 "Сәмен" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 50 "Ашытқы зауыты" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 51 "Каратал" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 1 "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| ПС - 87 "Турпан" | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
ҚС-73,193,7 күш беретін тр-ор және элетр. жабдықтарды
толық көлемде проф.сынау.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Сарыозек АЭТ-ының ПС-127,128,129, | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Пайдалану | 02-30.04.2018ж. | 02-30.04.2018ж.
192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Күрделі жөндеу | 16-20.04.2018ж. | 16-20.04.2018ж.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 09-13.04.2018ж. | 10-13.04.2018ж.
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Ағымды жөндеу | 16-20.04.2018ж. | 16-20.04.2018ж.
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Ағымды жөндеу | 16-20.04.2018ж. | 16-20.04.2018ж.
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 02-30.04.2018ж.
қаласы бойынша.
| Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Уштобе РЭҚ. | Пайдалану | 16-20.04.2018ж. | 16-20.04.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-183 "Сарканд"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06.04.2018ж. | 12-13.04.2018ж.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06.04.2018ж. | 13.04.2018ж.
| 1С-35кВ, В-35кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-31,В-35кВ Л- 43, 44,59, | Ағымды жөндеу | 03.04.2018ж. | 04-16.04.2018ж.
В-35кВ Л-39, ЛР-35кВ Л-39
| 1СШ-110 кВ, ТН-110 кВ №1, В-110кВ Л-163, ЛР-110 -Л-163 | Ағымды жөндеу | 06-10.04.2018ж. | 19.04.2018ж.
| В-110кВ Л-133, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жөндеу | 06-10.04.2018ж. | 12.04.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02.04.2018ж. | 03.04.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05.04.2018ж. | 10.04.2018ж.
| 2С-35 кВ, ДГК-35кВ № 29,30 | Ағымды жөндеу | 03.04.2018ж. | 09,17.04.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ТН-110кВ №2, В-110кВ Л-100, ЛР-110 Л-100 | Ағымды жөндеу | 02-04.04.2018ж. | 05-06.04.2018ж.
| СВ-110 кВ, В-110кВ Л-132, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жөндеу | 10-17.04.2018ж. | 04-05,10.04.2018ж.
ПС - 23 "Каракоз"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.04.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 23.04.2018ж. | 09.04.2018ж.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -46,35 | Ағымды жөндеу | 24.04.2018ж. | 24.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Ағымды жөндеу | 09.04.2018ж. | 17-18.04.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Пайдалану | 18.04.2018ж. | 06.04.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Пайдалану | 11.04.2018ж. | 16.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Пайдалану | 14.04.2018ж. | 03-04.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Пайдалану | 16.04.2018ж. | 05.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Пайдалану | 24.04.2018ж. | 12.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Пайдалану | 26.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 02.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 03.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 04.04.2018ж. | 02.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Аралап шығыу | 05.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 06.04.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, ПСН-35кВ | Ағымды жөндеу | 23-24.04.2018ж.
| ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 23-24.04.2018ж. | 18.04.2018ж.
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 16-17.04.2018ж. | 16-17.04.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18-18.04.2018ж. | 19.04.2018ж.
| ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 20.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 18-20.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Пайдалану | 04-06.04.2018ж. | 19.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Пайдалану | 16-17.04.2018ж. | 13.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Пайдалану | 09-13.04.2018ж. | 18.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 02.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 23-24.04.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19.04.2018ж. | 04.05.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.04.2018ж. | 26.04.2018ж.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымды жөндеу | 19.04.2018ж. | 04.05.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Аралап шығыу | 25.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Аралап шығыу | 04.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Аралап шығыу | 04.04.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 03-04.04.2018ж. | 03.04.2018ж.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 03-04.04.2018ж. | 05.04.2018ж.
| 1СШ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 04-06.04.2018ж. | 05.04.2018ж.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 05.04.2018ж. | 06.04.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2018ж. | 04-05.04.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 07.04.2018ж. | 05.04.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 08-09.04.2018ж. | 09.04.2018ж.
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.04.2018ж. | 17-18.04.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.04.2018ж. | 17-18.04.2018ж.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2018ж. | 19.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Ағымды жөндеу | 10-11.04.2018ж. | 03-05.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Ағымды жөндеу | 17-18.04.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-27.04.2018ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.04.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | Ағымды жөндеу | 27-28.04.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 23-24.04.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 25.04.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | Ағымды жөндеу | 25-28.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ №91 | Ағымды жөндеу | 16.04.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 18.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Аралап шығыу | 09.04.2018ж. | 09.04.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Аралап шығыу | 10.04.2018ж. | 10.04.2018ж.
| ВЛ-35 кВ №92 | Аралап шығыу | 12.04.2018ж. | 13.04.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.04.2018ж. | 11.04.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 12.04.2018ж. | 12.04.2018ж.
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Ағымды жөндеу | 10-16.04.2018ж. | 02-04,06.04.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## март 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2018 г.
31.03.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 26-27.03.2018г. | 26-27.03.2018
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 28-30.03.2018г. | 29.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 05-07.03.2018г. | 16.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 31.03.2018г. | 28.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 19-20.03.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 12-16.03.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 155,156 | Эксплуатация | 01-03.03.2018г. | 01-03.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 19-20.03.2018г. | 13.03.2018г. | Л-110кВ № 103
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 30.03.2018г. | 15.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 12-15.03.2018г. | 03.03.2018г..
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 26.03.2018г. | 27.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 29.03.2018г. | 30.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 27.03.2018г. | 27.03.2018г. | Л-10кВ № 10 (в габ. 35кВ)
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 28.03.2018г. | 28.03.2018г. | 29.03.2018г.
2 | Служба ПС
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26-27.03.2018г. | 2018-03-27
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1. ЛР-10кВ Л-10кВ № 10 | тек. ремонт | 27.03.2018г. | 28-29.03.2018г.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.03.2018г. | 06.03.2018г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 05.03.2018г. | 06.03.2018г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | тек. ремонт | 03.03.2018г. | 05-13.03.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 06-07.03.2018г. | перенос
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 13.03.2018г. | перенос
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 12.03.2018г. | перенос
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.03.2018г. | с.19.03.2018г.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | тек. ремонт | 20.03.2018г. | 28-29.03.2018г.
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21.03.2018г. | с.19.03.2018г.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 26-27.03.2018г. | 27-28.03.2018г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | тек. ремонт | 28-29.03.2018г. | 27-28.03.2018г.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 30.03.2018г. | 29.03.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 12-20.03.2018г. | Выполнено
| ПС - 158 "Еркин" Т-2 6300 кВА | кап. ремонт. | 05-13.03.2018г. | перенос
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 4000 кВА | кап. ремонт. | 14-26.03.2018г. | перенос
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести текущий ремонт устройства РЗА | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | выполнеии | ПС-107-48 перенос
| на ПС-107 "Самен", ПС-151 "Уштобе", ПС-48 "Бактыбай", |  |  | выполнеии
| ПС-166 "Алгабас", ПС-52 "Шымыр". |  |  | выполнеии
| 2. Закончить работы по текущему ремонту устройства РЗА | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | перенос
на ПС-102 "Отенай" ( продолжается).
| 1. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Лепсинск".
| 2. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
ПС-73 "Лепсинск" в условиях мастерской ( продолжается).
| 3. На основании вх. № 75 06.02.18г. при поступлении на склад | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | перенос
АО "ТАТЭК" отключающей катушки, будет устранен дефект СВ-110кВ
ПС-134 "Жаркеннт".
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | перенос
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | выполнеии
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | выполнеии
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | выполнеии
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
стенде в ЦРО
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | перенос
| ПС - 158 "Еркин" Т-2. | кап. ремонт. | 01-30.03.2018г. | перенос
| ПС - 52 "Шымыр" | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | выполнеии
| ПС - 48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | перенос
| ПС - 166 "Алгабас" | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | выполнеии
| ПС - 107 "Самен" | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | перенос
| Проф. испытание полном объеме ДГК-10кВ | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
в цехе ЦРО согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
| Проф. испытание силовых трансф-ов и оборудования ПС-73, | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
193,7 согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
6 | Служба СМ
| Замена и проверка приборов учета и вторич. комутац. | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | выполнеии
КсРЭС на ПС-47,170,45,49,165,166.
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии | ПС-1,2,64
| РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 01-30.03.2018г. | выполнеии
7 | Служба СИТ
| 1. Эксплуатационное обслуживания ВЧ канала связи | Эксплуатация | 26-30.03.2018г. | выполнеии
Талдыкорган-Карабулак, Карабулакского РЭС.
| 2. Эксплуатационное обслуживания радиостанций (стационарной | Эксплуатация | 12-16.03.2018г. | выполнеии
и автомабильных) Коксуского РЭС.
| 3. Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Обход | 01-30.03.2018г. | выполнеии
по городу Талдыкорган.
| 4. Эксплуатационное обслуживания АТС Коксуского РЭС. | Эксплуатация | 12-16.03.2018г. | выполнеии
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.03.2018г. | 16.03.2018г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 14.03.2018г. | 19.03.2018г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 15.03.2018г. | 14.03.2018г.
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 12.03.2018г. | 16.03.2018г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 12.03.2018г. | 19.03.2018г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 13.03.2018г. | 15.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 27-28.03.2018г. | 19.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 13-14.03.2018г. | 28.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 15-16.03.2018г. | 26-27.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 19.03.2018г. | 2016-03-14
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 20.03.2018г. | 2016-03-15
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 26.03.2018г. | 16.03.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 01.03.2018г. | 06.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 05.03.2018г. | 01.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 06.03.2018г. | 03.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 12.03.2018г. | 26.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 07.03.2018г. | 07.03.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 5 | Обход | 02.03.2018г. | 05.03.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Обход | 03.03.2018г. | 12.03.2018г.
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ №165 | Обход | 12.03.2018г. | 16.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 13.03.2018г. | 2018-03-14
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 14.03.2018г. | 20.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 15.03.2018г. | 2018-03-15
10 | Уйгентасский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 19-20.03.2018г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 26-27.03.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 78 | Обход | с.28-29.03.2018г. | перенос
11 | Уштобинский РЭС
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | 01-30.03.2018г. | с.26.03.2018г.
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 66 | Эксплуатация | 13.03.2018г. | 05-30.03.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Эксплуатация | 15.03.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 93 | Эксплуатация | 20.03.2018г. | перенос
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 95 | Эксплуатация | 13.03.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 96 | Эксплуатация | 15.03.2018г. | перенос
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Эксплуатация | 20.03.2018г. | 19.03.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 27.03.2018г. | 06.03.2018г..
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 29.03.2018г. | перенос
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Обход | 30.03.2018г. | 05.03.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Б.И. Буламбаев
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## наурыз 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
26.03.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 115 | Пайдалану | 26-27.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 28-30.03.2018ж. | 28-30.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Пайдалану | 05-07.03.2018ж. | 16.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 31.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Пайдалану | 19-20.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Пайдалану | 12-16.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 155,156 | Пайдалану | 01-03.03.2018ж. | 01-03.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Аралап шығыу | 19-20.03.2018ж. | 13.03.2018ж. | Л-110кВ № 103
| ВЛ-110 кВ № 159 | Аралап шығыу | 30.03.2018ж. | 15.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Аралап шығыу | 12-15.03.2018ж. | 03.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Аралап шығыу | 26.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 29.03.2018ж. | 29.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 27.03.2018ж. | 27.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 28.03.2018ж. | 28.03.2018ж.
2 | ҚС қызметі
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-27.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1. ЛР-10кВ Л-10кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 27.03.2018ж. | 27.03.2018ж.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-02.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05.03.2018ж. | 06.03.2018ж.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | Ағымды жөндеу | 03.03.2018ж. | 05-13.03.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 06-07.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 13.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Ағымды жөндеу | 12.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-16.03.2018ж. | 19-20.03.2018ж.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | Ағымды жөндеу | 20.03.2018ж.
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 21.03.2018ж. | 26.03.2018ж.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-27.03.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Ағымды жөндеу | 28-29.03.2018ж. | 15.03.2018ж.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 30.03.2018ж. | 19.03.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 12-20.03.2018ж.
| ПС - 158 "Еркин" Т-2 6300 кВА | Күрделі жөндеу | 05-13.03.2018ж.
| ПС - 48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 4000 кВА | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-107 "Сәмен", ПС-151 "Үштөбе", ПС-48 "Бақтыбай", ПС-166 "Алғабас", | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
ПС-52 "Шымыр" ағымды жөндеу жұмыстары РҚА қүрылғылары
| 2. ПС-102 "Өтенай" ағымды жөндеу жұмыстарын аяқтау РҚА қүрылғылары. | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| 1. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Лепсинск"-ге.
| 2. ПС-73 "Лепсинск"-ге шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын).
| 3. Негізінде вх. № 75 06.02.18 ж. қоймаға түскен кезде"ТАТЭК" АҚ өшіру | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
катушкалар, жойылатын болады ақау СВ-110кВ ПС 134 Жаркент.
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1,Т-2. | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| ПС - 158 "Еркін" Т-2. | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| ПС - 52 "Шымыр" | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| ПС - 48 "Бақтыбай" | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| ПС - 166 "Алғабас" | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| ПС - 107 "Сәмен" | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 01-30.03.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
ДГК-10кВ көлемінде проф.толық сынау.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 01-30.03.2018ж.
ҚС-73,193,7 күш беретін тр-ор және элетр. жабдықтарды
толық көлемде проф.сынау.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Көксу АЭТ-ының ПС-47,170, | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж.
45,49,165,166.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 3,4. | Пайдалану | 01-30.03.2018ж. |  | ПС-1,2,64
7 | АТ қызметі
| 1. Эксплуатациялық қызмет көрсету ЖЖ байланыс арнасының Талдықорған- | Пайдалану | 26-30.03.2018ж. | 07-13.03.2018ж.
Қарабұлақ, Қарабұлақ РЭҚ.
| 2. Эксплуатациялық қызмет көрсету радиостанция (стационарлық және | Пайдалану | 12-16.03.2018ж.
автомобильдік)
| 3. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 01-30.03.2018ж.
қаласы бойынша.
| 4. Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Көксу РЭҚ. | Пайдалану | 12-16.03.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.03.2018ж. | 16.03.2018ж.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 14.03.2018ж. | 19.03.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу | 15.03.2018ж. | 14.03.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2018ж. | 16.03.2018ж.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2018ж. | 19.03.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу | 13.03.2018ж. | 15.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Пайдалану | 27-28.03.2018ж. | 19.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Пайдалану | 13-14.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 133 | Пайдалану | 15-16.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 34 | Пайдалану | 19.03.2018ж. | 14.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Пайдалану | 20.03.2018ж. | 15.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Пайдалану | 26.03.2018ж. | 16.03.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Аралап шығыу | 01.03.2018ж. | 06.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 05.03.2018ж. | 01.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 06.03.2018ж. | 03.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 12.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 47 | Аралап шығыу | 07.03.2018ж. | 07.03.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 5 | Аралап шығыу | 02.03.2018ж. | 05.03.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Аралап шығыу | 03.03.2018ж. | 26.03.2018ж
9 | Алакөл АЭТ
| ВЛ-110 кВ №165 | Аралап шығыу | 12.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 13.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 14.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 15.03.2018ж. | 15.03.2018ж
10 | Үйгентас АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 132 | Аралап шығыу | 19-20.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 133 | Аралап шығыу | 26-27.03.2018ж. | 26-27.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Аралап шығыу | 28-29.03.2018ж. | 28-29.03.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 66 | Пайдалану | 13.03.2018ж. | 05.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Пайдалану | 15.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 93 | Пайдалану | 20.03.2018ж. | 26.03.2018ж
12 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 95 | Пайдалану | 13.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 96 | Пайдалану | 15.03.2018ж. | 26.03.2018ж
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Пайдалану | 20.03.2018ж. | 19.03.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кв от ПС-135 | Пайдалану | 27.03.2018ж. | 06.03.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Аралап шығыу | 29.03.2018ж. | 29.03.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кв от ПС-135 | Аралап шығыу | 30.03.2018ж. | 05.03.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
| ПС -151 "Үштөбе" | Ағымды жөндеу | 01-30.03.2018ж. | 05-30.03.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## февраль 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2018 г.
28.02.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033, 2043 | Эксплуатация | 01-06.02.2018г. | 01-03.02.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 05-06.02.2018г. | 21-23.02.2018
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 26-28.02.2018г. | 16-20.02.2018г..
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 05-09.02.2018г. | 08-09.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 12-15.02.2018г. | 13-15.02.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 20.02.2018г. | на март
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 21-22.02.2018г. | на март
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 06.02.2018г. | 22.01.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 23.02.2018г. | на март
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 15.02.2018г. | 22.01.2018г.
| ВЛ-35кВ № 55 | Обход | 16.02.2018г. | на март
| В не плана: Л-110кВ оказать помощь. |  |  | Выполнено
2 | Служба ПС
| ПС-73 "Лепсинск" | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | на март
| ПС-193 "Левобережная" | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | на март
| В не плана: ПС-187 "Шеликты" | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполнено
ПС - 102 "Заря"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 14.02.2018г. | 16-20.02.2018г.
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 16.02.2018г. | 16-20.02.2018г.
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 20.02.2018г. | на май
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | тек. ремонт | 15.02.2018г. | 12-13.02.2018г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 12.02.2018г. | 12-14.02.2018г.
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 19.02.2018г. | на май
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | тек. ремонт | 21.02.2018г. | на май
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | тек. ремонт | 13-14.02.2018г. | 12-13.02.2018г.
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 26.02.2018г. | 27-28.02.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 27.02.2018г. | 27-28.02.2018г.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | тек. ремонт | 26.02.2018г. | 27-28.02.2018г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 19.02.2018г. | 21-23.02.2018г.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 22-23.02.2018г. | 27-28.02.2018г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | тек. ремонт | 20-21.02.2018г. | 23.02.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 3 шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 05-09.02.2018г. | Выполнено
| В не плана: ДГК-10кВ 2 шт., ТСН-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполнено
| В не плана: ПС-193 "Левобережная" ТМ-1600 кВА | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполняется
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-102 "Заря", | Эксплуатация | 01-28.02.2018г.
| ПС-45 "Мамбет" |  |  | Выполняется
| 2. Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
модернизации с ПС-146 "Желдыкара" для дальнейшей установки
на ПС-73 "Лепсинск" (продолжается).
| 3. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-2 для | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
ПС-73 "Лепсинск" (продолжается).
| 4. Монтаж панели РЗА ячейки 10кВ отходящей линии для | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполнено
дальнейшей установки на ПС-187 "Шеликты".
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-28.02.2018г. | Выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполнено
стенде в ЦРО
| Проф. испытание полном объеме ДГК-10кВ (снятые с ПС-150 | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
"Городская") в цехе ЦРО согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
| Проф. испытание силовых трансф-ов и оборудования ПС-73, | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
193,7 согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
| ПС - 102 "Заря" | меж. ремонт | 01-28.02.2018г. | Выполняется
| ПС-45 "Мамбет" | меж. ремонт | 01-28.02.2018г. | Выполняется
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета и вторич. комутац. КбРЭС, | тек. ремонт | 01-28.02.2018г. | Выполнено
ТекРЭС ПС-46,48,51,52,156,159,50,167,168.
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполняется
| РП-10кВ № 1,2. | Эксплуатация | 01-28.02.2018г. | Выполнено
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Эксплуатация | 12-16.02.2018г. | 20-23.02.2018г.
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Эксплуатация | 19-23.02.2018г. | 13-15.02.2018г.
8 | Саркандский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 163 | Обход | 02.02.2018г. | 16.02.2018г. | Обход.22.02.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 01.02.2018г. | 19.02.2018г. | ВЛ-35 кВ №34.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 06.02.2018г. | 20.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Обход | 07.02.2018г. | 22.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 08.02.2018г. | 23.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 09.02.2018г. | 20.02.2018г.
9 | Алакольский РЭС |  | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС |  | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС |  | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 130 | Обход | 06.02.2018г. | 06.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Обход | 08.02.2018г. | 08.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 65 | Обход | 13.02.2018г. | 12.02.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 97 | Эксплуатация | 14.02.2018г. | 19-21.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 16.02.2018г. | 26.02.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 20.02.2018г. | 27.02.2018г.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Обход | 21.02.2018г. | 28.02.2018г.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-135 | Обход | 26.02.2018г. | на март
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Б.И. Буламбаев
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## ақан 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың ақан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
20.02.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2033,2043 | Пайдалану | 01-06.02.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 155 | Пайдалану | 05-06.02.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 156 | Пайдалану | 26-28.02.2018ж. | 16-20.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 7 | Пайдалану | 05-09.02.2018ж. | 08-09.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 51 | Пайдалану | 12-15.02.2018ж. | 13-15.02.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 115 | Аралап шығыу | 20.02.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 116 | Аралап шығыу | 21-22.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 11 | Аралап шығыу | 06.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 52 | Аралап шығыу | 23.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 15 | Аралап шығыу | 15.02.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 55 | Аралап шығыу | 16.02.2018ж.
Л-110кВ № 175-ке жоспарсыз көмек көрсету.
2 | ҚС қызметі
| ПС-73 "Лепсинск" | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
| ПС-193 "Левобережная" | Пайдалану | 05-06.02.2018ж.
| ПС-187 "Шелекті" | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
ПС - 102 "Заря"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14.02.2018ж. | 16-20.02.2018ж.
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16.02.2018ж. | 16-20.02.2018ж.
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 20.02.2018ж.
| 1СШ-110кВ,1СР-110,ТН-110кВ № 1,ЛР-110кВ Л-102. | Ағымды жөндеу | 15.02.2018ж. | 12-13.02.2018ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 12.02.2018ж. | 12-14.02.2018ж.
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 19.02.2018ж.
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 21.02.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-155. | Ағымды жөндеу | 13-14.02.2018ж.
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 26.02.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 27.02.2018ж.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | Ағымды жөндеу | 26.02.2018ж.
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19.02.2018ж.
| 2СШ-10кВ; 2СР-10кВ,ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 22-23.02.2018ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | Ағымды жөндеу | 20-21.02.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 3 шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 05-09.02.2018ж.
| В не плана: ДГК-10кВ 2 шт., ТСН-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
| В не плана: ПС-193 "Левобережная" ТМ-1600 кВА | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-102 "Заря", ПС-45 "Мамбет" ағымды жөндеу жұмыстары | Пайдалану | 01-28.02.2018ж. | 09.02.2018ж.
РҚА қүрылғылары
| 2. Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "Желдіқара" одан әрі орнату ҚС-73 "Лепсинск"-ге.
| 3. ПС-73 "Лепсинск"-ге шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау (жалғастырылсын).
| 4. ПС-187 "Шелекті" 10кВ РҚА панелдер ұяшықтарының кететін желісін | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
монтаждау одан әрі онату.
| 5. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 01-28.02.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
ҚС-150 "Городская" түсірілген ДГК-10кВ көлемінде проф.толық сынау.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
ҚС-73,193,7 күш беретін тр-ор және элетр. жабдықтарды
толық көлемде проф.сынау.
| ПС - 102 "Заря" | Арасындағы жөндеу | 01-28.02.2018ж.
| ПС-45 "Мамбет" | Арасындағы жөндеу | 01-28.02.2018ж.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Қарабұлақ, Текелі АЭТ-ының ПС-46,48, | Ағымды жөндеу | 01-28.02.2018ж.
51,52,156,50,167,168.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 1,2. | Пайдалану | 01-28.02.2018ж.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир | Пайдалану | 12-16.02.2018ж.
| Балпык би -23 партсъезд - ст. Коксу | Пайдалану | 19-23.02.2018ж. | 13-15.02.2018ж.
8 | Сарқан АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 163 | Аралап шығыу | 02.02.2018ж. | 16.02.2018ж. | 22.02.2018.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Аралап шығыу | 01.02.2018ж. | 19.02.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Аралап шығыу | 06.02.2018ж. | 20.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 07.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Аралап шығыу | 08.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Аралап шығыу | 09.02.2018ж. | 21.02.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 130 | Аралап шығыу | 06.02.2018ж. | 06.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Аралап шығыу | 08.02.2018ж. | 08.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 65 | Аралап шығыу | 13.02.2018ж. | 12.02.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 97 | Аралап шығыу | 14.02.2018ж. | 19-21.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Аралап шығыу | 16.02.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Аралап шығыу | 20.02.2018ж.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Аралап шығыу | 21.02.2018ж.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-135 | Аралап шығыу | 26.02.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## январь 2018г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2018 г.
29.02.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 23.01.2018г. | 18.01.2018г.
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 24.01.2018г. | 19.01.2018г.
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 29.01.2018г. | 17.01.2018г.
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Обход | 03.01.2018г. | 03.01.2018г. | 30.01.2018г.
| ВЛ-110кВ № 155 | Обход | 08-09.01.2018г. | 08-09.01.2018г.
| ВЛ-110кВ № 156 | Обход | 10-11.01.2018г. | 09.01.2018г.
| ВЛ-35кВ № 7 | Обход | 05-17.01.2018г. | 10.01.2018г. | ВЛ-35кВ №11обход
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 04.01.2018г. | 04.01.2018г. | 22.01.2018г.
| Наблюдения гололедных образований на Л-110кВ № 102, |  | 08-31.01.2018г.
103,151,152,157.
2 | Служба ПС
| ПС-73 "Лепсинск" | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. |  | ПС-45 Опр. по прог.
| ПС-193 "Тентек" | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. |  | 08.01.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ 4 шт. | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г. | Выполнено 2шт.
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г.
4 | Служба РЗА
| Монтаж и наладка РЗА, КРУН-10кВ демонтированных при | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. |  | ПС-52 Т-2
| модернизации с ПС-146 "В/Городок" для дальнейшей установки |  |  |  | проверка провода
| на ПС-73 "Лепсинск". |  |  |  | РПН-35кВ Т-2
| Устранение дефекта на Т-1 ПС-82 "Ынталы" при замене | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. |  | 18.01.2018г.
трансф-ов тока ТФЗМ-35кВ с КТТ 75/5 на КТТ 100/5.
| Произвести работы по монтажу и наладке устройства РЗА | Эксплуатация | 08-31.01.2018г.
"РЕКЛОУЗЕРА-35кВ " на линии 35кВ № 30.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 08-31.01.2018г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г. | Выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г. | Выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 08-31.01.2018г. | Выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. | Выполнено
стенде в ЦРО
| Проф. испытание полном объеме ДГК-10кВ (снятые с ПС-150 | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. | Выполняется
"Орталык") в цехе ЦРО согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
| Проф. испытание силовых трансф-ов и оборудования ПС-73, | Эксплуатация | 08-31.01.2018г.
193,7 согласно протокола № 21 от 26.12.2017г.
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 08-31.01.2018г.
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС ПС-101,102,150, | Эксплуатация | 08-31.01.2018г. | 17-23.01.2018г.
158,155,157.
7 | Служба СИТ | Пл. ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС | Пл. ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС | Пл. ремонтов нет.
13 | Сарыозекский РЭС | Пл. ремонтов нет. |  |  | Л-35кВ № 97 обход
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Б.И. Буламбаев
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## қаңтар 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
29.02.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 104 | Пайдалану | 23.01.2018ж. | 18.01.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 105 | Пайдалану | 24.01.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 9 | Пайдалану | 29.01.2018ж. | 17.01.2018ж.
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Аралап шығыу | 03.01.2018ж. | 03.01.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 155 | Аралап шығыу | 08-09.01.2018ж. | 08-09.01.2018ж.
| ВЛ-110кВ № 156 | Аралап шығыу | 10-11.01.2018ж. | 09.01.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 7 | Аралап шығыу | 05-17.01.2018ж.
| ВЛ-35кВ № 51 | Аралап шығыу | 04.01.2018ж. | 04.01.2018ж.
| Галаледттық тізілімдерді бакылау Л-110кВ № 102,103,151,152,157. | Аралап шығыу | 08-31.01.2018ж.
2 | ҚС қызметі
| ПС-73 "Лепсинск" | Пайдалану | 08-31.01.2018ж. |  | ПС-45
| ПС-193 "Тентек" | Пайдалану | 08-31.01.2018ж. |  | 08.01.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
| НТМИ-10кВ 4 шт. | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
| ПС-159 "Карабулак" | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| Монтаждау және баптау құрылғылары РҚА, КРУН-10кВ бөлшентенген | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
жаңғырту кезінде ҚС-146 "В/часть" одан әрі орнату ҚС-73 "Лепсинск"-ге.
| ҚС-73 "Лепсинск"-ге шеберхана жағдайында Т-2 трансформаторын | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
қорғау релейлік шкафын монтажлау.
| ПС-82 "Ынталы"-да тоқ трансформаторының ауыстыру кезінде | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
ақауын жою ТФЗМ -35кВ, КТТ-75/5-ті КТТ 10/5-қа.
| Жаңғырту жоспары РЗА жұмыстарын "РЕКЛОУЗЕР-35кВ | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
Л-35кВ Л-30.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 08-31.01.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
ҚС-150 "Орталық" түсірілген ДГК-10кВ көлемінде проф.толық сынау.
| 26.12.2017ж. техникалық кеңесінің № 21 хаттамасына сәйкес | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
ҚС-73,193,7 күш беретін тр-ор және элетр. жабдықтарды
толық көлемде проф.сынау.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Талдыкорған АЭТ, ПС-101,102, | Ағымды жұмыс | 08-31.01.2018ж. | 17-23.01.2018ж.
150,158,155,157.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 08-31.01.2018ж.
7 | АТ қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
8 | Сарқан АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  |  | Л-35кВ № 97 аралап шығу
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2017г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
| ДТАТЭК отметку о выполнении поставить в графике на рус. и каз. |  |  | ___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2017 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 04-08.12.2017г. | 11-20.12.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 151,152 ПС-103 "Самал" отпайка | Эксплуатация | 11-15.12.2017г. | 14.12.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 101устранение аварийного дефекта | Эксплуатация | 08.12.2017г. | 21.12,2017г.
| В/Ч заградители на ПС-1 "Алажиде" | обход |  | 21.12,2017г.
| ВЛ-110 кВ № 104 | обход | 20.12.2017г. | нет ГСМ
| ВЛ-110 кВ № 105 | обход | 21.12.2017г. | нет ГСМ
| ВЛ-35 кВ № 9 | обход | 25.12.2017г. | нет ГСМ
2 | Служба ПС
| ПС-51 "Каратал" | Эксплуатация | 05-06.12.2017г. | 11.12.2017г.
| ПС-159 "Карабулак" | Эксплуатация | 12-13.12.2017г. | 21.12,2017г.
| ПС-165 "Балпык" | Эксплуатация | 21-21.12.2017г. | 27.12.2017г.
| ПС-45 "Мамбет" | Эксплуатация | 26-27.12.2017г. | 26.12.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 3 шт | кап. ремонт | 04-29.12.2017г. | перенос на январь
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 04-15.12.2017г. | перенос на январь
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт | 04-15.12.2017г. | перенос на январь
4 | Служба РЗА
| ПС-3 "Лепсы" | тек. ремонт | 04-29.12.2017г. | 05.07.2017г.
| ПС - "ЦРП-1" "Уштобе" | тек. ремонт | 04-29.12.2017г. | 12-14.12г.
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | тек. ремонт | 04-29.12.2017г. | выполнено
| Произвести работы по монтажу и наладке устройства РЗА | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| "РЕКЛОУЗЕРА-35кВ " на линии 35кВ № 30. |  |  | перенос на январь
| Устранение дефекта на Т-1 ПС-82 "Ынталы" при замене | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| трансформаторов тока ТФЗМ-35кВ с КТТ 75/5 на КТТ 10/5. |  |  | перенос на январь
| Устранение дефекта на ПС-183 "Саркан", заменить | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | 06.12.2017г.
аккумуляторы на ШОТ.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| ПС-151, 9Т, 16Т, 4Т, 159, 130. | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | 2017-12-05 | ПС-159, 130.
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнено
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнении
| Проверка приборов учета РП-10кВ № 11, 12, 13. | Эксплуатация | 04-29.12.2017г. | выполнении
7 | Служба СИТ | Плановых ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-29 "Кокозек" | Эксплуатация | 11.12.2017г. | 13.12.2017г.
| ПС-21 "Пограничник" | Эксплуатация | 12.12.2017г. | 12.12.2017г.
| ПС-173 " Аксу" | Эксплуатация | 13.12.2017г. | 21.12.2017г.
| ПС-32 " Кызылтан" | Эксплуатация | 14.12.2017г. | 21.12.2017г.
| ПС-22 " Кызылту" | Эксплуатация | 15.12.2017г. | 22.12.2017г.
| ПС-23 "Каракоз" | Эксплуатация | 18.12.2017г. | 22.12.2017г.
| ПС-26 "Кенжыра" | Эксплуатация | 19.12.2017г. | 15.12.2017г.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 20.12.2017г. | 26.12.2017г.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Эксплуатация | 21.12.2017г. | 27.12.2017г.
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Эксплуатация | 22.12.2017г. | 27.12.2017г.
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 10-11.12.2017г. | перенос январь 2018г.
9 | Алакольский РЭС | Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС | Плановых ремонтов нет.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Эксплуатация | 04-05.12.2017г. | 04.12.2017г.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Эксплуатация | 07-08.12.2017г. | 07.12.2017г.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Эксплуатация | 19-20.12.2017г. | 14.12.2017г.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Эксплуатация | 11-12.12.2017г. | 11.12.2017г
| ВЛ-110кВ № 171 | Эксплуатация | 05.12.2017г. | 28.12.2017г.
| ВЛ-110кВ № 173 | Эксплуатация | 07.12.2017г. | 15.12.2017г.
| ВЛ-35кВ № 86 | Эксплуатация | 13.12.2017г. | 29.12.2017г.
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 19.12.2017г. | 26.12.2017г.
| ВЛ-110кВ № 150 | обход | 26.12.2017г. | перенос январь 2018г.
| ВЛ-110кВ № 170 | обход | 28.12.2017г. | перенос январь 2018г.
| ВЛ-35кВ № 92 | обход | 21.12.2017г. | 27.12.2017г.
13 | Уштобинский РЭС | Плановых ремонтов нет.
| Начальника ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2017г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
| ДТАТЭК отметку о выполнении поставить в графике на рус. и каз. |  |  | ___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2017ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2017 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
25.12.2017ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-35 кВ № 15 | трассаны тазалау | 04-08.12.2017ж. | 11-20.12.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 151,152 ПС-103 "Самал"-ға отпайка | Пайдалану | 11-15.12.2017ж. | 14.12.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 жоғары жиілікті заградительдің | Пайдалану | 08.12.2017ж.
апатты ақауын жою ПС-1 "Алажиде"
| ВЛ-110 кВ № 104 | Аралап шығыу | 20.12.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 105 | Аралап шығыу | 21.12.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 9 | Аралап шығыу | 25.12.2017ж.
2 | ҚС қызметі
| ПС-51 "Каратал" | Сынамалау | 05-06.12.2017ж. | 11.12.2017ж.
| ПС-159 "Карабулак" | Сынамалау | 12-13.12.2017ж. | 2017-12-21
| ПС-165 "Балпык" | Сынамалау | 21-21.12.2017ж.
| ПС-45 "Мамбет" | Сынамалау | 26-27.12.2017ж. |  | 29.12.2017г. Заявка снято
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 3 шт | Күрделі жұмыс | 04-29.12.2017ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт | Күрделі жұмыс | 04-15.12.2017ж.
| ПС-159 "Карабулак" | Күрделі жұмыс | 04-15.12.2017ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-3 "Лепсы" | Ағымды жұмыс | 04-29.12.2017ж. | 05.12.2017ж.
| ПС - "ЦРП-1" "Уштобе" | Ағымды жұмыс | 04-29.12.2017ж. | 12-14.12.2017ж.
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | Ағымды жұмыс | 04-29.12.2017ж.
| ПС-82 "Ынталы"-да тоқ трансформаторының ауыстыру кезінде | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
ақауын жою ТФЗМ -35кВ, КТТ-75/5-ті КТТ 10/5-қа.
| ПС-183 "Саркан"-та шоғырланғышты ШОТ-қа ауыстыру кезінде | Пайдалану | 04-29.12.2017ж. | 06.12.2017ж.
ақауын жою.
| Жаңғырту жоспары РЗА жұмыстарын "РЕКЛОУЗЕР-35кВ | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
Л-35кВ Л-30.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-151 "Уштобе" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
| ПС-9 "РМЗ" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
| ПС-16 "Комбкормовый завод" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
| ПС-4 "1-мая" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
| ПС-159 "Карабулак" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж. | 05.12.2017ж.
| ПС-130 "Рудник - Коксу" | Пайдалану | 04-29.12.2017ж. | 05.12.2017ж.
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 04-29.12.2017ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 04-29.12.2017ж.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 04-29.12.2017ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 04-29.12.2017ж.
7 | АТ қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-29 "Кокозек" | Сынамалау | 11.12.2017ж. | 13.12.2017ж. | 29.12.2017г. Заявка снято
| ПС-21 "Пограничник" | Сынамалау | 12.12.2017ж. | 12.12.2017ж. | Л-110кВ №100
| ПС-173 " Аксу" | Сынамалау | 13.12.2017ж. | 21.12.2017ж.
| ПС-32 " Кызылтан" | Сынамалау | 14.12.2017ж. | 21.12.2017ж.
| ПС-22 " Кызылту" | Сынамалау | 15.12.2017ж. | 22.12.2017ж.
| ПС-23 "Каракоз" | Сынамалау | 18.12.2017ж. | 22.12.2017ж.
| ПС-26 "Кенжыра" | Сынамалау | 19.12.2017ж. | 15.12.2017ж.
| ПС-180 "Жансугурово" | Сынамалау | 20.12.2017ж.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Сынамалау | 21.12.2017ж.
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Сынамалау | 22.12.2017ж. | 28.12.207
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 10-11.12.2017ж.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Сынамалау | 04-05.12.2017ж. | 04.12.2017ж.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Сынамалау | 07-08.12.2017ж. | 07.12.2017ж.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Сынамалау | 19-20.12.2017ж. | 14.12.2017ж.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Сынамалау | 11-12.12.2017ж. | 11-11.12.2017ж.
| ВЛ-110кВ № 171 | Сынамалау | 05.12.2017ж.
| ВЛ-110кВ № 173 | Сынамалау | 07.12.2017ж.
| ВЛ-35кВ № 86 | Сынамалау | 13.12.2017ж.
| ВЛ-110кВ № 149 | Аралап шығыу | 19.12.2017ж.
| ВЛ-110кВ № 150 | Аралап шығыу | 26.12.2017ж.
| ВЛ-110кВ № 170 | Аралап шығыу | 28.12.2017ж.
| ВЛ-35кВ № 92 | Аралап шығыу | 21.12.2017ж. | 27.12.2017ж. | 28.12.2017г. Заявка снято
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2017г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на ноябрь месяц 2017 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 13-17.11.2017г. | 13-17.11.2017г. | ВЛ-110 кВ № 100
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 01-03.11.2017г. |  | 09-10.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Эксплуатация | 09-10.11.2017г. | 10.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 56 | кап. ремонт. | 06.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | тек. ремонт | 07-08.11.2017г. | 02-03.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | тек. ремонт | 13-14.11.2017г. | 01.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Чиска трассы | 13-17.11.2017г. | 2017-11-13
| ВЛ-110 кВ № 132,133 | Верховой осмотр | 14-17.11.2017г. | 13-15.11.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 169,172 | Верховой осмотр | 14-17.11.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Верховой осмотр | 21-24.11.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 151,152 ПС-103 "Самал" отпайка | Эксплуатация | 15-17.11.2017г.
| Центральный склад | Уборка | 06-10.11.2017г.
| ПС-150 "Городская" ВЛ-10кВ № 19 | Работа по Р592 | 06-10.11.2017г.
2 | Служба ПС
| ПС-102 "Заря" Т-1,2 | Опробование | 01-03.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-158 "Еркин" | Опробование | 06-07.11.2017г. | 13.11.2017г.
| ПС-101 "Береговая" | Опробование | 13-14.11.2017г. | 13-15.11.2017г.
| ПС-155 "Аэродром" | Опробование | 20-22.11.2017г. | с 27.11.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт | 01-30.11.2017г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт | 01-30.11.2017г. | Выполнено
4 | Служба РЗА
| ПС-3 "Лепсы" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| ПС-197 "Аэродром" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 09.11.2017г
| ПС-84 "Тохты" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 29.11.2017г
| ПС-178 "Ушарал" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г
| ПС - "ЦРП-1" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| ПС-179 "Изенды" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 07.11.2017г
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 08.11.2017г
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| ПС-182 "Бесколь" | кап. ремонт | 01-30.11.2017г. | выполняется
| Завершить работу по монтажу и наладке устройства РЗА | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 13.10.-09.11.2017г.
КРУН 10кВ 1 и 2 секции на ПС-178 "Ушарал" согласно плана
модернизации.
| Завершить работу по монтажу релейного шкафа защит и | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 22-23.11.2017г.
автоматики тр-ра Т-2 для ПС-182 "Бесколь"
| Произвести работу по монтажу и наладке устройства РЗА | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06-23.11.2017г.
КРУН 10кВ 1 и 2 секции на ПС-182 "Бесколь" согласно плана
модернизации.
| Произвести работу по монтажу и наладке устройства РЗА | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
"РЕКЛОУЗЕРА-35кВ" на линии 35кВ № 30.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС-182 "Бесколь" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г. | ПС-184 27.11.2017г.
| ПС-178 "Ушарал" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-181 "Кабанбай" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 07.11.2017г.
| ПС-25 "Койлык" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-183 "Саркан" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-134 "Жаркент" Т-1,2. | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 09.11.2017г.
| ПС-155 "Аэродром" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-64 "Кызылагаш" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 20-21.11.2017г.
| ПС-1 "Алажиде" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 20-21.11.2017г.
| ПС-154 "Акешки" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 20-21.11.2017г.
| ПС-151 "Уштобе" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 23.11.2017г.
| ПС-171 "Капал" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 23.11.2017г.
| ПС-117 "Арасан" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 23.11.2017г.
| ПС-101 "Береговая" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 27.11.2017г.
| ПС-102 "Заря" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 15.11.2017г.
| ПС - 150 "Городская" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 27.11.2017г.
| ПС-158 "Еркин" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 27.11.2017г.
| ПС-157 "ПТФ" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г.
| отправка отбор масло в АМЭС "КEGOK" | Эксплуатация | 01-30.11.2017г.
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-30.11.2017г.
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-30.11.2017г.
на стенде в ЦРО
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | кап. ремонт | 01-30.11.2017г.
6 | Служба СМ
| Обход по ПС АО "ТАТЭК" и РП-10кВ № 9,10. | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | Выполнено
7 | Служба СИТ
Плановых ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-173 "Аксу" | Опробование | 13-17.11.2017г. | перенос декабрь | ПС-27 Т-1
| ПС-32 "Кзылтан" | Опробование | 13-17.11.2017г. | перенос декабрь | 22.11.2017г.
| ПС-23 " Каракоз" | Опробование | 13-17.11.2017г. | перенос декабрь | ПС-186 Т-2
| ПС-22 " Кызылту" | Опробование | 13-17.11.2017г. | перенос декабрь | 22.11.2017г.
| ПС-25 "Койлык" | Опробование | 22-24.11.2017г. | 15.11.2017г.
| ПС-28 "Карабогет" | Опробование | 22-24.11.2017г. | 16.11.2017г.
| ПС-24 "Черкасск" | Опробование | 22-24.11.2017г. | 15.11.2017г.
| ПС-31 "Бакалы" | Опробование | 22-24.11.2017г. | 16.11.2017г.
| РП-2, ПС-184 "Екиаша" | Опробование | 22-24.11.2017г. | 28.11.2017г.
| ПС-199 "Тополевка" | Опробование | 22-24.11.2017г. | перенос декабрь
| Л-110 кВ № 142 | кап. ремонт | 01-30.11.2017г. | 23.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 100 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 07.11.2017г.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 11.11.2017г.
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| Л-35 кВ № 22 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 17.11.2017г.
| Л-35 кВ № 23 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 16.11.2017г.
| Л-35 кВ № 24 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 20-21.11.2017г.
| Л-35 кВ № 39 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 03.11.2017г.
| Л-35 кВ № 49 | Эксплуатация | 01-30.11.2017г. | 08.11.2017ж.
9 | Алакольский РЭС
Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-73 "Лепсинск" |  |  |  | ПС-178 ЛР-110кВ Л-110кВ
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь | №164 21.11.2017г Т.Р.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь | ПС-178 ЛР-110кВ Л-110кВ
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 77 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь | №165 21.11.2017г Т.Р.
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| ЛР-35 кВ Л-26 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| ПС-181"Кабанбай" | Опробование
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Опробование | 01-30.11.2017г. | перенос декабрь
| Л-110 кВ № 161 | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 20-24.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 01-09.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 01-30.11.2017г. | 01-09.11.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
| Л-110 кВ № 174 | Обход | 07.11.2017г. | 15.11.2017г.
| Л-110 кВ № 175 | Обход | 02.11.2017г. | 07.11.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Обход | 16.11.2017г. | 17.11.2017г.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-129 "Талдыбулак" | Опробование | 06-07.11.2017г. | 06.11.2017г. | Л -35 кВ № 91 01.11.17г.
| ПС-128 "Когалы" | Опробование | 09-10.11.2017г. | 06.11.2017г.
| ПС-127 "Акбастау" | Опробование | 13-14.11.2017г. | 13-14.11.2017г.
| ПС-131 "Басчи" | Опробование | 16-17.11.2017г. | 16.11.2017г.
| ПС-135 "Жоламан" | Опробование | 20-21.11.2017г. | 21.11.2017г
| ПС-111 "Каспан" | Опробование | 23-24.11.2017г. | 23.11.2017г.
| Л-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 20.11.2017г. | 14-16.2017г.
| Л-110 кВ № 172 | тек. ремонт | 22.11.2017г. | 16-17.2017г.
| Л -35 кВ № 92 | тек. ремонт | 28.11.2017г. | перенос декабрь
| Л-110 кВ № 171 | тек. ремонт | 07.11.2017г. | 22.11.2017г.
| Л-110 кВ № 173 | тек. ремонт | 10.11.2017г. | перенос декабрь
| Л -35 кВ № 86 | Обход | 14.11.2017г. | 28.11.2017г.
13 | Уштобинский РЭС
Плановых ремонтов нет.
| Зам. начальника ЦДС |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2017г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2017ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2017 жылдың қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
30.11.2017ж
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 158 | Т/б бағанын себу | 13-17.11.2017ж. | 13-17.11.2017ж. | ВЛ-110 кВ № 100
| ВЛ-35 кВ № 7 | Т/б бағанын ауыстыру | 01-03.11.2017ж. | 07.11.2017ж. | 09-10.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Пайдалану | 09-10.11.2017ж. | 10.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 56 | Пайдалану | 06.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Пайдалану | 07-08.11.2017ж. | 02-03.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Пайдалану | 13-14.11.2017ж. | 01.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 15 | трассаны тазалау | 13-17.11.2017ж. | 13.11.17ж. орындалуда
| ВЛ-110 кВ № 132,133 | Жоғарыдан қарау | 14-17.11.2017ж. | 13-15.11.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 169,172 | Жоғарыдан қарау | 14-17.11.2017ж. | 14-17.11.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Жоғарыдан қарау | 21-24.11.2017ж. | 20-24.11.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 151,152 ПС-103 "Самал"-ға отпайка | Пайдалану | 15-17.11.2017ж.
| Орталық қойма | Тазалау | 06-10.11.2017ж. | 06-24.11.2017ж.
| ПС-150 "Городская" ВЛ-10кВ № 19 | №592 тапсырыс бойынша жұмыс | 06-10.11.2017ж. | 08-17.11.2017ж.
2 | ҚС қызметі
| ПС-102 "Заря" Т-1,2 | Сынамалау | 01-03.11.2017ж. | 06.11.2017ж. | ПС-165 "Балпыкби"
| ПС-158 "Еркин" | Сынамалау | 06-07.11.2017ж. | 13.11.2017ж. | 27-30.11.2017ж.
| ПС-101 "Береговая" | Сынамалау | 13-14.11.2017ж. | 13-15.11.2017ж.
| ПС-155 "Аэродром" | Сынамалау | 20-22.11.2017ж. | 27.11.2017ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| НТМИ-10кВ-2 шт | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | орындалды
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-3 "Лепсы" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС-197 "Аэродром" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | 09.11.2017ж
| ПС-84 "Тохты" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | 29.11.2017ж.
| ПС-178 "Ушарал" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС - "ЦРП-1" Уштобе | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС-179 "Изенды" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | 07.11.2017ж.
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | 08.11.2017ж
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | Ағымды жұмыс | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС-182 "Бесколь" | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | Орындалуда
| Жаңғырту жоспары жұмыстарын аяқтау ПС-178 "Ушарал" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 13.10-09.11.2017ж.
КРУН-10кВ, 1 және 2 секцисы.
| Жаңғырту жоспары РЗА жұмыстарын аяқтау ПС-182 "Бесколь" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 22-23.11.2017ж.
| Жаңғырту жоспары жұмыстарын аяқтау ПС-182 "Бесколь" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06-23.11.2017ж.
КРУН-10кВ, 1 және 2 секцисы.
| Жаңғырту жоспары РЗА жұмыстарын "РЕКЛОУЗЕР-35кВ Л-35кВ 30. | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалуда
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-182 "Бесколь" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж. | ҚС-184 27.11.2017ж.
| ПС-178 "Ушарал" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-181 "Кабанбай" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 07.11.2017ж.
| ПС-25 "Койлык" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-183 "Саркан" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-180 "Жансугурово" Т-1,2. | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-134 "Жаркент" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 09.11.2017ж.
| ПС-155 "Аэродром" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-64 "Кызылагаш" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 20-21.11.2017ж.
| ПС-1 "Алажиде" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 20-21.11.2017ж.
| ПС-154 "Акешки" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| ПС-171 "Капал" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| ПС-117 "Арасан" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| ПС-101 "Береговая" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 27.11.2017ж.
| ПС-102 "Заря" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 15.11.2017ж.
| ПС - 150 "Городская" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 27.11.2017ж.
| ПС-158 "Еркин" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | 27.11.2017ж.
| ПС-157 "ПТФ" | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| АМЭС "КEGOK"-қа май сынамаларын іріктеуге жіберу | Пайдалану | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| жөндеу стендінде ЦРО-да |  | 01-30.11.2017ж.
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | орындалды
| жөндеу стендінде ЦРО-да |  | 01-30.11.2017ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 01-30.11.2017ж. | орындалды
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 9,10. |  |  | орындалды
7 | АТ қызметі
| Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ |  |  | орындалды
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-173 "Аксу" | Сынамалау | 13-17.11.2017ж. | декабрь айына ауыст. | ПС-174 "Алмалы"
| ПС-32 "Кзылтан" | Сынамалау | 13-17.11.2017ж. | декабрь айына ауыст. | 30.11.2017ж.
| ПС-23 " Каракоз" | Сынамалау | 13-17.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС-22 " Кызылту" | Сынамалау | 13-17.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ПС-25 "Койлык" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 15.11.2017ж.
| ПС-28 "Карабогет" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 16.11.2017ж.
| ПС-24 "Черкасск" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 15.11.2017ж.
| ПС-31 "Бакалы" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 16.11.2017ж.
| РП-2, ПС-184 "Екиаша" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 28.11.2017ж.
| ПС-199 "Тополевка" | Сынамалау | 20-24.11.2017ж. | 29.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 142 | Күрделі жұмыс | 20-21.11.2017ж. | 22-23.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 01-02.11.2017ж. | 07.11.2017ж.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 03-04.11.2017ж. | 11.11.2017ж.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 15.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| Л-35 кВ № 22 | Пайдалану | 08.11.2017ж. | 17.11.2017ж.
| Л-35 кВ № 23 | Пайдалану | 06-07.11.2017ж. | 16.11.2017ж.
| Л-35 кВ № 24 | Пайдалану | 10.11.2017ж. | 20-21.11.2017ж.
| Л-35 кВ № 39 | Пайдалану | 13.11.2017ж. | 03.11.2017ж.
| Л-35 кВ № 49 | Пайдалану | 14.11.2017ж. | 08.11.2017ж
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 77 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| ЛР-35 кВ Л-26 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Сынамалау | 01-30.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| Л-110 кВ № 161 | Ағымды жұмыс | 13-16.11.2017ж. | 20-24.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 06-09.11.2017ж. | 01-09.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 06-09.11.2017ж. | 01-09.11.2017ж.
11 | Жаркент АЭТ
| Л-110 кВ № 174 | Аралап шығыу | 07.11.2017ж. | 15.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 175 | Аралап шығыу | 02.11.2017ж. | 07.11.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 16.11.2017ж. | 17.11.2017ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-129 "Талдыбулак" | Сынамалау | 06-07.11.2017ж. | 06.11.2017ж. | Л -35 кВ № 91 01.11.17ж.
| ПС-128 "Когалы" | Сынамалау | 09-10.11.2017ж. | 06.11.2017ж.
| ПС-127 "Акбастау" | Сынамалау | 13-14.11.2017ж. | 13-14.11.2017ж.
| ПС-131 "Басчи" | Сынамалау | 16-17.11.2017ж. | 16.11.2017ж.
| ПС-135 "Жоламан" | Сынамалау | 20-21.11.2017ж. | 20.11.2017ж.
| ПС-111 "Каспан" | Сынамалау | 23-24.11.2017ж. | 23.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 169 | Пайдалану | 20.11.2017ж. | 14-16.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 172 | Пайдалану | 22.11.2017ж. | 16-17.11.2017ж.
| Л -35 кВ № 92 | Пайдалану | 28.11.2017ж. | декабрь айына ауыст.
| Л-110 кВ № 171 | Аралап шығыу | 07.11.2017ж. | 22.11.2017ж.
| Л-110 кВ № 173 | Аралап шығыу | 10.11.2017ж. | 29.11.2017ж.
| Л -35 кВ № 86 | Аралап шығыу | 14.11.2017ж. | 28.11.2017ж.
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## октябрь 2017г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2017 г.
27.10.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 157 | Эксплуатация | 24.10.2017г. | 23.10.2017г.
| Л-110 кВ № 101 | Эксплуатация | 25.10.2017г. | 24.10.2017г.
| Л-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 26.10.2017г. | Перенос
| Л-110 кВ № 151 | Эксплуатация | 17-18.10.2017г. | 17-18.10.2017г.
| Л-110 кВ № 159 | кап. ремонт. | 02-06.10.2017г. | с.05,09-13.10.2017г.
| Л-110 кВ № 153 | тек. ремонт | 09-13.10.2017г. | 16-24.10.2017г.
| Л-110 кВ № 155 | тек. ремонт | 16-18.10.2017г. | с.31.10.2017г.
| Л-110 кВ № 156 | тек. ремонт | 19-20.10.2017г. | с.30.10.2017г.
| Л-35 кВ № 54 | Эксплуатация | 16.10.2017г. | 16.10.2017г.
| Л-35 кВ № 58 | Эксплуатация | 25.10.2017г. | 24.10.2017г.
| Л-35 кВ № 7 | Замена ж/б опоры | 26-27.10.2017г. | Перенос
| Л-35 кВ № 56 | Обход | 06.10.2017г. | 11.10.2017г.
| Л-35 кВ № 57 | Обход | 06.10.2017г. | 11.10.2017г.
| Л-10 кВ № 10( в габ. 35 кВ) | Обход | 23.10.2017г. | 13.10.2017г.
| Л-35 кВ № 60 | Установка габиона | 23-25.10.2017г. | 29-30.10.2017г.
| Л-35 кВ № 60 | Обход | 13.10.2017г. | 29-30.10.2017г.
2 | Служба ПС
ПС-150 "Городская"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.10.2017г. | 02-04.10.2017г. | ПС-157 1,2СШ-10, ТН-10
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 11-13.10.2017г. | 03.10.2017г. | № 1,2 СВ-10кВ 05,10.10.17г.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.10.2017г. | 02,17.10.2017г. | ПС-155 1СШ-10, ТН-10
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | тек. ремонт | 09-10.10.2017г. | 12.10.2017г. | №2, СВ-10кВ 09.10.17г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 23-24.10.2017г. | 04-05.10.2017г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 30.10.2017г. | 12.10.2017г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | тек. ремонт | 25-27.10.2017г. | 17-18.10.2017г.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | тек. ремонт | 25-27.10.2017г. | 12.10.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт | 09-27.10.2017г. | Выполнено
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2 1000 кВа | кап. ремонт | 10-13.10.2017г. | Выполнено
4 | Служба РЗА
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| ПС - "ЦРП-1" | тек. ремонт | Выполнено | Выполнено
| ПС-179 "Изенды" | тек. ремонт | Выполнено | Выполнено
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | 02-31.10.2017г. | Перенос
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | тек. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| На ПС-134 "Жаркент" произвести работы по перестройке | Эксплуатация | 02-31.10.2017г. | Выполнено
уставок РЗА тансформатора Т-1и монтаж вторичных цепей
трансформаторов тока Т-1 после замены транформаторов
тока 110/35/10кВ Т-1.
| Завершить работу по монтажу релейного шкафа защит и | Эксплуатация | 02-31.10.2017г. | Выполняется
автоматики тр-ра Т-2 для ПС-178 "Ушарал"
| Завершить работу по текущему ремонту | Эксплуатация | 02-31.10.2017г. | Выполнено
и ререстройке АЧР и ЧДА.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.10.2017г. | Выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС-73 "Лепсинск" Т-1,2 | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| ПС - 150 "Городская" | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
на стенде в ЦРО
| Испытания защитных средств в стенде в ЦРО | эксплуатация | 02-31.10.2017г. | Выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | кап. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | тек. ремонт | 02-31.10.2017г. | Выполнено
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Уштобе (АСК-1) | кап. ремонт | 02-06.10.2017г. | Выполнено
| Жаркент-Коктал-Барахудзир (ТСД-70) | кап. ремонт | 09-13.10.2017г. | Выполнено
| Жаркент-Смирновка (АСК-РС) | тек. ремонт | 16-21.10.2017г. | Выполнено
| Сарыозек-Кызылжар-Каспан (АРС-64) | тек. ремонт | 23-26.10.2017г. | Выполнено
| Акбастау-Басши (АСК-1С) | тек. ремонт | 30-31.10.2017г. | Выполняется
8 | Саркандский РЭС
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 17.10.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 17.10.2017г.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | тек. ремонт | 10.10.2017г. | 17.10.2017г.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10.10.2017г. | 18.10.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 17.10.2017г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47,СВ-35 | тек. ремонт | 11.10.2017г. | 18.10.2017г.
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 18.10.2017г. | 20.10.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 18.10.2017г. | 19.10.2017г.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | тек. ремонт | 18.10.2017г. | 20.10.2017г.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | тек. ремонт | 16.10.2017г. | 19.10.2017г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | тек. ремонт | 16.10.2017г. | 19.10.2017г.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ №47, СВ-35 кВ | тек. ремонт | 17.10.2017г. | 19.10.2017г.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25.10.2017г. | 11.10.2017г
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | тек. ремонт | 25.10.2017г. | 12.10.2017г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | тек. ремонт | 26.10.2017г. | 13.10.2017г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 26.10.2017г. | 13.10.2017г.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.10.2017г. | 11.10.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.10.2017г. | 11.10.2017г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | тек. ремонт | 24.10.2017г. | 11.10.2017г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 24.10.2017г. | 11.10.2017г.
РП-1 "Сарканд"
| СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 30.10.2017г.
| Л-110 кВ № 142 | кап. ремонт | 16-19.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л-110 кВ № 100 | Эксплуатация | 09-10.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л -10 кВ № 4 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт | 20-22.10.2017г. | 23-24.10.2017г.
| Л -10 кВ №5 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт | 06-07.10.2017г. | 18.10.2017г.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт | 11-13.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л -35 кВ № 41 | тек. ремонт | 23-25.10.2017г. | 25-26.10.2017г.
| Л -35 кВ № 31 | тек. ремонт | 02-03.10.2017г. | 20.10.2017г.
| Л -35 кВ № 33 | тек. ремонт | 04-05.10.2017г. | 17.10.2017г.
| Л -35 кВ № 88 | Эксплуатация | 13.10.2017г. | 28.10.2017г.
| Л-35 кВ № 22 | Обход | 26.10.2017г. | 13.10.2017г.
| Л-35 кВ № 23 | Обход | 27.10.2017г. | 27.10.2017г.
| Л-35 кВ № 24 | Обход | 28.10.2017г. | 09.10.2017г.
| Л-35 кВ № 39 | Обход | 29.10.2017г. | 03.10.2017г.
| Л-35 кВ № 49 | Обход | 30.10.2017г. | 04.10.2017г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 09.10.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 09-13.10.2017г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | тек. ремонт | 10.10.2017г. | 11.10.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11.10.2017г. | 10.10.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 12.10.2017г. | 09-13.10.2017г.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | тек. ремонт | 13.10.2017г. | 11-13.10.2017г.
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.10.2017г. | 18.10.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.10.2017г. | 19.10.2017г.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 19.10.2017г. | 16-19.10.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | тек. ремонт | 20.10.2017г. | 16-19.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | тек. ремонт | 09-13.10.2017г. | 09-13.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 70 | Эксплуатация | 02-03.10.2017г. | 12.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Эксплуатация | 04-05.10.2017г. | 04-06.10.2017г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| ЛР-35 кВ Л-26 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| ПС-181"Кабанбай" | опробования
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 77 | опробования | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л-110 кВ № 161 | тек. ремонт | 02-30.10.2017г. | перенос ноябрь
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 02-30.10.2017г. | 18,28.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 02-30.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 74 | тек. ремонт | 02-30.10.2017г. | 03-05.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 76 | кап. ремонт | 02-30.10.2017г. | 06-07.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 02-30.10.2017г. | 17.10.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 16.10.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 10.10.2017г. | 17.10.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 10-11.10.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 11.10.2017г.
| ЛР-35кВ Л-35кВ № 62 | тек. ремонт | 16-17.10.2017г. | 17.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Обход | 17-18.10.2017г. | 25.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Обход | 18-19.10.2017г. | 27.10.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Обход | 18-19.10.2017г. | 26.10.2017г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.10.2017г. | 02-03.10.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.10.2017г. | 03.10.2017г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | тек. ремонт | 06-07.10.2017г. | 06.10.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 04-05.10.2017г. | 04-05.10.2017г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05.10.2017г. | 05.10.2017г.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | тек. ремонт | 06.10.2017г. | 06.10.2017г.
| ПС - 139 "Карашокы" | тек. ремонт | 16-17.10.2017г.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.10.2017г. | 11-12.10.2017г.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.10.2017г. | 12.10.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 12.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л -35 кВ № 91 | Эксплуатация | 04.10.2017г. | перенос ноябрь
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Эксплуатация | 09.10.2017г. | 10.10.2017г.
| Л-110 кВ № 169 | Обход | 12.10.2017г. | 09.10.2017г.
| Л-110 кВ № 172 | Обход | 16.10.2017г. | 11.10.2017г.
| Л -35 кВ № 92 | Обход | 19.10.2017г. | 23.10.2017г.
| Л-110 кВ № 170 | Эксплуатация | 23-24.10.2017г. | 16-17.10.2017г.
| Л-110 кВ № 171 | Эксплуатация | 26-27.10.2017г. | перенос ноябрь
13 | Уштобинский РЭС
ПС-151 "Уштобе"
| 2СШ-110 кВ, 1СШ-110 кВ,ТН-110 №1 | тек. ремонт | 09.10.2017г. | 12.10.2017г.
| РП-1 "Уштобе" | тек. ремонт |  |  | 2СШ-110кВ,ТН-110кВ 11.10.17
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## октябрь 2017г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2017ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2017 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
30.10.2017г.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110 кВ № 157 | Пайдалану | 24.10.2017ж. | 23.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 101 | Пайдалану | 25.10.2017ж. | 24.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 158 | Пайдалану | 26.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л-110 кВ № 151 | Пайдалану | 17-18.10.2017ж. | 17-18.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 159 | Күрделі жұмыс | 02-06.10.2017ж. | 09-13.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 153 | Ағымды жұмыс | 09-13.10.2017ж. | 16-17,18-24.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 155 | Ағымды жұмыс | 16-18.10.2017ж. | 31.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 156 | Ағымды жұмыс | 19-20.10.2017ж. | 30.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 54 | Пайдалану | 16.10.2017ж. | 16.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 58 ( Л-10кВ №1 от ПС-1) | Пайдалану | 25.10.2017ж. | 24.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 7 | Т/б бағанын ауыстыру | 26-27.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л-35 кВ № 56 | Аралап шығыу | 06.10.2017ж. | 11.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 57 | Аралап шығыу | 06.10.2017ж. | 11.10.2017ж.
| Л-10 кВ № 10( в габ. 35 кВ) | Аралап шығыу | 23.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 60 | Габион орнату | 23-25.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 60 | Аралап шығыу | 13.10.2017ж. | 01.10.2017ж.
2 | ҚС қызметі
ПС-150 "Городская"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-03.10.2017ж. | 02-04.10.2017ж. | ПС-157 1,2СШ-10, ТН-10
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | Ағымды жұмыс | 11-13.10.2017ж. | 03.10.2017ж. | № 1,2 СВ-10кВ 05,10.10.17ж.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09-10.10.2017ж. | 02,17.10.2017ж. | ПС-155 1СШ-10, ТН-10
| ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | Ағымды жұмыс | 09-10.10.2017ж. |  | №2, СВ-10кВ 09.10.17ж.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 23-24.10.2017ж. | 04-05.10.2017ж.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | Ағымды жұмыс | 30.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ | Ағымды жұмыс | 25-27.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | Ағымды жұмыс | 25-27.10.2017ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| НТМИ-10кВ-2 шт | Күрделі жұмыс | 09-27.10.2017ж. | орындалды
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2 1000 кВа | Күрделі жұмыс | 10-13.10.2017ж. | орындалды
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-150 "Городская" | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды | ПС-193 Т-1 РҚ ж А тексеру
| ПС - "ЦРП-1" | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | қараша айына ауыст | 12.10.2017ж
| ПС-179 "Изенды" | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| ПС-71 "Жанама" | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | қараша айына ауыст | ПС-195, 81 РҚ ж А тексеру
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4,6, 10,11,13. | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | қараша айына ауыст | 21.10.2017ж
| ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-1 қайталама коммутациясын | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
ауыстырғаннан кейін монтаждау жаңғырту жоспары бойынша.
| Жаңғырту жоспары жұмыстарын аяқтау ПС-183 "Саркан" | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
КРУН-10кВ, 1 және 2 секцисы.
| Жаңғырту жоспары РЗА жұмыстарын аяқтау ПС-178 "Үшарал" | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| АЧР және ЧДА-ны қайта құру жұмыстарын аяқтау. | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
5 | НҚ ж Д қызметі
| ПС-73 "Лепсинск" Т-1,2 | Күрделі жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| ПС - 150 "Городская" | Арлық жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| Іріктеу сынама хром. талдау | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| АМЭС "КEGOK"-қа май сынамаларын іріктеуге жіберу | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| Тоғының сыйымдылық компенсациясы желісі 35кВ ПС-181 | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
Металическое тұйықталу желісі 35кВ Баптау және теңшеу ДГК
| Тоғының сыйымдылық компенсациясы желісі 35кВ ПС-182 | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
Металическое тұйықталу желісі 35кВ, баптау және теңшеу ДГК
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 02-31.10.2017ж. | орындалды
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 9,10. | Ағымды жұмыс | 02-31.10.2017ж. | орындалды
7 | АТ қызметі
| Талдыкорган-Уштобе (АСК-1) | Күрделі жұмыс | 02-06.10.2017ж. | 03-05.10.2017ж.
| Жаркент-Коктал-Барахудзир (ТСД-70) | Күрделі жұмыс | 09-13.10.2017ж. | 11-14.10.2017ж.
| Жаркент-Смирновка (АСК-РС) | Ағымды жұмыс | 16-21.10.2017ж. | 19-21.10.2017ж.
| Сарыозек-Кызылжар-Каспан (АРС-64) | Ағымды жұмыс | 23-26.10.2017ж. | 17-18.10.2017ж.
| Акбастау-Басши (АСК-1С) | Ағымды жұмыс | 30-31.10.2017ж. | 19-21.10.2017ж.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 17.10.2017ж. | Л-110кВ №132
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 17.10.2017ж. | 11-16.10.2017ж.
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | Ағымды жұмыс | 10.10.2017ж. | 17.10.2017ж. | 27.10.2017г. РП-2 СШ-10кВ,
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10.10.2017ж. | 18.10.2017ж. | ЛР- 84-05.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 18.10.2017ж.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47,СВ-35 | Ағымды жұмыс | 11.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 18.10.2017ж. | 20.10.2017ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Ағымды жұмыс | 18.10.2017ж. | 19.10.2017ж.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | Ағымды жұмыс | 18.10.2017ж. | 18.10.2017ж.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жұмыс | 16.10.2017ж. | 19.10.2017ж.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Ағымды жұмыс | 16.10.2017ж. | 19.10.2017ж.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ №47, СВ-35 кВ | Ағымды жұмыс | 17.10.2017ж. | 19.10.2017ж.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 25.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | Ағымды жұмыс | 25.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | Ағымды жұмыс | 26.10.2017ж. | 13-14.10.2017ж.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | Ағымды жұмыс | 26.10.2017ж. | 13.10.2017ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 23.10.2017ж. | 11.10.2017ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 23.10.2017ж. | 10.10.2017ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | Ағымды жұмыс | 24.10.2017ж. | 11-14.10.2017ж.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | Ағымды жұмыс | 24.10.2017ж. | 11.10.2017ж.
РП-1 "Сарканд"
| 1СШ-10кВ, ТСН-10кВ №1, ТН-10кВ №1 | Ағымды жұмыс | 30.10.2017ж. | 31.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 142 | Күрделі жұмыс | 16-19.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 100 | Пайдалану | 09-10.10.2017ж.
| Л -10 кВ № 4 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 20-22.10.2017ж. | 23-24.10.2017ж.
| Л -10 кВ №5 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 06-07.10.2017ж. | 18.10.2017ж.
| Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | Ағымды жұмыс | 11-13.10.2017ж.
| Л -35 кВ № 41 | Ағымды жұмыс | 23-25.10.2017ж. | 25.10.2017ж.
| Л -35 кВ № 31 | Ағымды жұмыс | 02-03.10.2017ж. | 19-20.10.2017ж.
| Л -35 кВ № 33 | Ағымды жұмыс | 04-05.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| Л -35 кВ № 88 | Пайдалану | 13.10.2017ж. | 13.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 22 | Аралап шығыу | 26.10.2017ж. | 13.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 27.10.2017ж. | 27.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 28.10.2017ж. | 09.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 29.10.2017ж. | 03.10.2017ж.
| Л-35 кВ № 49 | Аралап шығыу | 30.10.2017ж. | 04.10.17ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 09.10.2017ж. | ПС-182 ОРУ-110 Т-2
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 12.10.2017ж. | 08.10.2017ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Ағымды жұмыс | 10.10.2017ж. | 13.10.2017ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 11.10.2017ж. | 10.10.2017ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жұмыс | 12.10.2017ж. | 13.10.2017ж.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жұмыс | 13.10.2017ж. | 11-13.10.2017ж.
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 16-17.10.2017ж. | 18.10.2017ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 18.10.2017ж. | 19.10.2017ж.
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Ағымды жұмыс | 19.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | Ағымды жұмыс | 20.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жұмыс | 09-13.10.2017ж. | 09-13.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 70 | Пайдалану | 02-03.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Пайдалану | 04-05.10.2017ж. | 04-06.10.2017
10 | Үйгентас АЭТ
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| ЛР-35 кВ Л-26 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 77 | Сынау | 02-30.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л-110 кВ № 161 | Ағымды жұмыс | 16-19.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 23-24.10.2017ж. | 23.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 25-26.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жұмыс | 02-03.10.2017ж. | 03-05.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Күрделі жұмыс | 04-05.10.2017ж. | 06-07.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жұмыс | 09-10.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 16.10.2017ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 10.10.2017ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Ағымды жұмыс | 10-11.10.2017ж.
| ЛР-35кВ Л-35кВ № 62 | Ағымды жұмыс | 11.10.2017ж. | 17.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Аралап шығыу | 16-17.10.2017ж. | 25.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Аралап шығыу | 17-18.10.2017ж. | 27.10.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Аралап шығыу | 18-19.10.2017ж. | 26.10.2017ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 204 "Май-Тобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 02-03.10.2017ж. | 02-03.10.2017ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 03.10.2017ж. | 03.10.2017ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 06-07.10.2017ж. | 2017-10-06
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 04-05.10.2017ж. | 04-05.10.2017ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 05.10.2017ж. | 05.10.2017ж.
| 2С-35 кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымды жұмыс | 06.10.2017ж. | 2017-10-06
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 10-11.10.2017ж. | 11-12.10.2017ж.
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 11.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 12.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л -35 кВ № 91 | Пайдалану | 04.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л -10кВ № 3 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | Пайдалану | 09.10.2017ж. | 10.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 169 | Аралап шығыу | 12.10.2017ж. | 09.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 172 | Аралап шығыу | 16.10.2017ж. | қараша айына ауыст
| Л -35 кВ № 92 | Аралап шығыу | 19.10.2017ж. | 23.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 170 | Пайдалану | 23-24.10.2017ж. | 16-20.10.2017ж.
| Л-110 кВ № 171 | Пайдалану | 26-27.10.2017ж. | қараша айына ауыст
13 | Үштөбе АЭТ
ПС-151 "Үштөбе"
| 2СШ-110 кВ, 1СШ-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жұмыс | 09.10.2017ж. | 12.10.2017ж.
| РП-1 "Уштобе" | Ағымды жұмыс | 02-06.10.2017ж. | 12.10.2017ж. | 2СШ-110кВ,ТН-110кВ 11.10.17ж.
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | Б.И. Буламбаев
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## сентябрь 2017г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2017ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2017 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
02.10.2017ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЛЭП қызметі
| ВЛ-220кВ № 2043 | Күрделі жұмыс | KEGOG кестесі келісімі
| ВЛ-110 кВ № 152 | Күрделі жұмыс | 11-15.09.2017ж. | 11-15.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Күрделі жұмыс | 25-28.09.2017ж. | 25-29.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Күрделі жұмыс | 11-14.09.2017ж. | 11-15.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 20-30.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жұмыс | 18-21.09.2017ж. | 26-29.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жұмыс | 07-08.09.2017ж. | 07.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Пайдалану | 18-22.09.2017ж. | 18-22.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Т/б бағанын ауыстыру | 21-22.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Габион орнату | 28-29.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Аралап шығыу | 04-06.09.2017ж. | 04-06.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Аралап шығыу | 19.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Аралап шығыу | 18.09.2017ж. | 18.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Аралап шығыу | 20.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Аралап шығыу | 05.09.2017ж. | 05.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Аралап шығыу | 06.09.2017ж. | 06.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Аралап шығыу | 19.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
| ВЛ-220кВ № 2034 | Аралап шығыу | 04.09.2017ж. | 16.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Аралап шығыу | 07.09.2017ж. | 04.09.2017ж.
2 | ПС қызметі
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 11-12.09.2017ж. | 04-07.09.2017ж
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 14.09.2017ж.
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Ағымды жұмыс | 12-13.09.2017ж. | 05-06.09.2017ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 04-05.09.2017ж. | 08-15.09.2017ж.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 08.09.2017ж. | 12.09.2017ж.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Ағымды жұмыс | 05-06.09.2017г. | 11-15,21.09.2017ж.
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 18-19.09.2017ж. | 26-27.09.2017ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 26.09.2017ж.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 20-21.09.2017ж. | 22-25.09.2017ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | 2017-09-19
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 25-26.09.2017ж. | 18-20.09.2017ж.
| 2С-35 кВ ,ТН-35 кВ № 2, 2СР-35 кВ,СВ-35 | Күрделі жұмыс | 28.09.2017ж. | 18-20.09.2017ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Күрделі жұмыс | 29.09.2017ж. | 18-20.09.2017ж.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Ағымды жұмыс | 16-20.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Ағымды жұмыс | 18-19.09.2017ж. | 18-19.09.2017ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | Күрделі жұмыс | 25.09.2017ж. | 18-20.09.2017ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, СР-10кВ | Күрделі жұмыс | 27.09.2017ж. | 18-20.09.2017ж.
3 | ЦРО қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жұмыс | 04-08.09.2017ж. | орындалуда
| НТМИ-10кВ-2 шт | Күрделі жұмыс | 11-15.09.2017ж. | орындалуда
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1 6300 кВа | Күрделі жұмыс | 16-20.09.2017ж. | 18-22.092017ж
ПС-2Т "Матай"
| Т-1 6300 кВа | Күрделі жұмыс | 11-15.09.2017ж. | 13-16.092017ж
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-1 1000 кВа | Күрделі жұмыс | 25-29.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
4 | РЗА қызметі
| ПС-157 "ПТФ" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | с 25.09.2017ж. | ПС-165
| ПС-150 "Городская" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | қазан айына ауыст. | орындалды
| ПС - 192 "Сагабуен" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | қазан айына ауыст. | пров. АЧР
| ПС-84 "Тохты" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | қазан айына ауыст. | 26.09.-ПС-64, 180.
| ПС-193 "Левобережная" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | қазан айына ауыст. | 27.09.-ПС-25, 174.
| ПС - 159 "Карабулак" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды | ПС-16 Тек. рем.
| ПС-151 "Уштобе" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | 19-20.09.2017ж. | 26-27.09.2017г.
| РП-10кВ № 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 10,11. | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды
| Жаңғырту жоспары жұмыстарын аяқтау ПС-146 "В-Городок" | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | 07.09.2017ж.
КРУН-10кВ 1 және 2 секцисы.
| ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалды
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.
| Жаңғырту жоспары жұмыстарын аяқтау ПС-183 "Саркан" | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалды
КРУН-10кВ 1 және 2 секцисы.
| ПС - 151 "Уштобе" АЧР панелін монтаждау. | Пайдалану | 04-30.09.2017ж.
| АЧР және ЧДА-ны қайта құру. | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалуда
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалуда
5 | СГи Д қызметі
| ПС-157 "ПТФ" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды | ПС-152 КЛ-10кВ
| ПС - 159 "Карабулак" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды | ПГ-10кВ 22.09.17ж.
| ПС-151 "Уштобе" | Арлық жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды | ПС-155 КЛ-10кВ
| ПС-2 "Матай" Т-1 | Күрделі жұмыс | 04-30.09.2017ж. | 04-09.09.2017ж. | ПГ-10кВ. 21.09.17ж.
| ПС-186 "Коктерек" Т-1 | Күрделі жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды
| ПС-95 "Промбаза" | Күрделі жұмыс | 04-30.09.2017ж. | 05-12.09.2017ж.
| ПС-73 "Лепсинск" Т-1, Т-2. | Күрделі жұмыс | 04-30.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ПС-165 "Балпык би" | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалды
| ПС-134 "Жаркент" Т-1, Т-3. | Арлық жұмыс | 04-30.09.2017ж. | 25-26.09.2017ж. | с 25-28.09.2017ж.
6 | СМ қызметі
| ПС Уйгентас АЭТ есепке алу аспабына тексеру жүргізу. | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | орындалуда
| РП-5-те есепке алу аспабына тексеру жүргізу. | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалды
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның сипаттамасын алу | Пайдалану | 04-30.09.2017ж. | орындалуда
7 | СИТ қызметі
| Талдыкорган-Карабулак (АСК-3С) | Күрделі жұмыс | 05-08.09.2017ж. | орындалуда | ПС-180-117
| Балпык би-Алгабас (АСТ-РС) | Ағымды жұмыс | 11-15.09.2017ж. | 14-15.09.2017ж. | 18-22.09.2017ж.
| Текели-Солодовенный (АСТ-РС) | Ағымды жұмыс | 18-22.09.2017ж. | 25-29.09.2017ж.
| Сарыозек-Кызылжар-Каспан (АРС-64) | Ағымды жұмыс | 25-29.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
8 | Саркан АЭТ
ПС-173 "Аксу"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 11.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 1СШ-10кВ,ТН-10 № 1 | Күрделі жұмыс | 11.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 1С-35кВ, ЛР-35 кВ Л-35, | Күрделі жұмыс | 11.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жұмыс | 12.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Күрделі жұмыс | 12.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22, В-35 кВ, ЛР-35кВ Л-34,СВ-35кВ | Күрделі жұмыс | 12.09.2017ж. | 21-22.09.2017ж.
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | 18.09.2017ж. | В-35кВ,ЛР-35 №45
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | 18.09.2017ж. | 2017-09-19
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
| СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-34 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
| СВ-35 кВ, СР-35кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 28.09.2017ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 26.09.2017ж.
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | 28.09.2017ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | 26.09.2017ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | 26.09.2017ж.
| 1С-110кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | 27.09.2017ж.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-110 кВ №132 | Ағымды жұмыс | 06.09.2017ж. | 18-22.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ №163 | Ағымды жұмыс | 06.09.2017ж. | 25-27.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ №133 | Ағымды жұмыс | 11.09.2017ж. | 22-23.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Күрделі жұмыс | 18.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Күрделі жұмыс | 19.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Пайдалану | 21.09.2017ж. | 14.09.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Пайдалану | 22.09.2017ж. | 13.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ №100 | Аралап шығыу | 04.09.2017ж. | 04.09.2017ж.
| ВЛ-110 кВ №142 | Аралап шығыу | 25.09.2017ж. | 07.09.2017ж.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 05.09.2017ж. | 2017-09-18
| ВЛ-35 кВ № 41 | Аралап шығыу | 26.09.2017ж. | 06.09.207ж.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 28.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 27.09.2017ж. | 05.09.2017ж.
9 | Алакөл АЭТ
| ПС - 84 "Тохты" |  |  |  | ПС-195,1СШ-35кВ
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 11-12.09.2017ж. | 12.09.2017ж. | 18.19.09.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 13-14.09.2017ж. | 14.09.2017ж.
| СШ-35, СВ-35, ШР-35кВ, ЛР-35 кВ Л-72,ЛР-35 кВ Л-87 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 13.09.2017ж.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 18.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | 2017-09-18
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | 23.09.2017ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | 2017-09-18
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | 23.09.2017ж.
| ЛЭП-110кВ №164 | Ағымды жұмыс | 11-13.09.2017ж. | 21-22.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жұмыс | 18-22.09.2017ж. | 13-15.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Пайдалану | 14-15.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 18 | Пайдалану | 25-26.09.2017ж. | 25.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 04.09.2017ж. | 07.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 70 | Аралап шығыу | 05.09.2017ж. | 08.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 06.09.2017ж. | 04.09.2017ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | 15.09.2017ж.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 13.09.2017ж. | 14.09.2017ж.
| СВ-35 кВ, 1СР-35 кВ Л-74, ЛР-35 кВ №28 | Ағымды жұмыс | 14-15.09.2017ж. | 15.09.2017ж.
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 18.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жұмыс | 18.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 19-23.09.2017
| Т-2, Щит-0,4кВ. | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | 22.09.2017ж.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жұмыс | 12-15.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жұмыс | 12-15.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 74 | Ағымды жұмыс | 12-15.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жұмыс | 12-15.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ВЛ-35 кВ № 30 | Ағымды жұмыс | 04-30.09.2017ж. | 25-29.09.2017ж.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Оросительная"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жұмыс | 18-19.09.2017ж. | 22.09.2017ж. | Л-35кВ № 93
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Күрделі жұмыс | 20-21.09.2017ж. | 27.09.2017ж. | 19.09.2017ж.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Күрделі жұмыс | 22.09.2017ж. | 22.09.2017ж.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 16.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Ағымды жұмыс | 17.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ЛР-35кВ Л-62 | Ағымды жұмыс | 18.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 04.09.2017ж. | 14-15.09.2017ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жұмыс | 05.09.2017ж.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | Күрделі жұмыс | 06.09.2017ж. | 2017-09-18
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жұмыс | 07.09.2017ж. | 08.09.2017ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Күрделі жұмыс | 08.09.2017ж. | 23.09.2017ж.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | Күрделі жұмыс | 09.09.2017ж. | 08,21.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Ағымды жұмыс | 12-14.09.2017ж. | 13-15.09.2017ж
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жұмыс | 04-05.09.2017ж. | 13.09.2017ж. | ЛР-35 кВ Л- 91
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жұмыс | 05.09.2017ж. | 13.09.2017ж. | 13.09.2017ж
| ЛР-35 кВ Л- 86 | Ағымды жұмыс | 06.09.2017ж. | 14.09.2017ж. | ПС-145 Т-1
| ПС-138 "Коянкоз" |  |  |  | 22.09.2017ж
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жұмыс | 12.09.2017ж. | 18-19.09.2017ж
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жұмыс | 13.09.2017ж. | 20.09.2017ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Ағымды жұмыс | 14.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ПС-145 "Акбастау" | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 22.09.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Ағымды жұмыс | 06.09.2017ж. | 22.09.2017ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Ағымды жұмыс | 08.09.2017ж. | 12.09.2017ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жұмыс | 15.09.2017ж. | 14.09.2017ж
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | Күрделі жұмыс | 13.09.2017ж. | 2017-09-19
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шығыу | 20.09.2017г. | 13.09.2017ж
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 26.09.2017ж. | 18.09.2017ж
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-1 ТСН-10кВ № 1. | Ағымды жұмыс | 18.09.2017ж. | 15,21.09.2017ж.
| СОВ-110кВ | Ағымды жұмыс | 14-15.09.2017ж. | 13-14.09.2017ж.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1 | Ағымды жұмыс | 21.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жұмыс | 19.09.2017ж. | 21.09.2017ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жұмыс | 20.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Ағымды жұмыс | 04-05.09.2017ж. | 06.09.2017ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | Ағымды жұмыс | 08-11.09.2017ж. | 19-20.09.2017ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 105 | Ағымды жұмыс | 06-07.09.2017ж. | 11-12.09.2017ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жұмыс | 12-13.09.2017ж. | 08.09.2017ж.
| ОСШ-110кВ | Ағымды жұмыс | 22.09.2017ж. | қазан айына ауыст.
| ОДҚ бастығы |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## август 2017г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на август месяц 2017 г.
на 28.08.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 159 | кап. ремонт | перенос на октябрь
| ВЛ-110 кВ № 115 | кап. ремонт | 01-05.08.2017г. | 01-05.08.2017
| ВЛ-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 06-08.08.2017г. | 06-08.08.2017
| ВЛ-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 21-25.08.2017г. | 21-29.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | тек. ремонт | перенос на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 9 | тек. ремонт | 07-08.08.2017г. | 28.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | тек. ремонт | 14-15.08.2017г. | 09-15.08.2017
| ВЛ-110 кВ № 101 | Переход Л-500кВ | 14-21.08.2017г. | 14-21.08.2017
| ВЛ-10кВ № 1 ( в габ. Л-35кВ № 58) | Переход Л-500кВ | 14-18.08.2017г. | 14-16.08.2017
| ВЛ-110 кВ № 103 | Подрезка | 22-26.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | Подрезка | 28-29.08.2017г. | 29.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Подрезка | 31.08.2017г. | 28.07.2017г.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Обход | 01.08.2017г. | 01.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 07-09.08.2017г. | 07-09.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 02-03.08.2017г. | 31.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 01.08.2017г. | 18.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | эксплуатация | 01-02.08.2017г. | 02.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 10.08.2017г. | 2017-08-16
| ВЛ-35 кВ № 50 | эксплуатация | 03.08.2017г. | 03.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 11.08.2017г. | 04.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 14.08.2017г. | 17.08.2017г.
2 | Служба ПС
ПС-155"Аэродром"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 07-08.08.2017г. | 03-04.08.2017
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 08.08.2017г. | 07.08.2017
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | тек. ремонт | 09.08.2017г. | 2017-08-04
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-02.08.2017г. | 01-02.08.2017
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 04.08.2017г. | перенос на сентябрь
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | тек. ремонт | 03.08.2017г. | 01-02.08.2017
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 14-15.08.2017г. | 07-11.08.2017
| 2С-35 кВ ,ТН-35 кВ № 2, 2СР-35 кВ,СВ-35 | кап. ремонт | 25.08.2017г. | 28-31.08.2017
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | кап. ремонт | 28.08.2017г. | 2017-08-28
| 2СШ-110кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | кап. ремонт | 17-18.08.2017г. | 2017-08-08
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, СР-10кВ | кап. ремонт | 16-17.08.2017г. | 10.08.2017г.
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.08.2017г. | 18.08.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.08.2017г. | 18.08.2017г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 18.08.2017г. | 19.08.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.08.2017г. | 14-16.08.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 16.08.2017г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | тек. ремонт | 15.08.2017г. | 15.08.2017г.
ПС - 170 "ст. Коксу"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-22.08.2017г. | 21-23.08.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 23.08.2017г. | 23.08.2017г.
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | тек. ремонт | 22.08.2017г. | 22.08.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24-25.08.2017г. | 24-25.08.2017г.
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 24.08.2017г. | 25.08.2017г.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-50 | тек. ремонт | 23.08.2017г. | 24.08.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт. | 07-11.08.2017г. |  | 03.08.17г.ДЭС.
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт. | 01-07.08.2017г. |  | замена вкл.катушк.
| ПС-111 "Каспан" |  |  |  | пускателя
| Т-2 1600 кВа | кап. ремонт | 09-11.08.2017г. | 09-11.08.2017г.
ПС-127 "Акбастау"
| Т-1 2500 кВа | кап. ремонт | 06-08.08.2017г. | 05-08.08.2017
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1 6300 кВа | кап. ремонт | 21-25.08.2017г. | Перенос
ПС-133 "Коктал"
| Т-2 2500 кВа | кап. ремонт | 02-05.08.2017г. | 2017-06-04
ПС-2Т "Матай"
| Т-1 6300 кВа | кап. ремонт | 16-23.08.2017г. | Перенос
4 | Служба РЗА
| ПС-91 "Айдарлы" | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос | 08.08.17г. ПС-181
| ПС-9Т "Рем. Завод" | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется | ШОТ, бл. пит. УКБ
| ПС - 159 "Карабулак" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется | пров. тех. параметр.
| ПС-3 "Лепсы" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос
| ПС-156 "Сырымбет" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-155 "Аэродром" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется
| ПС-170 "Ст. Коксу" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-178 "Ушарал" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос
| ПС-183 "Саркан" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос
| ПС -16 "Комбикормовый з-д" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос
| РП-10кВ № 5 ,4,1, 2, 6, 3,11. | тек. ремонт | 01-31.08.2017г.
| Произвести капитальный ремонт устрства | кап. ремонт | 01-31.08.2017г.
| РЗА на ПС-91 "Айдарлы" |  |  | Перенос
| Завершить работу по монтажу релейного шкафа защит и | Эксплуатация | 01-31.08.2017г. | Выполнено
автоматики тр-ра Т-1 для ПС-7 "Коржынколь"
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | 01-31.08.2017г.
| трансформатора Т-1 для ПС-129 "Терисаккан". | Эксплуатация |  | Выполнено
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | Эксплуатация | 01-31.08.2017г. | Перенос сентябрь
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.08.2017г. | Выполняется
5 | Служба СГиД
| ПС-155 "Аэродром" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется
| ПС-156 "Сырымбет" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС - 159 "Карабулак" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-170 "Ст. Коксу" | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-151 "Уштобе" | меж. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-111 "Каспан" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС-127 "Акбастау" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС -134 "Жаркент" | меж. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос сентябрь
| ПС -133 "Коктал" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполнено
| ПС -186 "Коктерек" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Перенос сентябрь
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.08.2017г.
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется
на стенде в ЦРО
| Испытания защитных средств в стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.08.2017г. | Выполняется
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | кап. ремонт | 01-31.08.2017г. | Выполняется
6 | Служба СМ
| Алакольский РЭС проверка пр учета | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. | 08-31.08.2017г.
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | эксплуатация | 01-31.08.2017г.
7 | Служба СИТ
| Уштобе - Алажиде (АСК-1С) | кап. ремонт | 07-11.08.2017г. | 07-08.08.2017
| Балпык би-Мамбет-Куйбышева (АСТ-РС) | тек. ремонт | 14-18.08.2017г. | 03-04.08.2017г.
| Акбастау-Кугалы- руд. Коксу (АСК-РС) | тек. ремонт | 21-25.08.2017г. | 14-16.08.2017
8 | Саркандский РЭС
| ПС-3 "Лепсы" |  |  |  | ПС-184. Т-1
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 07.08.2017г. | 24.08.2017г. | 14.08.2017.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 07.08.2017г. | 24-26.08.2017 | ПС-184. 1,2СШ-10кВ
| 1,2СШ-110 кВ, СВ-110, ЛР-110 кВ №142,158 | тек. ремонт | 08-09.08.2017г. | 24-25.08.2017г. | 15.08.2017.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35 кВ №1, В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л- 35 № 41 | тек. ремонт | 10.08.2017г. | 28.08.2017г. | ПС-184. 2СШ-35кВ
| ПС-186 "Коктерек" |  |  |  | Т-2, В, ЛР-35, Л-33
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,Т-2 ТСН-10 №2 | тек. ремонт | 14.08.2017г. | 26-27.08.2017г. | 16-17.08.2017.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.08.2017г. | 27.08.2017г. | ПС-184. 1СШ-35кВ
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | тек. ремонт | 15.08.2017г. | 27.08.2017г. | ЛР-35, Л-31
| 1СШ-35 кВ,ТН-35 кВ, ЛР-35кВ Л-30, В-35 Л-30 | тек. ремонт | 15.08.2017г. | 28.08.2017г. | 18.08.2017.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ №142. | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 28.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | тек. ремонт | 01.08.2017г. | 03-04.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | тек. ремонт | 03.08.2017г. | 28-29.08.2017
| ВЛ-35 кВ № 34 | кап. ремонт | 09.08.2017г. | 24-25.08.2017
| ВЛ-35 кВ № 45 | тек. ремонт | 21.08.2017г. | 22-23.08.2017
| ВЛ-110 кВ №132 | Обход | 07.08.2017г. | 01.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ №133 | Обход | 18.08.2017г. | 07.08.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 24.08.2017г. | 09.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 26.08.2017г. | 09.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 28.08.2017г. | 10.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 29.08.2017г. | 2017-08-14
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 30.08.2017г. | 10.08.2017г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 178 "Ушарал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.08.2017г. | 14.08.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15.08.2017г. | 18.08.2017г.
| 1СШ-35, 1СР-35, ТН-35 кВ. В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 80 | тек. ремонт | 15.08.2017г. | 16.08.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 15.08.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СР-10кВ № 2. | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 19.08.2017г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ,В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 17 | тек. ремонт | 17.08.2017г. | 17.08.2017г.
| СШ-110кВ,СР-110кВ,ШР-110кВ, ЛР-110кВ Л-164, ЛР-110кВ Л-165 | тек. ремонт | 18.08.2017г.
ПС-197 "Аэродром"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 07.08.2017г. | 07.08.2017
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 07.08.2017г. | 09.08.2017г.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | тек. ремонт | 08.08.2017г. | 11.08.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09.08.2017г. | 08.08.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10.08.2017г. | 09.08.2017г.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | тек. ремонт | 11.08.2017г. | 11.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 07-11.08.2017г. | 22-23.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | кап. ремонт | 14-18.08.2017г. | 18.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 02.08.2017г. | 11.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 04.08.2017г. | 07.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 01.08.2017г. | 11.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 02.08.2017г. | 03.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 18 | Обход | 03.08.2017г. | 03.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Эксплуатация | 21-22.08.2017г. | 10.08.2017г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | кап. ремонт | 16-17.08.2017г. | 21-22.08.2017г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | кап. ремонт | 18.08.2017г. | 21.08.2017г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 77 | кап. ремонт | 20.08.2017г. | 18-22.08.2017
| ВЛ-35 кВ № 78 | кап. ремонт | 09-10.08.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 04.08.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 04.08.2017г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99,ЛР-35кВ Л-93 | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 05-07.08.2017.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 02.08.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 03.08.2017г.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68,ЛР-35кВ Л-66 | тек. ремонт | 01-08.08.2017г. | 05-07.08.2017.
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 16.08.2017г.
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 03.08.2017г.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 18.08.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 17.08.2017г.
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 18-22.08.2017г.
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 10-17.08.2017г. | 18.28.08.2017г.
| ПС-97 "ХПП" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 08.08.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 14.08.2017г.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 29.08.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 10.08.2017г.
| 2 С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 14.08.2017г.
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 94 | тек. ремонт | 18-25.08.2017г. | 15.28.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 08-11.08.2017г. | 07-11.08.2017
| ВЛ-35 кВ № 61 | тек. ремонт | 22-24.08.2017г. | 18.08.2017г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-129 "Терсаккан "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.08.2017г. | 14-16.08.2017 | Л-35кВ № 92
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 16-17.08.2017г. | 17.08.2017г. | 02-03.08.2017г.
ПС-128 "Когалы "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21-22.08.2017г. | 22-23.08.2017г. | ПС-146 2СШ-10кВ
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, ЛР-110кВ Л-110кВ № 172 | тек. ремонт | 23-24.08.2017г. | 24.08.2017г. | 12-23.08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | тек. ремонт | 01-03.08.2017г. | 02-03.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 97 | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 29.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 09.08.2017г. | 07.08.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 11.08.2017г. | 2017-08-08
| ВЛ-10кВ № 3 ( в габ. 35кВ от ПС-135) | Обход | 18.08.2017г. | 2017-08-15
| ВЛ-10кВ № 3 ( в габ. 35кВ от ПС-136) | Обход | 23.08.2017г. | 25.08.2017г.
13 | Уштобинский РЭС
| ПС - 151 "Уштобе" |  |  |  | 08.08.2017 ПС-151
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 07-08.08.2017г. | 09-11.08.2017г. | ЛР-110кВ Л-116
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 09.08.2017г. | 05.04.2017г. | ШР-35кВ ПГ-35кВ
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, СВ-35. | тек. ремонт | 10-11.08.2017г. | 2017-08-14 | 23.08.17г.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | тек. ремонт | 10-11.08.2017г. | 2017-08-15 | В-110кВ,ЛР-110кВ Л-116
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 01-31.08.2017г. |  | 24-25.08.17г.
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 14-15.08.2017г. | 16-24.08.2017г.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 16.08.2017г. | 06.04.2017г.
| 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 2. | тек. ремонт | 17.08.2017г. | 21.08.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 18-21.08.2017г. | 22-23.08.2017г.
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 22-23.08.2017г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## июль 2017г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на июль месяц 2017 г.
31.07.2017г. 08-00
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | тек. ремонт | Согласовать с КЕГОК | 20.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | тек. ремонт | перенос на октябрь | перенос
| ВЛ-110 кВ № 156 | тек. ремонт | перенос на октябрь | перенос
| ВЛ-110 кВ № 105 | кап. ремонт | 04.07.2017г. | 10.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | тек. ремонт | 10-14.07.2017г. | 10-14.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 22-24.07.2017г | 31.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 3 | тек. ремонт | 25-28.07.2017г. | 25-28.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | тек. ремонт | 18-21.07.2017г. | 18-21.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | тек. ремонт | 20-21.07.2017г. | 21-24.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | тек. ремонт | 17-19.07.2017г. | 17-19.07.2017
| ВЛ-35 кВ № 60 | тек. ремонт | 27-28.07.2017г. | 25-26.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 03-04.07.2017г. | 05.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 11.07.2017г. | 11.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 12-13.07.2017г. | 12-13.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 01.07.2017г. | 01.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 9 | Обход | 11.07.2016г. | 01.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 04.07.2017г. | 04.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 01.07.2016г. | 01.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 05.07.2017г. | 05.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 14.07.2017г. | 14.07.2017г.
2 | Служба ПС
ПС-9 "РМЗ"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 17-19.07.2017г. | 24-25.07.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | кап. ремонт | 21.07.2017г. | 26.07.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | кап. ремонт | 20.07.2017г. | 25.07.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 23-26.07.2017г. | 19-21.07.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 27.07.2017г. | 21.07.2017г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | кап. ремонт | 26.07.2017г. | 24.07.2017г.
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 10-14.07.2017
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 12.07.2017г.
| 1С-35кВ, ЛР-35 Л-12 | тек. ремонт | 11.07.2017г. | 2017-07-11
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 13-14.07.2017г. | 13-14.07.2017г.
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | тек. ремонт | 15.07.2017г. | 2017-07-14
| 2С-35кВ, ЛР-35 Л-6 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 2017-07-14
ПС - 154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.07.2017г. | 14-15.07.2017
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | тек. ремонт | 19.07.2017г. | 13.07.2017г.
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | тек. ремонт | 19.07.2017г. | 2017-07-15
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 21-22.07.2017г. | 11.07.2017г.
| 2СШ-110 кВ,2СР-110,ЛР-110 Л-152 | тек. ремонт | 19.07.2017г. | 2017-07-15
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 17-18.07.2017 | 21.07.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 12-13.07.2017г. | 19.07.2017г. | В-10кВ №5
| ЛР-110кВ Л-151 |  | 10-11.07.2017г. | 20.07.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ПС-73 "Лепсинск" |  |  |  | ПС-45. СВ-35 кВ.
| Т-1 ТМ-1000 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | перенос | 26.07.2017.
ПС-174 "Алмалы"
| Т-2 ТМ-2500 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | 15-17.07.2017
ПС-183 "Саркан"
| Т-2 ТДТН-10000 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | 10-16.07.2017г.
ПС-22 "Кызылту"
| Т-1 ТМ-2500 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | 18-20.07.2017
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | 18-20.07.2017
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт. | 01-31.07.2017г. | 18-20.07.2017
4 | Служба РЗА
| ПС-168 "п.Нижний" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-154 "Акешки" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-171 "Капал" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС -16 "Комбикормовый з-д" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | перенос
| ПС-131 "Басши" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-135 "Жоламан" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-82 "Ынталы" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-77 "Енбекши" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-183 "Саркан" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | перенос
| ПС -91 "Айдарлы" | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | перенос
| ПС-9 "РМЗ" | кап. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ТКРЭС РП-10кВ № 3, 4, 6, 11 | тек. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| Монтаж панель АЧР для ПС-151 "Уштобе" | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | выполнено
| Заверш.раб.по монтажу релейн.шк.защит и автом.Т-1 для ПС-129 | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | выполняется
| Заверш.раб.по монтажу релейн.шк.защит Т-1 для ПС-7 | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | перенос
| Заверш.раб.по монтажу релейн.шк.защит Т-2 для ПС-182 | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | перенос
| Заверш.раб.по монт.релейн.шк.защит Т-2, ТН-35кВ для ПС-178 | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | перенос
| Устр.деф.на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС - 168 "п.Нижний" | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС -154 "Акешки" | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-171 "Капал" | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-174 "Алмалы" Т-2 | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-183 "Саркан" Т-2 | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-22 "Кызылту" Т-1 | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| ПС-73 "Лепсинск" | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | перенос
| ПС-9 "РМЗ" | кап. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта в ЦРО | кап. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта в ЦРО | кап. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | кап. ремонт | 01-31.07.2017г. | выполняется
| Оказание техн. помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | выполняется
| Испытания защитных средств на испытательном стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-31.07.2017г. | выполняется
6 | Служба СМ
| Жаркентский РЭС проверка и замена приборов учета | тек.ремонт | 01-31.07.2017г. | выполняется
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Балпык би | тек.ремонт | 18-21.07.2017г. | перенос
| Карабулак-Кокжазык-Сырымбет | тек. ремонт | 24-31.07.2017г. | 11-14.07.2017г.
| Жаркент-Коктал-Айдарлы | кап. ремонт | 10-16.07.2017г. | перенос
8 | Саркандский РЭС
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 19.07.2017г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 19.07.2017г.
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ № 1 | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 20.07.2017г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-22, 23 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 21.07.2017г.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-100. | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 21.07.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10.07.2017г. | 2017-07-17
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10.07.2017г. | 19.07.2017г.
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2 | тек. ремонт | 11.07.2017г. | 20.07.2017г.
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-88 | тек. ремонт | 15.07.2017г. | 20.07.2017г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163. | тек. ремонт | 11.07.2017г. | 2017-07-17
| СВ-35кВ | тек. ремонт | 15.07.2017г. | 20.07.2017г.
| ДГК-35кВ № 13, 22 | тек. ремонт | 15.07.2017г. | 21.07.2017г.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.07.2017г. | 26.07.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.07.2017г. | 26.07.2017г.
| С-35 кВ ТН-35 кВ | тек. ремонт | 19.07.2017г. | 27.07.2017г.
| С-110кВ, ЛР-110кВ Л-101, 158. | тек. ремонт | 18.07.2017г. | 27.07.2017г.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.07.2017г. | 28.07.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.07.2017г. | 28.07.2017г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | тек. ремонт | 21.07.2017г. | 28.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 22 | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 20-21.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | тек. ремонт | 17-18.07.2017г. | 24-25.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | кап. ремонт | 19.07.2017г. | 12-14.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 49 | тек. ремонт | 24.07.2017г. | 17-19.07.2017
| ВЛ-110 кВ № 163 | Обход | 01.07.2017г. | 01.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Обход | 10.07.2017г. | 28.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 27.07.2017г. | на август
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 26.07.2017г. | 27.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 28.07.2017г. | 26.07.2017г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 13.07.2017г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 2017-07-14
| ЛР-35кВ Л-17 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 2017-07-17
ПС-77 "Енбекши"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-24
| 1С-10 кВ, 1СР-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-25
| 1СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ Л-83 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-27
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-25
| 2С-10 кВ, 2СР-10кВ. ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-25
| 2 СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-82, ЛР-35 кВ Л-82 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-26
| ВЛ-35 кВ № 82 | тек. ремонт | 24-28.07.2017г. | 2017-07-25
| ВЛ-35 кВ № 80 | кап. ремонт | 17-21.07.2017г. | 17-24.07.2017
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 12-13.07.2017г. | 13-14.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Обход | 03.07.2017г. | 05.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 04.07.2017г. | 04.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 05.07.2017г. | 28.07.2017
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2017г. | 12.07.2017г. | ПС-181 СШ-10кВ,
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2017г. | 12.07.2017г. | ТН-10, ТСН-10кВ Т-1
| 1СШ-35 кВ, ТН-35 кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 2017-07-14 | 03.07.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 13.07.2017г. | 12-15.07.2017г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 13.07.2017г. | Л-35кВ №30 от СР-26
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2 | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 2017-07-14 | до ПС-186
| ЛР-35 кВ Л-74, 76 | тек. ремонт | 15.07.2017г. | 2017-07-14 | 21.07.2017г.
| СВ-35 кВ | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 2017-07-14 | ТН-110кВ № 1, 2.
| ВЛ-35 кВ № 74 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 2017-07-14
| ВЛ-35 кВ № 76 | кап. ремонт | 12-13.07.2017г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 01-31.07.2017г. | 04.07.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | перенос
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | на август
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99,ЛР-35кВ Л-93 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | на август
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | на август
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | на август
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68,ЛР-35кВ Л-66 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | на август
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-25.07.2017г. | 28.07.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-25.07.2017г. | 29.07.2017г.
| ЛР-110 кВ Л-110 № 175 | тек. ремонт | 20-25.07.2017г. | пер. на август
ПС-141 "Лесновка"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05-08.07.2017г. | 13,19.07.2017г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05-08.07.2017г. | 20.07.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-66 | тек. ремонт | 05-08.07.2017г. | 20.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | тек. ремонт | 11-20.07.2017г. | 26.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 130 | тек. ремонт | 10-14.07.2017г. | 10-14.07.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Обход | 01-31.07.2017г. | пер. на август
| ВЛ-35 кВ № 65 | Обход | 01-31.07.2017г. | пер. на август
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-131 "Басши "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.07.2017г. | 18-19.07.2017г.
| С-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 20.07.2017г. | 20.07.2017г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | тек. ремонт | 21.07.2017г. | перенос
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 21.07.2017г. | перенос
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 10-11.07.2017г. | 10-11.07.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 2017-07-14
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12.07.2017г. | 12-13.07.2017г.
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.07.2017г. | 12-13.07.2017г.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 13.07.2017г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149 | тек. ремонт | 11-13.07.2017г. | 12-13.07.2017г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | тек. ремонт | 11-13.07.2017г. | перенос
| ВЛ-110 кВ № 149 | тек. ремонт | 12-13.07.2017г. | 11,18.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 150 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 19.07.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | тек. ремонт | 18-19.07.2017г. | пер. на август
| ВЛ-35 кВ № 97 | Обход | 05.07.2017г. | 17.07.2017г.
| ВЛ-10кВ № 3 от ПС-146 (габ.35кВ) | тек. ремонт | 26.07.2017г. | 26.07.2017г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС-16 "Комбикормовый з-д"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10-12.07.2017г. | 10-11.07.2017г.
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.07.2017г. | 13.07.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | тек. ремонт | 13.07.2017г. | 12.07.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 17-19.07.2017г. | 18.07.2017г
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 27.07.2016г. | 19.07.2017г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | тек. ремонт | 28.07.2016г. | 18.07.2017г
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ Д.Ш. Илипбаев
"___" ___________ 2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2017 г.
29.06.2017г. 08-00
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 12.06.2017г. | 2017-06-12
| ВЛ-110 кВ № 105 | кап. ремонт | 13-15.06.2017г. | 13-14.06.2017
| ВЛ-35 кВ № 56 | тек. ремонт | 01-02.06.2017г. | 2017-06-01
| ВЛ-35 кВ № 57 | тек. ремонт | 19-21.06.2017г. | 2017-06-09
| ВЛ-35 кВ № 58 | тек. ремонт | 19.06.2017г. | 21.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | тек. ремонт | Перенос на июль
| ВЛ-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 26-30.06.2017г. | 26-30.06.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 12-15.06.2017г. | 12-15.06.2017
| ВЛ-110 кВ № 101 | тек. ремонт | 21-23.06.2017г. | 19-21.06.17г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | тек. ремонт | 27-30.06.2017г. | 22-24.06.17г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Эксплуатация | 05-08.06.2017г. | 05-08.06.2017г.
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Обход | 05.06.2017г. | 2017-06-01
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | Перенос на сентябрь | 19.06.17г.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Обход | Перенос на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 3 | Обход | 05-07.06.2017г. | 06.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Обход | 16.06.2017г. | 2017-06-02
| ВЛ-35 кВ № 51 | Обход | 01.06.2017г. |  | 30.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Обход | 02.06.2017г. |  | 30.05.2017г.
2 | Служба ПС
ПС-45 "Мамбет"
| Т-1 | тек. ремонт | 05.06.2017г. | 05.06.2017г.
| 1С-35кВ, 1СР-35,СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-51. | кап. ремонт | 05-06.06.2017г. | 19,20.06.17г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | кап. ремонт | 01-02.06.2017г. | 08.09.06.2017г
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 19-20.06.2017г. | 21-22.06.2017
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 23.06.2017г. | 26.06.2017г.
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | кап. ремонт | 21-22.06.2017г. | 23.06.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | кап. ремонт | 23.06.2017г. | 23.06.2017г.
ПС-167 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 07-08.06.2017г. | 15-16.06.2017г
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 09.06.2017г. | 16.06.2017г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | тек. ремонт | 09.06.2017г. | 2017-06-15
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 05-06.06.2017г. | 12-13.06.2017
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | тек. ремонт | 06.06.2017г. | 2017-06-14
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 06.06.2017г. | 2017-06-13
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.06.2017г. | 08.06.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.06.2017г. | 05.09.06.2017
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | тек. ремонт | 14.06.2017г. | 07,08.06.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.06.2017г. | 05-06.06.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 17.06.2017г. | 07.06.2017г.
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | тек. ремонт | 16.06.2017г. | 05.06.2017
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 16.06.2017г. | 05.08.06.2017
ПС - 130 "Руд. Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 19-20.06.2017г. | 20-21.06.17г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 21.06.2017г.
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 21.06.2017г.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | тек. ремонт | 21-22.06.2017г. | 24-26.06.17
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | тек. ремонт | 23.06.2017г. | 25.06.17г.
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | тек. ремонт | 22.06.2017г. | 23.06.2017г.
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | тек. ремонт | 24-25.06.2017г. | 22-23.06.2017г.
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | тек. ремонт | 26.06.2017г. | 23.06.2017г.
| ЛР-110 №169 Т-1 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 26.06.2017г.
| ЛР-110 №169 Т-2 | тек. ремонт | 22.06.2017г. | 26.06.2017г.
3 | Служба РЗА
| ПС-182 "Бесколь" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | перенос
| ПС-79 "Уялы" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-45 "Мамбет" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| ПС-91 "Айдарлы" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | перенос
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-167 "Текели" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 15.06.2017г.
| ПС-117 "Арасан" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-4 "Первое мая" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-5 "Кальпе" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-127 "Акбастау" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-81 "Коктума" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | пер. на сентябрь
| ПС - 195 "Акши" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | пер. на сентябрь
| ПС - 25 "Койлык" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС - 183 "Саркан" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | перенос
| РП-10 кВ № 2, 3, 6, 11. | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | в теч. месяца
| Завершить работы по текущему ремонту устройства РЗА | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| ПС-181"Кабанбай" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора Т-1 | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| для ПС-7 "Коржынколь" | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| трансформатора Т-1 для ПС-129 "Терисаккан". | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Совместно с персоналом ТкРЭС производить работы | Эксплуатация | 05-30.06.2017г.
| по востановлению трансформаторов напряжения и | Эксплуатация | 05-30.06.2017г.
| цепей вторичной коммутации на РП-10кВ № 3,5,6,7,8,12. | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполняется
4 | Служба ЦРО
ПС-28 "Карабогет"
| Т-1 2500 кВа | кап. ремонт. | 05-07.06.2017г. | 0810.06.2017г
ПС-31 "Бакалы"
| Т-1 2500 кВа | кап. ремонт. | 08-10.06.2017г. | 05-07.06.2017г.
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-1 1000 кВа | кап. ремонт. | 19-21.06.2017г. | пеперенос
ПС-181 "Кабанбай"
| Т-2 10000 кВа | кап. ремонт. | 22-27.06.2017г. | 06-08,20-24.2017г.
| Установка ТМН-6300 кВа Т-1 на ПС-130 "Рудник-Коксу" | кап. ремонт. | 12-18.06.2017г. | 13-15.06.2017г.
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 05-30.06.2017г. | выполнено
| НТМИ-10кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 05-30.06.2017г.
5 | Служба СГиД
| ПС-46 "Кокжазык" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| ПС-96 "Смирновка" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-28 "Карабогет" Т-1 | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-31 "Бакалы" Т-1 | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-73 "Лепсинск" Т-1, 2 | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | пер. на июль
| ПС-181 "Кабанбай" | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | кап. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-167 "Текели" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| ПС-117 "Арасан" | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполнено
6 | Служба СМ
| Произвести проверку приборов учета на ПС СРЭС | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | выполняется
| Объезд по ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 05-30.06.2017г. | выполнено
7 | Служба СИТ
| Сарыозек - ПС-204 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г.
| Сарыозек - Кызылжар - Каспан | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 14-16.06.2017г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-24 "Черкасск"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2017г. | 06.06.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2017г. | 06.06.2017г.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | тек. ремонт | 07-08.06.2017г. | 07.06.2017г.
| 2С-35кВ, 2СР-35, В-35кВ Л-77, ЛР-35 Л-77 | тек. ремонт | 07-08.06.2017г. | 07.06.2017г.
ПС-28 "Карабугет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 13.06.2017г. | 15.06.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 13.06.2017г. | 15.06.2017г.
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | тек. ремонт | 05-07.06.2017г. | 16.06.2017г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 14.06.2017г. | 14.06.2017г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 15.06.2017г. | 15.06.2017г.
| 2С-35кВ | тек. ремонт | 15.06.2017г. | 14.06.2017г.
ПС-31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 20.06.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 20.06.2017г.
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-35 № 49, СВ-35кВ | тек. ремонт | 21.06.2017г. | 21.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | тек. ремонт | 05.06.2017г. | 26.06.17г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | тек. ремонт | 07.06.2017г. | 19-20.06.17г.
| ВЛ-110 кВ №142 | Эксплуатация | 12.06.2017г. | 05-06.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Эксплуатация | 13.06.2017г. | 08.06.2017г
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 14.06.2017г. | 2017-06-09
| ВЛ-35 кВ № 22 | Обход | 19.06.2017г. | 12.06.2017г
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 20.06.2017г. | 12.06.2017г
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 21.06.2017г. | 2017-06-02
| ВЛ-35 кВ № 49 | Обход | 22.06.2017г. | 2017-06-01
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Левобережная"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05.06.2017г. | 05-06.06.2017г. | ПС-179 ЛР-35кВ Л-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2017г. | 08.06.2017г | 14.06.2017г.
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | тек. ремонт | 07.06.2017г. | 07.06.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | тек. ремонт | 08.06.2017г. | 2017-06-10
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | тек. ремонт | 09.06.2017г. | 2017-06-10
ПС-79 "Уялы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 12-13.06.2017г. | 12-14.06.2017
| ЛР-35кВ Л-35кВ №75 | кап. ремонт | 14-15.06.2017г. | 14.06.2017г.
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | кап. ремонт | 16.06.2017г. | 15.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | кап. ремонт | 26-30.06.2017г. | 20-22.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 18 | тек. ремонт | 12-16.06.2017г. | 13-17.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ №17 | тек. ремонт | 06-09.06.2017г. | 06-09.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Эксплуатация | 19-22.06.2017г. | 26-27.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 05.06.2017г. | 19.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 02.06.2017г. | 2017-06-02
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 01.06.2017г. | 2017-06-05
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 26-27.06.17г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 05.06.2017г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 07,08.06.2017г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 05-06.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 12.06.2017
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 09-10.06.2017
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 06.06.2017г.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 2017-06-22
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 2017-06-01
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 21.06.2017г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 19.06.17г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 22.06.17г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | тек. ремонт | 05-30.06.2017г. | 2017-06-13
| ВЛ-110 кВ №133 | тек. ремонт | 15-16.06.2017г. | 22-23.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 77 | тек. ремонт | 12-14.06.2017г. | 13-15.06.2017
| ВЛ-35 кВ № 78 | Обход | 23.06.2017г. | 05.06.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 30 | Обход | 26.06.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 12-13.06.2017г. | 14.06.2017г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 14.06.2017г.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | тек. ремонт | 15.06.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16.06.2017г. | 23.06.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19.06.2017г.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 26.06.2017г.
ПС - 96 "Смирновка"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 05.06.2017г. | 07.06.2017г.
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 05.06.2017г. | 08.06.2017г.
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | кап. ремонт | 06.06.2017г. | 08.06.2017г.
| ЛР-35кВ Л-64 | кап. ремонт | 06.06.2017г.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт | 07-08.06.2017г. | 08.06.2017г.
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 09.06.2017г.
| 2СШ-35кВ | кап. ремонт | 10.06.2017г. | 2017-06-09
| ВЛ-110 кВ № 174 | тек. ремонт | 05-09.06.2017г. | 09-11.06.2017
| ВЛ-35 кВ № 62 | тек. ремонт | 14-16.06.2017г. | 14-15.06.2017
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.06.2017г. | 2017-06-12
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | тек. ремонт | 14-15.06.2017г. | 15.06.2017г.
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | тек. ремонт | 16.06.2017г. | 16.06.2017г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 13.06.2017г. | 2017-06-13
ПС - 202 "Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2017г. | 08.06.2017г.
| ВЛ-110 кВ №171 | тек. ремонт | 14.06.2017г. | 20-21.06.17г.
| ВЛ-110 кВ №173 | кап. ремонт | 19.06.2017г. | 22.06.17г.
| ВЛ-35 кВ № 86 | тек. ремонт | 21.06.2017г. | 14.06.2017г.
| ВЛ-110 кВ №149 | Обход | 06.06.2017г. | 06.06.2017г.
| ВЛ-110 кВ №150 | Обход | 08.06.2017г. | 19.06.2017г.
| ВЛ-110 кВ №170 | Обход | 12.06.2017г. | 23.06.17г.
| ВЛ-10кВ габ 35кВ от ПС-146 № 3 | Обход | 26.06.2017г. | 26.06.2017г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "1-Мая"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.06.2017г. | 22-23.06.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.06.2017г. | 27.06.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | тек. ремонт | 19.06.2017г. | 26.06.2017г.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 20-21.06.2017г. | 16-20.06.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 22.06.2017г. | 21.06.2017г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | тек. ремонт | 23.06.2017г. | 20.06.2017г.
ПС - 5 "Кальпе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.06.2017г. | 12-13.06.2017
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 07.06.2017г. | 14.06.2017г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-13 | тек. ремонт | 08.06.2017г. | 15.06.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09,12.06.2017г. | 07.06.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.06.2017г. | 2017-06-09
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35кВ Л-50 | тек. ремонт | 14.06.2017г. | 08.06.2017г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## май 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ Д.Ш. Илипбаев
"___" ___________ 2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2017 г.
на 31.05.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 15-18.05.2017г. | пер. на июнь
| ВЛ-110 кВ № 101 | тек. ремонт | 22-27.05.2017г. | пер. на июнь | ВЛ-35 кВ № 51
| ВЛ-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 02-05.04.2017г. | 03-04.05.2017г. | 30.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | тек. ремонт | 25-26.04.2017г. | пер. на июнь
| ВЛ-10 кВ № 10 ( в габ 35 кВ) | тек. ремонт | 29-30.05.2017г. | 11-12..05.2017г. | ВЛ-35 кВ № 55
| ВЛ-35 кВ № 54 | тек. ремонт | 30-31.05.2017г. | 10.05.2017г. | 30.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | тек. ремонт | 22.05.2017г. | пер. на июнь
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 22-26.05.2017г. | 15-19.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Эксплуатация | 29.05.2017г. | 31.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 104 | Обход | 10.05.2017г. | 17.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 105 | Нумерация опор | 10.05.2017г. | 17.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 19.05.2017г. | с 22.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 10-12.05.2017г. | 25-26.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 56 | Обход | 31.05.2017г. | 29.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Обход | 31.05.2017г. | 29.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Обход | 05.05.2017г. | 23.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пер. анкер. ж/б опор | 15-19.05.2017г. | пер. на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 13 | Пер. анкер. ж/б опор | 10-13.05.2017г. | 29-31.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Пер. анкер. ж/б опор | 15-31.05.2017г. | пер. на август
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Заря"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.05.2017г. | 17-19.05.2017г. | 02.05.17г.
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 11.05.2017г. | 19.05.2017г. | 2СШ-10кВ ПС-165
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 15.05.2017г. | 25.05.2017г. | 05.29.05.2017г.
| 1СШ-110кВ,1СР-110. | тек. ремонт | 10.05.2017г. | 23.05.2017г. | В-10кВ ВЛ-10кВ №5
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 02-03.05.2017г. | 15-17.05.2017г.
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 12.05.2017г. | 26.05.2017г.
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | тек. ремонт | 16.05.2017г. | 26.05.2017г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ТН-110кВ №2. | тек. ремонт | 04.05.2017г. | 10-11.05.2017г.
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.05.2017г. | 03.05.2017г.
| ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | тек. ремонт | 02-03.05.2017г. | 05.05.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 04.05.2017г. | 04.05.2017г.
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | кап. ремонт | 23-24.05.2017г. | с 29.05.2017г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | кап. ремонт | 29.05.2017г. | 31.05.2017г.
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | кап. ремонт | 25-26.05.2017г. | пер. на июнь
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт | 15-16.05.2017г. | 15-17.05.2017г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2 | кап. ремонт | 15-19.05.2017г. | 24.05.2017г.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | кап. ремонт | 17-18.05.2017г. | пер. на июнь
ПС - 50 "Солод. завод"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | тек. ремонт | 24-25.05.2017г. | 19.05.2017г.
| 1С-6кВ, ТН-6кВ №1 | тек. ремонт | 25.05.2017г. | 19.05.2017г.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1,ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | тек. ремонт | 26.05.2017г. | 18,19.05.2017г.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | кап. ремонт | 22-23.05.2017г. | 15-17.05.2017г.
| 2С-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | кап. ремонт | 23.05.2017г. | 17.05.2017г.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2,ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | кап. ремонт | 23.05.2017г. | 16.05.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | выполнено
| НТМИ-10кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС - 89 "Алмалы" Т-1 1600 кВА | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | 14-16.05.2017г.
| ПС - 87 "Турпан" Т-1 16000 кВА | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | 11-13.05.2017г.
| ПС - 150 "Городская" Т-1,2 16000 кВА | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | 26-31.05.2017г.
| ПС - 132 "Коныролен" Т-1 2500 кВА | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | 17.05.2017г.
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на | тек. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-64 "Кызылагаш", ПС-50 "Солод. завод", ПС-165 "Балпык би" |  | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-102 "Заря", ПС-181 "Кабанбай", ПС-7 "Коржынколь", |  | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-8 "Байчегир", ПС-134 "Жаркент", ПС-81 "Коктума", |  | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-195 "Акши", ПС-25 "Койлык", ПС-183 "Саркан", РП-10кВ № 2,6. |  | 02-31.05.2017г. | выполнено | Перенос на июнь месяц
| Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на | кап. ремонт. | 02-31.05.2017г. | выполняется | ПС-81 ,91, 183, 195.
| ПС -45 "Мамбет", ПС-91 "Айдарлы", |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| трансформатора Т-1 для ПС-129 "Терисаккан". |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| Совместно с персоналом ТкРЭС производить работы |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| по востановлению трансформаторов напряжения и |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| цепей вторичной коммутации на РП-10кВ № 3,5,6,7,8,12. |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" |  | 02-31.05.2017г. | выполняется
5 | Служба СГиД
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | 02-31.05.2017г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-45 "Мамбет" | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполняется
| ПС-111 "Каспан" | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-150 "Городская" Т-1, 2. | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполняется
| ПС-87 "Турпан" Т-1 | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС - 89 "Алмалы" | кап. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-134 "Жаркент" | тек. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-50 "Солод. завод" | тек. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС-64 "Кызылагаш" | тек. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполнено
| ПС- 102 "Заря" | тек. ремонт | 02-31.05.2017г. | выполняется
6 | Служба СМ
| Произвести проверку. приборов учета на ПС АРЭС. | тек. ремонт |  | выполнено
7 | Служба СИТ | Ремонтов нет
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 10.05.2017г. | 12-15.05.2017г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | кап. ремонт | 11.05.2017г. | 15.05.2017г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | кап. ремонт | 12.05.2017г. | 16.05.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 02.05.2017г. | 03-04.2017г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | кап. ремонт | 03.05.2017г. | 15.05.2017г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | кап. ремонт | 04.05.2017г. | 05,15.05.2017г.
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2017г. | 25.05.2017г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2017г. | 25.05.2017г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | тек. ремонт | 19.05.2017г. | 25.05.2017г.
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24.05.2017г. | ПС-25 пер. на
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | тек. ремонт | 24.05.2017г. | октябрь
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | тек. ремонт | 25.05.2017г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 25.05.2017г.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 22.05.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 22.05.2017г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | тек. ремонт | 23.05.2017г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 23.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 23 | тек. ремонт | 11.05.2017г. | 25.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | тек. ремонт | 15.05.2017г. | 17-19.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | тек. ремонт | 17.05.2017г. | 30.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | кап. ремонт | 22.05.2017г. | 05.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Эксплуатация | 18.05.2017г. | 16.05.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Эксплуатация | 02.05.2017г. | 04.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Обход | 03.05.2017г. | 12.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 04.05.2017г. | 10.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 05.05.2017г. | 03.05.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 4( вгаб 35 кВ) | Обход | 29.05.2017г. | 15.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 30.05.2017г. | 2017-05-11
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Рыбзавод"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 02.05.2017г. | 03.05.2017г. | Т-2 04.05.2017г.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 02.05.2017г. | 06.05.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | тек. ремонт | 03.05.2017г. | 05.05.2017г.
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | тек. ремонт | 04.05.2017г. | 05.05.2017г.
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | тек. ремонт | 05.05.2017г. | 05.05.2017г.
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 15.05.2017г. | 23-24.05.2017г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | кап. ремонт | 16-17.05.2017г. | 25-26.05.2017г.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | кап. ремонт | 18-19.05.2017г. | 25-26.05.2017г.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | кап. ремонт | 21.05.2017г. | 25-26.05.2017г.
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | кап. ремонт | 22.05.2017г. | 22.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 18 | тек. ремонт | 15-17.05.2017г. | Перенос на июнь
| ВЛ-35 кВ № 70 | тек. ремонт | 18-19.05.2017г. | 17-19.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Эксплуатация | 12-13.05.2017г. | 13.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Эксплуатация | 24-26.05.2017г. | 24.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 02.05.2017г. | 04.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Обход | 03.05.2017г. | 15.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 04.05.2017г. | 03.05.2017г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 03-04.05.2017г. | 11.05.2017г.
| 2СШ-110кВ,СВ-110 кВ,ТН-110 № 2 | тек. ремонт | 05.05.2017г. | 29.05.2017г.
| 2СШ-35кВ, В-35кВ ЛР-35кВ Л-26,27,78, ТН-35кВ Т-2 | тек. ремонт | 15.05.2017г. | 26.05.2017г.
| 2С-10кВ,ТН -10кВ №2. | тек. ремонт | 12.05.2017г. | Перенос на июнь
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 17.05.2017г. | 15-17.05.2017г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 18.05.2017г. | 18.05.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-26 | тек. ремонт | 22.05.2017г. | 19-20.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | тек. ремонт | 04-05.05.2017г. | 03-05.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 22.05.2017г. | 19.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Обход | 17-18.05.2017г. | 22.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Обход | 19.05.2017г. | 22.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 77 | Обход | 24.05.2017г. | 23.05.2017г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС - 134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 03-04.05.2017г. | 22.05.2017г. | ПС-134 Т-3
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.05.2017г. | рем. не требуется | 03.05.2017г.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64, 93, 94, СВ-35кВ | тек. ремонт | 10-11.05.2017г. | 26.05.2017г.
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-174 | тек. ремонт | 12-13.05.2017г. | 24.05.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 15-19.05.2017г. | 23.05.2017г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.05.2017г. | рем. не требуется
| 2СШ-35 кВ В-35кВ ЛР-35кВ Л-94, 66 | тек. ремонт | 17-18.05.2017г. | 16,26.05.2017г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-175 | тек. ремонт | 22-23.05.2017г. | 18-19.05.2017г.
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 19.05.2017г. | 04.05.2017г.
| ДГК-35 | тек. ремонт | 25-26.05.2017г. | 05.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 15-19.05.2017г. | 17-19.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | тек. ремонт | 22-26.05.2017г. | 22-25.05.2017г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22.05.2017г. | 22.05.2017г.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23.05.2017г. | 23.05.2017г.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | тек. ремонт | 24.05.2017г. | 24.05.2017г.
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | кап. ремонт | 16.05.2017г. | 16.05.2017г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 16.05.2017г. | Перенос на июнь
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | кап. ремонт | 15.05.2017г. | 15.05.2017г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 15.05.2017г. | Перенос на июнь
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | кап. ремонт | 15.05.2017г. | 17.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 15-17.05.2017г. | 17-18.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 172 | тек. ремонт | 18-19.05.2017г. | 15-16.05.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 92 | тек. ремонт | 22-24.05.2017г. | 29-31.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 149 | Обход | 03.05.2017г. | 03.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 150 | Обход | 04.05.2017г. | 04.05.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Обход | 11.05.2017г. | 15.05.2017г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 11-12.05.2017г. | 10-12, 31.05.2017г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-16.05.2017г. | 13.05.2017г.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | тек. ремонт | 17-18.05.2017г. | 13-14.05.2017г.
| ЛР-110 кВ Л-116 | тек. ремонт | 16.05.2017г. | 14.05.2017г.
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.05.2017г. | 16.05.2017г.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 22-23.05.2017г. | 17.05.2017г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | тек. ремонт | 24.05.2017г. | 14-17.05.2017г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## апрель 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ С.Б. Джельдыбаев
"___" ___________ 2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на апрель месяц 2017 г.
02.05.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 17-21.04.2017г. | 17.04-21.04.2017г. | ВЛ-35 кВ № 7
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 19-21.04.2017г. | 11-14.04.2017г. | 05.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | тек. ремонт | 06-07.04.2017г. | 07.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | тек. ремонт | 03-05.04.2017г. | 06.04.2017г. | с 17.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 10-12.04.2017г. | 11.04.2017г. | Л-220кВ №2033
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 24-27.04.2017г. | 24-25.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 26.04.2017г. | 24-28.04.2017г. | 18-19.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 27-28.04.2017г. | с.26.04.2017 | Л-110кВ №156
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 27-28.04.2017г. | 10.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 25.04.2017г. | 27.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 04.04.2017г. | 05.04.2017г.
| ВЛ-10кВ № 58 (в габаритах 35кВ) | Обход | 27-28.04.2017г. | с.26.04.2017
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 24.04.2017г. | 28.04.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 10 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 03.04.2017г. | 04.04.2017г.
| Наблюдение за паводками | Обход | 03-28.04.2017г. |  | наблюдения производится
2 | Служба ПС
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 02-04.04.2017г. | 03-05.04.2017г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 06.04.2017г. | 05.04.2017г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | тек. ремонт | 05.04.2017г. | 03.04.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10-11.04.2017г. | 07-10.04.2017г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 13.04.2017г. | 11.04.2017г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 12.04.2017г. | 06-07.04.2017г.
ПС - 1 "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.04.2017г. | 17-18.04.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.04.2017г. | 19.04.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110, 1ОР-110 | тек. ремонт | 19.04.2017г. | 20.04.-22.04.2017г.
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | тек. ремонт | 19.04.2017г. | 19.20.04.2017
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 20-21.04.2017г. | 19.04.2017г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | тек. ремонт | 22.04.2017г. | 2017-04-21
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 13-14.04.2017г. | 11-13.04.2017г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 15.04.2017г. | 13.04.2017г.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | тек. ремонт | 14.04.2017г. | 12.04.2017г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 10-11.04.2017г. | 11.04.2017г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 12.04.2017г. | 11.04.2017г.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | тек. ремонт | 11.04.2017г. | 14.04.2017г.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 24-25.04.2017г. | 26.04.2017г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 26-27.04.2017г. | 26.04.2017г.
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | тек. ремонт | 25.04.2017г. | 25.04.2017г.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 27-28.04.2017г. | 27-28.04.2017г.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 29.04.2017г. | 28.04.2017г.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | тек. ремонт | 29-30.04.2017г. | 2017-04-27
ПС-158 "Еркин"
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.04.2017г. | 06.04.2017г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 11.04.2017г. | 2017-04-13
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено | ПС-195 Т-1,2
| НТМИ-10кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 16 "Комбикормовый завод" Т-1,2 6300 кВА | кап. ремонт. | 03-07.04.2017г. | 04-09.04.2017г.
| ПС-151 "Уштобе" Т-1,2 16000 кВА | кап. ремонт. | 10-14.04.2017г. | 10-17.04.2017г.
| ПС-5 "Кальпе" Т-2 1600 кВА | кап. ремонт. | 17-19.04.2017г. | 28.04.2017г.
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено | ПС-25 В-35 №29,49,38
| ПС-49 "Каблиса", ПС-1Т "Алажиде" | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено | 2017-04-11
| ПС-151 "Уштобе", ПС-183 "Сарканд", ПС-48 "Бактыбай", РП-10кВ №7 |  |  | выполнено | ПС-25 В-35 №30,32,37
| ПС-107 "Самен", РП-10кВ № 1,8. |  |  | выполнено | 2017-04-13
| Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено | ПС-183 БПС №1
| ПС-70 "Бесагаш", ПС-91 "Айдарлы", |  |  | перенос на май | 14.04.2017г.
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | перенос на май
| Заверщить работы по монтажу релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
| трансформатора ПС-135 "Жоламан". |  |  | выполнено
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
| трансформатора Т-1 для ПС-129 "Терисаккан". |  |  | выполнено
| Совместно с персоналом ТкРЭС производить работы | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
| по востановлению трансформаторов напряжения и |  |  | выполнено
| цепей вторичной коммутации на РП-10кВ № 3,5,6,7,8,12. |  |  | выполнено
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС-91 "Айдарлы" | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС-5 "Кальпе" Т-2 | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 16 "Комбикормовый завод" Т-1,2 | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1,2. | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 49 "Каблиса" | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС- 47 "Жарлы-озек" | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| ПС - 1 "Алажиде" | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательном | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
стенде в ЦРО.
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС СоРЭС. | тек. ремонт | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Аксуский РЭС проверка замены прибора учета | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
| Сарканский РЭС проверка замены прибора учета | Эксплуатация | 03-28.04.2017г. | выполнено
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Саркан АСК-1С (1 кан) | тек. ремонт | 03-07.04.2017г. | 03-07.04.2017г.
| Талдыкорган-Акешке | тек. ремонт | 10-14.04.2017г. | 12-14.04.2017г.
| Сарыозек - ПС-204 | тек. ремонт | 17-21.04.2017г. | перенос на май
8 | Саркандский РЭС
ПС-183 "Сарканд"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.04.2017г. | 05.04.2017г. | ВЛ-110 кВ № 132
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 17.04.2017г. | 04.04.2017г. | 27.03.-05.04.17г.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-31,В-35 кВ Л-39, ЛР-35кВ Л-39 | тек. ремонт | 12-14.04.2017г. | 11,13.04.2017г.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110 кВ №1, В-110кВ Л-163, ЛР-110 -Л-163 | тек. ремонт | 03-04.04.2017г. | 05-18.04.2017г.
| В-110кВ Л-133, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 04-05.04.2017г. | 12.04.2017г. | В-35кВ, ЛР-35кВ Л-58
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 06.04.2017г. | 06-07.04.2017г. | Т.Р. 14.04.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 18.04.2017г. | 06.04.2017г.
| 2С-35 кВ, ДГК-35кВ № 29,30 | тек. ремонт | 13.04.2017г. | 14.04.2017г. | Л-110кВ №132
| 2СШ-110 кВ, ТН-110кВ №2,В-110кВ Л-100, ЛР-110 Л-100 | тек. ремонт | 07.04.2017г. | 07-10.04.2017г. | П.Э.Р. 11.04.2017г.
| СВ-110 кВ, В-110кВ Л-132, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 07.04.2017г. | 07-13.04.2017г.
ПС - 23 "Каракоз"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 24.04.2017г. | 25.26.04.2017
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 24.04.2017г. | 25.26.04.2017
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -46,35 | кап. ремонт | 25.04.2017г. | 2017-04-26
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.04.2017г. | 27.04.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.04.2017г. | 27.04.2017г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-45 | тек. ремонт | 28.04.2017г. | 27.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 100 | тек. ремонт | 12-15.04.2017г. | 24-26.04.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 04.04.2017г. | 17-18.04.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 10.04.2017г. | перенос на май
| ВЛ-35 кВ № 31 | Эксплуатация | 03.04.2017г. | 10.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 07.04.2017г. | 07.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 07.04.2017г. | 14.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 07.04.2017г. | 05.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Эксплуатация | 17.04.2017г. | 28.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Эксплуатация | 18.04.2017г. | 27.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 19.04.2017г. | 12.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 05.04.2017г. | 19.01-21.04.2017
| ВЛ-35 кВ № 23 | Обход | 20.04.2017г. | 27.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Обход | 21.04.2017г. | 27.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Обход | 24.04.2017г. | 2017-04-13
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 25.04.2017г. | 28.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 26.04.2017г. | 28.04.2017г.
9 | Алакольский РЭС
| ПС-74 "Алаколь" |  |  |  | 17-18.04.17г. ПС-182
| Т-1, ПСН-35кВ | тек. ремонт | 10-11.04.2017г. | 10.04.2017г. | ЛР-110кВ Л-165
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 10-11.04.2017г. | 11.04.2017г.
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24-25.04.2017г. | 24.04.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26-27.04.2017г. | 26.04.2017г.
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 27.04.2017г. | 25.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | тек. ремонт | 19-21.04.2017г. | 20.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Эксплуатация | 12-13.04.2017г. | 17-18.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 17-18.04.2017г. | 13-14.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Эксплуатация | 24-26.04.2017г. | с24.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 03.04.2017г. | 04.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 18 | Обход | 04.04.2017г. | 06.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 70 | Обход | 05.04.2017г. | 07.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 06.04.2017г. | 2017-04-21
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-78 "Кзылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.04.2017г. | 13-14.04.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.04.2017г. | 2017-04-18
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | тек. ремонт | 14.04.2017г. | 2017-04-18
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.04.2017г. | перенос на май
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 20.04.2017г. | перенос на май
| ЛР-35 кВ Л-26 | тек. ремонт | 21.04.2017г. | перенос на май
| ВЛ-35 кВ № 27, 28. | Эксплуатация | 10.04.2017г. | 13-14.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 30 | Эксплуатация | 21.04.2017г. | перенос на июнь
| ВЛ- кВ № 78 | Эксплуатация | 14.04.2017г. | перенос на июнь
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 28.04.2017г. | перенос на май
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 17-18.04.2017г. | 18-19.04.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 19.04.2017г. | 20.04.2017г.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-130 | кап. ремонт | 20-21.04.2017г. | 12-20.04.2017г.
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.04.2017г. | 05-07.04.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.04.2017г. | 14.26.04.2017г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -174 | тек. ремонт | 07.04.2017г. | 12-14.26.04.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10-11.04.2017г. | 11.04.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12-14.04.2017г. | 14.26.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | тек. ремонт | 12-13.04.2017г. | 13.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 94 | кап. ремонт | 18-19.04.2017г. | 05,27.04.2017г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | тек. ремонт | 03.04.2017г. | 03.04.2017г.
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 04.04.2017г. | 05-06.04.2017г.
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 05.04.2017г. | 07.04.2017г.
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-35 кВ №97 | тек. ремонт | 06.04.2017г. | 07.04.2017г.
| ЛР-35 кВ Л-97 | тек. ремонт | 07.04.2017г. | 07.04.2017г.
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 19.04.2017г. | 2017-04-21
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.04.2017г. | 20.04.2017г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 21.04.2017г. | 18.04.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 17.04.2017г. | 17.04.2017г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 18.04.2017г. | 18.04.2017г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 21.04.2017г. | 2017-04-21
ПС-136 "Сарыбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26-27.04.2017г. | 26-27.04.2017г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.04.2017г. | 27.04.2017г.
| 1СР -35 кВ,2СР-35, ЛР-35 кВ Л-97 | тек. ремонт | 28.04.2017г. | 26-27.04.2017г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 24-25.04.2017г. | 24-25.04.2017г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 25.04.2017г. | 2017-04-25
| ВЛ-35 кВ №91 | тек. ремонт | 18.04.2017г. | 26.04.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | тек. ремонт | 25.04.2017г. | 20.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Обход | 10.04.2017г. | 05.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Обход | 11.04.2017г. | 07.04.2017г.
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 14.04.2017г. | 2017-04-26
13 | Уштобинский РЭС
ПС-151 "Уштобе"
| Т -1, ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 13.04.2017г. | 10.04-13.04.2017
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 05.04.2017г. | 05.04.2017г.
| 1-2 СШ-35кВ, СВ-35, В-35, ЛР-35кВ Л-13. | тек. ремонт | 15.04.2017г. | перенос на май
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1, СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 14.04.2017г. | перенос на май
| Т -2, ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 13.04.2017г. | 14.04.-17.04.2017
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2. | тек. ремонт | 14.04.2017г. | 06.04.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 15-16.04.2017г. | с 17.04.2017
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 14-16.04.2017г. | перенос на май
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 03.04.2017г. | перенос на май
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 04.04.2017г. | перенос на май
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 05.04.2017г. | перенос на май
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 20.04.2017г. | перенос на май
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## март 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ С.Б. Джельдыбаев
"___" ___________ 2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2017 г.
03.04.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 28.03.2017г. | 2017-03-28
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 29-30.03.2017г. | 29-30.03.2017
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 2017-02-06 | 2017-02-06
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 09,10,13,14.03.2017г. | 02.03-10.03.2017
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 01-02.03.2017г. | 27-28.02.2017
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 31.03.2017г. | 31.03.2017
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 13.02.2017г. | 13.02.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 28-30.03.2017г. | 27-29.03.2017
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 16-17.03.2017г. | 16-18.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 13.03.2017г. | 16.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 20.03.2017г. | 13.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 14.03.2017г. | 17.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 15.03.2017г. | 18.03.2017г.
2 | Служба ПС
| ПС-166 "Алгабас" |  |  |  | ПС-154 ТН-10кВ №2
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27-28.03.2017г. | 27.03.2017г. | 10.03.2017 г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1. ЛР-10кВ Л-10кВ № 10 | тек. ремонт | 28-29.03.2017г. | 28-29.03.2017г. | ПС-155 IСШ-10кВ
| ПС-158 "Еркин" |  |  |  | 18.03.2017г.
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.03.2017г. | 14-15.03.2017г.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.03.2017г.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | тек. ремонт | 03.03.2017г. | 16.03.2017 г.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 06-07.03.2017г. | 28.03.2017г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 09.03.2017г.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | тек. ремонт | 09.03.2017г. | 17.03.2017г.
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 12-13.03.2017г. | 27.02-01.03.2017г.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | тек. ремонт | 14.03.2017г.
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15.03.2017г. | 13.03.2017 г.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.03.2017г. | 10.03.2017 г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | тек. ремонт | 20.03.2017г. | 03-09.03.2017г.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.03.2017г. | 14.03.2017г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | в теч. месяца | Выполнены
| НТМИ-10кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | в теч. месяца | Выполнены
| ПС - 166 "Алгабас" Т-1 630 кВА | кап. ремонт. | 15-17.03.2017г. | 16-17.03.2017г.
| ПС-170 "ст. Коксу" Т-2 1600 кВА | кап. ремонт. | 27-29.03.2017г. | 30.03.2017г.
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на | тек. ремонт | в теч. месяца | Выполнены | ПС-155 рез. Яч.-10кВ
| ПС-52 "Шымыр", ПС-166 "Алгабас", ПС-158 "Еркин" | тек. ремонт |  |  | 16-18.03.2017г.
| ПС-151 "Уштобе", ПС-107 "Самен". | тек. ремонт | в теч. месяца | ПС-107 пер. апрель
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | Раб.продолжается
| Произвести восстановительные работы по монтажу и | Эксплуатация | в теч. месяца | Выполнены
| наладке микропроцессорных устройства на КРУН-10кВ | Эксплуатация
| на ПС-158 "Еркин" после кражи. | Эксплуатация |  | Выполнены
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | в теч. месяца | Раб.продолжается
| трансформатора Т-1 для ПС-129 "Терисаккан". | Эксплуатация
| Заверщить работы по монтажу релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | в теч. месяца | Раб.продолжается
| трансформатора ПС-135 "Жоламан". | Эксплуатация
| Совместно с персоналом ТкРЭС производить работы | Эксплуатация | в теч. месяца | Выполнены
| по востановлению трансформаторов напряжения и | Эксплуатация
| цепей вторичной коммутации на РП-10кВ № 3,5,6,7,8,12. | Эксплуатация
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация |  | Выполнены
5 | Служба СГиД
| ПС - 95 "Промбаза" | кап. ремонт | в теч. месяца | Перенос на сент.
| ПС - 166 "Алгабас" Т-1 | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| ПС-170 "ст. Коксу" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| ПС - 52 "Шымыр" | тек. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| ПС - 166 "Алгабас" | тек. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| ПС-158 "Еркин" | тек. ремонт | в теч. месяца | Раб.продолжается
| ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| Испытание защитных средств на испытательном | кап. ремонт | в теч. месяца | Выполнены
| стенде в ЦРО. | кап. ремонт
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС КсРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | Выполнены | 17.03.17г. ПС-49
| Произвести проверку приборов учета ТкРЭС на РП-10 №1,2 | Эксплуатация | в теч. месяца | Выполнены
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.03.2017г. | 15.03.2017г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.03.2017г. | 28.03.2017г.
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | тек. ремонт | 15-16.03.2017г. | 27.03.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 14-16.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 27.03.2017г. | 27.03-03.04.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 29.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 17.03.2017г. | 30.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 31.03.2017г. | 15.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 13.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 01.03.2017г. | 02.03.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 5 в габаритах 35 кВ | Обход | 01.03.2017г. | 07.03.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 7 в габаритах 35 кВ | Обход | 02.03.2017г. | 13.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 03.03.2017г. | 03.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 20.03.2017г. | 06.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 24.03.2017г. | 10.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 23.03.2017г. | 09.03.2017г.
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ №165 | Обход | 13.03.2017г. | 2017-03-27
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 16.03.2017г. | 16.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 15.03.2017г. | 15.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 14.03.2017г. | 16.03.2017г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 20.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 22.03.2017г. | 2017-03-27
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 22.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-35 кВ № 30 | Обход | 28.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-35 кВ № 78 | Обход | 15.03.2017г. | пер. на апрель
| ВЛ-35 кВ № 26 | Эксплуатация | 01-02.03.2017г. | 01-02.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Эксплуатация | 24.03.2017г. | Перенос на май
11 | ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1, ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 13.03.2017г. | Перенос на апрель | В-10кВ ПГ-10кВ
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 16.03.2017г. |  | 31.03.2017г.
| 1-2 СШ-35кВ, СВ-35, В-35, ЛР-35кВ Л-13. | тек. ремонт | 15.03.2017г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1, СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 14.03.2017г.
| Т -2, ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 13.03.2017г.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 14.03.2017г. | Перенос на апрель
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 15-16.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 14-16.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 01.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 02.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 03.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 20.03.2017г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 24.03.2017г. | 30.03.2017г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01.03.2017г. | Перенос на
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01.03.2017г. | июль месяц 2017г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | кап. ремонт | 01.03.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 01.03.2017г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | кап. ремонт | 01.03.2017г.
| 2С-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | кап. ремонт | 01.03.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 174 | Обход | 03.03.2017г. | 03.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Обход | 10.03.2017г. | Перенос на апрель
| ВЛ-35 кВ № 94 | Обход | 13.03.2017г. | Перенос на апрель
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | тек. ремонт | 14.03.2017г. | Перенос на апрель | Л-110кВ № 171 обход
| ВЛ-35 кВ №95 | Эксплуатация | 10.03.2017г. | 29.03.2017г. | после ав. откл.16.03.2017.
| ВЛ-35 кВ №96 | Эксплуатация | 14.03.2017г. | 30-31.03.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 15.03.2017г. | 06.03.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-136 | Эксплуатация | 17.03.2017г. | 14.03.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 07.03.2017г. | 07.03.2017г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Обход | 27.03.2017г. | 03.03.2017г.
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 29.03.2017г. | Перенос на апрель
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 30.03.2017г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | тек. ремонт | 31.03.2017г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 27.03.2017г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 28.03.2017г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | тек. ремонт | 31.03.2017г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| И.О начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## февраль 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ В.Д. Педан
"___" ___________2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2017 г.
на 27.02.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Эксплуатация | 01.02.2017г. | 01.02.2017г.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Эксплуатация | 02.02.2017г. | 02.02.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 13-15.02.2017г. | перенос апрель
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 16-17,20.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 27-28.02.2017г. | 22.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 09-10.02.2017г. | 07-08.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 24.02.2017г. | 22.02.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 22-23.02.2017г. | 23-24.02.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 08.02.2017г. | 06.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 03.02.2017г. | 24.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 24.02.2017г. | 25.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 06.02.2017г. | 02.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Обход | 07.02.2017г. | 13.02.2017г.
2 | Служба ПС
ПС-101 "Береговая"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-07.02.2017г. | 02-07.02.2017г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 06-07.02.2017г. | 17.02.2017г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 07.02.2017г. | 06.02.2017г.
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | тек. ремонт | 07.02.2017г.
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 13-14.02.2017г. | 2017-02-10
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 13-14.02.2017г. | 16.02.2017
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 15.02.2017г. | 13.02.2017
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | тек. ремонт | 15.02.2017г.
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.02.2017г. | 2017-02-22
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 24.02.2017г. | 2017-02-22
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35 кВ Л-57 | тек. ремонт | 22-23.02.2017г. | 16.02.2017
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 13-14.02.2017г. | 13.02.2017г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | тек. ремонт | 17.02.2017г. | 15.02.2017
| 2СШ-35кВ СР-35кВ №2,ЛР-35кВ Л-56 | тек. ремонт | 15-16.02.2017г. | 13.02.2017
| СВ-35 кВ. | тек. ремонт | 17.02.2017г. | 2017-02-14
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 01-24.02.2017г. | выполнено
| НТМИ-10кВ - 2 шт. | кап. ремонт. | 06-24.02.2017г. | выполнено
4 | Служба РЗА
| Пройзвести текущий ремонт устройств РЗА на | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | ПС-101 Т.Р. 02-03.02.2017г.
ПС-51 "Каратал", ПС-101 " Береговая".
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | перенос на март
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | в теч. месяца
трансформатора ПС-135 "Жоламан".
| Монтаж релейного шкафа защиты и автоматики | Эксплуатация | в теч. месяца | перенос на март
трансформатора ПС-129 "Терисаккан".
| Совместно с персоналом ТкРЭС производить работы | Эксплуатация | в теч. месяца | планов.выполнено
по востановлению трансформаторов напряжения и
цепей вторичной коммутации на РП-10кВ № 3,5,6,7,8,12.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС - 51 "Каратал" | тек. ремонт | в теч. месяца | 23.02.2017г.
| ПС-101 "Береговая" | тек. ремонт | в теч. месяца | 03.02.2017г.
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательном | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
стенде в ЦРО.
6 | Служба СМ
| Произвести проверку приборов учета на ПС КбРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Произвести проверку приборов учета ТкРЭС на РП-10 №1,2 | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 163 | Обход | 02.02.2017г. | 2017-02-24
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 03.02.2017г. | с.28.02.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 06.02.2017г. | 27.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Обход | 07.02.2017г. | 2017-02-21
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 08.02.2017г. | 20.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 09.02.2017г. | 13.02.2017г.
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 130 | Эксплуатация | 07.02.2017г. | 07.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Эксплуатация | 09.02.2017г. | 09.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 65 | Эксплуатация | 15.02.2017г.
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 97 | Эксплуатация | 20.02.2017г. | с.27.02.2017г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 08.02.2017г. | 2017-02-02
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 09.02.2017г. | 2017-02-03
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Обход | 15.02.2017г. | 16.02.2017г.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-135 | Обход | 17.02.2017г. | 2017-02-06
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## январь 2017г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ В.Д. Педан
"___" ___________2017 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2017 г.
на 30.01.2017г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 10.01.2017г. | 10-11.01.2017г.
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 11.01.2017г. | 11-12.01.2017г.
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 12.01.2017г. | 24.01.2017г.
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Обход | 04-05.01.2017г. | 06.01.2017г.
| ВЛ-110кВ № 155 | Обход | 06.01.2017г. | 13.01.2017г.
| ВЛ-110кВ № 156 | Обход | 13.01.2017г. | 16.01.2017г.
| ВЛ-35кВ № 7 | Обход | 16-17.01.2017г. | 17.01.2017г.
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 19.01.2017г. | 2017-01-20
2 | Служба ПС
| ПС-156 "Сырымбет" опробование | Эксплуатация | 10-12.01.2017г. | 12.01.2017г. | ПС-159 Т-1,Т-2 06.01.2017г.
| ПС-168 "Текели" опробование | Эксплуатация | 16-17.01.2017г. | 11.01.2017г. | доливка масла и опробование
| ПС-50 "Солод. завод" опробование | Эксплуатация | 18-20.01.2017г. | 10.01.2017г.
| ПС-167 "Текели" опробование | Эксплуатация | 23-25.01.2017г. | 10.01.2017г.
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
4 | Служба РЗА
| Пройзвести опробование устройства РЗА ПС-156, | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | ПС-159 Т-1,Т-2 06.01.2017г.
| 168, 50, 167. |  |  |  | опробование
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | текущий ремонт | в теч. месяца | перен.на февраль
| Монтаж панели РЗА микропрцессорным блоком | текущий ремонт | в теч. месяца | выполнено
защиты для ВЛ-10кВ № 5 ПС-165 "Балпык Би"
10кВ на вакуумный типа ВВ-ТЕL.
| Замена панелей защиты Л-10кВ № 16 ПС-52 "Шымыр" | текущий ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Произвести установку и восстановление вторичных | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС
| Устанение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
стенде в ЦРО
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета на П/ст № 101,102,150, | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | ПС-47, 165, 170 05.01.2017г.
| 155,157,158 |  |  |  | ПС-157 12.01.2017г.
| Считывание и снятие электронных | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | ПС-21, 29, 174 16.01.2017г.
характеристик с вводов 10кВ на п/ст АО "ТАТЭК"
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
| ПС-174 "Алмалы" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 27.01.2017г. | ПС-32 Т-1 05.01.2017г.
| ПС-21 " Пограничник" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 26.01.2017г. | доливка масла и опробование
| ПС-29 "Кокозек" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 17.01.2017г. | ПС-173Т-2 06.01.2017г.
| ПС-26 "Кенжыра" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 09.01.2017г. | доливка масла и опробование
| ПС-23 " Каракоз" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 06.01.2017г.
| ПС-22 " Кызылту" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 05.01.2017г.
| ПС-192 " Сагабиен" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 11.01.2017г.
| ПС-180 " Жансугурово" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 12.01.2017г.
| ПС-183 " Сарканд" опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 30.01.2017г.
| РП-10кВ № 1 опробование | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 18.01.2017г.
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 149 | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 16.01.2017г. | 11.01.2017г.обход Л-35кВ №97
| ВЛ-110 кВ № 150 | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 17.01.2017г.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 27.01.2017г.
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-146 | Эксплуатация | 04-31.01.2017г. | 2017-01-13
14 | Жаркентский РЭС
15 | Уштобинский РЭС
Начальника ЦДС Р.К. Лятиев
| Начальника ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник СИТ |  | В.В. Белохвостов
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГ и Д |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2016г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ В.Д. Педан
"___" ___________2016 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на декабрь месяц 2016 г.
31.12.2016г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35кВ № 7 | тек. ремонт | 05-09.12.2016г. | 05-09.12.2016
| ВЛ-35кВ № 57 | Эксплуатация | 13-14.12.2016г. | 12-14.12.2016
| ВЛ-110кВ № 104 | обход | 19.12.2016г. | 2016-12-26
| ВЛ-110кВ № 105 | обход | 20.12.2016г. | 2016-12-26
| ВЛ-35кВ № 9 | обход | 27.12.2016г. | 02.12.2016г.
2 | Служба ПС
| ПС-51 "Каратал" опробование | Эксплуатация | 12-14.12.2016г. | 2016-12-14 | ПС-159 1СШ-35кВ, ТН-35кВ
| ПС-165 " Балпык-Би" опробование | Эксплуатация | 20-23.12.2016г. | 2016-12-21 | 02.12.16г.
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | 02.12.2016г.
| ТМ-10/0,4кВ - 3 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | 02.12.2016г.
4 | Служба РЗА
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | в теч. месяца | 06-09.12.2016г. | ПС-170 произведен монтаж и
| РП-10кВ № 2 | тек. ремонт | в теч. месяца | 05.12.2016г. | наладка РЗА вновь установлен-
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | перен.на январь | ной яч.10кВ.
| Монтаж панели РЗА ВЛ-10кВ № 5 ПС-165 "Балпык Би" | тек. ремонт | в теч. месяца | перен.на январь
| Замена панелей защиты Л-10кВ № 16 ПС-52 "Шымыр" | тек. ремонт | в теч. месяца | перен.на январь
| Произвести установку и воостановление вторичных | Эксплуатация | в теч. месяца
| цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС |  |  | выполнено
| Устанение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором |  |  |  | ПС-159 ТН-35кВ при
| ПС-151, 9Т, 16Т, 4Т, 159, 130. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | кап. рем. 02.12.2016г.
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | 02.12.2016г.
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | 07.12.2016г.
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-ий | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| РП-10кВ № 10, 11, 12. | Эксплуатация | в теч. месяца | 05-06.12.2016г.
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
| ПС-174 "Алмалы" опробование | Эксплуатация | 12.12.2016г. | перен.на январь | ПС-25 Т-1 доливка масла
| ПС-21 " Пограничник" опробование | Эксплуатация | 13.12.2016г. | перен.на январь | и опробование 12.12.2016г.
| ПС-29 "Кокозек" опробование | Эксплуатация | 14.12.2016г. | перен.на январь | ПС-28 Т-2 доливка масла
| ПС-26 "Кенжыра" опробование | Эксплуатация | 15.12.2016г. | 23-26.12.2016г. | и опробование 12.12.2016г.
| ПС-23 " Каракоз" опробование | Эксплуатация | 16.12.2016г. | перен.на январь | ПС-31 Т-2, ПС-24 Т-1. 13.12.16
| ПС-22 " Кызылту" опробование | Эксплуатация | 19.12.2016г. | перен.на январь | доливка масла и опробование
| ПС-192 " Сагабиен" опробование | Эксплуатация | 20.12.2016г. | перен.на январь
| ПС-180 " Жансугурово" опробование | Эксплуатация | 21.12.2016г. | перен.на январь
| ПС-183 " Сарканд" опробование | Эксплуатация | 22.12.2016г. | перен.на январь
| РП-10кВ № 1 опробование | Эксплуатация | 23.12.2016г. | перен.на январь
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Жаркентский РЭС |  |  |  | ПС-89 Т-1 12.12.2016г.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" опровование | Эксплуатация | 06-07.12.2016г. | 06.12.16г.
| ПС-139 "Карашокы" опровование | Эксплуатация | 14-15.12.2016г. | 14.12.2016г.
| ПС-138 "Коянкоз" опровование | Эксплуатация | 20-21.12.2016г. | 20.12.2016г.
| ПС-136 "Сары-Булак" опровование | Эксплуатация | 26-27.12.2016г. | с.26.12.2016г.
| ВЛ-110кВ № 173 | Эксплуатация | 12-13.12.2016г. | с.26.12.2016г.
| ВЛ-35кВ № 86 | Эксплуатация | 20.12.2016г. | 28-29.12.2016г.
| ВЛ-35кВ № 92 | Эксплуатация | 26.12.2016г. | 30.12.2016г.
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 01.12.2016г. | 07.12.2016г.
| ВЛ-110кВ № 150 | обход | 05.12.2016г. | 08.12.2016г.
| Л-10кВ № 3 ( в габ. 35 кВ) от ПС-146 | обход | 23.12.2016г. | 27.12.2016г.
| ВЛ-110кВ № 170 | обход | 07.12.2016г. | 2016-12-20
13 | Уштобинский РЭС
| Начальника ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| И.о. начальника ПТС |  | Б.С. Мырзекенов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник СИТ |  | В.В. Белохвостов
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГ и Д |  | С.Ж. Туркебаев

## ноябрь 2016г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ В.Д. Педан
"___" ___________2016 г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на ноябрь месяц 2016 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 159 | тек. ремонт | 01-03.11.2016г. | 01-07.11.2016г. | 01.11.16г.
| ВЛ-35 кВ № 9 | тек. ремонт | 15.11.2016г. | пер. на декабрь | Л-35кв №85
| ВЛ-35 кВ № 13 | Чистка трассы | 07-10.11.2016г. | 08.11.16 | 14-15.11.16г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Чистка трассы | 11-13.11.2016г. | 08-10.11.2016г | Л-10 кВ №10.
| ВЛ-35 кВ № 7 | тек. ремонт | 07-11.11.2016г. | 30.11.2016г. | от ПС-165. (габ. 35 кВ)
| ВЛ-35 кВ № 10 | Эксплуатация | 14.11.2016г. | 08-09.11.2016г
| ВЛ-35 кВ № 56 | Эксплуатация | 04.11.2016г. | 2016-11-10
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 16-18.11.2016г. | пер. на декабрь
| ВЛ-35 кВ № 60 | Эксплуатация | 21-22.11.2016г. | 09.11.2016г.
2 | Служба ПС
| ПС-157 "Птицефабрика" опробование | Эксплуатация | 01-03.11.2016г. | 03.11.2016г. | ЛР-110кВ
| ПС-158 " Еркин" опробование | Эксплуатация | 07-08.11.2016г. | 07.11.2016г. | ЛР-110кВ №159
| ПС-159 "Карабулак" опробование | Эксплуатация | 14-16.11.2016г. | пер. на декабрь | 2016-11-02
| ПС-155 "Аэродром" опробование | Эксплуатация | 21-23.11.2016г. | 01.11.2016г. | Т-1,Т-2
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ТМ-10/0,4кВ - 3 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
4 | Служба РЗА
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на декабрь | 01.11.16г. ПС-204
| ПС-82 "Ынталы" | тек. ремонт | в теч. месяца | 28-30.2016г. | Т-2 устр. деф.
| ПС-195 "Рыбзавод" | тек. ремонт | в теч. месяца | 28-30.2016г. | 01-02.11.16г. ПС-25
| ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт | в теч. месяца | 28-30.2016г. | уст. приб. РЗА
| РП-10 кВ №3 | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| РП-10 кВ №2. | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на декабрь
| РП-10 кВ №11. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Монтаж панели АЧР ПС - 151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Монтаж панели РЗА ВЛ-10кВ № 5 ПС-165 "Балпык Би" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Устанение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| Компенсация ёмкостного тока в сети 35 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
на ПС-180 "Жансугуров" и ПС-183 "Саркан".
| Металические замыкание в сети 35кВ. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Наладка и настройка ДГК, | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытание КЛ-10кВ "Плавка гололеда" ПС-151. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Отбор проб масла на хром анализ. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Отправка отбора масла в АМЭС "КЕGОК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
ПС-155, 64, 1Т, 154, 171, 117, 101, 102, 150, 158, 157.
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета по ПС -101,102,150, | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
155,157,158
| Снятие электронных характеристик на РП 9,10. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Проверка приборов учета на ПС УйРЭС, АлРЭС. | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
| ПС-173 "Аксу" опробование | Эксплуатация | 01.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-32 "Кзылтан" опробование | Эксплуатация | 02.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-2 "Матай" опробование | Эксплуатация | 03.11.2016г. | 2016-11-22
| ПС-3 "Лепсы" опробование | Эксплуатация | 04.11.2016г. | 2016-11-23
| ПС-27 "М. Толебаева" опробование | Эксплуатация | 09.11.2016г. | 2016-11-23
| ПС-186 "Коктерек" опробование | Эксплуатация | 10.11.2016г. | 2016-11-24
| ПС-25 "Койлык" опробование | Эксплуатация | 11.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-28 "Карабогет" опробование | Эксплуатация | 14.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-24 "Черкасск" опробование | Эксплуатация | 15.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-31 "Бакалы" опробование | Эксплуатация | 16.11.2016г. | пер. на декабрь
| ПС-184 "Екиаша" опробование | Эксплуатация | 17.11.2016г. | 29.11.2016
| ПС-199 "Тополевка" опробование | Эксплуатация | 18.11.2016г. | 2016-11-29
| РП-2 "Аманбоктер" опробование | Эксплуатация | 21.11.2016г. | пер. на декабрь | РП-2 СШ-10кВ
| ВЛ-35 кВ № 22 | Эксплуатация | 01.11.2016г. | 15.11.2016г. | ТН-10кВ 03.11.16
| ВЛ-35 кВ № 23 | Эксплуатация | 02.11.2016г. | 10-14.11.2016
| ВЛ-35 кВ № 24 | Эксплуатация | 09.11.2016г. | 29.11.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Эксплуатация | 10.11.2016г. | 04.11.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Эксплуатация | 11.11.2016г. | 25.11.20146
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-181 "Кабанбай" опробование | Эксплуатация | 09.11.2016г. | 16.11.2016.
| ПС-175 "Ушбулак" опробование | Эксплуатация | 10.11.2016г. | 18.11.23016
| ПС-73 "Лепсинск" опробование | Эксплуатация | 11.11.2016г. | 2016-11-22
| ПС-187 "Шиликти" опробование | Эксплуатация | 14.11.2016г. | 2016-11-11
11 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 175 | Эксплуатация | 01-02.11.2016г. | 09-11.11.2016
| ВЛ-110 кВ № 174 | Эксплуатация | 03-04.11.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Эксплуатация | 08-09.11.2016г.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-129 "Талдыбулак" опровование | Эксплуатация | 01-02.11.2016г. | 01.11.2016г.
| ПС-128 "Когалы" опровование | Эксплуатация | 03-04.11.2016г. | 01.11.2016г.
| ПС-127 "Акбастау" опровование | Эксплуатация | 08-09.11.2016г. | 01.11.2016г.
| ПС-131 "Басчи" опровование | Эксплуатация | 15-16.11.2016г. | 2016-11-15
| ПС-111 "Каспан" опровование | Эксплуатация | 22-23.11.2016г. | 2016-11-15
| ПС-139 "Карашокы" опровование | Эксплуатация | 29-30.11.2016г. | пер. на декабрь
| ВЛ-110 кВ № 169 | Эксплуатация | 18.11.2016г. | 2016-11-24
| ВЛ-110 кВ № 172 | Эксплуатация | 24.11.2016г. | 2016-11-24
| ВЛ-35 кВ № 92 | Эксплуатация | 28.11.2016г. | пер. на декабрь
| ВЛ-110 кВ № 171 | обход | 09.11.2016г. | 14-15.11.2016
| ВЛ-110 кВ № 173 | обход | 11.11.2016г. | 2016-11-18
| ВЛ-35 кВ № 86 | обход | 16.11.2016г. | 2016-11-22
13 | Уштобинский РЭС
| Зам.начальника ЦДС |  | Н.Т.Ешмухаметов
| Начальник ПТС |  | Е.Б. Дюсембинов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник СИТ |  | В.В. Белохвостов
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГ и Д |  | С.Ж. Туркебаев

## октябрь 2016г.
"Утверждаю"
Вице-президент АО "ТАТЭК"
_____________ В.Д. Педан
"___" ___________2014 г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на октябрь месяц 2016 г.
31.10.2016г.
№ | Наименование |  | Наименование | Вид ремонта |  | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  | объекта оборудования |  |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
|  |  | Л-110 кВ № 157 | эксплуатация |  | 10.10.2016г. | 10-11.10.2016г.
| Л-110 кВ № 101 |  |  | эксплуатация |  | 11.10.2016г. | 28.10.2016г. | Л-35кВ 85 31.10.16г.
| Л-110 кВ № 158 |  |  | эксплуатация |  | 12.10.2016г. | 12.27.10.2016г.
|  |  | Л-110 кВ № 151 | эксплуатация |  | 04-07.10.2016г. | 03-07.2016г.
|  |  | Л-110 кВ № 159 | текущий ремонт |  | 25-28.10.2016г. | Перенос ноябрь
| Л-35 кВ № 58 | Л-35 кВ № 58 | Л-110 кВ № 153 | эксплуатация |  | 24-26.10.2016г. | 21-25.10.2016
| Л-35 кВ № 53 | Л-35 кВ № 53 | Л-35 кВ № 54 | эксплуатация |  | 03.10.2016г. | 2016-10-20
|  |  | Л-35 кВ № 58 | эксплуатация |  | 11.10.2016г. | 2016-10-28
|  |  | Л-35 кВ № 7 | текущий ремонт |  | 17-21.10.2016г. | Перенос ноябрь
|  |  | Л-35 кВ № 9 | текущий ремонт |  | 27.10.2016г. | Перенос ноябрь
|  |  | Л-35 кВ № 13 | эксплуатация |  | 24-25.10.2016г. | Перенос ноябрь
|  |  | Л-35 кВ № 50 | эксплуатация |  | 26-29.10.2016г. | Перенос ноябрь
|  |  | Л-35 кВ № 56 | обход |  | 14.10.2016г. | 03.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 57 | обход |  | 20.10.2016г. | 07.10.2016г.
|  |  | Л-10 кВ № 10( в габ. 35 кВ) | обход |  | 13.10.2016г. | 2016-10-04
|  |  | Л-35 кВ № 60 | обход |  | 03-07.10.2016г. | 2016-10-03
2 | Служба ПС
ПС - 64 "Кызылагаш"
|  |  | Т-1 ТСН-10кВ №1 | текущий ремонт |  | 10-11.10.2016г. | 10-11.10.2016г. | ПС-157 1С-10кВ,
|  |  | ОД/КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Л-152 | текущий ремонт |  | 10-11.10.2016г. | 2016-10-13 | ТН-10кВ №1 07.10.16г.
|  |  | 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | текущий ремонт |  | 12-13.10.2016г. | 12.10.2016г. | 24.10.16г. ПС-192
|  |  | ПС-150 "Городская" |  |  |  |  | монтаж ТН-10кВ №1.
|  |  | Т-1 ТСН-10кВ №1 | текущий ремонт |  | 03-04.10.2016г. | 03-04.10.2016г.
|  |  | 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1, СВ-10кВ | текущий ремонт |  | 06.10.2016г. | 06.10.2016г.
|  |  | 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ТН-110кВ №1 | текущий ремонт |  | 05.10.2016г. | 03.13.10.2016г.
|  |  | ЛР-110кВ, Л-110кВ №155 | текущий ремонт |  | 05.10.2016г. | Не требуется
|  |  | Т-2 ТСН-10кВ № 2 | текущий ремонт |  | 10-11.10.2016г. | 14-17.10.2016г.
|  |  | 2СШ-10кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | текущий ремонт |  | 13.10.2016г. | 14.10.2016г.
|  |  | 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ | текущий ремонт |  | 12.10.2016г. | 05.10.2016г.
|  |  | ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | текущий ремонт |  | 14.10.2016г. | Не требуется
Служба ЦРО
|  |  | НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт. |  | 03-07.10.2016г. | Выполнено
|  |  | ТМ-10/0,4кВ | кап. ремонт. |  | 03-07.10.2016г. | Выполнено
ПС-135 "Жоламан"
|  |  | Т-1 6300 кВа, Т-3 6300 кВа. | кап. ремонт. |  | 03-08.10.2016г. | 03-05.10.2016г.
ПС-87 "Турпан"
|  |  | Т-2 1600 кВа | кап. ремонт. |  | 14-16.10.2016г. | 14-16.10.2016г.
ПС-129 "Терисакан"
|  |  | Т-1 7500 кВа | кап. ремонт. |  | 10-13.10.2016г. | 11-12.10.2016г.
3 | ПС-174 "Алмалы"Т-2 ТМ-2500кВА | ПС-174 "Алмалы"Т-2 ТМ-2500кВА | Служба РЗА
|  |  | ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 19.10.2016г. | 24.10.16г. ПС-192
|  |  | ПС-81 "Коктума" | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 18.10.2016г. | СВ-110кВ
|  |  | РП-10 кВ № 3 | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | ПС-150 "Городская" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | ПС-192 "Сагабиен" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 11-12.10.2016г.
|  |  | ПС-150 "Городская" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | ПС-195 "Рыбзавод" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | ПС-71 "Жанама" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | ПС - 64 "Кызылагаш" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 13.10.2016г.
|  |  | РП-10 кВ № 1,2,11. | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь | РП-1выполнено
|  |  | Завершить ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | Произвести установку и воостановление вторичных | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС
|  |  | Произвести перестройку устройств АЧР и ЧДА | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
на ПС АО "ТАТЭК"
|  |  | Устанение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
4 |  |  | Служба СГиД
|  |  | ПС-129 "Терисакан" | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 11-13.10.2016г
|  |  | ПС-135 "Жоламан" | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 04-08.2016г. | ПС-155 КЛ-10кВ ПГ
|  |  | ПС-87 "Турпан" | кап. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 14.10.2016г. | 07.10.2016г.
|  |  | ПС-150 "Городская" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 14.10.2016г. | ПС-152 КЛ-10кВ ПГ
|  |  | ПС - 64 "Кызылагаш" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 10-13.10.2016г | 10.10.2016г.
|  |  | РП-1 "Уштобе" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 03-06.10.2016г | ПС-151.Т-1,2.26.10.2016.
|  |  | Компенсация ёмкостного тока в сети 35 кВ | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | 2016-10-20 | ПС-16. Т-1,2.26.10.2016.
на ПС-182 "Бесколь"
|  |  | Металлические замыкание в сети 35 кВ. Накладка и | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
настройка ДГК.
|  |  | Отбор проб масла на хром анализ. | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | с 25.10. 2016г.
|  |  | Отправка отбора масла в АМЭС "КЕGОК" | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
|  |  | Проф.испыт.ТМ-10кВ после кап.рем в ЦРО | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
|  |  | Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап.рем в ЦРО | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
|  |  | Испыт. защ.ср-в.на испыт.стенде в ЦРО | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
|  |  | Испыт.трансф.масла в хим.лабораторий | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
5 |  |  | Служба СМ
|  |  | Сарыозекский РЭС | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | Выполнено
|  |  | РП-10 кВ № 7, 8. | эксплуатация |  | 03-31.10.2016г. | с.24.10.2016г.
6 |  |  | Служба СИТ
|  |  | Талдыкорган-Карабулак (АВС-1) | кап. ремонт. |  | 03-07.10.2016г. | 25-31.10.2016г.
|  |  | Жаркент-Верхний Пиджим-ХПП-Алмалы | тек. ремонт. |  | 10-14.10.2016г. | 19-21.10.2016г.
|  |  | Балпыкби- Алгабас (АСТ-РС) | тек. ремонт. |  | 17-21.10.2016г. | 05-07.2016г.
|  |  | Сарыозек-Самен-Жоламан (АСТ-РС) | тек. ремонт. |  | 24-28.10.2016г. | 12-15.10.2016г.
7 |  |  | Саркандский РЭС
РП-2 "Аманбухтер"
|  |  | 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 13.10.2016г. | с 31.10.2016г.
РП-1 "Сарканд"
|  |  | 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 11.10.2016г. | 05.10.2016г.
ПС - 29 "Кокозек"
|  |  | Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт. |  | 03.10.2016г. | 12-13.10.2016г.
|  |  | 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 03.10.2016г. | 19.10.2016г.
|  |  | 2СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-46 | тек. ремонт. |  | 03.10.2016г. | 12-13.10.2016г.
|  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 04.10.2016г. | 19-20.10.2016г.
|  |  | 1С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт. |  | 04.10.2016г. | 19.10.2016г.
|  |  | 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47,СВ-35 | тек. ремонт. |  | 05.10.2016г. | 19-20.10.2016г.
|  |  | Л-110 кВ № 142 | тек. ремонт. | тек. ремонт. | 03-10.10.2016г. | 03-05.10.2016г.
|  |  | Л-110 кВ № 100 | эксплуатация |  | 17-18.10.2016г. | 19-20.10.2016г.
|  |  | Л -10 кВ № 4( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт. | тек. ремонт. | 10-13.10.2016г. | 2016-10-09
|  |  | Л -10 кВ № 7 ( в габ.35 кВ ) | тек. ремонт. | тек. ремонт. | 19-21.10.2016г. | 26-27.10.2016г.
|  |  | Л -35 кВ № 41 | тек. ремонт. | тек. ремонт. | 07-09.10.2016г. | 06-07.10.2016г.
|  |  | Л -35 кВ № 88 | эксплуатация |  | 24.10.2016г. | 12.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 22 | обход |  | 25.10.2016г. | 28.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 23 | обход |  | 20.10.2016г. | 28.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 24 | обход |  | 27.10.2016г. | 26.10.2016г
|  |  | Л-35 кВ № 39 | обход |  | 28.10.2016г. | 17.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 49 | обход |  | 29.10.2016г. | 25.10.2016г
8 |  |  | Алакольский РЭС
ПС-195 "Рыбзавод"
|  |  | Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт. |  | 10-11.10.2016г. | 2016-10-10 | ПС-197 Установка
|  |  | 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2 | тек. ремонт. |  | 12.10.2016г. | 13.10.2016г. | ЦС GSL 11.10.16.
|  |  | ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | тек. ремонт. |  | 13.10.2016г. | 12.10.2016г. | ПС-195 ЛР-35кВ Л-19
|  |  | 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ,СВ-35кВ | тек. ремонт. |  | 14.10.2016г. | 2016-10-11 | 12.10.2016.
|  |  | 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | тек. ремонт. |  | 11.10.2016г. | 11.10.2016г. | ПС-195 Т-2
|  |  | ПС-193 "Левобережная" |  |  |  |  | 14.10.2016.
|  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 24-25.10.2016г. | с 24-25.10.2016г. | ПС-84 С-35кВ
|  |  | 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 24-25.10.2016г. | 27.10.2016г. | 20.10.16.
|  |  | СШ-35 кВ | тек. ремонт. |  | 26.10.2016г. | 26.10.2016г.
|  |  | 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | тек. ремонт. |  | 26.10.2016г. | Ремонт не треб.
|  |  | 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | тек. ремонт. |  | 27.10.2016г. | Ремонт не треб.
|  |  | В-35 кВ Л-83,ЛР-35 кВ №83 | тек. ремонт. |  | 28.10.2016г. | 26.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 75 | эксплуатация |  | 03-07.10.2016г. | 04-07,18-19.10.2016
|  |  | Л-35 кВ № 80 | эксплуатация |  | 10-14.10.2016г. | 14.10.2016г.
9 |  |  | Уйгентасский РЭС
|  |  | Л-35 кВ №27 | тек. ремонт. |  | 17-21.10.2016г. | 26.10.2016
|  |  | Л-35 кВ №28 | тек. ремонт. |  | 24-28.10.2016г. | 28.10.2016
10 |  |  | Жаркентский РЭС
ПС-89 "Алмалы"
|  |  | 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт |  | 10-11.10.2016г. | 12.10.2016г.
|  |  | ЛР-35кВ Л-62 | тек. ремонт |  | 12.10.2016г. | 12.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 93 | тек. ремонт |  | 06.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | Л-110 кВ № 175 | обход |  | 11-12.10.2016г. | перенос ноябрь
|  |  | Л-35 кВ № 94 | обход |  | 04.10.2016г. | 04.10.2016г.
|  |  | Л-35 кВ № 62 | обход |  | 18.10.2016г. | перенос ноябрь
11 |  |  | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "В/часть"
|  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 17-18.10.2016г. | 25.10.2016г.
|  |  | 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 18.10.2016г. | 18-25.10.2016г.
|  |  | 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ №96 | тек. ремонт. |  | 21.10.2016г. | 28.10.2016г
|  |  | Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт. |  | 19-20.10.2016г. | 26-27.10.2016г.
|  |  | 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт. |  | 20.10.2016г. | 27.10.2016г.
|  |  | 2СШ-35 кВ, ТН-35кВ №2 | тек. ремонт. |  | 21.10.2016г. | 28.10.2016г.
ПС - 139 "Карашокы"
|  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 11-12.10.2016г. | 11.10.2016г.
|  |  | С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт. |  | 12.10.2016г. | 12.10.2016г.
|  |  | ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт. |  | 13.10.2016г. | Ремонт не треб.
|  |  | Л -35 кВ № 91 | эксплуатация |  | 05.10.2016г. | Ремонт не треб.
|  |  | Л-110 кВ № 171 | эксплуатация |  | 20-21.10.2016г. | 28.10.2016г.
|  |  | Л -10кВ № 1 ( в габ.35 кВ ) от ПС-135 | эксплуатация |  | 07.10.2016г. | 2016-10-10
|  |  | Л-110 кВ № 169 | обход |  | 12.10.2016г. | 2016-10-05
|  |  | Л-110 кВ № 172 | обход |  | 14.10.2016г. | 2016-10-04
|  |  | Л -35 кВ № 92 | обход |  | 17.10.2016г. | 2016-10-07
12 |  |  | Уштобинский РЭС
|  |  | РП-1 "Уштобе" | тек. ремонт. |  | 03-31.10.2016г. | 04-06.10.2016
|  |  | Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
Начальник ОДС Р.К. Лятиев
|  |  | Начальника ПТС |  |  | Е. Б. Дюсембинов
|  |  | Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
|  |  | Начальник СПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
|  |  | Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
|  |  | Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
|  |  | Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
|  |  | Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
|  |  | Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## сентябрь 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на сентябрь месяц 2016 г.
26.09.2016г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 № 2043 | тек. ремонт | Согл. графика КEGOC | 09.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | тек. ремонт | 26-29.09.2016г. | с 26-29.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | тек. ремонт | 19-23.09.2016г. | 21-22.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | кап.ремонт | 19-20.09.2016г. | 08- 09.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | тек. ремонт | 21-23.09.2016г. | 2016-09-22
| ВЛ-35 кВ № 85 | тек. ремонт | 16.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Эксплуатация | 26-27.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Эксплуатация | 28.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Эксплуатация | 12-14.09.2016г. | 05-09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 05-08.09.2016г. | 13-16.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | тек. ремонт | 26-30.09.2016г. | 01-02.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 9 | тек. ремонт | 19-20.09.2016г. |  | Перенос на октябрь м-ц 2016г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 01-03.09.2016г. | 06-07.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 13.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 12.09.2016г. | 15-16.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 14.09.2016г. | 14.09.2016г
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 01.09.2016г. | 01.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 02.09.2016г. | 02.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Обход | 13.09.2016г. | 13.09.2016г.
2 | Служба ПС
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01-02.09.2016г. | 29.08-02.09.2016г.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-57 | тек. ремонт | 05-06.09.2016г.
| 2С-10 кВ,ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.09.2016г. | 02.09.2016г.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 08.09.2016г. | 2016-09-06
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-9 | тек. ремонт | 14-15.09.2016г.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.09.2016г. | 2016-09-06
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19-20.09.2016г. | 21-26.09.2016г
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | тек. ремонт | 21-22.09.2016г.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23.09.2016г. | 26.09.2016г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 26-27.09.2016г. | 07- 11.09.2016г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | тек. ремонт | 28.09.2016г. | 14.09.2016г
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 29.09.2016г. | 2016-09-07
ПС-16"Комбикормовый завод"
| Т-2,ТСН-10 кВ №2 | кап.ремонт | 05-06.09.2016г. | 20-21.09.2016г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-116 | кап.ремонт | 07-08.09.2016г. | 22.09.2016г. | ОРУ-110кВ кап. рем. покраска
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | кап.ремонт | 09-10.09.2016г. | 09,22.09.2016 | 10.09.2016г.
| Т-1,ТСН-10 кВ №1 | кап.ремонт | 13-14.09.2016г. | 05-06.09.2016
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-115 | кап.ремонт | 15.09.2016г. | 2016-09-09
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап.ремонт | 16.09.2016г. | 09.09.2016г.
ПС-171 "Капал"
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 19-20.09.2016г. | 13-16.09.2016г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 22-23.09.2016г. | 2016-09-16 | ЛР-110кВ Л-151 15.09.2016г.
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт. | 07-08.09.2016г. | 07-08.09.2016г.
| ТМ-10/0,4кВ | кап. ремонт. | 05-09.09.2016г. | 05-09.09.2016г.
| ПС-182 "Бесколь" |  |  |  | Т-2 с.11-13.09.2016г.
| Т-2 10000 кВа | кап. ремонт. | 05-09.09.2016г. | 11-15.09.2016г. | Т-3 с.14.-15.09.2016г.
ПС-168 "Текели"
| Т-1 5600 кВа (внепланов) | кап. ремонт. | 01-02.09.2016г. | не выполнено
ПС-28 "Карабогет"
| Т-2 2500 кВа | кап. ремонт. | 15-17.2016г. | 20-21.09.2016г.
ПС-82 "Ынталы"
| Т-1 1000 кВа | кап. ремонт. | 19-21.2016г. | 08- 10.09.2016г.
ПС-181 "Кабанбай"
| ТМ- 10000 кВа | кап. ремонт. | 22-29.2016г. | с.23.09.-01.10.2016г.
| ПС-197 "Аэродром" | кап. ремонт | в теч. месяца
4 | Служба РЗА
| ПС-81 "Коктума" | кап. ремонт | в теч. месяца |  | ПС-129,127 проверка АЧР
| ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт | в теч. месяца |  | опроб.06.09.2016г
| ПС-16 "Комбикормовый завод" | кап. ремонт | выполнено | ПС-97. проверка АЧР | ПС-134 проверка АЧР
| ПС-192 "Сагабуйен" | тек. ремонт | в теч. месяца | опроб.с 08.09.2016г | опроб.08.09.2016г
| ПС-81 "Коктума" | тек. ремонт | в теч. месяца | 135. проверка АЧР | ПС-97 проверка АЧР
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | в теч. месяца | опроб.с 09.09.2016г | опроб.08.09.2016г
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | в теч. месяца | ПС-181 проверка АЧР | ПС-135 Т-1 проверка АЧР
| ПС-182 "Бесколь" | тек. ремонт | выполнено | опроб.21.09.2016г | опроб.09.09.2016г
| ПС-171 "Капал" | тек. ремонт | выполнено | ПС-178 проверка АЧР | ПС-154 проверка АЧР
| ПС-157 "Птицефабрика" | тек. ремонт | с 14.09.2016г. | опроб.22.09.2016г | опроб.20.09.2016г
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | с 19.09.2016г | ПС-182 проверка АЧР | ПС-64 Т-1 проверка АЧР
| ПС-52 "Шымыр" | тек. ремонт | выполнено | опроб.22.09.2016г | опроб.20.09.2016г
| РП-10 кВ № 12 | тек. ремонт | выполнено | ПС-70 проверка ц/с | ПС-180 проверка АЧР
| Произвести тек. ремонт и перестройку устройств АЧР | Эксплуатация | в теч. месяца | 22.09.2016г. | опроб.20.09.2016г
| и ЧДА на ПС АО "ТАТЭК" |  |  | ПС-48 пр. АЧР 26.09. | ПС-25 проверка АЧР
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | выполнено |  | опроб.21.09.2016г
| Произв.установ.и восстановл.вторич.цепей ТН-10кВ на РП-10 | Эксплуатация | в теч. месяца |  | ПС-165 пров. АЧР 26.09.2016г
5 | Служба СГиД
| ПС-16 Т-2 "Комбикормовый завод" | кап. ремонт | в теч. месяца | 14-15.09.2016г.
| ПС-90 "Оросительная" | кап. ремонт | в теч. месяца | 22.09.2016г.
| ПС-28 "Карабогет" | кап. ремонт | в теч. месяца | 19-21.09.2016г
| ПС-82 "Ынталы" | кап. ремонт | в теч. месяца
| ПС-181 "Кабанбай" | кап. ремонт | в теч. месяца | с.26.09.2016г
| ПС-52 "Шымыр" | тек. ремонт | в теч. месяца | 06.09.2016г.
| ПС-150 "Городская" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС-157 "Птицефабрика" | тек. ремонт | в теч. месяца | 15,22.09.2016г
| ПС-171 "Капал" | тек. ремонт | в теч. месяца | 16.09.2016г.
| ПС-137 "Кызылжар" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС-89 "Алмалы" | тек. ремонт | в теч. месяца | 24-25.09.2016г.
| Проф.испыт.ТМ-10кВ после кап.рем в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап.рем в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испыт.защ.ср-в.на испыт.стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испыт.трансф.масла в хим.лабораторий | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| Произ пров.пр учета на ПС УйРЭС | тек. ремонт | в теч. месяца
| Произ пров.пр учета на РП-5 | Эксплуатация | в теч. месяца
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Акешки (АСК-1С) | кап. ремонт | 05-09.09.2016г. | с 26.09.2016г.
| Сарыозек-Карашокы-Коянкоз (АСТ-РС) | тек. ремонт | 19-23.09.2016г. | 14-16.09.2016г
| Жаркент-Верхний Пиджим-ХПП-Алмалы | тек. ремонт | 26-30.09.2016г. | перенос октябрь
| Текели ТЭЦ-2-Р.Коксу (АСК-РС 1 кан) | тек. ремонт | в теч. месяца | 06-09.09.2016г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-173 "Аксу"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 12.09.2016г. | 2016-09-14
| 1СШ-10кВ,ТН-10 № 1 | кап. ремонт | 12.09.2016г. | 15.09.2016г.
| 1С-35кВ, ЛР-35 кВ Л-35, | кап. ремонт | 13.09.2016г. | 2016-09-14
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 14.09.2016г. | 15-16.09.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | кап. ремонт | 14.09.2016г. | 15.09.2016г.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22, В-35 кВ, ЛР-35кВ Л-34,СВ-35кВ | кап. ремонт | 15-16.09.2016г. | 17.09.2016г.
ПС-22 "Кзылту"
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 19.09.2016г. | 08.09.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 19.09.2016г. | 08.09.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 19.09.2016г. | 08.09.2016г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-34 | тек. ремонт | 20.09.2016г. | 08.09.2016г.
| СВ-35 кВ, СР-35кВ № 1 | тек. ремонт | 20.09.2016г. | 08.09.2016г.
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 26.09.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26.09.2016г.
| 2СШ-35 кВ,СВ-35 кВ, | тек. ремонт | 26.09.2016г.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.09.2016г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 26.09.2016г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-47,СВ-35 | тек. ремонт | 27.09.2016г.
ПС-192 "Сагабуйен"
| Т-2, ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 21.09.2016г. | 20.09.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 22.09.2016г. | 20.09.2016г.
| 2С-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | тек. ремонт | 22.09.2016г. | 22.09.2016г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 23.09.2016г. | 21.09.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 23.09.2016г. | 20.09.2016г.
| 1С-110 кВ, СВ-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | тек. ремонт | 23.09.2016г. | 21-22.09.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 22-26.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ №132 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 07-08.2016г.
| ВЛ-110 кВ №133 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г. | 14-15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Эксплуатация | 01-30.09.2016г. | 21.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Эксплуатация | 01-30.09.2016г. | 20.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ №100 | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-110 кВ №142 | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 01-30.09.2016г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 24.09.2016г. | 24.09.2016г. | Л-110кВ №64 22-24.09.16г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 27.09.2016г. | 2016-09-06
| ЛР-35кВ Л-17 | кап. ремонт | 25.09.2016г. | с 26.09.2016г.
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | кап. ремонт | 25.09.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 24.09.2016г. | 25.09.2016г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 28.09.2016г.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | кап. ремонт | 25.09.2016г. | с 26.09.2016г.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | кап. ремонт | 25.09.2016г.
ПС - 82 "Ынталы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 05-09.2016г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| ЛР-35кВ Л-17 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| ЛЭП-110кВ №164 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 22-24.09.16г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Эксплуатация | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Эксплуатация | 26-27.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 01-30.09.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г. | 21,09.2016г. | Л-35кВ №26 14-15.09.2016г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г. | 22.09.2016г. | ПС-181 Т-1 23.09.2016г.
| СВ-35 кВ, 1СР-35 кВ Л-74,ЛР-35 кВ №28 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г. | 22-23,24.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 30 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 21-24.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | с 26-27.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | с 27-30.09.2016г
11 | Жаркентский РЭС
ПС-90 "Оросительная"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 01-02.09.2016г. | 14.09.2016г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ, | кап. ремонт | 02.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | кап. ремонт | 03.09.2016г.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-02.09.2016г. | 21.09.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 02.09.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 03-04.09.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 03.09.2016г.
| ЛР-35кВ Л-62 | тек. ремонт | 04.09.2016г. | 22.09.2016г.
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 05-06.09.2016г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 05-06.09.2016г
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 06.09.2016г.
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, ЛР-35кВ В-35кВ Л-62 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 03-05.2016г
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №2 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 05.09.2016г.
| ЛЭП-110кВ №174 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 08- 09.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | кап. ремонт | 01-30.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 93 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 66 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 21.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Обход | 01-30.09.2016г. |  | ВЛ-35кВ № 91 15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 94 | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Обход | 01-30.09.2016г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | тек. ремонт | 13.09.2016г. | 13.09.2016г. | ПС-145 Т-1 20.09.2016г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 14.09.2016г. | 14.09.2016г.
| ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 15.09.2016г. | Норм.сост.
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | тек. ремонт | 05.09.2016г. | 05.09.2016г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 06.09.2016г. | 2016-09-06
| ЛР-35 кВ Л- 86 | тек. ремонт | 07.09.2016г. | 2016-09-07
| ПС-145 "Акбастау" | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 20.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 01.09.2016г. | ВЛ-35кВ №97 02.09.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 25.08.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 01-30.09.2016г. | 15.09.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 01-30.09.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 01-30.09.2016г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштобе"
| ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 03-04.09.2016г. | 01.04.2016г. | ПС-16 2СШ-10кВ, ТН-10 №2,
| СОВ-110кВ | тек. ремонт | 06-07.09.2016г. | 09-20.09.2016г. | СВ-10кВ 16.09.2016г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1 | тек. ремонт | 07-08.09.2016г.
| ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 05-06.09.2016г. | 04.04.2016г.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 08-09.09.2016г. | 16.09.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 02-03.09.2016г. | 17-18.09.2016г
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 04-05.09.2016г. | 06.09.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 01-02.09.2016г. | 02.09.2016г.
| ОСШ-110кВ | тек. ремонт | 09-10.09.2016г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## август 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на август месяц 2016 г.
на 26.08.16г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 153 | кап. ремонт | 17.08.2016г. | 18-19..08.2016
| ВЛ-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 15-19.08.2016г. | 2016-08-17
| ВЛ-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 22-23.08.2016г. | 18.08.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 24-25.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 52 | тек. ремонт | 26-27.08.2016г. | 19.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 3 | ремонт г/троса | 16.08.2016г. | 2016-08-23
| ВЛ-35 кВ № 7 | тек. ремонт | 22-26.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 9 | тек. ремонт | 10.08.2016г. | перенос на октябрь
| ВЛ-35 кВ № 15 | тек. ремонт | 29-31.08.2016г. | 22-26.2016.
| ВЛ-35 кВ № 55 | тек. ремонт | 01-12.08.2016г. | 10.08.2016г.
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Обход | 04.08.2016г. | 2016-08-26
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 01-03.08.2016г. | 01-03.08.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 04.08.2016г. | 02.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 05.08.2016г. | 05.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 08.08.2016г. | 08.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 09.08.2016г. | 09.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 29.08.2016г. | 29.08.2016г
2 | Служба ПС
ПС-117 "Арасан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.08.2016г. | 18-19.08.2016г | ПС-51,156 Т-2
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.08.2016г. | 12,15,18.08.2016г. | замена терм.сигнализ.10.08.2016
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | тек. ремонт | 12.08.2016г. | 2016-08-18
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08-09.08.2016г. | 2016-08-16
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 10.08.2016г. | 2016-08-17
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | тек. ремонт | 09.08.2016г. | 2016-08-18
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 12.08.2016г. | 2016-08-16
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01-03.08.2016г. | 04-19.08.2016г. | ПС-159 Т-2. 17.08.2016
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 09-10.08.2016г. | 10.08.2016г. | ПС-156 замена ТН-10кВ№1
| 1С-35 кВ ,ТН-35 кВ № 1, 1СР-35 кВ,СВ-35 | кап. ремонт | 15.08.2016г. | перенос на сентябрь
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 15 | кап. ремонт | 16-17.08.2016г. | 15.08.2016г. | 18.08.2016г.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 9 | кап. ремонт | 18-19.08.2016г. | 01-02.2016г. | ПС-51 замена ТН-10кВ№2
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-159 | кап. ремонт | 04-05.08.2016г. | 09,16.08.2016г. | 18.08.2016г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, СР-10кВ | кап. ремонт | 22-24.08.2016г. | 10.08.2016г.
ПС-155"Аэродром"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 22-23.08.2016г. | 24-25.08.2016
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 18-19.08.2016г. | 2016-08-25
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | тек. ремонт | 24.08.2016г. | 2016-08-24
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 15-16.08.2016г. | 22-23.08.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 18-19.08.2016г. | перенос на сентябрь
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | тек. ремонт | 17.08.2016г. | 23.08.2016г.
ПС-168 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.08.2016г. | 03.08.2016г.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 07.08.2016г. | 03.08.2016г.
| ЛР-35 Л-35 кВ №12 | тек. ремонт | 06.08.2016г. | 02.08.2016г.
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 04-05,16-18.08.2016г.
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2, СВ-6кВ | тек. ремонт | 03.08.2016г. | 05.08.2016г.
| ЛР-35 Л-35 кВ № 6 | тек. ремонт | 03.08.2016г. | 04.08.2016г.
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт. | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
ПС-130 "Руд. Коксу"
| Т-1 6300 кВа | кап. ремонт. | 01-07.08.2016г. | 10.08.2016г.
ПС-168 "Текели"
| Т-2 5600 кВа | кап. ремонт | 08-12.08.2016г. | 23-24.08.2016г.
ПС-81 "Коктума"
| Т-1,2 1000 кВа | кап. ремонт | 15-19.08.2016г. | 22-26.08.2016г
ПС-87 "Турпан"
| Т-2 1000 кВа | кап. ремонт | 22-25.08.2016г. | перенос на октябрь
ПС-45 "Мамбет"
| Т-2 1600 кВа | кап. ремонт | 24-26.08.2016г. | 04.08.2016г.
4 | Служба РЗА
| ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ПС - 159 "Карабулак" завершить | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | 03.16.08.2016г.
| ПС-193 "Карабулак" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | с 22.08.2016
| ПС-77 "Енбекши" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ПС-3 "Лепсы" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | 24-25.08.2016
| ПС-117 "Арасан" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | 15-19.08.2016
| ПС-155"Аэродром" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | с22.08.2016
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ПС-168 "Текели" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | 01-05.08.2016
| ПС-182 "Бесколь" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ПС-178 "Ушарал" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | 11.08.2016г.
| РП-10кВ № 8 | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | 08.16.08.16г.
| Произвести установку и воостановление вторичных | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| Устанение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС - 159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-168 "Текели" | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-78 "Кылылашы" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | отменен
| ПС-81 "Коктума" Т-1, Т-2 | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-130 "Руд. Коксу" Т-1 | кап. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-117 "Арасан" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-155"Аэродром" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | с23.08.2016
| ПС-129 "Терсаккан" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| ПС-168 "Текели" | тек. ремонт | 01-31.08.2016г. | выполнено
| Отправка отбора масла в АМЭС "КЕGОК" | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | перенос на октябрь
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| на стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| на стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лаборатории. | эксплуатация | 01-31.08.2016г. | выполнено
6 | Служба СМ
| Алакольский РЭС | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Уштобинский РЭС | эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
| Уштобе - Кальпе (АСК-РС) | кап. ремонт | 08-12.08.2016г. | 16-19.08.2016г.
| Жаркент - Верхний Пиджим - ХПП-Алмалы (АСТ-РС) | тек. ремонт | 15-19.08.2016г. | перенос на октябрь
| Текели - ТЭЦ 2 - Руд. Коксу (АСК-РС) | тек. ремонт | 29-31.08.2016г. | перенос на сентябрь
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир (АСК-1С) | тек. ремонт | 22-26.08.2016г. | 16-19.08.2016
8 | Саркандский РЭС
ПС-3 "Лепсы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 08.08.2016г. | 16.08.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 08.08.2016г. | 2016-08-15
| 1,2СШ-110 кВ, СВ-110, ЛР-110 кВ №142,158 | тек. ремонт | 09.08.2016г. | 16-17.08.2016г.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35 кВ №1,В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л- 35 № 41 | тек. ремонт | 09-10.08.2016г. | 2016-08-17
ПС-186 "Коктерек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,Т-2 ТСН-10 №2 | тек. ремонт | 15.08.2016г. | 18,19.08.2016
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15.08.2016г. | 2016-08-18
| 1СШ-35 кВ,ТН-35 кВ, ЛР-35кВ Л-30, В-35 Л-30 | тек. ремонт | 16-17.08.2016г. | 18-20.08.2016
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ №142. | тек. ремонт | 17-18.08.2016г. | 2016-08-18
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | кап. ремонт | 24.08.2016г. | 24.08.2016г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | кап. ремонт | 25.08.2016г. | 24.08.2016г.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | кап. ремонт | 26.08.2016г. | с 25.08.2016
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | кап. ремонт | 22.08.2016г. | 23.08.2016г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | кап. ремонт | 22.08.2016г. | 2016-08-23
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ №47, СВ-35 кВ | кап. ремонт | 23.08.2016г. | 2016-08-25
| ВЛ-110 кВ № 163 | тек. ремонт | 09-12.08.2016г. | 16-19.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | тек. ремонт | 22-24.08.2016г. | 23-24.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | тек. ремонт | 02-04.08.2016г. | 04-05.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | тек. ремонт | 16-17.08.2016г. | 10-11.08.2016
| ВЛ-35 кВ № 45 | тек. ремонт | 18-19.08.2016г. | 12.08.2016
| ВЛ-110 кВ №132 | Обход | 30.08.2016г. | 26.08.2016г
| ВЛ-110 кВ №133 | Обход | 31.08.2016г. | 29.08.2016г
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 08.08.2016г. | 16.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 07.08.2016г. | 01.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 25.08.2016г. | 15.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 26.08.2016г. | 22.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 29.08.2016г. | 22.08.2016г.
9 | Алакольский РЭС
ПС - 178 "Ушарал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-16.08.2016г. | 2016-08-15
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.08.2016г. | 20.08.2016г
| 1СШ-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 80 | тек. ремонт | 18.08.2016г. | 16.08.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22-23.08.2016г. | 18-19.08.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 24.08.2016г. | 22.08.2016г.
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35кВ,В-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 17 | тек. ремонт | 25.08.2016г. | 18.08.2016г.
| СШ-110 кВ, СР-110 кВ, ШР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-164, ЛР-110 кВ Л-165 | тек. ремонт | 26.08.2016г. | 10.08.2016г.
ПС-71 "Жанама"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01.08.2016г. | 03.08.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02.08.2016г. | 05.08.2016г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-69 | тек. ремонт | 03.08.2016г. | 04,08.08.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 04.08.2016г. | 03.08.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | тек. ремонт | 05.08.2016г. | 05.08.2016г.
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-82 | тек. ремонт | 06.08.2016г. | 04,08.08.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | тек. ремонт | 15-16.08.2016г. | 23-24.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | тек. ремонт | 04-08.08.2016г. | 03-05.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Эксплуатация | 10.08.2016г. | 10.08.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Эксплуатация | 22.08.2016г. | 18-19.08.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 01.08.2016г. | 29.08.2016г
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 02.08.2016г. | 2016-08-12
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 03.08.2016г. | 08.08.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС -187 "Шиликты" |  |  |  | ПС-181ОР-110. ЛР-110кВ Л-161
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 23-24.08.2016г. | с27.08.2016г | 10.08.2016г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 25.08.2016г. | 2016-08-26 | Л-161, 1СР-110 Л-161
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | кап. ремонт | 25.08.2016г. | с 29.08.08.2016г | 08-11.08.2016г.
| Т-2, Щит-0,4кВ. | кап. ремонт | 26.08.2016г. | 29.08.2016г | Л-35кВ №77 17-19.08.2016г.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | кап. ремонт | 26.08.2016г. | 26.08.2016г. | ПС-73.Т-1,1СШ-10кВ,ТН-10кВ
17.08.2016г.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-142 "Пиджим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16-17.08.2016г. | 22.08.2016г.
| 1С-10 кВ, СВ-10кВ,ТН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 18.08.2016г. | с 26.08.2016г
| 1С-35 кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №62, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №94 | тек. ремонт | 19.08.2016г. | с 25.08.2016г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 22-23.08.2016г. | 23.08.2016г.
| 2 С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 24.08.2016г. | 29.08.2016г
| 2С-35 кВ, СВ-35кВ, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 25.08.2016г. | с 25.08.2016г.
| ПС-97 "ХПП" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02-03.08.2016г. | 10.08.2016г. | IIСШ-35кВ 19.08.2016г
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.08.2016г. | 2016-08-17 | ЛР-35кВ Л-35кв №94 19.08.16г
| 1С-35кВ,ЛР-35 кВ № 65 | тек. ремонт | 05.08.2016г. | 11.08.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08-09.08.2016г. | 18.08.2016г.
| 2 С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 10.08.2016г. | 24.08.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 174 | тек. ремонт | 09-12.08.2016г. | перенос на сентябрь
| ВЛ-35 кВ № 61 | тек. ремонт | 16-18.08.2016г. | 2016-08-11
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-129 "Терсаккан " |  |  |  | Л-110кВ №171
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-16.08.2016г. | 15-16.08.2016 | 01-08.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 169 | тек. ремонт | 17-18.08.2016г. | 18,19.08.2016г. | ПС-127 ЛР-110кВ Л-170
| ПС-128 "Когалы " |  |  |  | 10.08.2016г.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 22-23.08.2016г. | 22-23.08.2016г. | Л-110кВ №170 09-15.08.2016
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | тек. ремонт | 25-26.08.2016г. | 24.08.2016г. | Л-110кВ №149 24.08.2016
| ВЛ-35 кВ № 95 | тек. ремонт | 25-26.08.2016г. | 26.08.2016г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 02.08.2016г.
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 2016-08-22
| 1-2 СШ-35 кВ, ТН-35кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 22,23.08.2016г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 01-03.08.2016г
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | вып.04.04.2016
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | вып. 29.04.2016г
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 18.08.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | перенос на сентябрь
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | с29.08.2016г
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 10-11.08.2016
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 12-15.08.2016
| В-110, ЛР-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 04-05.08.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 01-02.08.2016г. | 18-19.08.2016г.
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## июль 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июль месяц 2016 г.
29.07.16г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | тек. ремонт | Согласовать с КЕГОК | 07.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 155 | тек. ремонт | 04.07.2016г. | 05.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 156 | тек. ремонт | 05.07.2016г. | 07.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 3 | тек. ремонт | 25-29.07.2016г. | 19-22.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | тек. ремонт | 18-23.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 51 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 2016-07-29
| ВЛ-35 кВ № 55 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 07-08.07.2016г. | 25-26.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 12.07.2016г. | 2016-07-12
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 13-14.07.2016г. | 13-14.07.2016
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 11.07.2016г. | 2016-07-11
| ВЛ-35 кВ № 9 | Обход | 11.07.2016г. | 2016-07-11
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 07.07.2016г. | 08.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 11.07.2016г. | 2016-07-11
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 08.07.2016г. | 08.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 15.07.2016г. | 2016-07-15
2 | Служба ПС
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 01-04.07.2016г. | июль | август
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 08-11.07.2016г. | июль | август
| 1С-35 кВ ТН-35 кВ №1,В-35 кВ ЛР-35 Л-15 | кап. ремонт | 14-15.07.2016г. | июль | август
| 1СШ-110кВ, 1 СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | кап. ремонт | 05-07.07.2016г. | июль | август
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 20-21.07.2016г. | 04-08.07.2016г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 26-27.07.2016г. | июль | август
| 2С-35 кВ ,ТН-35 кВ №2,2СР-35,В-35 кВ ЛР-35 Л-55 | кап. ремонт | 28-29.07.2016г. | 21-22,26.07.2016г.
| СВ-35 кВ, В-35 кВ ЛР-35 Л-9 | кап. ремонт | 18.07.2016г. | 2016-07-27
| 2СШ-110кВ, 2 СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-153 | кап. ремонт | 22-23.07.2016г. | 19-20.07.2016г.
ПС-16 "Комбикормовый з-д"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 18-19.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 21.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-115 | кап. ремонт | 20.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 23-24.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 26.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | кап. ремонт | 25.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
ПС - 154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25-26.07.2016г. | 18-19.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | тек. ремонт | 27.07.2016г. | 2016-07-20
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | тек. ремонт | 26.07.2016г. | 2016-07-20
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 29.07.2016г. | 2016-07-21
| 2СШ-110 кВ,2СР-110,ЛР-110 Л-152 | тек. ремонт | 28.07.2016г. | 22.07.2016г.
ПС - 170 "ст. Коксу"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.07.2016г. | 11-14.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 16.07.2016г. | 11-14.07.2016г.
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-53 | тек. ремонт | 12.07.2016г. | 2016-07-15
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.07.2016г. | 2016-07-15
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 2016-07-16
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-50 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 2016-07-16
ПС-158 "Еркин"
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 01.07.2016г. | 01.07.2016г.
3 | Служба ЦРО
| НТМИ-10кВ-2 шт | кап. ремонт. | 01-31.07.2016г. | выполнено
ПС-168 "Текели" Т-1
| Т-1 5600 кВа | кап. ремонт. | 08.07.2016г. | - | перенос на август
ПС-182 "Бесколь" Т-2
| Т-2 10000 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2016г. | - | перенос на октябрь
ПС-130 "Рудник-Коксу" Т-2
| Т-2 6300 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
ПС-197 "Аэродром" Т -2
| Т-2 1000 кВа | кап. ремонт. | 01-31.07.2016г. | - | перенос на октябрь
4 | Служба РЗА
| ПС-135 "Жоламан" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | 25-29.07.2016г.
| ПС-16 "Комбикормовый завод" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| ПС - 159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | июль | август
| ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ПС-197 "Аэродром" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 18-22.07.2016г.
| ПС-154 "Акешки" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 18-22.07.2016г.
| ПС-178 "Ушарал" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ПС-131 "Басши" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 11-15.07.2016г.
| ПС - 170 "ст. Коксу" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 11-15.07.2016г.
| ПС-9 "Рем. завод" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 11-15.07.2016г.
| ПС-182 "Бесколь" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| РП-10 кВ № 4,5,7. | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | выполнено
| Произвести установку и воостановление вторичных | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС
5 | Служба СГиД
| ПС - 159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | июль | август
| ПС -16 "Комбикорм завод" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| ПС-135 "Жоламан" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | 25-29.07.2016.
| ПС-86 "Шатрак" | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | 11-15.07.2016г.
| ПС-182 "Бесколь" Т-2 | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на октябрь
| ПС-197 "Аэродром" Т-2 | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на октябрь
| ПС- 154 "Акешки" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 18-22.07.2016г.
| ПС - 170 "Ст. Коксу" | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | 11-15.07.2016г.
| Оказание техн. помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | выполнено
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
| на стенде в ЦРО |  | 01-31.07.2016г. | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
| на стенде в ЦРО |  | 01-31.07.2016г. | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
6 | Служба СМ
| Талдыкорганского РЭС. | Эксплуатация | 01-31.07.2016г. | выполнено
7 | Служба СИТ
| Жаркент-Шатрак-Турпан-Лесновка | кап. ремонт | 11-15.07.2016г. | 20-22.07.2016г
| Талдыкорган-Жансугурово | тек. ремонт | 04-08.07.2016г. | выполнено
| Жаркент-Коктал-Барахудзир | тек. ремонт | 18-22.07.2016г. | 19-22.07.2016г.
| Жаркент-Верхний Пиджим-ХПП-Алмалы | тек. ремонт | 25-30.07.2016г. | - | перенос на август
8 | Саркандский РЭС
ПС-25 "Койлык"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 21.07.2016г. | ДГК-35кВ №31,32
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10кВ. | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 21.07.2016г. | 26.07.2016г.
| 2СШ-35 кВ ТН-35 кВ №2, В-35, ЛР-35 кВ Л-30,37. | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 22.07.2016г. | ДГК-35кВ №21,24
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 21.07.2016г. | 26.07.2016г.
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 20.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 20.07.2016г. | перенос на август
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, СВ-35кВ, В-35, ЛР-35 кВ Л-38,49. | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 21,26.07.2016г. | 1,2СШ-35,ТН-35 №1,2
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 20.07.2016г. | 20.07.2016г. | СВ-35кВ.
ПС-31 "Бакалы"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.07.2016г. | 14.07.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 14.07.2016г.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-35 №49,СВ-35кВ | тек. ремонт | 15.07.2016г. | 2016-07-15
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.07.2016г. | 12.07.2016г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.07.2016г. | 12.07.2016г.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | тек. ремонт | 07.07.2016г. | 2016-07-13
| ВЛ-35 кВ № 49 | тек. ремонт | 18.07.2016г. | 25-26.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 22 | кап. ремонт | 11.07.2016г. | 08.11-13.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 2016-07-15
| ВЛ-35 кВ № 36 | тек. ремонт | 06-08.07.2016г. | 20.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ №163 | Обход | 04.07.2016г. | с29-30.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ №34 | Обход | 21.07.2016г. | 28.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ №45 | Обход | 22.07.2016г. | 28.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ №46 | Обход | 25.07.2016г. | 28.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ №47 | Обход | 26.07.2016г. | 28.07.2016г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-197 "Аэродром"
| Т-1,ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 11.07.2016г. | 2016-07-13
| 1СШ-10кВ,ТН-10кВ № 1,СВ-10кВ | тек. ремонт | 11.07.2016г. | 2016-07-18
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 80. | тек. ремонт | 12.07.2016г. | 2016-07-18
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.07.2016г. | 2016-07-15
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 2016-07-18
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ ЛЭП-35кВ № 69 | тек. ремонт | 15.07.2016г. | 2016-07-19
ПС-77 "Енбекши"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.07.2016г. | 05-07.07.2016г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05.07.2016г. | 11.07.2016г.
| 1СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ Л-83 | тек. ремонт | 06.07.2016г. | 11.07.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.07.2016г. | 04.07.2016г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.07.2016г. | 11.07.2016г.
| 2 СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-82, ЛР-35 кВ Л-82 | тек. ремонт | 08.07.2016г. | 11.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 165 | кап. ремонт | 11-13.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 80 | тек. ремонт | 18-21.07.2016г. | 13-18.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 04.07.2016г. | 04.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 05.07.2016г. | 07.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 06.07.2016г. | 08.07.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.07.2016г. | 12.07.2016г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.07.2016г. | 12.07.2016г. | В-110кВ Л161
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | тек. ремонт | 13.07.2016г. | 13.16.07.16. | 04.07.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 2016-07-13 | ПС-181
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 15-16.07.2016г. | 15-16.07.2016 | 1СШ-110, ТН-110кВ
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | тек. ремонт | 17.07.2016г. | 2016-07-16 | №1 05-07.07.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 20.07.2016г. | 29-31.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 30 | тек. ремонт | 13-14.07.2016г. | перенос на август | 2СШ-110, ТН-110кВ
| ВЛ-35 кВ № 77 | тек. ремонт | 15-17.07.2016г. | перенос на сентябрь | №2 08.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Обход | 06-07.07.2016г. | с29.07.2016г. | ПС-77 Т-1 05-07.07.16.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Обход | 08.07.2016г. | с29.07.2016г. | 1,2 СШ-35кВ 08.07.16.
| ВЛ-35 кВ № 74 | Обход | 01-31.07.2016г. | 2016-07-18 | ВЛ-35кВ №76 Тек.рем.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Обход | 01-31.07.2016г. | 2016-07-18 | 27-29.07.16.
11 | Жаркентский РЭС
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 11.07.2016г. | 13-14.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 12-13.07.2016г. | 2016-07-15
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99,ЛР-35кВ Л-93 | кап. ремонт | 13-14.07.2016г. | 14-19,25.07.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт | 15.07.2016г. | 12.07.2016г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | кап. ремонт | 16-17.07.2016г. | 2016-07-15
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68,ЛР-35кВ Л-66 | кап. ремонт | 18.07.2016г. | 11-22.07.2016г.
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 19.07.2016г. | 2016-07-27
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 20-21.07.2016г. | 2016-07-28
| ЛР-110 кВ Л-110 № 175 | кап. ремонт | 22.07.2016г. | - | перенос на август
ПС-141 "Лесновка"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 04-05.07.2016г. | 08.07.2016г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 06-07.07.2016г. | 11.07.2016г.
| ЛР-35 кВ Л-66 | кап. ремонт | 08.07.2016г. | 2016-07-15
| ВЛ-110 кВ № 175 | модерниз. | 01-25.07.2016г. | 04-05.19.07.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-110 кВ № 130 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 61 | Обход | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 65 | Обход | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-131 "Басши "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.07.2016г. | 11-12.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.07.2016г. | 2016-07-13
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 14.07.2016г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 175 | тек. ремонт | 14.07.2016г. | 14.07.2016г.
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 25-26.07.2016г. | 25-26.07.2016
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 29.07.2016г. | 2016-07-29
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 27.07.2016г. | 2016-07-26
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 28.07.2016г. | 2016-07-28
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 29.07.2016г. | 2016-07-29
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | тек. ремонт | 26-28.07.2016г. | 27-28.07.2016
| ВЛ-110 кВ № 170 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-110 кВ № 149 | тек. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-110 кВ № 150 | кап. ремонт | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
| ВЛ-35 кВ № 97 | Обход | 01-31.07.2016г. | - | перенос на август
13 | Уштобинский РЭС
ПС-9 "РМЗ"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.07.2016г. | 01-04.07.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 03-04.07.2016г. | 07.20.07.2016г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | тек. ремонт | 08-09.07.2016г. | 05.07.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.07.2016г. | 11-12.07.2016г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13-14.07.2016г. | 2016-07-20
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | тек. ремонт | 15-16.07.2016г. | 2016-07-13
ПС-16 "Комбикормовый з-д"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 18-19.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 20-21.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт | 22-23.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 25-26.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт | 27.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | кап. ремонт | 28.07.2016г. | - | перенос на сентябрь
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2016 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 10.06.2016г. | Л-110кВ №157
| ВЛ-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 09.06.2016г. | 10.06.2016г. | 01.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | тек. ремонт | 13-17.06.2016г. | 20-24.06.2016
| ВЛ-110 кВ № 153 | кап. ремонт | 20-24.06.2016г. | 27.06-01.07.2016
| ВЛ-35 кВ № 56 | тек. ремонт | 01.06.2016г. | 01-02.06.2016
| ВЛ-35 кВ № 57 | тек. ремонт | 02-03.06.2016г. | 08-10.06.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | тек. ремонт | 07.06.2016г. | 2016-06-09
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Обход | 01.06.2016г. | 2016-06-03
| ВЛ-110 кВ № 155 | Обход | 14.06.2016г. | 14.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 156 | Обход | 15.06.2016г. | 14.06.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 3 | Обход | 28-30.06.2016г. | 16.06.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Обход | 10.06.2016г. | 2016-06-07
| ВЛ-35 кВ № 51 | Обход | 21.06.2016г. | 2016-06-03
| ВЛ-35 кВ № 55 | Обход | 24.06.2016г. | 2016-06-03
2 | Служба ПС
ПС - 51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 13-14.06.2016г. | 07-15.06.2016
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10 | кап. ремонт | 15-16.06.2016г. | 2016-06-10
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-57 | кап. ремонт | 17.06.2016г. | 07-14.06.2016
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт | 01-02.06.2016г. | 2016-06-01
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2,СР-10кВ | кап. ремонт | 03.06.2016г. | 2016-06-03
| 2СШ-35кВ СР-35кВ №2,ЛР-35кВ Л-56 | кап. ремонт | 06-07.06.2016г. | 02-03.06.2016
| СВ-35 кВ. | кап. ремонт | 06-07.06.2016г. | 2016-06-13
ПС - 130 "Руд. Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 13.06.2016г. | 07-08.06.2016г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 14.06.2016г. | 2016-06-08
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | тек. ремонт | 15.06.2016г. | 2016-06-08
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | тек. ремонт | 17.06.2016г. | 2016-06-11
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | тек. ремонт | 18.06.2016г. | 2016-06-12
| 2С-35кВ,ЛР-35кВ Л - 3 | тек. ремонт | 19.06.2016г. | 2016-06-09
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | тек. ремонт | 19-20.06.2016г. | 09-10.06.2016г.
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3 | тек. ремонт | 21.06.2016г. | 2016-06-10
| ЛР-110 №169 Т-1 | тек. ремонт | 22.06.2016г. | 2016-06-10
| ЛР-110 №169 Т-2 | тек. ремонт | 23.06.2016г. | 2016-06-10
ПС - 50 "Солод. завод"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | тек. ремонт | 08-09.06.2016г. | 20-21.06.2016г.
| 1С-6кВ, ТН-6кВ №1 | тек. ремонт | 10.06.2016г. | 21.206.2016г.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1,ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | тек. ремонт | 10-11.06.2016г. | 21.06.2016г.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | тек. ремонт | 05-06.06.2016г. | 23-24.06.2016г.
| 2С-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | тек. ремонт | 07.06.2016г. | 24.06.2016г.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2,ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | тек. ремонт | 08-09.06.2016г. | 2016-06-23
ПС-158 "Еркин"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 20.06.2016г. | 20.06.2016г.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 21.06.2016г. | 29.06.2016г.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | кап. ремонт | 22.06.2016г. | 20.06.2016г.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт | 13.06.2016г. | 21-23.06.2016
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | кап. ремонт | 14.06.2016г. | с 01.07.2016.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | кап. ремонт | 15.06.2016г. | 27-28.06.2016
3 | Служба РЗА
| ПС-79 "Уялы" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на июль
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС - 4 "1-Мая" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-181 "Кабанбай" | тек. ремонт | в теч. месяца | 07.06.2016г.
| ПС-182 "Бесколь" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на июль
| ПС-5 "Кальпе" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС- 50 "Солодзавод" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| РП-10 кВ № 4,5,7. | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на июль
| ПС - 51 "Каратал" | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| ПС-127 "Акбастау" | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| ПС -158 "Еркин" | кап. ремонт. | в теч. месяца
| ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт. | в теч. месяца | пер. на июль
| ПС - 130 "Руд. Коксу" при поступлении | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
материалана склад АО "ТАТЭК"
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" |  | в теч. месяца | выполнено
Произвести установку и воостановление вторичных
| цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС |  | в теч. месяца | выполнено
4 | Служба ЦРО
ПС-134 "Жаркент"
| Т-2 16000 кВа | кап. ремонт. | 01-30.06.2016г. | 07.06.2016г. | ПС-107 Т-2
| ПС-141 "Лесновка" |  |  |  | 15-17.06.2016г.
| Т-2 1600 кВа | кап. ремонт. | 01-30.06.2016г. | 09-10.06.2016г. | ПС-107 Т-1
| ПС-168 "Текели" |  |  |  | 17-19.06.2016г.
| Т-1 3000 кВа | кап. ремонт. | 01-30.06.2016г.
ПС-130 "Рудник-Коксу"
| Т-2 6300 кВа | кап. ремонт. | 01-30.06.2016г.
5 | Служба СГиД
| ПС - 51 "Каратал" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС -158 "Еркин" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-127 "Акбастау" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-134 "Жаркент" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | 07-08.06.2016г.
| ПС-141 "Лесновка" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-168 "Текели" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | 16-17.06.2016г.
| ПС- 50 "Солодзавод" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после капю ремонта | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
на стенде в ЦРО
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после капю ремонта | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
на стенде в ЦРО
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС СРЭС | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | ПС-82 В-10кВ Т-1
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | 2016-06-18
| Замена приборов учета нижнего уровня | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | ПС-195 В-10кВ Т-2
| Талдыкорганского РЭС. |  |  |  | 2016-06-27
7 | Служба СИТ
| Жаркен-Оростительная-Промбаза | кап. ремонт | 20-28.06.2016г. | выполнено
| Балпык Би- 23-Партсъезд-ст. Коксу | тек. ремонт | 06-08.06.2016г. | выполнено
| Акбастау-Когалы | тек. ремонт | 13-18.06.2016г. | 14-17.06.2016
8 | Саркандский РЭС
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15.06.2016г. | 2016-06-14 | ПС-184 Т-2
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15.06.2016г. | 2016-06-15 | 02-03.06.2016
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-22, Л-23.) | тек. ремонт | 16.06.2016г. | 14,15.06.2016 | ПС-184 В-35 Л-35
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-100. | тек. ремонт | 16.06.2016г. | 2016-06-15 | №33 02-03.06.2016
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.06.2016г. | 13.06.2016г. | В-35,ЛР-35кВ Л-75
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 13.06.2016г. | 2016-06-15 | 2016-06-15
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-88. | тек. ремонт | 14.06.2016г. | 13-16.06.2016г. | ДГК-35кВ Л-13,22
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163. | тек. ремонт | 14.06.2016г. | 13-16.06.2016г. | 16.06.2016г.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2016г. | 21.06.2016г. | ПС-24: В-35, ЛР-35,
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.06.2016г. | 21.06.2016г. | СШ-35, ЛР-35кВ
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | тек. ремонт | 21.06.2016г. | 2016-06-22 | Л-35кВ №77
| 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ Л-101,158. | тек. ремонт | 21.06.2016г. | 2016-06-22 | 29.06.2016г.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.06.2016г. | 2016-06-23
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.06.2016г. | 2016-06-23
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | тек. ремонт | 24.06.2016г. | 2016-06-23
| ВЛ-35 кВ № 37 | тек. ремонт | 20.06.2016г. | 2016-06-29
| ВЛ-35 кВ № 38 | тек. ремонт | 22.06.2016г. | 21.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ №142 | Эксплуатация | 06.06.2016г. | 2016-06-07
| ВЛ-35 кВ № 41 | Эксплуатация | 07.06.2016г. | 2016-06-08
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 08.06.2016г. | 2016-06-09
| ВЛ-35 кВ № 22 | Обход | 01.06.2016г. | 2016-06-24
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 02.06.2016г. | 2016-06-30
| ВЛ-35 кВ № 36 | Обход | 03.06.2016г. | 16.06.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Обход | 21.06.2016г. | 2016-06-30
9 | Алакольский РЭС
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07.06.2016г. | 07-08.06.2016г. | В-35кВ,ЛР-35кВ
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 10-15.06.2016 | Л-35кВ №18
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ №17,В-35 кВ, | тек. ремонт | 14-16.06.2016г. | 09-10,14.06.2016 | 2016-06-14
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | тек. ремонт | 14-16.06.2016г. | 2016-06-15
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 06.06.2016г. | 2016-06-06
ПС-79 "Уялы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.06.2016г. | 2016-06-21
| ЛР-35кВ Л-35кВ №75 | тек. ремонт | 22.06.2016г. | 2016-06-22
| 1С-10 кВ ТН-10 №1 | тек. ремонт | 22.06.2016г. | 2016-06-22
| ВЛ-35 кВ № 75 | тек. ремонт | 06-18.06.2016г. | 2016-06-22
| ВЛ-35 кВ №17 | тек. ремонт | 20-24.06.2016г. | 09-13.06.2016г.
| ВЛ-110кВ № 165 | Обход | 01.06.2016г. | 2016-06-15
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 02.06.2016г. | 16.06.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2016г. | 09-10.06.2016г. | ПС-181 Т-2
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | тек. ремонт | 09.06.2016г. | 2016-06-28 | 07-09.06.16г.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | тек. ремонт | 14.06.2016г. | 2016-06-23 | ПС-181 СВ-110кВ
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | с27.06.2016 | 2016-06-21
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | тек. ремонт | 16.06.2016г. | с27.06.2016
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2 | тек. ремонт | 15.06.2016г. | с27.06.2016
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ. | тек. ремонт | 03.06.2016г. | 2016-06-21
| 1СШ-35,ТН-35 №1,ШР-35 Т-1,СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | тек. ремонт | 03.06.2016г. | 2016-06-20
| 2СШ-35,ТН-35 №2,ШР-35,СВ-35 Т-2 | тек. ремонт | 02.06.2016г. | 2016-06-20
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | тек. ремонт | 01.06.2016г. | 2016-06-06
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | тек. ремонт | 02.06.2016г. | 20.06.2016г.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | тек. ремонт | 01.06.2016г. | 2016-06-06
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | тек. ремонт | 02.06.2016г. | 2016-06-06
| ВЛ-110 кВ №132 | тек. ремонт | 09-13.06.2016г. | 28-29.06.2016
| ВЛ-110 кВ №133 | тек. ремонт | 14-16.06.2016г. | 2016-06-27
| ВЛ-35 кВ № 74 | Обход | 21.06.2016г. | 20.06.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 76 | Обход | 22.06.2016г. | 20.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ №161 | Обход | 01.06.2016г. | 2016-06-22
| ВЛ-35 кВ № 30 | Обход | 01.06.2016г. | 2016-06-30
11 | Жаркентский РЭС
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 13.06.2016г. | 21.06.2016г. | ПС-134 Т-2
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт | 13.06.2016г. | 2016-06-27 | 2016-06-02
| 1СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | кап. ремонт | 14.06.2016г. | 22.23.06.2016 | Л-110кВ №175
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 15.06.2016г. | 2016-06-22 | отсоедин шлейфов
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 16.06.2016г. | 2016-06-30 | 21.06.16.
| 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | кап. ремонт | 17.06.2016г. | 22.23.06.2016
ПС - 96 "Смирновка"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2016г. | 09.06.2016г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.06.2016г. | 10.06.2016г.
| 1СШ-35кВ 1,2СР-35кВ | тек. ремонт | 07.06.2016г. | 07.06.2016г.
| ЛР-35кВ Л-64 | тек. ремонт | 07.06.2016г. | 07.06.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 08.06.2016г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 08.06.2016г.
| 2СШ-35кВ | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 09.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 174 | тек. ремонт | 14-15.06.2016г. | на июль | Л-110кВ №175
| ВЛ-35 кВ № 62 | тек. ремонт | 21-22.06.2016г. | 2016-06-16 | модерн. с21.06.16г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | тек. ремонт | 06-09.06.2016г. | 07-10.06.2016г.
| ВЛ-110кВ № 130 | Обход | 06-09.06.2016г. | на июль
| ВЛ-35 кВ № 99 | Обход | 06-09.06.2016г. | на июль
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 20.06.2016г. | 20-21.06.2016г. | ПС-146 СВ-35кВ
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | кап. ремонт | 22.06.2016г. | на август | 09.06.16г.
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | кап. ремонт | 22.06.2016г. | 2016-06-22 | ПС-107 ЛР-110кВ
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | кап. ремонт | 21.06.2016г. | 21.06.2016г. | №149. 29.06.16г.
| ЛР-110 Л-170 | кап. ремонт | 24.06.2016г. | на август
ПС - 202 "Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 28.06.2016г. | 2016-06-30
| ВЛ-110 кВ №170 | тек. ремонт | 10.06.2016г. | на август
| ВЛ-110 кВ №173 | тек. ремонт | 15.06.2016г. | 08.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ №149 | Обход | 06.06.2016г. | 07.06.2016г.
| ВЛ-110 кВ №150 | Обход | 08.06.2016г. | 10.06.2016г
| ВЛ-35 кВ № 86 | Обход | 20-21.06.2016г. | 09.06.2016г.
| ВЛ-10кВ габ 35кВ от ПС-146 № 3 | Обход | 27.06.2016г. | 2016-06-17
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "1-Мая"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.06.2016г. | 07.21.06.2016
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15.06.2016г. | 2016-06-24
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | тек. ремонт | 16-17.06.2016г. | 2016-06-23
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 20.06.2016г. | 2016-06-16
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 22.06.2016г. | 2016-06-24
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | тек. ремонт | 23-24.06.2016г. | 2016-06-17
ПС - 5 "Кальпе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01.06.2016г. | 2016-06-06
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 02.06.2016г. | 2016-06-09
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-13 | тек. ремонт | 03.06.2016г. | 2016-06-08
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 07-08.06.2016г. | 01-02.06.2016
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.06.2016г. | 2016-06-09
| 2СШ-35 кВ, 2СР-35 кВ,ЛР-35кВ Л-50 | тек. ремонт | 09-10.06.2016г. | 2016-06-03
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## май 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2016 г.
на 27.05.2016г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 04-06.05.2016. | 2016-06-01 | тек.ремонт, перенос на октябрь
| ВЛ-110 кВ № 101 | кап. ремонт | 17-21.05.2016. | 18-22.05.2016. | кап.ремонт, перенос на октябрь
| ВЛ-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 23-25.05.2016. | 11-17.05.2016
| ВЛ-110 кВ № 158 | кап. ремонт | 16.05.2016. | 2016-05-16 | кап.ремонт, перенос на октябрь
| ВЛ-10 кВ № 10 ( в габ 35 кВ) | тек. ремонт | 11-13.05.2016. | 2016-05-11
| ВЛ-35 кВ № 54 | тек. ремонт | 03.05.2016. | 05.05.2016.
| ВЛ-10 кВ № 1 ( в габ 35 кВ) | тек. ремонт | 20.05.2016. | 18-19.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 85 | Эксплуатация | 30.05.2016. | 2016-05-27
| ВЛ-110 кВ № 104 | Обход | 24.05.2016. | 2016-05-31
| ВЛ-110 кВ № 105 | Обход | 24.05.2016. | 2016-05-31
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 03.05.2016. | 03.05.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 04-06.05.2016. | 04-05.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 56 | Обход | 04.05.2016. | 03.05.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Обход | 04.05.2016. | 03.05.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Обход | 05.05.2016. | 2016-05-04
2 | Служба ПС
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.05.2016. | 05.05.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.05.2016. | 2016-05-11
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | тек. ремонт | 19.05.2016. | 05-11.06.05.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 03-04.05.2016. | 2016-05-12
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16.05.2016. | 2016-05-26
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | тек. ремонт | 05-06.05.2016. | 23,25.05.2016 | ТН-35кВ №2
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 22-23.05.2016. | 14-15.05.2016. | Замена ТТ-10кВ Т-1, Т-2 24.05.16
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 26.05.2016. | 16.05.2016г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7 | кап. ремонт | 25.05.2016. | 17,18.05.2016
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 16-18.05.2016. | 12.05.2016г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | кап. ремонт | 21.05.2016. | 13.05.2016г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-11 | кап. ремонт | 20-21.05.2016. | 16-19.05.2016
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24-25.05.2016. | 05,26.05.2016г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 26.05.2016. | 05,26.05.2016г.
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | тек. ремонт | 25-26.05.2016. | 2016-05-25
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | тек. ремонт | 25-26.05.2016. | 2016-05-27
ПС-167 "Текели"
| Т-1 ТСН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 14-15.05.2016. | 19-20.05.2016.
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | тек. ремонт | 16.05.2016. | 20.05.2016.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-11 | тек. ремонт | 15.05.2016. | 2016-05-11
| Т-2 ТСН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.05.2016. | 17-18.05.2016
| 2С-6 кВ, ТН-6 кВ №2 | тек. ремонт | 13.05.2016. | 2016-05-18
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 12.05.2016. | 17-20.05.2016г.
3 | Служба ЦРО
ПС-157 "Птицефабрика"
| Замена вводов Т-1 3 шт. | Мадернизация | 03-04.05.2016. | 2016-05-03
| Замена вводов Т-2 3 шт. | Мадернизация | 05-06.05.2016. | 2016-05-05
ПС -171 "Капал"
| Замена вводов Т-1 3 шт. | Мадернизация | 11-13.05.2016. | 2016-05-12
ПС-129 "Терисаккан"
| Т-1 2500 кВа | кап. ремонт. | 11-12.05.2016. | пер. на июнь | ПС-132 Т-1 29.05.2016
ПС-107 "Самен"
| Т-1,Т-2 2500 кВа | кап. ремонт. | 13-17.05.2016. | пер. на июнь
ПС-130 "Рудник Коксу"
| Т-1,Т-2 6300 кВа | кап. ремонт. | 25-31.05.2016. | 21-23.05.2016 | Т-1 перенос на июнь
ПС-135 "Жоламан"
| Т-1,Т-3 6300 кВа | кап. ремонт. | 18-23.05.2016. | пер. на июнь
4 | Служба РЗА
| ПС-84 "Тохты" | кап. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь | Устр. деф. на ПС-195 "Акши"
| ПС-156 "Сырымбет" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС - 130 "Руд. Коксу" при поступлении | кап. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь
на склад АО "ТАТЭК" материалов
| ПС-165 "Балпык би" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-134 "Жаркент" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-167 "Текели" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-181 "Кабанбай" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь
| ПС-7 "Коржынколь" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-8 "Байчегир" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-179 "Изенды" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-46 "Кокжазык" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| РП-10 кВ № 5 | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Произвести установку и воостановление вторичных | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | пер. на июнь
| Проверка устроиств РЗА ПС-103 "Самал" перед вводом | Эксплуатация | в теч. месяца | 11-16.05.2016 | 26.04.-03.05.2016г. ПС-103
| в эксплуатацию. |  |  |  | проф. исп. Т-1 и его присоед.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено | ПС-103 Т-2 проф испыт.
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| ПС-156 "Сырымбет" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-146 "Желдикара" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-107 "Самен" Т-1, Т-2. | кап. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь
| ПС-129 "Терисаккан" Т-1. | кап. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь
| ПС-135 "Жоламан" Т-1, Т-3. | кап. ремонт | в теч. месяца | пер. на июнь
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено | Т-1 перенос на июнь
| ПС-165 "Балпык би" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-46 "Кокжазык" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-7 "Коржынколь" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-8 "Байчегир" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-167 "Текели" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС АРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Замена и проверка приборов учета АСКУЭ в ТкРЭС | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
| Карабулак-ПС № 159-Бактыбай | кап. ремонт | 23-31.05.2016. | 25-31.05.2016.
| Талдыкорган-Балпык-Би | тек. ремонт | 03-06.05.2016. | 3-6.05.2016
| Сарыозек-Акбастау | тек. ремонт | 16-20.05.2016. | 16-21.05.2016
8 | Саркандский РЭС
ПС-184 "Екиаша"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.05.2016. | 2016-05-30
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.05.2016. | 2016-05-30
| 1СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 31 | тек. ремонт | 24.05.2016. | 2016-05-30 | 02.06.2016 Л-35кВ ЛР-31
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25.05.2016. | 2016-05-31 | 1,2СШ-35кВ 02.06.2016
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25.05.2016. | 2016-05-30
| 2СШ-35 кВ ЛР-35 кВ Л-35 кВ № 33 | тек. ремонт | 24.05.2016. | 2016-05-31
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 03.05.2016. | 2016-05-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 04-05.05.2016. | 2016-05-18
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-23,24 | кап. ремонт | 06.05.2016. | 2016-05-19
ПС - 23 "Каракоз"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.05.2016. | 26..05.2016
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.05.2016. | 2016-05-26
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -46,35 | тек. ремонт | 17.05.2016. | 2016-05-26
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2016. | 2016-05-18
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2016. | 23-24.05.2016.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-45 | тек. ремонт | 19.05.2016. | 2016-05-23
| ВЛ-35 кВ № 23 | тек. ремонт | 16-18.05.2016. | 17-18.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 24 | тек. ремонт | 05-06.05.2016. | 19-23.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 39 | тек. ремонт | 03-04.05.2016. | 13.05.2016.
| ВЛ-35 кВ № 88 | кап. ремонт | 12-13.05.2016. | 12-13.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 45 | Эксплуатация | 23-24.05.2016. | 23-24.05.2016.
| ВЛ-110 кВ № 142 | Обход | 19.05.2016. | 2016-05-30
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 29.05.2016. | 2016-05-28
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 28.05.2016. | 03.05.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 4( вгаб 35 кВ) | Обход | 27.05.2016. | 2016-05-31
| ВЛ-35 кВ № 41 | Обход | 20.05.2016. | 2016-05-30
9 | Алакольский РЭС
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23-24.05.2016. | 23-24.05.2016.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.05.2016. | с 27.05.2016
| СШ-35, СВ-35, ШР-35кВ, ЛР-35 кВ Л-72,ЛР-35 кВ Л-87 | тек. ремонт | 26-27.05.2016. | 25,26.05.2016
ПС-179 "Изенды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 16.05.2016. | 2016-05-16
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.05.2016. | 2016-05-18
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2016. | 2016-05-17
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-19 | тек. ремонт | 19.05.2016. | 2016-05-19
| ВЛ-35 кВ № 72 | тек. ремонт | 23-27.05.2016. | с 23-27.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 83 | тек. ремонт | 16-18.05.2016. | 11-13.05.2016
| ВЛ-110 кВ № 164 | Эксплуатация | 12-13.05.2016. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 17 | Обход | 05.05.2016. | 2016-05-06
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 04.05.2016. | 2016-05-05
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т -1; ТСН-10кВ№1. | тек. ремонт | 26-31.05.2016. | пер. на июнь | ВЛ-110кВ №132
| 1С-10кВ,ТН -10№1. | тек. ремонт | 26-31.05.2016. | пер. на июнь
| 1СШ-35кВ | тек. ремонт | 26-31.05.2016. | пер. на июнь
| 1СШ-110кВ | тек. ремонт | 26-31.05.2016. | пер. на июнь
| Т -2; ТСН-10кВ№2. | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| В-110кВ,ЛР-110кВ,ОР-110кВ,Л-110кВ №132 | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| В-110кВ,ЛР-110кВ,ОР-110кВ,Л-110кВ №133 | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| В-110кВ,ЛР-110кВ,ОР-110кВ,Л-110кВ №161 | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| 2СШ-110кВ,СВ-110 кВ,ТН-110 № 2 | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| 2 ШР-110кВ, ОВ-110кВ, ОР-110кВ | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
| 2СШ-35кВ ,В-35 ЛР-35кВ Л-26,27,78, ТН-35кВ Т-2 | тек. ремонт | 16-25.05.2016. | пер. на июнь
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 13.05.2016. | 13.05.2016.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 12.05.2016. | 13.05.2016.
| ЛР-35 кВ Л-26 | тек. ремонт | 13.05.2016. | 13.05.2016.
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 12-13.05.2016. | 13.05.2016.
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 18.05.2016. | 20.05.2016.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 11.05.2016. | 11.05.2016.
11 | Жаркентский РЭС
ПС - 134 "Жаркент"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 11.05.2016. | с.26.05.2016 | Т-3 24-25.05.2016
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.05.2016. | с30.05.2016
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-64,93,СВ-35кВ | тек. ремонт | 16-17.05.2016. | 13-16,19.05.2016
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-174 | тек. ремонт | 18.05.2016. | пер. на июнь
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, | тек. ремонт | 19-20.05.2016. | пер. на июнь
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 23-24.05.2016. | пер. на июнь
| 2СШ-35 кВ В-35кВ ЛР-35кВ Л-94,66 | тек. ремонт | 25.05.2016. | 12-13,17.05.2016.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-175 | тек. ремонт | 28-29.05.2016. | пер. на июнь
| СВ-110 кВ | тек. ремонт | 30.05.2016. | 19-23.05.2016
| ДГК-35 | тек. ремонт | 31.05.2016. | 2016-05-18
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.05.2016. | 05.05.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.05.2016. | 2016-05-06
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | тек. ремонт | 05.05.2016. | 05.05.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 06.05.2016. | 03.05.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 10.05.2016. | 2016-05-06
| 2С-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | тек. ремонт | 11.05.2016. | 2016-05-11
| ВЛ-110 кВ № 130 | тек. ремонт | 16-20.05.2016. | с.23-27.05.2016
| ВЛ-35 кВ № 64 | тек. ремонт | 23-27.05.2016. | пер. на июнь
| ВЛ-35 кВ № 99 | Обход | 13.05.2016. | 2016-05-30
| ВЛ-35 кВ № 62 | Обход | 11.05.2016. | 16.05.16г.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС - 111 "Каспан" |  |  |  | ЛР-35кВ Л-35кВ № 85,86
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11.05.2016. | 11.05.2016. | ремонт не требуется
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 12.05.2016. | 12.05.2016. | Л-110кВ № 172 с 28-29.05.16г.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 №1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | тек. ремонт | 13.05.2016. | 13.05.2016.
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | кап. ремонт | 25.05.2016. | с 25.05.2016 | 27.05.2016 СВ-10кВ
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 26.05.2016. | 2016-05-25
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №95 | кап. ремонт | 27.05.2016. | 2016-05-26
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | кап. ремонт | 23.05.2016. | 2016-05-23
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 24.05.2016. | 2016-05-24
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | кап. ремонт | 28.05.2016. | 2016-05-27
13 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | тек. ремонт | 16.05.2016. | 16-17.05.2016
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.05.2016. | 2016-05-19
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | тек. ремонт | 19-20.05.2016. | 2016-05-18
| ЛР-110 кВ Л-116 | тек. ремонт | 21.05.2016. | 2016-05-19
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 23.05.2016. | 20-21.05.2016
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 24.05.2016. | 2016-05-22
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | тек. ремонт | 25.05.2016. | 22-23.05.2016
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев
ВЛ-110 кВ № 169
ВЛ-110 кВ №172
ВЛ-35 кВ № 92
ВЛ-110 кВ № 171
ВЛ-110 кВ № 173
ВЛ-35 кВ № 86

## апрель 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на апрель месяц 2016 г.
29.04.2016г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 102 | Эксплуатация | 18-22.04.2016г. | 18-22.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 20-22.04.2016г. | 20-25.04.2016
| ВЛ-35 кВ № 50 | тек. ремонт | 11-13.04.2016г. | 15.04.2046г
| ВЛ-35 кВ № 13 | тек. ремонт | 04-08.04.2016г. | 11-13.04.2016г
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 15,18,19.04.2016г. | 04-16.04.2016г | Чистка трассы 21-24.04.16.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 14.04.2016г. | 16.04.2046г
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 27.04.2016г. | 29.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 28.04.2016г. | 28.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 27.04.2016г. | 29.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 29.04.2016г. | 20.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 28.04.2016г. | 2016-04-26
| ВЛ-10кВ № 58 (в габаритах 35кВ) | Обход | 28.04.2016г. | 28.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Обход | 29.04.2016г. | 2016-04-25
| ВЛ-10 кВ № 10 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 01.04.2016г. | 2016-04-25
2 | Служба ПС
| ПС-101 "Береговая" |  |  |  | 25.04.16. ПС-46.СШ-35 кВ,
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 01.04.2016г. | 04-05.04.2016г. | ЛР-35 кВ №56, ЛР-35 кВ №7
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 04-05.04.2016г. | 13.04.2016г | 25-26.04.2016. Т-1.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 06-07.04.2016г. | 05.04.2016г.
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ №155 | тек. ремонт | 06-07.04.2016г. | рем. не треб. | ст. м-р Атагузин
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 11.04.2016г. | 06-11.04.2016г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 12-13.04.2016г. | 11.04.2016г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.04.2016г. | 08.04.2016г.
| ЛР-110 кВ, Л-110 кВ №156 | тек. ремонт | 14-15.04.2016г. | 08.04.2016г.
ПС - 1 "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-12.04.2016г. | 12-13.04.2016г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13.04.2016г. | 13.04.2016г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110, 1ОР-110 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 13.04.2016г
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 14.04.2016г
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 16.04.2016г. | 14.04.2016г
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-101 | тек. ремонт | 17.04.2016г. | 14-15.04.2016г
ПС- 47 "Жарлы-озек"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 04.04.2016г. | 07-08.04.2016г.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 01-03.04.2016г. | 08.04.2016г.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-16. | тек. ремонт | 01-03.04.2016г. | 2016-04-07
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 04.04.2016г. | 2016-04-06
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 05-06.04.2016г. | 2016-04-06
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-53 | тек. ремонт | 04-05.04.2016г. | 09.04.2016г.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 18-19.04.2016г. | 2016-04-20
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 20-21.04.2016г. | 2016-04-20
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-85,СВ-35 | тек. ремонт | 19.04.2016г. | 2016-04-19
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | тек. ремонт | 20-21.04.2016г. | 21-22.04.2016
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | тек. ремонт | 22-23.04.2016г. | 2016-04-21
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-54,СВ-35 | тек. ремонт | 24.04.2016г. | 2016-04-21
3 | Служба ЦРО
| ПС - 1 "Алажиде" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | в теч. месяца | 07-09.04.2016г.
| ПС - 170 "ст. Коксу" Т-1 | кап. ремонт. | в теч. месяца | 15-16.04.2016г
| ПС - 130 "Руд. Коксу" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | в теч. месяца | перенос на май
| ПС-101 "Береговая" Т-1 | кап. ремонт. | в теч. месяца | 04.04.2016г.
4 | Служба РЗА
| РП-10 кВ № 3 | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | восст. раб. на ПС-197
| ПС - 130 "Руд. Коксу" при поступлени | тек. ремонт | в теч. месяца | перенос на май | восст. схем ПС-103
| на склад АО "ТАТЭК" материалов | тек. ремонт | в теч. месяца | не привезли
| ПС-101 "Береговая" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС- 47 "Жарлы-озек" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС -151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | перенос на май
| ПС- 183 "Сарканд" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-91 "Айдарлы" | тек. ремонт | в теч. месяца | перенос на май
| ПС-70 "Бесагаш" | тек. ремонт | в теч. месяца | перенос на май
| ПС- 1Т "Алажиде" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС- 49"Каблиса" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Произвести установку и воостановление вторичных | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
цепей ТН-10кВ на РП-10кВ ТкРЭС
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| ПС- 1Т "Алажиде" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | ПС-133 Т-1 09.04.16г.
| ПС-106 "Карабайтал" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | проф. испытания
| ПС - 170 "ст. Коксу" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | ПС-136 12-15.04.16г.
| ПС- 47 "Жарлы-озек" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено | проф. испытания
| ПС- 49 "Каблиса" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-101 "Береговая" | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС СоРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
| Талдыкорган-Саркан АСК-1С (1 кан) | кап. ремонт | 01-30.04.2016г. | 25-29.04.2016г.
| Талдыкорган-Текели АСК-3Р (1 кан) | тек. ремонт | 01-30.04.2016г. | 05-08.04.16.
| Уштобе - 1 Май АСТ-РС (1кан) | тек. ремонт | 01-30.04.2016г. | 20-22.04.2016
8 | Саркандский РЭС
ПС-24 "Черкасск"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.04.2016г. | 2016-04-26
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 25.04.2016г. | 2016-04-26
| 1С-35 кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-37 | тек. ремонт | 26.04.2016г. | перенос на май
| 2С-35 кВ, 2СР-35, В-35 кВ Л-77,ЛР-35 Л-77 | тек. ремонт | 27.04.2016г. | перенос на май
ПС-183 "Сарканд"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.04.2016г. | 2016-04-06
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 04.04.2016г. | 2016-04-09
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-31,В-35 кВ Л-39, ЛР-35кВ Л-39 | тек. ремонт | 05.04.2016г. | 14.04.2016г.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110 кВ №1,В-110кВ Л-163, ЛР-110 -Л-163 | тек. ремонт | 06.04.2016г. | 06,18.04.2016
| В-110кВ Л-133, ЛР-110 Л-133 | тек. ремонт | 07.04.2016г. | 15.04.2016г.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 08.04.2016г. | 11.04.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.04.2016г. | 2016-04-08
| 2С-35 кВ | тек. ремонт | 13.04.2016г. | 13.04.2016г.
| 2СШ-110 кВ, ТН-110кВ №2,В-110кВ Л-100, ЛР-110 Л-100 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 14.19.04.2016г.
| СВ-110 кВ,В-110кВ Л-132, ЛР-110 Л-132 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 15,18.04.2016г.
ПС-28 "Карабугет"
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт | 20.04.2016г. | 2016-04-20
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | кап. ремонт | 22.04.2016г. | 2016-04-20
| 2С-35 кВ | кап. ремонт | 21.04.2016г. | с 22.04.2016
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 18.04.2016г. | 2016-04-21
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 22.04.2016г. | 2016-04-20
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-38 | кап. ремонт | 19.04.2016г. | 22.04.2016
| ВЛ-110 кВ № 100 | кап. ремонт | 18-27.04.2016г. | 19-28.04.2016
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 14.04.2016г. | 2016-04-08
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Эксплуатация | 22.04.2016г. | 2016-04-25
| ВЛ-35 кВ № 31 | Эксплуатация | 11.04.2016г. | 2016-04-13
| ВЛ-35 кВ № 33 | Эксплуатация | 13.04.2016г. | 09.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Эксплуатация | 14.04.2016г. | 05.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Эксплуатация | 05.04.2016г. | 2016-04-04
| ВЛ-35 кВ № 23 | Обход | 07.04.2016г. | 2016-04-20
| ВЛ-35 кВ № 24 | Обход | 06.04.2016г. | 2016-04-06
| ВЛ-35 кВ № 39 | Обход | 08.04.2016г. | 07.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Обход | 25.04.2016г. | 2016-04-14
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 26.04.2016г. | 2016-04-11
9 | Алакольский РЭС
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, ПСН-35кВ | тек. ремонт | 11-16.04.2016г. | 2016-04-18
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 11-16.04.2016г. | 2016-04-19
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.04.2016г. | 2016-04-26
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 05-06.04.2016г. | 2016-04-27
| ЛР-35кВ Л-75 | тек. ремонт | 07.04.2016г. | 2016-04-28
| ВЛ-35 кВ № 69 | тек. ремонт | 01-30.04.2016г. | 27-28.04.2016г
| ВЛ-110 кВ № 165 | Эксплуатация | 11-13.04.2016г. | 11-13.2016г
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 18-20.04.2016г. | 15.04.2016г
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обход | 04.04.2016г. | 20.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Обход | 05.04.2016г. | 2016-04-19
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 06-07.04.2016г. | 07.04.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-78 "Кзылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06.04.2016г. | 07-08.04.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 07-08.04.2016г. | 2016-04-06
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | тек. ремонт | 08.04.2016г. | 08.04.2016г.
ПС - 176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 21.04.2016г. | перенос на май
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1. | тек. ремонт | 22.04.2016г. | перенос на май
| ЛР-35 кВ Л-26 | тек. ремонт | 23.04.2016г. | перенос на май
| ВЛ- 35кВ № 26 | тек. ремонт | 21.04.2016г. | перенос на май
| ВЛ-35 кВ № 27, 28. | тек. ремонт | 13.04.2016г. | 13-14.04.2016г
| ВЛ- кВ № 78 | Обход | 15.04.2016г. | 2016-04-15
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 27.04.2016г. | 29-30.04.2016
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 28.04.2016г. | 29-30.04.2016
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18-19.04.2016г. | 2016-04-20 | ПС-134 ЛР-35кВ №94
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20-21.04.2016г. | 2016-04-21 | 04.04.2016г.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130 | тек. ремонт | 22.04.2016г. | 21-22.04.2016
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.04.2016г. | 13.04.2016г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.04.2016г. | 08.04.2016г.
| СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л -174,ЛР-110кВ Л -174 | тек. ремонт | 14.04.2016г. | 14.04.2016г
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25-26.04.2016г. | 11-12.04.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 27.04.2016г. | 08.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 2016-04-21
| ВЛ-35 кВ № 94 | кап. ремонт | 04-08.04.2016г. | с 04-08.04.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Обход | 21-22.04.2016г. | 2016-04-18
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-136 "Сарыбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.04.2016г. | 13-14.04.2016г
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 14.04.2016г. | 14.04.2016г | 1СР-35кВ рем. не треб.
| 1СР -35 кВ,2СР-35, ЛР-35 кВ Л-97 | тек. ремонт | 20.04.2016г. | 15.04.2016г | РД-3 Карипбаев
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 11-12.04.2016г. | 11-12.04.2016г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 12.04.2016г. | 12.04.2016г.
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 18.04.2016г. | 2016-04-19
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 19.04.2016г. | 2016-04-20
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-35 кВ №97 | кап. ремонт | 20.04.2016г. | 2016-04-21
| ЛР-35 кВ Л-97 | кап. ремонт | 20.04.2016г. | 2016-04-28
| ВЛ-35 кВ №91 | тек. ремонт | 20.04.2016г. | 12.04.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | тек. ремонт | 27.04.2016г. | 11.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Обход | 05.04.2016г. | 05.04.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Обход | 06.04.2016г. | 2016-04-06
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 13.04.2016г. | 26-28.04.2016г.
13 | Уштобинский РЭС
ПС-151 "Уштобе"
| 1СШ-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 27.04.2016г. | 2016-04-29
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## март 2016г.123
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2016 г.
25.03.2016г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 28.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 29-30.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 15-16.03.2016г. | 17-18.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 11,14-15.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 09-10.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 31.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 02.03.2016г. | 02.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 28-29.03.2016г. | 28.03.2016.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 24-25.03.2016г. | 10.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 16.03.2016г. | 2016-03-16
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 01.03.2016г. | 2016-03-01
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 17.03.2016г. | 2015-03-17
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 18.03.2016г. | 2016-03-18
2 | Служба ПС
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 17-18.03.2016г. | 09-11.03.2016
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 25.03.2016г. | 2016-03-11
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | тек. ремонт | 28.03.2016г. | 2016-03-09
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.03.2016г. | 01-03.03.2016
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 16.03.2016г. | 2016-03-04
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | тек. ремонт | 16-17.03.2016г. | 03.03.2016г.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.03.2016г. | 14-15.03.2016
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 04.03.2016г. | 2016-03-24
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | тек. ремонт | 03.03.2016г. | 2016-03-17
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09-10.03.2016г. | 25-31.03.2016
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 14-15.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 11-12.03.2016г. | с 28-31.03.2016
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 28-29.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1. ЛР-10кВ Л-10 | тек. ремонт | 30.03.2016г. | 2016-03-31
3 | Служба ЦРО
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | кап. ремонт. | в теч. месяца | пер. на апрель
| ПС-101 "Береговая" | кап. ремонт. | в теч. месяца | 09-14.03.2016
4 | Служба РЗА
| ПС-107 "Самен" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на апрель
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 01-11.03.2016
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца | пер. на апрель
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 16-31.03.2016
| ПС-166 "Алгабас" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 29-31.03.2016
| ПС-25 "Койлык" | Эксплуатация | в теч. месяца | 02.03.2016г. | ПС-25 В-35кВ Л-35кВ №38
|  |  |  | 02.03.2016г. | ПС-25 В-35кВ Л-35кВ №49
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца |  | ТкРЭС РП-10кВ №6, №4
5 | Служба СГиД
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-45 "Мамбет" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | 2016-03-11
| ПС-101 "Береговая" Т-1 | кап. ремонт | в теч. месяца | с 25-31.03.2016
| ПС-101 "Береговая" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца | с 25-31.03.2016
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | в теч. месяца | 2016-03-11
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 28-31.03.2016
| ПС -166 "Алгабас" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 28-31.03.2016
6 | Служба СМ
| Произвести проверку.приборов учета на ПС КсРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК". | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.03.2016г. | 2016-03-18
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 19.03.2016г. | 2016-03-25
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 20.03.2016г. | 2016-03-18
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15.03.2016г. | 16.03.2016г.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 16.03.2016г. | 16.03.2016г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 17.03.2016г. | 2016-03-17
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 1-16.03.2016г. | 15-16.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 03.03.2016г. | 2016-03-25
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 04.03.2016г. | 2016-03-18
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 05.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 10.03.2016г. | 2016-03-04
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 11.03.2016г. | 2016-03-14
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 12.03.2016г. | 2016-03-24
| ВЛ-10 кВ № 5 в габаритах 35 кВ | Обход | 14.03.2016г. | 10.03.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 7 в габаритах 35 кВ | Обход | 15.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 17.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 18.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 24.03.2016г. | с 28.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 25.03.2016г. | с 29.03.2016
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ №165 | Обход | 28.03.2016г. | 14,28.03.2016 | 31.03.2016г.обход Л-35кВ №27,28
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 29.03.2016г. | с 30.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 30.03.2016г. | 14.03.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 28-29.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 24-25.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 16.03.2016г. | с 28-31.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 26 | Обход | 01.03.2016г. | с 30.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 78 | Обход | 17.03.2016г. | с 28-31.03.2016
11 | ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 03.03.2016г.
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 04.03.2016г.
| 1-2 СШ-35 кВ, СВ-35, В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | тек. ремонт | 09.03.2016г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 09-10.03.2016г.
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 11.03.2016г.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 14.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 15-16.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 17.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 18.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 11.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 15.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 09.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 28.03.2016г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.03.2016г. | пер. на апрель
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2016г. | пер. на апрель
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | тек. ремонт | 14.03.2016г. | пер. на апрель
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.03.2016г. | пер. на апрель
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 17.03.2016г. | пер. на апрель | ПС-95 СВ-10кВ 11.03.2016г.
| 2С-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | тек. ремонт | 18.03.2016г. | пер. на апрель
| ВЛ-35 кВ № 61 | Эксплуатация | 11.03.2016г. | 2016-03-17
| ВЛ-35 кВ № 66 | Эксплуатация | 15.03.2016г. | 2016-03-25
| ВЛ-35 кВ № 99 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 94 | Обход | 28.03.2016г. | 2016-03-24
| ВЛ-35 кВ № 68 | Обход | 18.03.2016г. | 10.03.2016г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 09-10.03.2016г. | 16.03.2016г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 11.03.2016г. | 2016-03-17
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | кап. ремонт | 14.03.2016г. | 17.18.03.2016
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 15-16.03.2016г. | 2016-03-14
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 17.03.2016г. | 2016-03-15
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | кап. ремонт | 18.03.2016г. | 2016-03-18
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | тек. ремонт | 14.03.2016г. | с 28.03.2016
| ВЛ-35 кВ №95 | Эксплуатация | 10.03.2016г. | с 30.03.2016
| ВЛ-35 кВ №96 | Эксплуатация | 15.03.2016г. | 2016-03-25
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 17.03.2016г. | 2016-03-17
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-136 | Эксплуатация | 24.03.2016г. | 04.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 28.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Обход | 30.03.2016г. | 2016-03-11
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев

## январь 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2016 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Эксплуатация | 14-15.01.2016г. | 2016-01-19
| ВЛ-110кВ № 105 | Эксплуатация | 19.01.2016г. | 2016-01-20
| ВЛ-35кВ № 9 | Эксплуатация | 20.01.2016г. | 14-15.01.16г.
| ВЛ-220кВ № 2033, 2043 | Обход | 01-31.01.2016г. | 2016-01-21
| ВЛ-110кВ № 155 | Обход | 01-31.01.2016г. | 2016-01-27
| ВЛ-110кВ № 156 | Обход | 01-31.01.2016г. | 2016-01-27
| ВЛ-35кВ № 9 | Обход | 01-31.01.2016г. | 14-15.01.16г.
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 01-31.01.2016г. | 2016-01-28
2 | Служба ПС
3 | Служба ЦРО
4 | Служба РЗА
| РП-10кВ №3 | текущий ремонт | в теч. месяца | выполнено
| ПС-130 "Рудник - Коксу" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| стенде в ЦРО |  |  | выполнено
6 | Служба СМ
| ТкРЭС | кап. ремонт. | в теч. месяца | выполнено
| Проверка приборов учета РП-10 кВ №3,4 | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
| ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
| ПС-183 "Саркан" опробование | Эксплуатация | 13.01.2016г. | на февраль
| РП-1 "ГЭС-2" опробование | Эксплуатация | 14.01.2016г. | на февраль
| ПС-25 "Койлык" опробование | Эксплуатация | 15.01.2016г. | на февраль
| ПС-28 "Карабогет" опробование | Эксплуатация | 18.01.2016г. | 2016-01-30
| ПС-24 "Черкасск" опробование | Эксплуатация | 19.01.2016г. | 2016-01-20
| ПС-31 "Бакалы" опробование | Эксплуатация | 20.01.2016г. | 2016-01-27
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 130 | Обход | 19.01.2016г. | на февраль
| ВЛ-35кВ № 61 | Обход | 20.01.2016г. | на февраль
| ВЛ-35кВ № 65 | Обход | 25.01.2016г. | на февраль
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 149 | Эксплуатация | 06.01.2016г. | 14.01.2016.
| ВЛ-110 кВ № 150 | Эксплуатация | 07.01.2016г. | 15.01.2016.
| ВЛ-110 кВ № 170 | Эксплуатация | 13.01.2016г. | заявка снята
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-146 | Эксплуатация | 18.01.2016г. | 2016-01-19
| ВЛ-35 кВ № 97 | Обход | 20.01.2016г. | 2016-01-07
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Е.Р. Дюсенбинов
Начальник ЛЭП Б.А. Оспанкулов
Начальник ПС Д.Ш. Илипбаев
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Б.И. Буламбаев

## февраль 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на февраль месяц 2016 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 2033 | Эксплуатация | 19.02.2016г. | 2016-02-11
| ВЛ-220 кВ № 2043 | Эксплуатация | 22.02.2016г. | 2016-02-12
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 15-16.02.2016г. | 2016-02-26
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 17-18.02.2016г. | 2016-02-25
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 03-04.02.2016г. | 03-04.02.2016.
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 05.02.2016г. | 2016-02-05
| ВЛ-110 кВ № 115 | Обход | 24.02.2016г. | 2016-02-17
| ВЛ-110 кВ № 116 | Обход | 25-26.02.2016г. | 2016-02-18
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 01.02.2016г. | 01.02.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Обход | 03.02.2016г. | 2016-02-04
| ВЛ-35 кВ № 52 | Обход | 26.02.2016г. | 2016-02-19
| ВЛ-35 кВ № 15 | Обход | 02.02.2016г. | 2016-02-10
2 | Служба ПС
ПС - 102 "Заря"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 04-05.02.2016г. | 2016-02-19
| 1С-10кВ, 1СР-10кВ, 1СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 09.02.2016г. | 2016-02-23
| 3С-10кВ, 3СР-10кВ, 3СВ-10кВ, ТН-10кВ № 3 | тек. ремонт | 11.02.2016г. | 2016-02-22
| 1СШ-110кВ,1СР-110. | тек. ремонт | 08.02.2016г. | 2016-02-18
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 01.02.2016г. | 08-12.15-17,25.02.16
| 2С-10кВ, 2СР-10кВ, ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 02.02.2016г. | 09-12.16.02.2016
| 4С-10кВ, 4СР-10кВ, ТН-10кВ № 4 | тек. ремонт | 14.02.2016г. | 2016-02-24
| 2СШ-110кВ, 2СР-110. | тек. ремонт | 11.02.2016г. | 10-11.02.2016
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-1 ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 17-18.02.2016г. | на сентябрь
| 1СШ-10кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 17.02.2016г. | на сентябрь
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | тек. ремонт | 24.02.2016г. | на сентябрь
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 14-15.02.2016г. | на сентябрь
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 16-17.02.2016г. | на сентябрь
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-57 | тек. ремонт | 16.02.2016г. | на сентябрь
3 | Служба ЦРО
4 | Служба РЗА
| ПС - 102 "Заря" | тек. ремонт | в теч. месяца | 15-29.02.2016
| ПС - 52 "Шымыр" | тек. ремонт | в теч. месяца | на сентябрь
| Талдыкорганский РЭС РП-10кВ | тек. ремонт | в теч. месяца | на март
| Произвести занятия по повышению квалификаций | Эксплуатация | в теч. месяца
| персонала ИТР и электромонтеров РЭС. |  |  | 01-05.02.2016
| Устранение дефектов на подстанциях и РП-10кВ. | Эксплуатация | в теч. месяца | 08-11.02.2016
| Монтаж релейных шкафов для ПС-130. | Эксплуатация | в теч. месяца | на март
5 | Служба СГиД
| ПС - 102 "Заря" | тек. ремонт | в теч. месяца | 15-17.02.2016
| ПС - 52 "Шымыр" | тек. ремонт | в теч. месяца | на сентябрь
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | в теч. месяца | выполнено
стенде в ЦРО.
6 | Служба СМ
| Произвести проверку приборов учета на ПС КбРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца | выполнено
| Произвести проверку приборов учета на ПС ЖРЭС. |  |  | 15-24.02.2016
| Произвести проверку приборов учета на РП-10 №1,2 | Эксплуатация | в теч. месяца | 10-11.02.2016
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
9 | Алакольский РЭС
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 130 | Эксплуатация | 04-05.02.2016г. | 11-13.02.2016
| ВЛ-35 кВ № 61 | Эксплуатация | 11-12.02.2016г. | на Март
| ВЛ-35 кВ № 65 | Эксплуатация | 17-18.02.2016г. | 2016-02-26
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 97 | Эксплуатация | 09.02.2016г. | 2016-02-23
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 15.02.2016г. | 2016-02-08
| ВЛ-35 кВ № 96 | Обход | 16.02.2016г. | 2016-02-15
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-136 | Обход | 18.02.2016г. | 2015-02-10
| ВЛ-10 кВ №3 в габаритах 35кв от ПС-135 | Обход | 24.02.2016г. | 2016-02-12
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев

## март 2016г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Вице-президент АО "ТАТЭК"
___________ В.Д. Педан
"______" _________ 2016г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2016 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 28.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 29-30.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 15-16.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 11,14-15.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 09-10.03.2016
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 31.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 02.03.2016г. | 02.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 102 | Обход | 28-29.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 24-25.03.2016г. | 10.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 16.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 01.03.2016г. | 2016-03-01
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 17.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 18.03.2016г.
2 | Служба ПС
ПС-45 "Мамбет"
| Т -1, ТСН-10кВ №1. | тек. ремонт | 17-18.03.2016г. | 09-11.03.2016
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1. | тек. ремонт | 25.03.2016г. | 2016-03-11
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-51. | тек. ремонт | 28.03.2016г. | 2016-03-09
| Т -2; ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 14-15.03.2016г. | 01-03.03.2016
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 16.03.2016г. | 2016-03-04
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-54. | тек. ремонт | 16-17.03.2016г. | 03.03.2016г.
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-02.03.2016г.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 04.03.2016г.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-15 | тек. ремонт | 03.03.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 09-10.03.2016г.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 14-15.03.2016г.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | тек. ремонт | 11-12.03.2016г.
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 28-29.03.2016г.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1. ЛР-10кВ Л-10 | тек. ремонт | 30.03.2016г.
3 | Служба ЦРО
| ПС - 130 "Руд. Коксу" | кап. ремонт. | в теч. месяца
| ПС-101 "Береговая" | кап. ремонт. | в теч. месяца
4 | Служба РЗА
| ПС-107 "Самен" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | в теч. месяца | с 01-11.03.2016
| ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС-166 "Алгабас" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС-25 "Койлык" | Эксплуатация | в теч. месяца | 02.03.2016г. | ПС-25 В-35кВ Л-35кВ №38
|  |  |  | 02.03.2016г. | ПС-25 В-35кВ Л-35кВ №49
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | в теч. месяца
5 | Служба СГиД
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ | кап. ремонт | в теч. месяца
| Проф. испытания ТМ-10 кВ | кап. ремонт | в теч. месяца
| Испытания защитных средств на стенде в ЦРО | кап. ремонт | в теч. месяца
| Испытания трансформаторного масла в хим. лабор-и | кап. ремонт | в теч. месяца
| ПС-45 "Мамбет" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца
| ПС-101 "Береговая" Т-1 | кап. ремонт | в теч. месяца
| ПС-101 "Береговая" Т-2 | кап. ремонт | в теч. месяца
| ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС -48 "Бактыбай" | тек. ремонт | в теч. месяца
| ПС -166 "Алгабас" | тек. ремонт | в теч. месяца
6 | Служба СМ
| 1 - но фазных счетчиков -250 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца
| 3 - х фазных счетчиков - 41 шт. | кап. ремонт | в теч. месяца
| Произвести проверку.приборов учета на ПС КсРЭС. | тек. ремонт | в теч. месяца
| Снятие электронных характеристик на ПС АО "ТАТЭК". | Эксплуатация | в теч. месяца
7 | Служба СИТ
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.03.2016г.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 19.03.2016г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 20.03.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15.03.2016г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 16.03.2016г.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 17.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 1-16.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 03.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 04.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 05.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 10.03.2016г. | 2016-03-04
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 11.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Обход | 12.03.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 5 в габаритах 35 кВ | Обход | 14.03.2016г. | 10.03.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 7 в габаритах 35 кВ | Обход | 15.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 17.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 18.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 24.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 25.03.2016г.
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ №165 | Обход | 28.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 29.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 30.03.2016г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 161 | Обход | 28-29.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Обход | 24-25.03.2016г.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обход | 16.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Обход | 01.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | Обход | 17.03.2016г.
11 | ПС - 151 "Уштобе"
| Т -1; ТСН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 03.03.2016г.
| 1С-10кВ, ТН -10 № 1. | тек. ремонт | 04.03.2016г.
| 1-2 СШ-35 кВ, СВ-35, В-35, ЛР-35 кВ Л-13. | тек. ремонт | 09.03.2016г.
| 1СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 1,СОВ-110 кВ | тек. ремонт | 09-10.03.2016г.
| Т -2; ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 11.03.2016г.
| 2С-10 кВ,ТН -10 № 2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 14.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 15-16.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 103 | тек. ремонт | 17.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 157 | тек. ремонт | 18.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | тек. ремонт | 11.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 105 | тек. ремонт | 15.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 09.03.2016г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 28.03.2016г.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 95 "Промбаза"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 09-10.03.2016г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2016г.
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-94 | тек. ремонт | 14.03.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-16.03.2016г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 17.03.2016г. | 2016-03-11
| 2С-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-64 | тек. ремонт | 18.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 61 | Эксплуатация | 11.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Эксплуатация | 15.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 99 | Эксплуатация | 09.03.2016г. | 2016-03-11
| ВЛ-35 кВ № 94 | Обход | 28.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 68 | Обход | 18.03.2016г. | 10.03.2016г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 107 "Самен"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 09-10.03.2016г.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт | 11.03.2016г.
| 1СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-149 | кап. ремонт | 14.03.2016г.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 15-16.03.2016г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | кап. ремонт | 17.03.2016г.
| 2СШ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-150. | кап. ремонт | 18.03.2016г.
ПС-147 "Айгуль"
| Т-1 | тек. ремонт | 14.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ №95 | Эксплуатация | 10.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ №96 | Эксплуатация | 15.03.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 17.03.2016г.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-136 | Эксплуатация | 24.03.2016г. | 04.03.2016г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 28.03.2016г. | 2016-03-03
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Обход | 30.03.2016г. | 2016-03-09
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | Е.Р. Дюсенбинов
| Начальник ЛЭП |  |  | Б.А. Оспанкулов
| Начальник ПС |  |  | Д.Ш. Илипбаев
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | В.В. Белохвостов
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | Б.И. Буламбаев
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев