## январь 2022г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на январь месяц 2022 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Экспл. обсужив. | 05-06.01.2022
| ВЛ-110кВ № 105 | Экспл. обсужив. | 10-11.01.2022
| ВЛ-35кВ № 9 | Экспл. обсужив. | 12-14.01.2022
| ВЛ-35кВ № 15 | Чистка трасса | 17-28.01.2022
2 | Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Опробование | 05-06.01.2022
| ПС - 158 "Еркин" | Опробование | 10-14.01.2022
| ПС - 102 "Отенай" | Опробование | 10-11.01.2022
| ПС - 192 "Сагабуиен" | устр. дефект | 17-18.01.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 05-31.01.2022
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 05-31.01.2022
4 | Служба РЗА
| РП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 проверка устр.сигнализации | Экспл. обсужив. | 05-31.01.2022
| Устранение дефектов на ПС и РП-10кВ АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 05-31.01.2022
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 05-31.01.2022
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 05-31.01.2022
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 05-31.12.2022
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС ПС-101,102,150, | Экспл. обсужив. | 05-31.12.2022
158,155,157.
7 | Служба СИТ | Пл. ремонтов нет.
8 | Саркандский РЭС | Пл. ремонтов нет.
9 | Алакольский РЭС | Пл. ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Пл. ремонтов нет.
11 | Уштобинский РЭС | Пл. ремонтов нет.
12 | Жаркентский РЭС
| ВЛ-35кВ № 61 | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2022
| ВЛ-35кВ № 62 | Экспл. обсужив. | 01-31.01.2022
13 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-110кВ № 149 | Экспл. обсужив. | 11-12.01.2022
| ВЛ-110кВ № 150 | Экспл. обсужив. | 17-18.01.2022
| ВЛ-35кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 24-25.01.2022
И.о. Начальника ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Айдарулы
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов

## қаңтар 2022(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың қаңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 104 | Пайдалану | 05-06.01.2022
| ВЛ-110кВ № 105 | Пайдалану | 10-11.01.2022
| ВЛ-35кВ № 9 | Пайдалану | 12-14.01.2022
| ВЛ-35кВ № 15 | Пайдалану | 17-28.01.2022
Служба ПС
| ПС - 155 "Ауежай" | Тексеру | 05-06.01.2022
| ПС - 158 "Еркин" | Тексеру | 10-14.01.2022
| ПС - 102 "Отенай" | Тексеру | 10-11.01.2022
| ПС - 192 "Сагабуиен" | Тексеру | 17-18.01.2022
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2022
| НТМИ-10кВ 4 шт. | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2022
4 | РҚ ж А қызметі
| РП-10кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 тексеріп шығу | Пайдалану | 05-31.01.2022
| ПС ,РП-10кВ "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 05-31.01.2022
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 05-31.01.2022
жөндеу стендінде ЦРО-да
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Талдыкорған АЭТ, ПС-101,102, | Ағымды жұмыс | 05-31.01.2022
150,158,155,157.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 05-31.01.2022
7 | АТ қызметі
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
8 | Сарқан АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-35кВ № 61 | Пайдалану | 01-31.01.2022
| ВЛ-35кВ № 62 | Пайдалану | 01-31.01.2022
12 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
13 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-110кВ № 149 | Пайдалану | 11-12.01.2022
| ВЛ-110кВ № 150 | Пайдалану | 17-18.01.2022
| ВЛ-35кВ № 97 | Пайдалану | 24-25.01.2022
| ОДҚ бастығының уақытша міндетін атқарушы | ОДҚ бастысығы | Н.Т. Ешмухаметов | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
| ПТУ бастығы |  | Н.А.Жетпісбай | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
| ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | Р. Р. Лятиев | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
| ПС бастығы | ПС бастығы | У.Б. Атагузин | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
| ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | С.К. Нурмуханбетов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
| СИТ бастығы | СИТ бастығы | А. С. Скрильникова | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
| РЗА бастығы | РЗА бастығы | А.С. Исламов | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы
| СМ бастығы | СМ бастығы | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы | СГиД бастығы | С.Ж. Туркебаев