**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за октябрь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата  | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ от №6 от ПС-35/10 кВ №77 | эксплуатация  | 03-08.10.2022г | Ушаралський | население с.Енбекши. | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-35/10 кВ №70 | эксплуатация  | 11-15.10.2022г. | Бесколський | население с Бесагаш. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №770601-06 | эксплуатация  | 03-08.10.2022г | Ушаралський | население с.Енбекши. | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №700101 | эксплуатация  | 11-15.10.2022г. | Бескольский | население с Бесагаш. | 900-1700 |
| 5 | КТП-10-0,4кВ №770601-06 | эксплуатация  | 03-08.10.2022г | Ушаралський | население с.Енбекши. | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №700101 | эксплуатация  | 11-15.10.2022г. | Бесколський | население с Бесагаш. | 900-1700 |
| 15 | ПС-№70-Бесагаш  | эксплуатация  | 03-07.10.2022г. | Бесколський | население с.Бесагащ. | 900-1700 |
| 16 | ПС-№74-Алаколь | эксплуатация  | 10-15.10.2022г | Бесколський | население с Алаколь | 900-1700 |

**НачальникАлакольского Аханов Д.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в октябрь месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-180 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-05-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-21.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №80-05-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №7 от ПС-180 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова, Каракемер | 08:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-07-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-21.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова, Каракемер | 08:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №80-07-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова, Каракемер | 08:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-173 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Аксу | с.Аксу | 08:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №73-01-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-21.10.2022 | Аксу | с.Аксу | 08:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №73-01-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Аксу | с.Аксу | 08:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-23 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Каракоз  | с.Каракоз, Кенгарын | 08:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-01-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 |  10.10.2022-21.10.2022 | Каракоз  | с.Каракоз, Кенгарын | 08:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №23-01-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Каракоз  | с.Каракоз, Кенгарын | 08:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-171 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Капал | с.Капал, Кошкентал, Копалы | 08:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №71-05-01-08 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-21.10.2022 | Капал | с.Капал, Кошкентал, Копалы | 08:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №71-05-01-08 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Капал | с.Капал, Кошкентал, Копалы | 08:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-117 | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Капал | с.Арасан | 08:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №17-05-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-21.10.2022 | Капал | с.Арасан | 08:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №17-05-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Капал | с.Арасан | 08:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-1Т | ЭО 1-ЭО 2 | 03.10.2022-07.10.2022 | Кызылагаш | с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т-06-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 10.10.2022-31.10.2022 | Кызылагаш | с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №1Т-06-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.10.2022-31.10.2022 | Кызылагаш | с.Алажиде | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в октябре месяце 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| гр.ПС |
| 1 | ПС-110/35/10кВ №91 «Айдарлы» | Эксплуатационное обслуживание | 10-13.10.2022 | ПС | с.Айдарлы,с.Дарбазакум, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| гр.Р/сети |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ № 42 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 10-13.10.2022 | город | г.Жаркент(западная часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №43 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 17-20.10.2022 | город | г.Жаркент(западная часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №130 от ПС-91 | Эксплуатационное обслуживание | 10-13.10.2022 | Коктал | с.Айдарлы,с.Дарбазакум, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №131 от ПС-91 | Эксплуатационное обслуживание | 17-20.10.2022 | Коктал | Без отключений перевод питания | с 9-00 до 17-00 |

**Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС на октябрь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата  | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5909ТП-10/0,4кВ №5909 | Подрезка деревьев, обход и осмотр Материалы не требуются | 01-15.10.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | С Жалгызагаш, КХ ИманбаевШкола. Мед пунктС Бигаш |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5219ТП-10/0,4кВ №5219 | Подрезка деревьев, обход и осмотр Материалы не требуются | 15-25.10.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | С Шымыр, с Мелькомбинат Школа. Водокачка. |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4811ТП-10/0,4кВ №4811 | Подрезка деревьев, обход и осмотр Материалы не требуются | 01-10.102022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | С Бактыбай. С Отенай с ЫнтымакКХ Жанболат, Школа. |

**И.о Начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К**

**Информация о ремонте на октябрь месяц**

По Коксускому РЭС в октябре месяце нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в октябрь месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС 35/10кВ № 139 | Эксплуатационное обслуживание | 03-06.10.2022 | Сарыозек | с.Карашокы | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10кВ № 204 | Эксплуатационное обслуживание | 10-13.10.2022 | Сарыозек | с.Майтобе | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110кВ №170 | Эксплуатационное обслуживание | 04.-06.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек-Акбастау | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 110кВ №173 | Эксплуатационное обслуживание | 11-13.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек-Щеб. завод | 900-1700 |
| 5 | ЛЭП 35кВ №95 | Эксплуатационное обслуживание | 17-19.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек-Жедикара | 900-1700 |
| 6 | ЛЭП 10кВ №3 | Эксплуатационное обслуживание | 24-26.10.2022 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-146 габ.35кВ | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 | Эксплуатационное обслуживание | 05-06.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №107 | Эксплуатационное обслуживание | 13-16.10.2022 | Когалы | с.Самен | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 | Эксплуатационное обслуживание | 25-27.10.2022 | Сарыозек | с.Басши | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 | Эксплуатационное обслуживание | 25-26.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыбулак | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №127 | Эксплуатационное обслуживание | 10-12.10.2022 | Когалы | с.Акбастау | 900-1700 |
| 12 | ПСТ №136 АРС-64- связь | Эксплуатационное обслуживание | 18-19.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыбулак | 900-1700 |
| 13 | ПСТ №130 АСК-РС -связь | Эксплуатационное обслуживание | 13-14.10.2022 | Сарыозек | с. Шатакл | 900-1700 |
| 14 | ПСТ №128 АСК-1 связь | Эксплуатационное обслуживание | 26-27.10.2022 | Когалы | с.Когалы | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за октябрь месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301  | Эксплуатационное обслуживание | 03-07.10.2022 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/0,4кВ №7402 | Эксплуатационное обслуживание | 10-14.10.2022 | Алмалинский |  Население С.Пограничник | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ №7407 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.10.2022 | Алмалинский  | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №8401 | Эксплуатационное обслуживание | 24-26.10.2022 | Екиашинский  | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2404 | Эксплуатационное обслуживание | 27.10.2022 | Черкасский | Население с.Черкасск | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Эксплуатационное обслуживание | 28.10.2022 | Койлыкский | Население с.Койлык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3т01 | Эксплуатационное обслуживание | 31.10.2022 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в октябрь месяце 2022 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №20от РП-1 ТП-224 | Эксплуатационное обслуживание | 01.09.2022 | ТК РЭС | мкн. Достык | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в октябре месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 03.10.2022 | Текелі | Мкр.Алатау |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 04.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Ломоносова,Р.Батыра,Макатаева |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 05.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 06.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Пархоменко,Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 07.10.2022 | Текелі | Ул.Кадильбекова,Мичурина | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 10.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Иманова. | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2022 | Текелі |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 12.10.2022 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630111 | Эксплуатационное обслуживание | 13.10.2022 | Текелі | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 14.10.2022 | Текелі | Ул.Садовая,Суйнбая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 17.10.2022 | Текелі | Ул.Титова,Сатпаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 18.10.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 19.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Ломоносова,Р.Батыра,Макатаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 20.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 21.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Пархоменко,Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 24.10.2022 | Текелі | Ул.Кадильбекова,Мичурина | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 25.10.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Иманова. | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 26.10.2022 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630111 | Эксплуатационное обслуживание | 27.10.2022 | Текелі | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 28.10.2022 | Текелі | Ул.Садовая,Суйнбая |  |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 31.10.2022 | Текелі | Ул.Титова,Сатпаева | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на октябрь месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | Эксплуатационное обслуживание | 10.10.2022 | Токжайлау | Ферма | 14.00-17.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №2 | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2022 | Токжайлау | а. Айпара, Лагерь | 09.00-12.00 |
| 3 | В-10 ВЛ-10№3 | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2022 | Токжайлау | а.Токжайлау | 13.00-16.00 |
| 4 | СШ-10 ТН-10 ТСН-10 | Эксплуатационное обслуживание | 12.10.2022 | Токжайлау | а.Токжайлау а.Айпара, Лагерь | 09.00-15.00 |
| 5 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750202 | Эксплуатационное обслуживание | 3-7.10.2022 | а. Ушбулак  | а. Ушбулак ул.Нуриманов,Жансейтова ,Маметова | 9.00-17.00 |
| 6 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750203 | Эксплуатационное обслуживание | 10-14.10.2022 | а. Ушбулак  | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Безродных, Маметова  | 9.00-17.00 |
| 7 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750204 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.10.2022 | а. Ушбулак  | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Маметова  | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №2 ПС175 | Эксплуатационное обслуживание | 24-28, 31,10.2022 | а. Ушбулак  | а. Ушбулак | 9.00-17.00 |
| 9 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | Эксплуатационное обслуживание | 3-5.10.2022 | Кабанбай | аКабанбай ул. Ә.Элимжанов,С. Жубандыков а. Теректы К.Баянбаев,Ы.Нарымбаев,Т.Рыскулов | 9.00-17.00 |
| 10 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810107, 08 | Эксплуатационное обслуживание | 6-7.10.2022 | Кабанбай | а. Теректы ул. К.Баянбаев,Т.Рыскулов,Ы.Нарымбаев | 9.00-17.00 |
| 11 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810114, 15,17,18,23,25 ,26  | Эксплуатационное обслуживание | 10-14.10.2022 | Кабанбай | а. Теректы ул.Нарымбаева,К.Баянбаев,верхний Бесбакан, а.Сапак,Д.А.Конаев,Бейбітшілік,Абая | 9.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-10кв№1 п/ст181  | Эксплуатационное обслуживание | 17-19.10.2022 | Кабанбай | а.Теректы ,Сапак,ТВ, а. Сапак,к/хБеков,к\х Байгулжанов | 9.00-17.00 |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810302,03,04,11 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21.10.2022 | а.Акжар | ул.Жастар,Оралхан Бокей,Шамши Калдаяков,Ондабай Оразова.Школа,Детсад | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810309,13 | Эксплуатационное обслуживание | 24.10.2022 | а.Акжар | К.Н.Рыскулбеков,К/Х Жазылбеков | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810314, 16, 17 | Эксплуатационное обслуживание | 25-26. 10. 2022 | а.Коныр | ул.Бейбитшилик,Достык, Магазин | 9.00-17.00 |
| 16 | П/ст181ВЛ10кв№3 | Эксплуатационное обслуживание | 27-28,10. 2022 | а.Акжар,а.Коныр | а.Акжар,а.Коныр | 9.00-17.00 |
| 17 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1870101,02,03,  | Эксплуатационное обслуживание | 31.10.2022 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озеро Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| 18 | ВЛ-10кВ №1 ПС187 | Эксплуатационное обслуживание | 31.10.2022 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озеро Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 730101 | Эксплуатационное обслуживание | 3-7, 10-14.10.2022 | Тункурус | кардон ЖаналашЖонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| 20 |  КТП10/0,4кв№ 730102 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.10.2022 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS | 9.00-17.00 |
| 21 | ВЛ-10кВ № 1 ПС73 | Эксплуатационное обслуживание | 24-28.10.2022 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS,кардонЖаналаш ЖонгарАлатау | 9.00-17.00 |

**Начальник УйРЭС ОспанбековК.К**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на октябрь месяц 2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата  | участок | потребители которые будет отключены от эл. сети | время отключения |
| 1 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 151-05-01/02 | эксплуатационное обслуживание | 03-07.10.2022г | Уштобинский | с. Ушкомей, с.Бастобе ул Садовая  | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 04-01-01/02 | эксплуатационное обслуживание | 10-12.10.2022г | Уштобинский | с. Марчук, Кожбан | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 04-06-01/02 | эксплуатационное обслуживание | 13-14.10.2022г | Уштобинский | с. Жасталап | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 04-01-01/02 | эксплуатационное обслуживание | 17-21.10.2022г | Уштобинский | с. Кокпекты | 08.30-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**