## октябрь 2022г. рус
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Управлющий директор по производству АО "ТАТЭК"
__________ С.Б. Джельдыбаев
"______" _________ 2022г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на октябрь месяц 2022г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| Л-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 28-29.10.2022
| Л-110 кВ № 151 | Экспл. обсужив. | 24-28.10.2022
| Л-110 кВ № 101 | Экспл. обсужив. | 26-27.10.2022
| Л-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 24-25.10.2022
| Л-35 кВ № 54 | Экспл. обсужив. | 10-11.10.2022
| Л-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 2022-07-03
| Л-35 кВ № 15 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| Л-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 17-21.10.2022
| Л-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 2022-10-26
2 | Служба ПС
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 10-30.10.2022
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Экспл. обсужив. | 10-31.10.2022
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | Экспл. обсужив. | 03-14.10.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.10.2022
| НТМИ-10кВ-1 шт | Разшр. Тек. Рем. | 10-14.10.2022
| ПС-25 "Койлык" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-07.10.2022
| ПС-133"Коктал" Т-1 ,Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 17-24.10.2022
| ПС-154 "Акешки" | Устр. Дефект | 27-31.10.2022
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Разшр. Тек. Рем.
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем.
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Разшр. Тек. Рем.
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Экспл. обсужив.
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Экспл. обсужив.
| Перестройка АЧР и ЧДА | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №1 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №5 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №10 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №3 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №2 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №4 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №11 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №6 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №13 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №7 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №8 | Экспл. обсужив.
| РП-10кВ №12 | Экспл. обсужив.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив.
5 | Служба СГиД
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ПС - 46 "Кокжазык" | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ПС-133 "Коктал" Т-1,Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.10.2022
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ПС-101 "Жагалау" | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ПС-25 "Койлык" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.10.2022
| ПС-165 "Балбыкби" | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ПС-154 "Акешки" | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.10.2022
| ПС-102 "Отенай" | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-151,9,102, | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Отбор проб. Масла на хром анализ на ПС-101,150,158,159 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Компенсация емкосного тока в сети 35кВ, ПС-180 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Проф. испытания ТМ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Проф. испытания НТМИ-10 кВ после кап. ремонта | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 05-07.10.2022
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Экспл. обсужив. | 11-12.10.2022
| Проверка приборов учета АО"ТАТЭК" и ТкРЭС | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022 |  |  | Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган
7 | Служба СИТ
| УйРЭС,СРЭС,АлРЭС Видеонаблюдения пожарной | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| сигналиций проверка | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Сорозек-Кызылжар-Каспан-Акбастау-Басши (АСК-3Р) | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Текели-Солодовенный завод (АСК-3Р) | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Карабулак-Кокжазык-Сырымбет (АВС-1) | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| АО"ТАТЭК" и г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
8 | Саркандский РЭС
РП-2 "Аманбоктор"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 23-24.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 23-24.10.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 23-24.10.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 23-24.10.2022
РП-1 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.10.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.10.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Экспл. обсужив. | 17-18.10.2022
ПС-21 "Шекарашы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №36 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| 2СШ-35кВ, СВ-35, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
ПС-29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №46 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| 2СШ-35кВ, СВ-35, ТН-35кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №47 | Экспл. обсужив. | 04-06.10.2022
| Л-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 18-20.10.2022
| Л -35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 06-07.10.2022
| Л -35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 2022-10-12
9 | Алакольский РЭС
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-75 |  | 03-07.10.2022
| Л-110 кВ № 165 | Экспл. обсужив. | 07-08.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Экспл. обсужив. | 17-20.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Экспл. обсужив. | 25-28.10.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-28 | Экспл. обсужив. | 10-14.10.2022
ПС-189 "Будыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-05.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-05.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-05.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-30 | Экспл. обсужив. | 04-05.10.2022
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| ЛР-110 кВ Л-130 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| СШ-110кВ | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
| Л-110кВ №130 | Экспл. обсужив. | 01-31.10.2022
12 | Сарыозекский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Экспл. обсужив. | 03-07.10.2022
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-14.10.2022
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-14.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-92 | Разшр. Тек. Рем. | 12-14.10.2022
| Л -110 кВ № 173 | Экспл. обсужив. | 10-13.10.2022
| Л -110 кВ № 170 | Экспл. обсужив. | 17-20.10.2022
Начальник ЦДС Н.Т. Ешмухаметов
Начальник ПТУ Н.А. Жетписбай
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрыльникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.М Кешуов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## казан 2022г. каз
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________ Джельдыбаев С.Б.
"______" _________ 2022ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2022 жылдың қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110 кВ № 153 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| Л-110 кВ № 158 | Агымдагы жондеу | 28-29.10.2022
| Л-110 кВ № 151 | Агымдагы жондеу | 24-28.10.2022
| Л-110 кВ № 101 | Агымдагы жондеу | 26-27.10.2022
| Л-110 кВ № 157 | Агымдагы жондеу | 24-25.10.2022
| Л-35 кВ № 54 | Агымдагы жондеу | 10-11.10.2022
| Л-110 кВ № 103 | Агымдагы жондеу | 2022-07-03
| Л-35 кВ № 15 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| Л-35 кВ № 57 | Агымдагы жондеу | 17-21.10.2022
| Л-35 кВ № 58 | Агымдагы жондеу | 2022-10-26
2 | Служба ПС
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
ПС-157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Агымдагы жондеу | 10-30.10.2022
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Агымдагы жондеу | 10-31.10.2022
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-155 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-156 | Агымдагы жондеу | 03-14.10.2022
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ, 2-шт | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2022
| НТМИ-10кВ-1 шт | Күрделі жөндеу | 10-14.10.2022
| ПС-25 "Койлык" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-07.10.2022
| ПС-133"Коктал" Т-1 ,Т-2 | Күрделі жөндеу | 17-24.10.2022
| ПС-154 "Акешки" | Апатық мінін жойу | 27-31.10.2022
4 | Служба РЗА
| Ремонт устройства РЗА ПС-52"Шымыр" | Күрделі жөндеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-150"Орталык" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-95 "Шолакай" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-8 "Байшегир" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-117 "Арасан" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-195 "Акши" | Күрделі жөндеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-81 "Коктума" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-16 "Батыс" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-127 "Акбастау" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-7 "Коржынколь" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-151 "Уштобе" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-155 "Ауежай" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-132 "Коныролен" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-25 "Койлык" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ЦРП-1 "Уштобе" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-193 "Тентек" | Агымдагы жондеу
| Ремонт устройства РЗА ПС-131 "Басши" | Агымдагы жондеу
| Перестройка АЧР и ЧДА | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №1 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №5 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №10 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №3 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №2 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №4 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №11 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №6 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №13 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №7 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №8 | Агымдагы жондеу
| РП-10кВ №12 | Агымдагы жондеу
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Агымдагы жондеу
5 | Служба СГиД
| ПС-157 "Кус фабрикасы" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС - 46 "Кокжазык" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС-133 "Коктал" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2022
| ПС- 91 "Айдарлы"Т-1 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС-101 "Жагалау" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС-25 "Койлык" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2022
| ПС-165 "Балбыкби" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС-154 "Акешки" | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2022
| ПС-102 "Отенай" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС-101 "Отенай" | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Майын тексеру хром анализге ПС-151,9,102, | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Майын тексеру хром анализге ПС-101,150,158,159 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Компенсация емкосного токты тексеру 35кВ, ПС-180 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Курдели жондеуденкейн тексеру ТМ-10 кВ | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Курдели жондеуденкейн тексеру НТМИ-10 кВ | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
6 | Служба СМ
| Уштобинкий РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 05-07.10.2022
| Уйгентаский РЭС проверка приборов учета | Агымдагы жондеу | 11-12.10.2022
| Есептегиш қуралдарын тексеру ТАТЭК АҚ ж/н ТҚАЭЖ | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
7 | Служба СИТ
| УйРЭС,СРЭС,АлРЭС бейне бақылау камерасын тексеру | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Сорозек-Кызылжар-Каспан-Акбастау-Басши (АСК-3Р) | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Текели-Солодовенный завод (АСК-3Р) | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Карабулак-Кокжазык-Сырымбет (АВС-1) | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| электрондық сипаттамаларын | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
8 | Саркандский РЭС
РП-2 "Аманбоктор"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 23-24.10.2022 |  |  |  | ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 23-24.10.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 23-24.10.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Агымдагы жондеу | 23-24.10.2022
РП-1 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 17-18.10.2022
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 17-18.10.2022
| 1СШ-10кВ, ЛР-10кВ | Агымдагы жондеу | 17-18.10.2022
ПС-21 "Шекарашы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №36 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| 2СШ-35кВ, СВ-35, ТН-35кВ №2 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №47 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
ПС-29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| 1С-10кВ ТН-10 №1 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022 |  |  |  | Т-2 ТСН-10 кВ №2
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №46 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| 2СШ-35кВ, СВ-35, ТН-35кВ №2 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| ЛР-35кВ Л-35кВ №47 | Агымдагы жондеу | 04-06.10.2022
| Л-110 кВ № 100 | Агымдагы жондеу | 18-20.10.2022
| Л -35 кВ № 37 | Агымдагы жондеу | 06-07.10.2022
| Л -35 кВ № 38 | Агымдагы жондеу | 2022-10-12
9 | Алакольский РЭС
ПС-70 "Бесагаш"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-18, ЛР-35 кВ Л-75 | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| Л-110 кВ № 165 | Агымдагы жондеу | 07-08.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 76 | Агымдагы жондеу | 17-20.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 80 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| ВЛ-35 кВ № 74 | Агымдагы жондеу | 25-28.10.2022
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-177 "Токжайлау"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-28 | Агымдагы жондеу | 10-14.10.2022
ПС-189 "Будыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-05.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-05.10.2022
| СВ-35кВ,СШ-35кВ,СР35кВ №1 | Агымдагы жондеу | 04-05.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-30 | Агымдагы жондеу | 04-05.10.2022
11 | Жаркентский РЭС
ПС-91 "Айдарлы"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| СВ-10кВ,СШ-10кВ,СР-10кВ | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| ЛР-110 кВ Л-130 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| СШ-110кВ | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
| Л-110кВ №130 | Агымдагы жондеу | 01-31.10.2022
12 | Саркандский РЭС
ПС - 204 "Майтобе"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,1СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
| Т-2 ТСН-10 кВ №2, СШ-10кВ | Агымдагы жондеу | 03-07.10.2022
ПС - 139 "Карашокы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 12-14.10.2022
| СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Агымдагы жондеу | 12-14.10.2022
| ЛР-35 кВ Л-92 | Агымдагы жондеу | 12-14.10.2022
| Л -110 кВ № 173 | Агымдагы жондеу | 10-13.10.2022
| Л -110 кВ № 170 | Аралап шыгу | 17-20.10.2022
ОДҚ бастысығы |  |  | Н.Т. Ешмухаметов
|  |  |  | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы | ОДҚ бастысығы
ПТС бастығы |  |  | Н.А.Жетпісбай
ЛЭП бастығы |  |  | Р. Р. Лятиев | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы | ЛЭП бастығы
ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин | ПС бастығы | ПС бастығы | ПС бастығы
ЦРО бастығы |  |  | С.К. Нурмуханбетов | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы | ЦРО бастығы
СИТ бастығы |  |  | А. С. Скрыльникова | СИТ бастығы | СИТ бастығы | СИТ бастығы
РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов | РЗА бастығы | РЗА бастығы | РЗА бастығы
СМ бастығы |  |  | Т.М. Кешуов | СМ бастығы | СМ бастығы | СМ бастығы
СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев | СГиД бастығы | СГиД бастығы | СГиД бастығы