## декабрь 2020г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың желтоқсан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 9-16-27.12.2020.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 10-11.2020.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.12.2020.
2 | ҚС қызметі
| ПС-47 "Жарлыозек" | Сынамалау | 14-15.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | Сынамалау | 02-04.12.2020.
| ПС-170 "Ст.Коксу" | Сынамалау | 20-22.12.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | Сынамалау | 07-09.12.2020.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС-4 "Кокпети" | Ағымды жұмыс | 07.12.2020.
| ПС -159 "Карабулак" | Ағымды жұмыс | 02.12.2020.
| РП-10кВ № 6 | Ағымды жұмыс | 02-04.12.2020.
| Ремонт электроизмерительных прибор | Пайдалану | 02-31.12.2020.
| ПС -45 "Мамбет" | Пайдалану | 07.12.2020.
| ПС -170 "Ст Коксу" | Пайдалану | 23.12.2020.
| РП-10кВ № 4 | Ағымды жұмыс | 14-15.12.2020.
| РП-10кВ № 3 | Пайдалану | 20-22.12.2020.
| РП-10кВ № 10 | Ағымды жұмыс | 28-30.12.2020.
| РП-10кВ № 8 | Ағымды жұмыс | 28-31.12.2020.
| РП-10кВ № 11 | Ағымды жұмыс | 23-25.12.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Пайдалану | 02-31.12.2020.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Трансформаторлық майды АМЭС, КЕГОК зертханасына откізу | Пайдалану | 02-05.12.2020.
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жұмыс | 02-31.2020.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жұмыс | 07-11.12.2020.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 20-25.12.2020.
6 | М қызметі
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 11,12,13. | Пайдалану | 02-31.12.2020.
7 | АТ қызметі
| Апатык желілерді ретеу РП ж/е ПС ТАТЭҚ АҚЖ-ның | Пайдалану | 02-31.12.2020.
| Ескисін бәлшектеу ж/е КРОСС шкафын орнату | Пайдалану | 02-31.12.2020.
8 | Сарқан АЭТ
| ПС-29 "Кокозек" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-21 "Пограничник" | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ПС-199 " Тополевка" | Эксплуатация | 18.12.2020.
| ПС-174 "Алмалы" | Эксплуатация | 03.12.2020.
| ПС-22 " Кызылту" | Эксплуатация | 10.12.2020.
| ПС-23 "Каракоз" | Эксплуатация | 09.12.2020.
| ПС-26 "Кенжыра" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 14.12.2020.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Эксплуатация | 11.12.2020.
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Эксплуатация | 15.12.2020.
| ПС-184 "Екаша" | Эксплуатация | 16.12.2020.
9 | Алакөл АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
10 | Үйгентас АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
11 | Жаркент АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
12 | Сарыөзек АЭТ
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Эксплуатация | 02-03.12.2020.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Эксплуатация | 23-24.12.2020.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Эксплуатация | 08-09.12.2020.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Эксплуатация | 14-15.12.2020.
| ПС-127 "Акбастау" Т-1 | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 169 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 172 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 11.12.2020,
| ВЛ-110кВ № 159 | обход | 14.12.2020.
| ВЛ-35кВ № 97 | обход | 22.12.2020.
13 | Үштөбе АЭТ
Жоспарлы жөндеу жұмыстары жоқ
| Начальник ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  |  | С.С.Байгабулов
| ЛЭП бастығы |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  |  | А.Н. Саякупова
| РЗА бастығы |  |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  |  | С.Ж. Туркебаев

## декабрь 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на декабрь месяц 2020 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-35 кВ № 15 | Читка трассы | 9-16-27.12.2020.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Эксплуатация | 10-11.2020.
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 02-04.12.2020.
2 | Служба ПС
| ПС-47 "Жарлыозек" | Эксплуатация | 14-15.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | Эксплуатация | 02-04.12.2020.
| ПС-170 "Ст.Коксу" | Эксплуатация | 20-22.12.2020.
| ПС-45 "Мамбет" | Эксплуатация | 07-09.12.2020.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| НТМИ-10кВ 1 шт | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
| ПС-159 "Карабулак" | кап. ремонт | 01-31.12.2020.
4 | Служба РЗА
| ПС-4 "Кокпети" | тек. ремонт | 07.12.2020.
| ПС -159 "Карабулак" | тек. ремонт | 02.12.2020.
| РП-10кВ № 6 | тек. ремонт | 02-04.12.2020.
| Ремонт электроизмерительных прибор | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| ПС -45 "Мамбет" | Опрование РЗА | 07.12.2020.
| ПС -170 "Ст Коксу" | Опрование РЗА | 23.12.2020.
| РП-10кВ № 4 | тек. ремонт | 14-15.12.2020.
| РП-10кВ № 3 | Эксплуатация | 20-22.12.2020.
| РП-10кВ № 10 | тек. ремонт | 28-30.12.2020.
| РП-10кВ № 8 | тек. ремонт | 28-31.12.2020.
| РП-10кВ № 11 | тек. ремонт | 23-25.12.2020.
| Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
5 | Служба СГиД
| Обследование контактных соединений тепловизором | Эксплуатация | 20-25.12.2020.
| Отбор проб масло хром анализ. | Эксплуатация | 07-11.12.2020.
| Проф.испыт. ТМ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Проф.испыт. НТМИ-10кВ после кап. рем в ЦРО | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Отправка отбор проб. Масла в АМЭС КЕCOK | Эксплуатация | 02-05.12.2020.
6 | Служба СМ
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Проверка приборов учета РП-10кВ № 11, 12, 13. | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
7 | Служба СИТ
| Обход РП-10 и ПС аврийным сигнализациям по АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
| Демонтаж старых и монтаж шкафов КРОСС | Эксплуатация | 02-31.12.2020.
8 | Саркандский РЭС
| ПС-29 "Кокозек" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-21 "Пограничник" | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ПС-199 " Тополевка" | Эксплуатация | 18.12.2020.
| ПС-174 "Алмалы" | Эксплуатация | 03.12.2020.
| ПС-22 " Кызылту" | Эксплуатация | 10.12.2020.
| ПС-23 "Каракоз" | Эксплуатация | 09.12.2020.
| ПС-26 "Кенжыра" | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ПС-180 "Жансугурово" | Эксплуатация | 14.12.2020.
| ПС-192 "Сагабуйен" | Эксплуатация | 11.12.2020.
| ПС-183 "Саркан", РП-1 | Эксплуатация | 15.12.2020.
| ПС-184 "Екаша" | Эксплуатация | 16.12.2020.
9 | Алакольский РЭС | Плановых ремонтов нет.
10 | Уйгентасский РЭС | Плановых ремонтов нет.
11 | Жаркентский РЭС | Плановых ремонтов нет.
12 | Сарыозекский РЭС
| ПС-107 "Самен" Т-1,2 | Эксплуатация | 02-03.12.2020.
| ПС-139 "Карашокы" Т-1 | Эксплуатация | 23-24.12.2020.
| ПС-138 "Коянкоз" Т-1 | Эксплуатация | 08-09.12.2020.
| ПС-136 "Сары-Булак" Т-1 | Эксплуатация | 14-15.12.2020.
| ПС-127 "Акбастау" Т-1 | Эксплуатация | 08.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 169 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 172 | Эксплуатация | 07.12.2020.
| ВЛ-110кВ № 149 | обход | 11.12.2020,
| ВЛ-110кВ № 159 | обход | 14.12.2020.
| ВЛ-35кВ № 97 | обход | 22.12.2020.
13 | Уштобинский РЭС | Плановых ремонтов нет.
| Начальника ЦДС |  |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  |  | С.Ж. Туркебаев