## июль 2021 ж.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июль месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 25143 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 155 | Эксплуатация | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Эксплуатация | 19-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Эксплуатация | 26-29.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 57 | Эксплуатация | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 51 | Эксплуатация | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 3 | Эксплуатация | 26-29.07.2021
2 | Служба ПС
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Эксплуатация | 19-30.07.2021
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Эксплуатация | 01-03.07.2021
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| СВ-110 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
ПС - 170"Ст Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -53 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-17.07.2021
ПС - 130 Шатқал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-1 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-2 | Эксплуатация | 19-25.07.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 1000кВА | Разшр. Тек. Рем. | 19-30.07.2021
4 | Служба РЗА
| ПС - 101 "Жагалау" эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-03.07.2021
| ПС - 155 "Ауежай" Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 01-03.07.2021
| РП -10кВ № 3 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-23.07.2021
| ПС - 132 "Коныролен" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.07.2021
| РП -10кВ № 12 Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021
| ПС - 183 "Саркант " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 07-20.07.2021
| ПС - 131 "Баши " Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ПС - 170 "Ст. Коксу " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 12-18.07.2021
| ПС - 16 Т "Батыс" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-18.07.2021
| ПС - 9 Т "Бастобе" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 12-17.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 19-25.07.2021
| ПС - 178 "Учарал" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 19-25.07.2021
| ПС - 135 "Жоламан" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Эксплуатация | 26-30.07.2021
| ПС - 154 " Ак Екши " Разширенно тек. ремонт. устр. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 26-31.07.2021
| ПС - 127 "Акбастау" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 26-31.07.2021
| ПС - 77 "Енбекши" Эксплут. обслуж. устройства РЗА | Эксплуатация | 26-30.07.2021
| ПС - 159 "Карабулак" Реканструкция оборудвания | Реканструкция | 01-31.07.2021
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.07.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| ПС - 155 "Әуежай" | Разшр. Тек. Рем. | 07-23.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" | Экспл. обсужив. | 19-27.07.2021
| ПС - 154 "Акешки" | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" | Разшр. Тек. Рем. | 12-18.07.2021
| ПС - 86 "Шатарак" | Разшр. Тек. Рем. | 12-16.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 19-30.07.2021
| ПС - 101 "Жагалау" Перенос с мая м-яц | Экспл. обсужив. | 01-02.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 19-30.07.2021
| Оказание технической помощи ТРЭС испытание КТП и ТП | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.07.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ ЖРЭС ПС-132,133,134,141,142,86, | тек. ремонт | 01-31.07.2021
| 87,89,90,91,95,97. |  | 01-31.07.2021
| Проверка приборов учета 10кВ УшРЭС ПС-151,4,5,8,9,7. | Эксплуатация | 01-31.07.2021
7 | Служба СИТ
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С,АкРЭС,Капал- Арасан | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС, Балбыкби- Жарлыозек | Разшр. Тек. Рем. | 01-31.07.2021
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | тек. ремонт | 01-31.07.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 07-09.07.2021
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-46 ) | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Экспл. обсужив. | 14-16.07.2021
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 22 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 36 | Экспл. обсужив. | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 49 | Экспл. обсужив. | 2021-07-22
| ВЛ-35 кВ № 34 | Экспл. обсужив. | 2021-07-14
9 | Алакольский РЭС
ПС - 77 "Енбекши"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| ЛР-35кВ Л-83 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| ЛР-35кВ Л-82 | Экспл. обсужив. | 15-22.07.2021
| ПС-178 "Ушарал" |  | 15-22.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Экспл. обсужив. | 01-13.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 82 | Экспл. обсужив. | 19-20.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Экспл. обсужив. | 21-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Экспл. обсужив. | 05-09.07.2021
| ВЛ-35 кВ №74 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ком.обход | 2021-07-26
| ВЛ-110кВ № 161 | Ком.обход | 2021-07-21
| ВЛ-110кВ № 164 | Ком.обход | 2021-07-30
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ком.обход | 2021-07-27
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Разшр. Тек. Рем. | 12-21.07.2021
11 | Уштобинский РЭС
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Разшр. Тек. Рем. | 05-14.07.2021
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Экспл. обсужив. | 15-24.07.2021
12 | Жаркентский РЭС
| ПС-132 "Коныролен" | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Экспл. обсужив. | 01-15.07.2021
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 99 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 130 | Разшр. Тек. Рем. | 15-31.07.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-127 "Акбастау "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Экспл. обсужив. | 26-30.07.2021
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 170 | Экспл. обсужив. | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 149 | Экспл. обсужив. | 2021-07-02
| ВЛ-110 кВ № 150 | Экспл. обсужив. | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 86 | Ком.обход | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 91 | Ком.обход | 2021-07-19
| ВЛ-35 кВ № (1 габ-35) | Ком.обход | 2021-07-21
| ВЛ-35 кВ № (3 габ-35) | Ком.обход | 2021-07-22
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## шілде 2021(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 25143 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 19-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 26-29.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 51 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.20201
| ВЛ-35 кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 26-29.07.2021
2 | ҚС қызметі
ПС-155"Әуежай"
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-152 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 1,СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 1СШ-110 кВ, ЛР-110 Л-151,1ОР-110 кВ,1СР-110 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2ОР-110кВ, 2СР-110 кВ ЛР-110 кВ Л-100 | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
| СВ-110 кВ | Күрделі жөндеу | 26-31.07.2021
ПС - 170"Ст Коксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л -53 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
| 1С-В-10, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 12-17.07.2021
ПС - 130 Шатқал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВ,СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 2С-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л - 3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| Т-3 ТСН-6кВ №3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 3СШ-6кВТН-6кВ №3, ЛР-35кВ Т-3 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-1 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| ЛР-110 №169 Т-2 | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 1000кВА | Күрделі жөндеу | 19-30.07.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 101 "Жагалау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2021
| ПС - 155 "Ауежай" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 01-03.07.2021
| РП - 10кВ №3 РҚА қондырғыларын тексеру |  | 07-23.07.2021
| ПС - 132 "Коныролен" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.07.2021
| РП - 10кВ №12 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-20.07.2021
| ПС - 183 "Саркан" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 12-16.07.2021
| ПС - 131 "Басши" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 12-17.07.2021
| ПС - 178 "Учарал" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| 6. ПС-16Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 19-25.07.2021
| 6. ПС-9Т "Батыс" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 19-25.07.2021
| ПС - 135 "Жоламиан" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС -154 "АкЕшки" РҚА қондырғыларын тексеру | Пайдалану | 26-31.07.2021
| ПС - 127 "Акбастау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-31.07.2021
| ПС - 77 "Енбекши" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС - 159 "Карабулак" Ауыстыру, Жангырту жумыстары | Жангырту | 01-31.07.2021
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 07-23.07.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 155 "Әуежай" | Күрделі жөндеу | 07-23.07.2021
| ПС - 130 "Шаткал" | Ағымды жөндеу | 19-27.07.2021
| ПС - 154 "Акешки" | Күрделі жөндеу | 26-30.07.2021
| ПС -170 "Ст. Коксу" | Күрделі жөндеу | 12-18.07.2021
| ПС - 86 "Шатарак" | Күрделі жөндеу | 12-16.07.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 19-30.07.2021
| ПС - 101 "Жагалау" Перенос с мая м-яц | Ағымды жөндеу | 01-02.07.2021
| ПС - 178 "Ушарал" Т-1 | Күрделі жөндеу | 19-30.07.2021
| Профилактикалық сынау ТП ж/н КТП-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-07.07.2021
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Жаркент АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
| ПС-132,133,134,141,142,86,87,89,90,91,95,97. |  | 01-31.07.2021
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үштөбе АЭТ-ының | Пайдалану | 01-31.07.2021
ПС-151,4,5,8,9,7.
7 | АТ қызметі
| 1. Талдықорған-Үштөбе АСК-1С | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| 2. Текелі ТЭЦ-2 Шатқал АСК-РС | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2021
| 3. Үшарал-Коктұма АСК-1С | Ағымды жөндеу | 01-31.07.2021
8 | Сарқан АЭТ
ПС-28 "Карабогет"
| 1С-35кВ, 1СР-35, ЛР-35 Л-38 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021
| 1СШ-10кв, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 07-09.07.2021
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
| 1СШ-35кВ,СВ-35кВ, (В-35,ЛР-35кВ Л-46 ) | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
| 2СШ-35кВ,ТН-35кВ № 2, В-35, ЛР-35кВ Л-47. | Ағымды жөндеу | 14-16.07.2021
ПС - 24 "Шокпар"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №37,77 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ағымды жөндеу | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 2021-07-22
| ВЛ-35 кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 2021-07-14
9 | Алакөл АЭТ
| ПС - 77 "Енбекши" | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| ЛР-35кВ Л-83 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
| ЛР-35кВ Л-82 | Ағымды жөндеу | 15-22.07.2021
ПС-178 "Ушарал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 1С-35 кВ, ЛР-35кВ Л-17 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 1С-110 кВ, ЛР-110кВ Л-165,164 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| 2С-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Ағымды жөндеу | 01-13.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 19-20.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 21-23.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 05-09.07.2021
| ВЛ-35 кВ №74 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 2021-07-26
| ВЛ-110кВ № 161 | Аралап шығыу | 2021-07-21
| ВЛ-110кВ № 164 | Аралап шығыу | 2021-07-30
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 2021-07-27
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СВ-10 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| 1СШ-35 кВ,СВ-35,ЛР-35кВ Л-35кВ № 74. | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2, В-10кВ Т-2, ОД,КЗ-35кВ Т-2 | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
| 2СШ-35 кВ ТН-35 №2, ЛР-35кВ Л-35кВ № 76.СВ-35кВ,2СР-35кВ | Күрделі жөндеу | 12-21.07.2021
11 | Жаркент АЭТ
ПС-132 "Коныролен"
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021
| ЛР-110кВ Л-110 № 175 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| ВЛ-35 кВ № 99 | Ағымды жөндеу | 15-31.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 130 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2021
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-127 "Акбастау "
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 171 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 26-30.07.2021
ПС-135 "Жоламан "
| Т-3, ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| Т-1, ТСН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| 1С-6 кВ, ТН-6 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 149, ЛР-110 кВ Л-110 кВ № 173 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 170 | Ағымды жөндеу | 12-16.07.2021
| ВЛ-110 кВ № 149 | Ағымды жөндеу | 2021-07-02
| ВЛ-110 кВ № 150 | Ағымды жөндеу | 2021-07-08
| ВЛ-35 кВ № 97 | Экспл. обсужив. | 2021-07-12
| ВЛ-35 кВ № 86 | Аралап шыгу | 2021-07-15
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шыгу | 2021-07-19
| ВЛ-35 кВ № (1 габ-35) | Аралап шыгу | 2021-07-21
| ВЛ-35 кВ № (3 габ-35) | Ағымды жөндеу | 2021-07-22
13 | Үштөбе АЭТ
ПС-16 "Батыс"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 1С-10 кВ, СР-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 05-14.07.2021
ПС-9 "Бастобе"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымды жөндеу | 15-24.07.2021
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев