## маусым 2021.(каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 104 | Пайдалану | 2021-06-28
| ВЛ-110 кВ № 105 | Пайдалану | 2021-06-29
| ВЛ-110 кВ № 157 | Пайдалану | 07-11.06.2021 |  | ауыстрылды майдан
| ВЛ-110 кВ № 153 | Пайдалану | 14-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 56 | Пайдалану | 21-22.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 57 | Пайдалану | 01-04.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 60 | Пайдалану | 23-25.06.2021
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 01-15.05.2021
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-18.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 14-18.05.2021
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Ағымды жөндеу | 14-18.05.2021
ПС -165 "Балбык би"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-07.05.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-07.05.2021
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Күрделі жөндеу | 01-07.05.2021
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-51 | Күрделі жөндеу | 01-07.05.2021
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-12.05.2021
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Күрделі жөндеу | 08-12.05.2021
| В-10 ВЛ-10 №1,2,3,4 | Күрделі жөндеу | 08-12.05.2021
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 №1,ТН-10, ОД/КЗ-110 Т-1 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2021
| ЛР-110 №151 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2021
| 1СШ-10,СВ-10,В-10,Т-1 | Ағымды жөндеу | 21-25.05.2021
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-9 | Күрделі жөндеу | 21-29.05.2021
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-2 1600 кВА | Күрделі жөндеу | 07-16.06.2021
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 166 "Алгабас" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 08-12.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" РҚА қондырғыларын тексеру Устройства РЗА | Күрделі жөндеу | 14-28.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 14-20.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 21-27.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| ПС - 107 "Самен" РҚА қондырғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 07-13.06.2021
| ПС - 127 "Акбастау" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.06.2021
| РП - 5 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-11.06.2021
| ПС -46 "Кокжазык" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021
| ПС - 181 "Кабанбай" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 21-30.06.2021
| РП - 7 РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 28-30.06.2021
| ПС - 182 "Бесколь" РҚА қондырғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 21-27.06.2021
| 6. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2021
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| ПС - 166 "Алгабас" | Күрделі жөндеу | 08-10.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" | Күрделі жөндеу | 14-30.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" | Күрделі жөндеу | 01-04.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Күрделі жөндеу | 22-25.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Ағымды жөндеу | 01-11.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 11-16.06.2021
| ПС - 107 "Самен" ауыстырылған март айынан маусымға | Күрделі жөндеу | 07-11.06.2021
| ПС - 46 "Кокжазык" ауыстырылған сауір айынан маусымға | Ағымды жөндеу | 14-18.06.2021
| ПС - 165 "Балбык би" май айынын жоспары | Күрделі жөндеу | 01-07.06.2021
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Саркан АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 07-12.06.2021
ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,183,184,РП-2,199,174.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 01-30.06.2021
алу.
7 | АТ қызметі
| Өртке қарсы қонырау қондырғыларын тексеру СМ | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Когалы- Шаткал АТС-РС қондырғысын тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Жаркент- Коктал-Айдарлы (ТДС-70) тексеру | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир апатты сигнализациясын монтаждау | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Родиостанциясын монтаждау Көксу АЭТ | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Айсайын тексеріп шығу Бензогенератор | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Айсайын аралап шыгу ТҚАЭЖ-нің РП-10 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
8 | Сарқан АЭТ
ПС-180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 1С-35кВ, ЛР-110 кВ Л-10 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 2С-35кВ ЛР-110кВ №163 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 01-30.06.2021
9 | Алакөл АЭТ
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021 | 2021-06-02
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Ағымды жөндеу | 01-04.06.2021
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 14-22.06.2021 | 2021-06-01
| ВЛ-35 кВ № 74 | Аралап шығыу | 2021-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
| ВЛ-35 кВ №17 | Ағымды жөндеу | 14-16.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 17-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 2021-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 2021-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 28-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Аралап шығыу | 07-08.06.2021
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-25.06.2021
11 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Кызылжиде"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021
| В-35, ЛР-35кВ Л-61, ЛР-35кВ Л-61. | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| ЛР-35кВ Л-64 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| 2СШ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-15.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 64 | Аралап шығыу | 01-15.06.2021
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21-25.06.2021
ПС-107 "Самен"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Күрделі жөндеу | 07-12.06.2021
| ВЛ-110 кВ №172 | Ағымды жөндеу | 2021-06-10
| ВЛ-110 кВ №169 | Ағымды жөндеу | 2021-06-07
| ВЛ-35 кВ № 97 | Аралап шығыу | 2021-06-22
| ВЛ-110 кВ №149 | Аралап шығыу | 2021-06-15 | 2021-06-02
| ВЛ-110 кВ №150 | Аралап шығыу | 2021-06-17 | 2021-06-02
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 14-23.06.2021
ПС - 5 "Кальпе"
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## июнь 2021.(рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на июнь месяц 2021г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 104 | Экспл. обсужив. | 2021-06-28
| ВЛ-110 кВ № 105 | Экспл. обсужив. | 2021-06-29
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021 |  | перенос с мая
| ВЛ-110 кВ № 153 | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 56 | Экспл. обсужив. | 21-22.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 57 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 60 | Экспл. обсужив. | 23-25.06.2021
2 | Служба ПС
ПС-158 "Еркин"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| ЛР-110кВ Л-110кВ № 155 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 156 | Экспл. обсужив. | 01-15.05.2021
ПС - 46 "Кокжазык"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-18.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 14-18.05.2021
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-7 | Экспл. обсужив. | 14-18.05.2021
ПС -165 "Балбык би"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.05.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ, 2СР-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.05.2021
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-60 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.05.2021 |  |  | Т-1 ТСН-10 кВ №1
| 2СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-51 | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.05.2021 |  |  | 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1
| ПС-166 "Алгабас" |  |  |  |  | 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-7
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.05.2021
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.05.2021
| В-10 ВЛ-10 №1,2,3,4 | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.05.2021
ПС - 64 "Кызылагаш"
| Т-1, ТСН-10 №1,ТН-10, ОД/КЗ-110 Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.05.2021
| ЛР-110 №151 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.05.2021
| 1СШ-10,СВ-10,В-10,Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-25.05.2021
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
| 1СШ-35 кВ,1СР-35 кВ СВ-35 кВ, ЛР-35 Л-57 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
| 2С-10кВ,СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, ЛР-35 Л-9 | Разшр. Тек. Рем. | 21-29.05.2021
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -100кВА 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2021
| НТМИ-10кВ 1шт. | Разшр. Тек. Рем. | 01-30.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-2 1600 кВА | Разшр. Тек. Рем. | 07-16.06.2021
4 | Служба РЗА
| ПС - 166 "Алгабас" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 08-12.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 14-28.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 14-20.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 21-27.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-06.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| ПС - 107 "Самен" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 07-13.06.2021
| ПС - 127 "Акбастау" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021
| РП - 5 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 07-11.06.2021
| ПС -46 "Кокжазык" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 21-30.06.2021
| РП - 7 Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 28-30.06.2021
| ПС - 182 "Бесколь" Устройства РЗА | Экспл. обсужив. | 21-27.06.2021
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| ПС - 166 "Алгабас" | Разшр. Тек. Рем. | 08-10.06.2021
| ПС - 52 "Шымыр" | Разшр. Тек. Рем. | 14-30.06.2021
| ПС -90 "Кызылжейде" | Разшр. Тек. Рем. | 01-04.06.2021
| ПС - 64 "Кызылагаш" | Разшр. Тек. Рем. | 22-25.06.2021
| ПС - 4 Т "Кокпети" | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
| ПС - 158 "Еркин" | Экспл. обсужив. | 01-11.06.2021
| ПС - 151 "Уштобе" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 11-16.06.2021
| ПС - 107 "Самен" перенос с марта на июнь | Разшр. Тек. Рем. | 07-11.06.2021
| ПС - 46 "Кокжазык" перенос с апреля на июнь | Экспл. обсужив. | 14-18.06.2021
| ПС - 165 "Балбык би" перенос с май | Разшр. Тек. Рем. | 01-07.06.2021
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС ПС-3,27,186,25,21, 29,28,31,1 | Экспл. обсужив. | 07-12.06.2021
83,184,РП-2,199,174.
| Устранение дефектов на ПС АО"ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
7 | Служба СИТ
| Установка пожарной сигнализации в домике СМ | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Когалы- Шаткал АТС-РС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Жаркент- Коктал-Айдарлы (ТДС-70) | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Уштобе-Коржынколь-Байшегир Проверка пожар. Сигнализации в УшРЭС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Установка радиостанции в КсРЭС | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Проверка аварийного Бензогенератор | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Экспл. обсужив. | 01-30.06.2021
8 | Саркандский РЭС
ПС-180 "Жансугуров"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| 1С-35кВ, ЛР-110 кВ Л-10 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| 2С-35кВ ЛР-110кВ №163 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
| 1С-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
| 2СШ-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
| 2С-35кВ ЛР-35кВ №35 | Экспл. обсужив. | 21-23.06.2021
ПС - 22 "Кызылту"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-34 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 37 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 38 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| ВЛ-110 кВ №142 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 41 | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
| ВЛ-10 кВ № 4 (в габаритах 35 кВ) | Экспл. обсужив. | 24-25.06.2021
9 | Алакольский РЭС
ПС - 79 "Уйалы"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021
| 1СШ-35кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-75 | Экспл. обсужив. | 01-04.06.2021
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 14-22.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 74 | Комон. обход | 2021-06-10
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
| ВЛ-35 кВ №17 | Экспл. обсужив. | 14-16.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 17-18.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 80 | Комон. обход | 2021-06-03
| ВЛ-35 кВ № 82 | Комон. обход | 2021-06-02
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 28-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 76 | Комон. обход | 07-08.06.2021
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1,СВ-110кВ Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 01-25.05.2021
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Көкпекті"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 14-23.06.2021
12 | Жаркентский РЭС
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Разшр. Тек. Рем. | 15-30.06.2021
ПС - 96 "Ақ дала"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| 1С-10кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| 1СШ-35кВ ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| ЛР-35кВ Л-64 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| 2С-10кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| 2СШ-35кВ | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 62 | Экспл. обсужив. | 15-30.06.2021
| ВЛ-35 кВ № 99 | Экспл. обсужив. | 01-15.06.2021
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 127 "Акбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
| 1СШ-110кВ, В-110, ЛР-110 кВ Л-171 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
| В-110, ЛР-110 кВ Л-172 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 21-25.06.2021
ПС-107 "Самен"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021
| 1,2 СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021
| В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Л-110кВ №150, ЛР-110кВ Л-149 | Разшр. Тек. Рем. | 07-12.06.2021
| ВЛ-110 кВ №172 | Экспл. обсужив. | 2021-06-10
| ВЛ-110 кВ №169 | Экспл. обсужив. | 2021-06-07
| ВЛ-35 кВ № 97 | Комон. обход | 2021-06-22
| ВЛ-110 кВ №149 | Комон. обход | 2021-06-15
| ВЛ-110 кВ №150 | Комон. обход | 2021-06-17
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев