## мамыр 2021г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на май месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110 кВ № 101 | Разшр. Тек. Рем. | 25-26.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Экспл. обсужив. | 27-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Разшр. Тек. Рем. | 11-14.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Экспл. обсужив. | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Экспл. обсужив. | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
2 | Служба ПС
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-7. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
ПС - 5Т "Кальпе"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-57,СВ-35 | Экспл. обсужив. | 24-31.05.2021.
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
ПС-158 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Экспл. обсужив. | 17-28.05.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 04-28.05.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Разшр. Тек. Рем. | 17-28.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1, ТМ-1600/35/10 | Разшр. Тек. Рем. | 17-20.05.2021.
| ПС - 8Т "Байшегир" Т-1, ТМ-2500/35/10 | Разшр. Тек. Рем. | 21-24.05.2021.
| ПС - 8Т "Лепси" Т-1 | Устр.дефект | 26-28.05.2021.
4 | Служба РЗА
| ПС - 5Т "Кальпе" Устройств. РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 24-30.05.2021.
| ПС - 7Т "Коржынколь" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 18-21.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 11-15.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" Устройства РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 17-31.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" Т-2,1СШ,2СШ 10кВ Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 04-06.05.2021.
| ПС - 181 "Кабанбай" Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 11-15.05.2021.
| ПС - 195 "Акши" Устройств.РЗА | Разшр. Тек. Рем. | 24-30.05.2021.
| ПС - 81 "Коктума" Устройств.РЗА | Экспл. обсужив. | 24-29.05.2021.
| ПС-182 "Бесколь" Модернизация | Модернизация | 24-31.05.2021.
| РП-10кВ №1 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| РП-10кВ №2 Устройств. РЗА | Экспл. обсужив. | 04-14.05.2021.
| 6. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-30.05.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" | Разшр. Тек. Рем. | 04-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 24-31.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 17-20.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Экспл. обсужив. | 21-24.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" | Разшр. Тек. Рем. | 11-15.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" | Разшр. Тек. Рем. | 04-21.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" 1СШ,2СШ 10кВ | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Разшр. Тек. Рем. | 04-05.05.2021.
| ПС - 97 "Алыуй" перенос с август на май месяца | Экспл. обсужив. | 26-28.05.2021.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС ПС-1,2,64,192,117, | Экспл. обсужив. | 11-21.05.2021.
| 117,171,180,22,23,173,32,36. | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| Проверка приборов учета 10кВ АкРЭС, СРЭС ПС-1,2,64, | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
7 | Служба СИТ
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| АТС "ТАТЭК" | Экспл. обсужив. | 04-31.05.2021.
| Монтаж пожарных сигнализаций на территорий АО "ТАТЭК" | Эксплуатация
| и Сарканский РЭС |  | 04-31.05.2021.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Эксплуатация
| по городу Талдыкорган. |  | 04-31.05.2021.
8 | Саркандский РЭС
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021.
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Экспл. обсужив. | 17-18.05.2021.
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Экспл. обсужив. | 25-26.05.2021.
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Экспл. обсужив. | 19-20.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Экспл. обсужив. | 10.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Экспл. обсужив. | 12.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Экспл. обсужив. | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Экспл. обсужив. | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Экспл. обсужив. | 03.05.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7( вгаб 35 кВ) | Экспл. обсужив. | 06.05.2021.
9 | Алакольский РЭС
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Экспл. обсужив. | 17-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Экспл. обсужив. | 12-13.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Экспл. обсужив. | 19-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Экспл. обсужив. | 04.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Экспл. обсужив. | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Экспл. обсужив. | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Экспл. обсужив. | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Экспл. обсужив. | 11.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Экспл. обсужив. | 14.05.2021.
10 | Уйгентасский РЭС
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Экспл. обсужив. | 12-25.05.2021.
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Экспл. обсужив. | 11-16.05.2021.
| ПС - 8 "Байшегир" | Экспл. обсужив.
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Экспл. обсужив. | 17-20.05.2021.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-66 СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 05-16.05.2021.
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Экспл. обсужив. | 17-31.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 175 | Экспл. обсужив. | 04-15.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Экспл. обсужив. | 16-31.05.2021.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Экспл. обсужив. | 18-20.05.2021.
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Экспл. обсужив. | 11-14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Коман. обход | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 172 | Коман. обход | 27.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №92 | Экспл. обсужив. | 10.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №3 | Экспл. обсужив. | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №96 | Экспл. обсужив. | 17.05.2021.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Р. Р. Лятиев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО С. К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ А.С. Скрильникова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ А.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## май 2021 ж.. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 101 | Күрделі жөндеу | 25-26.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Ағымды жөндеу | 27-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Күрделі жөндеу | 11-14.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС - 101 "Жағалау"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
ПС- 167 "Текели"
| Т -1; ТСН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 1СШ-6кВ; ТН-6кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 1С-35кВ, СВ-35, 1СР-35, ЛР-35кВ Л-7. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| Т -2; ТСН-6кВ №2. | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 2СШ-6кВ; ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 2С-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
ПС - 5Т "Кальпе"
| Т -1; ТСН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
| 1СШ-10кВ; ТН-10кВ №1. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
| 1С-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
| Т -2; ТСН-10кВ №2. | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
| 2СШ-10кВ; ТН-10кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
| 2С-35кВ, ЛР-35кВ Л-57,СВ-35 | Ағымды жөндеу | 24-31.05.2021.
ПС - 165 "Балпык би"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 1СШ-35 кВ,В-35,ЛР-35 Л-16,В-35,ЛР-35 Л-55,Л-10 № 10 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10,ТН-10 кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,2СР-35кВ,СВ-35кВ,В-35,ЛР-35 кВ Л-51,60 | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
ПС-158 "Қүс фабрикасы"
| Т-1; ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 1С-10 кВ, СВ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, СР-110 кВ №1, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| Т-2; ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 17-28.05.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ - 2 шт. | Күрделі жөндеу | 04-28.05.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 17-28.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1, ТМ-1600/35/10 | Күрделі жөндеу | 17-20.05.2021.
| ПС - 8Т "Байшегир" Т-1, ТМ-2500/35/10 | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2021.
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Ақауды жөндеу | 26-28.05.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 5Т "Кальпе" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 24-30.05.2021.
| ПС - 7Т "Коржынколь" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 18-21.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" РҚА құрылғылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 17-31.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" Т-2,1СШ,2СШ 10кВ РҚА қурылғ.тексеру | Ағымды жөндеу | 04-06.05.2021.
| ПС - 181 "Кабанбай" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021.
| ПС - 195 "Акши" РҚА құрылғыларын тексеру | Күрделі жөндеу | 24-30.05.2021.
| ПС - 81 "Коктума" РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 24-29.05.2021.
| ПС-182 "Бесколь" Жанғырту | Жанғырту | 24-31.05.2021.
| РП-10кВ №1 Устройств. РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| РП-10кВ №2 Устройств. РҚА құрылғыларын тексеру | Ағымды жөндеу | 04-14.05.2021. |  |  | ағымды жұмыстары РҚА қүрылғылары.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 04-30.05.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| ПС - 5Т "Кальпе" | Күрделі жөндеу | 24-31.05.2021.
| ПС - 5Т "Кальпе" Т-1 | Күрделі жөндеу | 17-20.05.2021.
| ПС -8Т "Байшегир" Т-1 | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2021.
| ПС - 167 "Текелі бекети" | Ағымды жөндеу | 11-15.05.2021.
| ПС - 165 "Балбык би" | Күрделі жөндеу | 04-21.05.2021.
| ПС - 157 "Қус фабрикасы" | Күрделі жөндеу | 17-31.05.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" 1СШ,2СШ 10кВ | Ағымды жөндеу | 04-05.05.2021.
| ПС - 3Т "Лепси" Т-1 | Күрделі жөндеу | 26-28.05.2021.
| ПС - 97 "Алыуй" перенос с август на май месяца | Ағымды жөндеу | 11-21.05.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу АЭТ-ының ПС-1,2,64,192,117, | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
| 117,171,180,22,23,173,32,36. |  | 04-31.05.2021.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. |  | 04-31.05.2021.
7 | АТ қызметі
| Карабулак - Бактыбай (АСК-РС) | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
| Кабанбай - Ушарал (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
| АТС "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
| ТАТЭКжәне Саркан РЭҚ апатты сигнализациясын монтаждау. | Ағымды жөндеу
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Ағымды жөндеу | 04-31.05.2021.
қаласы бойынша.
8 | Сарқан АЭТ
ПС - 32 "Кызылтан"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021.
| 1,2СШ-35 кВ 1СР-35 кВ ЛР-35 кВ Л-45 | Ағымды жөндеу | 17-18.05.2021.
ПС-199 "Тополевка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021.
| СШ-35,ЛР-35 кВ Л-33 | Ағымды жөндеу | 25-26.05.2021.
ПС-23 "Каракоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1,СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1, В-35, ЛР-35 кВ Л-35,46 | Ағымды жөндеу | 19-20.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Ағымды жөндеу | 10.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Ағымды жөндеу | 12.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Ағымды жөндеу | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Ағымды жөндеу | 03.05.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7( вгаб 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 06.05.2021.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-195 "Акши"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 1,2 СШ-10кВ, ТН 10кВ №1, 2, СР-10кВ №1, 2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №70 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 1СШ-35кВ, 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ №19, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 1СР-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
ПС - 81 "Коктума"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| 1СШ-35кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-70 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| В-35,ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| 2СШ-35 кВ,В-35, ЛР-35 кВ Л-71, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| В-35, ЛР-35 кВ Л-72. | Ағымды жөндеу | 17-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Ағымды жөндеу | 12-13.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 19-21.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 04.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 05.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 24-28.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 06.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 11.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 14.05.2021.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-181"Кабанбай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №132 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №133 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-110,ЛР-110,ОР-110,Л-110 №161 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| 1СШ-110 кВ, 1ШР-110 кВ,ТН-110 №1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| 2СШ-110кВ,ТН-110 № 2, 1СР-110кВ, СВ-110кВ Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| 2 ШР-110, ОР-110кВ, ОВ-110кВ, СВ-110кВ. | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021. |  |  |  | 25
| 1СШ-35, ТН-35 №1, ШР-35 Т-1, СВ-35кВ, 1ШР-35кВ. | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| 2СШ-35,ТН-35 №2, ШР-35, СВ-35 Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №26 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №27 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-1 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
| В-35 кВ, ЛР-35 кВ №78 Т-2 | Ағымды жөндеу | 12-25.05.2021.
11 | Жаркент АЭТ
ПС - 141 "Талды"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35,ЛР-35кВ Л-66 СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 05-16.05.2021.
ПС - 97 "Алты-уй"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,2СШ-35, СВ-35 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| ЛР-35кВ Л-94,93 | Ағымды жөндеу | 17-31.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 175 | Ағымды жөндеу | 04-15.05.2021.
| ВЛ-35 кВ № 66 | Ағымды жөндеу | 16-31.05.2021.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 111 "Каспан"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021.
| 1,2СШ-35кВ,ТН-35 № 1,2, СВ-35кВ, ЛР-35кВ № 85,86 | Ағымды жөндеу | 18-20.05.2021.
ПС - 146 "Желдыкара"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1. | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 11-14.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 169 | Ағымды жөндеу | 24.05.2021.
| ВЛ-110 кВ № 172 |  | 27.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №92 | Ағымды жөндеу | 10.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 19.05.2021.
| ВЛ-35 кВ №96 | Ағымды жөндеу | 17.05.2021.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 7 "Коржынколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1, | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
| СШ-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 11-16.05.2021.
ПС - 8 "Байшегир"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021.
| С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021.
| 1СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-35кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 17-20.05.2021.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А. С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев