## март 2021г. рус
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2021г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на март месяц 2021 г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 115 | Эксплуатация | 15-16.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Эксплуатация | 17-19.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 01-04.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Эксплуатация | 29-31.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Эксплуатация | 20.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Эксплуатация | 25-26.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Эксплуатация | 26-31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Обход | 09-10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Обход | 11.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 12.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 04.03.2021.
2 | Служба ПС
ПС-51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-57 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-56 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| В-10кВ №5,6,3,2 | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
ПС -45 "Мамбет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-51 | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-54 | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| В-10кВ №1,2,3 | тек. ремонт
ПС - 50 "Ашткы зауыты"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-11 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| В-6кВ №1,2,3,4,5,6,7 | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | кап. ремонт. | 01-31.03.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 01-31.03.2021.
| ПС - 27 "М Толебайев" ТМ-1000 35/10 Т-2 | тек. ремонт | 15-17.03.2021.
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 1000 кВА | тек. ремонт | 18-20.03.2021.
| ПС - 2 Т"Матай" Т-1 6300 кВА | тек. ремонт | 20.03.2021.
4 | Служба РЗА
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-12.03.2021.
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-95 "Шолакай" | тек. ремонт | 01-05.03.2021.
| РП-10кВ №3 | Модернизация | 01-12.03.2021.
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-50 "Ашыткы зауыты" | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-151 "Уштобе" | тек. ремонт | 15-19.03.2021.
| Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-107 "Самен" | кап. ремонт. | 25-31.03.2021.
| ПС-182 "Бесколь" | модернизации | 15-31.03.2021.
| Монтаж релейного шкафа сушильной камеры обмоток трансформатра | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК"и РП-10кВ | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.03.2021.
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.03.2021.
| Ремонт ТМ-630кВа | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
| ПС - 45 "Мамбет" | кап. ремонт. | 01-12.03.2021.
| ПС - 51 "Каратал" | кап. ремонт. | 01-13.03.2021.
| ПС - 50 "Ашыткы зауыты" | тек. ремонт | 25-31.03.2021.
| ПС - 27 "М. Толебаев" | кап. ремонт. | 15-19.03.2021.
| ПС - 107 "Самен" | кап. ремонт. | 20-24.03.2021.
| ПС - 186" Коктерек" | кап. ремонт. | 15-17.03.2021.
6 | Служба СМ
| Замена и проверка приборов учета и вторич. комутац. | тек. ремонт | 01-31.03.2021.
КсРЭС на ПС-47,170,45,49,165,166.
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
| РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
7 | Служба СИТ
| 1. Эксплуатационное обслуживания ВЧ канала связи | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
Талдыкорган-Карабулак, Карабулакского РЭС.
| 2. Эксплуатационное обслуживания радиостанций (стационарной | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
и автомабильных) Коксуского РЭС.
| 3. Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Обход | 01-31.03.2021.
по городу Талдыкорган.
| 4. Эксплуатационное обслуживания АТС Коксуского РЭС. | Эксплуатация | 01-31.03.2021.
8 | Саркандский РЭС
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11-19.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 11-19.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | тек. ремонт | 11-19.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 03-05.03.2021.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 03-05.03.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | тек. ремонт | 03-05.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Эксплуатация | 09.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Эксплуатация | 11.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Эксплуатация | 15.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Эксплуатация | 17.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Эксплуатация | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Эксплуатация | 25.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Обход | 01.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Обход | 02.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 04.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 05.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 5 | Обход | 03.03.2021.
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 75 | Обход | 16.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Обход | 15.03.2021.
10 | Уйгентасский РЭС
11 | Уштобинский РЭС
ПС 151 "Уштобе"
| 1СШ-10кВ ТСН-10кВ №1,3 | тек. ремонт | 17.03.2021.
| ВЛ-10 кВ ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 16.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 09.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 9 | тек. ремонт | 10.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 11 | тек. ремонт | 11.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 13 | тек. ремонт | 12.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 6 | тек. ремонт | 15.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 | тек. ремонт | 18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 15 | тек. ремонт | 19.03.2021.
12 | Жаркентский РЭС
13 | Сарыозекский РЭС
ПС 145"Сазды"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 10.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 10.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 10.03.2021.
ПС 147"Айгул"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 11.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 11.03.2021.
ПС 202"Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | тек. ремонт | 12.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №149 | Эксплуатация | 03.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №150 | Эксплуатация | 05.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №170 | Эксплуатация | 15.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №171 | Эксплуатация | 17.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №173 | Эксплуатация | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Эксплуатация | 10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 86 | Эксплуатация | 12.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 25.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Эксплуатация | 26.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Обход | 29.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Обход | 31.03.2021.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
И.О. Начальник ЦРО С.К. Нурмуханбетов
Начальник СИТ С.Н. Саякупова
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.А. Тукенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев

## наурыз 2021г. каз
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 115 | Пайдалану | 15-16.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 17-19.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Пайдалану | 01-04.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Пайдалану | 29-31.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 20.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 55 | Пайдалану | 25-26.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 15 | Пайдалану | 26-31.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Аралап шығыу | 09-10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Аралап шығыу | 11.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 05.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 12.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 04.03.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС-51 "Каратал"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-57 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-56 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
| В-10кВ №5,6,3,2 | Ағымды жөндеу | 25-31.03.2021.
ПС -45 "Мамбет"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ ЛР-35кВ Л-51 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ ЛР-35кВ Л-54 | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
В-10кВ №1,2,3
ПС - 50 "Ашткы зауыты"
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| 2СШ-35 кВ,ЛР-35 кВ Л-11 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| 2С-10 кВ, СВ-10кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| 1С-10 кВ,ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| В-6кВ №1,2,3,4,5,6,7 | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| ПС - 186 "М Толебайев" Т-1 35/10 | Күрделі жөндеу | 15-17.03.2021.
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 1000 кВА | Күрделі жөндеу | 18-20.03.2021.
| ПС - 2 Т"Матай" Т-1 6300 кВА | Күрделі жөндеу | 20.03.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-12.03.2021.
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-95 "Шолақай" | Ағымды жөндеу | 01-05.03.2021.
| РП-10кВ №3 | Жаңғырту | 01-12.03.2021.
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-50 "Ашытқы зауыты" | Пайдалану | 15-19.03.2021.
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-151 "Уштөбе" | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| Ағымдағы жөндеу жүмыстарын РҚА на ҚС-107 "Самен" | Күрделі жөндеу | 25-31.03.2021.
| ПС-182 "Бесколь" | Жаңғырту | 15-31.03.2021.
| Монтаждау Ж/Н қорғау релелік шкафы монтаждау трансформатр | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021.
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| жөндеу стендінде ЦРО-да | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| жөндеу ТМ-6300 кВа стендінде ЦРО-да | Күрделі жөндеу | 01-31.03.2021.
| ПС - 45 "Мамбет" | Күрделі жөндеу | 01-12.03.2021.
| ПС - 51 "Каратал" | Күрделі жөндеу | 25-31.03.2021.
| ПС - 50 "Ашткы зауыты" | Ағымды жөндеу | 15-19.03.2021.
| ПС - 27 "М.Толебаев" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-17.03.2021.
| ПС - 107 "Самен" | Күрделі жөндеу | 20-24.03.2021.
| ПС - 186 "Коктерек" Т-2 | Күрделі жөндеу | 18-20.03.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Көксу АЭТ-ының ПС-47,170, | Ағымды жөндеу | 01-31.03.2021.
| 45,49,165,166. |  | 01-31.03.2021.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және РП-10кВ № 3,4. | Пайдалану | 01-31.03.2021.
7 | АТ қызметі
| 1. Эксплуатациялық қызмет көрсету ЖЖ байланыс арнасының Талдықорған- | Пайдалану | 01-31.03.2021.
| Қарабұлақ, Қарабұлақ РЭҚ. |  | 01-31.03.2021.
| 2. Эксплуатациялық қызмет көрсету радиостанция (стационарлық және | Пайдалану | 01-31.03.2021.
| автомобильдік) |  | 01-31.03.2021.
| 3. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 01-31.03.2021.
| қаласы бойынша. |  | 01-31.03.2021.
| 4. Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Көксу РЭҚ. | Пайдалану | 01-31.03.2021.
8 | Сарқан АЭТ
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу | 11-19.03.2021.
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021.
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу | 03-05.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 163 | Пайдалану | 09.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 132 | Пайдалану | 11.03.2021.
| ВЛ-110 кВ № 133 | Пайдалану | 15.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 34 | Пайдалану | 17.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Пайдалану | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 36 | Пайдалану | 25.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Аралап шығыу | 01.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Аралап шығыу | 02.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 04.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Аралап шығыу | 05.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 5 | Аралап шығыу | 03.03.2021.
9 | Алакөл АЭТ
| ВЛ-35 кВ № 75 | Аралап шығыу | 15.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Аралап шығыу | 16.03.2021.
10 | Үйгентас АЭТ
11 | Жаркент АЭТ
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС 145"Сазды"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 10.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 10.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 10.03.2021.
ПС 147"Айгул"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 11.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 11.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 11.03.2021.
ПС 202"Бетбастау"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Пайдалану | 12.03.2021.
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1 | Пайдалану | 12.03.2021.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-92 | Пайдалану | 12.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №149 | Пайдалану | 03.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №150 | Пайдалану | 05.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №170 | Пайдалану | 15.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №171 | Пайдалану | 17.03.2021.
| ЛЭП-110кВ №173 | Пайдалану | 19.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 97 | Пайдалану | 10.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 86 | Пайдалану | 12.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 25.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-135 | Пайдалану | 26.03.2021.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Аралап шығыу | 29.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | Аралап шығыу | 31.03.2021.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС 151 "Уштобе"
| 1СШ-10кВ ТСН-10кВ №1,3 | Ағымды жөндеу | 17.03.2021.
| ВЛ-10 кВ ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 16.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 10.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 11 | Ағымды жөндеу | 11.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 13 | Ағымды жөндеу | 12.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 6 | Ағымды жөндеу | 15.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 | Ағымды жөндеу | 18.03.2021.
| ВЛ-10 кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 19.03.2021.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А.Н. Саяакупова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев